## 一覧表
様式番号 | 名 称 | 施工体制確認型総合評価（静岡県案） | 備考
様式１ | 当該価格で入札した理由 | ◎
様式２－１ | 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書① （静岡県様式名：積算内訳書①） | ◎
様式２－２ | 積算内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書② （静岡県様式名：積算内訳書に対する明細書②） | ◎
様式２－３ | 一般管理費等の内訳書
様式３ | VE提案等によるコスト縮減額調書 （静岡県様式名：経費縮減額調書） | ◎
様式４ | 下請予定業者等の一覧表 （静岡県様式名：下請予定業者等一覧表） | ◎
様式５ | 配置予定技術者名簿 | ◎
様式６－１ | 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）
様式６－２ | 手持ち工事の状況（対象工事関連）
様式７ | 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係
様式８－１ | 手持ち資材の状況 | ◎
様式８－２ | 資材等購入予定先一覧 | ◎
様式９－１ | 手持ち機械の状況 （静岡県様式名：9-1手持ち機械の状況、9-2手持ち機械の状況（下請予定業者）） | ◎（様式9-1、9-2）
様式９－２ | 機械等リース元一覧 （静岡県様式名：9-3機械等リース元一覧） | ◎（様式9-3）
様式１０－１ | 労務者の確保計画 | ◎
様式１０－２ | 工種別労務者配置計画 | ◎
様式１１ | 建設副産物の拠出地 | ◎
様式１２ | 建設副産物の搬出及び資機材等の搬入搬出に関する運搬計画書 | ◎
様式１３－１ | 品質確保体制（品質管理のための人員体制） | ◎
様式１３－２ | 品質確保体制（品質管理計画書） | ◎
様式１３－３ | 品質確保体制（出来形管理計画書） | ◎
様式１４－１ | 安全衛生管理体制（安全衛生教育等） | ◎
様式１４－２ | 安全衛生管理体制（点検計画） | ◎
様式１４－３ | 安全衛生管理体制（仮設設置計画） | ◎
様式１４－４ | 安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画） | ◎
様式１５ | 誓約書
様式１６－１ | 施工体制台帳 | ◎
様式１６－２ | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | ◎
様式１７ | 過去に施工した同種の公共工事名および発注者
様式１８－１ | 積算内訳書（兼）下請予定業者等確認調書① | ◎
様式１８－２ | 積算内訳書に対する明細書（兼）下請予定業者等確認調書② | ◎
◎ 様式および添付資料を提出

## 様1
様式１
当該価格で入札した理由
| 工事名 ： ○○○○○工事 | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設

## 様2-1
様式２－１
積算内訳書①
会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工事名
工事区分・工種・種別 |  | 項目 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 経費節減額（円） | 備 考 （経費節減が可能となる理由）
記載例： | 掘削工 |  | ㎥ | 1000 | 2300000 | 200000 | リサイクル材の活用
直接工事費
共通仮設費
共通仮設費
| 運搬費 | 建設器具（含仮設材）の運搬に要する費用
現場内における器材の運搬に要する費用
| 準備費 | 準備及び跡片付けに要する費用
調査、測量、丁張等に要する費用
伐開、整地及び除草に要する費用
事業損失防止施設費
| 安全費 | 交通監理に要する費用
安全施設等に要する費用
安全管理（含工事施工上必要な安全対策）等に要する費用
上記に掲げるもののほか、工事施工上必要な資料の作成に要する費用
| 役務費 | 土地の借上げに要する費用
電力、用水等の基本料
| 技術管理費 | 品質管理のための試験等に要する費用
出来型管理のための測量等に要する費用
工程管理のための資料の作成に要する費用
上記に掲げるもののほか、技術管理上必要な資料の作成に要する費用
| 営繕費 | 現場事務所、試験室等の営繕に要する費用
労働者宿舎の営繕に要する費用
倉庫及び材料保管場の営繕に要する費用
労働者の輸送に要する費用
営繕費による敷地の借上げ費用
純工事費
現場管理費
| 労務管理費 | 募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当含む）
慰安、娯楽及び厚生に要する費用
直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用
賃金以外の食事、通勤等に要する費用
労働保険法等による給付以外に災害時に事業主が負担する費用
安全訓練等に要する費用
| 租税公課 | 固定資産税、自動車税、軽自動車税等
契約書の印紙代、官庁申請に要する費用
| 保険料 | 自動車保険（機械器具等損料に計上された保険料は除く）、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料
| 従業員給与手当 | 現場従業員の給料、諸手当（危険手当、通勤手当、火薬手当等）及び賞与
| 退職金 | 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額
| 法定福利費 | 現場従業員及び現場労務者に関する労災保険料
雇用保険料の法定事業主負担額
健康保険料及び厚生年金保険料の法定事業主負担額
建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額
| 福利厚生費 | 現場従業員の慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等、福利厚生等、文化活動等に要する費用
| 事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用部品費、新聞、参考図書等の購入費
| 通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
| 交際費 | 現場への来客等の応対に要する費用
| 補償費 | 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補修費
| 外注経費 | 工事を専門業者等に外注する場合に必要となる経費（外注の業務に係る諸経費）
| 工事登録等に要する費用 | 工事実績の登録等に要する費用
動力、用水光熱費
雑費
工事原価
一般管理費
| 役員報酬 | 取締役および監査役に対する報酬
| 従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に治する給料、諸手当及び賞与
| 退職金 | 退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金
| 法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担
| 福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等、福利厚生等、文化活動等に要する費用
| 修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
| 事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費
| 通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
| 動力、用水光熱費 | 電力、水道、ガス、薪炭等の費用
| 調査研究費 | 技術研究、開発等の費用
| 広告宣伝費 | 広告、公告、宣伝に要する費用
| 交際費 | 本店、支店などへの来客等の応対に要する費用
寄付金
| 地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料
| 減価償却費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却費
| 試験研究費償却 | 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額
| 開発費償却 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額
| 租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他公課
| 保険料 | 火災保険その他の損害保険料
| 契約保証費 | 契約の保証に必要な費用
| 雑費 | 電算等経費、社内打合せ等の費用、学会及び協会活動等諸団体会費等の費用
工事価格計

## 様2-2
様式２－２
積算内訳書に対する明細書②
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工事区分・工種・種別・細目 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 （円） | 金 額 （円） | 経費節減額（円） | 備 考
記載例：
掘削工
土砂（１） | 購入 | ㎥ | 800 | 2500 | 2000000 | 200000 | 様式３ コスト縮減票（1）参照
土砂（２） | 流用土 | ㎥ | 200 | 1500 | 300000

## 様3
様式３
経費縮減額調書
工事名 ： ○○○○○工事 | [7 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
コスト縮減票（１） |  |  | 土砂・発生材 |  |  |  | 縮減額（円） ： | 2,000,000-
| （概要） |  | 記載例
Ａで完了した工事発生土を活用し、コスト縮減を図る。
○Ａ
|  |  | ○Ｂ |  | 購入土 | ○×△△＝▲▲▲（単価○○円／㎥）
[5 empty] | 発生土 | ◇×■■＝□□□（単価○○円／㎥）
◆◆㎥を削減
コスト縮減票（２）

## 様4
様式４
下請予定業者等一覧表
会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工事名称 |  |  |  | 工 期 |  | 自 年 月 至 年 月 |  | 請負金額(税込)
下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  | 手持ち資材 |  | 会社名 |  | 自社手持ち |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 様5
様式５
配置予定技術者名簿
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士 監理技術者資格者証 | Ｈ５．６．１ Ｈ８．７．１ | 第123456号
主任技術者
現場代理人

## 様8-1
様式８－１
手持ち資材の状況
工事名 ： ○○○○○工事 | [5 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
品名 | 規格・型式 | 単位 | 手持ち数量 | 本工事での使用予定量 | 単価（原価） | 調達先（時期）

## 様8-2
様式８－２
資材購入予定先一覧
工事名 ： ○○○○○工事 | [6 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様9-1
様式９－１
手持ち機械の状況
工事名 ： ○○○○○工事 | [6 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価（原価） | 専属的使用予定日数

## 様9-2
様式９－２
手持ち機械の状況（下請予定業者）
工事名 ： ○○○○○工事 | [8 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | 専属的使用予定日数 | 下請予定業者名
[8 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様9-3
様式９－３
機械リース元一覧
工事名 ： ○○○○○工事 | [8 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様10-1
様式10－１
労務者の確保計画
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工 種 | 職 種 | 労務単価 （円） | 員 数 （人） | 下 請 会 社 名 等 （取引年数）
土工 | 普通作業員 |  | ２００（１００） | 同族会社
㈱○○（ 年）
配管工 | 配管工・普通作業員 |  | １２０（８０） | □会
㈱△△（ 年）

## 様10-2
様式10－２
工種別労務者配置計画
工事名 ： ○○○○○工事 | [10 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工種 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 計
|  | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 （一般） | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・

## 様11
様式11
建設副産物の搬出地
工事名 ： ○○○○○工事 | [5 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
建設副産物 | 数量 (㎥) | 受入れ予定箇所 | 受入れ会社 | 受入れ価格 （単価） | 運搬距離 （km） | 備考

## 様12
様式12
建設副産物の搬出及び資機材等の搬入搬出に関する運搬計画書
工事名 ： ○○○○○工事 | [8 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
品名 | 運搬予定者 | 規格・ 型式 | 単位 | 数量 | 使用予定量 （台数） | 受入れ予定箇所 又は 工事理由 | 運搬距離 （ｋｍ） | 運搬予定者への支払予定額 （円/日･台当たり） | 備考
○○ | ○○建設 | Dt10ｔ | ｍ3 | 1000 | 182台 | ○○処分場 | 2km | 4000
○○殻 | ○○運送 | Dt10ｔ | ｍ3 | 100 | 24台 | □□再処理施設 | 25km | 40000
矢板 | ○○運輸 | Dt10ｔ | ｍ3 | 30 | 8台 | 仮囲いの設置 | 15km | 25000
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……

## 様13-1
様式13－１
品質確保体制（品質管理のための人員体制）
工事名 ： ○○○○○工事 | [14 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
区分（元請・下請） | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士（建設部門） ・土木施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前（各工種） ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | ①協力会社の主任技術者・職長

## 様13-2
様式13－２
品質確保体制（品質管理計画書）
工事名 ： ○○○○○工事 | [20 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 単位水量試験 | 電子レンジ法 | 1回/日（午前・午後） | ○○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管理費 |  | ４千円 | ○回 | 下請 | （有）○○ | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | 1回/週試験実施会社において立会（左記以外は書面確認）

## 様13-3
様式13－３
品質確保体制（出来形管理計画書）
工事名 ： ○○○○○工事 | [20 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 基準高 | 測量 | 橋梁下部工完成後 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量（委託） | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | ㈱○○建設 | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | ・A1については立会 ・上記以外の橋脚については書面検査

## 様14-1
様式14－１
安全衛生管理体制（安全衛生教育等）
工事名 ： ○○○○○工事 | [15 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び 所要時間 | 実施責任者 |  |  | 参加予定者 |  | 諸費用 | [6 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | （株）○○ | 元方安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師 （全4回） ②資料印刷費 （全12回） | 元請 | 現場管理費 |  | ①○千円 ②○千円 | ○回

## 様14-2
様式14－２
安全衛生管理体制（点検計画）
工事名 ： ○○○○○工事 | [13 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
足場点検 | 手すり先行足場 | 橋梁下部 （Ｐ1～Ｐ6） | 設置後 作業開始前（毎日） | 下請 | （株）○○ | 足場管理責任者 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン（Ｈ○.○）

## 様14-3
様式14－３
安全衛生管理体制（仮設設置計画）
工事名 ： ○○○○○工事 | [17 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
施工箇所 | 仮設備の内容 | 数量・単位 | 設置期間 |  |  | 仮設設置者 |  |  | 管理責任者 |  |  | 設置費用 |  |  |  |  | 適用法令等 | 備考
[6 empty] | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 自社・リース区分 | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円）
橋梁下部 （Ｐ1～Ｐ5） | 手すり先行足場、幅木、ネット | ○m2 | R○.○ | ～ | R○.○ | 下請 | （株）○○ | リース | 下請 | （株）○○ |  | 有 | 元請 | 共通仮設費 |  | ○千円 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン（Ｈ○.○）

## 様14-4
様式14－４
安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画）
工事名 ： ○○○○○工事 | [9 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
実施内容 | 配置期間 |  |  | 員数 | 所属会社名 | 費用負担 （元請・下請） | 単価 (千円) | 数量 | 配置図
Ａ工区交通規制（片側2車線） | R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 2 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 4 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 3 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 4 |  | 元請 |  | ○日 | 図○

## 様16-1
様式16－１〔標準様式〕 | [15 empty] | 年 月 日
施工体制台帳
【会社名】
【事業所名】
建設業 の許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
工事名 称及び 工事内 容
発注者 名及び 住所 |  | 〒
工 期 |  | 自 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
至 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区 分 |  |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
発注者の監督 員 名 | [8 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 督 員 名 | [8 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現 場 代 理 人 名 | [8 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 理 技 術 者 名 |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資 格 内 容
専 門 技 術 者 名 | [8 empty] | 専 門 技 術 者 名
| 資 格 内 容 | [8 empty] | 資 格 内 容
| 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容
【下請負人に関する事項】
会 社 名 | [8 empty] | 代表者名
住 所 電話番号
工事名称及 び工事内容 |  |  | 〒
（ － － ）
工 期 | [7 empty] | 自 年 月 日 | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
至 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び意見 申 出 方 法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
雇用管理責任者名
主任技術者名 |  |  |  | 専 任 非専任
専門技術者名
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
担当工事内容

## 様16-2
様式16－２
工 事 作 業 所 災 害 防 止 協 議 会 兼 施 工 体 系 図
発注者名 |  |  |  | 工 期 |  |  | 自 年 月 日
工事名称 | [6 empty] | 至 年 月 日
元請名 | [5 empty] | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
| 担当工事内容 |  |  |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[6 empty] | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
|  |  | 書記 |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
[5 empty] | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
副 会 長 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
[5 empty] | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
[5 empty] | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 様18-1
様式１８－１
積算内訳書（兼）下請予定業者等確認調書①
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工事名
工事区分・工種・種別 |  | 単位 | 数 量 | 金 額 （円） | 元請・ 下請の別 | 会社名 | 請負金額 （税抜き）
記載例： | 掘削工 | ㎥ | 1000 | 2300000 | 元請 | （株）○○ | 2000000
[5 empty] | 下請 | （株）△△ | 300000
直接工事費
共通仮設費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
※記載は、「工事原価」までとする。（「一般管理費」は記載しない。）

## 様18-2
様式１８－２
積算内訳書に対する明細書（兼）下請予定業者等確認調書②
工事名 ： ○○○○○工事 | [7 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工事区分・工種・種別・細目 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 （円） | 金 額 （円） | 元請・下請 （一･二次等） の別 | 会社名 | 請負金額 （税抜き）
記載例：
掘削工
土砂 |  | ㎥ | 800 | 2500 | 2000000 | 元請 | （株）○○ | 2000000
軟岩 |  | ㎥ | 100 | 1500 | 150000 | 一次 | （株）△△ | 150000
軟岩 |  | ㎥ | 100 | 1500 | 150000 | 二次 | （株）△△ | 150000
※記載は、「工事原価」までとする。（「一般管理費」は記載しない。）