
（別紙様式１－１）
　　　年　　月　　日［受注者からの請求］


静岡県　　土木事務所長　様

受注者
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

　　年　　月　　日付けで契約締結した＜　工事名　＞について、賃金水準の変動により、静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について協議します。

記

１　請負代金額　￥
２　工期　平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで
３　希望基準日　平成　　年　　月　　日
　　（　確　認　日　）
４　施工箇所　
５　変更請求概算額　￥
６　概算残工事請負金額　￥
　　　　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額



（※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。）










[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（別紙様式１－２）
第　　号［発注者からの請求］

　平成　　年　　月　　日

　受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　　様

静岡県　　事務所長　　　印

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

平成　　年　　月　　日付けで契約締結した＜　工事名　＞について、賃金水準の変動により、静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について協議します。

記

１　請負代金額　￥
２　工期　平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで
３　希望基準日　平成　　年　　月　　日
　　（　確　認　日　）
４　施工箇所　
５　変更請求概算額　￥
６　概算残工事請負金額　￥
　　　　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額


（※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。）

（別紙様式２－１）［受注者から請求があった場合］

　　第　　号
　平成　　年　　月　　日

　受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　　様

静岡県　　事務所長　　　印

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（通知）

平成　　年　　月　　日付けで協議のあった＜　工事名　＞における、静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項の適用及び基準日の設定（平成　　年　　月　　日）については、下記のとおり異存ありません。

記

１　請負代金額　￥
２　工期　平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで
３　希望基準日　平成　　年　　月　　日
　　（　確　認　日　）


（別紙様式２－２）［発注者から請求があった場合］

　　　年　　月　　日

静岡県　　土木事務所長　様

受注者
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（応諾）

　　年　　月　　日付け　　　第　　号で協議のあった＜　工事名　＞における、静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項の適用及び基準日の設定（　　　　年　　月　　日）については、下記のとおり応諾します。

記

１　請負代金額　￥
２　工期　　　　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで
３　希望基準日　　　　　年　　月　　日
　　（　確　認　日　）


（別紙様式３）
第　　号
　平成　　年　　月　　日

　受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　　様

静岡県　　事務所長　　印

静岡県建設工事請負契約約款第25条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

平成　　年　　月　　日付け請求のありました標記について、静岡県建設工事請負契約約款第25条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
なお、請負代金の変更額の算定に必要な資料の提出については、監督員から別途指示します。

記

１　工事名　　　　　　　　　　工事
２　スライド額協議開始日　　平成　　年　　月　　日


（別紙様式４）（※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から７日以内に通知する。）
（※精算変更時点でスライド額に係る契約変更を行う予定の場合は、それを踏まえてスライド額協議開始日を設定すること。）


第　　号
　平成　　年　　月　　日

　受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　　様

静岡県　　事務所長　　印

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく協議における出来形部分の確認について（協議）

平成　　年　　月　　日付けで契約締結した＜　工事名　＞について、スライドの対象となる残工事量算定の根拠となる基準日での出来形部分を、下記のとおり確認したく協議いたします。
なお、確認日までに工事報告書を提出願います。

記

出来形部分確認予定日　平成　　年　　月　　日
　　（　基　準　日　）



（別紙様式５－１）

確　認　書

　平成　　年　　月　　日付けで契約締結した＜　工事名　＞について、静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に規定する協議を行った結果、下記のとおり確認する。

記

１　工期　平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

２　基準日　平成　　年　　月　　日

　３　残工事量　工事報告書のとおり

　４　出来形数量の確認年月　平成　　年　　月　　日





上記のとおり確認する。

平成　　年　　月　　日




発注者　　静岡県　　　事務所
職・氏名　　印

受注者　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　印　

（別紙様式５－２）
工事報告書
	
	総括監督員
	主任監督員
	担当監督員
	現場代理人

	工事名：　　　　　　　工事
	
	
	
	

	受注者：　　　　　　　建設
	
	
	
	

	工種・種別・細別
	単位
	当初契約数量又は直近の
契約数量(A)
	先行追加
指示数量(B)
	合計数量
(C)=(A)+(B)
	出来形数量
	適用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 工種・種別・細別、単位は工事費内訳表の分類による。ただし、１式明示となる工種等については、明細表の積算項目、単位の分類に基づくなど、具体的な数量を記載する。
2 本表の出来形はスライド協議用に作成するものである。

（別紙様式６－１）
第　　号［スライド対象の場合］

　平成　　年　　月　　日

　受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　　様

静岡県　　事務所長　　印

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

平成　　年　　月　　日付け請求のありました静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ提出願います。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　工事
２　スライド変更金額　　（増）￥
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額￥
　　基準日　　平成　　年　　月　　日
３　スライド額内訳　　別紙「請負代金額計算書」「スライド調書」のとおり


協議期間（１４日間）内に協議が整わなかった場合には、「協議」を「通知」に変え、文中の「なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ提出願います。」を削除して使用すること

（別紙様式６－２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※増額スライド用）


＜　工事名　＞に係る

賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書



	請負代金額
	出来高額
	Ｐ１
	Ｐ２

	
	
	
	




スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　　）　－　　　Ｐ１　　×　１／１００

　　　　　　　　＝（　　　　　　－　　　　　　）　－　　　　　　　×　１／１００

　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　＝

（但し、Ｐ１＜Ｐ２）

　　　Ｐ１　：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
　　　Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額




　　　　　スライド額
　　　　　（税込み）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　×　　消費税及び地方消費税率

　　　　　　　　　　＝



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（別紙様式６－３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※減額スライド用）


＜　工事名　＞に係る

賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書



	請負代金額
	出来高額
	Ｐ１
	Ｐ２

	
	
	
	




スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　　）　＋　　　Ｐ１　　×　１／１００

　　　　　　　　＝（　　　　　　－　　　　　　）　＋　　　　　　　×　１／１００

　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　＋　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　＝

（但し、Ｐ１＞Ｐ２）

　　　Ｐ１　：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
　　　Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額




　　　　　スライド額
　　　　　（税込み）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　×　　消費税及び地方消費税率

　　　　　　　　　　＝



（別紙様式６－４）
ス　ラ　イ　ド　調　書

	工事名
	

	請負代金額
	円（消費税含まず）

	
	円（消費税含む）

	設計書金額
	円（消費税含まず）

	
	円（消費税含む）

	工期
	自　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

	
	至　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

	基準日
	平成　　　　年　　　　月　　　　日

	出来高額
	円（消費税含まず）

	残工事額（Ｐ１）
	円（消費税含まず）

	変更残工事額（Ｐ２）
	円（消費税含まず）







［スライド対象の場合］

[bookmark: _GoBack]
（別紙様式７）
　　　年　　月　　日

　静岡県　　事務所長　様

受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（提出）

　　年　　月　　日付け協議のありました静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について、異存ありませんので別紙のとおり提出します。

記

　　　　　　　　　　　　　　別　添　　　１　承　諾　書


（別　添）
［スライド対象の場合］

承　　諾　　書

　　年　　月　　日付けで協議のありました下記工事の、静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　　　工事
２　スライド変更金額　　（増）￥
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額￥
３　基準日　　　　　　年　　月　　日







平成　　年　　月　　日


受注者
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　




　　　静岡県　　事務所長　様



（別紙様式８）
第　　号［スライド対象外の場合］

　　　年　　月　　日

　受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　　様

静岡県○○事務所長　　　印

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

　　年　　月　　日付け請求のありました静岡県建設工事請負契約約款第25条第２項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名のうえ提出願います。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　工事
２　基準日　　　　　　年　　月　　日
３　スライド変更適否　　スライドの適用が認められない
４　理由　　上記基準日での残工事スライド金額を精査した結果、
スライド額が対象工事費の１％を超えないため。



（別紙様式９）協議期間（１４日間）内に協議が整わなかった場合には、「協議」を「通知」に変え、文中の「なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ提出願います。」を削除して使用すること

　　　年　　月　　日［スライド対象外の場合］


　静岡県　　事務所長　様

受注者
　商号又は名称
　代表者氏名　　　　　

静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（提出）

　　年　　月　　日付け協議のありました静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項に基づく請負代金額の変更について、異存ありませんので別紙のとおり提出します。

記

　　　　　　　　　　　　　　別　添　　　１　承　諾　書


（別　添）
［スライド対象外の場合］

承　　諾　　書

　　年　　月　　日付けで協議のありました下記工事の、静岡県建設工事請負契約約款第25条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　工事
２　スライド変更金額　　スライド変更金額なし
　　基準日　　　　　　年　　月　　日







　　年　　月　　日


受注者
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　



　　　静岡県　　事務所長　様




