## 様式1-1
様式－1－１
[8 empty] | 年 月 日 |  |  | 別紙
請負代金額変更請求額概算計算書
① 請負代金額（消費税相当額含む）
発注者 | [10 empty] | ② 設計書金額（消費税相当額含む）
|  | 様 | [8 empty] | ③ 部分払出来高金額（消費税相当額含む）
[6 empty] | 受注者 |  |  |  |  | ④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額）
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮）
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮）
工事請負契約書第25条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。 | [10 empty] | ⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮）
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧
工事名
[11 empty] | 単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | ＝
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
鋼材類 合計
燃料油 合計
変 動 額
単品スライド請求額
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、
複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３ を用いてもよい。

## 様式３
様式－３
[8 empty] | 年 月 日 |  |  | 別紙
請負代金額変更請求額計算書
① 請負代金額（消費税相当額含む）
発注者 | [10 empty] | ② 設計書金額（消費税相当額含む）
|  | 様 | [8 empty] | ③ 部分払出来高金額（消費税相当額含む）
[6 empty] | 受注者 |  |  |  |  | ④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額）
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮）
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮）
工事請負契約書第25条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。 | [10 empty] | ⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮）
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧
工事名
[11 empty] | 単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | ＝
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
鋼材類 合計
燃料油 合計
変 動 額
単品スライド請求額
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、
複数枚になってもよい。
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式3－１
様式－３－１
年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
○年○月付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備考
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、
別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう
要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式3－２
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先

## 様式3－３
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・ 規格 |  |  |  |  | 機械搬入 所 在 地 |  |  |  | 現 場 所在地 |  |  |  | 機 械 搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （km） | （ｔ） | [10 empty] | ・その他
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・ 規格 |  |  |  |  | 機械搬入 所 在 地 |  |  |  | 現 場 所在地 |  |  |  | 機 械 搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （km） | （ｔ） | [10 empty] | ・その他
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入 所 在 地 |  |  |  | 現 場 所在地 |  |  |  | 機 械 搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運 賃（ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （km） | （台）
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝

## 様式5
様式－５
（別添）
工事請負契約書第２５条第５項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式5－１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請負代金額 （消費税相当額含む）
工 期 | 自） 年 月 日
至） 年 月 日
スライド金額（S)
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額
○○事務所長

## 様式５－１別添
様式－５－１
＜別添＞
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む）
②部分払出来高金額（請負金額×出来形） （消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む）
④（Ｍ変更鋼 －Ｍ当初鋼 ）
（消費税含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ変更油 －Ｍ当初油 ）
（消費税含む・落札率考慮）
⑥（Ｍ変更材料 －Ｍ当初材料 ）
（消費税含む・落札率考慮）
１）スライド額（S）
Ｓ ＝ ｛（ Ｍ変更鋼 － Ｍ当初鋼 ）＋（ Ｍ変更油 － Ｍ当初油 ）＋（ Ｍ変更材料 － Ｍ当初材料 ）－ Ｐ×1/100｝
＝④＋⑤＋⑥－③×１／１００＝
Ｍ当初鋼 , Ｍ当初油, Ｍ当初材料 ＝{ ｐ1×Ｄ1 ＋ ｐ2×Ｄ2
＋……＋ ｐm×Ｄm }×ｋ×110／100
Ｍ変更鋼 , Ｍ変更油, Ｍ変更材料 ＝{ p'1×Ｄ1 ＋ p'2×Ｄ2
＋……＋ p'm×Ｄm }×ｋ×110／100
Ｍ変更鋼 , Ｍ変更油 , Ｍ変更材料 ： 価格変動後の鋼材類、燃料油又は
その他の主要な工事材料の金額
Ｍ当初鋼 , Ｍ当初油 , Ｍ変更材料 ： 価格変動前の鋼材類、燃料油又は
その他の主要な工事材料の金額
ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価
ｐ' ： 価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
P ：請負代金額
２）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額S×１００／１１０＝
（万円未満切り捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ）×０．１＝
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額
注）③の部分払出来高金額は、部分払をスライドの対象とする場合は記載しない。

## 様式1-1 (記載例)
様式－１－１
年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者
様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
工事請負契約書第25条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年○月 | 1000
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年○月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000
□油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
□油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | □油合計
△油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年□月 | 1000
△油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年□月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000
変 動 額 | [9 empty] | 1000
単品スライド請求額 | [9 empty] | 1000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、
複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３ を用いてもよい。

## 様式３ (記載例)
様式－３
年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
工事請負契約書第25条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年○月 | 1000
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年○月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
○鋼 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
□油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
□油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年△月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | □油合計
△油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年□月 | 1000
△油 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | R○年□月 | 1000
|  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
変 動 額 | [8 empty] | 1000
単品スライド請求額 | [8 empty] | 1000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、
複数枚になってもよい。
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式3－１ (記載例)
様式－３－１
年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
○年○月付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 令和石油 | R4年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 令和石油 | R4年５月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 令和石油 | R4年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 令和石油 | R4年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 令和石油 | R4年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 令和石油 | R4年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 令和石油 | R4年10月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 令和石油 | R4年11月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 令和石油 | R4年12月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、
別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう
要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式3－２ (記載例)
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ｽﾙｶﾞ 砂利 | R4年4月 | 軽油 | １．２号 | L | 700 | 90 | 63000 | 静岡石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 300 | 90 | 27000 | 浜松石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ｽﾙｶﾞ 砂利 | R4年7月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 100 | 50000 | 静岡石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 浜松石油
重建設 機械 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級 | 回 | 1 | － | － | 沼津 リース | R4年8月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 110 | 55000 | 沼津石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式3－３ (記載例)
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・ 規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入 所 在 地 |  | 静岡市☆区 |  | 現 場 所在地 |  | 沼津市○○ |  | 機 械 搬出場所 |  | 静岡市☆区
運搬車両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （km） | （ｔ） | [10 empty] | ・その他
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・ 規格 | ブルドーザ 21ｔ級 |  |  |  | 機械搬入 所 在 地 |  | 静岡市☆区 |  | 現 場 所在地 |  | 沼津市○○ |  | 機 械 搬出場所 |  | 静岡市☆区
運搬車両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （km） | （ｔ） | [10 empty] | ・その他
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入 所 在 地 |  | 静岡市☆区 |  | 現 場 所在地 |  | 沼津市○○ |  | 機 械 搬出場所 |  | 静岡市☆区
運搬車両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運 賃（ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （km） | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0