## 様式１
様式１
調達検討資材に関する協議書
| 1 | 建設工事名 |  | 令和 |  | 年度
| 種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 |  | 購入時期 （○年○月） |  | 調達予定価格 |  |  | 中東情勢の影響 |  | 添付書類番号
（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途
必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督員に
提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認
できる資料（カタログ等）を併せて監督員に提出する。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当
しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。
上記のとおり調達したいので、協議書を提出します。
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 | [5 empty] | 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号
[7 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)

## 様式２
様式２
調達検討資材に関する実施報告書
| 1 | 建設工事名 |  | 令和 |  | 年度
| 種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 |  | 購入時期 （○年○月） |  | 購入価格 |  |  | 証明書類 |  | 証明書類番号
（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途
必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求
書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当
しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。
上記のとおり調達したため、報告書を提出します。
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 | [5 empty] | 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号
[7 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)

## 様式１_記入例
様式１
調達検討資材に関する協議書
| 1 | 建設工事名 |  | 令和 | ○ | 年度 | ［第○○-○○○○-○○号］
○○○○○○○○工事
| 種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 |  | 購入時期 （○年○月） |  | 調達予定価格 |  |  | 中東情勢の影響 |  |  | 添付書類番号
| ② | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP-200 | 100ｍ |  | 令和8年8月 |  | 500,000円 |  |  | 供給の目詰まり |  |  | ○○
（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途
必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督員に
提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認
できる資料（カタログ等）を併せて監督員に提出する。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当
しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。
上記のとおり調達したいので、協議書を提出します。
[9 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 | [5 empty] | 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号
[7 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)

## 様式２_記入例
様式２
調達検討資材に関する実施報告書
| 1 | 建設工事名 |  | 令和 | ○ | 年度 | ［第○○-○○○○-○○号］
○○○○○○○○工事
| 種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 |  | 購入時期 （○年○月） |  | 購入価格 |  |  | 証明書類 |  |  | 証明書類番号
| ② | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP-200 | 100ｍ |  | 令和8年8月 |  | 500,000円 |  |  | 取引伝票 請求書 |  |  | ○○
（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途
必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求
書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当
しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。
上記のとおり調達したため、報告書を提出します。
[9 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 | [5 empty] | 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号
[7 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)