## 協議書
（資料２） | [15 empty] | （起 案 用）
監 督 員
指示・承諾・協議・提出・報告書
工事番号
建設工事名 | 令和○年度 一級河川○○○川 ○○○○工事（○○工） | [13 empty] | 請負代金額 |  | ○○，○○○，○○○ | [5 empty] | 円
建設工事箇所 | ○○ |  |  |  | 市 |  | ○○ |  |  | 町 |  | 地先 |  |  | 着手 | 年月日 | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
[5 empty] | 郡 |  |  |  |  | 村 |  |  |  |  | 完成 |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
下記のように指示、承諾、協議 | [7 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | ○○○○株式会社 ○○ ○○
監 督 員
提出、報告する。 願いたい。
請 負 者
令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 現場代理人
１ 静岡県建設工事請負契約約款第18条第4項により、別紙のとおり設計図書の変更を行うよう 協議する。 １）設計変更内容 「ＩＣＴ活用工事（土工・指定型）に関する特記仕様書」 に基づき、ＩＣＴ活用工事の対象範囲を協議する。 ２）ＩＣＴ活用工事の対象範囲 河川土工における掘削工○○○○m3（別添図面参照） ３）ＩＣＴ活用工事の実施内容 (1) レーザースキャナーを用いた起工測量 (2) ３次元設計データ作成 (3) ３次元ＭＧバックホウによる施工 (4) レーザースキャナーを用いた出来形管理 (5) ３次元データの納品 ２ 本設計に係る変更概算金額については、以下のとおり協議する。 １）直接工事費 約○○千円減 ２）起工測量費 約○○千円増 ３）３次元設計データ作成費 約○○千円減
上記について、承諾する。 | [7 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | 静岡県○○土木事務所 ○○ ○○
監 督 員
受理する。
請 負 者
令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 現場代理人
注 １ 不要な文字は＝で消すこと。 | [10 empty] | ２ 起案用は、監督員、請負者用の３部複写とする。
３ 起案用は上欄に決裁欄を設ける。
建設工事執行規則第 21条 | [15 empty] | 監督要領別紙２－１ （監督員用）
土木工事共通仕様書102条
指示・承諾・協議・提出・報告書
工事番号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建設工事名 | 令和○年度 一級河川○○○川 ○○○○工事（○○工） | [13 empty] | 請負代金額 |  | ○○，○○○，○○○ | [5 empty] | 円
建設工事箇所 | ○○ |  |  |  | 市 |  | ○○ |  |  | 町 |  | 地先 |  |  | 着手 | 年月日 | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
[5 empty] | 郡 |  |  |  |  | 村 |  |  |  |  | 完成 |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
下記のように指示、承諾、協議 | [7 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | ○○○○株式会社 ○○ ○○
監 督 員
提出、報告する。 願いたい。
請 負 人
令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 現場代理人
１ 静岡県建設工事請負契約約款第18条第4項により、別紙のとおり設計図書の変更を行うよう 協議する。 １）設計変更内容 「ＩＣＴ活用工事（土工・指定型）に関する特記仕様書」 に基づき、ＩＣＴ活用工事の対象範囲を協議する。 ２）ＩＣＴ活用工事の対象範囲 河川土工における掘削工○○○○m3（別添図面参照） ３）ＩＣＴ活用工事の実施内容 (1) レーザースキャナーを用いた起工測量 (2) ３次元設計データ作成 (3) ３次元ＭＧバックホウによる施工 (4) レーザースキャナーを用いた出来形管理 (5) ３次元データの納品 ２ 本設計に係る変更概算金額については、以下のとおり協議する。 １）直接工事費 約○○千円減 ２）起工測量費 約○○千円増 ３）３次元設計データ作成費 約○○千円減
上記について承諾する。 | [7 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | 静岡県○○土木事務所 ○○ ○○
監 督 員
受理する。
請 負 者
令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 現場代理人
注 １．不要な文字は＝で消すこと。 | [10 empty] | ２．起案用は、監督員、請負者用の３部複写とする。
３．起案用は上欄に決裁欄を設ける。
建設工事執行規則第 21条 | [15 empty] | 監督要領別紙３－２ （請負人用）
土木工事共通仕様書102条
指示・承諾・協議・提出・報告書
工事番号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建設工事名 | 令和○年度 一級河川○○○川 ○○○○工事（○○工） | [13 empty] | 請負代金額 |  | ○○，○○○，○○○ | [5 empty] | 円
建設工事箇所 | ○○ |  |  |  | 市 |  | ○○ |  |  | 町 |  | 地先 |  |  | 着手 | 年月日 | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
[5 empty] | 郡 |  |  |  |  | 村 |  |  |  |  | 完成 |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
下記のように指示、承諾、協議 | [7 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | ○○○○株式会社 ○○ ○○
監 督 員
提出、報告する。 願いたい。
請 負 人
令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 現場代理人
１ 静岡県建設工事請負契約約款第18条第4項により、別紙のとおり設計図書の変更を行うよう 協議する。 １）設計変更内容 「ＩＣＴ活用工事（土工・指定型）に関する特記仕様書」 に基づき、ＩＣＴ活用工事の対象範囲を協議する。 ２）ＩＣＴ活用工事の対象範囲 河川土工における掘削工○○○○m3（別添図面参照） ３）ＩＣＴ活用工事の実施内容 (1) レーザースキャナーを用いた起工測量 (2) ３次元設計データ作成 (3) ３次元ＭＧバックホウによる施工 (4) レーザースキャナーを用いた出来形管理 (5) ３次元データの納品 ２ 本設計に係る変更概算金額については、以下のとおり協議する。 １）直接工事費 約○○千円減 ２）起工測量費 約○○千円増 ３）３次元設計データ作成費 約○○千円減
上記について承諾する。 | [7 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | 静岡県○○土木事務所 ○○ ○○
監 督 員
受理する。
請 負 者
令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 現場代理人
注 １．不要な文字は＝で消すこと。 | [10 empty] | ２．起案用は、監督員、請負者用の３部複写とする。
３．起案用は上欄に決裁欄を設ける。
（別添）
(記載例) 対象範囲は、工事起点○○から工事終点○○までの土工の天端および法面部分とする。対象範囲を示した平面図、横断図を示す。
図 平面図
図 横断図
総括
主任
担当
決 裁 欄
契 約 担 当 者
上記１のとおり施工するよう指示する。
なお、本指示内容は設計変更の対象とする。
１）請負金額：約○○千円増（累計で約○○千円増）
上記１）は、参考値であり、設計変更に係る金額については、約款（第23条及び）第24条により別途行う変更契約協議に基づくものとする。
協議内容に同意し、施工を指示する場合に、監督員が記載する。
受注者発議の場合は第18条第4項
平面図
（ＩＣＴ施工および起工測量、出来形管理の対象範囲）
横断図
（適用区域の一部を従来管理する等の場合）