## 表紙
（№19）
令和○○年○○月○○日
総 合 施 工 計 画 書 (作 成 例)
〇〇土木事務所長 ○○ ○○ 様
受 注 者
| 現場代理人 | ㊞
令和○○年度［第○○－○○○○○－○○号］○○○○○○○○○○工事
標記について、標準仕様書等に基づき提出します。

## 目次
目 次
記載項目 |  | ページ | 記載すべき内容
１ 一般事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
１－１ 適用図書等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 工事に適用する設計図書について、優先順位をつけて記載する。工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を記載し「遵守する」旨を記載する。工事の施工にあたり、参考にする工事監理指針等の図書を記載する。
１－２ 協議等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 「監督員への協議･提出･報告･承諾等は書面でもって行い、工事を進める」旨を記載する。 「特に設計変更に関するものは監督員と協議し、承諾を得てから施工する」旨を記載する。
２ 工事概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－１ 工事概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 工事名･工事場所･発注者･監督員･設計者･受注者･請負金額･工期等を記載する。
２－２ 工事内容 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 建物名称･工事種別･建築面積･延べ面積･階数･高さ･構造等を記載する。
２－３ 主要工種 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 主要工種の細目･規格･数量等を記載する(数量書の写しでも良い)。
３ 工程管理計画 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－１ 実施工程表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 実施工程表はネットワーク･バーチャート等で作成し、各工程の作業開始･終了がわかるように記載する。 改修工事等で施設を利用しながらの工事については、施設の主要な行事予定を記入し、休工等の対応を記載する。
３－２ 工程管理方針 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 工程管理の方法について記載する。「追加工事等によってフォローアップが必要な場合は、変更工程表を監督員に提出する」旨を記載する。やむを得ず土曜日･祭日を作業日とする場合、予め総合施工計画書に記載して監督員の承諾を受けることにより、休日作業届を提出しなくて良い。日曜日は原則作業を行わないこととするが、「やむを得ず作業をしなければならないときは、施工体制を十分整えた上で休日作業届を提出し監督員の承諾を得る」旨を記載する。
４ 品質計画 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
４－１ 施工体制 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 現場組織表･建設現場連絡表を作成する。施工管理については、それぞれの担当区分･担当者氏名等を記載する。また、本社内に社内検査員等を置く場合は、その氏名等も記載する。
４－２ 品質目標 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 「使用予定の材料･仕上げ状態･機能･性能･精度について、設計図書及び標準仕様書に定められた基本要求品質を工種別施工計画書に明記する」旨を記載する。
４－３ 品質管理 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 材料･仕上げ状態･機能･性能･精度及び出来方等の管理方法、工種別施工計画書の作成･提出計画、監督員の検査･立会項目とその予定時期、写真管理計画、重要管理事項(品質管理上重要と思われるもの）について記載する。
５ 安全対策 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
５－１ 緊急時の体制及び対応 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 緊急連絡体制表･異常気象時等体制表を作成する。「不慮の事故が発生した場合には、速やかに発注者に連絡するとともに、文書により報告する」旨を記載する。台風･豪雨･地震等に対する防災対策を記載する。
５－２ 安全対策 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 建築工事における安全計画を立案するための基本となる法律及び標準仕様書等で示されている指針について記載し、安全衛生管理体制表・防火管理組織編成表・作業主任者/有資格者一覧表を作成する。
５－３ 安全活動 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 安全活動(災害防止協議会･店社パトロール･安全教育･ＫＹ等･新規入場者教育)、仮設備点検(過積載防止･機械車輌の点検整備･足場や支保工の点検)等の具体的な内容や頻度を記載する。
６ 環境対策 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 騒音･振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策(臭気対策を含む)、土壌汚染対策、地盤沈下対策、近隣苦情対応等、現場の状況に応じた対策について検討し、記載する。
７ 共通仮設計画 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 仮設計画図等を用いて、仮設建物･資機材仮置場等の配置、資機材搬出入ルート、仮囲い･工事標識･保安施設･防護施設の位置、仮設電気･水道の引き込み方、揚重機の配置計画、足場計画、交通誘導員配置等を具体的に記載する。
８ 産業廃棄物の適正処理 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
８－１ 再生資源利用計画書ほか | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 建設副産物の適正処理方法(電子マニュフェスト)、再生資源利用計画･再生資源利用促進計画について計画･記載する。なお、電子マニフェストで確認できる総括表･産廃処理委託契約書(写)･産廃収集運搬業許可証(写)の添付は不要。
８－２ 産業廃棄物処理フロー図 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | フロー図を作成する(本工事にて発生する産業廃棄物の処理についてのみ記載すること)。
９ その他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・
９－１ 総合評価関係等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 総合評価がある場合は、総合評価時に提案した施工計画･施工体制について記載する。
９－２ 関係官公署との調整等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 関係機関との協議･申請･届出先一覧に書類を提出する予定時期を含め記載する。
９－３ その他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | その他契約図書及び監督員の指示で、総合施工計画書に記載を必要とするものを記載する。

## １
１ 一般事項
適用範囲
本総合施工計画書は、
「令和○○年度［第○○－○○○○○－○○号］○○○○○○○○○○工事」
に適用する。
１－１ 適用図書等
（１）適用図書
すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間に相違
がある場合の優先順位は、次の順番のとおりとする。
①質問回答書（②から④に対するもの）
②現場説明書
③特記仕様書
④図面
⑤公共○○工事標準仕様書（平成○○年版）
（２）関係法規
工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を
図る。
（３）参考図書
工事の施工にあたり、次の図書を参考とする。
・建築工事監理指針（上下巻）（平成○○版）
・電気設備工事監理指針（平成○○版）
・機械設備工事監理指針（平成○○版）
１－２ 協議等
・監督員への協議、提出、報告等は書面をもって行う。
・特に設計変更に関係するものは監督員と協議し、事前に承諾を得てから施工
する。
・設計図書の照査の結果、現場との相違事実がある場合は、監督員にその事実
が確認できる資料を提出して確認を受ける。

## ２
２ 工事概要
２－１ 工事概要
| 工 事 名 |  | 令和○○年度［第○○－○○○○○－○○号］ ○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 |  | ○○市○○地内
| 発 注 者 |  | ○○土木事務所 所長 ○○ ○○
| 監 督 員 |  | 総括監督員 建築住宅課 課長 ○○ ○○ 主任監督員 同 主査 ○○ ○○ 担当監督員 同 ○○ ○○ ○○
| 設 計 者 |  | ㈱○○建築設計事務所 ○○ ○○
| 工事監理者 |  | 建築住宅課 課長 ○○ ○○
| 受 注 者 |  | ○○建設㈱ 代表取締役 ○○ ○○ 所在地： 静岡県○○市○○○－○○ 電 話： ○○○－○○○－○○○○ 現場代理人： ○○ ○○
| 請負金額 |  | ○○，○○○，○○○円
| 工 期 |  | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
２－２ 工事内容
| 建物名称 |  | ○○○○棟
| 工事種別 |  | 改修
| 建築面積 |  |  | ㎡
| 延べ面積 |  |  | ㎡
| 階 数 |  | 地上 | 階 | 地下 |  | 階
| 高 さ |  |  | ｍ
| 構 造 |  |  | 造
| 工事内容 |  | 外壁改修工事、防水改修工事 各一式
２－３ 主要工種
| 工事区分 | 工種 | 細目 | 摘要 |  | 数量 | 単位
| 建築工事 | 外壁改修 | 施工数量調査 （外壁改修） | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 |  | 714 | ㎡
|  |  | 水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa |  | 357 | ㎡
|  |  | 外壁ｸﾗｯｸ補修 | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法 0.2～1.0m/m以下 |  | 35.9 | ｍ
|  |  | 外壁ｸﾗｯｸ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 可とうｴﾎﾟｷｼ樹脂充填+けい砂散布 |  | 0.4 | ｍ
|  |  | 外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 16本/㎡ |  | 4.1 | ㎡
|  |  | 外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 13本/㎡ 注入口12箇所/㎡ |  | 2 | ㎡
|  |  | 外壁欠損部補修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 50×50 |  | 2 | か所

## ３－１
[76 empty] | ３－１ 実施工程表 | ３ 工程管理計画
鉄筋コンクリート造、地上３階、地下１階 ○○事務所建築工事 実施工程表＜例＞
|  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [6 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 |  |  | 月
|  |  |  | 10日 |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |  | 50 |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  | 110 |  | 120 |  | 130 |  |  | 140 |  |  |  | 150 | 160 |  |  | 170 |  |  | 180 |  |  | 190 |  |  | 200 |  |  | 210 |  |  | 220 |  | 230 |  | 240 |  |  |  | 250 | 260 | 270 |  | 280日
|  | 100 |  | ％ | [68 empty] | 100 |  | ％
| 地上仮設 | [30 empty] | 足場(1) |  |  | 足場(2) |  |  |  |  | 足場(3) |  |  | 足場(塔) | [6 empty] | ﾘﾌﾄ | [12 empty] | 解体
|  |  |  | 仮 設 | 仮設計画図 なわばり ベンチマーク やりかた | [5 empty] | 鉄 骨 | 使用材料確認 各種試験指示 施工要領書 施工図 現寸検査 製品検査 アンカーボルト 建方検査 ボルト締付検査 現場溶接検査 | [6 empty] | 鉄 筋 |  | 加工図 使用材料確認 配筋検査 ガス圧接工資格
| 外壁 |  | 90 | [48 empty] | スミ |  | 仕 上 工 事 | [9 empty] | ダメ | [9 empty] | 90
| 塔屋・煙突 | [41 empty] | 塔屋ｺﾝ |  |  |  | 養生解体 | [5 empty] | スミ |  |  | 仕上
|  |  | 80 | [36 empty] | （塔 屋） | [33 empty] | 80
|  |  |  | 土 | 土質 地耐力 根伐検査 山止め検査 埋戻し検査 | [13 empty] | コンクリート |  | 使用材料確認 生コン注文 ｺﾝｸﾘｰﾄ施工図 打込計画 打込確認
[46 empty] | ｽﾐ | 解体 |  |  | 防水
屋上
|  |  | 70 | [70 empty] | 70
３Ｆコンクリート
| ３階 | [41 empty] | 養生、解体、片付 | [7 empty] | スミ |  | 仕 上 工 事
（３ 階）
|  |  | 60 | [29 empty] | ２Ｆコンクリート | [40 empty] | 60
| ２階 | [17 empty] | 型 枠 |  | 使用材料確認 矩形図 型枠施工図 墨出し検査 組立検査 養生管理 | [18 empty] | 養生、解体、片付 | [6 empty] | スミ |  |  | 仕 上 工 事
[11 empty] | 杭 | 材料検査 試験杭立合 施工計画図 本杭立合
施工計画準備
（２ 階）
| １階・階段 |  | 50 | [26 empty] | １Ｆコンクリート | [43 empty] | 50
[35 empty] | 養生、解体、片付 | [8 empty] | 搬 入 通 路 | [6 empty] | スミ |  | 仕 上 工 事 | [15 empty] | 調整 | 検査
| 地下１階 | [27 empty] | （１ 階）
|  |  | 40 | [70 empty] | 40
[19 empty] | 切梁下外壁ｺﾝ | [9 empty] | かべ解体
[25 empty] | 地階ｺﾝ | [9 empty] | 片付 |  |  | スミ |  |  | ブロック | [7 empty] | 仕 上 工 事
基礎
地梁ｺﾝ
|  |  | 30 | [70 empty] | 30
ｽﾃｺﾝ
山止め・土 工事
切梁解体
[8 empty] | 土止め |  |  | 切梁 |  |  | 土止め
|  |  | 20 | [70 empty] | 20
| 設備工事 | [7 empty] | 根伐 |  |  |  |  | 根伐 | [14 empty] | 埋戻し
（機器の搬入）
[20 empty] | コ ン ク リ ー ト 内 配 管 | [20 empty] | ＢＦ.天井.床配管 | [5 empty] | 1.2.3天井床配管 | [6 empty] | 地階仕上 |  |  |  |  | 照明仕上工事 | [5 empty] | 調 整
| エレベーター エスカレーター |  | 10 | [70 empty] | 10
[26 empty] | エレベーター製作図 | [24 empty] | エレベーター、エスカレーター工事
0
0
躯体施工図
[7 empty] | ＢＦ |  |  | １Ｆ |  |  |  | ２Ｆ |  |  | ３Ｆ |  |  | ＰＨ | [37 empty] | ブロック | [7 empty] | タイル |  | 材料見本 割付図 接着力試験 |  |  | 建 具 | 製作図・見本品 建具金物見本 製品検査 取付調査 ガラス材料 ガラスはめ込 シャッター製作図 〃 取付調整
ブロック施工図 ブロック積検査
仕上施工図
[11 empty] | ＢＦ |  |  |  | １Ｆ |  |  |  |  | ２Ｆ |  |  | ３Ｆ | ＰＨ |  |  | 外壁仕上
| 外壁カーテンウォール | [64 empty] | 木 |  | 樹種決定 木材検査 施工図 造作材取付検査
[39 empty] | カーテンウォール製作 | [18 empty] | 防 水 |  | 使用材料確認 施工業者 防水納り図 下地検査 水張試験 塗膜防水仕様
金属製建具
金属製建具製作
| 金物 | [64 empty] | 金 属 |  | 使用材料 製作図 施工図
[39 empty] | 金 物 製 作 | [31 empty] | 塗 装 | 色彩決定 使用材料 素地ごしらえ 配色考慮
| P.Cコンクリートブロック | [56 empty] | 石 |  | 材料見本 施工図 施工検査
P.Cｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作
[27 empty] | 各 種 製 作 図 | [6 empty] | 承 認 | [31 empty] | 左 官 |  | 材料見本 下地処理 施工検査
木製造作物
[39 empty] | 木製造作物製作 | [31 empty] | 内 装 | 使用材料 割付図 下地検査 貼付、取付検査
[58 empty] | 外溝・植栽 |  | 施工図 品質検査 植樹検査 芝張検査
木製建具
木製建具製作
| 石工事 | [69 empty] | 雑 | 施工単位毎 製作図・材質
石 製 作
タイル製作
タ イ ル 製 作
0
３％
10％
15％
20％
準
備
28％
35％
45％
搬
入
50％
65％
80％
92％
100％

## ３－２
３－２ 工程管理方針
（１）工事進捗管理
※工事全体の工程管理について記載する(変更があった場合、遅れが生じた場合、
月例報告の方法、作業員の休日確保の方法等)。
（２）月間工程管理
※月間工程表の作成･提出方法等について記載する。
（３）週間工程管理
※週間工程表の作成･提出方法等について記載する。
（４）毎日の工程管理
※毎日、現場で行う連絡･調整等について記載する。
（５）工事作業日
・工事作業を行う日は、○曜日から○曜日とする。
・日曜日は原則として休工日とする。工程上やむを得ず休日に作業する場合は
安全管理体制を整えた上で休日作業届監督員へ提出し、承諾を得る。
・作業時間は原則として午前○時から午後○時までとする。ただし、○○○○
等の作業でやむを得ない場合は、時間外の作業を行う場合もある。
・年末年始の休工日は、令和○○年１２月○○日から令和○○年１月○○日と
する。

## ４－１(1)
４ 品質計画
４－１ 施工体制
（１）現場組織表
| 現場事務所 |  | 所在地：○○市○○ |  | 電話：○○○－○○○－○○○○
| 現場代理人 |  |  | 工事主任
|  | 夜間連絡先 |  |  |  | 工程管理
○○○－○○○○－○○○○
| 主任技術者等 |  |  |  |  | 品質管理
|  | 夜間連絡先 |  |  |  | 測量･出来方、写真管理
○○○－○○○○－○○○○
| 社内検査員 |  |  | 電気・機械主任
重機管理
電気管理
事務主任
安全管理主任
産業廃棄物管理責任者
工事用電力設備の保安責任者
電気主任技術者（出力10kW以上の発電機を使用する場合）

## ４－１(2)
（２）建設現場連絡表
緊急対策（建設現場）連絡表
| 建設工事名 | [5 empty] | 工事 | 構造 |  |  | 床面積㎡
| 建設工事箇所 | [5 empty] | 地内 | 監督員名 |  |  | 電話番号
| 受注業者名 |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  | 電話番号
| 現場代理人名 |  |  |  |  | 現場事務所 |  |  |  | 時間外（自宅）
[6 empty] | 電話番号 |  |  |  | 電話番号
着 工
| 完 成 |  |  | 業種 | 会社名 |  |  | 主任技術者 | 会社電話番号 |  |  | 時間外電話番号
発注者
工事

## ４－２,３
４－２ 品質目標
※使用予定の材料、仕上げ状態、機能･性能･精度について、設計図書及び標準
仕様書に定められた基本要求品質を工種別施工計画書に明記する。旨を記載
する。
４－３ 品質管理
（１）材料、仕上げ状態、機能･性能･精度及び出来形等の管理
※工種別施工計画書に明記する事項について記載する。
| ＜例＞ | ・使用資材メーカーリストの提出
・主要材料の規格･品質証明書
・品質管理基準(品質管理基準値、品質管理方法等)の設定
・出来方管理基準(出来方管理基準値、測定位置、測定頻度等)の設定
・品質管理基準、出来方管理基準による自主検査記録の作成
・施工に関して試験を要するものの試験結果報告書を提出する項目
・各種保証書を提出する項目
・製作図･承諾図の作成･提出
・施工図の作成
（２）工種別施工計画書作成･提出計画
※工種別施工計画書を作成･提出する工種と提出予定時期を記載する。
（３）監督員の検査･立会項目と予定時期
※監督員の検査･立会項目と予定時期を記載する。
（４）写真管理計画
※「工事写真の撮り方(○○編)」(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参照して
写真管理計画を作成する。
（５）重要管理事項
※次の項目を考慮して記載する。
・設計意図の伝達や工事監理方針等において監督員から指示があった
もの
・特殊材料や特殊工法を使用するもの
・その他品質管理上重要と思われるもの

## ５
５ 安全対策
５－１ 緊急時の体制及び対応
（１）緊急時の連絡系統図
※事故等の緊急事態発生時に対応できるよう監督員･関係機関･受注者等への
連絡系統図を記載する。
| ＜緊急連絡体制表＞ |  |  |  |  | 受注者 | ○○建設㈱ |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○ 携帯TEL:
[7 empty] | TEL: |  |  | 監理(主任) 技術者 |  | ○○ ○○ 携帯TEL:
FAX:
| 監督署 | ○○労基署 | [9 empty] | 病 院 | ○○病院
|  | TEL: | [10 empty] | TEL:
|  | FAX: | [10 empty] | FAX:
| 警察署 | ○○警察署 | [9 empty] | 電 気 | ○○電力㈱
|  | TEL: | [10 empty] | TEL:
|  | FAX: | [10 empty] | FAX:
| 消防署 | ○○消防 | [9 empty] | ガ ス | ○○ガス㈱
|  | TEL: |  |  |  | 現 場 | TEL: | [5 empty] | TEL:
|  | FAX: |  |  |  |  | FAX: | [5 empty] | FAX:
| 保健所 | ○○○○○ | [9 empty] | 水 道 | ○○市水道局
|  | TEL: | [10 empty] | TEL:
|  | FAX: | [10 empty] | FAX:
| 発注者 | 〇〇土木事務所 （建築住宅課） |  | 監督員 | 総括 | ○○ ○○ | [5 empty] | 電 話 | ㈱○○○○
|  | TEL: |  |  | 主任 | ○○ ○○ | [6 empty] | TEL:
|  | FAX: |  |  | 担当 | ○○ ○○ 携帯TEL: | [6 empty] | FAX:
（２）不慮の事故が発生した場合
不慮の事故が発生した場合には、人命救助を最優先して対応すると共に、
所定の様式により早急に発注者に事故報告書を提出する。
（３）異常気象時等の体制
異常気象時(大雨／暴風／大雪警報時)及び震度４以上の地震発生時には、
下記異常気象時等体制表に基づき現場点検と必要な保全措置を行い、地震･
異常気象時現場点検報告書(様式№36)をもって速やかに監督員へ報告する。
＜異常気象時等体制表＞
| 担当監督員 | [5 empty] | 情報連絡先 |  |  | … 情報の収集と関係機関への連絡
| ○○土木事務所 ○○ ○○ | [5 empty] | ○○建設㈱ ○○ ○○
|  | 休日夜間連絡先 | [5 empty] | 休日夜間連絡先
|  | ○○○－○○○○－○○○○ | [5 empty] | ○○○－○○○○－○○○○
| 災害対策部長 | [5 empty] | 対策係 |  |  | … 巡回、応急対策の指揮
| ○○建設㈱ ○○ ○○ | [5 empty] | ○○建設㈱ ○○ ○○
|  | 休日夜間連絡先 | [5 empty] | 休日夜間連絡先
|  | ○○○－○○○○－○○○○ | [5 empty] | ○○○－○○○○－○○○○
[7 empty] | 庶務係 |  |  | … 避難誘導
○○建設㈱ ○○ ○○
休日夜間連絡先
○○○－○○○○－○○○○
５－２ 安全対策
（１）安全衛生管理体制表
下表の体制をもって、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、
労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておく。
| ＜安全衛生管理体制表＞ |  |  |  | 統括 安全衛生責任者 |  |  | ○○建設㈱ ○○ ○○ |  |  |  | 病 院 | ○○病院
TEL:
[5 empty] | 元方 安全衛生管理者 |  |  | ○○建設㈱ ○○ ○○ |  |  |  |  | FAX:
|  | 避難誘導 警備班 |  | 消火班 |  |  | 通報連絡 渉外班 |  |  | 救急･ 資材工作班 |  |  | 救護班
|  | ㈲○○建築 ○○ ○○ |  | ○○○○㈱ ○○ ○○ |  |  | ○○建設㈱ ○○ ○○ |  |  | ㈱○○建材 ○○ ○○ |  |  | ㈲○○○○ ○○ ○○
（２）防火管理組織編成表
※防火管理のため組織を確立し、火元責任者及び危険物取扱責任者を明確
にする旨を記載する。
＜防火管理組織編成表＞
| 統括安全衛生責任者 | [5 empty] | 火元責任者 |  |  |  | 管理場所
| ○○建設㈱ ○○ ○○ | [5 empty] | ○○建設㈱ ○○ ○○ |  |  |  | 現場事務所
[7 empty] | ○○建設㈱ ○○ ○○ |  |  |  | 詰所、休憩所
| 防火責任者 | [5 empty] | ○○建設㈱ ○○ ○○ |  |  |  | 危険物保管庫
○○建設㈱ ○○ ○○
（３）作業主任者/有資格者一覧表
＜作業主任者一覧表＞
| 資 格 名 |  |  | 氏 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 業務内容 |  |  | 資格交付番号
| 足場組立等作業主任者 |  |  | ○○ ○○ |  |  | ○○建設㈱ |  |  | 外部足場 高さ20ｍ |  |  | ○○○○○○
| 有機溶剤取扱作業主任者 |  |  | ○○ ○○ |  |  | ㈱○○塗装 |  |  | 防水・塗装 |  |  | ○○○○○○
| 石綿取扱作業主任者 |  |  | ○○ ○○ |  |  | ㈲○○解体 |  |  | 石綿除去 |  |  | ○○○○○○
・作業主任者を選任した作業については、それぞれの主任者が当該作業の
直接指揮を行う。
・選任した作業主任者は、現場に氏名･実施する項目等を掲示し、関係者に
周知する。
＜有資格者一覧表＞
| 資 格 名 |  | 氏 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 取得年月日 |  |  |  | 資格交付番号
| 玉掛け |  | ○○ ○○ |  |  | ○○工業㈱ |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○○○○○
| ガス圧接 |  | ○○ ○○ |  |  | ㈱○○○○ |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○○○○○
※作業主任者/有資格者が未定の場合は「未定」と記載し、別途工種別施工
計画書に記載する。
５－３ 安全活動
※安全活動(災害防止協議会･店社パトロール･安全教育･ＫＹ等･新規入場者
教育)、仮設備点検(過積載防止･機械車輌の点検整備･足場や支保工の点
検)等の具体的な内容や頻度を記載する。

## ６
６ 環境対策 | ※今回工事に関係する事項について、対策を記載する。
（１）騒音･振動対策
（２）粉塵対策
（３）水質汚濁対策
（４）大気汚染対策
（５）土壌汚染対策
（６）地盤沈下対策
（７）近隣苦情対応

## ７
７ 共通仮設計画
※仮設計画図等を用いて、仮設建物･資機材仮置場等の配置、資機材搬出入ルー
ト、仮囲い･工事標識･保安施設･防護施設の位置、仮設電気･水道の引き込み
方、揚重機の配置計画、足場計画、交通誘導員配置等を具体的に記載する。

## ８(1)
８ 産業廃棄物の適正処理
発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
なお、発生材の処理及び管理は以下による。
・再利用･再資源化を図るもの以外の発生材は、すべて構外に搬出し、関係
法令に従って適正に処理する。
・発生材の処理を委託した場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)によっ
て管理する。なお、電子マニフェストを使用することを原則とする。
・廃棄物管理の責任者は「４－１（１）現場組織表」による。
８－１ 再生資源利用計画書ほか
再生資源利用の促進に関する法律に基づき、下記事項について計画する。
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書は後添のとおり。
・発生材の抑制･再利用･再資源化を積極的に行う。
・現場内での分別収集を徹底する。
８－２ 産業廃棄物処理フロー図
・産業廃棄物は後添の処理フロー図により適正に処理する。
・処理フロー図の記載内容に変更があった場合は、その都度速やかに監督
員に報告する。
（後添）再生資源利用計画書
（後添）再生資源利用促進計画書
再生資源利用計画書 ―建設資材搬入工事用― 添付
再生資源利用促進計画書 ―建設副産物搬出工事用― 添付

## ８(2)
（後添）産業廃棄物処理フロー図
令和○○年度○○○○○○○○○○○○○○○○工事
建設廃棄物処理フロー図
品目 | 収集・運搬業者 |  | 中間処理業者 |  | 再中間処理業者 |  | 最終処理業者 |  |  | 処分方法
紙くず・繊維くず | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o |  | 管理型埋立処分場
|  | ○○○○-○○-○○○○ |  | ○○○○-○○-○○○○ |  | ○○○○-○○-○○○○ |  | ○○○○-○○-○○○○
| 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【運搬委託】 | 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【破砕処理】 | 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【焼却処理】 | 許可番号 ○○○○○○○○○○
コンクリート アスファルト | ○○○○（株） |  | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o |  |  | (株)○○○○ | ○○県○○市○○ooo-o |  | 再生砕石として販売
|  |  |  | ○○○○-○○-○○○○ |  |  |  | ○○○○-○○-○○○○
|  |  | 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【破砕処理】 |  |  | 許可番号 ○○○○○○○○○○ |  | 【破砕処理】
| ○○○○（株） | [5 empty] | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o |  | 再生砕石として販売
|  |  | 処分委託業者が運搬委託業者なため中間処理業者なし |  |  |  |  | ○○○○-○○-○○○○
[7 empty] | 許可番号 ○○○○○○○○○○ |  | 【破砕処理】
金属くず | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o | [5 empty] | 製鋼材料として有償売却
|  | ○○○○-○○-○○○○ |  | ○○○○-○○-○○○○
| 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【運搬委託】 | 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【破砕処理】 |  |  | (株)○○○○ | ○○県○○市○○ooo-0
| ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o | [5 empty] | ○○○-○○○-○○○○
|  | ○○○○-○○-○○○○ | 処分委託業者が運搬委託業者なため中間処理業者なし |  |  |  | 許可番号 ○○○○○○○○○○
| 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【運搬委託】
廃プラスチック類 |  |  |  |  | (有)○○○○○ | ○○県○○市○○ooo-o | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o |  | 管理型埋立処分
[6 empty] | ○○○-○○○-○○○○ |  | ○○○-○○○-○○○○
|  |  | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o | 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【焼却処理】 | 許可番号 ○○○○○○○○○○
|  |  |  | ○○○○-○○-○○○○ |  |  | ○○○○（株） | ○○県○○市○○ooo-o |  | 安定型埋立処分場
|  |  | 許可番号 ○○○○○○○○○○ | 【破砕処理】 |  |  |  | ○○○-○○○-○○○○
許可番号 ○○○○○○○○○○
建設木くず | [6 empty] | (株)○○○○ | ○○県○○市○○ooo-o |  | 有価物チップとし販売
○○○-○○○-○○○○
[7 empty] | 許可番号 ○○○○○○○○○○ |  | 【破砕処理】
硝子・陶磁器 | [9 empty] | 安定型埋立処分場
【破砕処理】
廃石膏ボード | [9 empty] | 安定型埋立処分場
【破砕処理】
安定型埋立処分場
【焼却処理】
○○○○ | [9 empty] | 安定型埋立処分場
【破砕処理】

## ９
９ その他
９－１ 総合評価関係等
※総合評価時に提案した施工計画書、総合評価における技術提案確認表等
を添付する。
９－２ 関係官公署との調整等
関係機関への申請･届出等の状況についてはその都度報告する。
| 提 出 書 類 | 関 係 機 関 | 提出予定時期
| 足場設置届 | ○○労働基準監督署 | ○○年○○月初旬
| 道路使用許可申請 | 道路管理者(○○市役所) | ○○年○○月初旬
| 特定建設作業実施届(騒音、振動規制法関係) | ○○市役所 | ○○年○○月中旬
| 特定粉じん排出等作業実施届出書 | ○○健康福祉センター | ○○年○○月中旬
| 防火対象物使用開始届出書 | ○○消防署 | ○○年○○月下旬
| 消防用設備等設置届出書 | ○○消防署 | ○○年○○月下旬
９－３ その他
※その他契約図書及び監督員の指示で、総合施工計画書に記載を必要とする
ものを記載する。