スタートアップアクセラレート型共創支援業務委託仕様書

１　要旨

国では、令和４年（2022年）を「スタートアップ創出元年」と位置付け、８月にスタートアップ担当大臣を設置したほか、11月には「スタートアップ育成５か年計画」を策定した。国の政策動向を踏まえて、県においても令和５年９月にスタートアップ支援戦略を策定・公表したところである。

本県は国や東京、愛知、広島などの先進地に比べて、「スタートアップ支援の後進県であり、現状では有望なスタートアップに選ばれる地域ではない。」「本県においてスタートアップの集積を進めるに当たって、環境整備が十分とは言えない。」などの課題を抱えている。

今後、戦略に基づいて、本県におけるスタートアップ支援を加速化していくためには、本県をフィールドとして活躍するスタートアップを呼び込み、集積していく必要がある。

そこで、本事業では、県内企業が抱える課題に対して県内外のスタートアップが持つ共創アイディアを募集し、社会実装を目的とした実証実験によるオープンイノベーションを促進する。スタートアップと県内企業との協業により事業の成長を強く後押しし、その成果を広く周知することでスタートアップから選ばれる地域となることを目指す。

２　業務委託の期間

委託契約締結日から令和７年３月31日（月）まで

３　業務の概要

- 全体管理

- 内　　容　本業務の全体管理、会議及びウェブサイトの運営等の業務

- 実証実験等の実施、支援・進捗管理

- 県内企業の課題及びスタートアップの共創アイディアの募集、マッチング

- 期　　間　令和６年６月頃から令和６年８月頃まで

- 対　　象　県内企業及び県内に拠点を構え、新たな事業を行う意思のある県内外の開発期のスタートアップ（以下、「スタートアップ」という。）

- 内　　容　県内の企業が抱える課題とそれらに対するスタートアップの共創アイディアをそれぞれ募集し、マッチングさせる。

- 実証実験等の実施

- 期　　間　令和６年９月頃から令和７年２月末まで

- 対　　象　マッチングさせた県内企業とスタートアップ

- 内　　容　マッチングさせた県内企業とスタートアップの間で、社会実装を目的とし、県内の実証フィールドを活用した実証実験の協業計画を策定するためのサポートを行い、策定した協業計画の中から５件程度を採択する。また、協業計画に基づいた実証実験をスタートアップに実施させる。

- ※採択した協業計画に基づく実証実験を、スタートアップへの再委託により実施する。

- 実証実験等の支援・進捗管理

- 期　　間　令和６年９月頃から令和７年２月末まで

- 対　　象　本事業に参加しているスタートアップ

- 内　　容　実証実験に協力できる企業・個人を集め、実証実験をより効率的・効果的に実施する仕組みを構築する。併せて、実証実験の進捗を管理し、随時、静岡県に報告する。

- 活動基盤整備の支援

- 期　　間　令和６年８月頃から令和７年３月末まで

- 対　　象　本事業に参加しているスタートアップ

- 内　　容

- セミナー等の実施

- スタートアップが、事業の成長に当たり必要となるスキルを習得するためのセミナーやワークショップを実施する。

- コミュニティ形成の支援

- スタートアップが、本事業終了後も静岡県内で事業を継続・発展させるための基盤づくりを目的として、イノベーション拠点SHIP（https://ship-shizuoka.jp/）等を核とするコミュニティ形成のための機会やふじのくに“SEAs”会員

- （https://ship-shizuoka.jp/2024/01/30/1365/）との交流の場を提供する。

- 報告会の実施

- 中間報告会

- 開催時期　実証実験等の期間の中盤

- 内　　容　本事業に参加しているスタートアップや県内企業間での情報共有を目的とした報告会を開催する。

- 最終報告会

- 開催時期　令和７年３月

- 内　　容　実証実験の成果を広く発表し、県内のスタートアップ支援・共創の機運を醸成することを目的とした報告会を開催する。

４　業務の内容

本事業の目的及びスケジュールを十分に理解した上で、次の４つの業務を企画、調整及び実施すること。最終的な内容の決定に当たっては、県と事前に協議すること。

なお、経費の支出に当たっては、「９　委託事業費に係る留意事項」に留意すること。

- 全体管理

- 委託業務の範囲

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 事務局の設置・運営 | ・業務を実施する事務局を設置し，履行期間中における業務遂行に携わる十分な人員を配置・確保すること。 |
| 企画・スケジュール管理 | ・プログラム内容の企画並びに委託事業全体及び実証実験等のスケジュール管理、調整を行うこと。 |
| 進捗報告 | ・県への事業の進捗報告等を行う会議をオンライン等で定期的に開催すること。また、会議の進行や議事録作成を行うこと。 |
| コミュニケーションツール | ・県、事務局、スタートアップ等及びメンターとの連絡を円滑に行うため、コミュニケーションツールを導入すること。 ・ツールの導入・管理に係る費用は本委託業務に含むものとする。 |
| ウェブサイトの管理・運営 | ・本事業の周知を目的としたウェブサイトを構築し、運用・保守及び必要に応じた更新を行うこと。 ・サーバーやドメイン等にかかる費用を負担すること。 |

- 実証実験の実施

- 県内企業の課題及びスタートアップの共創アイディアの募集、マッチング

- 業務の内容

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 内 容 | ・県内企業が抱える課題を募集し、それらに対して県内外のスタートアップが持つ共創アイディアを募集する。 ・共創の可能性のある県内企業とスタートアップを結び付け（マッチング）、双方へヒアリングの上、実証実験に係る計画書案を策定し、より優れた計画を本事業支援対象として５件程度選考する。 |
| 対 象 | 対象者の詳細については、県と協議の上決定する 【県内企業】 ・県内に本社又は事業所を置く企業（当事業の窓口となる部署が県内にあること。） ・スタートアップに対して自社の持つリソース（技術・ノウハウ・施設等）を積極的に提供できること。 【スタートアップ】 ・県内に拠点を構え、新たな事業を行う意思のある県内外のスタートアップであること。 ・実証実験の実施能力を有し、実証実験を完遂する意思があること。 |
| 募集・選定方法 | 提案内容をもとに県と協議の上、決定する。 |
| 期 間 | 令和６年６月頃から令和６年８月末頃まで |

- 委託業務の範囲

| 項 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 県内企業課題募集 | 各種要領の作成 | ・募集要領を作成すること。 ・申込書、事業計画書等の様式を作成すること。 |
|  | 評点表の 作成 | ・書類審査における評点表を作成すること。 ・内容については、県内の社会課題への貢献度、スタートアップ事業との親和性及び実現可能性などを考慮すること。 |
|  | 募集 | ・本事業に参加可能性のある県内企業へ訪問し、事業の趣旨を説明する等の方法により、本事業の周知及び課題応募への協力を依頼し、応募数増加に努めること。 ・必要に応じ、申込書等の記入方法についての説明やサポートを行うこと。 ・受付後の処理や、応募者との調整を行うこと。 |
|  | 書類審査及びヒアリングの実施 | ・書類審査及びヒアリング（課題の詳細や実証実験への協力体制など）を実施し、選考する。 ・審査結果については、受託者において応募者全員に通知すること。 |
| スタートアップ募集 | 各種要領の作成 | ・募集要領を作成すること。 ・申込書、事業計画書等の様式を作成すること。 |
|  | 募集 | ・本事業に参加可能性のある有望なスタートアップを発掘することで、応募数増加に努めること。 ・募集説明会を開催することが望ましい。 ・受付後の処理や、応募者との調整を行うこと。 |
|  | 書類審査及びヒアリングの実施 | ・書類審査及びヒアリング（課題の詳細や実証実験への協力体制など）を実施し、選考する。 ・審査結果については、受託者において応募者全員に通知すること。 |
| マッチング | 実証実験計画様式の作成 | ・実証実験計画等、マッチング及び審査に必要となる様式を作成すること。 |
|  | 実証実験計画案の策定支援 | ・選考された県内企業課題とスタートアップをマッチングし、実証実験計画案を策定させる。 ・実証実験計画策定のための助言や支援を行う。 |
|  | 書類審査の実施 | ・実証実験計画に対して、書類審査を実施し、５件程度の計画を選考すること。 ・審査結果については、受託者において応募者全員に通知すること。 |

- 実証実験等の実施

- 業務の内容

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 目 的 | 県内企業が抱える課題をスタートアップとのオープンイノベーションによって解決し、さらに当該スタートアップが県内で引き続き事業を実施する実証実験を行うこと。 |
| 対 象 | ・①により県内企業とマッチングし、実証実験計画が採択されたスタートアップ |
| 内 容 | ・協業計画に基づく実証実験をスタートアップに実施させる。 |
| 実証経費 | ・マッチングした計画に基づく実証実験を、スタートアップへの再委託により実施。実証実験にかかる経費（以下、「実証経費」という。）の精算を行う。 ・実証実験を行うスタートアップに対して、１件当たり50万円（税込）を上限に、本業務委託費から実証経費を支払う。 ・実証経費の対象となる費用や精算方法等の詳細については、県が別途定める手引きに基づいて対応すること。 |
| 期 間 | 令和６年９月から令和７年２月末まで ※支援プログラムはマッチング後から開始するものとする。 |

- 委託業務の範囲

| 項 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 実 施 | 実証実験の実施 | ・実証実験計画に基づき、県内での実証実験を計画的に実施させること。 ・実証実験等の実施状況について、定期的に県に報告すること。 |
|  | 経費管理 | ・実証経費は適切に管理し、常に使用状況を把握すること。 ・実証経費の対象となる費用や精算方法等の詳細については、県が別途定める手引きに基づいて対応すること。 |
| 実施後 | 報告 | ・各スタートアップの実証実験の結果と、それぞれの今後の展開に対する所見を県に対して文書で報告すること。 |

- 実証実験等の支援・進捗管理

- 業務の内容

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 内 容 | スタートアップの実証実験等を効率的かつ効果的に実施するための支援及び進捗管理を行うこと。また、支援対象の実証計画について、伴走支援を行うこと。 |
| 期 間 | 令和６年９月頃から令和７年２月末まで |

- 委託業務の範囲

| 項 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 実証実験への支援 | 実証実験の支援 | ・スタートアップの実証実験等に関する個別ヒアリングを行い、課題の整理、実証フィールドやテーマの設定、実証実験等に係る計画の策定についての支援を行うこと。 ・マッチングした県内企業の他にも、実証実験に協力できる企業や個人を集め、効率的・効果的に実証実験を行うための調整及びサポートを行うこと。 ・実証実験の進捗状況及び支援内容を把握し、適切にサポートすること。 ・実証実験への支援状況について、定期的に県に報告すること。 |
|  | 広報 | ・実証実験の実施状況や成果を取りまとめ、対外的に広報を行うこと。 |

- 活動基盤整備の支援

- 活動基盤整備の支援

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 目 的 | 実証実験及びスタートアップの事業成長・発展に資するスキルやコネクションの獲得のための機会を設ける。 （例）資金調達やファイナンスについて学ぶセミナー、知的財産の保護等に関する勉強会、VCや先輩起業家を招いた交流会、県内企業向けのスタートアップとの協業に関する勉強会 など |
| 開催方法 | 内容に合わせて、オフライン・オンライン・ハイブリッドの開催方法を検討すること。 ※オフラインの場合は、ＳＨＩＰ（静岡市葵区呉服町２丁目７－26 静専ビル2F）での開催を検討すること。 |
| 開催日数 | 提案内容をもとに県と協議の上、決定する。 |
| 対 象 | ・本事業内で実証実験を実施するスタートアップ ・上記のスタートアップとマッチングした県内企業 |
| 内容 | 提案内容をもとに県と協議の上、決定する。 |
| 期 間 | 令和６年９月頃から令和７年３月末まで |
| その他 | 当日の運営に必要な会場、人員及び機器等を用意すること。 |

- 委託業務の範囲

| 項 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 体 | セミナー等の 企画・運営 | ・セミナー等のコンテンツの企画・運営を行うこと |
|  | 会場の確保と運営 | ・オフライン又はハイブリッドで開催する場合には、会場を確保すること。できるだけ、ＳＨＩＰ（静岡市葵区呉服町２丁目７－26 静専ビル2F）を活用すること。 |
| 当 日 | セミナー等の実施 | ・オンライン又はハイブリッド開催で開催する場合には、ライブ配信を行い、受講者から質問を受け付けること。 |
|  | 動画撮影 | ・全てのセミナー等を録画・録音すること。また、オフライン会場を使用する場合、会場の動画撮影は不要だが、状況のわかる写真を撮影すること。 |
| 実施後 | アーカイブ配信 | ・日程の都合などでやむを得ず講座等に参加できない者に対するフォローとして、動画等の手法でセミナー等の内容を閲覧できるようにすること。 （グループワークが主となるセミナーなど、動画等にすることに馴染まないとして県の了解を得た場合はこの限りではない。） |

- 報告会の実施

- 中間報告会

- 報告会の概要

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 目 的 | プログラムに参加しているスタートアップや共創する県内企業間での情報共有を目的とした報告会を実証実験の期間の中盤を目安に開催する。 |
| 開催方法 | オフラインでの開催を前提とする。 |
| 参加者 | 実証実験等及びその支援に関わる者（スタートアップ・共創する県内企業など） |
| 内 容 | 提案内容をもとに県と協議の上、決定する。 |
| 期 間 | 提案内容による |
| その他 | 当日の運営に必要な会場、人員及び機器等を用意すること。 |

- 委託業務の範囲

| 項 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 体 | 報告会の 企画・運営 | ・報告会の企画・運営を行うこと |
|  | 会場の確保と運営 | ・オフラインでの開催を前提とし、会場を確保すること。 ※不測の事態に備え、オンラインへ切り替えられるように準備すること。 |
| 事 前 | 参加者管理 | ・参加者の管理等を行うこと。 |
| 当 日 | 動画撮影 | ・報告会を録画・録音すること。会場の動画撮影は不要だが、状況のわかる写真を撮影すること。 |

- 最終報告会

- 報告会の概要

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 目 的 | 実証実験等の結果を広く周知し、スタートアップへの県内の関心を高めるための報告会を開催する。 |
| 開催方法 | ・オフラインでの開催を原則とする。 ・オンラインでの同時配信を行うことが望ましい。 |
| 内容 | 提案内容を県と協議の上、決定する。 |
| 期間 | 令和７年３月 |
| その他 | 当日の運営に必要な会場、人員及び機器等を用意すること。 |

- 委託業務の範囲

| 項 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 体 | 報告会の 企画・運営 | ・報告会の企画・運営を行うこと |
|  | 会場の確保と運営 | ・オフライン会場での開催を前提とし、会場を確保すること。 ※感染症拡大時等はオンラインへ切り替えられるように準備すること。 |
| 事 前 | 参加者 募集・管理 | ・チラシ、申込フォームを作成すること。 ・参加申込みの受付・管理等を行うこと。 |
| 当 日 | 報告会の 実施 | ・起業家やスタートアップ支援者との交流会を実施することが望ましい。 |
|  | 動画撮影 | ・報告会を録画・録音すること。また、会場の動画撮影は不要だが、状況のわかる写真を撮影すること。 |
| 実施後 | アンケートの実施 | ・参加者を対象としてアンケートを実施し、集計と分析を行うこと。 |
|  | 動画作成 | ・最終報告会のアーカイブ動画を配信すること。（動画配信に当たり、あらかじめ発表者や会場参加者等の同意を得ること。 |

- 納品物

・チラシデータ ・応募者データ、評点表、審査結果 ・実施報告書（実施日、プログラム概要、応募状況、各事業者の支援及び成果報告資料等） ・上記４「業務の内容」事業全体の内容に関する実施記録（写真等含む） ・アーカイブ動画 ・アンケートデータとその集計結果 ・その他県が指示したもの

※県と事前に協議の上、県が指定する形式で納品すること。

- ５　　著作権等の知的財産権の取扱い

- 知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び商品表示・商品形態等）並びに肖像権及びパブリシティ権等（以下、「知的財産権等」という。）について処理済の素材を使用すること。

- 受託者は、本委託の成果物が第三者の知的財産権等を侵害していないことを保証し、映像、イラスト、写真、人物、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ県に通知するとともに、第三者との間で発生した知的財産権等に関する手続きや使用料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。

- 受託者が作成した本契約の成果物に関する所有権及び著作権は、作成した時をもって受託者から県に無償で移転し、県に帰属する。

- （ただし、受託者が従来から有していた権利及び第三者が権利を有する物の知的財産権等は、受託者または当該第三者に留保されるものとする。）

- 成果物に関する著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合はこの限りではない。

- 成果物に関し、第三者から知的財産権等の侵害の申立てを受けた場合、県の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理すること。

- その他、知的財産権等に関して疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。

６　再委託の制限

(1)　受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(2)　受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合は、事前に県に対して書面にて、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に関する管理方法等の必要事項を報告しなければならない。

７　災害時の対応

(1)　災害や事故に備えた危機管理体制を整備し、緊急時には迅速な対応を行うこと。

(2)　自然災害や新型コロナウイルス感染症等の影響により、本業務の実施時期を変更する必要があると県が判断した場合は、双方協議の上、実施時期を変更するよう努めること。

(3)　自然災害や新型コロナウイルス感染症等の影響により、業務の一部又は全部が実施できない場合は、双方協議の上、契約の変更又は解除をする可能性があることに留意すること。

(4)　上述以外の特に定めのない事項については、県の指示に従うものとする。

８　その他

- 本業務の遂行に当たり、受託者は県と常に密接な連絡を取り、その指示及び承認を受けること。また、別途発注する「スタートアップインキュベーション型共創支援業務」の受託者及び「バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点ソフト事業及びスタートアップ支援窓口業務」受託者と連携を取ること。

- 本県のイノベーション拠点「SHIP」（静岡市葵区呉服町２丁目７－26 静専ビル2F）やスタートアップ支援団体のネットワーク「ふじのくに“SEAs”」と連携することにより、県内コミュニティとの交流機会を創出し、スタートアップ等が本委託事業終了後も県内で事業を継続的に成長させることができるよう、内容を工夫すること。

- 上記のほか、本業務に関して更に必要な業務等がある場合は、幅広く提案し、県と協議の上実施すること。

- 本業務の遂行にあたり、受託者は県と常に密接な連絡をとり、その指示及び承認を受けること。

- 受託者は本業務を履行する上で、著作権、肖像権及び個人情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。

- 本業務において、個人情報を取り扱う作業を行う場合は、起こりうるミスやインシデントを想定し、情報セキュリティ対策を徹底すること。

- 本業務を執行する上で関連して必要となる事項で、本仕様書に記載されていないものについては、県及び受託者の協議により決定する。

９　委託事業費に係る留意事項

(1)　経費の支出に当たっては、以下の事項に留意すること。なお、帳簿等を作成し、領収書等

と合せて５年間保管すること。

また、スタートアップに対する実証実験経費の支出については、契約後に県が別途定める手引きを基に処理すること。

| 費 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 人件費 | 本業務に必要な額を合理的に按分し、計上すること。 |
| 報償費 | 審査員等に支払う謝金及び旅費。 |
| 消耗品費 | 取得価格が税込み10万円未満のもの。ただし、パソコンやタブレットは、取得価格に関わらず備品（対象外）となるため、留意すること。 |
| 備品購入費 | 本業務では対象外。 パソコン等や税込み10万円以上の機械・機器等を調達する必要がある場合は、事業実施期間内の所有権移転外リースやレンタルにより調達すること。 |
| 食糧費 | 講師等へのお茶代のみ対象。プログラム参加者やスタッフの飲食費は対象外。 |
| 役務費 | 本業務に必要な額を合理的に按分し、計上すること。 |
| 使用料・賃借料 | 本業務の実施に当たり、新たに事務所等を借用する場合は、対象となるが、既に借用している事務所等の一部を活用する場合は、本業務に必要な額を合理的に按分し、計上すること。 |
| 工事請負費 | 本業務では対象外。 |

(2)　支出経費に対して疑義がある場合は、県産業イノベーション推進課まで確認すること。