## 表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
○年○月○日作成

## 第1章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第１章 基本方針

## 様式1-1・様式1-2
第１章 基本方針
第１節 ＢＣＰ策定の目的
【様式1-1】ＢＣＰ策定の目的
ＢＣＰ策定の目的
○○○土地改良区は、送水に重要な用水機場、○○○km余りの用水路等の施設管理を実施しており、○○○取水工から取水量は約○○○㎥/sを超える当該地区の営農に非常に重要な役割を担っている。 従って、大地震により施設が被害を受けた場合には、営農者・関係機関はもとより近傍の地域住民に与える影響が大きいため、○○○地区土地改良施設維持管理事業継続計画を策定し、万が一、大地震が発生した場合においても、その役割を果たせるように予め準備する。 また、上流施設は○○○取水工から取水し下流に送水する施設である、○○○用水農業水利事業所の管理であることから同事業所と連携する。
第２節 ＢＣＰの位置付け
【様式1-2】ＢＣＰの位置付け
ＢＣＰの位置付け
○○○土地改良区の土地改良施設維持管理事業継続計画（以下、BCPという。）は今後発生が心配されている南海トラフ地震に備え、災害応急対策業務の実施体制・実施事項及び実施方法を定めることに重点を置き、災害の予防段階から復旧・復興段階までの対応計画を取り纏めたものである。 作成後には、訓練・災害に関する経験、対策の積み重ね、外部の状況の変化等により、毎年本維持管理事業継続計画を見直し、必要な修正を加えるものとする。

## 様式1-4
第４節 ＢＣＰ策定メンバー
【様式1-4】ＢＣＰ策定メンバー
区分 | 部署・役職名 | 氏 名 | 備 考
総括責任者 | ○○課長 | ○○ ○○
サブリーダー | ○○課長補佐 | ○○ ○○
○○部代表 | ○○課 主幹兼係長 | ○○ ○○
○○部 | ○○課 技師 | ○○ ○○
△△部代表 | △△課 主幹 | ○○ ○○
△△部 | △△課 主任 | ○○ ○○
※区分：区分には、責任者、サブリーダー、各部代表、事務局などを記入した上で担当者を決め、 組織横断的な体制を構築する（必要に応じて複数担当者を決める）

## 様式1-3-3 (hidden)
【様式1-3-3】幹線用水路施設（Ａ表）
ＢＣＰ対象施設（幹線用水路施設）
No | 用水路名 | 流量 | 延長 | 本体標準構造 |  | 付帯設備(ヶ所) |  | 備考
|  | (㎥/ｓ） | (ｍ) | 水路形式 | 寸法[幅(m)×高(m)] | 除塵機 | 堰上施設
1 | 赤松幹線 | 26.07 | 1595 | 梯形・馬蹄形 | １4.25～12.00×3.15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計

## 様式1-3-4 (hidden)
【様式1-3-4】支線用水路施設（Ａ表）
ＢＣＰ対象施設（支線用水路施設）
No | 用水路名 | 流量 | 延長 | 本体標準構造 |  | 付帯設備(ヶ所) |  | 備考
|  | (㎥/ｓ） | (ｍ) | 水路形式 | 寸法[幅(m)×高(m)] | 除塵機 | 堰上施設
1 | 庄右エ門 | 1.82 | 2917 | 三面Co | 4.20～2.09×0.65×0.80 |  | 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計

## 様式1-5
第５節 ＢＣＰ策定に係る関係団体
【様式1-5】ＢＣＰ策定に係る関係団体
区分 | 関係団体名 | 調整する内容
行政（国） | 関東農政局西関東土地改良調査管理事務所 | ・震災情報、技術資料の提供
| 関東農政局大井川用水農業水利事業所 | ・国営工事中の施設に係る情報の提供
行政（県） | 静岡県志太榛原農林事務所農村整備課 | ・被災状況報告、災害時の応援要請
| 静岡県企業局 | ・共有する○○施設の災害時の対応
行政（市町） | ○○市 | ・被災状況報告、災害時の応援要請
| ○○町 | ・被災状況報告、災害時の応援要請
民間企業 | ○○工業（株） | ・災害時の応援要請
地域関係者 | ○○○○ | ・○○施設の被災箇所の発見、通報
関係土地改良区 | ○○○○土地改良区

## 第2章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第２章 ＢＣＰ策定の準備

## 様式2-1
第２章 ＢＣＰ策定の準備
第１節 地震被害想定の前提条件
【様式2-1】地震被害想定の前提条件
項目 | 前提条件 | 備考
地震規模 | マグニチュード８程度 | 静岡県第４次地震被害想定（レベル２）
発生時期 | ５月 | 水稲（代掻き期）
発生日時 | 勤務時間内（10時）、勤務時間外（23時） | ２パターンを設定

## 様式2-4-1
第４節 許容中断時間・非常時優先業務の設定
(1) 許容中断時間の設定
【様式2-4-1】許容中断時間
許容中断時間
考え方

## 様式2-4-2
(2) 非常時優先業務・対応の目標時間の選定
【様式2-4-2】非常時優先業務と対応目標時間
非常時優先業務 | 業務量 (対象施設) | 対応目標時間 （震災発生後から）
対策本部の立ち上げ（初動体制構築） | ― | 30分以内
職員等の安否確認 | ○人 | 12時間以内
揚排水機場等関連施設との連絡調整…必要に応じて優先施設に絞る | ○箇所 | 12時間以内
関連行政部局及び施設設置メーカー又は土木業者等との連絡調整 | ○箇所 | 18時間以内
緊急点検（第一次、第二次点検）…必要に応じて優先施設に絞る | ○箇所 | 24時間以内
被災状況の情報発信 |  | 24時間以内
支援要請 |  | 24時間以内
緊急調査（専門家による）…必要に応じて優先施設に絞る | ○箇所 | 3日以内
被災施設の応急復旧対策…必要に応じて優先施設に絞る | ○箇所 | 7日以内※
※ 許容中断時間を対応目標時間とする

## 第3章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第３章 事前取組ＢＣＰ

## 様式3-3
第３節 資機材の準備
【様式3-3】資機材の整備
必要施設 | 資機材名 | 保管場所 | 現状 | 目標 | 備考

## 様式3-4
第４節 非常時協力体制の構築
【様式3-4】協力体制の構築
種類 | 団体名 | 相手先担当者 | 連絡先 | 協力体制の（協定）の内容 | 構築(予定)年度

## 第4章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第４章 非常時取組ＢＣＰ

## 様式4-1-1
第４章 災害時取組ＢＣＰ
第１節 非常時の対応手順
(1) ＢＣＰの発動基準
【様式4-1-1】 BCPの発動基準等
| 程 度 | 対 応
地震発生時 | 震度４以上 | 職員の参集・出勤
| 震度６弱以上 | 災害対策本部の設置（ＢＣＰの発動）
南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 | 調査中
巨大地震注意
巨大地震警戒

## 様式4-1-2
(1) 非常時の対応手順
【様式4-1-2】非常時優先業務と対応目標時間
非常時メモ欄
様式2-4-2 |  |  | 様式4-1-2
非常時優先業務 | 業務量 (対象施設) | 対応目標時間 （震災発生後から） | 対応様式 | 確認欄
対策本部の立ち上げ（初動体制構築） | ― | 30分以内 | 4-2-1～4
職員等の安否確認 | ○人 | 12時間以内 | 4-3-1～2
揚排水機場等関連施設との連絡調整 | ○箇所 | 12時間以内 | 4-4
関連行政部局及び施設設置メーカー又は土木業者等との連絡調整 | ○箇所 | 18時間以内 | 4-5
緊急点検（第一次、第二次点検） | ○箇所 | 24時間以内 | 4-6-1～2
被災状況の情報発信 |  | 24時間以内 | 4-7-1～2
支援要請 |  | 24時間以内 | 4-8-1～2
緊急調査（専門家による） | ○箇所 | 3日以内
被災施設の応急復旧対策 | ○箇所 | 7日以内※

## 様式4-2-1
第２節 初動体制の構築
(1) 災害対策本部の設置
【様式4-2-1】災害対策本部の設置
災害対策本部
本 部 長
○○○○
副本部長
○○○○
総 務 | 情報管理 |  | 点検・調査 | 応急対策
○○○○ | ○○○○ |  | ○○○○ | ○○○○
関係行政窓口 | 協力業者窓口 |  | 関連改良区窓口
○○○○ | ○○○○ |  | ○○○○

## 様式4-2-2
【様式4-2-2】災害対策本部の設置
災害対策本部の設置
災害対策本部を設置する時期 | （例）震度５以上の地震が発生したとき、 河川が危険水位、・・・・
災害対策本部を設置する権限者 | （例）理事長
災害対策本部を設置する権限者の代理 | （例）○○理事
災害対策本部を設置する場所 | （例）○○土地改良区（会議室）
災害対策本部の代替設置場所 | （例）本社工場内オフィス（○○会議室）
災害対策本部の要員 | （例）理事長、理事、事務局長、事務長、 各課長

## 様式4-2-3
(2) 非常時対応体制の指揮命令
【様式4-2-3】指揮命令等担当者
担当 |  |  |  | 担当責任者 | 代行者１ | 代行者２ | 役割
・ | 本部長 |  |  | ○○理事長 |  |  | ○全体総括・指揮及び判断 ○対策本部の設置、BCP等の実行指揮 ○関係行政等への支援要請
| ・ | 副本部長 |  | ○○事務局長
|  | ・ | 総務担当 | 事務局長 |  |  | ○対策本部運営に関する業務
|  | ・ | 情報管理担当 | 事業課長 |  |  | ○関係行政等への報告 ○各種情報の管理 ○各担当への情報伝達
|  |  | 関係行政担当 | 係長 |  |  | ○関係行政の窓口
|  |  | 協力業者担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○協力業者の窓口
|  | ・ | 点検・調査担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○臨時点検等への人員配置 ○点検・調査からの報告とりまとめ ○各担当への情報伝達
|  | ・ | 応急対策担当 | 主幹 |  |  | ○点検結果より応急対策等検討を行う ○応急復旧等を協力業者等と行う

## 様式4-2-4
【様式4-2-4】非常時対応体制と指揮命令系統
○○土地改良区
災害対策本部長 | ○○理事長
代理①○○理事長 | ℡ 0000-00-0000
代理②○○副理事長 | 携帯
代理③○○副理事長 | 携帯メールアドレス
事務局長
代理①○○課長
代理②○○事務長 | 災害対策本部長 | 災害対策副本部長
代理③○○課長補佐 | 事務局長 | 事務長
| ○○市 | ○○市
| ℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000
| 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス
| 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス
事務局（総務部）
事務長
○○市
℡ 0000-00-0000
携帯
携帯メールアドレス
総務班長 | 情報管理班長 | 点検調査班長 | 応急対策班長
事務長 | 事業課長 | 事業課長補佐 | 事業課長主幹
○○市 | ○○市 | ○○市 | ○○市
℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000
携帯 | 携帯 | 携帯 | 携帯
携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス
総務班 | 情報管理班 | 点検調査班 | 応急対策班
班長代理 ○○ | 班長代理 ○○ | 班長代理 ○○ | 班長代理 ○○
所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員
所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員
災害対策本部

## 様式4-3-①
第３節 職員の安否確認
【様式4-3-1】安否確認方法一覧表
安否確認の責任者 | 責任者： 代理者： 担当者：
安否確認の担当体制 | 担当者（複数）
安否確認の実施場所 | ○○土地改良区 代替実施場所 ※夜間・休日の場合の方法も記載する事が望ましい。
安否確認の方法・手順 | （電話や携帯電話が通じにくいことを考えて、携帯メール、電子メール、ソーシャルネットワーク等を複数活用する事が望ましい。）
連絡が取れない場合の対応 | 近隣居住の職員に実地に確認してもらう
死傷者が出た場合の社内情報共有方策 | ※理事長、幹部、関係部局への連絡ルールなど

## 様式4-3-②
【様式4-3-2】職員の連絡先
非常時のメモ欄
担当 | 氏 名 | 住 所 | 自 宅 電話番号 | 携 帯 電話番号 | 携帯メール アドレス等 | 左記以外の 緊急連絡先 |  | 参集の可否 | 備考
続柄
○○ | ○○ ○○ | ○○市 | 0000-000-0000 | 090-0000-0000 |  | 090-0000-0000 |  | 可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否

## 様式4-5
第５節 関係団体との連絡調整
【様式4-5】関係団体との連絡調整
非常時のメモ欄
様式3-4 | [5 empty] | 様式4-5
種類 | 団体名 | 相手先担当者 | 連絡先 | 協力体制の（協定）の内容 | 構築年度 | 協力の可否 | 提供人員 | 提供資器材 | その他
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否

## 様式4-8-1
第８節 被害状況の情報発信
(1) 資機材の管理
【様式4-8】資機材の管理
様式3-3 |  |  |  | 様式4-8-1
必要施設 | 資機材名 | 保管場所 | 現状 | 被災施設への使用① |  |  |  | 被災施設への使用② |  |  |  | 被災施設への使用③ |  |  |  | 被災施設への使用④
|  |  | 数量 | 使用日時 | 使用箇所 | 使用数量 | 残数量 | 使用日時 | 使用箇所 | 使用数量 | 残数量 | 使用日時 | 使用箇所 | 使用数量 | 残数量 | 使用日時 | 使用箇所 | 使用数量 | 残数量

## 第5章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第５章 ＢＣＰの見直し

## 様式5-1.5-2-1.5-2-2
第５章 ＢＣＰの見直し
第１節 訓練計画
【様式5-1】訓練内容一覧表
訓練名称 | 訓練内容 | 参加者 |  | 時期
参集訓練 | ・震度を想定した職員の非常参集 | 全職員 |  | 毎年10月
安否確認訓練 | ・全職員は、携帯電話やPCメールで安否を連絡。 ・安否確認担当者は、安否確認の回答を取りま とめる。 ・防災用伝言ダイヤルで安否を連絡。 | 全職員 |  | 毎年10月
実施訓練 | ・仮設ポンプの運転確認、運搬、設置 ・応急復旧（土のう設置）等 | 各担当班責任者 及び担当 |  | 毎年10月
情報伝達訓練 | ・関係行政部局との支援に関する情報伝達訓練 | 各担当責任者 及び担当 |  | 毎年10月
点検・調査訓練 | ・各施設の点検、調査を実施し調査等結果の とりまとめ及び報告を行う。 | 各担当 |  | 毎年10月
第２節 維持改善計画
【様式5-2-1】国営及び県営造成施設ＢＣＰの定期的な点検項目
点検項目 |  |  | 点検時期
人事異動、組織の変更により指揮命令系統、安否確認の登録情報に変化がないか。 |  |  | 年２回 （４月、１０月）
関係者の人事異動により、電話番号やメールアドレスの変更がないか。 |  |  | 年２回 （４月、１０月）
重要なデータや文書のバックアップを実施しているのか。 |  |  | 年４回 （４月、７月、 １０月、１月）
策定根拠となる計画書を変更した場合、計画書に関連する文書が全て最新版に更新されているか。 |  |  | 年１回 （５月）
【様式5-2-2】国営及び県営造成施設ＢＣＰ責任者による総括的な点検項目
点検項目 |  |  | 点検時期
事前対策は、確実に実施されたか。また、過去1年間で実施した対策（施設の耐震化等）を踏まえ、国営及び県営造成施設ＢＣＰの見直しを行ったか。 |  |  | 年１回 （５月）
優先実施業務の追加や変更等で国営及び県営造成施設ＢＣＰの変更が必要ないか検討したか。
訓練が年間を通して計画どおりに実施されたか。また、訓練結果を踏まえた国営及び県営造成施設ＢＣＰの見直しを行ったか。
来年度予算で取り上げる対策を検討したか。また、実施未定の対策について、予算化を検討したか。

## 様式4-3-1 (hidden)
【様式4-3-1】緊急時指導命令等担当者
担当 |  |  |  | 担当者 | 代行者１ | 代行者２ | 役割
・ | 本部長 |  |  | 理事長 |  |  | ○全体総括・指揮及び判断 ○対策本部の設置、BCP等の実行指揮 ○関係行政等への支援要請
| ・ | 副本部長 |  | 事務局長
|  | ・ | 総務担当 | 事務局長 |  |  | ○対策本部運営に関する業務
|  | ・ | 情報管理担当 | 事業課長 |  |  | ○関係行政等への報告 ○各種情報の管理 ○各担当への情報伝達
|  | ・ | 点検・調査担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○臨時点検等の人員配置 ○点検・調査からの報告とりまとめ ○各担当への情報伝達
|  | ・ | 応急対策担当 | 主幹 |  |  | ○点検結果より応急対策等検討を行う ○応急復旧等を協力業者等と行う
|  | ・ | 関係行政担当 | 係長 |  |  | ○関係行政の窓口 ○関連改良区等の窓口
|  | ・ | 協力業者担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○協力業者の窓口

## 様式4-3-2 (hidden)
【様式4-3-2】緊急時 関係行政部局との連携内容
連携内容 | 関係行政部局名 | 担当者 | 連絡先 | 提供人数 | 提供資機材
・調査員の派遣 ・資機材の提供
取水門操作 | 大井川土地改良区
・調査員の派遣 ・応急復旧への 派遣 ・資機材の提供 | 島田市
焼津市
藤枝市
吉田町

## 様式4-3-3-1 (hidden)
【様式4-3-3-1】各施設操作員（又は管理者）一覧表
施設名 | 操作員（又は管理者名）
川口取水工 | ○○ ○○
栃山頭首工 | ○○ ○○

## 様式4-3-3-2 (hidden)
【様式4-3-3-2】総代一覧
選挙区 | 氏名 | 住所 | 選挙区 | 氏名 | 住所

## 様式4-3-4-1 (hidden)
【様式4-3-4-1】土木施工業者との協定内容
水路名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 備考
柳久保幹線用水路 |  |  | 点検整備

## 様式4-3-4-2 (hidden)
【様式4-3-4-2】施設機械（ポンプ）業者との協定内容
水路名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 備考
揚水機場 |  |  | 点検整備

## 様式4-3-4-3 (hidden)
【様式4-3-4-3】施設機械（ゲート及び除塵機）業者との協定内容
水路名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 良備品の保有状況
用水路 | ㈱ |  | 点検整備 | 良好

## 様式4-3-4-4 (hidden)
【様式4-3-4-4】施設機械（電気・水管理）業者との協定内容
施設名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 良備品の保有状況
頭首工管理 | ㈱ |  | 点検整備 | 良好