## ①契約日登録が対象期間
対象： | 全て
契約日登録更新日： |  | 2025/11/01～2026/6/30
契約年度 | 執行所属名称 | 契約日(当初・変更) | 案件名 | 工事委託区分 | 入札方法区分名称 | 市町名称 | 大字名称 | 路線河川名称 | 工種 | 契約業者 | 業者住所 | 契約着手年月日 | 完成年月日 | 契約額 | 変更理由 | その他自由記載の印字 | 工事番号
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/09 | 令和７年度［第３７-Ｍ２１００-０１号］静岡空港空港施設整備事業工事（場周道路補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 舗装工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/07/11 | 2026/03/16 | 28633000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-M2100-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/09 | 令和７年度［第３７-Ｍ２１００-０１号］静岡空港空港施設整備事業費に伴う土石流監視システム設置業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | 静岡空港 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/06/25 | 2026/03/16 | 3927000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2100-01-13-04
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業工事（調節池維持修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）畠山組 | 島田市船木2351-69 | 2025/09/02 | 2026/02/16 | 13497000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2250-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業工事（調節池維持修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）畠山組 | 島田市船木2351-69 | 2025/09/02 | 2026/03/23 | 16291000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面工N=1式の追加に伴い、工期を３月23日まで延長する。 | 37-M2250-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業工事（調節池維持修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）畠山組 | 島田市船木2351-69 | 2025/09/02 | 2026/03/23 | 16049000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-M2250-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業に伴うＹ２調節池点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/20 | 2026/03/13 | 5038000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2250-01-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業に伴うＹ２調節池点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/20 | 2026/03/13 | 4785000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2250-01-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｍ２３１０-０１号］静岡空港過年災害空港施設復旧工事（斜面対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/07/11 | 2026/03/23 | 37180000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2310-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｍ２３１０-０１号］静岡空港過年災害空港施設復旧工事（斜面対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/07/11 | 2026/03/23 | 35000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2310-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｍ２４１０-０１号］静岡空港空港周囲部環境保全対策事業委託（除草工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025/05/21 | 2026/02/27 | 5720000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2410-01-13-02
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｍ２４１０-０１号］静岡空港空港周囲部環境保全対策事業委託（貴重動植物地管理） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）エクノスワタナベ | 藤枝市緑町1-5-10 | 2025/09/25 | 2026/01/30 | 3982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 台風15号により既設落差工の修繕が必要となったため | 37-M2410-01-13-05
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｍ２４１０-０１号］静岡空港空港周囲部環境保全対策事業委託（静岡空港エコアップ） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 造園工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/08/20 | 2026/03/06 | 6490000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-M2410-01-13-09
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/09 | 令和７年度［第３７-Ｍ２６１０-０１号］静岡空港里山環境整備事業委託（森林整備工） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/10/02 | 2026/03/24 | 13508000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2610-01-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/23 | 令和７年度［第３７-Ｍ２６１０-０１号］静岡空港里山環境整備事業委託（森林整備工） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/10/02 | 2026/03/24 | 16000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2610-01-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｍ２６１０-０２号］静岡空港里山環境整備事業委託（伐採工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）ひかり造園 | 静岡市葵区鷹匠3-10-3 | 2025/07/18 | 2026/03/02 | 9691000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2610-02-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｍ２６１０-０２号］静岡空港里山環境整備事業委託（伐採工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）ひかり造園 | 静岡市葵区鷹匠3-10-3 | 2025/07/18 | 2026/03/23 | 10000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-M2610-02-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｍ２７００-０１号］静岡空港空港周囲部強靭化対策事業工事（斜面対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/11/01 | 2026/03/23 | 25000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-M2700-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｍ２７００-０１号］静岡空港空港周囲部強靭化対策事業委託（斜面対策工その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）ひかり造園 | 静岡市葵区鷹匠3-10-3 | 2025/11/01 | 2026/03/23 | 14894000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2700-01-13-07
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/01/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備竹麻地区設計委託その2 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青市 | 竹麻 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/16 | 2026/02/27 | 13090000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1354-01-13-02
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/02/03 | 令和7年度中山間総合（中山間・一般）東河地区稲取農道２号改良３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 東河 | 土木一式工事 | （株）トーシン | 賀茂郡東伊豆町稲取1675 | 2025/05/01 | 2026/03/13 | 30363600 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N3310-01-11-03
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度中山間総合（中山間・一般）東河地区稲取農道２号改良３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 東河 | 土木一式工事 | （株）トーシン | 賀茂郡東伊豆町稲取1675 | 2025/05/01 | 2026/03/13 | 30363600 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N3310-01-11-03
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度中山間総合（中山間・一般）東河地区見高農道１号改良１１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | 東河 | 土木一式工事 | 斉藤土木（株） | 賀茂郡河津町川津筏場16-1 | 2025/10/15 | 2026/02/20 | 7535536 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N3310-01-11-21
2024 | 賀茂農林事務所 | 2025/10/07 | 令和6年度中山間地域農業農村総合松崎地区鮎川工区用水施設６工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 南郷 | 松崎 | 機械器具設置工事 | 日将（株） | 静岡市葵区長沼557-1 | 2025/03/14 | 2025/12/15 | 6170000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3326-01-11-06
2024 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/12 | 令和6年度中山間地域農業農村総合松崎地区鮎川工区用水施設６工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 南郷 | 松崎 | 機械器具設置工事 | 日将（株） | 静岡市葵区長沼557-1 | 2025/03/14 | 2026/01/20 | 6170000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書 | 36-N3326-01-11-06
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/19 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区集落道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | 松崎 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/04/30 | 2026/02/16 | 54615000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3701-01-11-07
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区集落道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | 松崎 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/04/30 | 2026/02/27 | 52470000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N3701-01-11-07
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/04 | 令和7年度農業農村実計策定見高地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 賀茂郡河津町 | 見高 | 見高 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/05/09 | 2025/12/15 | 10300000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N5332-01-13-04
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）伊浜西地区調査委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 伊浜 | 伊浜西 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/05/20 | 2025/12/15 | 11500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8442-01-13-01
2024 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/24 | 令和6年度治山（緊急予防）田ノ久保工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 北湯ケ野（田ノ久保） | 土木一式工事 | 井出運送（有） | 下田市中817-1 | 2025/06/18 | 2026/03/10 | 36201000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2651-01-11-01
2024 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/05 | 令和6年度治山（緊急予防）田ノ久保工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 北湯ケ野（田ノ久保） | 土木一式工事 | 井出運送（有） | 下田市中817-1 | 2025/06/18 | 2026/03/19 | 38335000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2651-01-11-01
2024 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/17 | 令和6年度治山（緊急予防）田ノ久保工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 北湯ケ野（田ノ久保） | 土木一式工事 | 井出運送（有） | 下田市中817-1 | 2025/06/18 | 2026/03/19 | 39933981 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事請負契約書第25条第5項に基づく請負金額の変更 | 36-T2651-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/05/28 | 令和7年度地域用水環境整備菩提寺頭首工地区魚道改修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 峰 | 菩提寺頭首工 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/08/29 | 2026/06/12 | 70745590 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N3107-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/05/18 | 令和7年度中山間総合（中山間・一般）東河地区稲取農道２号改良１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 東河 | 土木一式工事 | （株）トーシン | 賀茂郡東伊豆町稲取1675 | 2025/10/22 | 2026/06/19 | 14509000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N3310-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/05/20 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区桜田・中耕地農道開設３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 那賀 | 松崎 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 賀茂郡西伊豆町仁科814-1 | 2025/10/03 | 2026/05/21 | 31603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N3701-01-11-03
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/19 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区石部棚田獣害防止柵４工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | 松崎 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/11/06 | 2026/03/23 | 33220000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3701-01-11-04
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/06/11 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区小山工区舗装５工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 船田 | 松崎 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2026/03/10 | 2026/06/22 | 16621000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N3701-01-11-05
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度農業農村実計策定湊地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 湊 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/05/09 | 2025/12/12 | 3982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 条件処理に伴うもの | 37-N5337-01-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/10 | 令和7年度農業農村実計策定湊地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 湊 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/05/15 | 2026/03/13 | 6018000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N5337-01-13-02
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度県単地すべり防止施設等整備賀茂地区設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 伊浜 | 賀茂 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/03 | 2025/12/15 | 7000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8210-01-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/05/07 | 令和7年度治山（緊急予防）川上工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里白川 | 大沢里白川（川上） | 土木一式工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/08/26 | 2026/05/29 | 28892505 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 降雨に伴う作業の中断による工期延長 | 37-T2021-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/12 | 令和7年度治山（緊急予防）花沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 雲見 | 雲見（花沢） | 土木一式工事 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025/09/09 | 2026/03/23 | 24200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2021-03-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/06 | 令和7年度治山（緊急機能強化・老朽化対策）賀茂辺工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 上賀茂 | 上賀茂（賀茂辺） | 土木一式工事 | 南州工営（株） | 賀茂郡南伊豆町妻良1017 | 2025/10/15 | 2026/03/25 | 22638000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 資材の数量、伐採木搬出量等の変更 | 37-T2031-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度県単治山（治山調査）稲生路山測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 須原 | 須原（稲生路山） | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/17 | 2026/02/27 | 5269000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道測量の業務追加に伴い工期延長を行うため。 | 37-T2351-02-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度県単治山（治山調査）大赤沢測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 明伏 | 明伏（大赤沢） | 建設コンサルタント | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/11/11 | 2026/03/10 | 4180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 構造物計画位置横断測量等について、実績にあわせて数量を変更する。 | 37-T2351-03-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/04 | 令和7年度県単治山（治山調査）本南沢測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里祢宜畑 | 大沢里祢宜畑（本南沢） | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/11/12 | 2026/03/10 | 5258000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T2351-04-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/06 | 令和7年度県単治山（治山調査）中村測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 須原 | 須原（中村） | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/11/19 | 2026/03/17 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道測量の業務追加のため。 | 37-T2351-05-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）諸道平工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩地 | 岩地（諸道平） | 土木一式工事 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025/08/18 | 2026/02/19 | 25740000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2391-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/03/23 | 令和7年度森林環境保全整備寺澤洞山線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | 寺澤洞山 | 土木一式工事 | 丸宇興業（株） | 賀茂郡西伊豆町宇久須394 | 2025/09/17 | 2026/03/25 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙設計変更理由書参照 | 37-T5112-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/09 | 令和7年度資源循環林地整備事業稲梓県営林森林整備業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 賀茂農林管内 | 森林整備工事 | （有）愛美林 | 賀茂郡南伊豆町下小野304番地 | 2025/07/24 | 2025/12/19 | 6831000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T7510-01-13-10
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/03 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）小沢地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 川原ヶ谷 | 小沢 | 土木一式工事 | 加和太建設（株） | 三島市文教町1-5-15 | 2025/02/04 | 2025/12/04 | 65164000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-N0614-01-11-01
2023 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和5年度障害防止（治山治水）東富士地区海苔川馬返２号堰堤１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2023/08/19 | 2026/02/26 | 471128660 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-N4701-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡９期（東部）地区設計委託その２（松毛川排水機場） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 長伏 | 静岡９期（東部） | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/23 | 2026/03/16 | 4180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害に伴い他地区を優先的に行ったため。 | 36-N0525-01-13-06
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区71幹道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/03/04 | 2025/11/28 | 63811000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/03 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区705支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/03/28 | 2026/03/16 | 42207000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区705支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/03/28 | 2026/03/16 | 41755429 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/05/27 | 2026/03/16 | 15763000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/05 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）小沢地区測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 川原ヶ谷 | 小沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/13 | 2026/02/17 | 21086562 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0661-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）小沢地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 |  | 小沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/08 | 2026/03/18 | 18870000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0661-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）重須地区農道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦木負 | 重須 | 土木一式工事 | （株）新田建設 | 沼津市口野50-10 | 2025/03/28 | 2026/03/13 | 73436000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0704-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）重須地区農道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦木負 | 重須 | 土木一式工事 | （株）新田建設 | 沼津市口野50-10 | 2025/03/28 | 2026/03/13 | 73999959 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0704-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区32幹道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2024/10/01 | 2026/03/17 | 74096000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/17 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区32幹道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2024/10/01 | 2026/03/17 | 73282000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/17 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区21幹道４工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦河内 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | （株）新田建設 | 沼津市口野50-10 | 2025/03/11 | 2026/03/17 | 77244820 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-04
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区204支道５工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | 市川建設（株） | 沼津市大平2097-2ﾅｶﾏﾙﾏﾝｼｮﾝ201 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 41063000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-05
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区204支道５工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | 市川建設（株） | 沼津市大平2097-2ﾅｶﾏﾙﾏﾝｼｮﾝ201 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 40557000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-05
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/28 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区501支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2025/03/25 | 2026/02/20 | 30327000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/19 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区501支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2025/03/25 | 2026/03/10 | 30206000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/10 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区501支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2025/03/25 | 2026/03/16 | 30206000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区501支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2025/03/25 | 2026/03/16 | 31378000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦足保 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/01/21 | 2026/01/30 | 64977000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦足保 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/01/21 | 2026/03/11 | 59488000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/03 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦足保 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/01/21 | 2026/03/16 | 59873000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦足保 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/01/21 | 2026/03/16 | 60530000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区511支道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/02/26 | 2026/03/13 | 66902000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-04
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区511支道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/02/26 | 2026/03/13 | 63700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-04
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区41幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/03/25 | 2026/01/19 | 52921000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区401支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2024/09/10 | 2026/03/04 | 53218000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/03 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区401支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2024/09/10 | 2026/03/16 | 53218000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区401支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2024/09/10 | 2026/03/16 | 52021783 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区403支道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （株）石井組 | 伊豆の国市四日町494-1 | 2025/02/04 | 2026/03/11 | 73458000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/10 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区403支道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （株）石井組 | 伊豆の国市四日町494-1 | 2025/02/04 | 2026/03/11 | 73227000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/13 | 2026/02/25 | 15224000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0751-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/13 | 2026/02/25 | 14630000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0751-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/06 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/03/13 | 2026/03/18 | 20383000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0751-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/03/13 | 2026/03/18 | 22604746 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0751-01-13-03
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/18 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/17 | 2026/02/25 | 5258000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/06 | 2026/03/16 | 20636000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/06 | 2026/03/16 | 20540000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/08 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/03/06 | 2026/02/25 | 12419000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/03/06 | 2026/02/25 | 12620000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/13 | 2026/02/25 | 22370000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-04
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/13 | 2026/02/25 | 22370000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-04
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/20 | 2026/02/27 | 11627000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/20 | 2026/02/27 | 14014000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その3 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦木負 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/20 | 2026/03/13 | 18326000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/02 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その3 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦木負 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/20 | 2026/03/13 | 17556000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その4 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/03/20 | 2026/03/13 | 14058000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-04
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん江梨地区602支道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん江梨 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/03/25 | 2025/11/28 | 55571548 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0755-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/02 | 令和6年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 柴怒田 | 高根西部・一色 | 土木一式工事 | 岳南建設（株） | 御殿場市新橋385 | 2024/11/06 | 2026/03/13 | 348600000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-N1005-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/03 | 令和6年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 棚頭 | 小山棚頭 | 土木一式工事 | （株）室伏組 | 駿東郡小山町菅沼976-48 | 2024/10/16 | 2026/02/27 | 176241252 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1300-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/05/27 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2024/10/16 | 2025/05/30 | 41030000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/05/29 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2024/10/16 | 2025/06/13 | 66077000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/06/13 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2024/10/16 | 2025/06/13 | 65659000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/05/30 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）公栄工事 | 伊豆の国市原木1336-4 | 2024/10/22 | 2025/06/30 | 71973000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025/06/27 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）公栄工事 | 伊豆の国市原木1336-4 | 2024/10/22 | 2025/06/30 | 71797000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度農村災害対策整備事業（整備事業）排水機場東部地区電気通信設備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長崎 | 排水機場東部 | 電気通信工事 | 名菱電子（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区津島町13-28 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 23658000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3005-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/19 | 令和7年度農村災害対策整備事業（整備事業）排水機場東部地区電気通信設備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長崎 | 排水機場東部 | 電気通信工事 | 名菱電子（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区津島町13-28 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 23658000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3005-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度農村災害対策整備事業（整備事業）排水機場東部地区電気通信設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 長伏 | 排水機場東部 | 電気通信工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 8133000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3005-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区親水護岸整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 御園 | 水の都三島 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/11/06 | 2026/02/02 | 183843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款21条に基づく | 36-N3105-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/30 | 令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区親水護岸整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 御園 | 水の都三島 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/11/06 | 2026/02/02 | 177646000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3105-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 一色 | 小山 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2024/10/29 | 2026/03/25 | 162668000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N3704-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 一色 | 小山 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2024/10/29 | 2026/03/25 | 163042000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N3704-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/08 | 令和6年度農業農村実計策定三島佐野地区設計委託その２ | 委託 | 単独随意契約 | 三島市 | 佐野 | 三島佐野 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2024/11/14 | 2025/12/12 | 6786000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N5331-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和6年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | 池 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2024/10/01 | 2025/12/19 | 64400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N7701-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度治山（緊急）姫ノ尾工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | 熱海（姫ノ尾） | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2024/12/05 | 2026/02/13 | 51403982 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2522-02-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/20 | 令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 裾野愛鷹 | 土木一式工事 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2025/03/27 | 2026/01/30 | 39754000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5122-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 裾野愛鷹 | 土木一式工事 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2025/03/27 | 2026/01/30 | 39864000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5122-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度森林環境保全整備裾野愛鷹線2工区（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | 裾野愛鷹 | 土木一式工事 | 田央設備（有） | 裾野市下和田644-8 | 2025/11/26 | 2026/02/27 | 29150000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T5122-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度森林環境保全整備裾野愛鷹線（６繰越）測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 裾野愛鷹 | 建設コンサルタント | 明治コンサルタント（株） 静岡営業所 | 磐田市小立野3-1 | 2025/09/04 | 2026/02/27 | 7106000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-T5122-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和7年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線１工区（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 土肥戸田 | 土木一式工事 | 丸一工業（株） | 沼津市大岡2759 | 2025/05/27 | 2025/11/25 | 35786200 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5321-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度山村道路網整備金時線（６ゼロ債）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 新柴 | 金時 | 舗装工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/03/28 | 2026/01/15 | 61939093 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5821-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/02 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）南条揚水機場保全地区ポンプ設備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | 南条揚水機場保全 | 機械器具設置工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2025/06/17 | 2026/03/19 | 23859000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0340-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/14 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（東部）地区設計委託その１（大平徳倉排水機場） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 静岡10期（東部） | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/23 | 2026/02/20 | 6985000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 想定以上の経年劣化が懸念されたため、現地踏査を追加したい。 | 37-N0530-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（東部）地区設計委託その１（大平徳倉排水機場） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 静岡10期（東部） | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/23 | 2026/03/16 | 6985000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害に伴い他地区を優先的に行ったため。 | 37-N0530-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/06/10 | 2026/03/17 | 16203000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0616-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その４ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/06/10 | 2026/03/23 | 18656000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0616-01-13-04
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区設計委託その５ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/06/24 | 2026/03/02 | 10483000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0616-01-13-05
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）浮島北部地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | 浮島北部 | 土木一式工事 | （株）佐藤建設 | 沼津市東椎路477 | 2025/05/27 | 2026/03/13 | 51865000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0619-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）浮島北部地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | 浮島北部 | 土木一式工事 | （株）佐藤建設 | 沼津市東椎路477 | 2025/05/27 | 2026/03/26 | 51922000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0619-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/05/27 | 令和7年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区ほ場整備2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 上小林 | 高根西部・一色 | 土木一式工事 | （株）寿組 | 御殿場市新橋669-38 | 2026/01/16 | 2026/06/15 | 7733000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1005-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区換地委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 御殿場市 | 柴怒田 | 高根西部・一色 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/08/28 | 2026/03/06 | 7512686 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 一時利用地指定に係る一連の業務を行う必要が生じたため | 37-N1005-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度経営体育成基盤整備中清水地区ほ場整備2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 中清水 | 土木一式工事 | 大和建設（株） | 御殿場市駒門318-4 | 2025/10/09 | 2026/01/19 | 5830000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1016-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/05 | 令和7年度経営体育成基盤整備中清水地区ほ場整備3工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 中清水 | 土木一式工事 | （株）寿組 | 御殿場市新橋669-38 | 2026/01/29 | 2026/06/15 | 8910000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1016-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/05/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備中清水地区ほ場整備4工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 中清水 | 土木一式工事 | 大和建設（株） | 御殿場市駒門318-4 | 2026/01/29 | 2026/06/29 | 8680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1016-01-11-04
2025 | 東部農林事務所 | 2026/05/07 | 令和7年度経営体育成基盤整備池2期地区ほ場整備3工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 池 | 池2期 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2026/01/16 | 2026/05/29 | 9427000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-N1080-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度水田貯留機能向上整備事業中郷田んぼダム地区農用地保全１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 安久 | 中郷田んぼダム | 土木一式工事 | 加和太建設（株） | 三島市文教町1-5-15 | 2025/11/28 | 2026/03/16 | 31731000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1151-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/05/14 | 令和7年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 棚頭 | 小山棚頭 | 土木一式工事 | （株）室伏組 | 駿東郡小山町菅沼976-48 | 2025/11/05 | 2026/05/29 | 38247000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1300-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業長者原地区用水施設1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長者原 | 長者原 | 土木一式工事 | （株）共進土建 | 伊豆の国市浮橋440-2 | 2025/11/26 | 2026/03/25 | 15744000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1341-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/05/26 | 令和7年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2025/09/25 | 2026/05/29 | 45380000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1706-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区調査委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 韮山山木 | 柿沢川南部 | 地質調査 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/11/05 | 2026/03/23 | 9456177 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1706-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 城 | みらい伊豆 | 土木一式工事 | 梅原土建工業（株） | 伊豆市八幡729-1 | 2025/09/25 | 2026/03/17 | 10549000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3702-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 城 | みらい伊豆 | 土木一式工事 | 梅原土建工業（株） | 伊豆市八幡729-1 | 2025/09/25 | 2026/03/17 | 10549349 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3702-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/03 | 令和7年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 菅沼 | 小山 | 土木一式工事 | （株）室伏組 | 駿東郡小山町菅沼976-48 | 2025/07/15 | 2026/03/09 | 49445000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3704-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和7年度農道整備（一般・農道保全）駿東地区舗装補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | 駿東 | 舗装工事 | 薮田建設（株） | 御殿場市新橋字二ﾂ塚248-1 | 2025/09/02 | 2026/01/13 | 76747000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4109-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度農道整備（一般・農道保全）駿東地区舗装補修２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | 駿東 | 舗装工事 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2025/12/02 | 2026/03/16 | 17500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4109-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/22 | 令和7年度農道整備（一般・農道保全）駿東地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中山 | 駿東 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/31 | 2026/02/27 | 1738000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4109-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/01 | 2026/03/09 | 69344000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4500-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/06 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/01 | 2026/03/19 | 69344000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事事故対応に伴う休工分の工期延期 | 37-N4500-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/05/27 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/06/24 | 2026/06/30 | 126859000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 安全対策 | 37-N4500-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/29 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/06/24 | 2026/06/30 | 128036000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 不可抗力による損害 | 37-N4500-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/29 | 2026/02/27 | 25685000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4500-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/06/10 | 2026/03/19 | 11187000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4500-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川調査業務委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/25 | 2025/11/25 | 5819000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4500-01-13-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区杉名沢線用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 杉名沢 | 東富士 | 土木一式工事 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2025/07/29 | 2026/01/30 | 29260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試掘結果に基づく管埋設深さの変更、道路残幅精査に基づく本復旧範囲の変更等のため。 | 37-N4600-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士幹線用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 舗装工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/11/05 | 2026/03/17 | 19921000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4600-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士幹線用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 舗装工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/11/05 | 2026/03/17 | 20100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4600-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士幹線用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 舗装工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/11/05 | 2026/03/17 | 20100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4600-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区神場線用水路5工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 保土沢 | 東富士 | 鋼構造物工事 | （株）オサコー建設 | 御殿場市保土沢1157-599 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 62039000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4600-01-11-05
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区神山線用水路7工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 富士見原 | 東富士 | 土木一式工事 | 芹澤建設（株） | 御殿場市萩原688 | 2025/07/23 | 2026/03/24 | 109787000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4600-01-11-07
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士幹線水管理設備8工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 東富士 | 電気通信工事 | （株）第一テクノ | 品川区南大井6-13-10 | 2025/07/23 | 2026/01/30 | 15675000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査に基づき、変更する。 | 37-N4600-01-11-08
2025 | 東部農林事務所 | 2026/03/09 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士ダム安全施設工10工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 水土野 | 東富士 | とび・土工・コンクリート工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/11/05 | 2026/03/09 | 19954000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急を要する安全施設補修の延長追加 | 37-N4600-01-11-10
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区神場線用水路13工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 板妻 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）オサコー建設 | 御殿場市保土沢1157-599 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 26631000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急を要する用地整備工事の追加 | 37-N4600-01-11-13
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/29 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区用水路等補修3工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | 東富士 | 土木一式工事 | 田央設備（有） | 裾野市下和田644-8 | 2026/03/26 | 2026/06/30 | 5390000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急を要する用水路補修工の変更および追加 | 37-N4600-01-11-21
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区印野調整池測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/25 | 2026/02/20 | 5544000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 安定計算結果に基づき、対策工の検討以降の業務を取りやめたため | 37-N4600-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区中清水幹線設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 東富士 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/25 | 2026/02/20 | 7590000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との事前協議および橋梁への添架の検討に時間を要したため。 | 37-N4600-01-13-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区中清水幹線設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 東富士 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/25 | 2026/02/20 | 7832000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づき、設計延長を変更する。 | 37-N4600-01-13-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区抜川流路工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 仁杉 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）勝間田工業 | 御殿場市印野839-2 | 2025/08/26 | 2026/02/27 | 47322000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区境沢川承水路付帯工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 112442000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区境沢川調節池付帯工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 土木一式工事 | 山幸建設（株） | 御殿場市竈220 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 27170000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区境沢川調節池付帯工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 土木一式工事 | 山幸建設（株） | 御殿場市竈220 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 27368000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区搗の木川流路工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 今里 | 東富士 | 土木一式工事 | 井出建設工業（株） | 裾野市佐野1452-2 | 2025/06/10 | 2026/02/27 | 37686000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-04
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区調査委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/10 | 2026/03/02 | 23551000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区調査委託その3 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 測量 | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/06/10 | 2025/12/22 | 12067000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区測量設計委託その8 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 17424000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-07
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区測量設計委託その8 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 17303000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-07
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区設計委託その７ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 建設コンサルタント | ＮＴＣコンサルタンツ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区上足洗1-3-5-101 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 14190000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4730-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区測量設計委託その9 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 22561000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4730-01-13-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/12 | 令和7年度治山（復旧）谷戸山工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺（谷戸山） | 土木一式工事 | 中豆建設（株） | 伊豆市熊坂242 | 2026/03/12 | 2026/12/02 | 43989000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価の見直し | 37-T2002-02-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/17 | 令和7年度治山（復旧）本城下工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | 竹之下（本城下） | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/08 | 2026/02/10 | 28589000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2002-03-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度治山（復旧）本城下工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | 竹之下（本城下） | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/08 | 2026/02/10 | 29679025 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2002-03-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度治山（緊急総合）駒瀬川支流工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 石川 | 西野（駒瀬川支流） | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/06/23 | 2026/01/28 | 22000000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2012-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/08 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）二ノ倉工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | 下多賀（二ノ倉） | 土木一式工事 | 堀井建設工業（株） | 熱海市下多賀303-8 | 2026/03/26 | 2026/08/28 | 14839000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2392-02-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/12 | 令和7年度治山（復旧）二子山工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 二子 | 二子（二子山） | 土木一式工事 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2026/03/19 | 2026/09/08 | 27841000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価の見直し | 37-T2632-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/09 | 令和7年度治山（復旧）二子山測量設計業務委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 二子 | 二子（二子山） | 建設コンサルタント | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2026/03/26 | 2026/08/31 | 4378000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計労務単価の見直し | 37-T2632-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/06/05 | 令和7年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 裾野愛鷹 | 土木一式工事 | 井出建設工業（株） | 裾野市佐野1452-2 | 2026/03/19 | 2027/01/29 | 65241000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5122-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2025/11/27 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）安居山頭首工地区猫沢水門付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猫沢 | 安居山頭首工 | 土木一式工事 | （有）櫂工務店 | 富士宮市野中1003-5 | 2025/06/18 | 2025/11/28 | 8946755 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N0308-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2025/12/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）間門地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 間門 | 間門 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025/02/06 | 2025/12/15 | 59730000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0601-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）江尾地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 江尾 | 江尾２期 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/11/29 | 2026/03/23 | 221078000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0621-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2026/03/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）江尾地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 江尾 | 江尾２期 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/11/29 | 2026/03/23 | 217498000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0621-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2026/01/30 | 令和6年度ため池等整備事業（一般型・危機管理対策）田貫湖地区排水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 佐折 | 田貫湖 | 土木一式工事 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2024/10/31 | 2026/03/13 | 43782621 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1891-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道4号2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 土木一式工事 | （有）富士建材土木 | 富士宮市猪之頭626-1 | 2025/05/28 | 2026/03/23 | 45375000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N6100-01-11-06
2025 | 富士農林事務所 | 2026/03/10 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道4号2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 土木一式工事 | （有）富士建材土木 | 富士宮市猪之頭626-1 | 2025/05/28 | 2026/03/23 | 45045000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N6100-01-11-06
2025 | 富士農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道4号2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 土木一式工事 | （有）富士建材土木 | 富士宮市猪之頭626-1 | 2025/05/28 | 2026/03/23 | 45045000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N6100-01-11-06
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区用水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | 朝霧高原 | 土木一式工事 | （株）小野田総合設備 | 富士宮市小泉1398-3 | 2025/09/03 | 2026/02/27 | 28158579 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N6100-01-11-07
2024 | 富士農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度集落間林道整備吉津金丸線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | 吉津金丸 | 土木一式工事 | 平和建設（株） | 富士市松岡1566-1 | 2025/03/18 | 2025/11/28 | 43454000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5731-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/05/20 | 令和7年度経営体育成基盤整備浮島ほ場地区排水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 西船津南 | 浮島ほ場 | 土木一式工事 | 井上建設（株） | 富士市蓼原49-11 | 2025/10/31 | 2026/05/29 | 52870000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1214-01-11-02
2025 | 富士農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度経営体育成基盤整備浮島ほ場地区測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 植田 | 浮島ほ場 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/06/19 | 2026/03/10 | 10857000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1214-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区電気通信設備保守管理委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 精進川 | 大倉川農地防災ダム | 電気通信工事 | ＮＥＣ静岡ビジネス（株） | 掛川市亀の甲1-4-21 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 10447360 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 定期点検結果に基づく故障箇所の機器交換のため（保守業務委託契約約款第15条） | 37-N5500-01-13-02
2025 | 富士農林事務所 | 2026/05/20 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道4号4工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 舗装工事 | （有）富士建材土木 | 富士宮市猪之頭626-1 | 2025/12/05 | 2026/05/22 | 12297690 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N6100-01-11-04
2025 | 富士農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/19 | 2026/02/24 | 6435000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N6100-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/19 | 2026/02/24 | 6633000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N6100-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/03/12 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 麓 | 朝霧高原 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/10 | 2026/03/23 | 5599000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N6100-01-13-03
2025 | 富士農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度農地防災ダム浚渫事業大倉川農地防災ダム地区設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 精進川 | 大倉川農地防災ダム | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/08/08 | 2026/02/27 | 6787000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 浚渫土砂を活用した管理道路に係る構想検討のため（業務委託契約約款第19条） | 37-N8901-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/03/12 | 令和7年度県単治山（治山調査）中里（鳩頭）測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 中里 | 富士市 | 建設コンサルタント | 東海技術開発（株） | 富士宮市若の宮町732 | 2025/12/05 | 2026/03/25 | 6281000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T2353-01-13-02
2025 | 富士農林事務所 | 2026/04/27 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）赤丸工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上稲子 | 富士宮市 | 土木一式工事 | （株）成和建設 | 富士宮市長貫441-1 | 2025/09/19 | 2026/05/20 | 23653410 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2393-01-11-05
2025 | 富士農林事務所 | 2026/05/19 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）赤丸工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上稲子 | 富士宮市 | 土木一式工事 | （株）成和建設 | 富士宮市長貫441-1 | 2025/09/19 | 2026/05/20 | 22956410 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2393-01-11-05
2025 | 富士農林事務所 | 2026/04/15 | 令和7年度集落間林道整備吉津金丸線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | 吉津金丸 | 土木一式工事 | 平和建設（株） | 富士市松岡1566-1 | 2025/11/28 | 2026/04/17 | 7810000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T5731-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/05/12 | 令和7年度集落間林道整備天子ヶ岳線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上稲子 | 天子ヶ岳 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/11/21 | 2026/05/29 | 7690515 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T5732-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）船越地区調査委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 船越 | 船越 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/09/25 | 2026/03/18 | 11723000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0603-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/18 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）矢部地区施設整備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 北矢部 | 矢部 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025/10/15 | 2026/03/19 | 34867000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0605-01-11-03
2024 | 中部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）矢部地区換地事務委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市清水区 | 北矢部 | 矢部 | その他(コンサル) | 清水農業協同組合 | 静岡市清水区庵原町1番地 | 2024/08/30 | 2026/03/13 | 5423000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係権利者（未同意者）に対する換地計画面積と清算金の調整に時間を要したため。 | 36-N0605-01-13-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）池ノ沢地区調整池1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 池ノ沢 | 土木一式工事 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2024/07/23 | 2026/02/27 | 265561108 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0677-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 池田 | 東豊田池田 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/11/26 | 2026/02/27 | 138963000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0802-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/03/05 | 令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 国吉田 | 東豊田国吉田 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/12/24 | 2026/03/06 | 154627000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0805-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和7年度地すべり対策白井沢３期地区水抜きボーリング1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比阿僧 | 白井沢３期 | さく井工事 | （株）日さく 静岡支店 | 静岡市駿河区下島353-1 | 2025/06/27 | 2026/01/09 | 18216000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S8333-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2025/11/28 | 令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢１（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025/03/26 | 2026/01/30 | 50545000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8570-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/01/30 | 令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢１（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025/03/26 | 2026/01/30 | 51502000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8570-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/03/05 | 令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢２（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/04/01 | 2026/03/06 | 74470000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S8570-01-11-02
2024 | 中部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢（６補正）調査測量設計委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 54028000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S8570-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）外畑久保（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂野島 | 茂野島（外畑久保） | 土木一式工事 | （株）岳陽グリーン | 静岡市清水区蒲原小金389-2 | 2025/06/18 | 2025/11/27 | 22202243 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2394-03-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/05 | 令和7年度治山（復旧）奥山（６補正）測量設計調査委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 油山 | 油山（奥山） | 測量 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/05/08 | 2026/03/09 | 32098000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査ボーリングによる確認結果に基づく変更等 | 36-T2634-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/05 | 令和7年度治山（復旧）奥山（６補正）測量設計調査委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 油山 | 油山（奥山） | 測量 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/05/08 | 2026/03/09 | 33264000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査による確認結果に基づく変更等 | 36-T2634-01-13-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/02/04 | 令和6年度治山（緊急総合）中沢西（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保奥組 | 足久保奥組（中沢西） | 土木一式工事 | （株）白鳥建設 | 静岡市葵区梅ヶ島692-1 | 2025/04/01 | 2026/03/13 | 166474000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2644-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/03/09 | 令和6年度治山（緊急総合）中沢西（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保奥組 | 足久保奥組（中沢西） | 土木一式工事 | （株）白鳥建設 | 静岡市葵区梅ヶ島692-1 | 2025/04/01 | 2026/03/13 | 167000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2644-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度道整備推進交付金権七峠線２工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 大沢 | 権七峠 | 土木一式工事 | （有）俵組 | 静岡市葵区俵峰577-2 | 2025/03/19 | 2026/01/26 | 54382345 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5241-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）船越地区測量委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 北矢部 | 船越 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/10/15 | 2026/03/18 | 6248000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0603-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/06/19 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）矢部地区施設整備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 北矢部 | 矢部 | 土木一式工事 | （株）ＫＡＩＴＯ | 静岡市清水区駒越中2-4-36 | 2026/01/16 | 2026/08/31 | 14421000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0605-01-11-02
2025 | 中部農林事務所 | 2026/07/02 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）池ノ沢地区基盤造成1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 杉山 | 池ノ沢 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/07/14 | 2027/02/26 | 264451000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0610-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）池ノ沢地区設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 池ノ沢 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/10/15 | 2026/03/18 | 9570000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-N0610-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/22 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 池田 | 東豊田池田 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/06/20 | 2027/02/26 | 197846000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0802-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/06/11 | 令和7年度経営体樹園地再編整備馬走地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 馬走 | 馬走 | 土木一式工事 | （株）サスイ望月組 | 静岡市清水区小河内2980 | 2025/12/26 | 2026/07/31 | 8327000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0916-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ３期地区わさび田整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内匠 | オクシズ３期 | 土木一式工事 | （株）山本建材 | 静岡市葵区松野1135-1 | 2025/05/23 | 2026/01/26 | 78310000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0927-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/04/24 | 令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ３期地区わさび田整備２工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 梅ケ島 | オクシズ３期 | 土木一式工事 | （有）サンシラトリ | 静岡市葵区梅ヶ島5341-1 | 2025/11/21 | 2026/04/30 | 9812000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0927-01-11-02
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度経営体樹園地再編整備しみず有度地区区画整理1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 馬走 | しみず有度 | 土木一式工事 | （有）オカムラ | 静岡市清水区能島484-1 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 7095000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量の結果 | 37-N0929-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度農道整備（基幹）小島茂畑４期地区農道開設１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 小島茂畑４期 | 土木一式工事 | 駿河重機建設（株） | 静岡市清水区蒲原東148-1 | 2025/05/23 | 2026/03/18 | 75581000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4012-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度農道整備（基幹）小島茂畑４期地区農道開設１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 小島茂畑４期 | 土木一式工事 | 駿河重機建設（株） | 静岡市清水区蒲原東148-1 | 2025/05/23 | 2026/03/18 | 75581000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4012-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/06/23 | 令和7年度農道整備（基幹）小島茂畑４期地区舗装2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 小島茂畑４期 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2026/03/30 | 2026/09/11 | 37807000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4012-01-11-02
2025 | 中部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度県単調査中部地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市葵区 | 松野 | 中部 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/13 | 2026/03/11 | 12000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元及び関係機関との協議に伴う業務量の増 | 37-N5203-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度地すべり対策由比北地区調査設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比北 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2025/09/02 | 2026/03/18 | 15235000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8035-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度地すべり対策由比北地区調査委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比北 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2026/01/23 | 2026/03/25 | 10735000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8035-01-13-02
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/12/24 | 2026/03/19 | 6979611 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S8508-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/14 | 令和7年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢２（７補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ｅーｗｏｒｋｓ | 静岡市葵区千代2-10-55 | 2026/03/30 | 2026/11/30 | 43846000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新労務単価スライド特例措置 | 37-S8518-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/15 | 令和7年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢（７補正）調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2026/03/31 | 2027/01/29 | 16621000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務委託等技術者単価スライド特例措置 | 37-S8518-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/25 | 令和7年度治山（治山施設機能強化）崩野工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 崩野 | 崩野 | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025/12/17 | 2026/05/29 | 7645000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8554-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/18 | 令和7年度県単治山地すべり（施設等管理）由比地すべり防止区域管理業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比寺尾 | 由比寺尾 | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 13791800 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 雨量計観測データの誤差、地中伸縮計の不具合等機器更新が必要であるため。 | 37-S8704-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）崩野調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 崩野 | 崩野 | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/06/27 | 2026/03/19 | 5864000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8711-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/10 | 令和7年度治山（復旧）軍場工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内匠 | 内匠（軍場） | 土木一式工事 | （株）志田建設 | 静岡市葵区内牧194-45 | 2025/07/15 | 2026/03/13 | 56881000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2004-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/12/02 | 令和7年度治山（復旧）軍場測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内匠 | 内匠（軍場） | 測量 | （有）福永測量設計事務所 | 藤枝市茶町3-3-12 | 2025/08/27 | 2025/12/10 | 4345000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2004-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/23 | 令和7年度治山（復旧）大城工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 葛沢 | 葛沢（大城） | 土木一式工事 | （有）オカムラ | 静岡市清水区能島484-1 | 2025/08/26 | 2026/03/25 | 40502000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地の状況を確認した結果 | 37-T2004-02-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/11 | 令和7年度治山（緊急予防）田尻沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 和田島 | 和田島（田尻沢） | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025/08/26 | 2026/05/15 | 63549788 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地の状況を確認した結果 | 37-T2024-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/11 | 令和7年度治山（流域保全）奥仙俣地区本谷沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奥仙俣 | 奥仙俣（本谷沢） | 土木一式工事 | （株）木村組 | 静岡市駿河区中田4-6-34 | 2025/10/15 | 2026/06/15 | 98116696 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地の状況を確認した結果 | 37-T2054-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/11/14 | 令和7年度県単治山（保安林機能強化）広野工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 広野 | 広野 | 森林整備工事 | （有）森下木材 | 静岡市駿河区東新田一丁目5番47号 | 2025/07/02 | 2025/11/28 | 5511000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2324-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/10 | 令和7年度県単治山（治山調査）タチ沢測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 梅ケ島 | 梅ヶ島（タチ沢） | 測量 | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/12/24 | 2026/03/19 | 5775000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2354-04-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度県単治山（治山調査）本谷沢測量設計委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奥仙俣 | 本谷沢 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025/11/19 | 2026/03/16 | 4323000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2354-08-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度県単治山（治山調査）杉沢川測量設計委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 古宿 | 古宿（杉沢川） | 測量 | （有）福永測量設計事務所 | 藤枝市茶町3-3-12 | 2025/11/05 | 2026/01/30 | 3564000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づく変更等 | 37-T2354-09-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度県単治山（治山調査）水呑測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 牧ケ谷 | 牧ケ谷（水呑） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/12/10 | 2026/03/18 | 4686000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T2354-11-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度県単治山（治山調査）大西谷測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 牧ケ谷 | 牧ヶ谷（大西谷） | 測量 | （有）福永測量設計事務所 | 藤枝市茶町3-3-12 | 2025/12/24 | 2026/03/19 | 4631000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2354-12-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/19 | 令和7年度県単治山（治山調査）白井ノ沢測量設計委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 富沢 | 富沢（白井沢） | 測量 | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2026/02/12 | 2026/03/23 | 6039000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況の確認結果に基づく変更等 | 37-T2354-14-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）栗原工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 日向 | 日向（栗原） | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025/10/15 | 2026/03/19 | 44011000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2394-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/15 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）小樽沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 水見色 | 水見色（小樽沢） | 土木一式工事 | （有）ノムラ緑化 | 静岡市駿河区中島1430-1 | 2026/03/30 | 2026/09/07 | 14168000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新労務単価スライド特例措置 | 37-T2394-03-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/18 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）大崩工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 富厚里 | 富厚里（大崩） | 土木一式工事 | （株）志田建設 | 静岡市葵区内牧194-45 | 2026/03/30 | 2026/09/08 | 12793000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新労務単価スライド特例措置 | 37-T2394-04-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/15 | 令和7年度治山（復旧）カキン沢（7補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 小島 | 小島（カキン沢） | 土木一式工事 | （有）ノムラ緑化 | 静岡市駿河区中島1430-1 | 2026/03/30 | 2026/10/30 | 25124000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 単価スライド特例措置 | 37-T2634-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/14 | 令和7年度治山（緊急予防）横野（７補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 小布杉 | 小布杉（横野） | 土木一式工事 | （株）木村組 | 静岡市駿河区中田4-6-34 | 2026/03/24 | 2026/12/11 | 62535000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新労務単価スライド特例措置 | 37-T2654-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/20 | 令和7年度県単治山（県営）下中山（7平準化）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 葛沢 | 葛沢（下中山） | 土木一式工事 | （株）小松建設 | 静岡市清水区蜂ヶ谷197-4 | 2026/03/30 | 2026/10/02 | 22517000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新労務単価スライド特例措置 | 37-T2714-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/05/15 | 令和7年度県単治山（県営）杉沢川（７平準化）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 古宿 | 古宿（杉沢川） | 土木一式工事 | （有）ノムラ緑化 | 静岡市駿河区中島1430-1 | 2026/03/30 | 2026/10/09 | 26477000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新労務単価スライド特例措置 | 37-T2714-02-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度森林環境保全整備俵峰門屋線測量設計調査委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 牛妻 | 俵峰門屋 | 測量 | （株）森林テクニクス 静岡支店 | 静岡市駿河区池田869 | 2025/09/10 | 2026/03/06 | 5060000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-T5141-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/19 | 令和7年度県有林管理事業（口坂本）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市 |  | 中部農林管内 | 森林整備工事 | 井川森林組合 | 静岡市葵区井川544番地の7 | 2025/12/04 | 2026/02/27 | 5005160 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-U0105-01-13-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）藤守排水機場地区ポンプ設備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 藤守 | 藤守排水機場 | 機械器具設置工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2024/09/18 | 2026/02/27 | 211336000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ｲﾝﾍﾟﾗﾊﾌﾞ・ｲﾝﾍﾟﾗｷｬｯﾌﾟの補修及び重油（A)の追加 | 36-N0316-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）藤守排水機場地区電気設備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 藤守 | 藤守排水機場 | 電気工事 | あきら耕機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区森下町1-35 | 2024/10/01 | 2026/02/27 | 41294000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設操作盤撤去工および既設補機盤撤去工を追加 | 36-N0316-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）大井川用水水管理地区測量設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 中央町 | 大井川用水水管理 | 建設コンサルタント | 若鈴コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 菊川市半済1587-2 | 2024/11/12 | 2026/02/27 | 24948000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-N0330-01-13-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区揚水機1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 機械器具設置工事 | （株）二和工業商会 | 三島市谷田1301-1 | 2025/03/25 | 2026/03/25 | 27954000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0615-01-11-51
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/19 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区揚水機1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 機械器具設置工事 | （株）二和工業商会 | 三島市谷田1301-1 | 2025/03/25 | 2026/03/25 | 28035800 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0615-01-11-51
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/18 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備西地名地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 地名 | 西地名 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/07/01 | 2026/03/24 | 74527704 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT活用工事による変更 | 36-N0807-01-11-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区防霜施設2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 切山 | 切山 | 機械器具設置工事 | パナソニック環境エンジニアリング（株） 中日本支店 | 名古屋市西区名駅2-27-8 | 2025/11/26 | 2026/03/23 | 40810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0852-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度農地中間管理機構関連農地整備落合地区区画整理3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 落合 | 落合 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025/03/31 | 2026/01/30 | 81748269 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1351-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/28 | 令和6年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川地区土沢池堤体改修3工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | ため池群萩間川 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025/03/25 | 2025/12/10 | 41250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1860-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/25 | 令和7年度防災ダム大代地区管理設備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | 大代 | 鋼構造物工事 | オータ機工（株） | 島田市東町2161-2 | 2025/04/30 | 2026/01/05 | 12210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＰＣＢ廃棄物処分を別途委託で実施するため。 | 36-N2503-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度治山（緊急）大日工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | 東藤川（大日） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025/02/04 | 2026/02/27 | 163845000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 林道全面通行止に関し、地域住民との調整が難航し工期内での完成が見込めなくなった。 | 36-T2525-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度治山（緊急）大日工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | 東藤川（大日） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025/02/04 | 2026/02/27 | 173260878 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 切土断面の変動による土量・法面整形及び運搬土量を変更する。 | 36-T2525-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/18 | 令和6年度治山（復旧）ヤダ沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 川根町家山（ヤダ沢） | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/03/25 | 2026/02/13 | 37158000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第21条に基づく工期の延長 | 36-T2635-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/12 | 令和6年度治山（復旧）ヤダ沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 川根町家山（ヤダ沢） | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/03/25 | 2026/03/09 | 37422000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地掘削後の詳細確認に基づく形状変更・約款21条による工期の延長 | 36-T2635-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/06 | 令和6年度治山（復旧）ヤダ沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 川根町家山（ヤダ沢） | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/03/25 | 2026/03/09 | 37651547 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処理数量及び仮設日数の確定による増額 | 36-T2635-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度治山（復旧）はしん沢（6繰越）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 上長尾（はしん沢） | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/06/03 | 2025/12/05 | 46431000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 立木処分費、仮設ヤード復旧費の増工 | 36-T2635-02-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/13 | 令和6年度県単治山（県営）森奥（平準化）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町玉取 | 岡部町玉取（森奥） | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025/03/25 | 2025/11/27 | 16538000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 倒木等の数量が当初想定より多く、処分に費用を要したため。 | 36-T2715-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/20 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線２工区（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下泉 | 本城下泉 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/04/22 | 2026/01/30 | 32180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長等 | 36-T5151-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/20 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線２工区（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下泉 | 本城下泉 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/04/22 | 2026/02/13 | 32180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長等 | 36-T5151-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（志太榛原）地区調査設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 大住 | 静岡10期（志太榛原） | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/06/03 | 2026/03/13 | 8338000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者である関係機関からの要望に基づく変更。 | 37-N0531-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（志太榛原）地区調査設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 上青島 | 静岡10期（志太榛原） | 建設コンサルタント | 若鈴コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 菊川市半済1587-2 | 2025/09/30 | 2026/03/13 | 14724000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者である関係機関からの要望に基づく変更。 | 37-N0531-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/03 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/06/24 | 2026/01/23 | 65175000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0615-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/06/24 | 2026/01/23 | 64812000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0615-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/28 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2026/03/31 | 2026/06/30 | 29458000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置適用のため | 37-N0659-01-11-11
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/06/26 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2026/03/31 | 2026/08/31 | 29458000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0659-01-11-11
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）東光寺岸地区農道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 岸 | 東光寺岸 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 32626000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0706-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/19 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）東光寺岸地区農道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 岸 | 東光寺岸 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 35858699 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0706-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業朝生原地区換地業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 牧之原市 | 静谷 | 朝生原 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/17 | 2026/03/25 | 35629000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 換地業務・確定測量の契約数量変更及び確定測量の実施業務変更のため。 | 37-N0803-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/06/05 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区換地業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 島田市 | 切山 | 切山 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/09/09 | 2026/06/30 | 17193000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 従前地筆数に変更が生じたため。 | 37-N0806-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/19 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業南原地区設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 船木 | 南原 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/07/08 | 2026/03/24 | 12874000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 境界確定に伴う用地測量の追加 | 37-N0808-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業涼松大原地区換地業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 牧之原市 | 鬼女新田 | 涼松大原 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/07/15 | 2026/03/25 | 4158000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 委員経費が想定よりも減少したため。 | 37-N0809-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/05 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業涼松大原地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 鬼女新田 | 涼松大原 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/05 | 2026/03/23 | 30342000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績精算によるもの | 37-N0809-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区舗装１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 切山 | 切山 | 舗装工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/09/09 | 2026/01/30 | 21549000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0874-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区舗装１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 切山 | 切山 | 舗装工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/09/09 | 2026/01/30 | 23197300 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績精算によるもの | 37-N0874-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/06/26 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備落合地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 落合 | 落合 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025/10/21 | 2026/06/30 | 51293000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水路及び接続桝等への転落防止対策による | 37-N1361-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度ため池等整備（用排水）神座分水工地区付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 神座 | 神座分水工 | 電気通信工事 | （株）トーカイ | 藤枝市高柳2150-2 | 2025/11/26 | 2026/03/18 | 7150000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1799-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/21 | 令和7年度ため池等整備（用排水）神座分水工地区盛土対策工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神座 | 神座分水工 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2026/01/20 | 2026/08/31 | 15136000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者等の関係機関からの要望に基づく変更等 | 37-N1799-01-11-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/20 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川地区西沢池堤体改修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大寄 | ため池群萩間川 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025/08/05 | 2026/01/30 | 36027046 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1842-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群勝間田川2期地区大ヶ谷池堤体改修1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | ため池群勝間田川2期 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025/09/09 | 2026/03/16 | 59818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1857-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群勝間田川2期地区大ヶ谷池堤体改修1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | ため池群勝間田川2期 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025/09/09 | 2026/03/16 | 60128331 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1857-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/20 | 令和7年度ため池群整備ため池群萩間川地区西沢池整備２工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大寄 | ため池群萩間川 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2026/03/31 | 2026/12/11 | 49291000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による | 37-N1860-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備事業ため池群勝間田川３期地区八ヶ谷池整備１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝俣 | ため池群勝間田川３期 | 土木一式工事 | （有）木下組 | 牧之原市勝田1258 | 2025/11/05 | 2026/02/20 | 6996000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1876-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/09 | 令和7年度ため池群整備ため池群勝間田川３期地区桃原一池整備2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝田 | ため池群勝間田川３期 | 土木一式工事 | （株）三大 | 牧之原市細江3212-1 | 2025/11/26 | 2026/03/26 | 11285479 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1876-01-11-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川２期地区調査委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西山寺 | ため池群萩間川２期 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/08 | 2026/02/13 | 14450000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1885-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/26 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群勝間田川2期地区大ヶ谷池堤体改修2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | ため池群勝間田川2期 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2026/03/31 | 2026/09/04 | 40843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置適用のため | 37-N1887-01-11-11
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/03 | 令和7年度防災ダム大代地区管理設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | 大代 | 電気通信工事 | 協立電機（株） | 静岡市駿河区中田本町61-1 | 2025/10/07 | 2026/02/27 | 13210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 屋上カメラの設置位置の変更により数量が変更となったため。 | 37-N2503-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡16期（志太榛原）地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 仁田 | 静岡16期（志太榛原） | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/23 | 2026/03/13 | 7010000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づく変更 | 37-N3260-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡16期（志太榛原）地区設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | 静岡16期（志太榛原） | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/08/26 | 2026/03/13 | 6314000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づく変更 | 37-N3260-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度農道整備（基幹）葉梨朝比奈５期地区農道２工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 北方 | 葉梨朝比奈５期 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/11/11 | 2026/02/27 | 10344242 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4011-01-11-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/19 | 令和7年度県単調査（基本）志太榛原地区牧之原茶園の再編整備測量委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 中溝町 | 志太榛原 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026/02/10 | 2026/03/24 | 4500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業数量の精査による | 37-N5004-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/03 | 令和7年度県単調査志太榛原地区設計委託その３ | 委託 | 単独随意契約 | 焼津市 | 浜当目 | 志太榛原 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/11/05 | 2026/02/20 | 4360000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 経済効果算定にあたり各施設の詳細な受益の位置及び相互施設の受益の重複の確認が必要となったため。 | 37-N5204-01-13-03
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/06 | 令和7年度農地防災ダム管理事業大代川地区排砂工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | 大代川 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025/11/18 | 2026/03/09 | 32700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土砂処分先等の変更のため | 37-N5503-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度農地防災ダム管理事業大代川地区測量委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | 大代川 | 測量 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/06/17 | 2026/03/24 | 4235000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ダム上流部の浚渫工事に不測の日数を要したため | 37-N5503-01-13-03
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）志太地区伊太排水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | 志太 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025/09/17 | 2026/02/27 | 15884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8043-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）志太地区伊太排水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | 志太 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025/09/17 | 2026/03/10 | 15798000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8043-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単地すべり防止施設等整備志太榛原地区花倉調査委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 花倉 | 志太榛原 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/05/27 | 2026/02/02 | 7909000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 足場工及び現場内小運搬等が必要 | 37-S8240-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/04/28 | 令和7年度県単地すべり防止施設等整備志太榛原地区伊太測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | 志太榛原 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2025/12/16 | 2026/05/11 | 9691000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8240-01-13-04
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/09 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）切山南地区法面1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 切山南 | とび・土工・コンクリート工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2025/10/21 | 2026/02/27 | 12950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8441-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/01 | 令和7年度治山（地すべり）大森工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 笹間下 | 笹間下（大森） | とび・土工・コンクリート工事 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025/06/24 | 2026/03/06 | 31042000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8505-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/22 | 令和7年度治山（地すべり）大森2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 笹間下 | 笹間下（大森） | とび・土工・コンクリート工事 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2026/03/31 | 2026/12/11 | 61039000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づく協議書が受注者より提出されたため。 | 37-S8515-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/22 | 令和7年度治山（復旧）ナキ山工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町葛籠 | 川根町葛籠（ナキ山） | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2026/03/24 | 2026/12/15 | 70510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建経業第236号の２及び建経技第373号の２によるため | 37-T2005-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度治山（流域保全）大久保・蔵田地区 海谷沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸ノ谷（大久保・蔵田地区） | 土木一式工事 | （株）中山建設 | 藤枝市滝沢96 | 2025/07/29 | 2026/02/02 | 25323225 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道新規敷設、ポンプ車配管取止め、掘削土質などの変動により数量を変更する。 | 37-T2055-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/08 | 令和7年度治山（流域保全）大久保・蔵田地区森林整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 大久保・蔵田地区 | 森林整備工事 | 森林組合おおいがわ | 島田市身成162番地 | 2025/09/09 | 2026/02/17 | 15202000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者協議に基づく作業歩道設置延長の増 | 37-T2055-02-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度県単治山（治山調査）山下測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 志太榛原農林管内 | 建設コンサルタント | （有）福永測量設計事務所 | 藤枝市茶町3-3-12 | 2025/12/02 | 2026/03/16 | 4279000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 発注後の踏査による詳細確認に伴う形状変更 | 37-T2355-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/20 | 令和7年度治山（現年災復旧）寺沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 菊川（寺沢） | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2026/03/31 | 2026/10/23 | 37125000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 適正な賃金水準の確保について３特例措置の運用に基づき、受注者より請求があったため。 | 37-T2515-01-11-01
2026 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/20 | 令和8年度治山（緊急総合）大日工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | 東藤川（大日） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2026/04/21 | 2027/01/29 | 140272000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 技能労働者の適正な賃金水準の確保について ３特例措置の運用に基づく | 37-T2645-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/22 | 令和7年度治山（流域保全）大久保・蔵田地区諸窪沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸ノ谷（大久保・蔵田地区） | 土木一式工事 | （株）中山建設 | 藤枝市滝沢96 | 2026/03/31 | 2026/12/01 | 62161000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の改定に伴う特例措置 | 37-T2675-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/20 | 令和7年度県単治山（保安林機能強化）牧之原市海岸防災林ほか（平準化）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 志太榛原農林管内 | 森林整備工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東一丁目753番地の1 | 2026/03/10 | 2026/07/31 | 11561000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建経業第236号の２及び建経技第373号の２によるため | 37-T2725-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度盛土緊急対策（森林）福用２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 福用 | 福用 | 土木一式工事 | 山岸建設（株） | 島田市志戸呂863-1 | 2025/09/02 | 2026/03/25 | 68100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T4004-02-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線３工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | 本城下泉 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025/07/01 | 2026/01/09 | 16848589 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5151-01-11-03
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/05/27 | 令和7年度山村道路網整備びく石大沢線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | びく石大沢 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025/06/24 | 2026/05/29 | 26166000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T5851-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/21 | 令和7年度資源循環林地整備事業島田（葛籠）整備業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町葛籠 | 志太榛原農林管内 | その他(コンサル) | 森林組合おおいがわ | 島田市身成１６２ | 2025/07/01 | 2025/11/28 | 8429300 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T7550-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）寺谷水管理システム地区機器設備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 加茂 | 寺谷水管理システム | 電気工事 | 愛知時計電機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区高松2-16-6 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 28020000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0306-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・徳泉・領家排水機場地区領家排水機場電気設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 領家 | 梅橋・徳泉・領家排水機場 | 電気工事 | 協立電機（株） | 静岡市駿河区中田本町61-1 | 2024/07/03 | 2026/03/13 | 87846000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 材料の変更、施工内容の変更 | 36-N0317-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）大井川用水曽我３期地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 高御所 | 大井川用水曽我３期 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/09/16 | 2026/03/19 | 6612000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0339-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備大井川用水大坂地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | 大井川用水大坂 | 土木一式工事 | （株）東豊興業 | 掛川市大坂1181 | 2025/07/23 | 2026/03/06 | 77883400 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1020-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里２期地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | 森町とうもろこしの里２期 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/09/09 | 2026/03/19 | 34485000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果に応じて、数量の変更が生じたため。 | 36-N1024-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/03 | 令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里２期地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | 森町とうもろこしの里２期 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/09/09 | 2026/03/19 | 34287000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果に応じて、数量の変更が生じたため。 | 36-N1024-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/02 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区暗渠排水工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 土木一式工事 | タクミ建設（株） | 御前崎市池新田7696-1 | 2025/07/15 | 2026/03/19 | 79288000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1060-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/18 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区暗渠排水工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 土木一式工事 | タクミ建設（株） | 御前崎市池新田7696-1 | 2025/07/15 | 2026/03/19 | 80608000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1060-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/12 | 令和6年度経営体育成基盤整備比木地区設計委託その3 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/09/27 | 2025/11/21 | 11583000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元との打ち合わせ回数が変更になったため | 36-N1077-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度経営体育成基盤整備新池地区農作業道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 新池 | 新池 | 土木一式工事 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025/09/02 | 2026/03/19 | 16280000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1102-01-11-11
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度経営体育成基盤整備新池地区農作業道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 新池 | 新池 | 土木一式工事 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025/09/02 | 2026/03/19 | 16344420 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1102-01-11-11
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備大井川用水三井地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | 大井川用水三井 | 土木一式工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025/08/13 | 2026/02/27 | 51365400 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1257-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度経営体育成基盤整備川西地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | 川西 | 土木一式工事 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025/08/13 | 2026/01/27 | 30169563 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果及び実績数量に応じて、数量の変更が生じたため。 | 36-N1302-01-11-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/19 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区林之谷池整備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 上土方嶺向 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2024/10/28 | 2026/03/13 | 110605000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 36-N1845-01-11-21
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/03/12 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区林之谷池整備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 上土方嶺向 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2024/10/28 | 2026/03/13 | 106674916 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 36-N1845-01-11-21
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区番場池整備３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 下土方 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025/03/07 | 2026/01/20 | 43703000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1845-01-11-31
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区樽ヶ谷池整備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 吉沢 | ため池群菊川水系菊川 | 土木一式工事 | （株）村田建設 | 菊川市吉沢499-1 | 2025/02/17 | 2026/03/25 | 87923000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1846-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/03/16 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区樽ヶ谷池整備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 吉沢 | ため池群菊川水系菊川 | 土木一式工事 | （株）村田建設 | 菊川市吉沢499-1 | 2025/02/17 | 2026/03/25 | 88815597 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1846-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/12/11 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区初馬瓦ヶ谷池整備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 初馬 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2024/11/11 | 2025/12/12 | 61941000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1858-01-11-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/12/03 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025/02/17 | 2026/01/09 | 42999000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1858-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/12/25 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025/02/17 | 2026/01/09 | 43208000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1858-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区南谷池整備4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025/03/31 | 2026/02/27 | 100342000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工程の見直しに伴う作業工種の減 | 36-N1858-01-11-04
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/27 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区南谷池整備4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025/03/31 | 2026/03/13 | 92369000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 堆積土固化方法の再検討に伴う変更 | 36-N1858-01-11-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/27 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群菊川水系菊川地区宮下池整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | ため池群菊川水系菊川 | 土木一式工事 | （株）磯部建設 | 菊川市棚草257-2 | 2025/10/01 | 2026/03/11 | 29425000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 対象工種の追加 | 36-N1869-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/02 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群菊川水系菊川地区宮下池整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | ため池群菊川水系菊川 | 土木一式工事 | （株）磯部建設 | 菊川市棚草257-2 | 2025/10/01 | 2026/03/11 | 28578000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1869-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その７ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 28699000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1877-01-13-04
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/03/13 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その７ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 28699000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 36-N1877-01-13-04
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その８ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/25 | 2026/02/27 | 16841000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 36-N1877-01-13-05
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その８ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/25 | 2026/03/13 | 16156000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 36-N1877-01-13-05
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/14 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/02/24 | 23573000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1878-01-13-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 23573000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地境界立会の日程調整による延長 | 36-N1878-01-13-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/07 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区測量設計委託その６ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 下朝比奈 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 10934000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1878-01-13-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/14 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その６ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 22990000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 36-N1882-01-13-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/09 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 下朝比奈 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 28421000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1883-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度農業用施設等災害管理袋井市排水機場1期地区鳥羽野排水機場非常用発電設備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 中 | 袋井排水機場1期 | 電気工事 | （株）二和工業商会 | 三島市谷田1301-1 | 2025/04/28 | 2026/03/13 | 64086000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工内容の変更 | 36-N2305-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度防災ダム原野谷川農地防災ダム地区土砂運搬1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 丹間 | 原野谷川農地防災ダム | 土木一式工事 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 30019964 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試掘による表土保管のとりやめほか | 36-N2500-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/03/19 | 令和6年度土地改良施設耐震対策菊川30工区FP地区ファームポンド耐震補強1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 牧之原 | 菊川30工区FP | 土木一式工事 | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025/02/18 | 2026/03/25 | 188087000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N2624-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（中遠）地区測量委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 睦実 | 静岡15期（中遠） | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/26 | 2026/03/19 | 13200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果必要な基準点測量点数及び用地調査面積が決定したため | 36-N3251-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（中遠）地区調査委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 睦実 | 静岡15期（中遠） | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/27 | 2026/02/24 | 6512000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初落水して堆積土採取を行うことを想定していた２池について、地元調整の結果落水が困難であることが分かり、潜水 | 36-N3251-01-13-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度地すべり対策御林２期地区調査委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 御林２期 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/05/19 | 2025/11/28 | 7161000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8051-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度地すべり対策御林２期地区測量委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 御林２期 | 測量 | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/09/25 | 2026/03/19 | 4920200 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S8051-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度地すべり対策御林２期地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 御林２期 | 建設コンサルタント | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/09/25 | 2026/03/13 | 8500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 打合せ・現地調査に基づく測量範囲の実績変更 | 36-S8051-01-13-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/08 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）中遠地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 中遠 | 土木一式工事 | （株）沖開発 | 菊川市三沢119 | 2025/09/17 | 2026/03/18 | 31009000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 延長増による内容変更 | 36-S8352-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）中遠地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 中遠 | 土木一式工事 | （株）沖開発 | 菊川市三沢119 | 2025/09/17 | 2026/03/18 | 31221000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-S8352-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/03/10 | 令和6年度治山（防災林造成）大渕１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | 大渕 | 土木一式工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025/02/25 | 2026/03/12 | 97779000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2156-03-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/03/11 | 令和6年度治山（防災林造成）大渕２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | 大渕 | 土木一式工事 | 金原建設（株） | 掛川市大渕8404-1 | 2025/03/03 | 2026/03/12 | 86927000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2156-03-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）大城（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 薄場 | 中遠農林管内 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025/08/05 | 2026/03/18 | 34526515 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 丸太柵等の山腹の状況を考慮したことによる厚層基材吹付面積の変更 | 36-T2396-03-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度治山（緊急総合）タルノ沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 丹間 | 丹間（タルノ沢） | 土木一式工事 | （株）山田 | 掛川市本郷58-1 | 2025/03/31 | 2025/11/28 | 25080000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2646-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/17 | 令和6年度治山（緊急総合）彦平谷工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 神増 | 神増（彦平谷） | 土木一式工事 | （株）鈴高工務店 | 磐田市富丘787-1 | 2025/03/31 | 2025/11/28 | 44187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土量等の数量が確定し、変更する必要が生じたため。 | 36-T2646-02-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/20 | 令和6年度治山（防災林造成）白羽工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 白羽 | 土木一式工事 | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025/03/31 | 2026/02/20 | 101233000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計当初から草本類の繁茂が著しく、除草の計上が必要となったため。 | 36-T2666-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度治山（防災林造成）白羽工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 白羽 | 土木一式工事 | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025/03/31 | 2026/02/20 | 103561880 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 植生マットの変更及び車止めの設置を要することが確認されたため。 | 36-T2666-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）野中用水地区用水路補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 野中用水 | 土木一式工事 | 金原建設（株） | 掛川市大渕8404-1 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 76630000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0309-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/03 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）野中用水地区設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 野中用水 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/10/31 | 2026/03/19 | 13300000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0309-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/05/25 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・徳泉・領家排水機場地区領家排水機場除塵機改修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 領家 | 梅橋・徳泉・領家排水機場 | 機械器具設置工事 | （株）田中機械工業所 | 富士市五貫島字靖国793 | 2025/08/12 | 2026/05/29 | 92763000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設工の追加及び実績変更のため | 37-N0317-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/25 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・徳泉・領家排水機場地区設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 領家 | 梅橋・徳泉・領家排水機場 | 建設コンサルタント | 若鈴コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 菊川市半済1587-2 | 2025/12/12 | 2026/08/31 | 8448000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 継手調査の追加のため | 37-N0317-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/05 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）平田用水地区設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 下平川 | 平田用水 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/11/07 | 2026/03/10 | 3636000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0318-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）ぼう僧川２期地区中瀬排水機場水門２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 請負新田 | ぼう僧川２期 | 機械器具設置工事 | 三基工業（株） | 刈谷市東境町住吉65-2 | 2025/08/13 | 2026/03/19 | 37598000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0329-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/19 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）大浜用水地区設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | 大浜用水 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/08/12 | 2026/01/30 | 6500000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0351-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）天竜川下流寺谷１期地区設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 岡 | 天竜川下流寺谷１期 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/08/29 | 2026/02/10 | 9780000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0376-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（中遠）地区調査設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 袋井 | 静岡10期（中遠） | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/08/01 | 2026/03/13 | 10505000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果から、対象施設及び調査数量を機能保全計画策定に必要な点数に変更する。 | 37-N0532-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（中遠）地区調査設計委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 中 | 静岡10期（中遠） | 建設コンサルタント | （株）栄設計 静岡事務所 | 浜松市中央区西山町1242 | 2025/08/08 | 2026/02/06 | 8569000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査（近接目視、Co強度試験、鉄筋探査）数量を実績に応じて増加する | 37-N0532-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）上内田地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上内田 | 上内田 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 8833000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0602-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中平松 | 竜洋東 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/08/05 | 2025/12/19 | 17523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＣＢＲ試験の結果に伴い、舗装構成に変更が必要になったため。 | 37-N0612-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/15 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中平松 | 竜洋東 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/08/05 | 2025/12/19 | 18165408 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果及び実績数量に応じて、数量の変更が生じたため。 | 37-N0612-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度経営体樹園地再編整備中川地区農道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 中川 | 中川 | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2025/10/20 | 2026/02/27 | 24093000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0906-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度経営体育成基盤整備天竜川下流用水一宮地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 一宮 | 天竜川下流用水一宮 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 45397000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1018-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度経営体育成基盤整備天竜川下流用水一宮地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 一宮 | 天竜川下流用水一宮 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 45397000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1018-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/05/27 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区用水路工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 土木一式工事 | 明工建設（株） | 御前崎市池新田7742-1 | 2025/07/23 | 2026/06/12 | 52261000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 区画線工追加のため | 37-N1023-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/08 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区用水路工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 土木一式工事 | 明工建設（株） | 御前崎市池新田7742-1 | 2025/07/23 | 2026/06/12 | 52250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 区画線工数量変更のため | 37-N1023-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/27 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区区画整理工３工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 土木一式工事 | タクミ建設（株） | 御前崎市池新田7696-1 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 10571000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1023-01-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区測量設計委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/19 | 2026/02/27 | 12144000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績により路線測量の数量を変更する。 | 37-N1023-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里２期地区用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 中川 | 森町とうもろこしの里２期 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 43232000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果に応じて、数量の変更が生じたため。 | 37-N1024-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/04 | 令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里２期地区用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 中川 | 森町とうもろこしの里２期 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 43430000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果に応じて、数量の変更が生じたため。 | 37-N1024-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度経営体育成基盤整備和田岡１期地区測量設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 各和 | 和田岡１期 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/09/05 | 2026/03/19 | 20000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1028-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度経営体育成基盤整備神田地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 上野部 | 神田 | 測量 | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/08/29 | 2026/03/23 | 15000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1108-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/03 | 令和7年度経営体育成基盤整備正道地区用水路補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 原里 | 正道 | 土木一式工事 | （株）山田 | 掛川市本郷58-1 | 2025/08/25 | 2026/03/10 | 63238620 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1213-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度経営体育成基盤整備正道地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 本郷 | 正道 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/08/22 | 2026/03/18 | 13750000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1213-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池等整備（用排水）新神子地区排水路4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 新神子 | 土木一式工事 | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 36333000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事着手に係る電柱移設・水道切り回し工事の遅延 | 37-N1707-01-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度ため池等整備（用排水）新神子地区排水路4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 新神子 | 土木一式工事 | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 37017900 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 37-N1707-01-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/04/28 | 令和7年度ため池等整備（用排水）新神子地区排水機場3工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 | 新神子 | 鋼構造物工事 | 港建設（株） | 御前崎市白羽7262-5 | 2025/12/03 | 2026/04/30 | 6610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による数量変更 | 37-N1707-01-11-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/09 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川地区川上新池設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | ため池群菊川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/22 | 2026/02/27 | 4961350 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者からの申入れにより早期工事発注に対応するため。 | 37-N1839-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川地区川上新池設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | ため池群菊川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/22 | 2026/02/27 | 4961350 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 37-N1839-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区貝ヶ沢口池付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 高瀬 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025/09/17 | 2026/02/27 | 6820000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1845-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区貝ヶ沢口池付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 高瀬 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025/09/17 | 2026/02/27 | 6688000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地精査に基づく設計内容の見直し | 37-N1845-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/30 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）川島組 | 掛川市駅前2-4 | 2025/12/09 | 2026/11/27 | 13552000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-N1858-01-11-10
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区測量設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | ため池群太田川水系掛川1期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/09/05 | 2026/03/19 | 8712000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務内容の見直しによる | 37-N1858-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区調査測量委託その3 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/27 | 2026/03/19 | 10637000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 早急に土質試験を実施して対策工法を検討する必要があるため池が生じたため、試料採取及び配合試験業務を２池分追加 | 37-N1858-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川１期地区測量委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/11/25 | 2026/03/19 | 4593265 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務実績に伴う変更 | 37-N1858-01-13-05
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/15 | 令和7年度ため池群整備事業ため池群太田川水系掛川1期地区調査委託その６ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | ため池群太田川水系掛川1期 | 地質調査 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/12/22 | 2026/06/30 | 9713000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設関係の精査に伴う変更 | 37-N1858-01-13-06
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系袋井地区測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/30 | 2026/03/13 | 8552492 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 37-N1877-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 下朝比奈 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/14 | 2026/02/27 | 11514600 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1878-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/16 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川２期地区調査測量設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 神尾 | ため池群菊川水系菊川２期 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/17 | 2026/08/31 | 11638000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1886-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度ため池等整備（河川応急）鹿島堰地区仮設１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 国包 | 鹿島堰 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/10/01 | 2026/02/13 | 16280000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1913-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/30 | 令和7年度農業用施設等災害管理袋井市排水機場１期地区袋井排水機場非常用発電設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 袋井 | 袋井排水機場1期 | 電気工事 | あきら耕機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区森下町1-35 | 2026/01/14 | 2028/02/25 | 313027000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 機器単体費の追加のため | 37-N2305-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度特定農業用管水路等特別対策高松用水２期地区管水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | 高松用水２期 | 土木一式工事 | 高松建設（株） | 御前崎市合戸2578-1 | 2025/10/07 | 2026/03/11 | 16120000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N2426-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度土地改良施設耐震対策高松地区周辺整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 門屋 | 高松 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025/09/09 | 2026/02/18 | 29100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N2615-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度農村災害対策整備事業（整備事業）袋井東地区排水路1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 鷲巣 | 袋井東 | 土木一式工事 | （株）遠州工務店 | 袋井市葵町1-10-10 | 2025/11/26 | 2026/03/23 | 16912600 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N3000-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/13 | 令和7年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）ＧＩＳ磐田２期地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 高木 | ＧＩＳ磐田２期 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/05/22 | 2026/02/13 | 26800000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4404-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度県単調査中遠地区（東山）設計委託その７ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 中遠 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/09/30 | 2026/03/10 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N5205-01-13-07
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度農地防災ダム管理事業原野谷川農地防災ダム地区管理委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 萩間 | 原野谷川農地防災ダム | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/11/04 | 2026/02/20 | 3806000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、正確な結果を得るためにはUAVレーザ測量を実施する必要があると確認されたため。 | 37-N5502-01-13-05
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/02 | 令和7年度地すべり対策御林２期地区水抜きボーリング３工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 御林２期 | とび・土工・コンクリート工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025/09/25 | 2026/03/06 | 12701000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 37-S8051-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/03 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）中遠地区排水路２工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 中遠 | 土木一式工事 | （株）沖開発 | 菊川市三沢119 | 2025/12/09 | 2026/03/06 | 5786000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 37-S8052-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）天宮調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 天宮 | 天宮 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/06/16 | 2026/01/30 | 5282000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 予期せぬ豪雨の際の調査で、追加の旅費が必要になったため。 | 37-S8713-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/12 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 東山 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025/06/24 | 2026/01/09 | 8008000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8714-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 東山 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025/06/24 | 2026/01/09 | 7953000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8714-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 東山 | 建設コンサルタント | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/07/14 | 2026/01/30 | 4147000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況により、当初想定より構造物が変更になったため。 | 37-S8714-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）薄場工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 薄場 | 薄場 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025/09/25 | 2026/03/24 | 9379388 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8715-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/25 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）薄場測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 薄場 | 薄場 | 建設コンサルタント | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/06/30 | 2026/01/30 | 9405000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S8715-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度治山（復旧）木戸山調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 日坂 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/07 | 2026/03/13 | 6556000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の支障となることによる観測機器の一時撤去による観測期間の変更等 | 37-T2006-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/14 | 令和7年度治山（防災林造成）白羽測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 白羽 | 建設コンサルタント | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/05/19 | 2025/11/28 | 5016000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2046-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度治山（保安林改良）東大谷工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 中遠農林管内 | 森林整備工事 | 掛川市森林組合 | 掛川市大和田320番地の1 | 2025/07/30 | 2026/01/30 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和７年度森林整備保全事業における間接工事費の動向調査」の調査対象となったため。 | 37-T2066-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/22 | 令和7年度治山（保安林改良）池ノ沢ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | 中遠農林管内 | 森林整備工事 | 森町森林組合 | 周智郡森町三倉826番地の2 | 2025/09/02 | 2026/03/17 | 24376000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 治山事業積算基準等分析調査事業の調査対象となり、調査表記入作業にかかる費用を計上するため。 | 37-T2066-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/04/30 | 令和7年度治山（保育）湊ほか工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | 湊ほか | 造園工事 | （株）片桐造園建設 | 袋井市友永151-3 | 2025/11/17 | 2026/05/15 | 18100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2076-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/12 | 令和7年度治山（保育）沖之須ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 沖之須 | 沖之須ほか | 造園工事 | 田旗造園建設（株） | 掛川市葛川1225-3 | 2025/11/18 | 2026/03/24 | 9900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2076-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/10 | 令和7年度治山（防災林造成）鮫島工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 鮫島 | 小中瀬ほか | 土木一式工事 | （株）鈴恭組 | 磐田市寺谷新田33-1 | 2025/07/09 | 2026/03/24 | 173129000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計変更理由書のとおり | 37-T2166-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度治山（防災林造成）塩新田１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 塩新田 | 小中瀬ほか | 土木一式工事 | （株）鈴恭組 | 磐田市寺谷新田33-1 | 2025/06/30 | 2026/03/24 | 177441000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計変更理由書のとおり | 37-T2166-01-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/04/22 | 令和7年度治山（防災林造成）塩新田２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 塩新田 | 小中瀬ほか | 土木一式工事 | （株）鳶宗建設 | 磐田市南田175-2 | 2025/07/30 | 2026/05/15 | 86196000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2166-01-11-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/23 | 令和7年度治山（防災林造成）豊浜工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 豊浜 | 小中瀬ほか | 土木一式工事 | （株）鈴恭組 | 磐田市寺谷新田33-1 | 2025/06/16 | 2026/03/24 | 158818000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2166-01-11-05
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/05/21 | 令和7年度治山（防災林造成）大渕１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | 沖之須ほか | 土木一式工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025/07/07 | 2026/06/30 | 129440000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2166-02-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/16 | 令和7年度治山（防災林造成）大渕２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 沖之須ほか | 土木一式工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025/10/15 | 2026/06/30 | 105886000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2166-02-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/06/22 | 令和7年度治山（防災林造成）浜川新田１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 浜川新田 | 沖之須ほか | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/06/30 | 2026/06/30 | 155210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地再精査の結果、当初数量から変更が生じたため。 | 37-T2166-02-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/23 | 令和7年度県単治山（施設等管理）千浜工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | 千浜 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/10/15 | 2026/03/24 | 10204043 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2346-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/18 | 令和7年度県単治山（治山調査）神増坂測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 神増 | 神増（神増坂） | 建設コンサルタント | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 6743000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 構造物検討の結果、横断測量延長の増工と流路整理横断測量の皆増が必要となったため。 | 37-T2356-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/05/29 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）光神沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | 三倉（光神沢） | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025/11/12 | 2026/07/31 | 18447000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2396-02-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/03/03 | 令和7年度観光施設整備事業費小笠山憩いの森吊橋修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 入山瀬 | 中遠農林管内 | 土木一式工事 | （株）東豊興業 | 掛川市大坂1181 | 2025/11/26 | 2026/03/13 | 13937000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-U0907-01-11-01
2023 | 西部農林事務所 | 2026/02/03 | 令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区場内配管１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | いなさ湖 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2023/07/24 | 2026/02/20 | 485067000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-N3103-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度治山（地すべり）下里（５繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 龍山町瀬尻（下里） | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2024/06/24 | 2026/03/13 | 131397106 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S8518-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/03/03 | 令和6年度治山（地すべり）下里（５繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 龍山町瀬尻（下里） | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2024/06/24 | 2026/03/13 | 131397106 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S8518-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 雄踏町山崎 | 三方原伊佐見用水支線 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/03/10 | 2026/03/13 | 237589000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元調整による | 36-N0004-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 雄踏町山崎 | 三方原伊佐見用水支線 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/03/10 | 2026/03/30 | 245988606 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置の適用 | 36-N0004-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原庄内用水幹線地区用水路補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 深萩町 | 三方原庄内用水幹線 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2024/08/13 | 2026/02/27 | 209895555 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0009-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原北部幹線掛地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 細江町中川 | 三方原北部幹線掛 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2024/10/01 | 2026/02/27 | 94193000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0011-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原花川用水地区用水路補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 西丘町 | 三方原花川用水 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2024/09/02 | 2026/02/27 | 281629912 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0012-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/03/19 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）都田川ダム地区係船設備３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | 都田川ダム | 鋼構造物工事 | オータ機工（株） | 島田市東町2161-2 | 2025/03/25 | 2026/06/30 | 34000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業項目及び数量に変更が生じたため。（特記仕様書第18章による） | 36-N0321-01-11-03
2024 | 西部農林事務所 | 2026/06/05 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）浜名湖北部幹線地区電気設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 都田町 | 浜名湖北部幹線 | 電気工事 | 平井工業（株） | 田方郡函南町肥田519 | 2024/08/13 | 2026/08/31 | 112083200 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0324-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2026/03/11 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）倉松北揚水機場地区ポンプ設備更新1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 倉松町 | 倉松北揚水機場 | 機械器具設置工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2024/09/09 | 2026/03/12 | 57842500 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0338-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/25 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡9期（西部）地区設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 宮口 | 静岡9期（西部） | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/06/24 | 2026/03/11 | 8305000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づきコンクリートの劣化がみられるような場所について調査業務を実施することによる数量変更 | 36-N0529-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日只木 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/03/24 | 2026/03/19 | 141746000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT施工の実施に伴うもの | 36-N0617-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2026/03/19 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日只木 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/03/24 | 2026/03/19 | 139920000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工実績によるもの | 36-N0617-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その4 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町岡本 | 三ヶ日只木 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2024/09/25 | 2026/02/13 | 9922000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第22条に基づく履行期間延長請求による | 36-N0617-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その4 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町岡本 | 三ヶ日只木 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2024/09/25 | 2026/03/19 | 8888000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議によるもの | 36-N0617-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/03/19 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町平山 | 三ヶ日滝ノ入・釣 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/03/24 | 2026/03/26 | 251003000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工実績によるもの | 36-N0618-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その４ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町下尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2024/12/02 | 2026/01/30 | 24728000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-N0620-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その５ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/01/20 | 2026/03/10 | 19712000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-N0620-01-13-05
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/13 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区釣農道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町釣 | 三ケ日みかんの里 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/01/21 | 2025/12/15 | 41536000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との補償交渉による | 36-N0715-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区釣農道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町釣 | 三ケ日みかんの里 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/01/21 | 2025/12/15 | 41283000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0715-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区谷下農道３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ケ日みかんの里 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/02/03 | 2025/11/26 | 32004000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0715-01-11-03
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/09 | 令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 上善地 | 上善地 | 土木一式工事 | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2024/08/05 | 2026/03/19 | 233761000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1331-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/03/18 | 令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 上善地 | 上善地 | 土木一式工事 | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2024/08/05 | 2026/03/19 | 244365685 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1331-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/18 | 令和7年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 米津町 | 米津排水路 | 土木一式工事 | 小笠原マル昇（株） | 浜松市中央区初生町922-3 | 2025/09/08 | 2026/03/27 | 161499500 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1705-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町和泉平 | 北遠 | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/09/10 | 2026/02/20 | 7733000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管理者との協議によるもの | 36-N3703-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町和泉平 | 北遠 | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/09/10 | 2026/03/13 | 8613000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管理者との協議によるもの | 36-N3703-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町和泉平 | 北遠 | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/09/10 | 2026/03/18 | 9080100 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N3703-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/04 | 令和7年度地すべり対策天竜西部地区集水井1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 大栗安 | 天竜西部 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/09/01 | 2026/03/18 | 68360326 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8365-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和6年度治山（地すべり）下里（６補正）調査委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 龍山町瀬尻（下里） | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/03/25 | 2026/03/23 | 15028000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8518-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/09 | 令和7年度治山（地すべり）下里（６補正）設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 龍山町瀬尻（下里） | 建設コンサルタント | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/11/26 | 2026/03/27 | 4972000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務内容に追加が生じたため | 36-S8518-01-13-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/25 | 令和6年度治山（復旧）小田工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 春野町川上 | 春野町川上（小田） | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2024/07/08 | 2025/12/26 | 88679219 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 湧水や降雨による増水に対応するための水替ポンプの変更、工事内容の一部を後年度対応としたための変更 | 36-T2008-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度県単治山（保安林機能強化）白羽町（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白羽町 | 白羽町 | 造園工事 | 天龍造園建設（株） | 浜松市中央区材木町38 | 2025/08/27 | 2026/03/19 | 40000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2327-03-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和6年度県土強靭化対策（治山）寺向工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町田河内 | 田河内（寺向） | 土木一式工事 | 森吉組（株） | 浜松市天竜区春野町長蔵寺1032-5 | 2024/12/09 | 2025/12/10 | 18183000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2398-02-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/13 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）熊平（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 熊 | 熊（熊平） | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025/04/28 | 2025/11/28 | 32978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-03-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/12 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）石上沢（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町領家 | 領家（石上沢） | 土木一式工事 | （株）西村組 | 浜松市天竜区春野町堀之内988-15 | 2025/04/28 | 2026/02/13 | 39787000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-05-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）石上沢（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町領家 | 領家（石上沢） | 土木一式工事 | （株）西村組 | 浜松市天竜区春野町堀之内988-15 | 2025/04/28 | 2026/02/13 | 40045355 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-05-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和7年度治山（復旧）相月沢（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 佐久間町相月（相月沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/06/11 | 2026/02/06 | 69619000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 確認された埋設構造物の取壊し増工、崩壊面の整形による形状変更に伴う増工 | 36-T2638-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度治山（復旧）相月沢（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 佐久間町相月（相月沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/06/11 | 2026/02/06 | 69839217 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況に合わせたモルタル水路工面積、伏工面積の増加に伴う増工 | 36-T2638-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/06 | 令和7年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区施設整備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 雄踏町山崎 | 三方原伊佐見用水支線 | 土木一式工事 | 常盤工業（株） | 浜松市中央区新津町197 | 2025/09/03 | 2026/03/13 | 47685000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査による変更 | 37-N0004-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/06/26 | 令和7年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 大人見町 | 三方原伊佐見用水幹線掛 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025/07/29 | 2026/06/30 | 124432000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0007-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/06/17 | 令和7年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 伊左地町 | 三方原伊佐見用水幹線掛 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/09/16 | 2027/02/26 | 83897000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0007-01-11-11
2025 | 西部農林事務所 | 2026/06/12 | 令和7年度かんがい排水（一般）三方原雄踏用水地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 大久保町 | 三方原雄踏用水 | 土木一式工事 | 文丘建設（株） | 浜松市中央区常光町730 | 2025/09/08 | 2026/06/19 | 75882750 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導警備員の配置人数について、実績により変更する。 | 37-N0008-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/17 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）浜名湖北部幹線地区弁類更新１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 浜名湖北部幹線 | 管工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2025/07/24 | 2026/02/24 | 26095000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急性がある | 37-N0324-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（西部）地区設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 静岡10期（西部） | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/08/01 | 2026/03/25 | 20551000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画策定に必要となる整備・更新費用の収集のため | 37-N0533-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/02 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（西部）地区設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 内野 | 静岡10期（西部） | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/08/01 | 2026/03/17 | 3960000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0533-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/05 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日只木 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/11/05 | 2026/03/23 | 4389000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業実績に伴うもの | 37-N0617-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/05 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日只木 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/12/03 | 2026/03/23 | 4070000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議による | 37-N0617-01-13-03
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/22 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町福長 | 三ヶ日滝ノ入・釣 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/21 | 2026/02/25 | 13365000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共測量作業規程に準ずる変更 | 37-N0618-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町福長 | 三ヶ日滝ノ入・釣 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/21 | 2026/02/25 | 13651000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0618-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/11 | 2026/03/23 | 17853000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0620-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区換地業務委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 4579300 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0620-01-13-21
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/24 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日本坂地区測量設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 三ヶ日本坂 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/08/08 | 2026/03/17 | 23100000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0624-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/04 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区大谷農道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町大谷 | 三ケ日みかんの里 | 舗装工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/09/25 | 2026/03/10 | 24055048 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通安全対策 | 37-N0715-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/24 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町福長 | 三ヶ日北部 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/06/16 | 2026/01/28 | 30780000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日北部 | 土木一式工事 | 鶴見建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎492 | 2025/06/18 | 2026/01/23 | 24400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日北部 | 土木一式工事 | 鶴見建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎492 | 2025/08/14 | 2026/02/27 | 25900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-03
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町平山 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025/06/16 | 2026/03/02 | 42471000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-N0928-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町平山 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025/06/16 | 2026/03/02 | 42867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025/06/25 | 2026/03/19 | 21395000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025/06/25 | 2026/03/19 | 22476000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025/06/18 | 2026/01/28 | 26345000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-03
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/09/03 | 2026/02/27 | 26312000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-04
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度経営体樹園地再編整備天竜くんま地区園内道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 熊 | 天竜くんま | 土木一式工事 | 片桐建設（株） | 浜松市天竜区神沢125 | 2025/11/12 | 2026/03/12 | 13520000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の工事計画図書に基づく数量変更 | 37-N0932-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/04 | 令和7年度経営体樹園地再編整備天竜くんま地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 熊 | 天竜くんま | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/06/24 | 2026/02/27 | 9080000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 一部の茶園について暗渠排水の設計を検討する必要があるため | 37-N0932-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/27 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日南部 | 土木一式工事 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025/06/16 | 2026/03/13 | 31900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日南部 | 土木一式工事 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025/06/16 | 2026/03/13 | 31200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町下尾奈 | 三ヶ日南部 | 土木一式工事 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025/06/18 | 2026/03/13 | 30745000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町下尾奈 | 三ヶ日南部 | 土木一式工事 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025/06/18 | 2026/03/13 | 31800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備吉美地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | 吉美 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/03 | 2026/05/29 | 38159000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特記仕様書に基づく実施数量の変更協議によるもの | 37-N1030-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/06 | 令和7年度経営体育成基盤整備古人見地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 古人見町 | 古人見 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/11 | 2026/03/23 | 37662000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量業務遅延に伴う履行期間の延長等 | 37-N1079-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業上善地地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 上善地 | 上善地 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/23 | 2026/03/06 | 6754000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工中の工事において緊急的に修正設計の必要性が生じたため。 | 37-N1331-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/13 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 村櫛保令 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/09/01 | 2026/03/16 | 41032000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関連工事との調整によるもの | 37-N1332-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/28 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区調整池2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 村櫛保令 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2026/03/10 | 2027/03/18 | 197175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-N1332-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/10 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区換地業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 村櫛保令 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/24 | 2026/02/27 | 5320700 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1332-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区換地業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 村櫛保令 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/24 | 2026/03/23 | 5082000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1332-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/28 | 令和7年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区付帯工２工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 米津町 | 米津排水路 | 土木一式工事 | （株）内田商店 | 浜松市中央区米津町524 | 2026/03/31 | 2026/07/31 | 8866000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価特例措置に伴うもの | 37-N1705-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/06/29 | 令和7年度特定農業用管水路等特別対策灰の木原２期地区用水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 都田町 | 灰の木原２期 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/11/11 | 2026/06/30 | 66976000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N2424-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/12 | 令和7年度特定農業用管水路等特別対策灰の木原２期地区用水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 都田町 | 灰の木原２期 | 土木一式工事 | 共栄建設（株） | 浜松市中央区上島6-31-25 | 2025/11/25 | 2026/03/25 | 35673000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N2424-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/25 | 令和7年度特定農業用管水路等特別対策雄踏２期地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 雄踏町宇布見 | 雄踏２期 | 土木一式工事 | （株）水野組 | 浜松市中央区倉松町1044 | 2025/11/11 | 2026/03/25 | 71314000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N2425-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 大栗安 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/07/15 | 2026/02/25 | 4862000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 大栗安 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/07/15 | 2026/03/25 | 4466000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/25 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 大栗安 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/07/15 | 2026/03/25 | 4620000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 芦窪 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/08/13 | 2026/03/18 | 9020000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/04 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 芦窪 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/08/13 | 2026/03/27 | 5489000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/27 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 芦窪 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/08/13 | 2026/03/27 | 5510000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/28 | 令和7年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）浜松地区測量委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 平松町 | 浜松 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/18 | 2026/02/27 | 10400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業項目及び数量に変更が生じたため。（特記仕様書第11条（1）による） | 37-N4403-01-13-03
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単調査西部地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 西部 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/10 | 2026/03/18 | 6204000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5206-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単調査西部地区設計委託その４ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 滝沢町 | 西部 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/07/08 | 2026/03/18 | 6193000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5206-01-13-04
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単調査西部地区設計委託その５ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 西部 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 4103000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5206-01-13-05
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度農業農村実計策定三方原用水路9期地区設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和地町 | 三方原用水路9期 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 5005000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実施後に想定される不具合を回避するため | 37-N5338-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度農業農村実計策定三方原用水路9期地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 大久保町 | 三方原用水路9期 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 8833000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5338-01-13-03
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/10 | 令和7年度国有農地等管理処分事業西部地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 西部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/06/17 | 2026/01/23 | 5929000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N8404-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度地すべり対策天竜地区排水路1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 横山町 | 天竜 | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025/09/25 | 2026/01/21 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8064-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度地すべり対策狩宿２期地区調査設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町狩宿 | 狩宿２期 | 地質調査 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/06/17 | 2025/12/17 | 5500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8066-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/18 | 令和7年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区調査委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町奥領家 | 西部 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/05/27 | 2026/03/25 | 7112810 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8260-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/26 | 令和7年度治山（地すべり）下里（７補正）調査委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 瀬尻（下里） | 地質調査 | アジア航測（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡5階 | 2026/03/24 | 2027/03/15 | 18073000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8516-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/24 | 令和7年度治山（治山施設機能強化）和泉平工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町和泉平 | 春野町和泉平（中谷） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/08/06 | 2026/01/14 | 12958000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8558-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度県単治山地すべり（施設等管理）西沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町砂川 | 西沢 | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2026/01/15 | 2026/03/25 | 15554000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 発注後発生した外的条件（自然現象）によるもの | 37-S8708-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/06 | 令和7年度治山（復旧）押山沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 水窪町奥領家（押山沢） | 土木一式工事 | （有）飯島建設 | 浜松市天竜区水窪町奥領家6238-5 | 2025/07/02 | 2026/03/19 | 65945000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 間詰面積を現地状況に合わせて変更。数量減少に伴う減額。 | 37-T2008-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度治山（復旧）賀ヶ沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町越木平 | 春野町越木平（賀々沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）正久工業 | 浜松市天竜区春野町気田823 | 2025/10/01 | 2026/03/23 | 55858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2008-03-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度治山（復旧）賀々沢調査測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町越木平 | 春野町越木平（賀々沢） | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/05/13 | 2026/01/26 | 9889000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2008-03-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/05 | 令和7年度治山（復旧）太良馬向２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 春野町杉 | 春野町杉（太良馬向） | 土木一式工事 | （株）小林組 | 浜松市天竜区春野町田黒117-1 | 2025/08/12 | 2026/03/24 | 29876000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2008-04-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/19 | 令和7年度治山（復旧）太良馬向２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 春野町杉 | 春野町杉（太良馬向） | 土木一式工事 | （株）小林組 | 浜松市天竜区春野町田黒117-1 | 2025/08/12 | 2026/03/24 | 37442000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2008-04-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/05 | 令和7年度治山（復旧）太良馬向１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町杉 | 春野町杉（太良馬向） | 土木一式工事 | （株）小林組 | 浜松市天竜区春野町田黒117-1 | 2025/10/16 | 2026/03/23 | 21747000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2008-04-11-03
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/01 | 令和7年度治山（復旧）太良馬向測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町杉 | 春野町杉（太良馬向） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/08/05 | 2025/12/03 | 5049000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2008-04-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度治山（流域保全）横川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 横川 | 横川ほか | 森林整備工事 | 天竜森林組合 | 浜松市天竜区船明3067番地の5 | 2025/09/25 | 2026/03/02 | 15389000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2058-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/28 | 令和7年度治山（保安林改良）新居町工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 西部農林管内 | 造園工事 | 天龍造園建設（株） | 浜松市中央区材木町38 | 2025/11/18 | 2026/05/29 | 31584000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせて処分量を変更する。 | 37-T2177-02-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度県単治山（施設等管理）新橋町工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 新橋町 | 新橋町 | 造園工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 10549000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地再確認の結果、損傷が著しく修繕を要する木製階段が新たに認められたため木製階段修繕を増工する。増工に伴い工 | 37-T2347-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度県単治山（施設等管理）新橋町工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 新橋町 | 新橋町 | 造園工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 10571000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 処分費の対象数量の確定に伴う変更 | 37-T2347-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度県単治山（施設等管理）舘山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舘山寺町 | 舘山寺町（舘山） | 造園工事 | （有）荻造園工事 | 浜松市中央区呉松町2382-1 | 2025/09/25 | 2026/03/11 | 7700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2347-02-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度県単治山（治山調査）根堅測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 根堅 | 根堅（根堅） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/09/09 | 2026/02/06 | 4356000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細な現地測量の結果による数量変更 | 37-T2357-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/02 | 令和7年度県単治山（治山調査）麦島測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町川上 | 川上（麦島） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/08/26 | 2026/03/04 | 4026000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T2358-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度県単治山（治山調査）ヒラヤ測量設計委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 只来 | 只来（ヒラヤ） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/08/20 | 2026/02/04 | 7392000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2358-02-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/06 | 令和7年度県単治山（治山調査）太良馬向ほか保安林指定調査委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町杉 | 春野町杉（太良馬向） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/11/26 | 2026/03/18 | 4290000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T2358-05-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/06 | 令和7年度県単治山（治山調査）夏沢測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町石打松下 | 石打松下（夏沢） | 測量 | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/11/26 | 2026/03/23 | 4356000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T2358-09-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/18 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）渋川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町渋川 | 引佐町渋川 | 土木一式工事 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025/06/25 | 2026/01/20 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細な現地踏査の結果による数量変更 | 37-T2397-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）渋川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町渋川 | 引佐町渋川 | 土木一式工事 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025/06/25 | 2026/01/20 | 25000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2397-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）シナノ向工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 春野町長蔵寺 | 春野町長蔵寺（シナノ向） | 土木一式工事 | 森吉組（株） | 浜松市天竜区春野町長蔵寺1032-5 | 2025/09/08 | 2026/03/19 | 26444000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2398-03-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/17 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）シナノ向工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 春野町長蔵寺 | 春野町長蔵寺（シナノ向） | 土木一式工事 | 森吉組（株） | 浜松市天竜区春野町長蔵寺1032-5 | 2025/09/08 | 2026/03/19 | 26760000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2398-03-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）若身工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町堀之内 | 春野町堀之内（若身） | 土木一式工事 | （株）森下工業 | 浜松市天竜区春野町堀之内982-25 | 2025/10/30 | 2026/03/10 | 6864000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2398-04-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/14 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）西の谷工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 大谷 | 大谷（西の谷） | 土木一式工事 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025/11/06 | 2026/05/29 | 32219000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2398-05-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/22 | 令和7年度県単治山（保安林機能強化）根堅（平準化）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 根堅 | 根堅（根堅） | 造園工事 | （有）荻造園工事 | 浜松市中央区呉松町2382-1 | 2026/03/26 | 2026/11/16 | 17523000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2727-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/06 | 令和7年度森林環境保全整備地八吉沢線調査測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町浦川 | 地八吉沢 | 測量 | （株）森林テクニクス 静岡支店 | 静岡市駿河区池田869 | 2025/08/05 | 2026/02/20 | 4466000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5171-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/05/22 | 令和7年度道整備推進交付金地八吉沢線2工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町浦川 | 地八吉沢 | 土木一式工事 | （株）道林建設 | 浜松市天竜区佐久間町浦川2897-1 | 2025/08/27 | 2026/05/29 | 46134000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T5272-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/13 | 令和7年度ふれあい林道整備大尾大日山線調査測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町花島 | 大尾大日山 | 測量 | （株）森林テクニクス 静岡支店 | 静岡市駿河区池田869 | 2025/09/09 | 2026/02/18 | 4774000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5671-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/07 | 令和7年度山村道路網整備観音山１線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 長沢 | 観音山１ | 土木一式工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025/08/12 | 2026/03/23 | 45348044 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-T5871-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度山村道路網整備観音山１線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 長沢 | 観音山１ | 土木一式工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025/08/12 | 2026/03/23 | 45348044 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-T5871-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/16 | 令和7年度西部農林事務所育種場管理運営業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 宮口 | 浜松市浜北区宮口 | その他(コンサル) | 静岡県山林種苗協同組合連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 11752400 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初見込み量から作業実績が減少したため | 37-T6109-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度西部農林事務所育種場閉鎖型採種園改良工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 宮口 | 浜松市浜北区宮口 | 造園工事 | ナイセイ緑地（株） | 浜松市中央区神ｹ谷町6350-1 | 2025/09/18 | 2026/01/30 | 17292000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T6111-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/13 | 令和7年度県有林管理事業（秋葉山）業務委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町下平山 | 西部農林管内 | 森林整備工事 | （株）フジイチ | 浜松市天竜区船明880番地 | 2025/07/11 | 2026/03/19 | 14202100 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-U0109-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/18 | 令和7年度県有林管理事業（秋葉山）業務委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町下平山 | 西部農林管内 | 森林整備工事 | （株）フジイチ | 浜松市天竜区船明880番地 | 2025/07/11 | 2026/03/19 | 18541600 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-U0109-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度県有林管理事業（阿多古）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市 |  | 西部農林管内 | 森林整備工事 | 引佐町森林組合 | 浜松市浜名区引佐町井伊谷2340番地の1 | 2025/10/24 | 2026/03/06 | 4984100 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-U0109-01-13-07
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/11 | 令和7年度観光施設整備事業費県立森林公園吊橋高欄修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市 |  | 西部農林管内 | 鋼構造物工事 | 東綱橋梁（株） 東京支店 | 千代田区内神田1-7-5 | 2025/10/30 | 2026/03/19 | 10230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-U0909-01-11-01
2026 | 西部農林事務所 | 2026/05/25 | 令和8年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管理委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | 都田川ダム | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 6028000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 通知に基づく単価期変更 | 38-N5501-01-13-01
2026 | 西部農林事務所 | 2026/05/25 | 令和8年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管理委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | 都田川ダム | 電気通信工事 | 富士通Ｊａｐａｎ（株）東海支社（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 4587000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 通知に基づく単価期変更 | 38-N5501-01-13-02
2026 | 西部農林事務所 | 2026/05/25 | 令和8年度県単治山地すべり（施設等管理）下里調査委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 瀬尻（下里） | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 11275000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に伴う契約単価の変更 | 38-S8707-01-13-01
2025 | 農業局畜産振興課 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｕ７８９８-０１号］静岡県食肉センター道路測量設計食肉センター再編事業静岡県食肉センター再編整備事業に伴う設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | 静岡県食肉センター | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/01 | 2026/01/30 | 7667000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 食肉センター本体工事外構部設計より取合い壁等の小構造物や横断構造を変更する必要があり、追加設計が発生したため | 37-U7898-01-13-01
2025 | 農業局畜産振興課 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｕ７８９８-０１号］静岡県食肉センター道路測量設計食肉センター再編事業静岡県食肉センター再編整備事業に伴う設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | 静岡県食肉センター | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/01 | 2026/03/02 | 7667000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係団体との調整に時間を要したため | 37-U7898-01-13-01
2025 | 観光政策課 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｕ２０４０-０１号］奥浜名自然歩道自然歩道等改修事業工事（展望台設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 奥浜名自然歩道 | 建築一式工事 | 東海アーバン開発（株） | 浜松市中央区大原町445-1 | 2025/05/15 | 2026/01/30 | 47124000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2040-01-11-01
2025 | 観光政策課 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｕ２０４０-０１号］南伊豆歩道（須崎遊歩道）自然歩道等改修事業工事（落石対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 須崎 | 南伊豆歩道 | 土木一式工事 | （株）土屋建設 | 下田市武ｹ浜6-43 | 2025/10/22 | 2026/03/13 | 24750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-U2040-01-11-02
2025 | 観光政策課 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｕ２２００-０１号］猪之頭観光施設県有観光施設維持補修事業工事（鱒の家解体工事） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 猪之頭観光施設 | 解体工事 | 佐野藤建設（株） | 富士宮市上条1540-1 | 2025/10/07 | 2026/03/02 | 9951683 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2200-01-11-05
2025 | 観光政策課 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｕ２２００-０１号］猪之頭観光施設県有観光施設維持補修事業工事（鱒の家解体工事） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 猪之頭観光施設 | 解体工事 | 佐野藤建設（株） | 富士宮市上条1540-1 | 2025/10/07 | 2026/03/02 | 11644409 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 処分量の実績に基づく変更 | 37-U2200-01-11-05
2025 | 観光政策課 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｕ２２００-０１号］県境歓迎塔県有観光施設維持補修事業工事（取り壊し・撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 大知波 | 県境歓迎塔 | 解体工事 | （有）カネス | 湖西市古見432-2 | 2025/12/23 | 2026/03/16 | 14135000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2200-01-11-06
2025 | 観光政策課 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｕ２７００-０１号］東海自然歩道本コース（島田）自然環境整備交付金事業（国定公園等）工事（自然歩道改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町上河内 | 東海自然歩道本コース | 土木一式工事 | （有）マルモン興業 | 静岡市葵区門屋619 | 2025/09/12 | 2026/03/02 | 20000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2700-01-11-01
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１１-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤（改良）工事（上部工嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/03/18 | 2026/02/27 | 191092000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1411-01-11-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｖ１４１１-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備に伴う焼津外港護岸陸域・水域測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 測量 | 日本海洋調査（株） | 静岡市清水区三保1871-17 | 2025/10/03 | 2026/02/27 | 11781000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-V1411-01-13-02
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１２-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤（改良）工事（マウンド拡幅工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 城之腰 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/03/26 | 2026/01/30 | 199980000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1412-01-11-01
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１２-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤（改良）工事（粘り強い対策工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 城之腰 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/03/26 | 2026/02/27 | 73989000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1412-01-11-02
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/22 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４３６-０１号］焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事その２（第２船渠内港岸壁６号岸壁） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/06/02 | 2026/01/27 | 109131000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工延長に対する防食電圧が不足するため、陽極設置を追加する。 | 36-V1436-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｖ１４３７-０１号］焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う機能保全計画書作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025/09/05 | 2025/12/19 | 4199000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1437-01-13-03
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/03/03 | 令和６年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮対策工事（中港4号・小川7号陸閘製作据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港海岸 | 鋼構造物工事 | 日東河川工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区大坪14-18 プチパレス大坪102 | 2025/02/28 | 2026/03/23 | 204996000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V2410-01-11-01
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/03/06 | 令和６年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸 高潮対策工事（焼津内港Ｂ-２胸壁鋼管基礎工・中港４号陸閘下部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/02/05 | 2026/03/13 | 149820000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V2410-01-11-02
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/13 | 令和６年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸 高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託（小川内港地区Ｂ区間） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/03/27 | 2026/01/16 | 15378000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-V2410-01-13-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託（黒石川雨水幹線水門） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 新屋 | 焼津漁港海岸 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025/08/08 | 2026/03/13 | 16742000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-V2410-01-13-04
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託（焼津内港地区Ｈ１区間） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 新屋 | 焼津漁港海岸 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/07/24 | 2026/03/13 | 8382000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-V2410-01-13-05
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸 高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託（小川内港地区Ａ区間） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/07/24 | 2026/03/13 | 13717000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V2410-01-13-06
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｖ２４１１-０１号］焼津漁港海岸 高潮対策工事（焼津内港Ｂ-２胸壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/06/16 | 2026/03/16 | 74360000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-V2411-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｖ４４０３-０１号］焼津漁港漁港整備船舶給水設備工事（中港地区） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 水道施設工事 | 本橋建設（株） | 焼津市中港3-4-8 | 2025/10/02 | 2026/02/27 | 5962000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V4403-01-11-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３６-Ｖ４４８０-０１号］焼津漁港自然災害防止対策小川地区高潮対策施設工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025/09/18 | 2026/03/19 | 42306000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V4480-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｖ１４１１-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤（改良）工事に伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 測量 | 日本海洋調査（株） | 静岡市清水区三保1871-17 | 2025/09/10 | 2025/12/12 | 6226000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事発注に先立ち、浚渫予定土砂の搬出先管理者との協議に浚渫土量が必要なため | 37-V1411-01-13-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｖ１４１２-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤（改良）工事（マウンド拡幅工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 城之腰 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2026/03/25 | 2027/01/29 | 199672000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置、ＩＣＴ活用工事 | 37-V1412-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｖ１４１５-０３号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津外港-９．０ｍ北岸壁改良工事に伴う実施設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 7951000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係者協議用の資料作成について追加の打合せが必要となったため | 37-V1415-03-13-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｖ１４１５-０３号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津外港-９．０ｍ北岸壁改良工事に伴う実施設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 7951000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別業務成果による数量変更および関係者協議回数の増、実績に合わせたデータリストの数量変更 | 37-V1415-03-13-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３７-Ｖ１４３５-０１号］焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事（第２船渠内港岸壁３号岸壁） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/11/05 | 2026/03/19 | 34869000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V1435-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮対策工事（小川内港Ｃ胸壁鋼管基礎工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/07/25 | 2026/05/29 | 320056000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V2410-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮対策工事（小川内港Ｄ胸壁鋼管杭基礎工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 土木一式工事 | 本橋建設（株） | 焼津市中港3-4-8 | 2025/08/12 | 2026/03/23 | 143396000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V2410-01-11-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/04/23 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮津波対策に伴う黒石川雨水幹線水門施工計画検討業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 新屋 | 焼津漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025/09/11 | 2026/06/10 | 17303000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V2410-01-13-04
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/06/09 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮津波対策に伴う黒石川雨水幹線水門施工計画検討業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 新屋 | 焼津漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025/09/11 | 2026/07/31 | 17303000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V2410-01-13-04
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４６０-０１号］焼津漁港海岸津波高潮設備工事（陸閘電気設備更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 電気工事 | 建電（株） | 焼津市東小川5-14-8 | 2025/09/11 | 2026/03/19 | 17570000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V2460-01-11-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４６０-０１号］焼津漁港海岸津波高潮設備工事（陸閘遠方制御設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石津 | 焼津漁港海岸 | 電気通信工事 | 沖電気工業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区呉服町2-1-5 | 2025/08/21 | 2026/02/27 | 16170000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-V2460-01-11-03
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４６０-０１号］焼津漁港海岸津波高潮設備工事（陸閘カメラ設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港海岸 | 電気通信工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2025/08/21 | 2026/02/27 | 32032000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V2460-01-11-04
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｖ４４０１-０１号］焼津漁港漁港整備新屋-7．0ｍ西岸壁空気式防舷材設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 新屋 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | フジ建設（株） | 焼津市中根224-1 | 2025/10/09 | 2026/08/31 | 15975000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V4401-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/04/28 | 令和７年度［第３７-Ｖ４４８０-０１号］焼津漁港自然災害防止対策小川地区高潮対策施設工事その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | 木下建設工業（株） | 焼津市栄町4-5-14 | 2025/10/30 | 2026/05/15 | 28238000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V4480-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｖ４４９１-０１号］焼津漁港漁港計画調査海岸保全区域変更に伴う測量・申請書作成業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 焼津漁港 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/11/06 | 2026/03/23 | 4434000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-V4491-01-13-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｗ０５０８-０２号］焼津漁港漁港管理運営除草剪定等管理業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 鰯ヶ島 | 焼津漁港 | せんてい | 加藤造園（株） | 焼津市焼津5-11-22 | 2025/07/03 | 2025/12/19 | 5559000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 小川漁協からの要望による小川トイレ付近の剪定追加 | 37-W0508-02-13-01
2025 | 交通基盤部政策管理局建設政策課 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３７-Ｘ１１１２-０１号］二級河川巴川ほかインフラメンテナンスデジタル活用推進事業に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市 |  | 二級河川巴川 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/11/11 | 2026/03/19 | 30360000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-X1112-01-13-01
2025 | 道路局道路企画課 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｅ２９１０-０１号］（国）４１４号道路交通情勢調査に伴う道路状況調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） |  |  | （国）４１４号 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/09/16 | 2026/03/13 | 4235000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 国から配布される調査様式の変更に伴う業務内容の変更 | 37-E2910-01-13-01
2025 | 道路局道路保全課 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８７０-０１号］（主）伊東修善寺線ほか特定道路土工構造物点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/05/14 | 2026/02/20 | 14465000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I1870-01-13-01
2025 | 道路局道路保全課 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８７０-０１号］（国）４７３号ほか特定道路土工構造物点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/05/02 | 2026/03/17 | 10725000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況により、安全性、経済性、DX化などを考慮し変更する。 | 36-I1870-01-13-02
2024 | 道路局道路保全課 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｉ３５８０-０１号］（国）１３６号道路施設点検業務委託（道路案内標識） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 梅名 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/06 | 2026/02/02 | 21219000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査を実施したところ、設計と現場との乖離が散見されたため。 | 36-I3580-01-13-01
2025 | 道路局道路保全課 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｉ６４１８-０１号］（国）３０１号ほかトンネル定期点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/10/28 | 2026/03/16 | 34144000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I6418-01-13-01
2025 | 道路局道路保全課 | 2025/10/27 | 令和７年度［第３６-Ｉ６４１８-０１号］（国）１３５号ほかトンネル定期点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 応用地質（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区津島町12-19 | 2025/10/28 | 2026/03/16 | 38973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業費内訳変更のため。 | 36-I6418-01-13-02
2025 | 道路局道路保全課 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ８２９９-０１号］（国）１３６号外路面性状調査業務委託（その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 |  | （国）１３６号 | 測量 | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025/10/28 | 2026/03/16 | 27709000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書参照 | 37-I8299-01-13-01
2025 | 道路局道路保全課 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ８２９９-０１号］（一）遠笠山富戸線外路面性状調査業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 |  | （一）遠笠山富戸線 | 測量 | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2025/10/28 | 2026/03/16 | 41052000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書参照 | 37-I8299-01-13-02
2025 | 道路局道路保全課 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｘ１００１-０１号］（国）１５０号外道路ＤＸ推進業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 |  | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/17 | 2026/03/24 | 21417000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書参照 | 37-X1001-01-13-01
2025 | 道路局道路保全課 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｘ１１１１-０１号］（国）１３５号外道路パトロール支援システム試行業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | （国）１３５号 | 測量 | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025/08/08 | 2026/03/13 | 25300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書を参照 | 37-X1111-01-13-01
2024 | 河川砂防局土木防災課 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６９-０１号］二級河川黒石川ほか河川維持管理（土木防災情報センター管理費）危機管理型水位計保守点検業務委託（令和７年度） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大住 | 二級河川黒石川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/19 | 2026/03/13 | 11143000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0069-01-13-01
2025 | 河川砂防局砂防課 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｘ１００５-０１号］ 安倍川水系ほか空間情報デジタル基盤構築事業に伴う堆砂状況基礎データ作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 追手町 | 安倍川 | 測量 | （株）エイト日本技術開発 静岡事務所 | 静岡市葵区伝馬町9-10-403 | 2025/09/25 | 2026/03/25 | 19970000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 激甚化、頻発化する土砂災害への対応として、速やかに砂防堰堤の異常堆砂状況の抽出・把握を行う必要が生じたため。 | 36-X1005-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６１-０３号］二級河川稲生沢川ほか河川維持管理水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 高馬 | 二級河川稲生沢川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/03/14 | 2026/03/19 | 4619002 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の請求による、履行期間の延長。 | 36-B0061-03-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/03/19 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６１-０３号］二級河川稲生沢川ほか河川維持管理水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 高馬 | 二級河川稲生沢川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/03/14 | 2026/03/19 | 4825000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 築地橋水位局と湯ヶ野・宇久須雨量局の障害対応を行ったため。 | 36-B0061-03-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和６年度［第３６-Ｃ４２００-０１号］（都）下田港横枕線街路整備工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | ５丁目 | （都）下田港横枕線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2024/10/01 | 2026/02/20 | 67870000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C4200-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和６年度［第３６-Ｃ４２００-０１号］（都）下田港横枕線街路整備工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | ５丁目 | （都）下田港横枕線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2024/10/01 | 2026/02/20 | 69718000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C4200-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/07/08 | 2026/03/16 | 84820000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0201-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/07/08 | 2026/03/16 | 78410000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0201-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/10/16 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（信号機移設工）（12-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 電気工事 | （株）土屋電気商会 | 下田市1-5-17 | 2025/06/23 | 2025/12/15 | 17160000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和7年10月6日工期延長請求書のとおり | 36-D0201-01-12-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（信号機移設工）（12-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 電気工事 | （株）土屋電気商会 | 下田市1-5-17 | 2025/06/23 | 2026/03/16 | 17160000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議による | 36-D0201-01-12-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（信号機移設工）（12-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 電気工事 | （株）土屋電気商会 | 下田市1-5-17 | 2025/06/23 | 2026/03/16 | 1300000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0201-01-12-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/14 | 令和６年度［第３６-Ｄ３５００-０１号］（一）湯ケ野松崎線道路改築工事（法面工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 池代 | （一）湯ケ野松崎線 | 土木一式工事 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2024/09/25 | 2025/11/28 | 55198000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 8月1日付け協議・指示済み | 36-D3500-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｄ３５００-０１号］（一）湯ケ野松崎線道路改築に伴う設計・用地測量業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 池代 | （一）湯ケ野松崎線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/01 | 2026/03/13 | 3850000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ・公図調査において、必要な範囲の再検討による変更・他土木の災害対応により、履行期限を延長する | 36-D3500-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９０２-０１号］（主）下田松崎線道路改築に伴う橋梁設計業務委託（小杉原橋）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 小杉原 | （主）下田松崎線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/24 | 2026/01/30 | 14112000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 補正予算要望額を把握する必要が生じたため電算帳票作成を追加する。 | 36-D4902-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９００-０３号］（一）稲取停車場線道路改築に伴う地質調査業務委託（ボーリング調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （一）稲取停車場線 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/08/05 | 2025/11/21 | 4114000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場における調査の実績に基づき、ボーリング調査及び標準貫入試験の数量を変更する。 | 36-D5900-03-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｄ６４５０-０１号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（道路詳細設計）（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/11/08 | 2025/12/22 | 18205000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 環境省協議資料作成業務の追加 | 36-D6450-01-13-04
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和６年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設工事（河川付替工）（12-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/04/09 | 2026/03/19 | 65989000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水路工、仮設坂路工等の増工による | 36-D6451-01-12-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（補強土詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 10296000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係地権者との調整による工期延長 | 36-D6451-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設事業に伴う用地測量・調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 4686000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月４日変更指示書のとおり | 36-D6451-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設事業に伴う用地測量・調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 4686000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途契約で実施する道路設計の遅延が当業務に影響し、履行期間内の完了が困難となった。 | 36-D6451-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（河川付替え設計）（13-03） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/08 | 2026/02/27 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の延長による工期延期 | 36-D6451-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/10/01 | 2026/02/16 | 31647000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ブロック積工の数量変更 | 36-D6451-02-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査・弾性波探査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/04/28 | 2026/02/27 | 40216000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年７月１日付け指示書のとおり | 36-D6451-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査・弾性波探査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/04/28 | 2026/02/27 | 43076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試験の追加及び地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 36-D6451-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う測量業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 4510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 履行期間延長請求書（令和７年11月18日付け）の審査結果意見書のとおり | 36-D6451-02-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う測量業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 4697000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川測量の実績に合わせ横断測量の延長を変更する | 36-D6451-02-13-02
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/01 | 令和６年度［第３６-Ｄ７００３-０１号］（国）４１４号橋梁補修工事（七滝高架橋）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 塗装工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/02/10 | 2025/12/23 | 181247000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | FRPシート設置工(橋脚)の実施数量に基づき変更する。 | 36-D7003-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５１-０１号］（国）１３５号橋梁点検業務委託（13-07） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 大川 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/27 | 2026/02/25 | 13860000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7251-01-13-07
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７０３-０１号］（主）伊東西伊豆線災害防除工事（落石対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 土木一式工事 | （有）国本組 | 賀茂郡西伊豆町仁科331-1 | 2025/09/16 | 2026/02/20 | 40359000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設足場工の施工数量の増工による | 36-I1703-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８０２-０１号］（一）仁科峠宇久須線災害防除工事（落石予防工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）丸協組 | 賀茂郡西伊豆町宇久須2122-1 | 2025/10/17 | 2026/03/27 | 49533000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | モノレール設置工の減工 | 36-I1802-01-11-02
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和６年度［第３６-Ｉ４１５０-１０号］（国）１３６号大型構造物修繕に伴う補修設計検討業務委託（子浦ロックシェッド01ほか）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2024/09/25 | 2025/12/15 | 29450000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採工の実績に合わせた変更 | 36-I4150-10-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３０-０３号］（国）１３５号ほか 道路維持（路面土砂等排除）工事（１１‐０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 武ガ浜 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 昭和舗道（株） | 伊豆の国市三福396-1 | 2025/12/18 | 2026/03/25 | 14102585 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議結果に伴う施工数量の変更による。 | 36-I5030-03-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１００-１０号］（主）下田石廊松崎線トンネル修繕工事に伴う調査・補修設計業務委託（塚城トンネル）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 入間 | （主）下田石廊松崎線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/12 | 2026/03/13 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | R7.11.7変更指示書による | 36-I6100-10-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/03/13 | 令和６年度［第３６-Ｉ６１０１-１０号］（主）下田石廊松崎線トンネル修繕工事（石室トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎 | （主）下田石廊松崎線 | 土木一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/03/24 | 2026/03/27 | 185100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6101-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２０-５０号］（国）１３５号 舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託（FWD調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025/09/04 | 2025/12/27 | 5170000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8020-50-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２０-７０号］（主）下田松崎線舗装修繕工事に伴う舗装たわみ量調査業務委託（FWD調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 小杉原 | （主）下田松崎線 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025/09/04 | 2025/12/27 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年10月７日指示書の理由の通り | 36-I8020-70-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０４１-５０号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 浜 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/10/21 | 2026/02/07 | 21164000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 舗装面積の増工に基づき変更する。 | 36-I8041-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０４２-７０号］（国）１３６号舗装修繕工事（舗装修繕工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025/09/24 | 2026/02/13 | 61956000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 36-I8042-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３０１-０３号］二級河川五十鈴川国土強靭化対策（河川メンテ） 五十鈴川水門 発動発電設備・燃料タンク設備更新工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | 二級河川五十鈴川 | 電気工事 | あきら耕機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区森下町1-35 | 2025/07/15 | 2026/03/19 | 38830000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 小配管の変更と追加、仮設発電機の機能変更、仮設足場の追加、作業に支障となる機器移設の追加、廃油処分と給油。 | 36-K2301-03-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６００-０１号］二級河川青野川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 市之瀬 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 五味建設（株） | 賀茂郡南伊豆町手石766-2 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 36201000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 小口被災の防止を図り小口止工を追加計上 | 36-K2600-01-11-02
2024 | 下田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６０１-０１号］二級河川稲生沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 河内 | 二級河川稲生沢川 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/04/09 | 2026/01/16 | 19200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分場を変更するため。 | 36-K2601-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６０２-０１号］二級河川宇久須川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）（11‐01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | 二級河川宇久須川 | 土木一式工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/07/31 | 2026/03/13 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設坂路、仮締切の変更及び、護岸工の増工 | 36-K2602-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/03/09 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６０２-０１号］二級河川宇久須川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）（11‐01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | 二級河川宇久須川 | 土木一式工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/07/31 | 2026/03/25 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 根固めブロック設置時における仮締切方法の変更等 | 36-K2602-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２０１-０１号］二級河川稲生沢川河川改良工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 高馬 | 二級河川稲生沢川 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/03/25 | 2025/12/19 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分場を変更するため。 | 36-K3201-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７０６-１０号］二級河川青野川河川維持修繕工事（除草工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | （有）宇田建設 | 賀茂郡南伊豆町下賀茂208-3 | 2025/10/30 | 2026/02/27 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 除草範囲を増やしたため。 | 36-K3706-10-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ４８００-０１号］二級河川稲生沢川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 二級河川稲生沢川 | 土木一式工事 | 井出運送（有） | 下田市中817-1 | 2025/03/21 | 2026/03/09 | 24251000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （地質調査追加のため） | 36-K4800-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/11 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/09/24 | 2025/12/28 | 8228000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | R7.10.14指示書理由のとおり（静岡県建設工事請負契約約款第19条該当） | 36-K4801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/09/24 | 2025/12/28 | 8272000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 除草処分量の実績に基づく変更 | 36-K4801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）（13-04） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | 二級河川青野川 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/10/21 | 2026/02/27 | 7678000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 取合検討に伴う設計延長の増加 | 36-K4801-01-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０１-０１号］ 大川川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う設計業務委託（渓流保全工詳細設計）（13-04） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 大川 | 大川川 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/07/12 | 2026/03/13 | 6982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 床固工修正設計業務を追加 | 36-S0701-01-13-04
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/05 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２１-０１号］前田川支川湊北沢砂防工事（渓流保全工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 前田川支川湊北沢 | 土木一式工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/03/24 | 2025/12/05 | 59400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （6号帯工設置の追加） | 36-S3021-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/18 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２１-０１号］前田川支川湊北沢砂防工事（渓流保全工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 前田川支川湊北沢 | 土木一式工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/03/24 | 2025/12/05 | 59400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事業内訳の変更のみ） | 36-S3021-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２２-０１号］ 田子太田川支川御神川砂防工事（掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | 田子太田川支川御神川 | 土木一式工事 | （株）丸協組 | 賀茂郡西伊豆町宇久須2122-1 | 2025/04/11 | 2026/02/27 | 73755000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＩＣＴ活用工事特記仕様書に基づく受注者からの協議に応じ、土量及び必要経費等が変更になったため。 | 36-S3022-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２２-０１号］ 田子太田川支川御神川砂防工事（掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | 田子太田川支川御神川 | 土木一式工事 | （株）丸協組 | 賀茂郡西伊豆町宇久須2122-1 | 2025/04/11 | 2026/02/27 | 73854000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3022-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/01/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２５-０１号］青野川支川辰ノ口沢A砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 青野川支川辰ノ口沢A | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/03/18 | 14168000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （砂防課との協議に時間を要したため） | 36-S3025-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/03/04 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２５-０１号］青野川支川辰ノ口沢A砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 青野川支川辰ノ口沢A | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/03/18 | 14168000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | (関係機関協議による） | 36-S3025-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２７-０１号］平滑川支川平滑川上沢砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 平滑川支川平滑川上沢 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/03/18 | 13343000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （砂防課との協議に時間を要したため） | 36-S3027-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０３０-０１号］蓮台寺下沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 蓮台寺 | 蓮台寺下沢 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/03/13 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月５日付け 変更指示による | 36-S3030-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０３１-０１号］蓮台寺北沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 蓮台寺 | 蓮台寺北沢 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途指示書のとおり | 36-S3031-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１１-０１号］蓮台寺山崎Ｎｏ．２急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 蓮台寺 | 蓮台寺山崎Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/03/24 | 2026/01/16 | 58001000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削法面に滲みが確認され、早期に抑止工を行う必要が生じたため | 36-S3311-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１２-０１号］向山NO．2 急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | 向山NO．2 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 賀茂郡西伊豆町仁科814-1 | 2025/10/20 | 2026/03/13 | 19917000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3312-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１３-０１号］河内諏訪No．２急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 河内 | 河内諏訪No．２ | 地質調査 | （有）日基礎調査 | 御殿場市川島田357-11 | 2025/09/10 | 2026/02/02 | 6150000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に併せた変更 | 36-S3313-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１４-０１号］上田平急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計委託（詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 加増野 | 上田平 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2025/12/19 | 10100000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3314-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４０１-０１号］西本郷一丁目ほか 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 西本郷 | 西本郷一丁目 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/21 | 2026/03/13 | 21380000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地での測量結果に基づき変更する。 | 36-S3401-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４０１-０１号］西本郷一丁目ほか 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 西本郷 | 西本郷一丁目 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/21 | 2026/03/23 | 21380000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議に不測の日時を要したため。 | 36-S3401-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４０１-０１号］ 仁科川 ほか 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（砂防基盤図作成）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | 仁科川 | 測量 | 日本工営都市空間（株） 静岡支店 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 ﾏｰｸｽ･ｱﾈｼｽﾀﾜｰ東静岡2階 | 2025/04/29 | 2026/02/27 | 18181000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3401-01-13-02
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５０１-０１号］石廊 ほか 土砂災害警戒区域標識設置工事（標識設置工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎 | 石廊 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/03/24 | 2026/03/13 | 27800000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整により、設置位置及び施工方法等に変更が生じたため。 | 36-S3501-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/15 | 令和６年度［第３６-Ｓ５０５１-０１号］ 五十鈴川砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | 五十鈴川 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/27 | 2025/12/19 | 2535000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者１名と連絡が取れず、境界確定が完了しなかったため。 | 36-S5051-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/01 | 令和７年度［第３６-Ｓ５０５１-０３号］ 濁川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | 濁川 | 土木一式工事 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025/11/17 | 2026/05/07 | 23050000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S5051-03-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｓ５３０１-０１号］ 青野川砂防工事（除石工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 蛇石 | 青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 20382000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐木工における施工数量の増工による | 36-S5301-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３６-Ｓ５３０２-０１号］ 稲取大川砂防工事（護床工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取大川 | 土木一式工事 | 三鈴建設（株） | 賀茂郡東伊豆町稲取387 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 6534000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 起工測量の結果に基づく床張工の数量変更。 | 36-S5302-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｓ５３０２-０１号］ 稲取大川砂防工事（護床工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取大川 | 土木一式工事 | 三鈴建設（株） | 賀茂郡東伊豆町稲取387 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 6999000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 床張工の数量変更 | 36-S5302-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００４-０１号］船田川地すべり対策工事（水抜ボーリング洗浄工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 船田 | 船田川 | 土木一式工事 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2025/09/24 | 2026/01/30 | 9600000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 防護柵端末支柱の設置にあたり、コアー削孔の増工が必要になったため。 | 36-S6004-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｓ６３０６-０１号］片瀬坂町砂防等維持工事（伐採・排水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 片瀬 | 片瀬坂町 | 土木一式工事 | 高橋建設（株） | 賀茂郡東伊豆町白田695 | 2025/10/31 | 2026/02/27 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S6306-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３６-Ｖ２２１０-０１号］稲取漁港海岸海岸高潮対策に伴う起伏式陸閘実施設計業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/08 | 2026/03/16 | 15950000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 排水経路の設置位置についての漁協・地元区との調整に不測の日時を要したため。 | 36-V2210-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３６-Ｖ４２７０-０１号］稲取漁港県土強靭化対策事業（漁港）-４．０ｍ岸壁前浚渫工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | しゅんせつ工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/07/07 | 2025/11/25 | 30183000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V4270-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３６-Ｖ４２８０-０１号］稲取漁港海岸自然災害防止対策工事（新田護岸嵩上工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/08/05 | 2026/03/25 | 38400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V4280-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４５２-０１号］下田港改良工事（外ヶ岡岸壁補修工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 外ヶ岡 | 下田港 | 土木一式工事 | （株）土屋建設 | 下田市武ｹ浜6-43 | 2025/10/30 | 2026/03/06 | 10041000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6452-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４５５-０１号］下田港改良内港泊地Ｃ（-2．0ｍ）浚渫工事（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 武ガ浜 | 下田港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/09/16 | 2026/01/12 | 39820000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6455-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｂ０１００-０１号］（国）１３５号土木施設災害調査に伴う設計業務委託（擁壁修正設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）綜合技術コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市駿河区八幡5-7-5-2C | 2025/07/28 | 2026/02/13 | 6666000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月14日履行期間延長請求書の審査結果意見書のとおり | 37-B0100-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｂ０１００-０１号］（国）１３５号土木施設災害調査に伴う設計業務委託（擁壁修正設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）綜合技術コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市駿河区八幡5-7-5-2C | 2025/07/28 | 2026/02/13 | 8151000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | Ｌ型擁壁工詳細設計（類似構造物）を追加する。 | 37-B0100-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｂ０１００-０１号］（国）１３５号土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | （国）１３５号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/10/29 | 2026/02/21 | 2761000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 37-B0100-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/13 | 令和７年度［第３７-Ｃ４２００-０１号］（都）下田港横枕線街路整備工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （都）下田港横枕線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/09/24 | 2026/09/30 | 92642000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C4200-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４００-０１号］（都）下田港横枕線街路整備工事（道路改良工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （都）下田港横枕線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2026/06/15 | 2026/10/05 | 19657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-C5400-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４０１-０１号］（都）下田港横枕線街路整備に伴う測量・設計業務委託（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ３丁目 | （都）下田港横枕線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/24 | 2026/02/24 | 11187000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5401-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ０８１０-０１号］（町）山口雲見線道路改築工事（道路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩科南側 | （町）山口雲見線 | 土木一式工事 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025/11/14 | 2026/03/25 | 21536000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工業者より残工事の施工性を考慮した工事内容変更の協議(提案)があったため。 | 37-D0810-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５００-０１号］（一）南伊豆松崎線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩科北側 | （一）南伊豆松崎線 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/09/22 | 2026/03/25 | 20350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 資材（擁壁）の搬入に不測の日時を要したため。 | 37-D1500-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５００-０１号］（一）南伊豆松崎線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩科北側 | （一）南伊豆松崎線 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/09/22 | 2026/03/25 | 20716000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電柱移設が難航のため、施工範囲を変更したため。 | 37-D1500-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５００-０１号］（一）南伊豆松崎線道路改築工事（舗装工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩科北側 | （一）南伊豆松崎線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2026/01/13 | 2026/06/24 | 16510000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1500-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５０２-０１号］（一）仁科峠宇久須線道路改築に伴う測量・設計・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/01 | 2026/03/13 | 10054000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計内容に伴う用地測量範囲の変更等 | 37-D1502-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ３５００-０１号］（一）湯ケ野松崎線道路改築工事（法面工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 池代 | （一）湯ケ野松崎線 | 土木一式工事 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2025/09/16 | 2026/03/26 | 57522000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 安全を考慮し斜面の転石除去を優先したことによる施工延長の増 | 37-D3500-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０００-０１号］（一）仁科峠宇久須線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | 土木一式工事 | 丸宇興業（株） | 賀茂郡西伊豆町宇久須394 | 2025/10/09 | 2026/02/28 | 28500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 舗装工事の面積増工による | 37-D5000-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０５０-０１号］（国）１３５号道路改築工事（側溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025/08/12 | 2025/12/26 | 28500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工実績に基づく数量変更 | 37-D5050-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２３０-０１号］（国）１３６号道路改築工事（法面工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 雲見 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025/09/22 | 2026/03/21 | 50567000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削したところ受圧板範囲が増となったため。 | 37-D6230-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２３０-０１号］（国）１３６号道路改築に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 雲見 | （国）１３６号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/09/10 | 2026/01/18 | 6149000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量を変更するもの。 | 37-D6230-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０１号］（一）河津下田線道路新設事業に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/10/16 | 2026/03/19 | 8250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議による工期延長 | 37-D6450-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設工事（門型カルバート工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2026/03/31 | 2027/02/19 | 116149000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等の運用に係る特別措置による変更 | 37-D6450-02-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/01/30 | 11121000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査実績に合わせ数量等を変更する | 37-D6450-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 13200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者の承諾を得るのに不測の日時を要した | 37-D6450-02-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 10362000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 37-D6450-02-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 15510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者から了承を得るの不測の日時を要したため | 37-D6450-02-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 16951000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 37-D6450-02-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/07 | 2026/03/16 | 12210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年12月５日履行期間延長請求書の審査結果意見書のとおり | 37-D6450-02-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/07 | 2026/03/16 | 15851000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画変更に伴い、護岸詳細設計の設計延長の変更及び現場打ち函渠詳細設計業務等を追加する。 | 37-D6450-02-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（法面詳細設計）（13-06） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/16 | 2026/03/16 | 6490000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別業務（地質調査）成果の遅れによる遅延 | 37-D6450-02-13-06
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（橋梁予備設計）（13-07） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/31 | 2026/06/30 | 18216000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本事業において河津町管理の橋梁の付替えが必要になったため、本業務にて橋梁予備設計業務を１橋追加する。 | 37-D6450-02-13-07
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-08） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/23 | 2026/09/13 | 14476000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等の運営に係る特別措置による変更 | 37-D6450-02-13-08
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（箱型函渠詳細設計）（13-10） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/23 | 2026/09/16 | 17248000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等の運用に係る特別措置による変更 | 37-D6450-02-13-10
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５２-０１号］（一）河津下田線道路新設工事（ボックスカルバート工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/10/01 | 2026/08/31 | 98395000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場までの道路が狭小及び地元との調整結果によりトラック等を大型重機から小型重機へ変更 | 37-D6452-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５４-０１号］（一）河津下田線道路新設工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2026/04/02 | 2027/02/15 | 93016000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-D6454-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００１-０１号］（一）下田南伊豆線橋梁補修工事（永坂橋）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | （一）下田南伊豆線 | 土木一式工事 | 五味建設（株） | 賀茂郡南伊豆町手石766-2 | 2025/12/10 | 2026/03/19 | 5100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 塗膜の処分を追加するため。 | 37-D7001-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５１-０１号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/27 | 2026/03/19 | 20790000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7251-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５１-０１号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/27 | 2026/03/19 | 22770000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7251-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０５-０１号］（国）１３５号橋梁修繕工事（白田橋・谷津橋）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/12/22 | 2026/03/25 | 12745000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 車両用防護柵工の施工延長の増工に伴い変更する。 | 37-D8105-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０５-０１号］（国）１３５号橋梁修繕に伴う設計業務委託（下松葉橋BOX）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/29 | 2026/03/19 | 4070000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本橋の損傷状況に適用性のある補修工法の選定に時間を要しているため。 | 37-D8105-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ９００２-０１号］（一）稲取停車場線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （一）稲取停車場線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/17 | 2026/08/31 | 22000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路設計において、隣接する施設（駅）の整備方針と整合を図るのに不測の日時を要しているため。 | 37-D9002-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ９００２-０１号］（一）稲取停車場線道路改築に伴う用地調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （一）稲取停車場線 | 補償 | （株）駿河補償積算 | 裾野市茶畑30-1 | 2025/11/28 | 2026/09/30 | 13640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路詳細設計（別業務）の遅延に伴い、その結果を受けて実施する用地算定業務も遅延しているため。 | 37-D9002-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４０１-０１号］（一）南伊豆松崎線道路改築に伴う測量・設計・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | （一）南伊豆松崎線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/17 | 2026/02/16 | 4510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地測量の実績に併せた変更 | 37-D9401-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０１-１０号］（主）下田石廊松崎線ほか交通安全工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎 | （主）下田石廊松崎線 | 塗装工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/09/17 | 2025/11/28 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途指示書のとおり | 37-I0101-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０２-７０号］（国）１３６号ほか交通安全工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 雲見 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）ワイズトラスト | 静岡市駿河区東新田2-11-29-2 | 2025/08/07 | 2025/11/28 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月４日指示書の理由の通り（静岡県建設工事請契約書約款第19条該当） | 37-I0102-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025/09/04 | 2026/01/30 | 10142000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書の理由の通り | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025/09/04 | 2026/02/27 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 請負業者が施工明示条件に記載された現地調査を行い、その報告を受け、区画線が薄れた箇所を確認したため。 | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025/09/04 | 2026/02/27 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ゼブラ（45cm 白）は警察協議のため。実線（15㎝ 白）は施工予定箇所の他に区画線が薄い箇所を確認のため。 | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３０４-５０号］（国）１３５号県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 谷津 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2025/11/07 | 2026/02/22 | 19366000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0304-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/04/30 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３０６-５０号］（国）１３５号県土環境保全工事（防草工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025/10/29 | 2026/05/07 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0306-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３０９-７０号］（国）１３６号県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 道部 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （有）山本組 | 賀茂郡西伊豆町大沢里322-2 | 2025/09/22 | 2026/01/30 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I0309-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００１-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う地質調査業務委託（石部工区）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | （国）１３６号 | 地質調査 | 土屋産業（株） | 沼津市末広町274 | 2025/07/28 | 2025/12/07 | 10967000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ○月○日付け協議・指示済み | 37-I1001-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００１-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う設計業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/09/11 | 2026/03/26 | 9919000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の結果を受け、検討断面を追加したため。 | 37-I1001-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００１-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-03） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | （国）１３６号 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/12/11 | 2026/09/30 | 4114000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1001-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００４-０１号］（国）１３５号災害防除工事（法面工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 白浜 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2026/05/01 | 2027/02/07 | 59312000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I1004-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０６１-０１号］（国）１３５号災害防除に伴う測量・設計業務委託（13-02） | 委託 | 単独随意契約 | 賀茂郡東伊豆町 | 北川 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/02 | 2026/03/25 | 9273000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地測量面積の増工に基づき変更する。 | 37-I1061-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２００-０１号］（国）１３６号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/09 | 2026/02/26 | 6237000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | R7.10.6変更指示書のとおり | 37-I1200-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２００-０１号］（国）１３６号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/09 | 2026/02/26 | 6270000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面対策施設の損傷が確認され撤去にあたり背後地の安全確認を行う必要が生じたため | 37-I1200-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２００-０２号］（国）１３５号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/26 | 2026/02/27 | 7051000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | (国)414号(賀茂郡河津町梨本地先)において、横断暗渠の損傷が確認され、緊急で調査する必要があると判断した | 37-I1200-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（排水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 白浜 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）安藤組 | 下田市白浜1865-4 | 2025/07/22 | 2026/05/15 | 12826000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導警備員人数の変更、締切排水工の追加計上による | 37-I1700-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０２-０１号］（主）下田松崎線災害防除工事（落石防護柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 加増野 | （主）下田松崎線 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/09/24 | 2026/03/06 | 29990000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （現地精査によるネットの追加） | 37-I1702-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０３-０１号］（国）１３５号災害防除工事（法面工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/11/11 | 2026/03/07 | 29788000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | モルタル吹付工の増工に伴い変更する。 | 37-I1703-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０４-０１号］（主）下田石廊松崎線災害防除に伴う測量・設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下流 | （主）下田石廊松崎線 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/19 | 2026/03/13 | 8260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （詳細な追加調査を行うため） | 37-I1704-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０５-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 伊浜 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/14 | 2026/03/16 | 10880000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地状況に併せた変更 | 37-I1705-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０５-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 伊浜 | （国）１３６号 | 地質調査 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/11/05 | 2026/03/04 | 5430000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に併せた変更 | 37-I1705-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０６-０１号］（国）４１４号災害防除に伴う測量・設計業務委託（縦排水路工詳細設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/11 | 2026/03/16 | 11110000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法枠詳細設計業務の追加 | 37-I1706-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０７-０１号］（主）下田石廊松崎線災害防除に伴う測量・設計委託（予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎 | （主）下田石廊松崎線 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/07/05 | 2026/03/06 | 6720000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面の吹付状態が箇所によって異なり、別の工法で比較検討する必要が生じ、法面予備設計を１断面追加したため。 | 37-I1707-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０８-０１号］（一）熱川片瀬線災害防除に伴う測量・設計業務委託（法面工）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 片瀬 | （一）熱川片瀬線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/05 | 2026/03/19 | 7931000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果に鑑み、モタレ式擁壁工詳細設計N=1式をモルタル吹付設計N=1式に変更する。 | 37-I1708-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０９-０１号］（国）１３６号災害防除工事に伴う測量・設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/25 | 2026/03/19 | 8019000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果に基づく検討工種変更 | 37-I1709-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９１-１０号］（一）須崎柿崎線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 須崎 | （一）須崎柿崎線 | 電気工事 | （株）土屋電気商会 | 下田市1-5-17 | 2025/08/05 | 2026/02/27 | 16090000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 支柱の腐食が見つかり、建て替えを行うため。 | 37-I1791-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（簡易式落石防護柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/10/01 | 2026/01/13 | 25377000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採範囲の変更 | 37-I1800-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（ポケット式落石防護網工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/11/04 | 2026/05/18 | 41184000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 想定より防護網設置作業が早期完了したことから、実績に合わせ、交通誘導警備員を減する。 | 37-I1800-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８０１-０１号］（主）下田松崎線災害防除工事（法面補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 小杉原 | （主）下田松崎線 | 土木一式工事 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025/08/12 | 2026/02/05 | 71830000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地伐採後の法面補修工面積の増工による。 | 37-I1801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８０２-０１号］（一）仁科峠宇久須線災害防除に伴う測量・設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/12/23 | 2026/03/25 | 5940000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量範囲の追加 | 37-I1802-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８１-５０号］（国）４１４号ほか道路照明工事（道路照明灯LED化）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 下佐ヶ野 | （国）４１４号 | 電気工事 | （有）渡辺電気商会 | 賀茂郡南伊豆町下賀茂165-2 | 2025/11/17 | 2026/02/26 | 9640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、経年劣化により照度が低下しているナトリウム灯が確認され、早急に取替が必要と判断したため | 37-I1881-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５０２-０３号］（国）１３５号ほか交通安全施設（道路情報提供装置）保守点検業務委託（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 白浜 | （国）１３５号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 12300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検対象施設に不具合が確認されたため改善業務を追加 | 37-I3502-03-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３１-１０号］（主）下田松崎線交通安全施設工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 相玉 | （主）下田松崎線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/09/10 | 2026/03/02 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | コンクリート基礎の破損が確認され、その修繕を追加するため。 | 37-I3531-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５１-７０号］（国）１３６号交通安全施設工事（防護柵修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 安良里 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/11/26 | 2026/03/19 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地の再調査に伴う施工延長の変更及び視線誘導標の変更 | 37-I3551-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５２-１０号］（国）１３６号交通安全施設工事（歩道修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | １丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/11/20 | 2026/03/16 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工箇所、施工数量及び施工歩掛の変更による | 37-I3552-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５２-１０号］（国）１３６号交通安全施設工事（歩道修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | １丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/11/20 | 2026/03/16 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 補修工法、施工箇所及び施工数量の変更 | 37-I3552-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５５-７０号］（国）１３６号交通安全施設工事（歩道舗装工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025/12/03 | 2026/01/30 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I3555-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０１-５０号］（国）４１４号交通安全施設工事（側溝改良工）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | （株）大塩組 | 賀茂郡河津町梨本473-1 | 2026/03/18 | 2026/09/30 | 9405000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 側溝を設置するにあたり、施工箇所に隣接する家屋への水道管の引き込み位置及び埋設深さの確認に日時を要したため。 | 37-I3601-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９０１-０１号］（国）１３６号道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 賀茂郡西伊豆町仁科814-1 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 28270000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通整理人の確保に不測の日時を要したため。 | 37-I3901-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９０１-０１号］（国）１３６号道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 賀茂郡西伊豆町仁科814-1 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 30767000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 舗装工の増工 | 37-I3901-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３５号ほか道路維持（道路除草）業務委託第１工区（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | （国）１３５号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 11209000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３６号ほか道路維持（道路除草）業務委託第２工区（１３-０２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 |  | （国）１３６号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 19580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３５号ほか道路維持（道路除草）業務委託第３工区（１３-０３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 |  | （国）１３５号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 16115000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３６号ほか道路維持（道路除草）業務委託第４工区（１３-０４） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 |  | （国）１３６号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 12914000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-５０号］（主）下佐ヶ野谷津線道路維持工事（地下通路充填工）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 峰 | （主）下佐ヶ野谷津線 | 土木一式工事 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2026/02/05 | 2026/03/27 | 4020000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5020-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０８０-０３号］（国）１３５号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託（１３ー０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | （国）１３５号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 14514000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 人員の急病に伴う欠員。運行距離増加傾向に伴う増工。 | 37-I5080-03-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１００-０３号］（国）１３５号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | （国）１３５号 | せんてい | 賀茂造園事業（同） | 賀茂郡河津町峰892-6 | 2025/04/01 | 2026/03/23 | 16170000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の請求による履行期間の延長 | 37-I5100-03-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１６０-０３号］（国）１３５号ほかトンネル防災（トンネル非常用設備）保守点検業務委託（１３ー０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （国）１３５号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 13398000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検対象施設に不具合が確認されたため改善業務を追加 | 37-I5160-03-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１０２-１０号］（国）１３６号トンネル修繕工事（広岡トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ４丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （株）外岡組 | 下田市東本郷1-7-15 | 2025/09/24 | 2026/01/26 | 13900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （ひび割れ補修工法の低圧注入工から高圧注入工に変更のため） | 37-I6102-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１０３-１０号］（主）下田石廊松崎線トンネル修繕工事（入間第２トンネルほか）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 入間 | （主）下田石廊松崎線 | 土木一式工事 | 池野ブルドーザー（株） | 賀茂郡南伊豆町加納451 | 2025/08/04 | 2026/01/30 | 24300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事前調査による新たな損傷箇所が判明したため） | 37-I6103-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１１３-５０号］（国）４１４号トンネル修繕工事（新天城トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2026/03/24 | 2026/08/18 | 36223000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I6113-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０４-５０号］（国）１３５号ほか道路利用環境改善工事（標識修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 谷津 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025/08/28 | 2025/11/28 | 4884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7304-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０４-７０号］（国）１３６号ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 江奈 | （国）１３６号 | 塗装工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025/08/05 | 2025/12/12 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年10月８日指示書の理由の通り（静岡建設工事請負約款第19条該当） | 37-I7304-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０１-１０号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/09/24 | 2026/01/16 | 13230000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が新たに確認され、施工延長を増工するため。 | 37-I7501-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０２-１０号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 柿崎 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）安藤組 | 下田市白浜1865-4 | 2025/09/24 | 2026/01/30 | 13240000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が確認され、転落防止柵工を増工するため。 | 37-I7502-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０３-１０号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）保坂 | 賀茂郡南伊豆町湊1098-3 | 2025/12/10 | 2026/03/13 | 4880000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が新たに確認され、施工延長を増工するため。 | 37-I7503-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０４-５０号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（転落防止柵修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/10/03 | 2026/03/24 | 11500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果、金網の老朽化を当初想定よりも広い範囲で確認したため、施工延長を伸ばすことで対応する。 | 37-I7504-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０１-０１号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（横断暗渠補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （有）国本組 | 賀茂郡西伊豆町仁科331-1 | 2025/08/05 | 2026/03/25 | 72655000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 10/6,10/9,10/20,10/31,11/14協議・指示 | 37-I7601-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０１-０１号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（横断暗渠補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （有）国本組 | 賀茂郡西伊豆町仁科331-1 | 2025/08/05 | 2026/03/25 | 78055000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 配管計画の精査に伴う配管延長の変更、段差解消コンクリートの追加 | 37-I7601-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４０-５０号］（国）１３５号ほか伐採工工事（伐木工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2025/09/16 | 2026/02/25 | 26125000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採木の処分数量の増工 | 37-I7940-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２０-１０号］（主）下田松崎線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託（FWD調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 加増野 | （主）下田松崎線 | 建設コンサルタント | （株）スリーエスコンサルタンツ 静岡営業所 | 静岡市駿河区見瀬161-1 | 2026/03/04 | 2026/07/11 | 3762000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置のため。 | 37-I8020-10-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２０-５０号］（国）４１４号ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託（FWD調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）スリーエスコンサルタンツ 静岡営業所 | 静岡市駿河区見瀬161-1 | 2026/03/04 | 2026/07/11 | 3663000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査箇所の変更及び特例措置による労務単価の変更。 協議開始期限日：６月25日 | 37-I8020-50-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２０-７０号］（国）１３６号ほか舗装修繕工事に伴う舗装たわみ量調査業務委託（FWD調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）スリーエスコンサルタンツ 静岡営業所 | 静岡市駿河区見瀬161-1 | 2026/03/04 | 2026/07/11 | 3762000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置等 | 37-I8020-70-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０４０-５０号］（国）１３５号舗装修繕工事（稲取舗装工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/12/22 | 2026/03/18 | 27000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8040-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０４１-１０号］（国）１３６号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/11/11 | 2026/02/27 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 付近に発注箇所より損傷が激しい箇所を発見し、この箇所の工事を優先したため | 37-I8041-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３００-５０号］（国）４１４号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/11/25 | 2026/03/17 | 55385000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8300-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３０１-１０号］（国）４１４号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 河内 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/12/02 | 2026/03/06 | 22000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量結果により面積の数量が変更になったため。 | 37-I8301-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０２-０１号］二級河川敷根川河川台帳整備に伴う測量業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 敷根 | 二級河川敷根川 | 測量 | 東亜測量設計（株） | 三島市松本8-2 | 2025/08/01 | 2025/12/19 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注業者の現地調査により４級基準点測量の数量が増加したため。 | 37-K0702-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理管理用制御処理設備保守業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 電気通信工事 | 富士通Ｊａｐａｎ（株） 関西・中部公共ビジネス統括部（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2025/04/30 | 2026/03/31 | 9900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設備故障による修理費の計上 | 37-K1082-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理取水放流設備保守業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 5379000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置における業務委託料の変更 | 37-K1082-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理堆砂測量・堤体観測業務委託（13-06） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/05/29 | 2026/03/19 | 7440000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 例年に比べ、ダムの貯水位が低く、当初予定していた貯水池深浅測量と補備測量の範囲は変わったため。 | 37-K1082-01-13-06
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６００-０１号］二級河川二条川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（根固工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 二條 | 二級河川二条川 | 土木一式工事 | 五味建設（株） | 賀茂郡南伊豆町手石766-2 | 2026/08/07 | 2026/12/20 | 11847000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づく労務単価の変更（下土総23-４号） | 37-K2600-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０００-０１号］二級河川須郷川河川改良工事に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 須原 | 二級河川須郷川 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/11/11 | 2026/03/18 | 5247000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画箇所に曲がり部があり護岸配置検討を行う必要が生じたため | 37-K3000-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２０１-０１号］二級河川稲生沢川河川改良工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 高馬 | 二級河川稲生沢川 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2026/02/02 | 2026/05/20 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICTによる測量により、掘削工の体積が増えたため。 | 37-K3201-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４００-０１号］二級河川青野川緊急自然災害防止対策工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/09/01 | 2027/01/29 | 73436000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 出水期間中の第３者被害防止に係る費用の計上 | 37-K4400-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４０１-０１号］二級河川大賀茂川緊急自然災害防止対策工事（人道橋橋台工）（22-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 大賀茂 | 二級河川大賀茂川 | 土木一式工事 | （株）外岡組 | 下田市東本郷1-7-15 | 2025/09/16 | 2026/03/17 | 43710000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4401-01-22-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６００-０１号］二級河川河津川県土強靭化対策工事（除草工・河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 谷津 | 二級河川河津川 | 土木一式工事 | 斉藤土木（株） | 賀茂郡河津町川津筏場16-1 | 2025/10/09 | 2026/02/25 | 29100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河床掘削工の増工に基づき変更する。 | 37-K4600-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０１-０１号］二級河川那賀川県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 南郷 | 二級河川那賀川 | 土木一式工事 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2025/06/10 | 2026/02/13 | 29580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT測量の結果に伴う掘削土量等の変更 | 37-K4601-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０１-０１号］二級河川仁科川 県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里祢宜畑 | 二級河川仁科川 | 土木一式工事 | （有）山本組 | 賀茂郡西伊豆町大沢里322-2 | 2025/10/23 | 2026/03/25 | 8650000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4601-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０１-０１号］二級河川仁科川 県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里祢宜畑 | 二級河川仁科川 | 土木一式工事 | （有）山本組 | 賀茂郡西伊豆町大沢里322-2 | 2025/10/23 | 2026/03/25 | 8650000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 漁協組合から深掘れ箇所の埋戻しを行う際に、鮎の遡上ができる断面形状の要望があったため。 | 37-K4601-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川緊急豪雨災害対策工事（フラップゲート工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 上賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/07/29 | 2026/02/10 | 12903000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工方法の検討による差筋施工方法の変更 | 37-K4801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川緊急豪雨災害対策工事（水制工）（１１-０２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 上賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/11/04 | 2026/05/21 | 34980000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 帯工に用いる石材の実績に基づく変更 | 37-K4801-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０１-０１号］ 白田川支川堰口川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤補強工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | 白田川支川堰口川 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/08/18 | 2026/02/13 | 52250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設堰堤と設計図書で形状に相違があったため、コンクリート打設数量を増工する。 | 37-S0701-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０２４-０１号］青野川支川辰ノ口沢A砂防に伴う測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 青野川支川辰ノ口沢A | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2026/03/18 | 2026/11/03 | 10175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年６月１５日付けで特例措置による業務委託料の変更について請求があり、精査の結果、妥当と判断されたため。 | 37-S3024-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０２６-０１号］平滑川支川平滑川上沢砂防に伴う測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 平滑川支川平滑川上沢 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2026/03/10 | 2026/10/09 | 4686000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年６月１５日付けで特例措置による業務委託料の変更について請求があり、精査の結果、妥当と判断されたため。 | 37-S3026-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０２７-０１号］岩科川支川下松尾沢砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩科南側 | 岩科川支川下松尾沢 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2026/03/18 | 2027/02/26 | 12111000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-S3027-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４０１-０１号］西本郷一丁目ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 西本郷 | 西本郷一丁目 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/23 | 2027/01/23 | 19052000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-S3401-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４０１-０１号］河内諏訪ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 河内 | 河内諏訪 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2026/03/23 | 2026/12/25 | 17017000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-S3401-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４０１-０１号］柿崎ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 柿崎 | 柿崎 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2026/03/23 | 2027/01/07 | 18370000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-S3401-01-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５０３-０１号］上田平急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 加増野 | 上田平 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/18 | 2026/03/19 | 5280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 契約後、法務局より一部の土地が広大地と認められ、境界確認が省略されたため。 | 37-S4503-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０１-０１号］ 河津川支川佐ヶ野川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 川津筏場 | 河津川支川佐ヶ野川 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2026/04/03 | 2026/07/06 | 30800000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削土量の増工等に基づき変更する。 | 37-S5101-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０２-０１号］ 濁川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | 濁川 | 土木一式工事 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025/10/07 | 2026/02/27 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削数量の増工 | 37-S5102-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０１-０１号］宇久須川支川飛鳥川砂防事業に伴う測量・設計・用地調査・電算帳票業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | 宇久須川支川飛鳥川 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/26 | 2026/03/13 | 11616000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計内容の変更に伴う測量範囲の変更等 | 37-S5301-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０２-０１号］ 志津摩川砂防に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 志津摩川 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/10/17 | 2026/02/28 | 10670000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地確認の結果、モノレール延長に差異があったため。 | 37-S5302-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０３-０１号］ 河津川支川佐ヶ野川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 川津筏場 | 河津川支川佐ヶ野川 | 土木一式工事 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2025/10/09 | 2026/01/19 | 26350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工ヤード確保のための仮設工の変更 | 37-S5303-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/04/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０４-０１号］ 仁科川支川白川 砂防工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里白川 | 仁科川支川白川 | 土木一式工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/12/05 | 2026/06/05 | 18843000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5304-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０４-０１号］ 仁科川支川白川砂防事業に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | 仁科川支川白川 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/09 | 2026/02/14 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 初回現地立会で、当初の河床低下が認められる区間から、護岸のひび割れが確認された延長を対象としたため。 | 37-S5304-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/04/30 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０２-０１号］ 志津摩川砂防に伴う測量・設計業務委託（管理用道路）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 志津摩川 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/18 | 2026/06/19 | 19657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管理用道路工の詳細設計に際し、関係地権者との調整に不測の日時を要したため。 | 37-S5402-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０２-０１号］ 志津摩川 砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託（管理用道路）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 志津摩川 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/18 | 2026/06/30 | 9570000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係地権者協議のため。 | 37-S5402-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０１号］前原急傾斜砂防等維持工事（法面補修工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 前原 | とび・土工・コンクリート工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 34309000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面上に劣化の原因となる、小段の側溝と縦水路が確認され、撤去するため。 | 37-S7210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０１号］前原急傾斜砂防等維持工事（法面補修工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 前原 | とび・土工・コンクリート工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 35640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 想定よりも空隙厚が大きく、充填量が増えたため。 | 37-S7210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/17 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０３号］笹原砂防等維持工事（伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 笹原 | 笹原 | 土木一式工事 | （株）大塩組 | 賀茂郡河津町梨本473-1 | 2025/12/23 | 2026/03/19 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採数量の増工 | 37-S7210-03-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０４号］浦上南砂防等維持工事（法面伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 安良里 | 浦上南 | 土木一式工事 | 丸宇興業（株） | 賀茂郡西伊豆町宇久須394 | 2025/12/10 | 2026/02/03 | 4900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S7210-04-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/04/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０５号］理源山急傾斜砂防等維持工事（法面補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 理源山 | とび・土工・コンクリート工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2026/02/03 | 2026/07/31 | 19112000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 中東情勢の変化により、材料の納入が遅延したため。 | 37-S7210-05-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｖ１２４０-０１号］妻良漁港施設機能強化工事（北防波堤基礎改良工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 妻良 | 妻良漁港 | 土木一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/10/17 | 2026/03/25 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 先に着手しているR6補正工事の作業工程の見直しにより、ブロック据付をN=36個から60個に増工する。 | 37-V1240-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/08 | 令和７年度［第３７-Ｖ２２１０-０１号］稲取漁港海岸海岸高潮対策に伴う胸壁嵩上工事（下町防潮堤）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/10/08 | 2026/05/15 | 28000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地測量に基づく施工範囲の変更 | 37-V2210-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｖ４２９０-０１号］稲取漁港漁港計画調査事業に伴う測量業務委託（深浅測量）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/11/27 | 2026/03/18 | 6000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 稲取漁港の海洋投入申請書作成にあたり、第１,２北防波堤の土砂の堆積状況を確認する必要が生じたため。 | 37-V4290-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第２船揚場改良工事（その２）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/07/22 | 2025/12/12 | 35013000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V6210-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（上部工嵩上げ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/08/18 | 2026/03/13 | 30041000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工時期及び施工方法について、漁業関係者との調整に不測の日時を要したため。 | 37-V6210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（上部工嵩上げ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/08/18 | 2026/03/13 | 32945000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V6210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（基礎工）（11-03） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/16 | 2026/02/13 | 75400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V6210-01-11-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（基礎工その２）（11-04） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026/03/31 | 2026/10/05 | 63670000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-V6210-01-11-04
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進に伴う底質調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 建設コンサルタント | （株）静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 2025/09/11 | 2026/02/25 | 6589000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-V6210-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６４１-０１号］下田港港湾現況等調査に伴うマリーナ整備のための港内静穏度解析業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 柿崎 | 下田港 | 建設コンサルタント | パシフィックコンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区御幸町11-30 | 2025/09/18 | 2026/03/13 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W1641-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００２-０１号］松崎港海岸高潮対策に伴う南川水門設計業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 江奈 | 松崎港海岸 | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025/07/22 | 2026/03/27 | 35585000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長）による | 37-W2002-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００２-０１号］松崎港海岸高潮対策設計業務委託（第１門扉・第４門扉）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 松崎 | 松崎港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/09/16 | 2026/03/23 | 12364000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長）による | 37-W2002-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００２-０１号］松崎港海岸高潮対策に伴う手動陸閘基本設計業務委託（第５門扉・第６門扉）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 江奈 | 松崎港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/09/16 | 2026/03/23 | 12364000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長）による | 37-W2002-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００９-０１号］手石港海岸高潮対策に伴う測量設計業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港海岸 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/10 | 2026/02/25 | 11726000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による数量変更 | 37-W2009-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００９-０１号］手石港海岸高潮対策に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港海岸 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/26 | 2026/03/19 | 22759000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2009-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００９-０１号］手石港海岸高潮対策に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港海岸 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/26 | 2026/03/19 | 21879000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2009-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｗ３３０１-０１号］松崎港県単独災害復旧（浚渫工）工事（11-01） | 工事 | 単独随意契約 | 賀茂郡松崎町 | 松崎 | 松崎港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/10/01 | 2026/06/30 | 69520000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W3301-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４５５-０１号］下田港自然災害防止対策工事（鍋田物揚場改修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 下田港 | 土木一式工事 | （有）向田興業 | 下田市旧岡方村698-10 | 2025/11/14 | 2026/02/21 | 6790000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による数量変更 | 37-W5455-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４５５-０１号］下田港自然災害防止対策工事（鍋田物揚場改修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 下田港 | 土木一式工事 | （有）向田興業 | 下田市旧岡方村698-10 | 2025/11/14 | 2026/03/23 | 6790000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設利用である筑波大との搬入出の調整に不測の日時を要したため | 37-W5455-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４６０-０１号］手石港自然災害防止対策工事（手石港水門設備補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港 | 鋼構造物工事 | 日軽エンジニアリング（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町59-7 | 2025/10/24 | 2026/03/04 | 16918000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査を踏まえ、照査内容が妥当と判断したため、間接製作費を追加計上する。 | 37-W5460-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４５５-０１号］下田港改良に伴う底質調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 港内 | 下田港 | 建設コンサルタント | （株）サイエンス | 静岡市清水区小芝町4-13 | 2025/09/11 | 2026/02/03 | 5786000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 海洋投入申請書作成に必要な底質調査の箇所及び検体数を環境省と調整を行い、再度検討したため。 | 37-W6455-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０６-０１号］手石港県土強靭化対策事業（港湾）浚渫工事（湊泊地 -2．0ｍ）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 手石 | 手石港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/10/02 | 2026/03/13 | 70213000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 手石泊地内の沈船が支障となり、組立式台船の組立ができないため、沈船引上げ工を追加計上する。 | 37-W8606-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０６-０１号］手石港県土強靭化対策事業（港湾）浚渫工事（湊泊地 -2．0ｍ）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 手石 | 手石港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/10/02 | 2026/03/25 | 74096000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 南伊豆支所からの要望を踏まえ、青野川下流について、浚渫工を追加する | 37-W8606-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０６-０１号］手石港県土強靭化対策事業（港湾）湊泊地-2．0ｍ浚渫工事（その２）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 手石 | 手石港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/12/18 | 2026/05/29 | 64163000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W8606-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０７-０１号］松崎港県土強靭化対策事業（港湾）物揚場泊地A（-２．５ｍ）浚渫工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 松崎 | 松崎港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/07/18 | 2025/12/16 | 34177000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W8607-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０９-０１号］下田港県土強靭化対策事業（港湾）に伴う底質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 港内 | 下田港 | 建設コンサルタント | （株）静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 2025/09/24 | 2026/03/11 | 15499000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量結果から現況の堆積土砂を踏まえ、環境省と協議を行ったところ、底質調査箇所及び分析方法に変更が生じたため。 | 37-W8609-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０９-０１号］下田港県土強靭化対策事業（港湾）に伴う底質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 港内 | 下田港 | 建設コンサルタント | （株）静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 2025/09/24 | 2026/03/11 | 16588000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 底質調査箇所について、環境省との調整を踏まえ、分析数に変更が生じたため。 | 37-W8609-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｚ０１０１-０１号］下田中公舎屋上防水・外壁修繕工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 東中 | 下田中住宅 | 建築一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/09/29 | 2026/02/06 | 22649000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0101-01-11-01
2026 | 下田土木事務所 | 2026/05/20 | 令和８年度［第３８-Ｉ３５０２-０３号］（国）１３５号ほか交通安全施設（道路情報提供装置）保守点検業務委託（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 白浜 | （国）１３５号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026/04/02 | 2027/03/31 | 11154000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更請求に伴う業務委託料の変更 | 38-I3502-03-13-01
2026 | 下田土木事務所 | 2026/05/12 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０８０-０３号］（国）１３５号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託（１３ー０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | （国）１３５号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 13992000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更請求に伴う業務委託料の変更 | 38-I5080-03-13-01
2026 | 下田土木事務所 | 2026/05/20 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１６０-０３号］（国）１３５号ほかトンネル防災（トンネル非常用設備）保守点検業務委託（１３ー０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （国）１３５号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026/04/02 | 2027/03/31 | 12870000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更請求に伴う業務委託料の変更 | 38-I5160-03-13-01
2026 | 下田土木事務所 | 2026/05/08 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１６０-０３号］（国）１３５号ほかトンネル防災（ラジオ再放送設備）保守点検業務委託（１３ー０２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | 電気通信工事 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026/04/02 | 2027/03/31 | 5335000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更請求に伴う業務委託料の変更 | 38-I5160-03-13-02
2026 | 下田土木事務所 | 2026/05/08 | 令和８年度［第３８-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理管理用制御処理設備保守業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 電気通信工事 | 富士通Ｊａｐａｎ（株）東海支社（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 9251000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づく労務単価変更（下土総第23－１号） | 38-K1082-01-13-01
2026 | 下田土木事務所 | 2026/04/27 | 令和８年度［第３８-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理取水放流設備保守業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 5742000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づく労務単価変更（下土総第23－１号） | 38-K1082-01-13-03
2026 | 下田土木事務所 | 2026/05/13 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３５３-０３号］二級河川五十鈴川ほか 河川維持管理 五十鈴川水門ほか 保守点検業務委託（機械設備）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | 二級河川五十鈴川 | 鋼構造物工事 | 日軽エンジニアリング（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区黒金町59-7 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 6732000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による業務委託料の変更について請求があったため。 | 38-K4353-03-13-01
2023 | 熱海土木事務所 | 2025/12/12 | 令和５年度［第３５-Ｄ４９１０-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2023/08/15 | 2026/01/15 | 101706000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-D4910-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０３-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第７２号（法面工）（１１-０２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/03/28 | 2026/02/27 | 122463000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1503-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０３-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第７２号（法面工）（１１-０２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/03/28 | 2026/02/27 | 122881000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1503-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０４-０１号］（主）熱海箱根峠線６年災害復旧工事６年災査定第73号（落石防護柵復旧工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 笹良ケ台町 | （主）熱海箱根峠線 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/28 | 2026/02/27 | 29425000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1504-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０４-０１号］（主）熱海箱根峠線６年災害復旧工事６年災査定第73号（落石防護柵復旧工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 笹良ケ台町 | （主）熱海箱根峠線 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/28 | 2026/03/19 | 31157189 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1504-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/06/12 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０５-０１号］（主）熱海函南線６年災害復旧工事６年災査定第74号（擁壁工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | （主）熱海函南線 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/28 | 2026/06/15 | 90244000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1505-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０６-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第75号（擁壁工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山稲村 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/02/20 | 2025/11/28 | 127193000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1506-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/06/05 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０７-０１号］二級河川千歳川６年災害復旧工事 ６年災査定第80号（護岸工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | 二級河川千歳川 | 土木一式工事 | （株）泉建設 | 熱海市泉225 | 2025/03/19 | 2026/06/30 | 54593000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1507-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３６-Ｃ５４０７-０１号］（都）池田楠ヶ洞線街路整備工事（道路改良工）（11-03） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （都）池田楠ヶ洞線 | 土木一式工事 | 大東建設（株） | 熱海市下多賀738-1 | 2025/09/10 | 2026/03/13 | 20582922 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5407-01-11-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｃ５４０８-０１号］（都）熱海駅和田浜通り線街路整備に伴う道路・交差点予備設計業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 田原本町 | （都）熱海駅和田浜通り線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 6578000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5408-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５２５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（舗装工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/12/10 | 2026/03/15 | 14355000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D1525-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５２５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築事業に伴う路線測量業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | （一）伊東川奈八幡野線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/22 | 2025/12/12 | 3839000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D1525-01-13-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/06/30 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９１０-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（土留擁壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2024/10/24 | 2026/11/13 | 230615000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由のとおり | 36-D4910-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９１５-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2024/09/18 | 2026/03/16 | 93159000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D4915-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/03/11 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９１５-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2024/09/18 | 2026/03/16 | 91795000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D4915-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８０５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（道路拡幅工・東三野原工区）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/08/06 | 2025/12/02 | 18446000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5805-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９０４-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（西町会館工区その２）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/10/08 | 2026/03/25 | 15972000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5904-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/24 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９０４-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（西町会館工区その２）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/10/08 | 2026/03/25 | 16546000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5904-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/03/04 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０１１-０１号］（国）１３５号橋梁補修に伴う設計業務委託（渚橋詳細設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 渚町 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/04/01 | 2026/03/19 | 26070000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7011-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ７０１３-０１号］（国）１３５号橋梁補修工事（朝日大橋補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | （国）１３５号 | 塗装工事 | （株）ＢＥＬＬ ＳＨＩＦＴ | 沼津市新宿町9-6佐藤ビル6F | 2025/11/19 | 2026/02/26 | 14337000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7013-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｄ８３０２-０１号］（国）１３５号橋梁耐震対策工事（逢初橋 橋脚補強工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/08/06 | 2026/03/18 | 54032000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D8302-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ８３０２-０１号］（国）１３５号橋梁耐震対策工事（逢初橋 橋脚補強工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/08/06 | 2026/03/18 | 53998000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D8302-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/18 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７１１-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除工事（補強土壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/09/03 | 2026/03/09 | 92796000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1711-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７１１-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除工事（補強土壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/09/03 | 2026/03/23 | 94765000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1711-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８１２-０１号］（国）１３５号災害防除工事（排水構造物工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/10/01 | 2026/03/24 | 29827000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議による | 36-I1812-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３６-Ｉ１９５０-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 荻 | （主）伊東修善寺線 | 地質調査 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 9812000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I1950-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｉ１９５０-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 荻 | （主）伊東修善寺線 | 地質調査 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 9757000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I1950-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３６-Ｉ４１５３-０１号］（国）１３５号大型構造物修繕工事（曽我浦片隧道５号）（11-03） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 熱海 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/09/17 | 2026/03/19 | 119991000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4153-01-11-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３１-０１号］（国）１３５号ほか道路維持（路面土砂等排除）工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 昭和舗道（株） | 伊豆の国市三福396-1 | 2025/09/23 | 2026/03/23 | 14193000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I5031-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１０７-０１号］（国）１３５号トンネル修繕工事（田代トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 玖須美元和田 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2025/09/25 | 2026/02/09 | 25256000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6107-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１０８-０１号］（主）熱海函南線トンネル修繕工事（鷹ノ巣山トンネル）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | （主）熱海函南線 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/11/21 | 2026/03/24 | 10916000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6108-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/09/17 | 2026/01/12 | 47371000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I8061-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024/12/18 | 2026/01/15 | 217844000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2254-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024/12/18 | 2026/02/09 | 217844000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設水路との接続部の検討に不足の日時を要したため。 | 36-K2254-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024/12/18 | 2026/02/09 | 222992000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 床掘作業時に発生した石材の処分 | 36-K2254-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６１１-０１号］二級河川烏川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（根継工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 二級河川烏川 | 土木一式工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025/10/14 | 2026/02/08 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2611-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４０７-０１号］二級河川千歳川緊急自然災害防止対策工事（根継工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元宮上分 | 二級河川千歳川 | 土木一式工事 | （株）泉建設 | 熱海市泉225 | 2025/11/19 | 2026/03/25 | 17986000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4407-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６０６-０１号］二級河川伊東大川ほか県土強靭化対策工事（伐採工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 松川町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 20988000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4606-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６０６-０１号］二級河川伊東大川ほか県土強靭化対策工事（伐採工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 松川町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 21000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4606-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０２-０３号］ 伊東大川支川落合川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 鎌田 | 伊東大川支川落合川 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2024/10/24 | 2026/01/16 | 114000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0702-03-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０２-０６号］ 熱海和田川支川奥沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | 熱海和田川支川奥沢川 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2026/01/07 | 2026/03/19 | 5390000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0702-06-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０１１-０１号］ 逢初川砂防工事（土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/03/26 | 2026/01/26 | 90838000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3011-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３６-Ｓ３１０２-０１号］烏川支川桑原沢ほか土砂・洪水氾濫対策に伴う測量業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 烏川支川桑原沢 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/09 | 2025/12/07 | 7667000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3102-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４１１-０１号］熱海土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 熱海土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/15 | 2026/03/19 | 14034000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3411-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５１１-０２号］熱海土木事務所管内（伊東市内）情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 熱海土木事務所管内 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/08/07 | 2026/01/30 | 6400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3511-02-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５１１-０２号］熱海土木事務所管内（伊東市内）情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 熱海土木事務所管内 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/08/07 | 2026/02/20 | 6400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3511-02-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｓ４００２-０１号］西熱海町災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（法面工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 西熱海町 | 西熱海町 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/13 | 2026/01/30 | 56418840 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4002-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｓ４００２-０１号］西熱海町災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（法面工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 西熱海町 | 西熱海町 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/13 | 2026/01/30 | 56418840 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4002-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５１０-０１号］見晴町急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（１３-０２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 岡 | 見晴町 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 6974000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S4510-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５１０-０１号］見晴町急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（１３-０２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 岡 | 見晴町 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 7183000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S4510-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｓ５０５２-０１号］宮川砂防に伴う用地測量・設計業務委託（渓流保全工設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 宮川 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/15 | 2026/03/20 | 14250000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5052-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/11 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９２-０１号］宮の前砂防等維持工事（伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 初島 | 宮の前 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/08/28 | 2026/01/09 | 7756000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7292-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９２-０２号］仲留田急傾斜地ほか砂防等維持工事（伐採工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 仲留田 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊東市宇佐美3502-25 | 2025/10/09 | 2026/01/30 | 6116000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7292-02-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｖ１１３５-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全工事（片町岸壁補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 網代 | 網代漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/10/01 | 2026/03/18 | 147653000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1135-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３６-Ｖ１１３５-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全工事（片町岸壁補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 網代 | 網代漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 146674000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1135-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/25 | 令和７年度［第３６-Ｖ１１３５-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全工事（片町岸壁補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 網代 | 網代漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 144478000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1135-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策に伴う地震動波形設定業務委託（多賀地区南工区）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 下多賀 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/08/27 | 2026/02/13 | 11253000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2004-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策に伴う地震動波形設定業務委託（多賀地区南工区）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 下多賀 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/08/27 | 2026/02/13 | 12573000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2004-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３６-Ｗ２４１１-０１号］熱海港海岸環境整備工事（渚４工区 擁壁工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 渚町 | 熱海港海岸 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/10/23 | 2026/03/19 | 45000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2411-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０２-０１号］伊東港海岸海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画策定業務委託（湯川西・湯川東離岸堤潜堤）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 湯川 | 伊東港海岸 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/09/10 | 2026/03/16 | 15292000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2602-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０２-０１号］伊東港海岸海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画策定業務委託（奥の浜第１・第２突堤）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 新井 | 伊東港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/09/10 | 2026/03/17 | 4641000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2602-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６１３-０１号］熱海港海岸海岸メンテナンス事業に伴う長寿命化計画策定業務委託（横磯・渚地区）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 渚町 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | 三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区石田1-20-6 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 19694000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2613-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６２-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（消波工）（和田磯東防波堤）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 和田浜南町 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/12/15 | 2026/03/19 | 68585000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5462-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６３-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（消波ブロック据付工）（上多賀東防波堤）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/25 | 2026/03/23 | 66992000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5463-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６４-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（直立消波ブロック据付工）（伊豆山東防波堤）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/17 | 2026/03/20 | 13750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5464-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６４-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（直立消波ブロック据付工）（伊豆山東防波堤）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/17 | 2026/03/20 | 14916000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5464-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６１-０１号］伊東港 白石防波堤改修工事（ケーソン製作工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 湯川 | 伊東港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 98890000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6461-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６１-０１号］伊東港改修に伴う白石防波堤設計業務委託（堤頭函設計その２）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 湯川 | 伊東港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/02 | 2025/12/19 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6461-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６９-０１号］伊東港（川奈地区）川奈臨港道路改良工事（切削オーバーレイ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | 伊東港 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/10/23 | 2026/02/27 | 10890000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6469-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６９-０１号］伊東港（川奈地区）川奈臨港道路改良工事（切削オーバーレイ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | 伊東港 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/10/23 | 2026/03/13 | 11492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6469-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ０１００-０１号］（国）１３５号道路改築工事（道路拡幅工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 下多賀 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/10/15 | 2026/09/30 | 64119000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0100-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ０１００-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う詳細設計業務委託（赤川橋）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/10 | 2026/02/06 | 5995000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D0100-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ０１００-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う詳細設計業務委託（赤川橋）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/10 | 2026/03/16 | 5357000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D0100-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１００-０１号］（国）１３５号道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 森田土木（株） | 伊東市吉田157-1 | 2025/09/25 | 2026/08/31 | 37521000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況等の精査による。 | 37-D1100-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５２０-０１号］（主）熱海大仁線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （主）熱海大仁線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/24 | 2026/12/15 | 18600000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1520-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/15 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５２２-０１号］（主）伊東大仁線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （主）伊東大仁線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/07/09 | 2026/12/18 | 33770000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の一時中止による。 | 37-D1522-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｄ５００２-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（網干場工区・道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/10/30 | 2026/03/25 | 9768000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5002-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ５００２-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（網干場工区・道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/10/30 | 2026/03/25 | 9768000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5002-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０５５-０１号］（国）１３５号道路改築工事（歩道工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/07/10 | 2026/03/21 | 61750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5055-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０５６-０１号］（国）１３５号道路改築工事（交差点改良工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 玖須美元和田 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/07/02 | 2026/07/31 | 48950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5056-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００６-０１号］（国）１３５号橋梁補修工事（渚橋補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 渚町 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/10/10 | 2026/01/27 | 24178000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7006-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００６-０１号］（国）１３５号橋梁補修工事（渚橋 車線切り回し工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 渚町 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2026/03/25 | 2026/12/11 | 40249000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-D7006-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００６-０１号］（国）１３５号橋梁補修に伴う河川協議資料作成・電算帳票業務委託（渚橋 旧橋撤去工等）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 渚町 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/17 | 2026/06/30 | 6578000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7006-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５２-０１号］（国）１３５号橋梁点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/27 | 2026/03/19 | 16379000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7252-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５２-０１号］（主）熱海函南線ほか橋梁点検業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海笹尻 | （主）熱海函南線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/27 | 2026/03/19 | 8811000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7252-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５２-０１号］（主）伊東修善寺線ほか橋梁点検業務委託（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/09/03 | 2026/03/19 | 16093000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7252-01-13-04
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０６-０１号］（主）熱海大仁線橋梁修繕に伴う設計業務委託（下多賀山伏大橋 排水設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （主）熱海大仁線 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/08/14 | 2026/02/20 | 4961000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8106-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０６-０１号］（主）熱海大仁線橋梁修繕に伴う設計業務委託（下多賀山伏大橋 排水設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （主）熱海大仁線 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/08/14 | 2026/03/06 | 5000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8106-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ９００４-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う浸透施設基本設計業務委託（１３-０２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/11/19 | 2026/08/31 | 4180000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D9004-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｄ９００４-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う設計業務委託（１３-０３） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/04/01 | 2026/08/05 | 10934000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-D9004-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ９２００-０１号］（国）１３５号道路改築工事（路面標示設置工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 東海岸町 | （国）１３５号 | 塗装工事 | （有）アイロード | 三島市萩214-5 | 2026/01/15 | 2026/06/19 | 9000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9200-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４００-０１号］（国）１３５号道路改築竹の内工区工事（歩道工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 物見が丘 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/10/27 | 2026/02/15 | 19294000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9400-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４００-０１号］（国）１３５号道路改築竹の内工区工事（歩道工・その２）（１１-０２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 物見が丘 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/11/26 | 2026/05/29 | 11902000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9400-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０４-０１号］（主）伊東大仁線ほか交通安全工事（区画線修繕工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （主）伊東大仁線 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/11/05 | 2026/02/25 | 9700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0104-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３１２-０１号］（国）１３５号ほか県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 東海岸町 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/10/23 | 2026/01/22 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0312-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３１４-０１号］（国）１３５号ほか県土環境保全工事（防草工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2025/11/05 | 2026/03/13 | 12920000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0314-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（横断水路工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/08/07 | 2026/01/26 | 5137000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1710-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（横断水路工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/08/07 | 2026/01/26 | 4235000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1710-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除に伴う測量・設計業務委託（擁壁工詳細設計）（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元宮上分 | （一）十国峠伊豆山線 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/10/23 | 2026/03/18 | 8937000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1710-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１１-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除工事（補強土壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/11/26 | 2026/05/29 | 40698000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1711-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１３-０１号］（一）伊東川奈八幡野線災害防除工事（落石防護柵 取替工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025/07/09 | 2026/01/30 | 61897000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1713-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１３-０１号］（一）伊東川奈八幡野線災害防除工事（落石防護柵取替工その２）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025/10/15 | 2026/02/09 | 31769000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1713-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１４-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/18 | 2026/03/23 | 7139000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1714-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６２-０１号］（国）１３５号冠水対策工事（伐採工）（11‐02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2025/12/11 | 2026/03/13 | 6574000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1762-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９２-０１号］（国）１３５号ほか道路照明工事（LED化）（熱海工区）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海笹尻 | （国）１３５号 | 電気工事 | （有）大川電気商会 | 熱海市水口町14-8 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 16720000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1792-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９２-０１号］（国）１３５号道路照明工事（LED化）（伊東工区）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 電気工事 | （株）小川電気商会 | 伊東市寿町3-4 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 15851000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1792-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８１１-０１号］（国）１３５号災害防除工事（落石対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/10/30 | 2026/03/16 | 26763000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1811-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４５-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（法面対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 土木一式工事 | （株）泉建設 | 熱海市泉225 | 2025/09/25 | 2026/03/25 | 52591000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1845-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４５-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（法面対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 土木一式工事 | （株）泉建設 | 熱海市泉225 | 2025/09/25 | 2026/03/25 | 53889000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1845-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４６-０１号］（国）１３５号災害防除工事（落石対策工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 赤沢 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （有）寿建設 | 伊東市荻593-4 | 2025/12/18 | 2026/07/10 | 3091000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1846-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ１９３０-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う設計業務委託（法面工詳細設計）（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 荻 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/30 | 2026/03/23 | 4400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関連業務である地質調査業務[36-I1950-01-13-02]に期間を要したため。 | 37-I1930-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０６１-０１号］（一）熱海停車場線ほか交通安全施設工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 田原本町 | （一）熱海停車場線 | 塗装工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025/12/04 | 2026/03/13 | 5035000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I2061-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/07/01 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０６８-０１号］（国）１３５号ほか交通安全施設工事（路面標示工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 玖須美元和田 | （国）１３５号 | 塗装工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2026/03/26 | 2026/07/09 | 4895000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I2068-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５０６-０１号］（国）１３５号外交通安全施設（道路情報表示装置保守点検）業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 |  | （国）１３５号 | 電気通信工事 | 名古屋電機工業（株） 中部支社 | 名古屋市中村区名駅三丁目19-14第2名古屋三交ビル10階 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 10461000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3506-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３２-０１号］（主）熱海箱根峠線ほか交通安全施設工事（防護柵工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 西山町 | （主）熱海箱根峠線 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/12/25 | 2026/03/22 | 8900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3532-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５６-０１号］（国）１３５号交通安全施設維持工事（防護柵取替工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 新井 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2025/12/04 | 2026/02/25 | 11411000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3556-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５７-０１号］（主）伊東修善寺線交通安全施設工事（防護柵取替工）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）大川組 | 伊東市岡1349-41 | 2025/10/23 | 2026/01/16 | 6589000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3557-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９１-０１号］（国）１３５号ほか交通安全施設工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2026/04/01 | 2026/06/22 | 8000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3591-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０２-０１号］（一）伊東港線交通安全施設工事（側溝蓋改修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 和田 | （一）伊東港線 | 土木一式工事 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2026/03/05 | 2026/06/30 | 5137000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3602-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０２-０１号］（一）伊東港線交通安全施設工事（側溝蓋改修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 和田 | （一）伊東港線 | 土木一式工事 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2026/03/05 | 2026/07/31 | 5137000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 材料の納入に遅れが生じた為 | 37-I3602-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０３-０１号］（一）中大見八幡野線交通安全施設工事（側溝蓋取替工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2026/02/26 | 2026/05/29 | 4785000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 履行期間延長請求書のとおり | 37-I3603-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０３-０１号］（一）中大見八幡野線交通安全施設工事（側溝蓋取替工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2026/02/26 | 2026/05/29 | 4895000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3603-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９０３-０１号］（国）１３５号道路改築（無電柱化）に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 東海岸町 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/29 | 2026/03/24 | 13400000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I3903-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９０４-０１号］（国）１３５号道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 湯川 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/05 | 2026/08/31 | 17000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 履行期間延長請求書のとおり | 37-I3904-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００４-０１号］（国）１３５号大型構造物点検業務委託（ロックシェッド）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 上多賀 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2026/03/05 | 2026/07/02 | 6622000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I4004-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１００-０１号］（国）１３５号大型構造物修繕工事（物見塚歩道橋補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 大原 | （国）１３５号 | 塗装工事 | （有）サクライ | 伊豆の国市四日町530-1 | 2025/09/25 | 2026/03/27 | 56100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4100-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１００-０１号］（国）１３５号大型構造物修繕工事（物見塚歩道橋補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 大原 | （国）１３５号 | 塗装工事 | （有）サクライ | 伊豆の国市四日町530-1 | 2025/09/25 | 2026/03/27 | 61900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4100-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（国）１３５号外道路維持（道路除草）業務委託（熱海第１工区）（１３-２１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 10186000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-21
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（主）熱海函南線外道路維持（道路除草）業務委託（熱海第２工区）（１３-２２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海笹尻 | （主）熱海函南線 | 除草 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 10868000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-22
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（国）１３５号外道路維持（道路除草）業務委託（伊東北工区）（１３-２３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 11539000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-23
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（一）伊東川奈八幡野線外道路維持（道路除草）業務委託（伊東南工区）（１３-２４） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | （一）伊東川奈八幡野線 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 12463000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-24
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０８１-０１号］（国）１３５号外道路パトロール推進業務委託（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 中央町 | （国）１３５号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 6842065 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I5081-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０１-０１号］（国）１３５号外道路維持（緑花木管理）委託（熱海工区）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 中央町 | （国）１３５号 | せんてい | 熱海市造園事業（同） | 熱海市東海岸町7-34 | 2025/04/01 | 2026/03/13 | 10362000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5101-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０１-０１号］（国）１３５号外道路維持（緑花木管理）業務委託（伊東工区）（１３-０２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | せんてい | 伊東造園事業（同） | 伊東市馬場町1-4-14 | 2025/04/01 | 2026/03/24 | 11319000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5101-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９０１-０１号］（国）１３５号道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 東亜測量設計（株） | 三島市松本8-2 | 2025/12/09 | 2026/03/16 | 6776000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I5901-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９０１-０１号］（国）１３５号道路維持（災害調査費）に伴う設計業務委託（法面工詳細設計）（13-04） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2026/04/01 | 2026/12/15 | 4345000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I5901-01-13-04
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９３１-０１号］（国）１３５号道路維持（災害工事費）工事（仮設防護柵工）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/12/11 | 2026/03/11 | 8096000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5931-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１１７-０１号］（国）１３５号トンネル修繕工事（新宇佐美トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2026/03/31 | 2026/08/14 | 32945000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 37-I6117-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路情報提供装置更新工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （一）伊東川奈八幡野線 | 電気通信工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2025/09/25 | 2026/05/29 | 27390000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7305-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０６-０１号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（電光表示板設置工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/12/04 | 2026/03/23 | 6037000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7306-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０３-０１号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（側溝工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元門川分 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/12/01 | 2026/03/06 | 9130000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7603-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０３-０１号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（側溝工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元門川分 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/12/01 | 2026/03/06 | 9500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7603-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２０-０１号］（国）１３５号防草対策工事（防草工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 堀井建設工業（株） | 熱海市下多賀303-8 | 2025/10/22 | 2026/03/20 | 28500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7920-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２１-０１号］（国）１３５号ほか防草対策工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）伊豆急ハウジング | 伊東市八幡野1103-266 | 2025/08/27 | 2026/02/27 | 25300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7921-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２１-０１号］（国）１３５号ほか防草対策工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）伊豆急ハウジング | 伊東市八幡野1103-266 | 2025/08/27 | 2026/02/27 | 27300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7921-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２１-０２号］（国）１３５号ほか舗装たわみ量調査・補修設計業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | 測量 | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026/03/31 | 2026/08/31 | 5000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I8021-02-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０６０-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 赤沢 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/12/04 | 2026/03/21 | 30840000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8060-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号 舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/11/19 | 2026/03/25 | 68200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8061-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号 舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/11/19 | 2026/03/25 | 74000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8061-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１０-０１号］（一）伊東川奈八幡野線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | （一）伊東川奈八幡野線 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/12/04 | 2026/03/09 | 30400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8310-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１１-０１号］（一）伊東川奈八幡野線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | （一）伊東川奈八幡野線 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/09/17 | 2026/03/19 | 9600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8311-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１２-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元門川分 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/10/30 | 2026/02/27 | 12000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8312-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１３-０１号］（一）遠笠山富戸線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 十足 | （一）遠笠山富戸線 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/11/13 | 2026/02/25 | 39215000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8313-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１４-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 赤沢 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/12/17 | 2026/03/16 | 13000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8314-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１５-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/11/27 | 2026/02/22 | 10000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8315-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１６-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/11/27 | 2026/03/25 | 6710000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8316-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１６-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/11/27 | 2026/03/25 | 7785000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8316-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１７-０１号］（主）伊東修善寺線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2026/03/19 | 2026/06/18 | 13486000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-I8317-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８６１０-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（舗装打換工その２）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 赤沢 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2026/03/19 | 2026/05/29 | 15092000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8610-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８１-０１号］奥野ダム河川維持管理（その６）場内整備工事（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 奥野ダム | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 4664000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1081-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８１-０１号］奥野ダム河川維持管理（その７）定期観測測量業務委託（13-06） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 奥野ダム | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/13 | 2026/03/16 | 11484000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 渇水による測量範囲変更のため | 37-K1081-01-13-06
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２５２-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策測量・設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/05/08 | 2026/01/14 | 10175000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2252-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策工事（護岸工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/09/18 | 2026/05/28 | 68112000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2254-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策工事（護岸工）（11-03） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | （株）小秀土建 | 熱海市伊豆山717 | 2026/02/19 | 2026/08/21 | 28622000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2254-01-11-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２５６-０１号］二級河川逢初川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（函渠工）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/10 | 2026/08/21 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-K2256-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２５６-０１号］二級河川逢初川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（擁壁工）（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/10 | 2026/09/19 | 4004000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-K2256-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６１０-０１号］二級河川烏川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（根継工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 二級河川烏川 | 土木一式工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2026/05/22 | 2027/03/11 | 61105000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2610-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ３００５-０１号］二級河川逢初川河川改良に伴う測量・設計業務委託（13-04） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/13 | 2026/06/30 | 8195000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3005-01-13-04
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３００５-０１号］二級河川逢初川河川改良補償工事（擁壁工）（22-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/07/31 | 2026/03/05 | 22748000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3005-01-22-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３００５-０１号］二級河川逢初川河川改良補償工事（擁壁工）（22-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/07/31 | 2026/03/05 | 23355000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3005-01-22-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０５-０１号］二級河川伊東大川県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宮川町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）大川組 | 伊東市岡1349-41 | 2025/10/08 | 2026/03/25 | 22396000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4605-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０５-０１号］二級河川伊東大川県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宮川町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）大川組 | 伊東市岡1349-41 | 2025/10/08 | 2026/03/25 | 22440000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4605-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０７-０１号］二級河川伊東宮川県土強靭化対策工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 二級河川伊東宮川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊東市宇佐美3502-25 | 2025/10/30 | 2026/03/23 | 9130000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4607-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０７-０１号］二級河川伊東宮川県土強靭化対策工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 二級河川伊東宮川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊東市宇佐美3502-25 | 2025/10/30 | 2026/03/23 | 10478000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4607-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８０６-０１号］二級河川伊東大川緊急豪雨災害対策工事（嵩上工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 湯田町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/12/17 | 2026/05/12 | 15200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4806-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５００-０１号］伊豆東部火山群火山噴火緊急減災対策作成業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 荻 | 伊豆東部火山群 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/09/25 | 2026/03/27 | 10176000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0500-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０２-０３号］ 熱海和田川支川奥沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | 熱海和田川支川奥沢川 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2026/09/14 | 2027/02/19 | 60940000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S0702-03-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０１１-０１号］ 逢初川砂防工事（伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2026/03/26 | 2026/09/21 | 54923000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による単価期の変更 | 37-S3011-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４１１-０１号］熱海土木事務所管内土砂災害防止法に基づく砂防基礎調査業務委託（熱海市内新規区域設定）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | 熱海土木事務所管内 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026/03/31 | 2026/12/18 | 30657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による単価期の変更 | 37-S3411-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４１１-０１号］熱海土木事務所管内土砂災害防止法に基づく砂防基礎調査業務委託（伊東市内新規区域設定）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 熱海土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/31 | 2026/12/18 | 34617000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による単価期の変更 | 37-S3411-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１０-０１号］見晴町急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量業務委託（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 岡 | 見晴町 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2026/04/01 | 2026/07/01 | 6721000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-S4510-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/07/01 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１０-０１号］見晴町急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量業務委託（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 岡 | 見晴町 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2026/04/01 | 2026/10/30 | 6721000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S4510-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ５００１-０１号］ 逢初川砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 逢初川 | 測量 | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/06/03 | 2026/01/30 | 7931000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5001-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５５０３-０１号］ 鳴川砂防等維持工事（倒木処理工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 池 | 鳴川 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2026/01/13 | 2026/05/29 | 6765000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5503-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５５０３-０１号］網代旭町ほか砂防等維持工事（伐採工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | 網代旭町 | 土木一式工事 | 堀井建設工業（株） | 熱海市下多賀303-8 | 2026/04/01 | 2026/06/01 | 6182000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置による変更 | 37-S5503-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｓ５５０３-０１号］網代旭町ほか砂防等維持工事（伐採工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | 網代旭町 | 土木一式工事 | 堀井建設工業（株） | 熱海市下多賀303-8 | 2026/04/01 | 2026/07/31 | 6182000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5503-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０４-０１号］烏川支川恋人沢砂防等調査に伴う測量業務委託（上流工区）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 烏川支川恋人沢 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/12/02 | 2026/02/10 | 6875000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5704-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/11 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１２０-０１号］吉田急傾斜地崩壊対策に伴う測量・詳細設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 吉田 | 吉田 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/06/26 | 2026/01/30 | 7546000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7120-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/12 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１２０-０１号］吉田急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 吉田 | 吉田 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/10/30 | 2026/06/30 | 4235000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7120-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/14 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３２０-０１号］川西急傾斜地崩壊対策工事（植生マット工）（11-03） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 川西 | 土木一式工事 | （株）大川組 | 伊東市岡1349-41 | 2026/01/15 | 2026/05/29 | 11120000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7320-01-11-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｖ１１３５-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全に伴う設計業務委託（宮町宮崎第２船揚場）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | 網代漁港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 4752000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-V1135-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｖ１１３６-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全工事（片町岸壁補修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | 網代漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026/03/19 | 2026/07/20 | 30327000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-V1136-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｖ４１６１-０１号］網代漁港海岸津波対策推進検討に伴う概略設計業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 網代 | 網代漁港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/09/29 | 2026/10/09 | 17000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の請求による履行期間の延長 | 37-V4161-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６３１-０１号］伊東港海岸港湾現況等調査に伴う設計業務委託（オレンジビーチ再生計画検討・その３）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 湯川 | 伊東港海岸 | 建設コンサルタント | （株）エコー 静岡事務所 | 静岡市清水区真砂町2-24-311 | 2025/07/17 | 2026/03/23 | 5138000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W1631-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策工事（飛砂対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | 熱海港海岸 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/10/29 | 2026/03/25 | 26785000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W2004-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策工事（飛砂対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | 熱海港海岸 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/10/29 | 2026/03/25 | 26642000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W2004-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｗ２６０１-０１号］熱海港海岸海岸メンテナンス事業に伴う長寿命化計画策定業務委託（上多賀・和田木地区）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 11022000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-W2601-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/15 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４６２-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（消波工）（伊豆山東防波堤）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 和田浜南町 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026/04/01 | 2026/07/09 | 13431000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置による変更 | 37-W5462-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４６２-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（消波工）（伊豆山東防波堤）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 和田浜南町 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026/04/01 | 2026/07/09 | 13299000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5462-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４６２-０１号］伊東港（新井地区、静海地区）改良工事（防舷材取替工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 伊東港 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/09/25 | 2026/02/21 | 36000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W6462-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４６６-０１号］伊東港（新井地区）改良に伴う設計業務委託（睦橋補修設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 伊東港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 9000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W6466-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｗ６９３１-０１号］熱海港改良工事（第１和田磯岸壁防舷材工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 和田浜南町 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/10/06 | 2026/02/02 | 60000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W6931-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｗ７００１-０１号］熱海港海岸海岸環境整備工事（ボードウォーク修繕）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 渚町 | 熱海港海岸 | 土木一式工事 | （株）石井工務店 | 熱海市紅葉ｶﾞ丘町9-12 | 2025/09/25 | 2026/01/01 | 4850000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W7001-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｗ７１４１-０１号］熱海港施設改良工事（側溝工）（４号臨港道路）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 和田浜南町 | 熱海港 | 土木一式工事 | 深澤工業（株） | 熱海市昭和町17-27 | 2026/01/15 | 2026/08/31 | 4719000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W7141-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ７１４２-０１号］伊東港（白石地区）施設改良工事（防護柵ネット張工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 湯川 | 伊東港 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/10/15 | 2026/03/19 | 15220540 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W7142-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/05/08 | 令和７年度［第３７-Ｗ７１９３-０１号］熱海港 埋没浚渫【伊豆山地区】工事（浚渫工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 熱海港 | しゅんせつ工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026/03/26 | 2026/08/22 | 25982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-W7193-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｚ０２０６-０１号］ 熱海警察署中央交番トイレシャワーユニット設置工事（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 東海岸町 |  | 建築一式工事 | （株）下田土建 | 熱海市田原本町1-6 | 2025/10/30 | 2026/03/19 | 7227000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0206-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｚ０２０７-０１号］熱海警察署本署庁舎外壁修繕工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 福道町 | 熱海警察署 | 建築一式工事 | （株）下田土建 | 熱海市田原本町1-6 | 2025/07/30 | 2026/02/16 | 40414000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0207-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０２０８-０１号］伊東警察署伊東市公舎解体工事（11-51） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 |  | 伊東警察署田代公舎 | 解体工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2026/01/28 | 2026/06/30 | 34056000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0208-01-11-51
2026 | 熱海土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２１-０１号］（国）１３５号ほか道路維持（道路除草）業務委託（熱海第１工区）（13-21） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2027/01/15 | 9295000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 38-I5021-01-13-21
2026 | 熱海土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２１-０１号］（主）熱海函南線ほか道路維持（道路除草）業務委託（熱海第２工区）（13-22） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海笹尻 | （主）熱海函南線 | 除草 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2026/04/01 | 2027/01/15 | 9064000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 38-I5021-01-13-22
2026 | 熱海土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２１-０１号］（国）１３５号ほか道路維持（道路除草）業務委託（伊東北工区）（13-23） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2027/01/15 | 9350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 38-I5021-01-13-23
2026 | 熱海土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２１-０１号］（一）伊東川奈八幡野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（伊東南工区）（13-24） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | （一）伊東川奈八幡野線 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2027/01/15 | 9801000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 38-I5021-01-13-24
2026 | 熱海土木事務所 | 2026/06/04 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０８１-０１号］（国）１３５号ほか道路パトロール推進業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 中央町 | （国）１３５号 | その他(コンサル) | ダミー業者 その他（コンサル） | 静岡市葵区追手町9番6号 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 7014000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 38-I5081-01-13-01
2026 | 熱海土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｋ１０８１-０１号］奥野ダム河川維持管理（その３）放流警報設備等保守点検業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 奥野ダム | 電気通信工事 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 11759000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度設計業務委託技術者単価についての 運用に係る特例措置による業務委託料の変更 | 38-K1081-01-13-03
2026 | 熱海土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｋ１０８１-０１号］奥野ダム河川維持管理（その４）取水放流設備・繋船設備点検業務委託（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 奥野ダム | 鋼構造物工事 | （株）ＩＨＩインフラスクエア 静岡営業所 | 静岡市駿河区南町18-1 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 7392000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置による業務委託料の変更 | 38-K1081-01-13-04
2023 | 沼津土木事務所 | 2026/03/16 | 令和５年度［第３５-Ｋ１９０３-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（県道交差部函体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 駿東郡長泉町下土狩88-1 | 2023/12/22 | 2026/03/16 | 755436000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-K1903-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/24 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６３-０１号］沼津土木事務所管理河川水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理河川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/03/07 | 2026/03/31 | 11097000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0063-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/24 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６３-０１号］沼津土木事務所管理河川河川監視カメラ保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理河川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025/03/07 | 2026/03/31 | 9856000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0063-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｂ０２２５-０２号］一級河川黄瀬川河川災害調査に伴う測量設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 石脇 | 一級河川黄瀬川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/14 | 2026/02/20 | 6677000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-B0225-02-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｂ０２２５-０２号］一級河川桃沢川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下長窪 | 一級河川桃沢川 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/09/04 | 2026/01/07 | 7843000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-B0225-02-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｂ０２２５-０２号］一級河川桃沢川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下長窪 | 一級河川桃沢川 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/09/04 | 2026/01/07 | 7843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業費内訳変更 | 36-B0225-02-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｂ２００４-０１号］（主）伊東西伊豆線６年道路災害復旧工事 ６年災査定第24号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 徳永 | （主）伊東西伊豆線 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/10/01 | 2026/02/26 | 14762000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B2004-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/19 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４１８-０１号］（都）沼津南一色線街路整備に伴う引込管路等設備工事委託（電力） | 委託 | 単独随意契約 | 沼津市 | 寿町 | （都）沼津南一色線 | その他(コンサル) | 東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 | 沼津市大手町3-7-25 | 2025/01/22 | 2026/03/19 | 30764800 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5418-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４１８-０１号］（都）沼津南一色線街路整備に伴う引込管路等設備工事委託（通信） | 委託 | 単独随意契約 | 沼津市 | 寿町 | （都）沼津南一色線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025/01/22 | 2026/03/19 | 12239700 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5418-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/16 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４１８-０１号］（都）沼津南一色線街路整備に伴う引込管路等設備工事委託（通信） | 委託 | 単独随意契約 | 沼津市 | 寿町 | （都）沼津南一色線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025/01/22 | 2026/03/19 | 11145200 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5418-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４３７-０１号］（都）間宮平井線街路整備に伴う測量・設計・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | （都）間宮平井線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/12/17 | 2026/01/20 | 6490000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条に基づく履行期間の延長 | 36-C5437-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４３７-０１号］（都）間宮平井線街路整備に伴う測量・設計・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | （都）間宮平井線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/12/17 | 2026/01/20 | 7068000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5437-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｃ６１１０-０１号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 東間門 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/07/26 | 2026/02/25 | 20548000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 鉄道事業者が行う境界確定図の内部決裁に不測の日時（約２か月）を要したため | 36-C6110-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｃ６２１０-０３号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架に伴う設計業務委託（交差水路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/07/30 | 2026/03/16 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 鉄道事業者との再協議に不測の日時を要するため | 36-C6210-03-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/09 | 令和７年度［第３６-Ｃ６２１０-０３号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託（新貨物駅資料整理） | 委託 | 単独随意契約 | 沼津市 | 一本松 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | その他(コンサル) | 沼津市 | 沼津市御幸町16-1 | 2025/05/22 | 2026/03/16 | 13000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C6210-03-13-06
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｃ６２４１-０１号］（都）沼津南一色線街路整備工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 江原町 | （都）沼津南一色線 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2024/06/21 | 2025/12/15 | 84568000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設舗装厚が想定より厚く、実績により舗装撤去数量を変更する。 | 36-C6241-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１３５-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築工事（張コンクリート工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 下香貫 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | （有）高尾建設 | 沼津市高尾台13-19 | 2025/03/25 | 2026/03/13 | 10747000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため | 36-D1135-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/16 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１９５-０１号］（国）４１４号道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | 39512000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1195-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/24 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１９５-０１号］（国）４１４号道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | 44000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1195-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５３２-０１号］（主）伊東修善寺線道路改築に伴う測量・設計業務委託（修善寺駅前・道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/09/03 | 2026/02/27 | 10857000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1532-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５３４-０１号］（主）伊東修善寺線道路改築に伴う測量業務委託（修善寺橋周辺・三次元点群測量） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | 測量 | 国際航業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ﾋﾞﾙ | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 13310000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1534-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/10/03 | 2026/01/30 | 5940000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 36-D1542-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/10/03 | 2026/01/30 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工方法の見直しによる交通誘導警備員配置人数の変更 | 36-D1542-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/10/03 | 2026/02/20 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 36-D1542-01-11-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５５２-０１号］（一）愛鷹インター線道路改築に伴う設計業務委託（道路予備設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 東椎路 | （一）愛鷹インター線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2024/11/08 | 2026/03/16 | 16467000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1552-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５６０-０１号］（一）清水函南停車場線道路改築に伴う測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 的場 | （一）清水函南停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/11/29 | 2026/03/16 | 16324000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1560-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５６４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 北江間 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/02/28 | 2026/03/16 | 16104000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D1564-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５６４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 北江間 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/05 | 2026/03/19 | 14080000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D1564-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ４６１０-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う用地調査業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 長伏 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/06/07 | 2026/02/27 | 13684000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4610-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ４６１０-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う用地測量調査業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/06/07 | 2026/02/27 | 13398000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4610-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/01 | 令和７年度［第３６-Ｄ４６２１-０１号］（一）富士清水線（黄瀬川大橋）橋梁改築に伴う測量業務委託（河川深浅測量業務） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （一）富士清水線 | 測量 | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/07/03 | 2025/12/05 | 5632000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4621-01-13-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和６年度［第３６-Ｄ４６２５-０１号］（一）富士清水線（黄瀬川大橋）橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（取付道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （一）富士清水線 | 建設コンサルタント | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/03/11 | 2026/03/02 | 13662000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4625-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３６-Ｄ４８００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/10 | 2026/03/16 | 4730000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4800-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ４８００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/10 | 2026/03/16 | 4136000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4800-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９４０-０１号］（一）仙石原新田線道路改築工事（4工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 裾野市 | 深良 | （一）仙石原新田線 | 土木一式工事 | 渡邊工業（株） | 裾野市深良744 | 2024/10/21 | 2025/12/15 | 237732000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による清算変更 | 36-D4940-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ４９４４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築工事（道路拡幅工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 天野 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 土木一式工事 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2025/06/12 | 2025/12/01 | 11638000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場の状況変化に伴う設計内容の見直しのため。 | 36-D4944-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９１０-０１号］（一）足柄停車場富士公園線道路改築工事（補強土壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | （一）足柄停車場富士公園線 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 68200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との協議のため | 36-D5910-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９１０-０１号］（一）足柄停車場富士公園線道路改築工事（補強土壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | （一）足柄停車場富士公園線 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 70214000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5910-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０３７-０１号］（主）熱海函南線橋梁補修に伴う仮設道路（法面）設計業務委託（第二丹那橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑 | （主）熱海函南線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/01/15 | 2026/02/18 | 7414000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との調整に不測の日時を要したため。 | 36-D7037-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０３７-０１号］（主）熱海函南線橋梁補修に伴う仮設道路（法面）設計業務委託（第二丹那橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑 | （主）熱海函南線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/01/15 | 2026/03/18 | 8393000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加の比較検討を実施する必要が生じたため。 | 36-D7037-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０４４-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修工事（頓沢橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 生土 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2024/09/17 | 2026/03/13 | 51546000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D7044-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０４４-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修工事（頓沢橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 生土 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2024/09/17 | 2026/03/13 | 51546000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D7044-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５３-０４号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（沼津市北部） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/12 | 2026/01/23 | 16731000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7253-04-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５３-０４号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（沼津市南部） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/24 | 2026/01/23 | 6292000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7253-04-13-04
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/18 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３０５-０１号］（主）三島富士線橋梁耐震対策工事（牧堰橋耐震補強・補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大岡 | （主）三島富士線 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/09/10 | 2025/12/11 | 249469000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7305-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３０８-０１号］（国）１３６号橋梁耐震対策工事（葭ヶ窪橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 土肥 | （国）１３６号 | 鋼構造物工事 | ショーボンド建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区敷地2-26-13 | 2024/09/13 | 2025/11/28 | 148665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | インフレスライド条項の協議に基づく請負代金額の変更ほか | 36-D7308-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/07 | 令和６年度［第３６-Ｄ７４０５-０１号］（一）清水函南停車場線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（的場橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 的場 | （一）清水函南停車場線 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/03/18 | 2025/11/17 | 10043000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7405-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（箱型函渠詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/11 | 2026/02/16 | 7502000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当該設計に係る地権者との合意形成に時間を要したため | 36-D7975-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（箱型函渠詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/11 | 2026/03/16 | 7458000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当該設計に係る河川管理者との協議により設計内容を変更したため | 36-D7975-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/24 | 2026/02/27 | 16324000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度の測量業務時から大きく現地の改変があったため | 36-D7975-01-13-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/24 | 2026/01/19 | 20724000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途調査業務で予定していた所有者から先行して調査の依頼があったため | 36-D7975-01-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１１４-０１号］（一）御殿場箱根線橋梁修繕工事（御殿場高架橋立入防止柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 土木一式工事 | （株）ヒラモト開発 | 御殿場市板妻170 | 2025/10/23 | 2026/03/13 | 5775000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D8114-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１１４-０１号］（一）御殿場箱根線橋梁修繕工事（御殿場高架橋立入防止柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 土木一式工事 | （株）ヒラモト開発 | 御殿場市板妻170 | 2025/10/23 | 2026/03/27 | 5775000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D8114-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１１４-０１号］（一）御殿場箱根線橋梁修繕工事（御殿場高架橋立入防止柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 土木一式工事 | （株）ヒラモト開発 | 御殿場市板妻170 | 2025/10/23 | 2026/03/27 | 8200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D8114-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１６２-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修に伴う設計業務委託（湯沢橋1側道橋下） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （一）沼津小山線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/07/24 | 2026/02/16 | 8459000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-D8162-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｇ２１０２-０１号］狩野川東部流域下水道改築沈砂池ポンプ棟ほか電気設備長寿命化工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025/01/31 | 2026/01/15 | 41866000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-G2102-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｇ３１９２-０１号］狩野川西部流域下水道改築狩野川西部浄化センター調整池掘削工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部 | 土木一式工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025/06/24 | 2025/12/15 | 19866000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため | 36-G3192-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/24 | 令和６年度［第３６-Ｇ３２１１-０１号］狩野川西部幹線流域下水道改築既設25号人孔改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 玉川 | 狩野川西部幹線 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/07/09 | 2026/01/30 | 84282000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-G3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｇ３２１１-０１号］狩野川西部幹線流域下水道改築既設25号人孔改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 玉川 | 狩野川西部幹線 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/07/09 | 2026/01/30 | 84370000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-G3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０３-０１号］（主）三島停車場線道路改築（無電柱化）工事（Ｒ側本体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 一番町 | （主）三島停車場線 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2024/08/23 | 2026/03/25 | 131164000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I3903-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/17 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０３-０１号］（主）三島停車場線道路改築（無電柱化）工事（Ｒ側本体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 一番町 | （主）三島停車場線 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2024/08/23 | 2026/03/25 | 146850000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I3903-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９５１-０１号］（国）４１４号道路改築（無電柱化）工事（統合柱工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 電気工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 80124000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3951-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/12 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９５１-０１号］（国）４１４号道路改築（無電柱化）工事（統合柱工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 電気工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 88893000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に伴う数量変更のため | 36-I3951-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３２-０１号］沼津土木事務所管理道路道路維持工事（路面土砂等排除工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | 沼津土木事務所管理道路 | 土木一式工事 | クリーンサービス（株） | 沼津市西間門字神明169-1 | 2025/11/04 | 2026/03/17 | 11000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I5032-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１１１-０１号］（一）伊豆長岡三津線トンネル修繕工事（三津坂トンネル本体工修繕） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 内浦三津 | （一）伊豆長岡三津線 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025/10/01 | 2026/03/12 | 20467000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I6111-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/24 | 令和７年度［第３６-Ｉ７５１１-０１号］（主）伊東修善寺線道路利用環境改善に伴う引込管路等設備工事委託（電力） | 委託 | 単独随意契約 | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | その他(コンサル) | 東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 | 沼津市大手町3-7-25 | 2025/10/31 | 2026/03/26 | 10146400 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I7511-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０２号］（主）富士裾野線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | （主）富士裾野線 | 地質調査 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/09/04 | 2026/01/30 | 8217000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8022-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０５号］（国）１３６号舗装修繕に伴う土質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小下田 | （国）１３６号 | 地質調査 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 7550000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8022-05-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０６号］（一）滝ケ原富士岡線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神場 | （一）滝ケ原富士岡線 | 舗装工事 | 岳南建設（株） | 御殿場市新橋385 | 2026/01/29 | 2026/03/16 | 10655000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査によるため。 | 36-I8022-06-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０７号］（主）沼津土肥線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | （主）沼津土肥線 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/10/30 | 2026/03/23 | 3905000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試料採取の結果、室内土質試験数を見直すこととする | 36-I8022-07-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０８８-０１号］（国）４１４号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/08/18 | 2025/12/21 | 37300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、現場調査の結果に合わせて変更する。 | 36-I8088-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０８９-０１号］（主）伊東修善寺線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 八幡 | （主）伊東修善寺線 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/08/18 | 2025/12/23 | 52250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の精査による。 | 36-I8089-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３６-Ｉ８８１２-０１号］（国）４１４号ほか道路台帳補正業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 |  | （国）４１４号 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/05/27 | 2026/03/13 | 6220000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8812-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９０８-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（函体上部埋戻し工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 駿東郡長泉町下土狩88-1 | 2025/03/14 | 2026/01/30 | 82918000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1908-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９０８-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（１号橋上部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥエンジニアリング（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/03/18 | 2026/02/23 | 273548000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1908-01-12-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９１１-０１号］一級河川沼川 国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う水文観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/03/11 | 2026/03/24 | 13673000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1911-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９１９-０１号］一級河川沼川 国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う測量業務委託（盛土部動態観測） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 鳥谷 | 一級河川沼川 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/03/11 | 2026/03/02 | 12045000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1919-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度国道１号大塚地区道路建設工事委託 | 委託 | 単独随意契約 | 沼津市 | 大塚 | （国）１号 | その他(コンサル) | 国土交通省中部地方整備局 | 名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁 | 2024/11/08 | 2026/03/31 | 427343844 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1920-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/10 | 令和６年度国道１号大塚地区道路建設工事委託 | 委託 | 単独随意契約 | 沼津市 | 大塚 | （国）１号 | その他(コンサル) | 国土交通省中部地方整備局 | 名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁 | 2024/11/08 | 2026/03/31 | 405679520 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1920-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２０-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策に伴う設計業務委託（軟弱地盤対策） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 鳥谷 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/10/09 | 2026/08/19 | 8789000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1920-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２０-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策に伴う設計業務委託（土留工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/10/01 | 2026/02/25 | 3784000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1920-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３０６-０１号］一級河川沼川第２放水路国土強靭化対策（河川メンテ）工事（機械設備更新） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 一級河川沼川第２放水路 | 鋼構造物工事 | （株）田中機械工業所 | 富士市五貫島字靖国793 | 2025/12/09 | 2026/03/16 | 35662000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2306-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２０-０１号］一級河川柿沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（低水護岸工）畑毛工区 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑毛 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | 大場建設（株） | 三島市大場241 | 2025/09/01 | 2026/02/06 | 39200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2620-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/13 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２０-０２号］一級河川柿沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（低水護岸工）長崎工区 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長崎 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2025/09/01 | 2026/03/13 | 38093000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2620-02-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２０-０２号］一級河川柿沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（低水護岸工）長崎工区 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長崎 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2025/09/01 | 2026/03/13 | 40800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2620-02-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２１-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | 日建建設（株） | 沼津市沼津市青野35-1 | 2025/05/12 | 2026/01/05 | 67120000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2621-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６２２-０１号］一級河川来光川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 一級河川来光川 | 土木一式工事 | （株）山室組 | 伊豆の国市三福250-1 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 34140000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土工において発生した転石の処理のため。 | 36-K2622-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/03 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２２-０１号］一級河川来光川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 一級河川来光川 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/03/11 | 2025/12/24 | 8740000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地測量・用地調査範囲の精査のため。 | 36-K2622-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２４-０１号］一級河川梅の木沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 南一色 | 一級河川梅の木沢川 | 土木一式工事 | （株）関建業 | 駿東郡長泉町南一色459 | 2025/09/01 | 2026/02/27 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 36-K2624-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１１-０１号］一級河川浪人川河川改良工事（底張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | 一級河川浪人川 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 6248000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事発注後、B工区の近隣において護岸基礎部の洗堀が確認されたことから、根継工等を追加する。 | 36-K3011-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１１-０１号］一級河川浪人川河川改良工事（底張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | 一級河川浪人川 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 6479000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、現場調査の結果に合わせて変更する。 | 36-K3011-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１１-０１号］一級河川浪人川河川改良工事（底張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | 一級河川浪人川 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/09/22 | 2026/03/18 | 6588000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、実績に合わせて変更する。 | 36-K3011-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１１-０１号］一級河川浪人川河川改良に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | 一級河川浪人川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/06/12 | 2026/01/19 | 4400000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3011-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０１２-０１号］一級河川修善寺川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 一級河川修善寺川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/07/02 | 2026/03/19 | 7953000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3012-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/05 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１５-０１号］一級河川黄瀬川河川改良工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 南一色 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）鳶寺崎組 | 駿東郡清水町柿田724 | 2025/09/11 | 2025/11/11 | 5130000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、処分数量を変更する。 | 36-K3015-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１７-０１号］二級河川鮎沢川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 新柴 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025/10/09 | 2026/02/18 | 5555000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事に先立ち、地元調整した上で、工事に着手したが、工事着手後に再度地元と調整する必要が発生したため | 36-K3017-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１７-０１号］二級河川鮎沢川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 新柴 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025/10/09 | 2026/02/18 | 6621000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3017-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１１-０１号］一級河川沼川河川改良工事（地内管理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | 丸一工業（株） | 沼津市大岡2759 | 2025/03/13 | 2026/02/27 | 7392000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の影響による沈下対策を行うため | 36-K3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１１-０１号］一級河川沼川河川改良に伴う設計業務委託（高橋川分流部検討） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 柳沢 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/03/18 | 2026/02/27 | 16203000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3211-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１２-０１号］一級河川沼川第２放水路河川改良工事（埋塞土砂撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 一級河川沼川第２放水路 | しゅんせつ工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/03/27 | 2026/01/19 | 957000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3212-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１３-０１号］一級河川沼川河川改良に伴う設計業務委託（仮設構造物等設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/03/11 | 2026/02/27 | 11000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3213-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７２０-０２号］二級河川山川河川維持修繕工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 二級河川山川 | 土木一式工事 | （株）高島 | 伊豆市土肥894 | 2025/10/01 | 2026/02/20 | 10087000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3720-02-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ３８０２-０１号］一級河川来光川河川海岸環境整備工事（護岸補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 上沢 | 一級河川来光川 | 土木一式工事 | （株）水口建設 | 田方郡函南町塚本526-1 | 2025/09/22 | 2025/12/08 | 6011000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による増工のため | 36-K3802-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４１１-０１号］一級河川沢地川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 沢地 | 一級河川沢地川 | 土木一式工事 | （有）世和土木 | 三島市大場1086-429 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 28468000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4411-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６１５-０１号］一級河川沼川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | 三星建設工業（株） | 沼津市岡宮1286-1 | 2025/10/20 | 2026/03/16 | 26642000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4615-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８１４-０１号］一級河川黄瀬川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）カツマタ建設 | 御殿場市中畑652-55 | 2025/07/08 | 2026/02/03 | 19140000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 推定岩盤線の確認に基づくもの | 36-K4814-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８１４-０１号］一級河川黄瀬川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）カツマタ建設 | 御殿場市中畑652-55 | 2025/07/08 | 2026/02/03 | 19866000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4814-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０５-０１号］夏梅木川支川玉沢Ｄ砂防工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 玉沢 | 夏梅木川支川玉沢 | 土木一式工事 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025/08/12 | 2026/03/01 | 71049000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0305-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（管理用道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/07/03 | 2026/02/13 | 9405000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害復旧業務の優先による（静岡県業務委託契約約款第22条） | 36-S0306-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（管理用道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/07/03 | 2026/03/16 | 10109000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0306-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/26 | 2026/03/06 | 12210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害復旧業務の優先による（静岡県業務委託契約約款第22条） | 36-S0306-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/26 | 2026/03/16 | 12375000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0306-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０８-０１号］柿沢川支川毘沙門川砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | 柿沢川支川毘沙門川 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 7260000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0308-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０８-０１号］柿沢川支川毘沙門川砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | 柿沢川支川毘沙門川 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 8185000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0308-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｓ０４０１-０１号］ 丸山川支川西浜沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 八木沢 | 丸山川支川西浜沢 | 土木一式工事 | （株）オザワ | 伊豆市土肥1130-1 | 2025/12/18 | 2026/03/16 | 4400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0401-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ０４０１-０１号］ 丸山川支川西浜沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 八木沢 | 丸山川支川西浜沢 | 土木一式工事 | （株）オザワ | 伊豆市土肥1130-1 | 2025/12/18 | 2026/03/16 | 4993000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0401-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０３-０１号］ 鮎沢川支川滝沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | 鮎沢川支川滝沢川 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/07/29 | 2026/01/29 | 44495000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0703-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０３-０１号］ 鮎沢川支川滝沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | 鮎沢川支川滝沢川 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/07/29 | 2026/01/29 | 42317000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0703-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０３-０６号］ 狩野川支川韮山古川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（埋塞土砂撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 中 | 狩野川支川韮山古川 | 土木一式工事 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2025/11/25 | 2026/03/02 | 16951000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0703-06-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０６１-０１号］修善寺川支川半経寺沢砂防工事（堰堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川半経寺沢 | 土木一式工事 | （株）ヤギシタ | 伊豆市修善寺1145-18 | 2025/04/18 | 2026/03/19 | 71709000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3061-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０６１-０１号］修善寺川支川半経寺沢砂防工事（堰堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川半経寺沢 | 土木一式工事 | （株）ヤギシタ | 伊豆市修善寺1145-18 | 2025/04/18 | 2026/03/19 | 75000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3061-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０７２-０２号］ 佐野川支川裾野大久保川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量業務委託（大久保川2号堰堤） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 佐野川支川裾野大久保川 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/26 | 2026/01/30 | 5126000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3072-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０７２-０２号］ 佐野川支川裾野大久保川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量業務委託（大久保川2号堰堤） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 佐野川支川裾野大久保川 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/26 | 2026/03/02 | 2415000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3072-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３０３-０１号］獅子浜南洞急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 獅子浜 | 獅子浜南洞 | 土木一式工事 | （有）高尾建設 | 沼津市高尾台13-19 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 42009000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3303-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３０３-０１号］獅子浜南洞急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 獅子浜 | 獅子浜南洞 | 土木一式工事 | （有）高尾建設 | 沼津市高尾台13-19 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 43124000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3303-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１５-０１号］青羽根岩下B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 青羽根 | 青羽根岩下B | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊豆市青羽根268-1 | 2025/04/18 | 2025/12/10 | 47575000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3315-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１７-０１号］神島A急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（擁壁詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 神島 | 神島A | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/03 | 2026/03/09 | 9394000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査結果による設計内容の見直しのため。 | 36-S3317-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１８-０１号］谷田押切No．４急傾斜地崩壊対策工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 谷田 | 谷田押切No．４ | 土木一式工事 | 倉田工業（株） | 三島市大社町14-5 | 2025/10/01 | 2026/01/26 | 10660000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採本数における精査のため。 | 36-S3318-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１９-０１号］口野尾高Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法枠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 口野尾高Ｂ | 土木一式工事 | （株）新田建設 | 沼津市口野50-10 | 2025/11/25 | 2026/03/16 | 23100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3319-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１９-０１号］口野尾高Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法枠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 口野尾高Ｂ | 土木一式工事 | （株）新田建設 | 沼津市口野50-10 | 2025/11/25 | 2026/03/16 | 25494000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3319-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 西川支川砂沢川ほか基礎調査業務委託（砂防基盤図作成）その９ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 板妻 | 西川支川砂沢川 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/24 | 2026/03/04 | 35046000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3421-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 野沢川支川中島川ほか基礎調査業務委託（砂防基盤図作成）その10 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 中島 | 野沢川支川中島川 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/24 | 2026/03/11 | 36938000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3421-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 狩野川支川黄瀬川基礎調査業務委託（新規区域設定その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 足高 | 狩野川支川黄瀬川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 12111000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3421-01-13-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 狩野川支川修善寺川基礎調査業務委託（新規区域設定その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 狩野川支川修善寺川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 10934000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3421-01-13-06
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 来光川支川函南冷川基礎調査業務委託（新規区域設定その４） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 桑原 | 来光川支川函南冷川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 12432000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3421-01-13-07
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 佐野川支川下和田川ほか情報基盤工事（標識設置工）その１ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | 佐野川支川下和田川 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 15235000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川韮山古川ほか情報基盤工事（標識設置工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | 狩野川支川韮山古川 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 11638000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川韮山古川ほか情報基盤工事（標識設置工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | 狩野川支川韮山古川 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 13681000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3521-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川修善寺川ほか情報基盤工事（標識設置工）その３ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 狩野川支川修善寺川 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ロード産業 | 静岡市清水区北脇291 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｓ４４０７-０１号］長岡左近山急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 長岡 | 長岡左近山 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/02/21 | 2026/03/06 | 84922200 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4407-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｓ４４０７-０１号］長岡左近山急傾斜地崩壊対策工事（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | 長岡左近山 | とび・土工・コンクリート工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/08/26 | 2026/02/20 | 14586000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4407-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０５-０１号］原急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 原 | 土木一式工事 | （株）グリーン土木 | 伊豆市大平241-1 | 2025/11/18 | 2026/03/06 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4505-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０５-０１号］原急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 原 | 土木一式工事 | （株）グリーン土木 | 伊豆市大平241-1 | 2025/11/18 | 2026/03/06 | 14212000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4505-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０６-０１号］守木山田B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 守木 | 守木山田B | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 35937000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4506-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０６-０１号］守木山田B急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 守木 | 守木山田B | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/03 | 2026/02/20 | 7612000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4506-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０６-０１号］守木山田B急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 守木 | 守木山田B | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/03 | 2026/03/19 | 8965000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4506-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ５００４-０４号］多比川支川鷲頭川砂防工事（管理道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 多比 | 多比川支川鷲頭川 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025/08/20 | 2025/12/19 | 9299000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設と管理用道路の接続部で車両がスリップすることが判明したため、一部、Co舗装を打ち換えて走行性を改善する。 | 36-S5004-04-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｓ５３０６-０１号］黄瀬川支川堤沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（渓流保全工詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 二子 | 黄瀬川支川堤沢 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2024/08/23 | 2026/02/20 | 18480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元説明会の結果に基づき、渓流保全工延長及ぶ用地測量を変更する。 | 36-S5306-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｓ５７０５-０１号］江梨大瀬川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦江梨 | 江梨大瀬川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/11/08 | 2026/03/16 | 21135000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 構造協議資料作成業務を追加したため。 | 36-S5705-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ５７０５-０１号］江梨大瀬川砂防等調査に伴う地質調査業務委託（砂防堰堤） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 江梨 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2024/12/03 | 2026/01/26 | 10516000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 砂防堰堤の最適位置の協議～決定までに不測の日数を要し、現地ボーリング調査の実施に遅れが生じたため。 | 36-S5705-01-13-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和６年度［第３６-Ｓ７３３２-０１号］林金急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工・その2） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 下船原 | 林金 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊豆市青羽根268-1 | 2024/12/06 | 2026/03/19 | 34287000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7332-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ７４３２-０２号］谷田押切No．４急傾斜地崩壊対策に伴う測量設計業務委託（修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 谷田 | 谷田押切No．４ | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/26 | 2026/03/16 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工方法について施工管理技士会との協議等に時間を要したため。 | 36-S7432-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３６-Ｓ７４３２-０２号］谷田押切No．４急傾斜地崩壊対策に伴う測量設計業務委託（修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 谷田 | 谷田押切No．４ | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/26 | 2026/03/16 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工管理技士会との協議の中で施工計画に大幅な変更が生じたため。 | 36-S7432-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｖ１３３１-０１号］戸田漁港水産物供給基盤機能保全入浜防波堤工事（撤去工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/12/19 | 2026/03/23 | 20790000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1331-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３６-Ｖ１３３１-０１号］戸田漁港水産物供給基盤機能保全入浜防波堤工事（ブロック製作工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 戸田漁港 | 土木一式工事 | （株）尾鷲組 | 沼津市戸田360-4 | 2025/12/09 | 2026/03/24 | 21978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1331-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３６-Ｖ１３３５-０１号］静浦漁港水産物供給基盤機能保全工事（口野向畑物揚場その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 静浦漁港 | 舗装工事 | （有）土屋組 | 沼津市大平1925 | 2026/01/15 | 2026/03/26 | 6886000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1335-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/25 | 令和７年度［第３６-Ｖ１３３５-０１号］静浦漁港水産物供給基盤機能保全工事（志下獅子浜道路） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 馬込 | 静浦漁港 | 舗装工事 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2026/01/29 | 2026/03/25 | 29355000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 36-V1335-01-11-04
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｖ２３１１-０１号］静浦漁港海岸海岸高潮江浦地区 胸壁工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 江浦 | 静浦漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）土佐谷組 | 沼津市江浦15-5 | 2025/02/28 | 2026/03/16 | 70322000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V2311-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｖ２３１１-０１号］静浦漁港海岸 海岸高潮 江浦地区 陸閘設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 江浦 | 静浦漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/07/22 | 2026/03/16 | 12020000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-V2311-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３６-Ｖ２３７０-０１号］戸田漁港海岸海岸メンテナンスに伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港海岸 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/12/02 | 2026/03/23 | 8560000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量による地元への影響を抑えるため | 36-V2370-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｖ４３９０-０１号］戸田漁港海岸漁港計画調査に伴う鬼川地区 胸壁修正設計業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港海岸 | 建設コンサルタント | パシフィックコンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区御幸町11-30 | 2025/08/14 | 2026/03/16 | 6336000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既往成果の条件設定や安定計算の再精査 | 36-V4390-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３６-Ｖ４３９０-０１号］戸田漁港海岸漁港計画調査に伴う鬼川地区 胸壁修正設計業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港海岸 | 建設コンサルタント | パシフィックコンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区御幸町11-30 | 2025/08/14 | 2026/03/16 | 8240000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接区間と液状化層の厚さが異なったため | 36-V4390-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｗ２００３-０１号］沼津港海岸 高潮対策工事（仮締切工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港海岸 | 土木一式工事 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025/03/27 | 2026/02/27 | 168289000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2003-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和６年度［第３６-Ｗ５８２４-０１号］土肥港老朽化対策大藪岸壁改修工事（グレーチング工）（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 土肥港 | 土木一式工事 | （株）高島 | 伊豆市土肥894 | 2025/03/04 | 2025/11/19 | 36486000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 不可視部分の劣化のため | 36-W5824-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｚ０３３９-０１号］健康福祉交流プラザ高圧ケーブル更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 谷田 | 静岡県総合健康センター | 電気工事 | （株）静岡ケイテクノ | 沼津市米山町8-12 | 2025/03/14 | 2025/11/28 | 10923000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z0339-01-11-11
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｂ０００３-０１号］沼津土木事務所管理河川水防警報施設（雨量等観測テレメータ）工事（メンテナンス端末更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理河川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/11/20 | 2026/03/27 | 6754000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B0003-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｂ００６３-０１号］沼津土木事務所管理河川水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理河川 | 電気通信工事 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026/03/10 | 2027/03/31 | 6061000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-B0063-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/12 | 令和７年度［第３７-Ｂ３００２-０１号］一級河川桃沢川７年災害復旧工事７年災査定第0008号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下長窪 | 一級河川桃沢川 | 土木一式工事 | （株）関建業 | 駿東郡長泉町南一色459 | 2026/01/22 | 2027/03/12 | 88935000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B3002-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/12 | 令和７年度［第３７-Ｂ３００３-０１号］一級河川桃沢川７年災害復旧工事７年災査定第0009号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 上長窪 | 一級河川桃沢川 | 土木一式工事 | （有）秋山土建 | 裾野市千福443-3 | 2026/01/15 | 2026/05/29 | 14575000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B3003-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/19 | 令和７年度［第３７-Ｂ３００３-０１号］一級河川桃沢川７年災害復旧工事７年災査定第0009号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 上長窪 | 一級河川桃沢川 | 土木一式工事 | （有）秋山土建 | 裾野市千福443-3 | 2026/01/15 | 2026/05/29 | 13035000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B3003-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/17 | 令和７年度［第３７-Ｂ３００４-０１号］一級河川佐野川７年災害復旧工事７年災査定第10号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | 一級河川佐野川 | 土木一式工事 | （有）秋山土建 | 裾野市千福443-3 | 2026/01/15 | 2026/06/18 | 36168000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B3004-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/24 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４１０-０１号］（都）金岡浮島線ほか街路整備工事（地内管理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 東原 | （都）金岡浮島線 | 土木一式工事 | （株）池谷工務店 | 沼津市市道町6-1 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 10619000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5410-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４１４-０１号］（都）西間門新谷線街路整備に伴う引込管等設備工事委託（電力） | 委託 | 単独随意契約 | 駿東郡清水町 | 柿田 | （都）西間門新谷線 | その他(コンサル) | 東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 | 沼津市大手町3-7-25 | 2025/06/30 | 2026/10/30 | 64812000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-C5414-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４１４-０１号］（都）西間門新谷線街路整備に伴う引込管等設備工事委託（通信） | 委託 | 単独随意契約 | 駿東郡清水町 | 柿田 | （都）西間門新谷線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025/06/30 | 2026/03/18 | 27171100 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5414-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４１７-０１号］（都）新橋茱萸沢線街路整備に伴う設計業務委託（道路照明施設詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | （都）新橋茱萸沢線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/17 | 2026/09/30 | 4675000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5417-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３１-０１号］（都）御殿場小山線街路整備に伴う用地調査業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | （都）御殿場小山線 | 補償 | （株）駿河補償積算 | 裾野市茶畑30-1 | 2025/10/01 | 2026/02/25 | 3361600 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5431-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３２-０１号］（都）千本香貫山線街路整備工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本港町 | （都）千本香貫山線 | 土木一式工事 | （株）大志建設 | 沼津市西沢田849-67 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 13706000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5432-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３２-０１号］（都）千本香貫山線街路整備工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本港町 | （都）千本香貫山線 | 土木一式工事 | （株）大志建設 | 沼津市西沢田849-67 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 13959000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5432-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３４-０１号］（都）沼津三島線街路整備に伴う道路詳細設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （都）沼津三島線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/08 | 2026/11/30 | 24044000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5434-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３５-０１号］（都）三枚橋岡宮線街路整備事業に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 岡宮 | （都）三枚橋岡宮線 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/08/12 | 2026/10/30 | 9460000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5435-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/18 | 令和７年度［第３７-Ｃ６１１０-０１号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架に伴う広報資料作成業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大手町 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | 測量 | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/06/05 | 2026/06/30 | 5610000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C6110-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２１０-０１号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架工事協定（JR東海負担金） | 工事 | 単独随意契約 | 沼津市 | 大手町 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | その他(コンサル) | 東海旅客鉄道（株） 建設工事部 | 名古屋市中村区名駅1-1-4 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 2487913082 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせ変更 | 37-C6210-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２１０-０１号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架工事協定（JR東海負担金） | 工事 | 単独随意契約 | 沼津市 | 大手町 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | その他(コンサル) | 東海旅客鉄道（株） 建設工事部 | 名古屋市中村区名駅1-1-4 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 2488632705 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせ変更 | 37-C6210-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/17 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２１０-０２号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架工事協定（ＪＲ貨物負担金） | 工事 | 単独随意契約 | 沼津市 | 大手町 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | その他(コンサル) | 日本貨物鉄道（株） 東海支社 | 名古屋市中区錦3-1-1 十六銀行名古屋ビル10階 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 1526826150 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C6210-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２１０-０３号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架に伴う設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大手町 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | 建設コンサルタント | （株）トーニチコンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町2-3-1 | 2025/09/16 | 2026/09/30 | 10703000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 鉄道事業者からの資料提供に不測の日時を要するため | 37-C6210-03-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２４０-０１号］（都）西間門新谷線街路整備工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 柿田 | （都）西間門新谷線 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/09/05 | 2026/06/30 | 33858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-C6240-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２４１-０１号］（都）沼津南一色線街路整備工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 寿町 | （都）沼津南一色線 | 土木一式工事 | （株）川村組 | 沼津市岡一色池上町517 | 2025/11/18 | 2026/05/29 | 27929000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-C6241-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２４３-０１号］（都）西間門新谷線街路整備に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 堂庭 | （都）西間門新谷線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/01 | 2026/02/18 | 7161000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C6243-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２３０-０１号］（国）４１４号道路改築に伴う測量・設計・電算帳票作成業務委託（湯ヶ島第2工区詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/22 | 2026/06/30 | 15147000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0230-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７１０-０１号］（主）三島富士線道路改築に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 根古屋 | （主）三島富士線 | 補償 | （株）ランド・コンサルタント 静岡支店 | 沼津市原331-16 | 2026/03/31 | 2027/01/29 | 13211000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置 | 37-D0710-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/04/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ１０５０-０１号］（国）４１４号橋梁改築工事（大平高架橋P4橋脚躯体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大平 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | （株）石井組 | 伊豆の国市四日町494-1 | 2025/10/31 | 2026/05/05 | 46970000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせ数量を変更するため。 | 37-D1050-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１２０-０１号］（国）１３６号道路改築に伴う用地調査業務委託（新谷交差点） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 新谷 | （国）１３６号 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/16 | 2026/09/30 | 13420000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 営業補償に必要な資料の収集が当初工期内では困難のため | 37-D1120-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う設計業務委託（第１工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 多比 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025/06/19 | 2026/09/30 | 7880000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1130-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う測量業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 多比 | （国）４１４号 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/15 | 2026/03/09 | 18436000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別業務で行っているトンネル坑口、坑口法面検討において縦横断図・横断面図が必要となったため | 37-D1130-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う地質調査業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 多比 | （国）４１４号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/07/29 | 2026/01/20 | 24794000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1130-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う地質調査業務委託（第１工区その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大平 | （国）４１４号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/12/16 | 2026/09/30 | 20372000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1130-01-13-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０２号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う測量・設計業務委託（第２工区取付市道） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 北江間 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/15 | 2026/10/30 | 14960000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （６）その他 関係機関との調整結果に基づくもの | 37-D1130-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１６０-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う軟弱地盤技術解析業務委託（十里木バイパス） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | 地質調査 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026/03/10 | 2026/09/30 | 10912000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年度設計業務委託技術者単価について」の運用に係る特例措置 | 37-D1160-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/11 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５３２-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 天野 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 舗装工事 | （株）一杉興業 | 沼津市大塚627-2 | 2025/12/23 | 2026/06/30 | 18711000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1532-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５３２-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 天野 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 舗装工事 | （株）一杉興業 | 沼津市大塚627-2 | 2025/12/23 | 2026/06/30 | 18755000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1532-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５３８-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築工事（側溝工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南江間 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 土木一式工事 | 成和建設（株） | 伊豆の国市韮山山木120-7 | 2026/06/01 | 2026/10/20 | 9119000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （６）その他 労務単価等に係る特例措置 | 37-D1538-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５３８-０１号］（一）函南停車場反射炉線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | （一）函南停車場反射炉線 | 建設コンサルタント | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/07/01 | 2026/03/25 | 14905000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1538-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５３８-０１号］（一）函南停車場反射炉線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | （一）函南停車場反射炉線 | 建設コンサルタント | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/07/01 | 2026/03/25 | 14707000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-D1538-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４０-０１号］（一）修善寺天城湯ケ島線道路改築に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 佐野 | （一）修善寺天城湯ケ島線 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025/06/05 | 2026/01/05 | 7007000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1540-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路拡幅工・その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 土木一式工事 | （株）室伏組 | 駿東郡小山町菅沼976-48 | 2025/10/14 | 2026/03/16 | 35682000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1542-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（舗装工・その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 舗装工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/12/09 | 2026/03/16 | 14053000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1542-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４８-０１号］（主）沼津土肥線道路改築に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）沼津土肥線 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/11/25 | 2026/06/19 | 7703000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1548-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５５２-０１号］（一）愛鷹インター線道路改築に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 東椎路 | （一）愛鷹インター線 | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/10/01 | 2026/01/07 | 7843000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1552-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５５８-０１号］（一）須走御殿場線道路改築工事（交差点取合改良工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 仁杉 | （一）須走御殿場線 | 土木一式工事 | 芹澤建設（株） | 御殿場市萩原688 | 2026/04/01 | 2026/07/31 | 17006000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1558-01-12-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６２-０１号］（一）沼津小山線道路改築に伴う測量・設計業務委託（吉久保交差点） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 吉久保 | （一）沼津小山線 | 建設コンサルタント | （株）駿河調査設計 | 御殿場市川島田1921-4 | 2025/05/27 | 2026/03/16 | 10273000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1562-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６２-０１号］（一）沼津小山線道路改築に伴う用地測量業務委託（吉久保交差点） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 吉久保 | （一）沼津小山線 | 測量 | （株）駿河調査設計 | 御殿場市川島田1921-4 | 2025/12/23 | 2026/11/16 | 8470000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1562-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６４-０１号］（一）足柄峠線道路改築に伴う道路計画検討業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | （一）足柄峠線 | 建設コンサルタント | （株）駿河調査設計 | 御殿場市川島田1921-4 | 2025/09/11 | 2026/03/13 | 4950000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1564-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ３５１０-０１号］（一）田原野函南停車場線道路改築工事（側溝工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 浮橋 | （一）田原野函南停車場線 | 土木一式工事 | （有）大仁建設 | 伊豆の国市守木871 | 2025/12/18 | 2026/05/29 | 11044000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D3510-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/04/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ４６００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う設計業務委託（光ケーブル移設詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/08/12 | 2026/08/31 | 12210000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4600-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ４６００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う設計業務委託（光ケーブル移設詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/08/12 | 2026/09/30 | 13167000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4600-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ４６００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う地質調査業務委託（湯川地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 湯川 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 地質調査 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/28 | 2026/06/15 | 7799000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関連業務との調整 | 37-D4600-01-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ４６００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う設計業務委託（箱型函渠詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 湯川 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/11/04 | 2026/05/29 | 5236000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4600-01-13-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ４８００-０１号］（主）伊東修善寺線橋梁改築に伴う道路概略設計業務委託（修善寺橋及び接続道路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/07 | 2026/09/30 | 5500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4800-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９３８-０１号］（主）沼津土肥線道路改築工事（大型ブロック積工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦古宇 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025/10/01 | 2026/07/31 | 86647000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4938-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９４４-０１号］（主）伊東修善寺線道路改築に伴う設計・電算帳票作成業務委託（電線共同溝詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/29 | 2026/09/30 | 12760000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4944-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９４７-０１号］（主）沼津土肥線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025/07/29 | 2026/06/08 | 79167000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D4947-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９４８-０１号］（主）沼津土肥線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2026/06/16 | 2027/01/08 | 73436000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-D4948-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０１０-０１号］（主）沼津土肥線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/08/07 | 2026/03/18 | 52110000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせ数量を変更するため。 | 37-D5010-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０１０-０１号］（主）沼津土肥線道路改築工事（歩道舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | （主）沼津土肥線 | 舗装工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2026/06/26 | 2026/09/29 | 4543000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-D5010-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０１２-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南江間 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/11/25 | 2026/06/16 | 28721000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5012-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６０-０１号］（国）４６９号道路改築工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2025/12/23 | 2026/05/29 | 34776000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5060-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６１-０１号］（国）４６９号道路改築工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | （有）高幸建設 | 裾野市御宿474-6 | 2025/10/01 | 2026/03/09 | 19690000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工条件の精査による | 37-D5061-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６１-０１号］（国）４６９号道路改築工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | （有）高幸建設 | 裾野市御宿474-6 | 2025/10/01 | 2026/03/09 | 19734000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5061-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６２-０１号］（一）滝ケ原富士岡線道路改築工事（路肩整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 永塚 | （一）滝ケ原富士岡線 | 土木一式工事 | （株）渡創建設 | 御殿場市川柳166 | 2025/10/22 | 2026/02/27 | 36575000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 37-D5062-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６２-０１号］（一）滝ケ原富士岡線道路改築工事（路肩整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 永塚 | （一）滝ケ原富士岡線 | 土木一式工事 | （株）渡創建設 | 御殿場市川柳166 | 2025/10/22 | 2026/02/27 | 38000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5062-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６３-０１号］（国）１３６号道路改築工事（大型標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025/10/01 | 2026/02/20 | 8613000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 埋設物確認のための試掘作業 | 37-D5063-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６３-０１号］（国）１３６号道路改築工事（大型標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025/10/01 | 2026/02/20 | 9757000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5063-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６３-０１号］（国）１３６号 道路改築工事（歩道舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/09/24 | 2026/03/07 | 28028000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5063-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１０-０１号］（一）御殿場箱根線橋梁補修工事（桔梗橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 土木一式工事 | 芹澤建設（株） | 御殿場市萩原688 | 2025/10/27 | 2026/03/19 | 17600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7010-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１１-０１号］（一）原木沼津線橋梁補修工事（御成橋 橋梁塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 市場町 | （一）原木沼津線 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2025/09/02 | 2026/06/25 | 173536000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7011-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１２-０１号］（主）沼津土肥線橋梁補修工事（港橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）金田工務店 | 沼津市戸田1880-1 | 2025/10/14 | 2026/03/24 | 36773000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7012-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１３-０１号］（国）４１４号橋梁補修工事（三本松橋 端横桁狭隘部） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025/11/04 | 2026/03/18 | 23463000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7013-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/04/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１４-０１号］（主）伊東修善寺線橋梁補修工事（修善寺橋高欄塗替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | 塗装工事 | （株）コウノ | 静岡市清水区西久保420-5 | 2025/10/06 | 2026/05/07 | 89221000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導警備員の配備実績に基づく減工 | 37-D7014-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１７-０１号］（一）富士清水線（西間門橋）橋梁補修工事（高欄補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 東間門 | （一）富士清水線 | とび・土工・コンクリート工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2026/01/13 | 2026/10/31 | 16082000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7017-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１９-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線橋梁補修工事（石堂橋塗替塗装工３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 田方郡函南町 | 日守 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2025/09/16 | 2026/06/30 | 233145000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7019-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２０-０１号］（国）１３６号橋梁補修工事（船原桟道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 上船原 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）高岡塗装 | 富士宮市大中里1740-1 | 2025/09/01 | 2026/01/25 | 32087000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7020-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/04/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２５-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁補修工事（徳倉橋塗替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025/09/24 | 2026/05/19 | 115445000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7025-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２６-０１号］（主）御殿場大井線橋梁補修工事（二枚橋側道橋上下） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 二枚橋 | （主）御殿場大井線 | 塗装工事 | （有）新井塗装店 | 富士市中島135-3 | 2025/10/07 | 2026/07/24 | 28406000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7026-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２６-０１号］（主）御殿場大井線橋梁補修工事（二枚橋橋面舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 二枚橋 | （主）御殿場大井線 | 舗装工事 | 薮田建設（株） | 御殿場市新橋字二ﾂ塚248-1 | 2025/12/11 | 2026/06/18 | 4994000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元調整 | 37-D7026-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２６-０１号］（主）御殿場大井線橋梁補修工事（二枚橋橋面舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 二枚橋 | （主）御殿場大井線 | 舗装工事 | 薮田建設（株） | 御殿場市新橋字二ﾂ塚248-1 | 2025/12/11 | 2026/06/18 | 3377000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7026-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２７-０１号］（一）駿河小山停車場線橋梁補修工事（富士見橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | （一）駿河小山停車場線 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/09/19 | 2026/08/31 | 96800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7027-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２９-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修工事（震橋側道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | （株）関道建設 | 駿東郡長泉町南一色327-1 | 2025/10/16 | 2026/02/06 | 17380000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7029-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０９３-０１号］（主）熱海函南線橋梁補修工事（第二丹那橋耐震補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑 | （主）熱海函南線 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025/09/16 | 2026/03/12 | 30305000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7093-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０３号］（国）１３６号ほか橋梁点検業務委託（その１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 安久 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/17 | 2026/01/19 | 6523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検方法についての精査のため。 | 37-D7253-03-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０３号］（国）１３６号ほか橋梁点検業務委託（地域一括発注）（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/09/02 | 2026/02/16 | 17193000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検方法についての精査のため。 | 37-D7253-03-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０４号］（国）１３６号橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/08/05 | 2026/01/19 | 17347000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査結果に基づく調査方法変更のため。 | 37-D7253-04-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０４号］（主）伊東大仁線ほか橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 三福 | （主）伊東大仁線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/05 | 2026/02/16 | 18733000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査結果に基づく調査方法変更のため。 | 37-D7253-04-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（主）伊東修善寺線ほか橋梁点検業務委託（伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 冷川 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 18150000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（主）伊東修善寺線ほか橋梁点検業務委託（伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 冷川 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 17952000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 16665000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 19217000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（主）修善寺戸田線ほか橋梁点検業務委託（沼津市内・伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）修善寺戸田線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 17490000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（主）修善寺戸田線ほか橋梁点検業務委託（沼津市内・伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）修善寺戸田線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 18711000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０７号］（一）足柄峠線松原橋外橋梁点検業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 駿東郡小山町 | 竹之下 | （一）足柄峠線 | その他(建設) | 中日本高速道路（株） 東京支社 | 港区虎ノ門4-3-1 | 2025/04/02 | 2026/03/31 | 31145483 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-07-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３０６-０１号］（主）沼津土肥線橋梁耐震対策工事（中島橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）尾鷲組 | 沼津市戸田360-4 | 2026/01/13 | 2026/07/17 | 46255000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7306-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３１１-０１号］（一）修善寺天城湯ケ島線橋梁耐震対策工事（横金橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 市山 | （一）修善寺天城湯ケ島線 | 土木一式工事 | 今井建設（株） | 伊豆市月ヶ瀬62-1 | 2025/12/02 | 2026/06/05 | 21120000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導員を実績報告により変更する。 | 37-D7311-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３６９-０１号］（一）古奈伊豆長岡停車場線橋梁補修工事（千歳橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 古奈 | （一）古奈伊豆長岡停車場線 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025/12/02 | 2026/06/15 | 43351000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7369-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３６９-０１号］（一）古奈伊豆長岡停車場線橋梁補修に伴う現況調査業務委託（千歳橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 古奈 | （一）古奈伊豆長岡停車場線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 16313000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7369-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３６９-０１号］（一）古奈伊豆長岡停車場線橋梁補修に伴う現況調査業務委託（千歳橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 古奈 | （一）古奈伊豆長岡停車場線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 15433000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7369-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/04/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ７６２０-０１号］（一）富士清水線（黄瀬川大橋）橋梁改築に伴う設計業務委託（仮橋取付道路付替設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （一）富士清水線 | 建設コンサルタント | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2026/01/29 | 2026/05/29 | 8085000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7620-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ７９７０-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/16 | 2026/03/16 | 20735000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査対象の一部が年度内の調査完了が不可能とたったため | 37-D7970-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０７-０１号］（国）１３６号橋梁修繕工事（小松原橋舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2026/01/13 | 2026/03/16 | 15642000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の精査による。 | 37-D8107-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０７-０１号］（国）１３６号橋梁修繕工事（小松原橋舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2026/01/13 | 2026/03/16 | 15642000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-D8107-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０２-０１号］（主）熱海大仁線（白坂橋）橋梁耐震対策工事（仮橋下部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 牧之郷 | （主）熱海大仁線 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/12/02 | 2027/02/26 | 30723000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8302-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０２-０１号］（主）熱海大仁線橋梁耐震対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 牧之郷 | （主）熱海大仁線 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/14 | 2026/06/30 | 15807000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8302-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０４-０１号］（主）伊東西伊豆線橋梁耐震対策に伴う詳細設計・電算帳票作成業務委託（長野橋２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （主）伊東西伊豆線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/10 | 2026/01/09 | 7524000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8304-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０５-０１号］（主）伊東西伊豆線橋梁耐震対策に伴う詳細設計・電算帳票作成業務委託（原保橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 原保 | （主）伊東西伊豆線 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/07/10 | 2026/02/27 | 8635000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8305-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０６-０１号］（主）沼津土肥線橋梁耐震対策に伴う詳細設計・電算帳票作成業務委託（角山1号桟道橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 井田 | （主）沼津土肥線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/07/10 | 2026/01/08 | 8272000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D8306-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０７-０１号］（一）仙石原新田線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（桃の木畑橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | （一）仙石原新田線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/10 | 2026/01/05 | 6996000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8307-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０８-０１号］（主）御殿場大井線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（新千束橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | （主）御殿場大井線 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/09/04 | 2026/03/07 | 7744000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「既設橋の構造図の作成」の取りやめ | 37-D8308-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ９２０１-０１号］（国）４６９号道路改築工事（標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | とび・土工・コンクリート工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025/12/09 | 2026/06/30 | 5885000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9201-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４１４-０１号］（一）沼津三島線ほか道路改築工事（誘導表示設置工） | 工事 | 単独随意契約 | 三島市 | 広小路町 | （一）沼津三島線 | 土木一式工事 | 西武建設（株） 静岡営業所 | 三島市広小路町13-6 | 2026/03/04 | 2026/05/29 | 12639000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9414-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４１５-０１号］（主）三島裾野線道路改築工事（歩道拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 徳倉 | （主）三島裾野線 | 土木一式工事 | 加和太建設（株） | 三島市文教町1-5-15 | 2026/06/01 | 2026/10/11 | 19998000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-D9415-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５５０-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線道路改築工事（工事用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 湯川 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 土木一式工事 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2026/01/27 | 2026/07/03 | 28666000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9550-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０３-０１号］（国）４１４号ほか県単道路交通情勢調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 上香貫 | （国）４１４号 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 13750000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-E2603-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０３-０１号］（一）沼津小山線ほか県単道路交通情勢調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 竈 | （一）沼津小山線 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 10461000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2603-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０３-０１号］（主）伊東修善寺線ほか県単道路交通情勢調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 徳永 | （主）伊東修善寺線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 13607000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-E2603-01-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/01 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川東部幹線流域下水道改築マンホール蓋取替工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 宗光寺 | 狩野川東部幹線 | 土木一式工事 | （株）共進土建 | 伊豆の国市浮橋440-2 | 2025/08/07 | 2026/01/13 | 23507000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-G2101-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川東部浄化センター流域下水道改築 汚泥処理棟防食塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部浄化センター | 塗装工事 | 加和太建設（株） | 三島市文教町1-5-15 | 2025/08/12 | 2026/03/13 | 45628000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2101-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/09 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川流域下水道 幹線管渠点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川流域下水道 | しゅんせつ工事 | （株）エイコウサービス | 富士市末広21-3 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 23451000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2101-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川東部幹線流域下水道改築下水道台帳（管路）電子化業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部幹線 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/10/07 | 2026/03/16 | 14509000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2101-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川東部浄化センター流域下水道改築雨水排水機場耐震診断調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部浄化センター | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/12/02 | 2026/09/30 | 16269000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2101-01-13-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０２-０１号］狩野川東部流域下水道改築狩野川東部浄化センター機械濃縮棟機械設備長寿命化工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 機械器具設置工事 | 月島ジェイテクノメンテサービス（株） 横浜支店 | 横浜市中区相生町3-56-1 | 2025/12/23 | 2027/03/12 | 63679000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2102-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０２-０１号］狩野川東部流域下水道改築重力濃縮棟設備工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 建設コンサルタント | （株）ＮＪＳ 静岡事務所 | 静岡市葵区両替町2-4-15 | 2026/03/05 | 2027/03/12 | 7095000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-G2102-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｇ２２１２-０１号］狩野川東部流域下水道改築沈砂池ポンプ棟設備更新工事設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2026/03/17 | 2027/03/12 | 14883000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-G2212-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部 流域下水道（修繕）狩野川東部浄化センター場内整備工事（維持工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 土木一式工事 | （株）水口建設 | 田方郡函南町塚本526-1 | 2025/06/26 | 2026/02/13 | 8558000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2701-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部流域下水道（修繕）汚泥処理棟機械設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 機械器具設置工事 | 月島ジェイテクノメンテサービス（株） 横浜支店 | 横浜市中区相生町3-56-1 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 24288000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | No.1遠心脱水機のコンバータ故障により運転不可となったため当初工事範囲であったNo.２をNo.１に変更する | 37-G2701-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部流域下水道（修繕）水処理棟ほか機械設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 機械器具設置工事 | （株）栗本鐵工所 東京支社 | 港区港南2-16-2太陽生命品川ﾋﾞﾙ | 2025/07/15 | 2026/03/13 | 30800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-G2701-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部流域下水道（修繕）沈砂池ポンプ棟ほか電気設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025/09/16 | 2026/03/13 | 35365000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | コンバータユニット本体の交換が必要になったため | 37-G2701-01-11-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｇ３１０１-０１号］狩野川西部浄化センター流域下水道改築に伴う分水桝設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部浄化センター | 建設コンサルタント | サンコーコンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区七間町6-2 | 2025/09/11 | 2026/07/31 | 20823000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G3101-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｇ３４１１-０１号］狩野川西部浄化センター流域下水道改築連携管設置工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部浄化センター | 土木一式工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2025/10/09 | 2026/07/31 | 40876000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-G3411-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｇ３７０１-０１号］狩野川西部浄化センター流域下水道（修繕）に伴う調整池測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部浄化センター | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/01 | 2026/03/16 | 10142000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G3701-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｇ３７０１-０１号］狩野川西部流域下水道（修繕）に伴う生物・水質等調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025/06/19 | 2026/03/16 | 5610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外的要因により工期を延長する。 | 37-G3701-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０５-０１号］（国）４１４号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/08/01 | 2025/12/15 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、現場調査の結果に合わせて変更する。 | 37-I0105-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０６-０１号］（国）１３６号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 安久 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/10/31 | 2026/02/24 | 20330000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-I0106-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０６-０１号］（国）１３６号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 安久 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/10/31 | 2026/03/23 | 20330000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 寒波に伴う降雪により | 37-I0106-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０８-０１号］（一）滝ケ原富士岡線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | （一）滝ケ原富士岡線 | 塗装工事 | （株）キクテック 静岡支店 | 静岡市駿河区西脇字下新田634-1 | 2025/06/17 | 2026/01/09 | 14550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査によるため。（静岡県建設工事請負契約約款第19条） | 37-I0108-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０８-０１号］（一）滝ケ原富士岡線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | （一）滝ケ原富士岡線 | 塗装工事 | （株）キクテック 静岡支店 | 静岡市駿河区西脇字下新田634-1 | 2025/06/17 | 2026/01/09 | 14550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査後に、区画線施工箇所を変更する必要が生じたため（建設工事請負契約約款第19条） | 37-I0108-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１０-０１号］（主）大岡元長窪線ほか交通安全工事（区画線修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 上長窪 | （主）大岡元長窪線 | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025/07/28 | 2025/11/17 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、区画線工の施工数量を増工する。 | 37-I0110-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３１８-０１号］（主）沼津土肥線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）ＢＥＬＬ ＳＨＩＦＴ | 沼津市新宿町9-6佐藤ビル6F | 2025/11/04 | 2026/02/09 | 20000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による数量の変更 | 37-I0318-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２２-０１号］（一）三ツ谷谷田線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 竹倉 | （一）三ツ谷谷田線 | 土木一式工事 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025/08/12 | 2026/02/16 | 22330000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-I0322-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２２-０１号］（一）三ツ谷谷田線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 竹倉 | （一）三ツ谷谷田線 | 土木一式工事 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025/08/12 | 2026/03/25 | 25245000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による増工のため | 37-I0322-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２２-０１号］（一）三ツ谷谷田線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 竹倉 | （一）三ツ谷谷田線 | 土木一式工事 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025/08/12 | 2026/03/25 | 25300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査により | 37-I0322-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２３-０１号］（国）１３８号県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | （国）１３８号 | 土木一式工事 | （株）渡創建設 | 御殿場市川柳166 | 2025/08/29 | 2026/02/06 | 23000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査の結果、当初設計の防草コンクリート工のほかに目地充填工及びアスファルト舗装工の追加を行ったため。 | 37-I0323-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２７-０１号］（主）熱海大仁線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 大野 | （主）熱海大仁線 | 土木一式工事 | （有）太田建設 | 伊豆市大野1915-4 | 2025/07/29 | 2025/11/20 | 11402000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I0327-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３３２-０１号］（一）富士清水線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/10/27 | 2026/02/27 | 12683000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0332-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３３２-０１号］（一）富士清水線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/10/27 | 2026/02/27 | 14000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0332-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１５-０１号］（主）沼津土肥線災害防除工事（落石防護工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小土肥 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | 青木興業（株） | 伊豆市土肥676 | 2025/07/22 | 2026/02/11 | 84205000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1715-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１６-０１号］（国）４１４号災害防除に伴う地質調査業務委託（湯ケ島道路法面） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/06/19 | 2026/03/13 | 8492000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1716-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１８-０１号］（主）沼津土肥線災害防除工事（法面対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025/11/18 | 2026/06/19 | 48108000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1718-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１８-０１号］（主）沼津土肥線災害防除に伴う設計・用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | （主）沼津土肥線 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/29 | 2026/11/30 | 11550000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1718-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１９-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線災害防除に伴う設計業務委託（落石対策工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 神島 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/12/25 | 2026/06/30 | 4070000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1719-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２６-０１号］（主）沼津土肥線災害防除に伴う測量・設計業務委託（井桁擁壁工補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | （主）沼津土肥線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/24 | 2026/02/09 | 7095000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1726-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２６-０１号］（主）沼津土肥線災害防除に伴う測量・設計業務委託（井桁擁壁工補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | （主）沼津土肥線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/24 | 2026/03/16 | 7095000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1726-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２７-０１号］（一）伊豆長岡三津線災害防除に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 内浦三津 | （一）伊豆長岡三津線 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2026/03/26 | 2026/08/07 | 6127000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-I1727-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２８-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線災害防除に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026/03/26 | 2026/08/10 | 5302000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づく特例措置。 | 37-I1728-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２９-０１号］（一）竹之下小山線災害防除に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | （一）竹之下小山線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/24 | 2026/08/07 | 5258000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1729-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７３０-０１号］（主）修善寺戸田線災害防除に伴う測量業務委託（法面対策） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | （主）修善寺戸田線 | 測量 | 東亜測量設計（株） | 三島市松本8-2 | 2026/03/26 | 2026/10/16 | 4928000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1730-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６３-０１号］（国）４１４号冠水対策工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | 大場建設（株） | 三島市大場241 | 2025/10/01 | 2026/06/15 | 55451000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1763-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６３-０１号］（国）４１４号冠水対策工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/09/18 | 2026/05/29 | 11825000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1763-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０１号］（一）原停車場線ほか道路照明工事（LED照明化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | （一）原停車場線 | 電気工事 | （株）ダイナナ | 三島市梅名371-2 | 2025/11/20 | 2026/05/29 | 6603000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1793-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０２号］（国）１３６号ほか道路照明工事（ＬＥＤ照明化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 四日町 | （国）１３６号 | 電気工事 | システムナオ（株） | 三島市中247-18 | 2025/09/30 | 2026/02/13 | 8866000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条 | 37-I1793-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０３号］（一）御殿場箱根線ほか道路照明工事（照明灯更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/10/16 | 2026/02/27 | 9086000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1793-03-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０３号］（主）御殿場大井線ほか道路照明工事（照明灯更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | （主）御殿場大井線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/12/09 | 2026/03/19 | 6764000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1793-03-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８２３-０２号］（一）西天城高原線災害防除に伴う測量・設計業務委託（法面補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 持越 | （一）西天城高原線 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2026/01/15 | 2026/06/30 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1823-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８２５-０１号］（主）沼津土肥線災害防除工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 井田 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）尾鷲組 | 沼津市戸田360-4 | 2025/10/01 | 2026/06/30 | 72100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1825-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０１号］（一）原木沼津線ほか道路照明工事（LED照明化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 中瀬町 | （一）原木沼津線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/07/22 | 2026/03/16 | 22308000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 損傷した照明柱を発見したため、本工事において緊急的に対応する。 | 37-I1883-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０２号］（主）大岡元長窪線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/08/07 | 2025/11/28 | 27973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、道路照明灯灯具交換の施工数量を増工する。 | 37-I1883-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０２号］（主）大岡元長窪線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/08/07 | 2025/12/12 | 27973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 東京電力との契約変更手続きに不測の日時を要したため | 37-I1883-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０６９-０１号］（主）熱海函南線交通安全施設工事（側溝改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | （主）熱海函南線 | 土木一式工事 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2026/04/01 | 2026/07/07 | 6567000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I2069-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ２２３５-０１号］（一）足柄停車場富士公園線道路維持（富士山登山道維持）工事（須走口） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | （一）足柄停車場富士公園線 | 土木一式工事 | 芹澤建設（株） | 御殿場市萩原688 | 2026/04/30 | 2026/12/01 | 36795000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I2235-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ２２３５-０１号］（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事（御殿場口） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | （一）富士公園太郎坊線 | 土木一式工事 | 三晃建設（株） | 御殿場市川島田70-1 | 2026/04/07 | 2026/10/06 | 26565000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の変更に伴う | 37-I2235-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５１０-０１号］（国）１３６号ほか交通安全施設（道路情報提供装置）点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 梅名 | （国）１３６号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 14833000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路情報提供装置の点検に伴う、緊急的な障害調査対応 | 37-I3510-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５１０-０１号］（国）４１４号ほか交通安全施設（冠水情報提供装置）点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 10043000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 冠水情報装置の点検に伴う、緊急対応によるもの | 37-I3510-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３４-０１号］（一）沼津小山線交通安全施設工事（転落防止柵修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/07/07 | 2025/11/28 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、実績の数量に変更する。 | 37-I3534-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６０-０１号］（国）４１４号交通安全施設工事（車両防護柵修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | とび・土工・コンクリート工事 | 原田建設（株） | 伊豆市持越698 | 2025/12/18 | 2026/03/16 | 5210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I3560-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６３-０１号］（一）沼津小山線交通安全施設工事（側溝改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 佐野 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 井出建設工業（株） | 裾野市佐野1452-2 | 2025/11/20 | 2026/02/27 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-I3563-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６４-０１号］（一）伊豆長岡三津線交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | （一）伊豆長岡三津線 | 塗装工事 | （有）アイロード | 三島市萩214-5 | 2025/12/23 | 2026/03/27 | 4998000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査ほか | 37-I3564-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９２-０１号］（主）三島富士線ほか交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 東原 | （主）三島富士線 | 塗装工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2026/04/17 | 2026/07/07 | 6600000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-I3592-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９２-０１号］（主）三島富士線ほか交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 東原 | （主）三島富士線 | 塗装工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2026/04/17 | 2026/07/07 | 7500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による数量の変更 | 37-I3592-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/03 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９２-０２号］（主）御殿場富士公園線ほか交通安全施設工事（区画線修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | （主）御殿場富士公園線 | 塗装工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ヶ谷2245 | 2026/04/02 | 2026/06/22 | 7500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I3592-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０６-０１号］（主）富士裾野線ほか交通安全施設に伴う点検業務委託（張出歩道点検） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （主）富士裾野線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026/03/26 | 2026/10/30 | 5665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年度設計業務委託技術者単価について」の運用に係る特例措置 | 37-I3606-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９０５-０１号］（主）三島停車場線道路改築（無電柱化）工事（Ｌ側本体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 一番町 | （主）三島停車場線 | 土木一式工事 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025/10/01 | 2027/02/24 | 90200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度工事の一時中止により、当初契約期間内での施工が困難となったため | 37-I3905-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９５１-０１号］（国）４１４号道路改築（無電柱化）工事（統合柱工ほか） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 電気工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2026/04/17 | 2026/11/18 | 89078000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I3951-01-11-10
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０００-０１号］（一）沼津小山線ほか大型構造物点検（横断歩道橋点検）業務委託（その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 大坂 | （一）沼津小山線 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2026/03/31 | 2026/09/30 | 14201000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I4000-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０００-０１号］（国）４１４号ほか大型構造物点検（横断歩道橋点検）業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 御幸町 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2026/03/31 | 2026/09/30 | 15323000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I4000-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０００-０１号］（国）１３６号ほか大型構造物点検（横断歩道橋点検）業務委託（その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 青木 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2026/03/31 | 2026/09/30 | 14190000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I4000-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０２-０１号］（国）１３６号大型構造物修繕工事（青木歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 青木 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025/09/16 | 2026/08/31 | 116760000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 歩道の通行止めに伴う地元協議により、誘導員の配置計画に変更が生じたため。 | 37-I4102-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０３-０１号］（主）三島裾野線大型構造物修繕工事（文教町歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 文教町 | （主）三島裾野線 | 塗装工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025/09/16 | 2026/08/31 | 140470000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 硬質発泡ウレタン注入工の増工により | 37-I4103-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０４-０１号］（一）沼津小山線大型構造物修繕工事（富士岡歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 大坂 | （一）沼津小山線 | 塗装工事 | （株）ヒラタプランニング | 静岡市清水区横砂南町5-7 | 2025/09/16 | 2026/03/08 | 63382000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新たに階段裏側等の腐食箇所を確認したため | 37-I4104-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11528000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため | 37-I5022-03-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 16621000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 17072000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 田原野 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 17699000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 冷川 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11880000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（６工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 20636000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 通行車両の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-06
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（８工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 15004000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため | 37-I5022-03-11-08
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（９工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 12562000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路除草業務委託仕様書第５条に基づく数量変更。 | 37-I5022-03-11-09
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（10工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 大芝山 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11517000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-10
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］（国）４１４号ほかポンプ場保守点検業務委託（三ツ目ガードほか） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 三芳町 | （国）４１４号 | 電気工事 | （株）二和工業商会 | 三島市谷田1301-1 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 7128000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5022-03-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０８２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路パトロール推進業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理道路 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 13750000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I5082-03-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（緑花木管理）業務委託（１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 江原町 | 沼津土木事務所管理道路 | せんてい | 沼津造園事業（同） | 沼津市岡宮1080-16 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 10417000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5102-03-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（緑花木管理）業務委託（２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 御幸町 | 沼津土木事務所管理道路 | せんてい | 沼津造園事業（同） | 沼津市岡宮1080-16 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 15356000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5102-03-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（緑花木管理）業務委託（３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西間門 | 沼津土木事務所管理道路 | せんてい | 沼津造園事業（同） | 沼津市岡宮1080-16 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 15334000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5102-03-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（緑花木管理）業務委託（４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 塚本 | 沼津土木事務所管理道路 | せんてい | 駿豆造園事業（同） | 伊豆市八幡416 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 19613000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5102-03-11-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（緑花木管理）業務委託（５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 上船原 | 沼津土木事務所管理道路 | せんてい | 駿豆造園事業（同） | 伊豆市八幡416 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 13838000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5102-03-11-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（緑花木管理）業務委託（６工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | 沼津土木事務所管理道路 | せんてい | 駿豆造園事業（同） | 伊豆市八幡416 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 9768000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5102-03-11-06
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１６２-０１号］沼津土木事務所管理道路トンネル非常用設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理道路 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 14124000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | トンネル非常用設備点検に伴う、緊急的な障害調査対応 | 37-I5162-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１１８-０１号］（国）４１４号トンネル修繕工事（多比第２トンネル本体工修繕） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2026/04/09 | 2026/08/21 | 36333000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I6118-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１１８-０１号］（国）４１４号トンネル修繕工事（多比第２トンネル本体工修繕） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | （国）４１４号 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2026/04/09 | 2026/08/21 | 37675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I6118-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ７０２０-０１号］（主）沼津土肥線交通安全工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | （主）沼津土肥線 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2026/04/06 | 2026/07/10 | 9713000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I7020-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０８-０１号］（国）１３６号道路利用環境改善に伴う設計業務委託（走光型運転支援灯設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/07 | 2026/03/15 | 8800000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条 | 37-I7308-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０１号］（国）４１４号道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 三枚橋町 | （国）４１４号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025/10/02 | 2025/12/12 | 4085000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7310-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０２号］（一）富士清水線ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 4085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査により、実績の数量に変更する。 | 37-I7310-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０２号］（一）富士清水線ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 4085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工後の数量の精査により、実績に変更する。 | 37-I7310-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０５-０１号］（主）三島富士線道路利用環境改善工事（側溝工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 東熊堂 | （主）三島富士線 | 土木一式工事 | （有）土屋組 | 沼津市大平1925 | 2026/01/15 | 2026/05/29 | 10813000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7505-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０７-０１号］（主）三島富士線道路利用環境改善工事（側溝修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）三島富士線 | 土木一式工事 | （株）東平商会 | 駿東郡長泉町下土狩72-1 | 2025/11/17 | 2026/03/18 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 37-I7507-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０８-０１号］（一）沼津小山線道路利用環境改善工事（溝蓋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2025/09/25 | 2026/02/09 | 18260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地区との施工時期調整により工期内での工事完了ができなくなったため | 37-I7508-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０８-０１号］（一）沼津小山線道路利用環境改善工事（溝蓋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2025/09/25 | 2026/03/05 | 18662000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7508-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０４-０１号］（一）函南停車場反射炉線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | （一）函南停車場反射炉線 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/07 | 2026/02/27 | 5115000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量結果に伴う電算枚数の見直しのため。 | 37-I7604-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０４-０１号］（一）函南停車場反射炉線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | （一）函南停車場反射炉線 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/07 | 2026/03/19 | 5115000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との協議に不測の日時を要したため。 | 37-I7604-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９００-０１号］（国）４６９号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/09/12 | 2026/03/03 | 58613000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I7900-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９０４-０１号］（主）伊東修善寺線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 関野 | （主）伊東修善寺線 | 舗装工事 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025/09/01 | 2025/12/25 | 40843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の精査による。 | 37-I7904-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２２-０１号］（主）熱海函南線防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 丹那 | （主）熱海函南線 | 土木一式工事 | （有）大塚土木 | 田方郡函南町畑357 | 2025/07/22 | 2026/02/12 | 19778000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7922-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２２-０１号］（主）熱海函南線防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 丹那 | （主）熱海函南線 | 土木一式工事 | （有）大塚土木 | 田方郡函南町畑357 | 2025/07/22 | 2026/02/12 | 19700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-I7922-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４１-０１号］（主）沼津土肥線伐採工工事（支障木伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小土肥 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）オザワ | 伊豆市土肥1130-1 | 2025/07/10 | 2025/12/19 | 9900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採木処分量を実績により変更 | 37-I7941-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４２-０１号］（主）熱海箱根峠線道路緊急対策工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 桑原 | （主）熱海箱根峠線 | 土木一式工事 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2025/09/12 | 2025/12/01 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事における精査のため。 | 37-I7942-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２２-０１号］（一）原停車場線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | （一）原停車場線 | 測量 | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026/03/24 | 2026/07/17 | 4851000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-I8022-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２２-０６号］（一）滝ケ原富士岡線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神場 | （一）滝ケ原富士岡線 | 地質調査 | 土屋産業（株） | 沼津市末広町274 | 2026/03/12 | 2026/07/09 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8022-06-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８０-０１号］（主）裾野インター線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 御宿 | （主）裾野インター線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 50303000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、舗装打替えを増工する。 | 37-I8080-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８０-０１号］（主）裾野インター線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 御宿 | （主）裾野インター線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 51546000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8080-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８１-０１号］（主）三島富士線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | （主）三島富士線 | 舗装工事 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2025/08/12 | 2026/01/15 | 68409000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本工事は概算数量発注方式により発注しており、実績に基づき数量を変更する。 | 37-I8081-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８１-０１号］（主）三島富士線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | （主）三島富士線 | 舗装工事 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2025/08/12 | 2026/01/15 | 66396000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導警備員及び処分量を実績に基づき変更する。 | 37-I8081-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８２-０１号］（国）４１４号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025/09/08 | 2026/02/22 | 52600000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I8082-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８３-０１号］（一）足柄停車場富士公園線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 上小林 | （一）足柄停車場富士公園線 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/09/05 | 2026/01/26 | 58970000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I8083-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８４-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 舗装工事 | 入月建設（株） | 駿東郡清水町徳倉2072-4 | 2025/08/05 | 2025/12/22 | 30448000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I8084-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８５-０１号］（主）三島富士線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | （主）三島富士線 | 舗装工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2026/01/20 | 2026/05/29 | 59356000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I8085-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８６-０１号］（一）沼津小山線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡長泉町 | 納米里 | （一）沼津小山線 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/11/18 | 2026/03/18 | 61523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 37-I8086-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８７-０１号］（主）大岡元長窪線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/11/18 | 2026/03/10 | 40000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-I8087-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８７-０１号］（主）大岡元長窪線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/11/18 | 2026/03/10 | 40000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8087-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０９０-０１号］（主）大岡元長窪線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 舗装工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2026/04/01 | 2026/07/13 | 36179000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-I8090-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０９０-０１号］（主）大岡元長窪線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 舗装工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2026/04/01 | 2026/07/13 | 37125000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-I8090-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０９０-０１号］（主）大岡元長窪線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 舗装工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2026/04/01 | 2026/07/13 | 40073000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8090-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２０-０１号］（一）伊豆長岡三津線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 内浦三津 | （一）伊豆長岡三津線 | 舗装工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025/11/05 | 2026/02/06 | 12540000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による数量の変更 | 37-I8320-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２０-０１号］（一）富士清水線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （一）富士清水線 | 舗装工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2026/02/05 | 2026/03/18 | 9526000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本契約は概算数量発注方式により発注しており、事前測量の結果を踏まえて変更する。 | 37-I8320-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２１-０１号］（一）富士岡停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中山 | （一）富士岡停車場線 | 舗装工事 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025/10/28 | 2026/01/27 | 17523000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8321-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２１-０１号］（一）御殿場箱根線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 舗装工事 | 薮田建設（株） | 御殿場市新橋字二ﾂ塚248-1 | 2025/11/04 | 2026/03/10 | 38477000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接する区間で舗装の著しい損傷が確認されたことから、補修面積を増工したため。 | 37-I8321-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２２-０１号］（一）沼津港線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 通横町 | （一）沼津港線 | 舗装工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2025/12/09 | 2026/03/16 | 39224000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本契約は概算数量発注方式により発注しており、事前測量の結果を踏まえて変更する。 | 37-I8322-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２３-０１号］（一）原木沼津線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大平 | （一）原木沼津線 | 舗装工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2025/12/16 | 2026/03/09 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本契約は概算数量発注方式により発注しており、事前測量の結果を踏まえて変更する。 | 37-I8323-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２４-０１号］（主）伊東大仁線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 田原野 | （主）伊東大仁線 | 舗装工事 | （有）大仁建設 | 伊豆の国市守木871 | 2025/12/02 | 2026/03/13 | 13087000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精算ほか | 37-I8324-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２６-０１号］（一）吉奈門野原線舗装修繕工事（切削オーバーレイ） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 吉奈 | （一）吉奈門野原線 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/11/20 | 2026/02/11 | 30646000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく変更 | 37-I8326-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２７-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線舗装修繕工事（切削オーバーレイ） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 熊坂 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 舗装工事 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025/11/11 | 2026/03/19 | 33151000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8327-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２９-０１号］（一）沼津小山線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | （一）沼津小山線 | 舗装工事 | 渡工・静秀経常建設共同企業体 | 裾野市深良744 | 2026/03/23 | 2026/06/22 | 10164000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 単品スライド適用による変更 | 37-I8329-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３３０-０１号］（一）富士清水線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平町 | （一）富士清水線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2026/03/17 | 2026/06/22 | 28204000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置/単品スライド | 37-I8330-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８８１２-０１号］（国）４１４号ほか道路台帳補正業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 |  | （国）４１４号 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2026/03/03 | 2027/03/12 | 5874000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-I8812-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０３-０１号］二級河川小山川河川台帳整備に伴うデータ収集整理業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | 二級河川小山川 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/09/16 | 2026/03/09 | 6479000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K0703-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５２３-０１号］一級河川沼川河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン進捗管理） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 青野 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）日水コン 静岡事務所 | 静岡市葵区鷹匠3-7-25(百小屋ﾋﾞﾙ) | 2025/10/14 | 2026/05/29 | 5907000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 各機関の対策の進捗状況等を確認したところ、打合せ協議（関係機関打合せ）の必要が無くなったため | 37-K1523-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９１３-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）一杉興業 | 沼津市大塚627-2 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 30833000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1913-01-12-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９１３-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 舗装工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025/10/01 | 2026/01/14 | 11572000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1913-01-12-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９３１-０２号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（７号橋下部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 鳥谷 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2026/05/15 | 2027/03/18 | 251504000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K1931-02-12-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９４０-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | 渡邊工業（株） | 裾野市深良744 | 2026/03/24 | 2026/11/06 | 164307000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K1940-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９４０-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（土留工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2026/03/31 | 2027/03/04 | 336853000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1940-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９４０-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（薬液注入工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | 加和太建設（株） | 三島市文教町1-5-15 | 2026/04/01 | 2027/03/15 | 271612000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K1940-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９４０-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（防風対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （有）土屋組 | 沼津市大平1925 | 2026/03/24 | 2026/09/09 | 24805000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K1940-01-11-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９４０-０１号］一級河川沼川 国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う水文観測業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2026/03/24 | 2027/03/23 | 12474000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K1940-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９４５-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（沼川分合流部構造設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2026/03/31 | 2026/10/28 | 13926000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K1945-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９４５-０１号］一級河川沼川 国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う測量業務委託（盛土部動態観測） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 鳥谷 | 一級河川沼川 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026/03/24 | 2027/03/10 | 10549000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1945-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２０６-０１号］一級河川境川総合流域防災対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 玉川 | 一級河川境川 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 駿東郡長泉町下土狩88-1 | 2025/09/24 | 2026/05/29 | 71665000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2206-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２０６-０１号］一級河川境川総合流域防災対策工事（迂回路撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 玉川 | 一級河川境川 | 土木一式工事 | 駿豆建設（株） | 三島市梅名480-1 | 2025/12/02 | 2026/06/26 | 83402000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2206-01-12-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２０６-０１号］一級河川境川総合流域防災対策工事（迂回路撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 玉川 | 一級河川境川 | 土木一式工事 | 駿豆建設（株） | 三島市梅名480-1 | 2025/12/02 | 2026/06/26 | 83809000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2206-01-12-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３０６-０１号］一級河川沼川第２放水路 国土強靭化対策（河川メンテ）に伴う水門設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 一級河川沼川第２放水路 | 鋼構造物工事 | （株）田中機械工業所 | 富士市五貫島字靖国793 | 2026/03/31 | 2027/03/05 | 4928000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特別措置 | 37-K2306-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６２０-０１号］一級河川来光川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 一級河川来光川 | 土木一式工事 | 大場建設（株） | 三島市大場241 | 2026/03/24 | 2027/03/16 | 72622000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K2620-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６２０-０２号］一級河川柿沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（低水護岸工）畑毛工区 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑毛 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | 菅沼建設（株） | 田方郡函南町仁田13-9 | 2026/09/16 | 2027/03/09 | 45001000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K2620-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６２０-０３号］一級河川柿沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（低水護岸工）長崎工区その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長崎 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （株）石井組 | 伊豆の国市四日町494-1 | 2026/08/31 | 2027/02/23 | 60390000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （６）その他 労務単価等に係る特例措置 | 37-K2620-03-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６２０-０３号］一級河川柿沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（低水護岸工）長崎工区その１ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長崎 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2026/09/28 | 2027/02/24 | 42460000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （６）その他 労務単価等に係る特例措置 | 37-K2620-03-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６２０-０７号］一級河川大場川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（樋管改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 多呂 | 一級河川大場川 | 土木一式工事 | 大場建設（株） | 三島市大場241 | 2026/09/11 | 2027/03/14 | 40843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-K2620-07-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６２０-１１号］一級河川来光川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（法肩保護工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 大土肥 | 一級河川来光川 | 土木一式工事 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2026/06/01 | 2026/11/04 | 28820000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-K2620-11-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１０-０１号］一級河川沼川河川改良工事（地内管理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （有）高尾建設 | 沼津市高尾台13-19 | 2025/08/28 | 2026/03/15 | 8734000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の影響による沈下対策を行うため | 37-K3010-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１１-０１号］一級河川沼川河川改良に伴う設計業務委託（JR交差部） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/16 | 2026/08/03 | 13552000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3011-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１２-０１号］一級河川浪人川河川改良工事（水路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | 一級河川浪人川 | 土木一式工事 | （株）ＢＥＬＬ ＳＨＩＦＴ | 沼津市新宿町9-6佐藤ビル6F | 2026/01/27 | 2026/06/30 | 22726000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3012-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１３-０１号］一級河川裾野大久保川河川改良工事（根継工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 一級河川裾野大久保川 | 土木一式工事 | 山之内建設（株） | 裾野市麦塚90-7 | 2025/11/20 | 2026/06/30 | 7755000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3013-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１４-０１号］一級河川黄瀬川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | 一級河川黄瀬川 | 建設コンサルタント | （株）アクト | 御殿場市川島田136-10 | 2025/09/04 | 2026/06/30 | 7524000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3014-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１５-０１号］二級河川小山佐野川河川改良に伴う測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 一色 | 二級河川小山佐野川 | 建設コンサルタント | 中央建コン（株） | 御殿場市川島田598-1 | 2025/07/10 | 2025/12/01 | 5610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計範囲について精査した結果設計必要範囲に変更が生じたため | 37-K3015-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１６-０１号］一級河川大場川河川改良に伴う樋管逆流防止施設設計業務委託（多呂樋管・中島樋管１号） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 多呂 | 一級河川大場川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/08/26 | 2026/03/16 | 13222000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電算帳票作成の追加による | 37-K3016-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１６-０１号］一級河川柿沢川河川改良に伴う樋管逆流防止施設設計業務委託（柏谷池之尻樋管・畑毛川島樋管・奈古谷樋管） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | 一級河川柿沢川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/11/04 | 2026/09/30 | 18920000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K3016-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１７-０１号］一級河川御殿川河川改良に伴う樋管逆流防止施設設計業務委託（梅名樋管１号・梅名樋管２号） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 梅名 | 一級河川御殿川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/26 | 2026/03/16 | 13222000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電算帳票作成の追加による | 37-K3017-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２１２-０１号］一級河川御殿川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 鶴喰 | 一級河川御殿川 | 土木一式工事 | 倉田工業（株） | 三島市大社町14-5 | 2026/02/17 | 2026/06/30 | 13500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3212-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/14 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２１３-０１号］二級河川鮎沢川河川改良工事（親水護岸工・その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2026/02/05 | 2027/03/19 | 18480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の全部一時中止に伴う工事の再開時期を次期非出水期としたことから工期の延長が必要となったため。 | 37-K3213-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２１４-０１号］一級河川柿沢川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑毛 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （株）水口建設 | 田方郡函南町塚本526-1 | 2026/02/17 | 2026/06/15 | 16850000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-K3214-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７２０-０１号］二級河川大川河川維持修繕工事（親水護岸修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 二級河川大川 | 土木一式工事 | （株）金田工務店 | 沼津市戸田1880-1 | 2025/12/25 | 2026/03/16 | 11475000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3720-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７２０-０１号］二級河川大川河川維持修繕工事（間詰工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 二級河川大川 | 土木一式工事 | （株）金田工務店 | 沼津市戸田1880-1 | 2025/11/27 | 2026/03/16 | 8426000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別工事との施工時期の調整による（静岡県建設工事契約約款第21条） | 37-K3720-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７２０-０１号］二級河川大川河川維持修繕工事（間詰工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 二級河川大川 | 土木一式工事 | （株）金田工務店 | 沼津市戸田1880-1 | 2025/11/27 | 2026/03/16 | 8525000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3720-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０１-０１号］二級河川鮎沢川河川海岸環境整備工事（親水護岸工・その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 小山 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/10/01 | 2026/05/29 | 108300000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3801-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０４-０１号］一級河川境川河川海岸環境整備工事（遊歩道整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 清住町 | 一級河川境川 | 土木一式工事 | 田中土建（株） | 三島市谷田2271-730 | 2025/11/10 | 2026/01/13 | 5962000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3804-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０５-０１号］一級河川戸沢川河川海岸環境整備工事（堤防天端舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | 一級河川戸沢川 | 舗装工事 | （有）大仁建設 | 伊豆の国市守木871 | 2025/10/10 | 2026/01/30 | 4750000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精算ほか | 37-K3805-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/31 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３５６-０３号］沼津牛臥海岸ほか河川維持管理に伴う牛臥水門・八木沢大川水門機械設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 下香貫牛臥 | 沼津牛臥海岸 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 7725000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4356-03-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１０-０１号］一級河川戸沢川緊急自然災害防止対策工事（管理用斜路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | 一級河川戸沢川 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/08/28 | 2026/03/10 | 54054000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4410-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１０-０１号］一級河川戸沢川緊急自然災害防止対策工事（管理用斜路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | 一級河川戸沢川 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/08/28 | 2026/03/19 | 57000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4410-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１１-０１号］一級河川黄瀬川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 佐野 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （有）小嶋建設 | 駿東郡長泉町下長窪728-19 | 2025/10/01 | 2026/03/18 | 24882000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4411-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１１-０１号］一級河川黄瀬川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 佐野 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （有）小嶋建設 | 駿東郡長泉町下長窪728-19 | 2025/10/01 | 2026/03/18 | 25607000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工後の数量の精査により、実績に変更する。 | 37-K4411-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１２-０１号］一級河川佐野川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 千福 | 一級河川佐野川 | 土木一式工事 | （有）秋山土建 | 裾野市千福443-3 | 2025/09/01 | 2026/05/20 | 37646000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4412-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１３-０１号］一級河川来光川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 桑原 | 一級河川来光川 | 土木一式工事 | 菅沼建設（株） | 田方郡函南町仁田13-9 | 2025/09/16 | 2026/06/30 | 38300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実際の現場状況と設計に差異が生じたため | 37-K4413-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１４-０１号］一級河川梅の木沢川緊急自然災害防止対策工事（護床工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 南一色 | 一級河川梅の木沢川 | 土木一式工事 | （株）関建業 | 駿東郡長泉町南一色459 | 2025/11/10 | 2026/05/29 | 32912000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4414-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１７-０１号］一級河川泉川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 公文名 | 一級河川泉川 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 裾野市富沢394-1 | 2025/10/28 | 2026/03/17 | 45771000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4417-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１９-０１号］二級河川鮎沢川緊急自然災害防止対策工事（落差工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 生土 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/09/24 | 2026/06/30 | 133000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4419-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１９-０１号］二級河川鮎沢川緊急自然災害防止対策工事（落差工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 生土 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/09/24 | 2026/06/30 | 133000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4419-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２０-０１号］一級河川久保川緊急自然災害防止対策工事（嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 竈 | 一級河川久保川 | 土木一式工事 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025/08/18 | 2026/02/20 | 22800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4420-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２０-０１号］一級河川久保川緊急自然災害防止対策工事（嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 竈 | 一級河川久保川 | 土木一式工事 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025/08/18 | 2026/03/25 | 22800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4420-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１１-０１号］一級河川高橋川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 青野 | 一級河川高橋川 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/10/07 | 2026/02/22 | 20592000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4611-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１２-０１号］一級河川柿沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 柏谷 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （有）大塚土木 | 田方郡函南町畑357 | 2025/10/27 | 2026/05/18 | 11860000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 不可視部による河床掘削工の増工のため | 37-K4612-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１２-０１号］一級河川柿沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （有）大塚土木 | 田方郡函南町畑357 | 2025/12/18 | 2026/06/15 | 12290000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-K4612-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１３-０１号］一級河川御殿川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 南二日町 | 一級河川御殿川 | 土木一式工事 | 倉田工業（株） | 三島市大社町14-5 | 2025/09/02 | 2026/03/25 | 21274000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場下流の狭窄部において、除草対応の必要が生じたため | 37-K4613-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１３-０１号］一級河川御殿川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 南二日町 | 一級河川御殿川 | 土木一式工事 | 倉田工業（株） | 三島市大社町14-5 | 2025/09/02 | 2026/03/25 | 22250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4613-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１４-０１号］一級河川韮山古川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 中條 | 一級河川韮山古川 | 土木一式工事 | 成和建設（株） | 伊豆の国市韮山山木120-7 | 2025/10/01 | 2026/06/15 | 53504000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4614-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１６-０１号］一級河川大場川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 佐野 | 一級河川大場川 | 土木一式工事 | （有）三輪建設 | 三島市佐野4-9 | 2025/10/01 | 2026/03/09 | 22820000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-K4616-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１０-０１号］一級河川御殿川緊急豪雨災害対策工事（護岸補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 南二日町 | 一級河川御殿川 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025/09/16 | 2026/02/16 | 22219000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4810-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１２-０１号］一級河川入田川緊急豪雨災害対策工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 茶畑 | 一級河川入田川 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/10/10 | 2025/12/26 | 5489000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4812-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/01 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１３-０１号］一級河川柿沢川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2025/10/10 | 2026/05/11 | 28500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果によるすり付け工の変更のため | 37-K4813-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１５-０１号］一級河川高橋川緊急豪雨災害対策工事（水路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 柳沢 | 一級河川高橋川 | 土木一式工事 | （株）ＢＥＬＬ ＳＨＩＦＴ | 沼津市新宿町9-6佐藤ビル6F | 2025/11/11 | 2026/05/29 | 27434000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4815-01-12-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１６-０１号］一級河川境川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 平田 | 一級河川境川 | 土木一式工事 | （株）真和 | 三島市柳郷地82-1 | 2025/11/13 | 2026/03/04 | 32315000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-K4816-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１７-０１号］一級河川黄瀬川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）ファースト | 御殿場市萩原1180-2 | 2025/09/10 | 2026/06/03 | 43307000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接する耕作者から田植え作業に配慮するよう要望があがり対策したため | 37-K4817-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１７-０１号］一級河川黄瀬川緊急豪雨災害対策工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | 大和建設（株） | 御殿場市駒門318-4 | 2026/01/15 | 2026/05/15 | 7986000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績報告の結果、当初想定していた支障木等の数量が増加したため | 37-K4817-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１８-０１号］一級河川黄瀬川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 沼田 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）カツマタ建設 | 御殿場市中畑652-55 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 26114000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設進入路の変更 | 37-K4818-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１８-０１号］一級河川黄瀬川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 沼田 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）カツマタ建設 | 御殿場市中畑652-55 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 25421000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査 | 37-K4818-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ６００５-０１号］一級河川西川防衛障害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 駒門 | 一級河川西川 | 土木一式工事 | 睦産業（株） | 御殿場市川島田535-6 | 2025/09/26 | 2026/06/12 | 49929000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元調整 | 37-K6005-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ６００５-０１号］一級河川西川防衛障害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 駒門 | 一級河川西川 | 土木一式工事 | 睦産業（株） | 御殿場市川島田535-6 | 2025/09/26 | 2026/06/12 | 49929000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工終点の変更 | 37-K6005-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｌ０５１０-０１号］愛鷹広域公園公園整備工事（トラック部改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 足高 | 愛鷹広域公園 | 舗装工事 | 奥アンツーカ（株） 東京支店 | 千代田区九段北2-3-6 | 2025/07/08 | 2026/07/31 | 359546000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-L0510-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｌ０５１０-０１号］愛鷹広域公園公園整備工事（フィールド部改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 足高 | 愛鷹広域公園 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/07/08 | 2026/05/29 | 278025000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-L0510-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ０３０５-０１号］夏梅木川支川玉沢Ｄ砂防工事（法面工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 玉沢 | 夏梅木川支川玉沢 | 土木一式工事 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2026/05/11 | 2026/11/17 | 54736000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-S0305-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｓ０６０１-０１号］修善寺川支川谷戸沢右支川（左支渓）砂防事業に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川谷戸沢右支川 | 地質調査 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/28 | 2025/12/14 | 5489000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S0601-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０３-０１号］ 鮎沢川支川滝沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（流木捕捉工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | 鮎沢川支川滝沢川 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/10/03 | 2026/05/29 | 43186000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0703-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｓ０９１１-０１号］ 西川支川砂沢川（A-2工区）防衛工事（床固工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 駒門 | 西川支川砂沢川 | 土木一式工事 | （有）大木産業 | 御殿場市中畑2093 | 2025/09/16 | 2026/06/26 | 80311000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 降雨日の増加に伴い、工期内完了が見込めなくなったため | 37-S0911-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０１２-０１号］洞川支川洞川砂防工事（渓流保全工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小下田 | 洞川支川洞川 | 土木一式工事 | 青木興業（株） | 伊豆市土肥676 | 2026/03/24 | 2026/08/03 | 19877000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-S3012-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０６１-０１号］修善寺川支川半経寺沢砂防工事（堰堤工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川半経寺沢 | 土木一式工事 | （株）ヤギシタ | 伊豆市修善寺1145-18 | 2026/06/19 | 2026/11/16 | 59873000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置について」の通知に基づく単価期変更 | 37-S3061-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３０２-０１号］原急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 原 | 土木一式工事 | （株）グリーン土木 | 伊豆市大平241-1 | 2026/03/24 | 2026/08/02 | 38192000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置について（通知）」に基づく単価適用 | 37-S3302-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３１９-０１号］神島A急傾斜地崩壊対策工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 神島 | 神島A | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2026/03/12 | 2026/07/06 | 8140000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づく特例措置による変更。 | 37-S3319-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３２０-０１号］藤曲急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託（ボーリング調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 藤曲 | 藤曲 | 地質調査 | 土屋産業（株） | 沼津市末広町274 | 2026/03/12 | 2026/06/29 | 4301000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S3320-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４２１-０１号］一級河川狩野川水系基礎調査業務委託（新規区域設定その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 一級河川狩野川水系 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026/03/24 | 2026/11/27 | 18326000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-S3421-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４２１-０１号］ 狩野川支川黄瀬川基礎調査業務委託（新規区域設定その４） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 岡一色 | 狩野川支川黄瀬川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2026/03/24 | 2027/02/17 | 32351000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-S3421-01-13-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｓ４４０５-０１号］青羽根岩下B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 青羽根 | 青羽根岩下B | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊豆市青羽根268-1 | 2025/12/09 | 2026/03/18 | 8250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4405-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ４４０６-０１号］小立野No．3急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小立野 | 小立野No．3 | 土木一式工事 | （株）イズケン | 伊豆市柏久保682-1 | 2025/11/11 | 2026/05/29 | 18161000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4406-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８０２-０１号］市山Ｎｏ．４急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 市山 | 市山Ｎｏ．４ | 補償 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/11/27 | 2026/02/27 | 3729000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4802-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０７-０１号］ 黄瀬川支川梅の木沢川砂防工事（渓流保全工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 富沢 | 黄瀬川支川梅の木沢川 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 裾野市富沢394-1 | 2025/09/29 | 2026/03/11 | 52415000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による清算変更 | 37-S5307-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１６-０１号］ 鮎沢川支川野沢川砂防工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 柳島 | 鮎沢川支川野沢川 | 土木一式工事 | （株）田代建設 | 駿東郡小山町大胡田1077 | 2026/01/20 | 2026/05/29 | 59580000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5316-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０３-０１号］ 鮎沢川支川野沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 柳島 | 鮎沢川支川野沢川 | 土木一式工事 | 松井建設（株） | 駿東郡小山町小山339 | 2025/09/17 | 2026/03/13 | 51700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関連工事との調整によるもの | 37-S5403-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０３-０１号］ 鮎沢川支川野沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 柳島 | 鮎沢川支川野沢川 | 土木一式工事 | 松井建設（株） | 駿東郡小山町小山339 | 2025/09/17 | 2026/03/13 | 53955000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事間調整による土砂搬出先の追加 | 37-S5403-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０４-０１号］ 黄瀬川支川佐野川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 黄瀬川支川佐野川 | 土木一式工事 | （有）高幸建設 | 裾野市御宿474-6 | 2025/10/20 | 2026/03/18 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 37-S5404-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０５-０１号］高橋川支川小河原川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 柳沢 | 高橋川支川小河原川 | 土木一式工事 | （有）高尾建設 | 沼津市高尾台13-19 | 2025/10/20 | 2026/05/29 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5405-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０７-０１号］ 佐野川支川田場沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 佐野川支川田場沢川 | 土木一式工事 | （有）小嶋建設 | 駿東郡長泉町下長窪728-19 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 15510000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5407-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０７-０１号］ 佐野川支川田場沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 佐野川支川田場沢川 | 土木一式工事 | （有）小嶋建設 | 駿東郡長泉町下長窪728-19 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 19400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5407-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０６-０１号］来光川右支川２砂防等調査に伴う設計業務委託（概略設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 桑原 | 来光川右支川２ | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/06/05 | 2026/03/02 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査により、測量面積等に差異が生じたため。 | 37-S5706-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７３３-０１号］江梨N0．2ほか砂防台帳整備に伴う測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 江梨N0．2 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/11/27 | 2026/03/13 | 4500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5733-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｓ６３０１-０１号］大見川砂防等維持工事（水路清掃工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 筏場 | 大見川 | 土木一式工事 | 小笠原建設（株） | 伊豆市姫之湯570 | 2025/09/08 | 2026/02/19 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接地権者との施工時期の調整による（静岡県建設工事契約約款第21条） | 37-S6301-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ６３０１-０１号］大見川砂防等維持工事（水路清掃工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 筏場 | 大見川 | 土木一式工事 | 小笠原建設（株） | 伊豆市姫之湯570 | 2025/09/08 | 2026/02/27 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S6301-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ７０３１-０１号］重須寺ノ上Ｎｏ．２急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 内浦重須 | 重須寺ノ上Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | 丸一工業（株） | 沼津市大岡2759 | 2026/04/17 | 2026/08/24 | 12518000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-S7031-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１３０-０１号］旭ヶ丘B急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 旭ヶ丘 | 旭ヶ丘B | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/01 | 2026/08/24 | 11520000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | アンカー設置予定箇所に家屋基礎がある可能性があり、調査する必要が判明したため。 | 37-S7130-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１３０-０１号］旭ヶ丘B急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 旭ヶ丘 | 旭ヶ丘B | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/18 | 2026/03/02 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質の確認により | 37-S7130-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２３０-０１号］根古屋ほか砂防等維持工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 根古屋 | 根古屋 | 土木一式工事 | （有）常峰建設 | 沼津市松沢町15-5 | 2025/10/28 | 2026/03/13 | 19563000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による数量の変更 | 37-S7230-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３０-０１号］口野田連急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 口野田連 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/11 | 2026/01/30 | 3927000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7430-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３２-０１号］二百枚急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 二百枚 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/06/26 | 2026/01/13 | 5071000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-S7432-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３３-０１号］世古の滝急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 世古の滝 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 5115000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7433-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３３-０１号］世古の滝急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 世古の滝 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 6017000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7433-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｖ１３３０-０１号］戸田漁港水産物供給基盤機能保全入浜防波堤工事（ブロック据付工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026/04/01 | 2026/09/19 | 90827000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 37-V1330-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｖ１３３５-０１号］静浦漁港水産物供給基盤機能保全馬込第２船揚場補修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 馬込 | 静浦漁港 | 土木一式工事 | （株）土佐谷組 | 沼津市江浦15-5 | 2025/11/18 | 2026/03/17 | 12012000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V1335-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｖ１３３５-０１号］静浦漁港水産物供給基盤機能保全馬込第２船揚場補修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 馬込 | 静浦漁港 | 土木一式工事 | （株）土佐谷組 | 沼津市江浦15-5 | 2025/11/18 | 2026/03/17 | 12012000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V1335-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｖ４３６１-０１号］静浦漁港海岸津波対策推進検討に伴う防潮堤概略検討業務委託（口野地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 静浦漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025/10/14 | 2026/03/13 | 10200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 津波に対する健全性を性能規定に追加したため | 37-V4361-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｖ４３９０-０１号］戸田漁港海岸漁港計画調査に伴う鬼川地区 陸閘修正設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港海岸 | 建設コンサルタント | 三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区石田1-20-6 | 2025/09/04 | 2026/03/16 | 7810000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V4390-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｖ６３１０-０１号］戸田漁港地方創生港整備推進鬼川物揚場防食工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/16 | 2026/02/12 | 15400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V6310-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｗ０４０８-０１号］沼津港港湾管理費工事（不法係留船撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港 | 土木一式工事 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025/10/07 | 2026/01/30 | 9950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0408-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｗ２０１３-０１号］沼津港海岸高潮対策に伴う胸壁基本設計業務委託（我入道地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 我入道 | 沼津港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2026/03/24 | 2026/12/18 | 16665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 技術者単価についての運用に係る特例措置による。 | 37-W2013-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｗ２６１１-０１号］沼津港海岸海岸メンテナンス沼津港航路水門改修工事（非常階段塗替塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港海岸 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2026/04/10 | 2026/07/29 | 12452000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による。 | 37-W2611-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/05/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８２４-０１号］土肥港老朽化対策大藪岸壁工事（断面修復工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 土肥港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026/03/03 | 2026/08/19 | 39000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ・公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による。・事前調査結果による数量変更。 | 37-W5824-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６１１-０１号］沼津港県土強靭化対策事業（港湾）工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港 | 土木一式工事 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025/12/23 | 2026/03/13 | 50919000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W8611-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｘ５２０１-０１号］（主）伊東修善寺線建設発生土処分地整備工事（処分地運用業務） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 年川 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）イズケン | 伊豆市柏久保682-1 | 2025/07/22 | 2026/02/27 | 23199000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-X5201-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０１-０１号］県営住宅光ケ丘団地住棟共用部照明改修ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 光ヶ丘 | 光ケ丘団地 | 電気工事 | システムナオ（株） | 三島市中247-18 | 2025/11/06 | 2026/02/27 | 5907000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0301-01-11-12
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０２-０１号］小山第２団地１棟建替事業地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 生土 | 小山第２団地 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/07 | 2025/11/28 | 9669000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に基づき、ボーリング調査及び標準貫入試験及び土の細粒分含有率試験の数量を変更する。 | 37-Z0302-01-13-21
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０３-０１号］県営住宅徳倉団地１・２号棟外壁ほか改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 中徳倉 | 徳倉団地 | 建築一式工事 | 大岡建設工業（株） | 沼津市岡宮1250-6 | 2025/08/05 | 2026/02/27 | 50160000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0303-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０５-０１号］総合社会福祉施設あしたか太陽の丘ポンプ室外壁ほか改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 宮本 | あしたか太陽の丘 | 建築一式工事 | 東工業（株） | 沼津市大岡2286-3 | 2025/12/18 | 2026/03/13 | 6127000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0305-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０８-０１号］東部総合庁舎電気自動車用普通充電器設置工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 東部総合庁舎 | 電気工事 | （株）古南電機商会 | 沼津市御幸町1-21 | 2025/10/30 | 2026/02/24 | 7568000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0308-01-11-11
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０９-０１号］ 伊豆中央警察署伊豆の国市公舎解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 |  |  | 解体工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2026/01/20 | 2026/03/23 | 8030000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0309-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３１３-０１号］御殿場特別支援学校東棟外壁修繕ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 御殿場特別支援学校 | 建築一式工事 | （株）ファースト | 御殿場市萩原1180-2 | 2025/11/20 | 2026/02/25 | 6545000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0313-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３１７-０１号］田方農業高等学校プール塗装修繕ほか工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 塚本 | 田方農業高等学校 | 建築一式工事 | （有）サクライ | 伊豆の国市四日町530-1 | 2025/10/14 | 2026/03/19 | 34441000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0317-01-11-01
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｉ３５１０-０１号］（国）１３６号ほか交通安全施設（道路情報提供装置）点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 梅名 | （国）１３６号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 15037000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I3510-01-13-01
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｉ３５１０-０１号］（国）４１４号ほか交通安全施設（冠水情報提供装置）点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 8767000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I3510-01-13-02
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 10307000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-01
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 13728000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-02
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/05/29 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 14718000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-03
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 田原野 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 17303000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-04
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 冷川 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 11319000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-05
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（６工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 17347000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-06
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（７工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 16863000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-07
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（８工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 13739000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-08
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（９工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 11704000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-09
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/05/28 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（10工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 大芝山 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 10648000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-10
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/08 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（11工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2026/04/01 | 2026/11/27 | 9680000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5022-03-11-11
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/04 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０８２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路パトロール推進業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理道路 | その他(コンサル) | ダミー業者 その他（コンサル） | 静岡市葵区追手町9番6号 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 14564000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5082-03-13-01
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１６２-０１号］沼津土木事務所管理道路トンネル非常用設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 沼津土木事務所管理道路 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 12793000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-I5162-01-13-01
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３５６-０３号］沼津牛臥海岸ほか河川維持管理に伴う牛臥水門・八木沢大川水門機械設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 下香貫牛臥 | 沼津牛臥海岸 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 7304000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-K4356-03-13-02
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/01 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３５６-０３号］二級河川八木沢大川ほか河川維持管理に伴う八木沢大川水門・松原川水門電気設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 八木沢 | 二級河川八木沢大川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 6864000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-K4356-03-13-03
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/05 | 令和８年度［第３８-Ｗ０５３４-０１号］静浦漁港海岸・戸田漁港海岸海岸維持管理陸閘・水門保守点検業務委託（長期継続） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 獅子浜 | 静浦漁港海岸 | 鋼構造物工事 | 日軽エンジニアリング（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区黒金町59-7 | 2026/04/01 | 2029/03/31 | 22748000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-W0534-01-13-01
2026 | 沼津土木事務所 | 2026/06/09 | 令和８年度［第３８-Ｗ４２３７-０１号］沼津港海岸・土肥港海岸陸閘水門管理 陸閘保守点検業務委託（長期継続） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港海岸 | 鋼構造物工事 | 日軽エンジニアリング（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区黒金町59-7 | 2026/04/01 | 2029/03/31 | 11363000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価等に係る特例措置 | 38-W4237-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/14 | 令和６年度［第３５-Ｓ５０５２-０１号］安居山沢右支川砂防工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 安居山 | 安居山沢右支川 | 土木一式工事 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2024/11/28 | 2025/11/21 | 8283000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S5052-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2026/02/09 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６４-０１号］一級河川沼川ほか河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | 一級河川沼川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025/02/19 | 2026/03/27 | 6963000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急に修繕・更新が必要なカメラ・機器が確認されたため | 36-B0064-01-13-03
2024 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和６年度［第３６-Ｂ２５０１-０１号］ 沼川支川須津川６年災害復旧工事６年災査定第91号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 沼川支川須津川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/06/18 | 2026/03/16 | 52100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B2501-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｂ２５０３-０１号］一級河川弓沢川６年災害復旧工事６年災査定第８７号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/07/31 | 2026/03/16 | 77440000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B2503-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｂ２５０３-０１号］一級河川弓沢川６年災害復旧工事６年災査定第８７号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/07/31 | 2026/03/16 | 83578000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分を有償処分から無償処分（有効活用）に変更したため | 36-B2503-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/16 | 令和７年度［第３６-Ｂ２５０３-０１号］一級河川弓沢川６年災害復旧工事６年災査定第８７号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/07/31 | 2026/03/19 | 83578000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分数量に差異があったこと、残土処分の無償処分条件に適合しない土砂が増え有償処分量が増えたため | 36-B2503-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３６-Ｂ２５０３-０１号］一級河川弓沢川６年災害復旧工事６年災査定第８７号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/07/31 | 2026/03/19 | 83578000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分数量に差異があったこと、残土処分の無償処分条件に適合しない土砂が増え有償処分量が増えたため | 36-B2503-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｄ０９４５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 精進川 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/03/28 | 2026/01/30 | 4873000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 予備設計の結果、想定していた擁壁構造から親杭パネル工法に変更が生じたため。 | 36-D0945-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１４５-０１号］（国）４６９号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 勢子辻 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/04/03 | 2025/12/19 | 50000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1145-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５８３-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大久保 | （主）清水富士宮線 | 舗装工事 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025/06/13 | 2025/12/19 | 21648000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1583-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９２８-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築工事（補強土壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 米之宮町 | （一）富士停車場伝法線 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/01/28 | 2025/12/12 | 95557000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の結果によるもの | 36-D4928-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８２１-０１号］（一）三沢富士宮線道路改築工事（待避所設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大中里 | （一）三沢富士宮線 | 土木一式工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/12/18 | 2026/03/19 | 11095000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D5821-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８２２-０１号］（一）白糸富士宮線ほか道路改築工事（側溝工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 淀師 | （一）白糸富士宮線 | 土木一式工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/10 | 2025/12/12 | 7480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき設計数量を変更する。 | 36-D5822-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２０-０１号］（国）４６９号道路改築工事（待避所設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上柚野 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 34564000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分について当初想定箇所が受け入れ不可になったことによる処分場変更。 | 36-D5920-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２０-０１号］（国）４６９号 道路改築に伴う測量・設計業務委託（待避所概略検討） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上柚野 | （国）４６９号 | 測量 | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 9361000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 山林地帯により筆界が複雑なことから、位置関係の把握のため公図調査を追加した。 | 36-D5920-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２２-０１号］（一）富士富士宮線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | （一）富士富士宮線 | 土木一式工事 | （株）オダギリ | 富士宮市人穴185-3 | 2025/09/25 | 2026/02/25 | 8514000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき数量を変更する。 | 36-D5922-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２２-０１号］（一）富士富士宮線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | （一）富士富士宮線 | 土木一式工事 | （株）オダギリ | 富士宮市人穴185-3 | 2025/09/25 | 2026/03/05 | 9317000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 歩道と歩道乗入部の段差解消のため、舗装工を追加 | 36-D5922-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２２-０１号］（一）富士富士宮線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | （一）富士富士宮線 | 土木一式工事 | （株）オダギリ | 富士宮市人穴185-3 | 2025/09/25 | 2026/03/16 | 9317000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 雨天延期した舗装工事の日程調整のため | 36-D5922-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｄ７１５８-０１号］（一）富士根停車場線橋梁補修に伴う設計業務委託（富士本橋詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 小泉 | （一）富士根停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/24 | 2026/01/30 | 25000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7158-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７４０６-０１号］（一）富士停車場伝法線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（山橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 青葉町 | （一）富士停車場伝法線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/19 | 2026/03/12 | 19327000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 橋梁に既設添架管が多く、工法選定に不測の日時を要したため。 | 36-D7406-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｄ８１６６-０１号］（一）富士宮富士公園線橋梁補修工事（富士４号橋ＢＯＸ） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 粟倉 | （一）富士宮富士公園線 | 土木一式工事 | 永将建設（株） | 富士宮市山宮17-2 | 2025/03/28 | 2026/03/13 | 8811000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | BOX側面に埋設されている通信ケーブル付近の施工方法について関係機関との協議に時間を要した。 | 36-D8166-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ８１６６-０１号］（一）富士宮富士公園線橋梁補修工事（富士４号橋ＢＯＸ） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 粟倉 | （一）富士宮富士公園線 | 土木一式工事 | 永将建設（株） | 富士宮市山宮17-2 | 2025/03/28 | 2026/03/13 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果、ボックス内のひび割れが多く補修する必要があると判断したことから橋梁補修の数量を増加する。 | 36-D8166-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ９２０３-０１号］（国）４６９号ほか道路改築工事（案内看板設置工）富士宮市 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/11/12 | 2026/03/07 | 11759000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 内訳変更（契約を伴わない変更） | 36-D9203-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３６-Ｄ９２０３-０１号］（国）４６９号ほか道路改築工事（案内看板設置工）富士宮市 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/11/12 | 2026/03/16 | 10208000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D9203-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｄ９４２１-０１号］（一）富士宮富士公園線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大宮町 | （一）富士宮富士公園線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/10/10 | 2026/01/15 | 11187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元自治会長と協議した結果、社会的影響が少ないことに理解を得られたため、夜間施工から昼間施工へ変更する。 | 36-D9421-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７３０-０１号］（主）富士富士宮由比線災害防除工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中野 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | 亀井ブルドーザー工事（有） | 富士市富士岡128-2 | 2025/09/25 | 2026/03/13 | 17768000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1730-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７３１-０１号］（主）富士宮芝川線災害防除工事（法面対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | （主）富士宮芝川線 | 土木一式工事 | （株）成和建設 | 富士宮市長貫441-1 | 2025/10/01 | 2026/03/18 | 38680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1731-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/15 | 令和６年度［第３６-Ｉ１８３４-０１号］（主）富士白糸滝公園線災害防除に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 北山 | （主）富士白糸滝公園線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2024/12/19 | 2026/03/19 | 9108000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I1834-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/17 | 令和６年度［第３６-Ｉ２２３６-０１号］（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 富士山国有林 | （一）富士公園太郎坊線 | 土木一式工事 | （株）増富 | 富士宮市阿幸地町503-1 | 2025/03/18 | 2025/11/28 | 41000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I2236-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０６-０１号］（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（電力） | 委託 | 単独随意契約 | 富士宮市 | 宮町 | （一）富士富士宮線 | その他(コンサル) | 東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 | 沼津市大手町3-7-25 | 2025/02/12 | 2025/12/26 | 25546400 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ク 受注者の責に帰すことができない事由により、発注者に履行期間の延長変更を請 求する場合（第22 条） | 36-I3906-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０６-０１号］（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（電力） | 委託 | 単独随意契約 | 富士宮市 | 宮町 | （一）富士富士宮線 | その他(コンサル) | 東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 | 沼津市大手町3-7-25 | 2025/02/12 | 2025/12/26 | 28589000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 委託費及び変更工事費精算額調書に基づき変更する。 | 36-I3906-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０６-０１号］（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（通信） | 委託 | 単独随意契約 | 富士宮市 | 宮町 | （一）富士富士宮線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025/02/19 | 2025/11/28 | 10918600 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 費用精算書（委託費算出資料）に基づき変更する。 | 36-I3906-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/09 | 令和７年度［第３６-Ｉ３９５４-０１号］（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）工事（南工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川成島 | （一）富士停車場線 | 土木一式工事 | （株）石井組 | 富士市水戸島元町4-10 | 2025/09/02 | 2026/03/12 | 38256000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3954-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｉ３９５４-０１号］（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 川成島 | （一）富士停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/28 | 2026/01/13 | 3498000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I3954-01-13-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｉ４２０２-０１号］（一）富士富士宮線大型構造物修繕工事（厚原横断歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）富士富士宮線 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025/04/15 | 2025/12/01 | 65000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4202-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 木島 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 富士ロードサービス（株） | 富士市依田橋388-1 | 2025/09/18 | 2026/02/27 | 12000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加による路面清掃の必要箇所が確認されたため。 | 36-I5033-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 木島 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 富士ロードサービス（株） | 富士市依田橋388-1 | 2025/09/18 | 2026/02/27 | 13000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加による路面清掃の必要箇所が確認されたため。 | 36-I5033-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３６-Ｉ５１７３-０１号］（主）富士川身延線トンネル防災（馬坂トンネル受変電設備改修）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 木島 | （主）富士川身延線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/08/28 | 2026/03/19 | 7007000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 局舎修繕が必要となったため | 36-I5173-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３６-Ｉ７５１２-０１号］（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 浅間町 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 44440000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I7512-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３６-Ｉ７５１２-０１号］（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 浅間町 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/09/12 | 2026/03/23 | 51739000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I7512-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２３-０２号］（一）富士由比線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 蓼原 | （一）富士由比線 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2026/01/22 | 2026/03/21 | 5000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8023-02-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２３-０３号］（主）富士川身延線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | （主）富士川身延線 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2026/01/22 | 2026/03/21 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 住民通報のあった舗装劣化箇所の追加調査のため。 | 36-I8023-03-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（迂回道路舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 舗装工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/09/25 | 2025/12/22 | 4037000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 近隣地権者との工事日程調整に不測の期間を要し、工期内での完成が見込めなくなったため | 36-K1927-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（迂回道路舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 舗装工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/09/25 | 2025/12/22 | 4312000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1927-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策に伴う構造物設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/25 | 2026/02/10 | 7832000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K1927-01-13-05
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２８-０１号］一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 土木一式工事 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 91751000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1928-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２８-０１号］一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 土木一式工事 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2025/10/01 | 2026/03/24 | 86100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1928-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２０１０-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修工事（柳田橋上部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025/03/25 | 2026/01/21 | 80894000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2010-01-12-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３６-Ｋ２０１０-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 地質調査 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/11/06 | 2026/03/15 | 8712000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ボーリング調査の結果、当初想定していた地層と異なり、土質試験の数量を変更する必要が生じたため | 36-K2010-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３３-０１号］一級河川風祭川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 宮原 | 一級河川風祭川 | 土木一式工事 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/04/01 | 2026/02/17 | 21354000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 石積工巨石D700は流用材がほとんど無いことが判明したため、購入材に変更する。、 | 36-K2633-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３３-０１号］一級河川風祭川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 宮原 | 一級河川風祭川 | 土木一式工事 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 21354000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 石積工で必要なラフテレーンクレーン25t N=22日を追加する。 | 36-K2633-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 一級河川伝法沢川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/03/25 | 2025/12/22 | 17336000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 一級河川伝法沢川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 17336000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/07 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 一級河川伝法沢川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 18455800 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２２２-０１号］一級河川中河原川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | 一級河川中河原川 | 土木一式工事 | （株）坪井土建 | 富士宮市青木1285-1 | 2025/03/11 | 2026/03/17 | 30811000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3222-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ４６２１-０１号］一級河川昭和放水路県土強靭化対策工事（掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 沼田新田 | 一級河川昭和放水路 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2025/03/18 | 2025/11/28 | 32912000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4621-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０４-０１号］小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 | 小池川支川小池沢 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/08/28 | 2026/01/08 | 14663000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0704-01-12-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０４-０２号］ 富士川支川小池川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（作業ヤード整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 | 富士川支川小池川 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/08/28 | 2026/01/28 | 19987000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0704-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ３１４１-０１号］ 清水川第２支川砂防事業に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大中里 | 清水川第２支川 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/30 | 2026/03/11 | 10100000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3141-01-13-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｓ３１４２-０１号］安居山用水第１支川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 安居山 | 安居山用水第１支川 | 建設コンサルタント | 東海技術開発（株） | 富士宮市若の宮町732 | 2025/03/19 | 2026/02/27 | 11550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 私道を工事用道路としての使用を検討するために基準点を追加して測量する必要があったため。 | 36-S3142-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｓ３１４２-０１号］安居山用水第１支川砂防事業に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 安居山 | 安居山用水第１支川 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/11/13 | 2026/03/18 | 7700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業費内訳変更（契約変更を伴わない変更） | 36-S3142-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３６-Ｓ３１４２-０１号］安居山用水第１支川砂防事業に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 安居山 | 安居山用水第１支川 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/11/13 | 2026/03/18 | 8983000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3142-01-13-02
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３２１-０１号］間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 間門 | 間門峯山 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/03/25 | 2026/01/14 | 102520000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3321-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３２２-０１号］南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | 南松野水口上 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 44242000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3322-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３２２-０１号］南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | 南松野水口上 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 43802000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3322-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４３１-０１号］富士土木事務所管内土砂災害防止法基礎調査業務委託（富士宮市その１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 富士土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/03/19 | 2026/02/20 | 9000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3431-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３６-Ｓ７１４０-０１号］富士岡急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務委託（落石対策工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | 富士岡 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/07/17 | 2025/12/19 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議資料作成業務の追加 | 36-S7140-01-13-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ７４４０-０１号］神谷緑町急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 神谷 | 神谷緑町 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/03/28 | 2025/12/19 | 10076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工法協議の結果、打合せ回数を見直す必要が生じたため | 36-S7440-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４２２-０１号］（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託（事業認可資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （都）本市場大渕線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/08/28 | 2026/03/18 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の結果によるもの | 37-C5422-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４２２-０１号］（都）本市場大渕線街路整備に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （都）本市場大渕線 | 測量 | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/10/10 | 2026/09/30 | 11890000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との境界立会の日程調整に不測の日時を要したため | 37-C5422-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４２３-０１号］（都）田中青木線街路整備に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 中里東町 | （都）田中青木線 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/11/20 | 2026/03/19 | 5610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-C5423-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１４０-０１号］（国）４６９号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 勢子辻 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/10/31 | 2026/06/30 | 36927000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1140-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１４０-０１号］（国）４６９号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 勢子辻 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/10/31 | 2026/06/30 | 37983000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1140-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１４５-０１号］（国）４６９号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 勢子辻 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2026/03/24 | 2026/09/24 | 54340000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-D1145-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１７０-０１号］（国）４６９号道路改築工事（箱型函渠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 勢子辻 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/11/07 | 2026/07/17 | 47960000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1170-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６８-０１号］（主）清水富士宮線道路改築に伴う設計業務委託（整備方針検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 西山 | （主）清水富士宮線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/10/23 | 2026/03/16 | 4675000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当該対象路線の既存資料収集及び整理に不測の日時を要したため | 37-D1568-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７０-０１号］（主）富士白糸滝公園線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大渕 | （主）富士白糸滝公園線 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/10/01 | 2026/10/30 | 27733000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延期 | 37-D1570-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７２-０１号］（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 岩本 | （一）鷹岡柚木線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/05/22 | 2026/03/13 | 7590000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1572-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７２-０２号］（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う設計業務委託（学校橋詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 松岡 | （一）鷹岡柚木線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/03 | 2026/06/30 | 8393000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1572-02-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７４-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（路側工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 内房瓜島 | （主）清水富士宮線 | 土木一式工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2026/02/05 | 2026/06/19 | 19327000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地測量の結果に伴う土量の変更等 | 37-D1574-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７５-０１号］（主）富士富士宮由比線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 比奈 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | 亀井ブルドーザー工事（有） | 富士市富士岡128-2 | 2026/04/15 | 2026/08/29 | 18997000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-D1575-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７６-０１号］（主）富士富士宮由比線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | ダイエー工業（株） | 富士市柚木105-1 | 2026/05/15 | 2027/01/08 | 84029000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-D1576-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７８-０１号］（主）富士裾野線ほか道路改築に伴う将来交通量推計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 一色 | （主）富士裾野線 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/12/09 | 2026/07/31 | 9988000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1578-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ３５２０-０１号］（主）富士富士宮由比線道路改築工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2025/09/02 | 2026/05/29 | 32329000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D3520-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ３５２０-０１号］（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/11/06 | 2026/03/19 | 26269000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D3520-01-22-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９２４-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託（道路照明施設設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）富士停車場伝法線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/11/06 | 2026/03/06 | 3971000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4924-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９２８-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築工事（道路新設工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 米之宮町 | （一）富士停車場伝法線 | 土木一式工事 | （有）エフ・ケー建設 | 富士市本市場町1010 | 2025/10/17 | 2026/07/31 | 44572000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D4928-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/01 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９３０-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築工事（道路新設工その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 香西新田 | （一）富士停車場伝法線 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/12/23 | 2026/07/03 | 37642000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D4930-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/07/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９３０-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築工事（道路新設工その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 香西新田 | （一）富士停車場伝法線 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/12/23 | 2026/07/03 | 35156000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D4930-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９３０-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築工事（道路新設工その４） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 香西新田 | （一）富士停車場伝法線 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2026/05/15 | 2026/11/18 | 53581000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-D4930-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２０-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大久保 | （主）清水富士宮線 | 土木一式工事 | （株）坪井土建 | 富士宮市青木1285-1 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 27390000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5020-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２０-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大久保 | （主）清水富士宮線 | 土木一式工事 | （株）坪井土建 | 富士宮市青木1285-1 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 22990000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5020-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/15 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２０-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大久保 | （主）清水富士宮線 | 舗装工事 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025/12/02 | 2026/05/30 | 34114000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公安委員会との協議結果による区画線数量の変更 | 37-D5020-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０４０-０１号］（国）４６９号道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上柚野 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | （株）成和建設 | 富士宮市長貫441-1 | 2026/03/05 | 2026/08/13 | 19250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-D5040-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７１-０１号］（主）富士宮鳴沢線ほか道路改築工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上井出 | （主）富士宮鳴沢線 | 土木一式工事 | （株）延利工業 | 富士宮市北山2471-2 | 2025/11/12 | 2026/05/29 | 19000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5071-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７２-０１号］（一）吉永吉原停車場線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | （一）吉永吉原停車場線 | 土木一式工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2025/10/23 | 2026/08/31 | 55086000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延期 | 37-D5072-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７３-０１号］（一）水神田子浦港線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川成島 | （一）水神田子浦港線 | 土木一式工事 | （有）伊東組 | 富士市厚原820-3 | 2025/11/21 | 2026/09/30 | 36619000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5073-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７４-０１号］（主）一色久沢線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 久沢 | （主）一色久沢線 | 土木一式工事 | （有）伊東組 | 富士市厚原820-3 | 2025/10/30 | 2026/03/08 | 7100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5074-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７４-０１号］（一）富士停車場線ほか道路改築工事（歩道工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 横割 | （一）富士停車場線 | 土木一式工事 | （有）庵建 | 富士市宮島1068-2 | 2025/11/21 | 2026/03/16 | 11153000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5074-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７５-０１号］（一）鷹岡富士停車場線道路改築工事（薄層カラー舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中島 | （一）鷹岡富士停車場線 | 塗装工事 | （有）アイロード | 三島市萩214-5 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 26158000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5075-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７５-０１号］（一）鷹岡富士停車場線道路改築工事（薄層カラー舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中島 | （一）鷹岡富士停車場線 | 塗装工事 | （有）アイロード | 三島市萩214-5 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 25465000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5075-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０３４-０１号］（主）富士川身延線橋梁補修工事（芝富橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/10/01 | 2026/09/30 | 95546000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7034-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（一）水神田子浦港線ほか橋梁点検業務委託（富士市内その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川成新町 | （一）水神田子浦港線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/09/22 | 2026/03/06 | 18260000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（一）水神田子浦港線ほか橋梁点検業務委託（富士市内その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川成新町 | （一）水神田子浦港線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/09/22 | 2026/03/06 | 20482000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（一）鷹岡柚木線ほか橋梁点検業務委託（富士市内その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 松岡 | （一）鷹岡柚木線 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 19338000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（主）富士川身延線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上稲子地蔵堂 | （主）富士川身延線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/22 | 2026/03/19 | 21241000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（主）清水富士宮線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上条 | （主）清水富士宮線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/09/22 | 2026/03/19 | 15257000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-04
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（主）富士白糸滝公園線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上井出 | （主）富士白糸滝公園線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/09/22 | 2026/03/19 | 14267000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-05
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（一）富士清水線橋梁点検業務委託（大野橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 大野新田 | （一）富士清水線 | 建設コンサルタント | （株）トーニチコンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町2-3-1 | 2025/09/11 | 2026/03/09 | 8844000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-06
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３１６-０１号］（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（内房橋 Ｐ３橋脚） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 内房 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/09/12 | 2026/06/26 | 111100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7316-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３１６-０１号］（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（内房橋 Ｐ３橋脚） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 内房 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/09/12 | 2026/06/26 | 113860000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7316-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/01 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３１８-０１号］（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（橋場桟道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 長貫 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/10/01 | 2026/06/30 | 130394000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7318-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/11 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１１４-０１号］（一）富士清水線橋梁修繕に伴う調査・設計業務委託（広沼橋） | 委託 | 単独随意契約 | 富士市 | 沼田新田 | （一）富士清水線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/12/12 | 2026/07/15 | 5588000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 踏掛版の設計変更 | 37-D8114-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０９-０１号］（主）三島富士線橋梁耐震対策に伴う測量・設計業務委託（須津橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 神谷 | （主）三島富士線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/09 | 2026/03/19 | 15279000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8309-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１０-０１号］（一）吉原停車場吉原線橋梁耐震対策設計業務委託（平家越え橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 依田橋町 | （一）吉原停車場吉原線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 9300000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8310-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１１-０１号］（主）清水富士宮線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（新田橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 上井出 | （主）清水富士宮線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/07 | 2026/07/21 | 9510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議に不測の時間を要したため | 37-D8311-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ９２０３-０２号］（一）富士宮富士公園線ほか道路改築工事（矢羽根型路面標示工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （一）富士宮富士公園線 | 塗装工事 | （有）セーフティ | 富士市南松野2762-3 | 2026/03/26 | 2026/06/23 | 6677000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査及び富士宮警察署と設置位置、数量について協議した結果、配置及び数量に変更を生じたため。 | 37-D9203-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/07/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４２２-０１号］（主）富士富士宮由比線交通安全施設工事（縁石修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | （株）富士協和 | 富士市宮下467-5 | 2026/03/26 | 2026/07/07 | 5000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9422-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１２-０１号］（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （主）富士白糸滝公園線 | 塗装工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 16973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事契約後に実施することとなった舗装補修工事との調整や、施工区間の見直しに不測の時間を要した。 | 37-I0112-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１２-０１号］（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （主）富士白糸滝公園線 | 塗装工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 19100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算発注発注方式の精査により数量を変更する。 | 37-I0112-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３３４-０１号］（主）富士富士宮由比線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/09/19 | 2026/01/28 | 19000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0334-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４１-０１号］（主）富士川身延線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/09/25 | 2025/12/21 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 草刈りをした結果、舗装が悪い箇所があり施工が困難なことから舗装打換えを行う。それに伴い防草工の数量を変更する | 37-I0341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４１-０１号］（一）富士富士宮線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 中央町 | （一）富士富士宮線 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/10/28 | 2026/03/13 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき設計数量を変更する。 | 37-I0341-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２３０-０１号］（国）４６９号ほか災害防除道路施設点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 |  | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/18 | 2026/02/14 | 6578000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1230-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６５-０１号］（一）上稲子長貫線冠水対策工事（ブロック積工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 長貫 | （一）上稲子長貫線 | 土木一式工事 | （株）成和建設 | 富士宮市長貫441-1 | 2025/09/22 | 2026/03/20 | 46435000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1765-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６６-０１号］（国）４６９号 緊急自然災害防止対策工事（水路清掃工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/07/17 | 2026/02/27 | 18942000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1766-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６６-０１号］（国）４６９号 緊急自然災害防止対策工事（水路清掃工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/07/17 | 2026/02/27 | 19000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1766-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９４-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 28094000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1794-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９４-０１号］（国）４６９号ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 下稲子 | （国）４６９号 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 30492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1794-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８３３-０１号］（主）一色久沢線災害防除工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | （主）一色久沢線 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/11/06 | 2026/06/30 | 25256000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1833-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５１４-０１号］（国）４６９号ほか交通安全施設（道路情報板等保守点検）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場 | （国）４６９号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 9493000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急な障害対応が必要になったため | 37-I3514-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３６-０１号］（主）富士川身延線 交通安全施設工事（電気通信設備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | （主）富士川身延線 | 電気通信工事 | 協立電機（株） | 静岡市駿河区中田本町61-1 | 2025/12/18 | 2026/06/30 | 4361500 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3536-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５４１-０１号］（主）富士川身延線交通安全施設工事（尾崎地下道 上屋取壊し工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 内房 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2025/10/07 | 2026/03/13 | 18623000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3541-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６６-０１号］（一）田子浦港富士インター線ほか交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 蓼原 | （一）田子浦港富士インター線 | 塗装工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/11/20 | 2026/03/09 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3566-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９３-０１号］（国）４６９号ほか交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | 塗装工事 | （有）サノライン工業 | 富士市今宮281-20 | 2026/03/26 | 2026/06/30 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果交通安全に危険を及ぼす可能性がある状態であったため。 | 37-I3593-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０７-０１号］（一）富士清水線ほか交通安全施設工事（側溝修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 東柏原新田 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | （有）伊東組 | 富士市厚原820-3 | 2026/03/26 | 2026/07/23 | 8624000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I3607-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００１-０１号］（一）田子浦港富士インター線ほか大型構造物点検業務委託（門型標識等） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）田子浦港富士インター線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2026/03/26 | 2026/08/02 | 5984000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 37-I4001-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００１-０１号］（一）田子浦港富士インター線ほか大型構造物点検業務委託（門型標識等） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）田子浦港富士インター線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2026/03/26 | 2026/08/02 | 6534000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 中間打合せの追加等 | 37-I4001-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００１-０１号］（一）富士停車場線ほか 大型構造物点検業務委託（横断歩道橋）その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 蓼原 | （一）富士停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/26 | 2026/09/21 | 9801000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 37-I4001-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００１-０１号］（一）富士停車場線ほか 大型構造物点検業務委託（横断歩道橋）その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 蓼原 | （一）富士停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026/03/26 | 2026/09/21 | 10274000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 中間打合せの追加等 | 37-I4001-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００１-０１号］（一）富士富士宮線ほか 大型構造物点検業務委託（横断歩道橋）その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 東町 | （一）富士富士宮線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2026/03/26 | 2026/08/12 | 7403000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 37-I4001-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００１-０１号］（一）富士富士宮線ほか 大型構造物点検業務委託（横断歩道橋）その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 東町 | （一）富士富士宮線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2026/03/26 | 2026/09/30 | 7732000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 中間打合せの追加等 | 37-I4001-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０１１-０１号］（主）富士川身延線ほか 大型構造物点検（道路メンテナンス）業務委託（横断歩道橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | （主）富士川身延線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/07/17 | 2026/01/30 | 7117000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 中間打合せ1回増（特記仕様書による） | 37-I4011-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０１１-０１号］（国）４６９号ほか 大型構造物点検（道路メンテナンス）業務委託（大型カルバート） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 下稲子 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/10 | 2026/01/30 | 8074000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導員の増員の必要 | 37-I4011-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０５-０１号］（一）富士富士宮線大型構造物修繕工事（久沢横断歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 久沢 | （一）富士富士宮線 | 塗装工事 | 協和塗装（株） | 富士市松岡1472-1 | 2025/08/25 | 2026/02/20 | 24000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4105-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０９-０１号］（一）富士富士宮線大型構造物修繕工事（片宿町横断歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）富士富士宮線 | 塗装工事 | （株）ヒラタプランニング | 静岡市清水区横砂南町5-7 | 2026/03/24 | 2026/09/09 | 53790000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I4109-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士裾野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今宮 | （主）富士裾野線 | 除草 | （株）大松園 | 富士市今泉2116-3 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 14223000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | （主）富士川身延線 | 除草 | 富士グリーンメンテナンス（株） | 富士市大渕3034ｰ17 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 12980000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（国）４６９号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | 除草 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 13277000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導員の増員 | 37-I5023-02-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士白糸滝公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （主）富士白糸滝公園線 | 除草 | （有）依田造園 | 富士宮市猪之頭1607-5 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 11605000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-04
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 粟倉 | （一）富士宮富士公園線 | 除草 | （株）双葉グリーン | 富士宮市万野原新田3289-59 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11055000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-05
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（一）田子浦港富士インター線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）田子浦港富士インター線 | せんてい | 富士市造園緑化事業（同） | 富士市大淵9081-2 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 18207000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（国）１３９号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | （国）１３９号 | せんてい | 静岡県東部緑化事業（同） | 沼津市寿町3-29 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 16280000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（一）水神田子浦港線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 五貫島 | （一）水神田子浦港線 | せんてい | 富士市造園緑化事業（同） | 富士市大淵9081-2 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 19965000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （一）富士宮富士公園線 | せんてい | 富士宮緑化事業（同） | 富士宮市万野原新田3045-23 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 11737000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-04
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７００２-０１号］（一）富士由比線ほか交通安全（道路照明灯修繕）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 |  | （一）富士由比線 | 電気工事 | 富士電設（株） | 富士市横割6-18-14 | 2026/03/24 | 2026/09/30 | 10681000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I7002-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１１-０１号］（一）水神田子浦港線道路利用環境改善工事（歩道舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 五貫島 | （一）水神田子浦港線 | 舗装工事 | 司道路（株） | 富士市比奈1286-12 | 2025/10/17 | 2026/02/18 | 12562000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7311-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５１０-０１号］（主）三島富士線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 神谷 | （主）三島富士線 | 土木一式工事 | （株）須走総合企画 | 富士市厚原字八反田202-2 | 2025/09/25 | 2026/03/13 | 20724000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7510-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５１０-０１号］（主）三島富士線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 神谷 | （主）三島富士線 | 土木一式工事 | （株）須走総合企画 | 富士市厚原字八反田202-2 | 2025/09/25 | 2026/03/13 | 20724000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場内で湧水があり地下水位が高いことが判明し、施工条件が変化したため | 37-I7510-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 |  | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/09/12 | 2026/02/16 | 10175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 共架標識の移設の必要が生じたため | 37-I7605-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 |  | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 10175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 灯具の納期の遅延等（工期延長） | 37-I7605-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 |  | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 10584000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 舗装復旧工の追加 | 37-I7605-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０２号］（主）富士川身延線道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事その２ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | （主）富士川身延線 | 電気工事 | 富士電設（株） | 富士市横割6-18-14 | 2026/03/26 | 2026/08/31 | 4521000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I7605-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０２号］（主）富士川身延線道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事その２ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | （主）富士川身延線 | 電気工事 | 富士電設（株） | 富士市横割6-18-14 | 2026/03/26 | 2026/08/31 | 5478000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7605-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１０-０１号］（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （主）富士裾野線 | 舗装工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025/09/12 | 2026/02/16 | 18040000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7910-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１０-０１号］（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （主）富士裾野線 | 舗装工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025/09/12 | 2026/02/16 | 20900000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7910-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１１-０１号］（一）岩淵富士川停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | （一）岩淵富士川停車場線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/09/12 | 2026/01/17 | 20111000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7911-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２４-０１号］（一）富士清水線防草対策工事（防草工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | 亀井ブルドーザー工事（有） | 富士市富士岡128-2 | 2025/08/08 | 2025/12/21 | 18502000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7924-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２４-０１号］（一）富士清水線防草対策工事（防草工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | 亀井ブルドーザー工事（有） | 富士市富士岡128-2 | 2025/10/10 | 2026/03/13 | 14748000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7924-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２３-０１号］（主）富士裾野線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 今泉 | （主）富士裾野線 | 建設コンサルタント | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026/03/19 | 2026/06/19 | 5000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I8023-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２３-０１号］（主）富士裾野線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 今泉 | （主）富士裾野線 | 建設コンサルタント | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026/03/19 | 2026/06/19 | 5192000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I8023-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２３-０２号］（一）富士富士宮線ほか舗装修繕に伴うたわみ量調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 小泉 | （一）富士富士宮線 | 建設コンサルタント | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026/03/19 | 2026/06/19 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、隣接箇所も舗装が劣化していることが確認されたため。 | 37-I8023-02-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２３-０２号］（一）富士富士宮線ほか舗装修繕に伴うたわみ量調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 小泉 | （一）富士富士宮線 | 建設コンサルタント | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026/03/19 | 2026/06/19 | 5192000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I8023-02-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１００-０１号］（主）清水富士宮線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 内房 | （主）清水富士宮線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/12/16 | 2026/03/28 | 47700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8100-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１０１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | （株）小松建設 | 富士宮市北山1908 | 2026/03/24 | 2026/06/23 | 17864000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I8101-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１０１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | （株）小松建設 | 富士宮市北山1908 | 2026/03/24 | 2026/08/31 | 17864000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8101-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/30 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１０１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | （株）小松建設 | 富士宮市北山1908 | 2026/03/24 | 2026/08/31 | 18051000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による。 | 37-I8101-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４０-０１号］（一）富士富士宮線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 淀平町 | （一）富士富士宮線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/08/22 | 2025/11/26 | 33000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果発注区間の隣接箇所が当初の想定よりも舗装の劣化が進行していたため。 | 37-I8340-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/01 | 2025/12/05 | 11900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前に試掘調査をしたところ当初想定していた既設アスファルト層がなかったため | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/01 | 2026/01/30 | 11900000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/01 | 2026/01/30 | 13210000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４３-０１号］（一）鷹岡富士停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場新田 | （一）鷹岡富士停車場線 | 舗装工事 | 司道路（株） | 富士市比奈1286-12 | 2025/11/27 | 2026/03/04 | 38654000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8343-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４３-０１号］（一）鷹岡富士停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場新田 | （一）鷹岡富士停車場線 | 舗装工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2026/02/05 | 2026/03/17 | 10830000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8343-01-11-03
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４４-０１号］（一）岩淵富士川停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | （一）岩淵富士川停車場線 | 舗装工事 | （株）一輝 | 富士市大淵2235-43 | 2025/11/18 | 2026/03/12 | 34000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8344-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４６-０１号］（主）一色久沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 一色 | （主）一色久沢線 | 舗装工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025/11/21 | 2026/03/14 | 16000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8346-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４７-０１号］（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 長貫 | （主）富士川身延線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/11/18 | 2026/02/25 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算工事発注方式での発注のため、現場調査の結果に基づく変更等 | 37-I8347-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４９-０１号］（主）富士白糸滝公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 北山 | （主）富士白糸滝公園線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/11/18 | 2026/03/19 | 41990000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計時確認できなかった舗装の損傷が新たに確認されたため | 37-I8349-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３５０-０１号］（一）田子浦港富士インター線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）田子浦港富士インター線 | 舗装工事 | 司道路（株） | 富士市比奈1286-12 | 2026/04/20 | 2026/07/22 | 38654000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I8350-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３５１-０１号］（一）富士宮富士公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （一）富士宮富士公園線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2026/03/24 | 2026/07/03 | 19745000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I8351-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/07/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３５１-０１号］（一）富士宮富士公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （一）富士宮富士公園線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2026/03/24 | 2026/09/30 | 23815000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地測量した結果、縦断勾配が６％以上だったため、部材を密粒度ギャップアスファルト混合物（13）に変更する。 | 37-I8351-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/11 | 令和７年度［第３７-Ｉ８４３０-０１号］（国）４６９号ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | （国）４６９号 | 舗装工事 | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2026/02/25 | 2026/05/29 | 6000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8430-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ８６２０-０１号］（国）４６９号舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | （国）４６９号 | 舗装工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2026/04/10 | 2026/07/05 | 36047000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-I8620-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ８６２０-０１号］（国）４６９号舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | （国）４６９号 | 舗装工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2026/04/10 | 2026/07/31 | 36047000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8620-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９２５-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（合流部護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 一級河川江尾江川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/10/01 | 2026/06/30 | 67023000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1925-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９３０-０１号］一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2026/03/24 | 2027/01/30 | 65065000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K1930-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０１０-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025/11/12 | 2026/06/30 | 98373000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2010-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０１０-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025/11/12 | 2026/06/30 | 98747000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2010-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０１２-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2026/09/07 | 2027/02/01 | 57717000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K2012-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０１２-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修事業に伴う地盤変動調査業務委託（事前調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 補償 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026/03/24 | 2026/07/24 | 13442000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K2012-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２７８-０１号］一級河川田子江川総合流域防災対策工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 田子 | 一級河川田子江川 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/10/10 | 2026/06/30 | 105402000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2278-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２８２-０１号］一級河川田子江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（矢板護岸工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鮫島 | 一級河川田子江川 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2026/08/17 | 2027/01/11 | 68893000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K2282-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２８２-０１号］一級河川田子江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（矢板護岸工その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鮫島 | 一級河川田子江川 | 土木一式工事 | （株）西尾組 | 富士市入山瀬2-2-6 | 2026/08/17 | 2027/01/31 | 60104000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K2282-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２８２-０１号］一級河川田子江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地盤変動影響調査業務委託（事前調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 鮫島 | 一級河川田子江川 | 補償 | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2026/03/19 | 2026/06/24 | 4389000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K2282-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２８２-０１号］一級河川田子江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地盤変動影響調査業務委託（事前調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 鮫島 | 一級河川田子江川 | 補償 | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2026/03/19 | 2026/10/30 | 4389000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2282-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６３０-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 一級河川伝法沢川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2026/07/29 | 2027/03/21 | 45859000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の運用 | 37-K2630-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６３０-０２号］一級河川沼川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2026/03/24 | 2026/06/21 | 18084000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K2630-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６３０-０２号］一級河川沼川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2026/03/24 | 2026/08/12 | 18084000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2630-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６３０-０３号］一級河川須津川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（管理用斜路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川尻東 | 一級河川須津川 | 土木一式工事 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2026/09/07 | 2027/02/27 | 38445000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K2630-03-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２０-０１号］一級河川春山川ほか河川改良工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 西船津 | 一級河川春山川 | 土木一式工事 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2025/11/13 | 2026/05/29 | 16973000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3020-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２０-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（築堤修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | （株）土屋測量設計 | 富士市松岡459-1 | 2025/09/25 | 2026/02/02 | 4587000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現況河川の排水受益地等調査が必要となったため | 37-K3020-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２０-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（築堤修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | （株）土屋測量設計 | 富士市松岡459-1 | 2025/09/25 | 2026/03/16 | 5291000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3020-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２１-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（貯留池詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | 日本工営都市空間（株） 静岡支店 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 ﾏｰｸｽ･ｱﾈｼｽﾀﾜｰ東静岡2階 | 2025/09/02 | 2026/07/31 | 16423000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3021-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２１-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う用地測量業務委託（貯留池） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 一級河川江尾江川 | 測量 | （株）土屋測量設計 | 富士市松岡459-1 | 2025/10/01 | 2026/06/30 | 5533000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3021-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２２-０１号］一級河川小潤井川河川改良に伴う設計業務委託（緑橋予備設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議に当たり、打合せ回数及び協議資料を作成する必要が生じたため | 37-K3022-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２４-０１号］一級河川潤井川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 青木 | 一級河川潤井川 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/10 | 2026/02/27 | 4750000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3024-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２４-０１号］一級河川潤井川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 青木 | 一級河川潤井川 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/10 | 2026/03/18 | 4750000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3024-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/15 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２２０-０１号］一級河川潤井川河川改良工事（堤防補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場新田 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （株）山伍 | 富士市柳島151-1 | 2026/01/23 | 2026/06/12 | 21714000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3220-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２２１-０１号］一級河川春山川河川改良工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 西船津南 | 一級河川春山川 | 土木一式工事 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2026/01/20 | 2026/05/29 | 14250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3221-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３０-０１号］一級河川弓沢川河川維持修繕工事（護岸修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/12/04 | 2026/03/16 | 9350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | モルタル吹付工の吹付プラント借地交渉に不測の日時を要したため。 | 37-K3730-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３０-０１号］一級河川弓沢川河川維持修繕工事（護岸修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/12/04 | 2026/03/16 | 12100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採工において、クレーンでの施工からロープワークでの施工に変更となったため。 | 37-K3730-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３０-０２号］一級河川弓沢川河川維持修繕工事（除草・伐木工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 富士見ヶ丘 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2026/03/24 | 2026/08/14 | 9339000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K3730-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３０-０３号］一級河川芝川河川維持修繕工事（護岸補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 精進川 | 一級河川芝川 | 土木一式工事 | 佐野藤建設（株） | 富士宮市上条1540-1 | 2025/11/27 | 2026/03/21 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3730-03-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３３-０２号］一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 青木 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025/06/19 | 2026/01/30 | 13222000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初では1回刈りで想定していた箇所について、草の繁茂がひどく、2回刈る必要があると判断したため数量を増加する | 37-K3733-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２５-０１号］一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事（管理用斜路工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中里 | 一級河川赤淵川 | 土木一式工事 | （株）大忠建設 | 富士市今泉3569-2 | 2025/09/02 | 2026/03/24 | 36616000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4425-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２６-０１号］一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鵜無ヶ淵 | 一級河川赤淵川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/09/22 | 2026/03/12 | 17050000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4426-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２６-０１号］一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鵜無ヶ淵 | 一級河川赤淵川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/09/22 | 2026/03/12 | 19000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4426-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２７-０１号］一級河川中河原川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | 一級河川中河原川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/10/23 | 2026/07/31 | 29183000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4427-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２９-０１号］一級河川大堰川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上条 | 一級河川大堰川 | 土木一式工事 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2025/10/31 | 2026/06/30 | 23750000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4429-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６２０-０１号］一級河川滝川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | 一級河川滝川 | 土木一式工事 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2025/10/17 | 2026/03/16 | 19400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4620-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６２１-０１号］一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場新田 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川内にHWLを侵す樹木があり、緊急性を要するため | 37-K4621-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６２２-０１号］一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 天間 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （有）庵建 | 富士市宮島1068-2 | 2025/08/05 | 2026/02/19 | 16918000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT活用工事に当たり起工測量から3次元データ作成までに期間を要するため | 37-K4622-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６２２-０１号］一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 天間 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （有）庵建 | 富士市宮島1068-2 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 19400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4622-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６２４-０１号］一級河川昭和放水路県土強靭化対策工事（掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 沼田新田 | 一級河川昭和放水路 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2026/03/27 | 2026/11/27 | 14597000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K4624-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８２０-０１号］一級河川潤井川緊急豪雨災害対策工事（堤防補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 蓼原 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/11/14 | 2027/01/29 | 31361000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4820-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８２０-０１号］一級河川潤井川緊急豪雨災害対策工事（堤防補強工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 蓼原 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2026/09/14 | 2027/01/05 | 8998000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-K4820-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８２２-０１号］一級河川滝川緊急豪雨災害対策工事（根継工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 三ツ沢 | 一級河川滝川 | 土木一式工事 | （有）庵建 | 富士市宮島1068-2 | 2025/10/17 | 2026/02/27 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4822-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８２３-０１号］一級河川有無瀬川緊急豪雨災害対策工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | 一級河川有無瀬川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/10/23 | 2026/06/30 | 24101000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4823-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０７２-０１号］ 富士川支川有無瀬川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | 富士川支川有無瀬川 | 土木一式工事 | （株）若月組 | 富士市中之郷814-6 | 2026/08/06 | 2027/02/26 | 48246000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-S3072-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/21 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３２１-０１号］南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | 南松野水口上 | 土木一式工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2026/04/10 | 2026/09/24 | 74063000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-S3321-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３２２-０１号］羽鮒横林急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工・擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | 羽鮒横林 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2026/03/24 | 2026/11/08 | 50369000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-S3322-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４３１-０１号］富士土木事務所管内土砂災害防止法基礎調査業務委託（富士市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 富士土木事務所管内 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2026/03/24 | 2026/08/03 | 8800000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-S3431-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４３１-０１号］富士土木事務所管内土砂災害防止法基礎調査業務委託（富士宮市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大岩 | 富士土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2026/03/24 | 2026/08/02 | 8756000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 37-S3431-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５２１-０１号］間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 間門 | 間門峯山 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/10/03 | 2026/03/01 | 27258000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4521-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５２５-０１号］羽鮒横林急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | 羽鮒横林 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 33758000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 防護柵設置時に使用するクレーン設置にあたり必要な仮設道路工を追加する。 | 37-S4525-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０８-０１号］ 稲瀬川支川廻沢川砂防工事（間詰工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 内房 | 稲瀬川支川廻沢川 | 土木一式工事 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/10/09 | 2026/03/13 | 6193000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5308-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０８-０１号］一級河川弓沢川砂防工事（根固め工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 万野原新田 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025/12/25 | 2026/03/20 | 8719000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5308-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０８-０１号］ 沼川支川赤渕川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | 沼川支川赤渕川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/09/19 | 2026/02/15 | 19400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5408-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/05/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１４０-０１号］富士岡急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | 富士岡 | 測量 | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/09/02 | 2026/05/18 | 5555000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7140-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２４０-０１号］大野新田急傾斜ほか砂防等維持工事（法面除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 大野新田 | 大野新田 | 土木一式工事 | （株）山伍 | 富士市柳島151-1 | 2025/10/20 | 2026/01/29 | 6446000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7240-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/06/04 | 令和７年度［第３７-Ｘ６０３０-０１号］ 富士土木事務所管内市町道（仮称）静岡県動物愛護センター整備事業に伴う道路改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 |  | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/10/31 | 2026/08/19 | 50952000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 指示書、工期延長請求書のとおり | 37-X6030-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０１-０１号］県営住宅富士宮北団地Ｇ棟外壁ほか改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 外神 | 富士宮北団地 | 建築一式工事 | 明徳建設（株） | 富士宮市大中里1399-14 | 2025/08/26 | 2026/02/06 | 82368000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0401-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０２-０１号］県営住宅自由ヶ丘団地Ｄ棟ほか共用部照明設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 五貫島 | 自由ケ丘団地 | 電気工事 | （株）伊藤電気工事 | 富士宮市淀師136-13 | 2025/09/25 | 2026/02/06 | 4499000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0402-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０４-０１号］畜産技術研究所撹拌式堆肥舎屋根改修ほか工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 畜産技術研究所 | 建築 | （株）平柳建築設計事務所 | 富士市中央町3-2-22 | 2025/07/17 | 2026/02/27 | 7073000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0404-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０４-０１号］畜産技術研究所撹拌式堆肥舎屋根改修ほか工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 畜産技術研究所 | 建築 | （株）平柳建築設計事務所 | 富士市中央町3-2-22 | 2025/07/17 | 2026/03/19 | 7073000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第22条に該当する場合 | 37-Z0404-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０５-０１号］畜産技術研究所乳牛試験牛舎床ほか修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 畜産技術研究所 | 建築一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/10/16 | 2026/02/18 | 14245000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0405-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/12 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０８-０１号］富士山こどもの国ロッジ浴室天井修繕ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | 富士山こどもの国 | 建築一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/12/04 | 2026/03/13 | 18524000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0408-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１０-０１号］富士宮西高等学校自転車置場塗装等修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 淀師 | 富士宮西高等学校 | 建築一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/09/12 | 2026/01/09 | 33572000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0410-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１１-０１号］富士東高等学校教室棟ほか屋上防水修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今泉 | 富士東高等学校 | 建築一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/09/02 | 2026/01/16 | 43054000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0411-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１４-０１号］富士東高等学校自転車置場塗装修繕工事ほか設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 今泉 | 富士東高等学校 | 建築 | （株）平柳建築設計事務所 | 富士市中央町3-2-22 | 2025/06/05 | 2025/12/10 | 5907000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0414-01-13-01
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/20 | 令和８年度［第３８-Ｉ３５１４-０１号］（国）４６９号ほか交通安全施設（道路情報板等保守点検）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場 | （国）４６９号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 8470000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 38-I3514-01-13-01
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/21 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士裾野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今宮 | （主）富士裾野線 | 除草 | 富士グリーンメンテナンス（株） | 富士市大渕3034ｰ17 | 2026/04/01 | 2026/12/18 | 12320000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5023-02-13-01
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/21 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | （主）富士川身延線 | 除草 | 富士グリーンメンテナンス（株） | 富士市大渕3034ｰ17 | 2026/04/01 | 2026/12/18 | 11759000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5023-02-13-02
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/15 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２３-０２号］（国）４６９号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | 除草 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2026/04/01 | 2026/12/18 | 11924000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 38-I5023-02-13-03
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士白糸滝公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （主）富士白糸滝公園線 | 除草 | （有）小林造園 | 富士宮市粟倉982ｰ6 | 2026/04/01 | 2026/12/18 | 10791000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5023-02-13-04
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２３-０２号］（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 粟倉 | （一）富士宮富士公園線 | 除草 | （有）小林造園 | 富士宮市粟倉982ｰ6 | 2026/04/01 | 2026/11/30 | 10538000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5023-02-13-05
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/15 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０８３-０１号］（国）４６９号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場 | （国）４６９号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2026/04/01 | 2027/03/31 | 7007000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5083-01-13-01
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１０３-０１号］（一）田子浦港富士インター線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）田子浦港富士インター線 | せんてい | 富士市造園緑化事業（同） | 富士市大淵9081-2 | 2026/04/01 | 2027/02/26 | 16918000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5103-01-13-01
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１０３-０１号］（一）水神田子浦港線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 五貫島 | （一）水神田子浦港線 | せんてい | 富士市造園緑化事業（同） | 富士市大淵9081-2 | 2026/04/01 | 2027/02/26 | 20185000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5103-01-13-03
2026 | 富士土木事務所 | 2026/05/22 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１０３-０１号］（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （一）富士宮富士公園線 | せんてい | 富士宮緑化事業（同） | 富士宮市万野原新田3045-23 | 2026/04/01 | 2027/02/26 | 12540000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価に係る特例措置の適用 | 38-I5103-01-13-04
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３４-Ｋ５０１２-０１号］清水海岸ほか高潮対策事業に伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/18 | 2026/02/23 | 21098000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 34-K5012-01-13-06
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３５-Ｂ３４０２-０１号］一級河川藁科川４年災害復旧（過）工事4年災査定第195号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂ノ上 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | （株）ＫＡＩＴＯ | 静岡市清水区駒越中2-4-36 | 2024/07/16 | 2026/03/10 | 46200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-B3402-01-11-06
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/03/05 | 令和６年度［第３５-Ｂ３４０２-０１号］一級河川藁科川４年災害復旧（過）工事4年災査定第195号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂ノ上 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | （株）ＫＡＩＴＯ | 静岡市清水区駒越中2-4-36 | 2024/07/16 | 2026/03/10 | 46739000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-B3402-01-11-06
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/03/09 | 令和６年度［第３５-Ｂ３４０２-０１号］一級河川藁科川４年災害復旧（過）工事4年災査定第195号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂ノ上 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | （株）ＫＡＩＴＯ | 静岡市清水区駒越中2-4-36 | 2024/07/16 | 2026/03/10 | 46739000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-B3402-01-11-06
2023 | 静岡土木事務所 | 2026/02/10 | 令和５年度［第３５-Ｈ４４１７-０１号］県営住宅興津団地Ａ棟建替事業（電気設備）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 興津団地 | 電気工事 | 協和サンシンエンジニアリング（株） | 静岡市清水区大内97-1 | 2024/02/10 | 2026/03/17 | 133628000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-H4417-01-11-11
2023 | 静岡土木事務所 | 2025/11/12 | 令和５年度［第３５-Ｋ２５６０-０１号］二級河川大谷川放水路地震・高潮対策工事（大谷川水門耐震補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 大谷 | 二級河川大谷川放水路 | 土木一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2024/04/17 | 2026/03/07 | 315843000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-K2560-01-11-03
2023 | 静岡土木事務所 | 2026/03/06 | 令和５年度［第３５-Ｋ２５６０-０１号］二級河川大谷川放水路地震・高潮対策工事（大谷川水門耐震補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 大谷 | 二級河川大谷川放水路 | 土木一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2024/04/17 | 2026/03/16 | 338000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 必要な材料を製作するとともに河川内の施工管理に万全を期すため | 35-K2560-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３５-Ｓ５５５１-０１号］ 藁科川支川諸子沢砂防等維持工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 藁科川支川諸子沢 | 土木一式工事 | （有）サカワコーポレーション | 静岡市葵区坂ﾉ上664-1 | 2025/10/08 | 2026/02/27 | 17809000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-S5551-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３５-Ｓ５５５１-０１号］ 藁科川支川諸子沢砂防等維持工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 藁科川支川諸子沢 | 土木一式工事 | （有）サカワコーポレーション | 静岡市葵区坂ﾉ上664-1 | 2025/10/08 | 2026/02/27 | 19294000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-S5551-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/23 | 令和７年度［第３６-Ｂ００２５-０１号］二級河川巴川ほか水防用水位計等更新業務委託（雨量局修繕業務） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 田代 | 二級河川巴川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026/01/14 | 2026/03/24 | 4273000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0025-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６５-１０号］二級河川巴川ほか河川維持管理水防警報施設（雨量等観測テレメータ）Ｒ７保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 上土 | 二級河川巴川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/03/06 | 2026/03/13 | 5103000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0065-10-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６５-１０号］二級河川庵原川ほか河川維持管理河川監視施設（河川監視WEBカメラ）Ｒ７保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川庵原川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025-03-06 | 2026-03-13 | 5889000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川監視Webカメラの不良に伴う更新 | 36-B0065-10-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３６-Ｂ００８５-０１号］一級河川足久保川ストックヤード整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 土木一式工事 | （株）小林土木緑化 | 静岡市駿河区池田637-1 | 2025-07-08 | 2026-01-09 | 25000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0085-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-19 | 令和６年度［第３６-Ｂ３００４-０１号］二級河川興津川６年災害復旧工事６年災査定第３９号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 大平 | 二級河川興津川 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-01-23 | 2026-03-25 | 80949000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 護床ブロックを陸打ちから残存型枠に変更したため | 36-B3004-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-17 | 令和６年度［第３６-Ｂ３００５-０１号］二級河川興津川６年災害復旧工事６年災査定第３６号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 大平 | 二級河川興津川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-01-23 | 2026-03-17 | 91558000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3005-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｂ３００７-０１号］二級河川興津川６年災害復旧工事６年災査定第38号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 大平 | 二級河川興津川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-01-23 | 2026-03-13 | 72809000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3007-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-05 | 令和６年度［第３６-Ｂ３００７-０１号］二級河川興津川６年災害復旧工事６年災査定第38号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 大平 | 二級河川興津川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-01-23 | 2026-03-13 | 71896000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3007-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-11 | 令和６年度［第３６-Ｂ３０１２-０１号］二級河川小河内川６年災害復旧工事６年災査定第４０号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小河内 | 二級河川小河内川 | 土木一式工事 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025-01-23 | 2026-03-14 | 66242000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3012-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｂ３０１４-０１号］二級河川由比川６年災害復旧工事６年災査定第３２号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比東山寺 | 二級河川由比川 | 土木一式工事 | 駿河重機建設（株） | 静岡市清水区蒲原東148-1 | 2025-01-23 | 2026-03-16 | 62315000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3014-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-06-30 | 令和６年度［第３６-Ｂ３０１６-０１号］二級河川吉田川６年災害復旧工事（護岸工）６年災査定第45号 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 谷田 | 二級河川吉田川 | 土木一式工事 | （有）響サンセイ土木 | 静岡市駿河区高松2-27-10 | 2025-01-16 | 2026-10-30 | 43131000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-B3016-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３６-Ｂ３０１８-０１号］二級河川吉田川６年災害復旧工事６年災査定第44号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 平沢 | 二級河川吉田川 | 土木一式工事 | （株）サスイ望月組 | 静岡市清水区小河内2980 | 2025-10-02 | 2026-07-15 | 26081000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3018-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-05-18 | 令和６年度［第３６-Ｂ３０２０-０１号］二級河川由比川６年災害復旧工事６年災査定第８９号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 二級河川由比川 | 土木一式工事 | （株）佐野組 | 静岡市清水区由比北田110-20 | 2025-02-13 | 2026-05-29 | 67287000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3020-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-11 | 令和６年度［第３６-Ｋ１５０５-０１号］二級河川巴川河川調査に伴う河川整備計画・流域水害対策計画検討業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 古庄 | 二級河川巴川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2024-11-22 | 2026-03-13 | 16104000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1505-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和６年度［第３６-Ｋ１５０８-０１号］二級河川小坂川水系河川調査に伴う河川整備計画検討業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 小坂 | 二級河川小坂川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2024-08-23 | 2026-01-30 | 17468000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 県庁協議による | 36-K1508-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）広域河川改修（浸水重点）工事（第２工区残土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024-12-28 | 2025-11-29 | 275473000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2450-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-17 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）広域河川改修（浸水重点）工事（巴川情報管理システム工（豊地エリア）） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 電気通信工事 | 三菱電機（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-03-25 | 2026-03-13 | 99374000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2450-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-25 | 令和７年度［第３６-Ｋ２４５０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）広域河川改修（浸水重点）に伴う測量業務委託（沈下観測） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-06-24 | 2026-03-27 | 4279000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2450-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５１-０１号］二級河川巴川（千歳橋架替工区）広域河川改修（浸水重点）に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 巴町 | 二級河川巴川 | 補償 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2024-08-23 | 2026-03-13 | 14916000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建物調査の結果や関係者の都合を踏まえて、用地調査を行う必要があるため | 36-K2451-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５１-０１号］二級河川巴川（千歳橋架替工区）広域河川改修（浸水重点）に伴う用地調査業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 補償 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-01-24 | 2026-03-13 | 14278000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建物調査の結果や関係者の都合を踏まえて、用地調査を行う必要があるため | 36-K2451-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５１-０１号］二級河川巴川（千歳橋架替工区）広域河川改修（浸水重点）に伴う用地調査業務委託（その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 巴町 | 二級河川巴川 | 補償 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025-01-24 | 2026-03-13 | 18667000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建物調査の結果や関係者の都合を踏まえて、用地調査を行う必要があるため | 36-K2451-01-13-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-05 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５１-０１号］二級河川巴川（千歳橋架替工区）広域河川改修（浸水重点）に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響事前調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 補償 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025-01-24 | 2026-03-13 | 7073000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建物調査の結果や関係者の都合を踏まえて、用地調査を行う必要があるため | 36-K2451-01-13-04
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-02 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４０-０１号］一級河川足久保川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 土木一式工事 | 産業建設（株） | 静岡市駿河区敷地2-8-1 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 52515000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2640-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-12 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025-03-29 | 2026-03-12 | 381645000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2641-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-03-29 | 2025-12-08 | 411147000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2641-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-27 | 2026-03-10 | 248556000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2641-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-27 | 2026-03-10 | 252175000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2641-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その４） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-11-01 | 2026-03-24 | 99879000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2641-01-11-04
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４３-０１号］二級河川安東川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 加藤島 | 二級河川安東川 | 土木一式工事 | （有）マルモン興業 | 静岡市葵区門屋619 | 2025-04-07 | 2026-02-27 | 34485000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2643-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４４-０１号］二級河川布沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 布沢 | 二級河川布沢川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-12-09 | 2026-03-24 | 22686000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-K2644-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４４-０１号］二級河川布沢川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 布沢 | 二級河川布沢川 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-18 | 2026-02-27 | 9559000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2644-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４５-０１号］二級河川山切川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（からたち橋橋梁詳細・旧橋撤去設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 山切 | 二級河川山切川 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-03-26 | 2026-03-13 | 26829000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2645-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４６-０１号］二級河川庵原川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂南町 | 二級河川庵原川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-04-14 | 2026-01-30 | 74998000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 官民境に位置する民地ブロック塀の改修工事を行う申し出を受け、協議を要し、施工区域に変更が生じた。 | 36-K2646-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４８-０１号］二級河川大沢川国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（護岸嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-03-27 | 2026-02-20 | 105578000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2648-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４８-０１号］二級河川大沢川国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（護岸嵩上工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-07-01 | 2026-02-26 | 59620000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2648-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４８-０１号］二級河川大沢川国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（護岸嵩上工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-07-01 | 2026-02-26 | 61000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2648-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４９-０１号］二級河川巴川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 前林 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 丸大杉山建材（株） | 静岡市葵区川合3-19-24 | 2025-03-27 | 2026-03-19 | 41912000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2649-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川山切川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024-12-12 | 2026-01-30 | 9669000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 36-K3030-01-22-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川山切川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024-12-12 | 2026-02-27 | 9669000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3030-01-22-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川山切川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024-12-12 | 2026-03-18 | 9669000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3030-01-22-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-18 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川山切川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024-12-12 | 2026-03-18 | 11801000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3030-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０３２-０１号］一級河川藁科川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奈良間 | 一級河川藁科川 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025-07-01 | 2026-02-27 | 9636000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K3032-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０３３-０１号］一級河川油山川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 油山 | 一級河川油山川 | 土木一式工事 | （株）大川組 | 静岡市葵区俵沢28 | 2025-09-29 | 2026-03-13 | 5950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3033-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-14 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３０-０１号］二級河川七曲川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 観山 | 二級河川七曲川 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-03-26 | 2026-02-27 | 10021000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画した河道断面について水理検討が必要となったため | 36-K3230-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-20 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３０-０１号］二級河川七曲川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 観山 | 二級河川七曲川 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-03-26 | 2026-02-27 | 10472000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水理解析で検討するケース数が増加したため | 36-K3230-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３２-０１号］一級河川小瀬戸谷川河川改良工事（護岸工・護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 小瀬戸 | 一級河川小瀬戸谷川 | 土木一式工事 | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025-02-27 | 2025-12-19 | 18920000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3232-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-23 | 令和６年度［第３６-Ｋ３７４６-１０号］二級河川巴川（麻機遊水地）ほか河川維持（巴川情報管理システム）Ｒ７保守点検業務委託（その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 有明町 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 電気通信工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-03-27 | 2026-03-31 | 17757000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3746-10-13-06
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-24 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４３５-０１号］二級河川巴川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 古庄 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2025-01-28 | 2026-03-25 | 106600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4435-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４３５-０２号］二級河川巴川緊急自然災害防止対策工事（静岡視覚特別支援学校雨水貯留施設） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 曲金 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-06-17 | 2026-01-24 | 61505000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4435-02-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-03 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４３８-０１号］一級河川西河内川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 横沢 | 一級河川西河内川 | 土木一式工事 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2025-01-30 | 2026-03-10 | 24772000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4438-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４４２-０１号］二級河川山切川緊急自然災害防止対策に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 山切 | 二級河川山切川 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2024-09-10 | 2026-01-26 | 8426000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4442-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４４３-０１号］二級河川由比川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比東山寺 | 二級河川由比川 | 土木一式工事 | （株）鈴木工務店 | 静岡市清水区由比659-13 | 2025-08-28 | 2026-03-14 | 7953000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4443-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６３３-０１号］二級河川長尾川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 瀬名 | 二級河川長尾川 | 土木一式工事 | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025-09-02 | 2026-01-22 | 23078000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4633-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８２８-０１号］二級河川巴川 豪雨等災害対策工事（仮設搬入路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025-10-28 | 2026-03-23 | 16775000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 大型土のうが水分を含みつぶれたことにより段数が増加したため | 36-K4828-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８２８-０１号］二級河川巴川 豪雨等災害対策工事（仮設搬入路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025-10-28 | 2026-03-23 | 16225000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 大型土のうが水分を含み高さがつぶれ、横に広がったため使用数量が減少したため | 36-K4828-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｋ５００６-０１号］静岡海岸高潮対策工事（堤防嵩上げ工その３１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 根古屋 | 静岡海岸 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 静岡市駿河区中田4-6-34 | 2025-08-05 | 2026-03-23 | 60159000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K5006-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｋ５００６-０１号］静岡海岸高潮対策工事（堤防嵩上げ工その３２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 根古屋 | 静岡海岸 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 静岡市駿河区中田4-6-34 | 2025-08-09 | 2026-03-23 | 64097000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K5006-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３６-Ｋ５０６１-０１号］静岡海岸海岸メンテナンス事業に伴う長寿命化計画策定業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 中平松 | 静岡海岸 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-22 | 2026-02-28 | 11236000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5061-01-13-05
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-15 | 令和６年度［第３６-Ｋ５２０１-０１号］静岡海岸特定海岸保全施設整備工事（銘板設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 中島 | 静岡海岸 | とび・土工・コンクリート工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025-01-16 | 2026-01-30 | 10263000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5201-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ５７００-０１号］蒲原海岸緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上げ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原堰沢 | 蒲原海岸 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-16 | 2026-02-16 | 7117000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5700-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-15 | 令和６年度［第３６-Ｋ５７１２-０１号］清水海岸緊急自然災害防止対策工事（緩傾斜護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 土木一式工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-05-07 | 2026-03-13 | 89078000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5712-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和６年度［第３６-Ｋ５７１２-０１号］清水海岸緊急自然災害防止対策工事（緩傾斜護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 土木一式工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-05-07 | 2026-03-19 | 92334000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5712-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｌ０１５０-０１号］草薙総合運動場公園緑化工事（複合遊具更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 栗原 | 草薙総合運動場 | 土木一式工事 | （有）響サンセイ土木 | 静岡市駿河区高松2-27-10 | 2025-09-04 | 2026-01-19 | 9470000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 同一敷地内の老朽化した遊具の撤去、更新 | 36-L0150-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００４-０１号］ 安倍大沢川支川杉沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 俵沢 | 安倍大沢川支川杉沢 | 土木一式工事 | （株）白鳥建設 | 静岡市葵区梅ヶ島692-1 | 2024-09-19 | 2026-01-30 | 84623000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0004-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０５-０１号］ 藁科川支川杉尾川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（管理用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂ノ上 | 藁科川支川杉尾川 | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025-09-09 | 2026-03-23 | 66700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0705-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢盛土緊急対策工事（土砂排除工西工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 杉尾 | 杉尾沢 | 土木一式工事 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2025-03-11 | 2026-02-19 | 212399000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1800-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-13 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢盛土緊急対策工事（土砂排除工西工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 杉尾 | 杉尾沢 | 土木一式工事 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2025-03-11 | 2026-02-19 | 213576000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S1800-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-10 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢ほか盛土緊急対策に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 杉尾 | 杉尾沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2024-12-24 | 2026-03-25 | 7425000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1800-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢ほか盛土緊急対策に伴う地質調査業務委託（水位計設置） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 日向 | 杉尾沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-05-13 | 2026-03-25 | 5797000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1800-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-06-30 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８１０-０１号］ 日向盛土緊急対策工事（盛土安定化工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 日向 |  | 土木一式工事 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2024-11-19 | 2026-06-30 | 318666000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1810-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３６-Ｓ２２１１-０１号］口坂本No．2地すべり対策設計業務委託（排水トンネル予備設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本No．2 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-08-22 | 2026-03-19 | 18788000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S2211-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０３５-０１号］藁科川支川東富沢砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 富沢 | 藁科川支川東富沢 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-26 | 2026-03-16 | 10428000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3035-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５１-０１号］興津川支川勘兵衛沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 興津川支川勘兵衛沢 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-03-20 | 2026-02-28 | 98296000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3051-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５１-０１号］興津川支川勘兵衛沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 興津川支川勘兵衛沢 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-03-20 | 2026-03-18 | 99561000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3051-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-10 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５２-０１号］ 浅間沢川支川郷島沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 郷島 | 浅間沢川支川郷島沢 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025-03-14 | 2026-03-10 | 81059000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3052-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-09 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５２-０１号］ 浅間沢川支川郷島沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 郷島 | 浅間沢川支川郷島沢 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025-03-14 | 2026-03-10 | 88693000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3052-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３６-Ｓ３２３１-０１号］口坂本砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（排水ボーリング工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ｅーｗｏｒｋｓ | 静岡市葵区千代2-10-55 | 2025-08-20 | 2026-02-27 | 44000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3231-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３６-Ｓ３２３１-０１号］口坂本砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（排水ボーリング工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ｅーｗｏｒｋｓ | 静岡市葵区千代2-10-55 | 2025-08-20 | 2026-02-27 | 42614000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3231-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２３１-０１号］口坂本砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う測量・設計業務委託（集水井補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-03-05 | 2025-12-16 | 12969000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3231-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３２５-０１号］井宮町a急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防止柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 井宮町 | 井宮町a | 土木一式工事 | 静鉄建設（株） | 静岡市葵区末広町93 | 2025-09-09 | 2026-03-16 | 70972000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-S3325-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３２９-０１号］寺田向田急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 寺田 | 寺田向田 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-26 | 2026-03-13 | 9361000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3329-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３５２-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-09-27 | 2026-03-16 | 47630000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事着手時期における、関係者との調整によるもの。 | 36-S3352-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３５２-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-09-27 | 2026-03-16 | 50347000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3352-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４４１-０１号］静岡土木事務所管内（葵区・駿河区）土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 静岡土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-26 | 2026-03-23 | 11297000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3441-01-13-04
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-23 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４４１-０１号］静岡土木事務所管内（葵区・駿河区）土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 静岡土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-26 | 2026-03-23 | 10995000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3441-01-13-04
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４４１-０１号］静岡土木事務所管内（清水区）土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原 | 静岡土木事務所管内 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-03-26 | 2026-01-30 | 10813000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3441-01-13-05
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４４１-０１号］布沢川支川布沢宮沢ほか土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（区域見直し） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 布沢 | 布沢川支川布沢宮沢 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-09-26 | 2026-03-23 | 9493000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3441-01-13-06
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４４１-０１号］長仙ヶ谷ほか土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（区域見直し） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 南沼上 | 長仙ヶ谷 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-09-26 | 2026-03-23 | 9350000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3441-01-13-07
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５４１-０１号］奈良間家ノ上ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奈良間 | 奈良間家ノ上 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-07-31 | 2025-12-13 | 8305000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-03-03 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５４１-０１号］内牧宮川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内牧 | 内牧宮川 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-04-09 | 2026-03-16 | 19165000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-01-11-04
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５４１-０２号］ 上ノ山沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 宍原 |  | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025-04-14 | 2026-03-16 | 20600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-02-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-18 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５４１-０２号］ 上ノ山沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 宍原 |  | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025-04-14 | 2026-03-16 | 20600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-02-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｓ３６０１-０１号］口坂本（安倍中河内川支川坂本川）情報基盤工事（土石流監視カメラ改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 電気通信工事 | 名菱電子（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区津島町13-28 | 2025-03-14 | 2026-02-27 | 53730000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3601-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｓ４５１５-０１号］丸子井尻急傾斜地崩壊対策工事（重力式擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子井尻 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025-03-27 | 2025-11-20 | 77671000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4515-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３６-Ｓ４７１８-０１号］宮前町a急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 宮前町 | 宮前町a | 土木一式工事 | （株）水永建設 | 静岡市葵区足久保口組165-1 | 2025-06-05 | 2026-03-16 | 81675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4718-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｓ４７１８-０１号］宮前町a急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 宮前町 | 宮前町a | 土木一式工事 | （株）水永建設 | 静岡市葵区足久保口組165-1 | 2025-06-05 | 2026-03-16 | 74987000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4718-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３６-Ｓ４７１９-０１号］新間和田A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 新間 | 新間和田A | 土木一式工事 | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025-09-01 | 2026-03-16 | 56759088 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4719-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３６-Ｓ５０５３-０１号］ 安倍川支川村上沢砂防に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 中ノ郷 | 安倍川支川村上沢 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-08-05 | 2025-11-27 | 7843000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S5053-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ５０５５-０１号］ 興津川水系太郎兵エ沢砂防に伴う地すべり調査業務委託（計器観測） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津井上町 | 興津川水系太郎兵エ沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-03-18 | 2026-01-26 | 7106000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S5055-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｓ５１０８-０１号］ 藁科川支川坂本川砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂本 | 藁科川支川坂本川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024-12-17 | 2026-02-27 | 4455000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S5108-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ５１０８-０１号］ 藁科川支川坂本川砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂本 | 藁科川支川坂本川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024-12-17 | 2026-03-16 | 4455000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5108-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ７１５１-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策補償工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-03-25 | 2026-01-09 | 47117000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7151-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３６-Ｓ７３５２-０１号］小河内下土急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工 その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小河内 | 小河内下土 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-09-27 | 2026-03-24 | 53592000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7352-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３６-Ｘ１００６-０１号］ 藁科川支川諸子沢川航空レーザ測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 藁科川支川諸子沢 | 測量 | 国際航業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ﾋﾞﾙ | 2025-09-26 | 2026-03-06 | 7030000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の提案により、過年度計測成果の標高改定作業を実施することとしたため。 | 36-X1006-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３６-Ｘ５６５２-０１号］一級河川安倍川建設発生土処理官民連携推進事業に伴う測量・設計業務委託（ストックヤード検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 相淵 | 一級河川安倍川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-08-05 | 2026-03-16 | 10384000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-X5652-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｂ００６５-１０号］二級河川巴川ほか河川維持管理水防警報施設（雨量等観測テレメータ）Ｒ８保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 上土 | 二級河川巴川 | 電気通信工事 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026-03-06 | 2027-03-24 | 7425000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による業務委託用の変更 | 37-B0065-10-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｂ００８５-０１号］二級河川興津川ストックヤード整備に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津井上町 | 二級河川興津川 | 測量 | 国土計画（株） | 静岡市葵区沓谷5-8-18 | 2025-11-14 | 2026-03-23 | 5181000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-B0085-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ２４５３-０１号］二級河川巴川（本川下流工区）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川（本川下流工区） | しゅんせつ工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2026-08-14 | 2027-03-15 | 147037000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-K2453-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-14 | 令和７年度［第３７-Ｋ２４５５-０１号］二級河川大沢川広域河川改修（浸水重点）工事（護岸嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-10-07 | 2026-05-18 | 52393000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2455-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ２４５５-０１号］二級河川大沢川広域河川改修（浸水重点）工事（護岸嵩上工 ５工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-12-09 | 2026-05-29 | 17153000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2455-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｋ２４６０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その５） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2026-03-26 | 2026-10-03 | 87175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-K2460-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ２５９０-０１号］二級河川庵原川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂南町 | 二級河川庵原川 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2026-03-26 | 2026-12-09 | 49654000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-K2590-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６４０-０３号］二級河川山切川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（樋門詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 山切 | 二級河川山切川 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2026-03-25 | 2026-11-26 | 18139000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置に伴う変更 | 37-K2640-03-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６４０-０３号］二級河川山切川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 山切 | 二級河川山切川 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2026-03-25 | 2026-07-18 | 6127000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置に伴う変更 | 37-K2640-03-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６４０-１１号］二級河川巴川（本川下流工区）国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 北脇新田 | 二級河川巴川（本川下流工区） | しゅんせつ工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2026-07-24 | 2027-03-15 | 147818000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-K2640-11-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６４０-１２号］二級河川巴川（本川下流工区）国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 能島 | 二級河川巴川（本川下流工区） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2026-03-19 | 2026-10-28 | 248864000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による変更 | 37-K2640-12-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６４０-１２号］二級河川巴川（本川下流工区）国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 堀込 | 二級河川巴川（本川下流工区） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2026-03-19 | 2026-11-06 | 223179000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による変更 | 37-K2640-12-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６４０-１３号］二級河川巴川（本川中流工区）国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防天端保護工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 鳥坂 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2026-03-12 | 2026-10-30 | 22143000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-K2640-13-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０３０-０１号］二級河川小鹿沢川河川改良工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 小鹿 | 二級河川小鹿沢川 | 土木一式工事 | 産業建設（株） | 静岡市駿河区敷地2-8-1 | 2026-01-05 | 2026-05-11 | 12628000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3030-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０３４-０１号］二級河川庵原川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂西町 | 二級河川庵原川 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-15 | 2026-06-30 | 12463000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3034-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０３７-０１号］一級河川足久保川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-08-26 | 2026-03-09 | 8844000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3037-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０３８-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地第１工区）河川改良工事（監視カメラ更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 赤松 | 二級河川巴川 | 電気通信工事 | 三菱電機（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-09-27 | 2026-03-10 | 63580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 監視カメラを移設しようとした先の地盤が悪く基礎の構造が変更となったため | 37-K3038-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）河川改良工事（第４工区回廊設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 南 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 渡辺東亜（株） | 静岡市駿河区桃園町17-1 | 2025-08-09 | 2026-02-16 | 23749000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係者との調整の結果、回廊の進路が変更となったため。 | 37-K3041-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）河川改良工事（第４工区回廊設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 南 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 渡辺東亜（株） | 静岡市駿河区桃園町17-1 | 2025-08-09 | 2026-02-16 | 24442000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 維持管理の観点より、回廊に草刈機の昇降路を取り付けるため | 37-K3041-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０４４-０２号］二級河川大沢川河川改良に伴う測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 追分 | 二級河川大沢川 | 測量 | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-12-16 | 2026-03-09 | 4100000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3044-02-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３１００-０１号］一級河川飯間谷川河川改良工事（除草工ほか） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 吉津 | 一級河川飯間谷川 | 土木一式工事 | （株）山本建材 | 静岡市葵区松野1135-1 | 2026-03-27 | 2026-10-31 | 12848000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置のため（静岡県建設工事請負契約約款第52条） | 37-K3100-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ３１００-０１号］一級河川水見色川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護床工設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 水見色 | 一級河川水見色川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-12-16 | 2026-06-15 | 6501000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3100-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｋ３１０４-０１号］二級河川巴川河川改良工事（護岸工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 古庄 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2026-03-26 | 2026-11-30 | 51260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-K3104-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２２５-０１号］二級河川七曲川河川改良工事（伐木工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 芝原 | 二級河川七曲川 | 土木一式工事 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2026-03-10 | 2026-10-11 | 20086000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-K3225-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２２７-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）河川改良に伴う水質・底質モニタリング調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 芝原 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 建設コンサルタント | （株）サイエンス | 静岡市清水区小芝町4-13 | 2026-03-25 | 2027-02-26 | 5830000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3227-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８１０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地第２工区）河川海岸環境整備工事（腹付盛土工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 立石 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 帝建設工業（株） | 静岡市葵区沓谷5-6-25 | 2026-03-26 | 2026-08-27 | 14267000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 37-K3810-01-12-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８１１-０１号］一級河川丸子川河川海岸環境整備工事（階段工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 青木 | 一級河川丸子川 | 土木一式工事 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2025-10-08 | 2026-01-07 | 6300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3811-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６２-１０号］二級河川巴川ほか河川維持管理（水門等監視制御設備）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 古庄 | 二級河川巴川 | 電気通信工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 16393000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4362-10-13-07
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６２-１０号］二級河川巴川（麻機遊水地）ほか河川維持管理（巴川情報管理システム）保守点検業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 有明町 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 電気通信工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-08-29 | 2026-03-31 | 10846227 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4362-10-13-11
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３０-０１号］一級河川藁科川緊急自然災害防止対策工事（ブロック張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奈良間 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | （株）水永建設 | 静岡市葵区足久保口組165-1 | 2025-09-25 | 2027-02-26 | 29106000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4430-01-11-04
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３１-０１号］二級河川吉田川緊急自然災害防止対策工事（木工沈床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 谷田 | 二級河川吉田川 | 土木一式工事 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2025-10-23 | 2026-07-08 | 17413000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 処分予定であった残土にて、洗堀箇所の河床整正を行ったため、残土処理を取りやめる。 | 37-K4431-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３１-０１号］二級河川吉田川緊急自然災害防止対策工事（木工沈床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 谷田 | 二級河川吉田川 | 土木一式工事 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2025-10-23 | 2026-07-08 | 20735000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本工事は概算数量発注方式で工事を発注しており、特記仕様書に基づき数量を変更する。 | 37-K4431-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３３-０１号］二級河川長尾川緊急自然災害防止対策工事（帯工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 平山 | 二級河川長尾川 | 土木一式工事 | 産業建設（株） | 静岡市駿河区敷地2-8-1 | 2025-08-29 | 2026-05-11 | 38324000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4433-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３４-０１号］一級河川黒俣川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 黒俣 | 一級河川黒俣川 | 土木一式工事 | （株）志田建設 | 静岡市葵区内牧194-45 | 2025-09-17 | 2026-02-24 | 34613000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4434-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３５-０１号］二級河川巴川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 古庄 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2025-10-28 | 2026-07-31 | 97812000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4435-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３６-０１号］二級河川波多打川緊急自然災害防止対策工事（水叩工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 二級河川波多打川 | 土木一式工事 | （株）鈴木工務店 | 静岡市清水区由比659-13 | 2025-11-04 | 2026-03-16 | 13365000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4436-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３６-０１号］二級河川波多打川緊急自然災害防止対策工事（水叩工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 二級河川波多打川 | 土木一式工事 | （株）鈴木工務店 | 静岡市清水区由比659-13 | 2025-11-04 | 2026-03-16 | 14300000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4436-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３７-０１号］一級河川藁科川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 鍵穴 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025-11-18 | 2026-05-29 | 28018100 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4437-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３９-０１号］一級河川藁科川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 小島 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025-09-27 | 2026-03-01 | 38258000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4439-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３９-０１号］一級河川西河内川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 横沢 | 一級河川西河内川 | 土木一式工事 | （株）ｅーｗｏｒｋｓ | 静岡市葵区千代2-10-55 | 2026-08-24 | 2027-03-05 | 21703000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による契約金額の変更。 | 37-K4439-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-04-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）県土強靭化対策工事（第３工区残土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諏訪 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2026-01-05 | 2026-06-30 | 39908000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4630-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）県土強靭化対策工事（第３工区残土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諏訪 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2026-01-05 | 2026-06-30 | 41635000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 搬出土砂について一部、受け入れ不可の土砂が判明したため、土量を変更する。 | 37-K4630-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３１-０１号］一級河川丸子川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 広野 | 一級河川丸子川 | 土木一式工事 | 丸大杉山建材（株） | 静岡市葵区川合3-19-24 | 2025-09-26 | 2026-05-29 | 59354000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4631-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３２-０１号］二級河川庵原川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂西町 | 二級河川庵原川 | 土木一式工事 | （有）オカムラ | 静岡市清水区能島484-1 | 2025-10-03 | 2026-02-27 | 46200000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4632-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３３-０１号］一級河川足久保川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 土木一式工事 | （有）響サンセイ土木 | 静岡市駿河区高松2-27-10 | 2025-09-09 | 2026-05-29 | 30668000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4633-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３６-０１号］二級河川巴川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 赤松 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 松永建設（株） | 静岡市葵区岳美5-14 | 2025-08-26 | 2026-03-23 | 15323000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4636-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３６-０１号］二級河川巴川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 赤松 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 松永建設（株） | 静岡市葵区岳美5-14 | 2025-08-26 | 2026-03-23 | 14553000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-K4636-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３７-０１号］二級河川塩田川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 大内 | 二級河川塩田川 | 土木一式工事 | （株）小松建設 | 静岡市清水区蜂ヶ谷197-4 | 2025-07-15 | 2026-03-13 | 17204000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4637-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３７-０１号］二級河川吉田川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 中吉田 | 二級河川吉田川 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-07-15 | 2026-02-18 | 13728000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削範囲を短くし土砂を仮置きから処分にしたため | 37-K4637-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３７-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地第３工区）県土強靭化対策工事（伐木工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 野丈 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （株）ひかり造園 | 静岡市葵区鷹匠3-10-3 | 2025-09-27 | 2026-03-19 | 25729000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4637-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３８-０１号］二級河川大谷川放水路県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 富士見台 | 二級河川大谷川放水路 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025-11-18 | 2026-03-16 | 25663000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4638-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３９-０１号］二級河川長尾川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 瀬名川 | 二級河川長尾川 | 土木一式工事 | 丸大杉山建材（株） | 静岡市葵区川合3-19-24 | 2025-10-09 | 2026-03-19 | 17347000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4639-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６４０-０１号］二級河川塩田川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 押切 | 二級河川塩田川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-09-16 | 2026-02-16 | 21700000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4640-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６４１-０１号］二級河川興津川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 葛沢 | 二級河川興津川 | 土木一式工事 | （株）サスイ望月組 | 静岡市清水区小河内2980 | 2025-09-04 | 2026-01-08 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-K4641-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８３０-０１号］一級河川水見色川緊急豪雨災害対策工事（根固工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 大原 | 一級河川水見色川 | 土木一式工事 | 旭建工（有） | 静岡市葵区足久保口組965-1 | 2025-10-03 | 2026-03-08 | 18249000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4830-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８３１-０１号］二級河川巴川緊急豪雨災害対策工事（現場打擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （株）土緑会 | 静岡市清水区山切33-10 | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 34210000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4831-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０３１-０１号］静岡海岸国土強靱化対策（高潮）工事（堤防嵩上げ工その３４） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 安居 | 静岡海岸 | 土木一式工事 | （株）イシガミ | 静岡市駿河区東新田4-3-17 | 2026-04-06 | 2027-01-21 | 73821000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による請負代金額の変更。 | 37-K5031-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ５２００-０１号］清水海岸特定海岸保全施設整備工事（サンドリサイクル養浜工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 土木一式工事 | （株）宇佐美組 | 静岡市清水区宍原1648-1 | 2025-09-27 | 2026-03-26 | 51601000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5200-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ５３０３-０１号］清水海岸ほか海岸維持修繕工事（消波ブロック撤去・据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-09-27 | 2026-03-19 | 33814000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5303-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ５３０４-０２号］静岡海岸海岸維持修繕（波浪観測装置）保守点検業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市駿河区 | 大谷 | 静岡海岸 | 電気通信工事 | （株）ソニック | 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原10-22 | 2025-07-23 | 2026-03-31 | 6864000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5304-02-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１０５-０１号］大門川支川建穂神社沢砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 建穂 | 大門川支川建穂神社沢 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-04 | 2026-03-13 | 8536000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0105-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０５-０１号］ 藁科川支川杉尾川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（管理用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂ノ上 | 藁科川支川杉尾川 | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2026-03-31 | 2026-09-24 | 43780000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による請負代金額の変更。 | 37-S0705-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０５-０３号］ 巴川支川草薙川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 草薙 | 巴川支川草薙川 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-11-14 | 2026-06-26 | 6149000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0705-03-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ１８１０-０１号］杉尾沢ほか盛土緊急対策に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 杉尾 | 杉尾沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2026-03-25 | 2026-11-30 | 10120000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S1810-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ２０３１-０１号］西倉沢砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（法面補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 由比西倉澤 | 西倉沢 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2026-03-24 | 2026-09-29 | 49082000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S2031-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１１-０１号］口坂本（B地区）地すべり対策に伴う地質調査業務委託（水位観測孔ボーリング） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 13002000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2211-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１１-０１号］口坂本（Ｂ地区）地すべり対策に伴う計器観測・解析業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-08-29 | 2026-03-16 | 10824000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2211-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１２-０１号］口坂本No．2地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託（計器観測） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本No．2 | 地質調査 | 明治コンサルタント（株） 静岡営業所 | 磐田市小立野3-1 | 2025-08-22 | 2026-03-13 | 12254000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2212-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１２-０１号］口坂本No．2地すべり対策に伴う地質調査・地すべり調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本No．2 | 地質調査 | 明治コンサルタント（株） 静岡営業所 | 磐田市小立野3-1 | 2025-09-26 | 2026-03-13 | 9999000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S2212-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１２-０１号］口坂本No．2地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託（計器観測） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本No．2 | 地質調査 | アジア航測（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡5階 | 2026-03-25 | 2026-09-30 | 12133000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年度設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置による業務委託料の変更。 | 37-S2212-01-13-04
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ３００２-０１号］興津川支川立花寺沢砂防工事（函渠工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 立花 | 興津川支川立花寺沢 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2026-03-12 | 2026-12-21 | 47410000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S3002-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０３０-０１号］大門川支川建穂神社沢砂防に伴う用地測量業務委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 建穂 | 大門川支川建穂神社沢 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2026-03-10 | 2026-08-04 | 7282000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置のため（静岡県建設業務委託契約約款第51条） | 37-S3030-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０３１-０１号］丸子川支川といのり沢砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子川支川といのり沢 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-10 | 2026-08-26 | 5577000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による契約金額の変更 | 37-S3031-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０３２-０１号］ 大鈩沢支川清流沢砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 大鈩沢支川清流沢 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2026-03-10 | 2026-08-30 | 6237000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による契約金額の変更 | 37-S3032-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０３３-０１号］藁科川支川東富沢砂防に伴う設計業務委託（詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 富沢 | 藁科川支川東富沢 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-10 | 2026-11-02 | 12914000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による契約金額の変更 | 37-S3033-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２１１-０１号］口坂本（Ｂ地区）地すべり対策に伴う計器観測・解析業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | （株）エイト日本技術開発 静岡事務所 | 静岡市葵区伝馬町9-10-403 | 2026-03-10 | 2026-10-15 | 11264000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年度設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置による業務委託料の変更。 | 37-S3211-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２１２-０１号］口坂本No．2地すべり対策に伴う地質調査業務委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本No．2 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2026-03-10 | 2026-06-17 | 8283000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S3212-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３２９-０１号］内牧内宮AＮｏ．２急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託（擁壁工設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内牧 | 内牧内宮A | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-10 | 2026-12-03 | 17061000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置による業務委託料の変更。 | 37-S3329-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３３０-０１号］寺田向田急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 寺田 | 寺田向田 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-10 | 2026-10-08 | 4741000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による契約金額の変更 | 37-S3330-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３５６-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2026-03-19 | 2026-08-31 | 33000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S3356-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４４１-０１号］ 静岡土木事務所管内（葵区・駿河区）土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 |  | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-17 | 2026-11-13 | 45342000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置に伴う変更 | 37-S3441-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４４１-０１号］ 静岡土木事務所管内（清水区）土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 草薙 |  | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2026-03-17 | 2026-10-02 | 42691000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置に伴う変更 | 37-S3441-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｓ３５４１-０１号］大和田ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 大和田 | 大和田 | とび・土工・コンクリート工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2026-03-19 | 2026-09-16 | 4906000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による契約金額の変更 | 37-S3541-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｓ３５４１-０２号］ 土下水神ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 土 |  | とび・土工・コンクリート工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2026-04-24 | 2026-12-16 | 5016000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置に伴う変更 | 37-S3541-02-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ４４０９-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（法面工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-09-02 | 2026-07-31 | 7315000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4409-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１５-０１号］丸子井尻急傾斜地崩壊対策工事（重力式擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子井尻 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025-10-01 | 2026-02-26 | 68596000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4515-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７０５-０１号］丸子赤目ヶ谷B急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子赤目ヶ谷B | とび・土工・コンクリート工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-09-16 | 2025-12-23 | 24266000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4705-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７０９-０１号］坂本急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂本 | 坂本 | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2026-03-30 | 2027-01-24 | 87769000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特 例措置のため（静岡県建設工事請負契約約款第52条） | 37-S4709-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７１０-０１号］南沼上楠ケ谷Nｏ．２急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 南沼上 | 南沼上楠ケ谷Nｏ．２ | 測量 | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-08-01 | 2026-03-13 | 10791000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S4710-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７１２-０１号］千代日向Ｎｏ．２急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 千代 | 千代日向Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025-12-09 | 2026-05-19 | 31922000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4712-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７２５-０１号］井宮町a急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 井宮町 | 井宮町a | 土木一式工事 | 静鉄建設（株） | 静岡市葵区末広町93 | 2026-03-30 | 2027-01-29 | 79420000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による請負代金額の変更。 | 37-S4725-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-03 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７２６-０１号］手越公園横急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 手越 | 手越公園横 | 土木一式工事 | （株）平井組 | 静岡市葵区銭座町100 | 2025-09-02 | 2026-03-06 | 49038000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4726-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ５０５２-０１号］巴川支川庚申塔沢砂防工事（山腹工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 大内 | 巴川支川庚申塔沢 | 土木一式工事 | 駿河緑地造成（株） | 静岡市清水区月見町20-7 | 2026-03-18 | 2026-08-25 | 17100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5052-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０７-０１号］ 由比川支川釜ヶ沢川砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川釜ヶ沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木工務店 | 静岡市清水区由比659-13 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 32557000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5107-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川桜野沢 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 34287000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5108-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川桜野沢 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 24022000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5108-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川桜野沢 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-01 | 2026-03-24 | 23474000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5108-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川桜野沢 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-01 | 2026-03-27 | 23474000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5108-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川桜野沢 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-01 | 2026-03-30 | 23474000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5108-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（工事用道路撤去工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川桜野沢 | 土木一式工事 | （株）小松建設 | 静岡市清水区蜂ヶ谷197-4 | 2026-03-26 | 2026-06-19 | 8775000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5108-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０９-０１号］ 安倍川支川有東木沢砂防に伴う測量・設計業務委託（流路工設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 有東木 | 安倍川支川有東木沢 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-01 | 2026-03-16 | 10824000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5109-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１０-０１号］安倍川支川慈悲尾東上沢砂防工事（水路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 慈悲尾 | 安倍川支川慈悲尾東上沢 | 土木一式工事 | 伸栄建設（株） | 静岡市葵区慈悲尾67-1 | 2025-09-27 | 2026-05-29 | 13970000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5110-01-12-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０９-０１号］ 安倍中河内川支川坂本川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 安倍中河内川支川坂本川 | 土木一式工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-10-28 | 2026-03-16 | 22791000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5409-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１１-０１号］ 神沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原神沢 | 神沢川 | 土木一式工事 | （株）岳陽グリーン | 静岡市清水区蒲原小金389-2 | 2025-11-20 | 2026-03-10 | 7777000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-S5411-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１２-０１号］ 興津川支川立花南沢砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 立花 | 興津川支川立花南沢 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-08-26 | 2026-01-09 | 35267000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S5412-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１３-０１号］安居沢砂防に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 安居 | 安居沢 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-07-08 | 2026-02-20 | 5687000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5413-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０７-０１号］泉ヶ谷川左支川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 泉ヶ谷川左支川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-06-17 | 2026-02-13 | 9856000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5707-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０８-０１号］油山川支川堂ノ奥沢砂防等調査に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 油山 | 油山川支川堂ノ奥沢 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-08-22 | 2026-02-20 | 5676000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5708-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５８０１-０１号］口坂本砂防等維持に伴う自動観測システム保守点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | アジア航測（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡5階 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 5830000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5801-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ６４５１-０１号］口坂本（Ａ地区）砂防等調査に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025-04-01 | 2026-03-16 | 5434000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S6451-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｓ６４５１-０１号］口坂本（Ａ地区）砂防等調査に伴う計器観測業務委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | （株）エイト日本技術開発 静岡事務所 | 静岡市葵区伝馬町9-10-403 | 2026-03-25 | 2027-03-15 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年度設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置による業務委託料の変更。 | 37-S6451-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ７０５０-０１号］小河内下土急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小河内 | 小河内下土 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2026-03-24 | 2027-01-15 | 45452000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による変更 | 37-S7050-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-20 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２５０-０１号］郷島ママ下ほか砂防等維持（急傾斜）工事（支障木伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 郷島 | 郷島ママ下 | 土木一式工事 | （株）藤浪造園 | 静岡市葵区北2-10-20 | 2026-02-03 | 2026-05-20 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7250-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５１-０１号］飯間栗ヶ沢急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 飯間 | 飯間栗ヶ沢 | 土木一式工事 | （株）水永建設 | 静岡市葵区足久保口組165-1 | 2025-09-17 | 2026-03-23 | 39039000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7351-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-05-19 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５２-０１号］小河内下土急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小河内 | 小河内下土 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-11-18 | 2026-05-20 | 28160000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7352-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-24 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５４-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策補償工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025-11-04 | 2026-08-31 | 62920000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7354-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５５-０１号］内牧内宮AＮｏ．２急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内牧 | 内牧内宮A | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-10-15 | 2026-02-16 | 10571000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7355-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５２-０１号］北沼上塩沢砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（事業着手調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 北沼上 | 北沼上塩沢 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-01 | 2025-12-13 | 5203000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7452-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５２-０２号］黒俣久能尾B砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（事業着手調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 黒俣 | 黒俣久能尾B | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-24 | 2026-03-13 | 5973000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7452-02-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５２-０３号］興津東町B砂防等調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津東町 | 興津東町B | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-29 | 2026-02-16 | 5665000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7452-03-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５０５-０１号］県営住宅伝馬町新田団地共用部照明設備ほか改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 桜町 | 登呂団地 | 電気工事 | （株）エイデン | 静岡市葵区柳町69 | 2025-07-10 | 2026-01-30 | 5665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外壁に設置する照明器具25台に照明器具取付用プラスチック台を取り付ける。 | 37-Z0505-01-11-11
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５０６-０１号］県営住宅登呂団地Ａ棟建替事業１号棟ほか解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 登呂 | 登呂団地 | 解体工事 | 三和建商（株） | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ12-7 | 2025-07-08 | 2026-02-20 | 87186000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地下埋設物である杭引抜きに伴う変更 ほか | 37-Z0506-01-11-51
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５０８-０１号］県営住宅興津団地A棟建替事業（外構）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 |  | 建築一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2025-12-09 | 2026-03-17 | 46409000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 西側団地内通路の舗装補修等 | 37-Z0508-01-11-41
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-04-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１１-０１号］県営住宅麻機羽高団地給水管直圧化工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | あさはた | 麻機羽高団地 | 管工事 | （株）ＫＡＭＡＴＡ | 静岡市駿河区馬渕3-20-22 | 2025-10-16 | 2026-04-20 | 41547000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0511-01-11-23
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１３-０１号］県民の森汚水処理施設ブロワー及び水中ポンプ更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 岩崎 | 県民の森 | 管工事 | ツカサ設備（株） | 静岡市駿河区丸子芹が谷町2-11-4 | 2025-07-24 | 2026-02-24 | 8978982 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0513-01-11-21
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１５-０１号］児童サテライトホームウェルフェアテクノ解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 小鹿 | 児童サテライトホーム | 解体工事 | エコライン（株） | 静岡市駿河区南八幡町25-25 | 2025-10-07 | 2026-01-13 | 12045000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0515-01-11-51
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１６-０１号］清流荘本棟屋根改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 与一 | 清流荘 | 建築一式工事 | サクラビルテス（株） | 静岡市清水区永楽町14-18 | 2025-11-20 | 2026-02-27 | 7370000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0516-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５２０-０１号］清水港湾交流センター清水マリンターミナル外壁（南面・西面）修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港湾交流センター | 建築一式工事 | （株）平井組 | 静岡市葵区銭座町100 | 2025-08-05 | 2026-02-20 | 56958000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外壁修繕施工数量調査の結果に基づき、施工数量の生産変更 ほか | 37-Z0520-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５２２-０１号］草薙総合運動場硬式野球場空調設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 栗原 | 草薙総合運動場 | 管工事 | 光陽エンジニアリング（株） | 静岡市駿河区下川原4-26-28 | 2026-01-22 | 2026-06-22 | 15488000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 完全週休2日 達成のため | 37-Z0522-01-11-32
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５２７-０１号］清水警察署高部交番解体工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 押切 | 清水警察署高部交番 | 解体工事 | （株）石垣建材 | 静岡市清水区高橋4-17-19 | 2025-11-20 | 2026-02-27 | 8459000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地下埋設物である杭、浄化槽の現地確認に基づく変更ほか | 37-Z0527-01-11-52
2026 | 静岡土木事務所 | 2026-06-09 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３６２-１０号］二級河川大谷川放水路ほか河川維持管理（大谷川水門・小豆川水門）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 大谷 | 二級河川大谷川放水路 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） インフラ技術室 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7854000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 38-K4362-10-13-01
2026 | 静岡土木事務所 | 2026-06-04 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３６２-１０号］二級河川七曲川河川維持管理（七曲川逆流防止樋門）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 南 | 二級河川七曲川 | 鋼構造物工事 | （株）ミゾタ 名古屋支店 | 名古屋市中区丸の内1-16-8 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 4532000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 38-K4362-10-13-03
2026 | 静岡土木事務所 | 2026-06-08 | 令和８年度［第３８-Ｓ５８０１-０１号］口坂本砂防等維持に伴う自動観測システム保守点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5467000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年度設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置による業務委託料の変更。 | 38-S5801-01-13-01
2023 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和５年度［第３５-Ｂ３５０３-０１号］一級河川伊久美川 ５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 身成 | 一級河川伊久美川 | 土木一式工事 | 大河原建設（株） | 島田市向島町4532 | 2024-03-14 | 2026-09-15 | 207933000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-B3503-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３５-Ｄ９４３２-０１号］（国）３６２号道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 水川 | （国）３６２号 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-09-01 | 2026-01-28 | 20042000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-D9432-01-11-01
2023 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和５年度［第３５-Ｉ３５２８-０１号］（主）川根寸又峡線ほか交通安全施設業務委託（車両接近表示装置保守点検） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2023-08-26 | 2026-03-15 | 12000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-I3528-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３６-Ｂ００２６-０１号］二級河川木屋川ほか 水防用水位計等更新工事（一色水位計更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川木屋川 | 電気通信工事 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-11-04 | 2026-03-16 | 9702000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-B0026-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５０-０２号］（一）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う対策検討業務委託（浜当目トンネル） | 委託 | 単独随意契約 | 焼津市 | 浜当目 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2024-07-03 | 2026-03-18 | 109208000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0350-02-13-03
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-24 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５０-０２号］（一）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う対策検討業務委託（浜当目トンネル） | 委託 | 単独随意契約 | 焼津市 | 浜当目 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2024-07-03 | 2026-03-18 | 109505000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0350-02-13-03
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５２-０３号］（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 建設コンサルタント | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2024-06-19 | 2025-11-28 | 19030000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害復旧工法の選定結果により必要となった業務を変更にて対応する。 | 36-B0352-03-13-04
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５２-０３号］（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・用地調査業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2024-06-18 | 2025-11-28 | 13673000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務で実施している災害復旧図面を基に用地測量を実施したため、実績に合わせて数量を変更する。 | 36-B0352-03-13-05
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３６-Ｂ０３５２-０３号］（国）３６２号土木施設災害調査に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-04-01 | 2026-02-16 | 8734000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-B0352-03-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３６-Ｂ３５０６-０１号］（主）藤枝黒俣線６年災害復旧工事６年災査定第27号（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （主）藤枝黒俣線 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025-06-25 | 2025-11-21 | 20966000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3506-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-05 | 令和７年度［第３６-Ｂ３５０９-０１号］二級河川葉梨川６年河川災害復旧工事６年災査定第50号（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中ノ合 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025-07-28 | 2026-03-19 | 59994000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3509-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｂ３５０９-０１号］二級河川葉梨川６年河川災害復旧工事６年災査定第50号（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中ノ合 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025-07-28 | 2026-03-31 | 61116000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3509-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｂ３５１７-０１号］（主）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | （主）細江金谷線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-02-20 | 2026-02-16 | 203643000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3517-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｂ３５１７-０１号］（主）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | （主）細江金谷線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-02-20 | 2026-02-16 | 207801000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3517-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３３-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-08-04 | 2026-03-23 | 114719000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0733-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３３-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-08-04 | 2026-03-23 | 119548000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0733-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３３-０１号］（主）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（施工計画検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-06-18 | 2026-03-19 | 8712000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0733-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（第2調整池整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-08-04 | 2026-02-19 | 72050000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | （主）吉田大東線 | 舗装工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-12-23 | 2026-03-30 | 58938000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-11-03
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-17 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（伐採・市道付替工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-03-21 | 2026-02-27 | 117271000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-12-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（伐採・市道付替工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-03-21 | 2026-03-23 | 122122000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-12-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-03-21 | 2025-11-26 | 9669000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３８-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（市道舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 舗装工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-12-19 | 2026-03-23 | 14707000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0738-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築工事（鉄筋挿入工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （一）吉沢金谷線 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025-08-25 | 2026-03-13 | 61215000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0760-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築工事（鉄筋挿入工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （一）吉沢金谷線 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025-08-25 | 2026-03-13 | 65538000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0760-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築に伴う設計業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 島田市 | 神谷城 | （一）吉沢金谷線 | 建設コンサルタント | 中央開発（株） 東京支社静岡支店 | 静岡市駿河区聖一色157-1 | 2024-09-06 | 2026-02-19 | 23232000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D0760-01-13-04
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｄ０８２０-０１号］（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | （町）高郷上長尾線 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 151283000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0820-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和６年度［第３６-Ｄ０８２０-０１号］（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | （町）高郷上長尾線 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 151118000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0820-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３６-Ｄ０９７５-０１号］（国）４７３号道路改築工事（既製杭工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 神尾 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025-07-22 | 2026-03-13 | 165187000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0975-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３６-Ｄ０９７５-０１号］（国）４７３号道路改築工事（既製杭工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 神尾 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025-07-22 | 2026-03-13 | 166089000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0975-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ１１１５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託（関係機関協議資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 竹下 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-03 | 2026-03-12 | 6072000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D1115-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３６-Ｄ１１１５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託（関係機関協議資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 竹下 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-03 | 2026-03-12 | 6779000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1115-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-12 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１５５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025-03-26 | 2025-11-14 | 55090000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1155-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３６-Ｄ１１５５-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う測量設計委託（法面詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-10-08 | 2026-03-10 | 6655000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D1155-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５９４-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（迂回路整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025-03-17 | 2026-06-30 | 53227000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1594-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５９６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築に伴う測量・用地調査業務委託（笹間日向２工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-10-07 | 2026-03-16 | 4947000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績により数量を変更する。 | 36-D1596-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｄ３５３２-０１号］（主）焼津森線道路改築工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （有）八木建業 | 藤枝市中ﾉ合394 | 2025-09-30 | 2026-01-14 | 10098000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D3532-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１７０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名北側工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025-03-15 | 2026-03-23 | 18480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路詳細設計の条件の変更等 | 36-D6170-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う委託（箱型函渠設計その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-06-24 | 2026-03-05 | 8668000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6170-01-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う委託（箱型函渠設計その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-06-24 | 2026-03-19 | 8668000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6170-01-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（相良牧之原IC） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025-07-16 | 2026-02-26 | 2222000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6170-01-13-08
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築工事（沢水加IC Bランプ道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 沢水加 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | 菊川建設（株） | 菊川市加茂5522 | 2025-11-26 | 2026-03-23 | 51293000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6175-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-05 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名南側工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025-03-19 | 2026-03-19 | 15070000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6175-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（施工計画等検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025-09-04 | 2026-03-25 | 7568000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6175-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（東名南側工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 測量 | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-10-25 | 2026-02-12 | 4983000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6175-01-13-05
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う地質調査業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025-12-06 | 2026-03-23 | 7150000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D6175-01-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う地質調査業務委託（その３） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-12-11 | 2026-03-23 | 10615000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6175-01-13-07
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０２号］（国）４７３号 道路改築工事（東萩間盛土工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-07-31 | 2026-02-09 | 77880000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6175-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０２号］（国）４７３号 道路改築工事（東萩間盛土工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2025-11-13 | 2026-03-13 | 23023000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6175-02-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０２号］（国）４７３号 道路改築工事（東萩間盛土工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2025-11-13 | 2026-03-25 | 28116000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6175-02-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０２号］（国）４７３号 道路改築工事（東萩間盛土工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2025-11-13 | 2026-03-25 | 28120000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6175-02-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３６-Ｄ６２２０-０１号］（国）４７３号道路改築工事（抜里4Ｄ工区擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-09-25 | 2026-03-24 | 71269000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6220-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３６-Ｄ６２２０-０１号］（国）４７３号道路改築工事（抜里4Ｄ工区擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-09-25 | 2026-03-24 | 70631000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6220-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ６２２０-０１号］（国）４７３号道路改築工事（抜里４Ｅ工区伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-12-12 | 2026-03-24 | 6358000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6220-01-11-03
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-18 | 令和６年度［第３６-Ｄ６３２１-０１号］（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町宮島 | （一）静岡朝比奈藤枝線 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 60016000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6321-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ７０７９-０１号］（主）藤枝天竜線 橋梁補修工事（江代沢橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-09-30 | 2026-03-25 | 56936000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 塗替え塗装工の塗料の搬入に不測の日時を要したため。 | 36-D7079-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３６-Ｄ７０７９-０１号］（主）藤枝天竜線 橋梁補修工事（江代沢橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-09-30 | 2026-03-25 | 56936000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7079-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-03 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０８２-０１号］（一）焼津大井川線橋梁補修工事（新港橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石津 | （一）焼津大井川線 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-02-19 | 2025-12-03 | 52305000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7082-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０８３-０１号］（主）焼津榛原線橋梁補修工事（新川橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 新屋 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 本橋建設（株） | 焼津市中港3-4-8 | 2025-03-18 | 2026-03-06 | 65912000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7083-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ７０９４-０１号］（主）藤枝黒俣線橋梁補修に伴う測量・設計業務委託（池尻橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 宮原 | （主）藤枝黒俣線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-06-26 | 2026-02-27 | 9372000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7094-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０９９-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁耐震対策工事（祢宜沢橋橋脚巻立て工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-09-02 | 2026-03-25 | 26884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7099-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-24 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０９９-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁耐震対策工事（祢宜沢橋橋脚巻立て工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-09-02 | 2026-03-25 | 26884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7099-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７１００-０１号］（国）１５０号橋梁補修工事（富士見橋支承取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町 | 大幡 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 83000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7100-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｄ７１０１-０１号］（一）接岨峡線 橋梁補修工事（末広橋１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 犬間 | （一）接岨峡線 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025-10-01 | 2026-03-25 | 66561000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 通行規制のための関係機関協議に不測の日時を要し、工期内の完成が困難になったため。 | 36-D7101-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７１０２-０１号］（一）島田岡部線橋梁補修工事（栃山橋 塗替塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 御仮屋町 | （一）島田岡部線 | 塗装工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025-02-04 | 2026-03-25 | 71819000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7102-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５５-０１号］（主）島田吉田線ほか橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 旭 | （主）島田吉田線 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-08-07 | 2026-02-09 | 15741000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7255-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５５-０４号］（国）４７３号橋梁点検業務委託（東萩間大橋ほか） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-07-24 | 2026-01-29 | 10300000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7255-04-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３１７-０１号］（主）島田吉田線橋梁耐震対策工事（島田大橋耐震補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 旭 | （主）島田吉田線 | 土木一式工事 | 大河原建設（株） | 島田市向島町4532 | 2024-12-16 | 2026-06-15 | 318296000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7317-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３１７-０１号］（主）島田吉田線橋梁耐震対策工事（島田大橋耐震補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 旭 | （主）島田吉田線 | 土木一式工事 | 大河原建設（株） | 島田市向島町4532 | 2024-12-16 | 2026-06-15 | 326249079 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建設工事請負契約約款第25条第６項（インフレスライド条項）に基づく請負代金額の変更 | 36-D7317-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３２５-０１号］（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策工事（矢崎橋落橋防止工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 堀之内 | （主）藤枝黒俣線 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-05 | 2026-01-30 | 45892000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7325-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３１-０１号］（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋 Ｐ２橋脚） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 桑野山 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025-03-25 | 2026-02-27 | 77080000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7331-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３３-０１号］（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（両国橋 Ａ２橋台支承取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 千頭 | （主）川根寸又峡線 | 鋼構造物工事 | ショーボンド建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区敷地2-26-13 | 2025-03-17 | 2026-01-23 | 46222000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7333-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-02-28 | 2026-03-19 | 26246000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7750-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-18 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-02-28 | 2026-03-19 | 27246000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7750-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 吉永 | （主）焼津榛原線 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024-11-08 | 2026-01-27 | 6259000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7750-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１７７-０１号］（一）伊久美藤枝線橋梁補修工事（長尾橋 橋梁補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 滝沢 | （一）伊久美藤枝線 | 土木一式工事 | （株）フジエダロード | 藤枝市宮原779 | 2025-12-17 | 2026-03-13 | 9735000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D8177-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３６-Ｉ１０６０-０１号］（主）川根寸又峡線災害防除工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 下泉 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-06-02 | 2026-03-25 | 236676000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1060-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３６-Ｉ１０６０-０１号］（主）川根寸又峡線災害防除工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 下泉 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-06-02 | 2026-03-25 | 241824000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1060-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７４１-０１号］（一）島田岡部線災害防除工事（ブロック積工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 金谷緑町 | （一）島田岡部線 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-08-01 | 2026-01-16 | 17050000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1741-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８４５-０１号］（主）細江金谷線災害防除に伴う地すべり調査業務委託（地すべり観測業務） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | （主）細江金谷線 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-05-29 | 2026-03-13 | 5665000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I1845-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３６-Ｉ３６０８-０１号］（一）静岡御前崎自転車道線交通安全施設工事（防護柵工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 神戸 | （一）静岡御前崎自転車道線 | 土木一式工事 | （株）廣川組 | 榛原郡吉田町神戸3862 | 2025-12-24 | 2026-03-19 | 4550000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3608-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３６-Ｉ３９１１-０１号］（一）菊川榛原線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | （一）菊川榛原線 | 土木一式工事 | たむら建設（株） | 榛原郡吉田町住吉1964-1 | 2025-07-22 | 2026-02-26 | 44957000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3911-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９１２-０１号］（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝 詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 駅前 | （一）藤枝停車場線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024-08-30 | 2026-03-17 | 30877000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I3912-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-18 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９１２-０１号］（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝 詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 駅前 | （一）藤枝停車場線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024-08-30 | 2026-03-17 | 30877000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3912-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３６-Ｉ４１１１-０１号］（一）島田岡部線大型構造物修繕工事（横内横断歩道橋塗替塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 仮宿 | （一）島田岡部線 | 塗装工事 | 堀谷（株） | 静岡市清水区渋川3-11-14 | 2025-08-29 | 2026-03-13 | 72127000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4111-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３６-Ｉ７５１５-０１号］（主）藤枝天竜線道路利用環境改善（無電柱化）工事に伴う管路設備設計・工事委託（その１） | 工事 | 単独随意契約 | 島田市 | 川根町笹間渡 | （主）藤枝天竜線 | その他(コンサル) | 中部電力パワーグリッド株式会社 島田営業所 | 島田市本通1-4684-1 | 2025-07-09 | 2026-03-02 | 7032300 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I7515-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３６-Ｉ７５１５-０１号］（主）藤枝天竜線道路利用環境改善（無電柱化）工事管路設備設計・工事委託（その２） | 工事 | 単独随意契約 | 島田市 | 川根町笹間渡 | （主）藤枝天竜線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025-07-18 | 2026-03-25 | 32235500 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第22条及び第23条等に該当する場合 | 36-I7515-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-25 | 令和７年度［第３６-Ｉ７５１５-０１号］（主）藤枝天竜線道路利用環境改善（無電柱化）工事管路設備設計・工事委託（その２） | 工事 | 単独随意契約 | 島田市 | 川根町笹間渡 | （主）藤枝天竜線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025-07-18 | 2026-03-25 | 34379400 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I7515-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２４-０２号］（一）島田岡部線ほか舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 水守 | （一）島田岡部線 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025-09-30 | 2026-03-19 | 10000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8024-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２４-０４号］（国）１５０号ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 細江 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-10-31 | 2026-03-23 | 9600000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I8024-04-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３６-Ｉ８６２０-０１号］（一）大富藤枝線ほか 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 西焼津 | （一）大富藤枝線 | 舗装工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-07-11 | 2025-11-27 | 32549000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-I8620-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２２-０１号］一級河川大井川事業間連携工事（築堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-11-06 | 2026-03-23 | 45494000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1922-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９６０-０１号］二級河川勝間田川大規模特定河川対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | （株）川崎建設 | 牧之原市静波3450-1 | 2025-09-11 | 2026-03-11 | 42136000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元協議に基づき、仮設計画を変更したため。 | 36-K1960-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｋ２０５１-０１号］二級河川黒石川広域連携に伴う設計業務委託（護岸施工計画検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 二級河川黒石川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-12-18 | 2026-03-25 | 4884000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2051-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和６年度［第３６-Ｋ２３７１-０１号］二級河川瀬戸川 河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門 扉体シーブ等更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 岡当目 | 二級河川瀬戸川 | 鋼構造物工事 | 豊国工業（株） 静岡営業所 | 磐田市一色105 | 2025-03-24 | 2026-03-12 | 56200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2371-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７２-０１号］二級河川瀬戸川 河川メンテナンス事業工事（当目大橋陸閘修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-06-18 | 2026-02-27 | 24200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 36-K2372-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７２-０１号］二級河川瀬戸川 河川メンテナンス事業工事（当目大橋陸閘修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-06-18 | 2026-02-27 | 26200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2372-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２３７５-０１号］二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | 二級河川瀬戸川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025-03-24 | 2025-11-28 | 23463000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 内訳変更の為 | 36-K2375-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７６-０１号］二級河川勝間田川河川メンテナンス事業工事（水門扉体塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025-10-21 | 2026-02-25 | 43583000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2376-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７６-０１号］二級河川勝間田川河川メンテナンス事業工事（水門扉体塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025-10-21 | 2026-02-25 | 42185000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2376-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６０-０１号］二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（基礎工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 越後島 | 二級河川梅田川 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025-03-28 | 2025-11-28 | 126973000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2660-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-02 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６６-０１号］二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | たむら建設（株） | 榛原郡吉田町住吉1964-1 | 2025-03-24 | 2025-12-02 | 50000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2666-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６９-０１号］二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高崎 | 二級河川高草川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-03-19 | 2026-03-19 | 59389000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2669-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６９-０１号］二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高崎 | 二級河川高草川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-03-19 | 2026-03-25 | 59389000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 36-K2669-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６９-０１号］二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高崎 | 二級河川高草川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-03-19 | 2026-03-31 | 59389000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 36-K2669-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-30 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６９-０１号］二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高崎 | 二級河川高草川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-03-19 | 2026-03-31 | 56067000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2669-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-25 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６６９-０１号］二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 二級河川高草川 | 土木一式工事 | 佐藤建設（株） | 焼津市南小川2-27-5 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 20361000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 36-K2669-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-30 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６６９-０１号］二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 二級河川高草川 | 土木一式工事 | 佐藤建設（株） | 焼津市南小川2-27-5 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 24997000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2669-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-02 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６７１-０１号］二級河川志太田中川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 利右衛門 | 二級河川志太田中川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-18 | 2026-01-14 | 5808000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2671-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７２-０１号］二級河川瀬戸川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大覚寺 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | 志太エンジニア（株） | 焼津市上新田1019 | 2025-09-17 | 2026-03-23 | 35300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2672-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７２-０１号］二級河川瀬戸川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大覚寺 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | 志太エンジニア（株） | 焼津市上新田1019 | 2025-09-17 | 2026-03-26 | 35300000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2672-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（築堤盛土工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-09-25 | 2026-02-27 | 5379000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2673-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（築堤盛土工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-09-25 | 2026-02-27 | 6006000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2673-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（舗装復旧工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 舗装工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-11-26 | 2026-03-06 | 4675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2673-01-11-03
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 地質調査 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-06-13 | 2026-03-18 | 15587000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2673-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７４-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 藤岡 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025-09-17 | 2026-02-25 | 35547000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2674-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３５-０１号］二級河川小石川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 本町一丁目 | 二級河川小石川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024-09-19 | 2026-01-13 | 10054000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3035-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-02 | 令和６年度［第３６-Ｋ３１０４-０１号］二級河川坂口谷川河川改良工事（情報管路設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 細江 | 二級河川坂口谷川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025-03-28 | 2026-02-13 | 32043000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3104-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｋ３２３６-０１号］一級河川白光川河川改良工事（付帯道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 一級河川白光川 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-10-21 | 2026-02-18 | 6127000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3236-01-12-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３６-０１号］一級河川白光川 河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 一級河川白光川 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025-01-28 | 2026-03-12 | 8525000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川改修の支障となる既設水路について、管理者及び地元を交えた改修検討が必要になったため。 | 36-K3236-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３８-０１号］一級河川家山川 河川改良工事（石張護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 一級河川家山川 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-03-12 | 2026-03-06 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3238-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-05 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３８-０１号］一級河川家山川 河川改良工事（石張護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 一級河川家山川 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-03-12 | 2026-03-19 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3238-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｋ３７５５-４１号］一級河川大井川 河川維持修繕工事（根固工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 8415000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道路について近隣で行っていた河道掘削のものを使用したため取りやめる。 | 36-K3755-41-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｋ３８０７-０１号］一級河川大井川河川海岸環境整備工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川大井川 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-11-27 | 2026-02-27 | 6954000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3807-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４４５-０１号］一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 伊久美 | 一級河川伊久美川 | 土木一式工事 | （株）中林建設 | 島田市中溝町2563 | 2025-09-24 | 2026-03-18 | 43200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4445-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４５０-０１号］二級河川萩間川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | 二級河川萩間川 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-08-30 | 2026-03-19 | 34986000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4450-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４５１-０１号］二級河川勝間田川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | 二級河川勝間田川 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-08-28 | 2026-03-18 | 13952000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計方針の変更等 | 36-K4451-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４５２-０１号］一級河川大井川緊急自然災害防止対策工事（上長尾排水機場造成工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （有）山本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211-8 | 2025-09-05 | 2026-02-24 | 9468000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 経年劣化による腐食により安全確保が困難となったため、転落防止柵を取り替える。 | 36-K4452-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ４６５４-０１号］一級河川白光川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 一級河川白光川 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2024-12-03 | 2026-03-12 | 23283000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 36-K4654-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８４０-０１号］二級河川勝間田川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 中 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-09-30 | 2026-03-23 | 41910000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4840-01-11-04
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｋ５０３２-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（高潮）工事（防潮堤工その3） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-03-25 | 2026-01-09 | 208824000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 36-K5032-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ５０６２-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（津波対策）に伴う長寿命化計画策定業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | 相良須々木海岸 | 建設コンサルタント | いであ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区鷹匠3-8-15 | 2025-03-25 | 2026-02-13 | 20090000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K5062-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ５１５０-０１号］相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（設備改良工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 相良海岸 | 電気通信工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-06-26 | 2026-03-11 | 40920000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5150-01-11-03
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００６-０１号］瀬戸川支川原東沢砂防に伴う測量・設計業務委託（管理用道路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川原東沢 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-01-29 | 2026-03-16 | 7491000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 36-S0006-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００６-０１号］瀬戸川支川原東沢砂防に伴う測量・設計業務委託（管理用道路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川原東沢 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-01-29 | 2026-03-16 | 7956000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-S0006-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００８-０１号］ 相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 相賀谷川支川荒神沢 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-03-28 | 2026-01-30 | 10602000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S0008-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００８-０１号］ 相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 相賀谷川支川荒神沢 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-03-28 | 2026-01-30 | 10602000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S0008-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３６-Ｓ０００９-０１号］ 大井川支川身成井戸沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 大井川支川身成井戸沢 | 土木一式工事 | 三村建設（株） | 島田市川根町身成4820 | 2025-10-08 | 2026-02-18 | 18783000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0009-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｓ００１０-０１号］高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小浜 | 高草川支川子の上沢 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-03-19 | 2025-12-19 | 59422000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0010-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０６-０１号］ 家山川支川切山川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（第13号堰堤側壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町切山 | 家山川支川切山川 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-11-20 | 2026-03-25 | 25459000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0706-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０６-０３号］ 高草川支川策牛川 砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堤体補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 策牛 | 高草川支川策牛川 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-03-19 | 2026-03-13 | 41569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0706-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０６-０３号］ 高草川支川策牛川 砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堤体補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 策牛 | 高草川支川策牛川 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-03-19 | 2026-03-13 | 50298408 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0706-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-02 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０６-０４号］ 勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（本堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 勝間田川支川西村川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025-08-01 | 2026-03-23 | 53362000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0706-04-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０６-０４号］ 勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（本堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 勝間田川支川西村川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025-08-01 | 2026-03-23 | 53362000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0706-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０６-０８号］ 大井川支川大沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町石風呂 | 大井川支川大沢 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 3201000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 境界確認範囲について法務局との協議の結果、境界確認範囲に変更が生じたため。 | 36-S0706-08-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｓ２０３１-０１号］二軒家砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 金谷二軒家 | 二軒家 | 土木一式工事 | （有）アスカエンジニア | 島田市金谷天王町1745-1 | 2025-11-20 | 2026-03-02 | 7000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S2031-01-11-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０３７-０１号］ 大井川支川原沢砂防工事（付替道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 田野口 | 大井川支川原沢 | 土木一式工事 | （有）山本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211-8 | 2025-11-20 | 2026-03-23 | 5489000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本年度施工したブロック積工の端部処理のため土のう積工を増工する。 | 36-S3037-01-12-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０７４-０１号］ 瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川横行事沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-21 | 2026-03-19 | 83611000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3074-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０７４-０１号］ 瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川横行事沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-21 | 2026-03-19 | 85274000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3074-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-11 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３０４-０１号］水川橋向急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 水川 | 水川橋向 | 土木一式工事 | （有）山本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211-8 | 2025-08-28 | 2026-01-09 | 9000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査により確認された境界杭の未施工箇所を変更にて対応する。 | 36-S3304-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３０５-０１号］水川西A・B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 水川 | 水川西A・B | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-09-18 | 2026-03-25 | 50893000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3305-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３３８-０１号］坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 時ヶ谷 | 坊主免 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-18 | 2026-03-13 | 6578000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3338-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３３８-０１号］坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 時ヶ谷 | 坊主免 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-18 | 2026-03-23 | 7304000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3338-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４０-０１号］牛ケ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 牛ケ谷Ｂ | 土木一式工事 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2025-03-27 | 2026-03-16 | 67056000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3340-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４０-０１号］牛ケ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 牛ケ谷Ｂ | 土木一式工事 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2025-03-27 | 2026-03-25 | 67090000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3340-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４１-０１号］牛ケ谷Ａ急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 牛ケ谷Ａ | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-22 | 2026-03-19 | 8987000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3341-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３４３-０１号］家山F 急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 家山F | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-06-03 | 2025-12-17 | 4312000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3343-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-24 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４５１-０１号］島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 南駿河台 | 島田土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-03-27 | 2026-03-23 | 6152000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3451-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５６１-０３号］ 須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 |  | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-03-20 | 2026-02-18 | 9867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3561-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-02-16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５６１-０３号］ 須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 |  | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-03-20 | 2026-03-23 | 10219000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3561-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-03-23 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５６１-０３号］ 須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 |  | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-03-20 | 2026-03-31 | 10219000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3561-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ４７１１-０１号］女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下薮田 | 女池ケ谷 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-19 | 2026-01-30 | 86680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4711-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ５０５６-０１号］瀬戸川支川旭ヶ丘西沢砂防工事（垂直壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川旭ヶ丘西沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-21 | 2025-11-28 | 25750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S5056-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-05 | 令和６年度［第３６-Ｓ５３０７-０１号］月沈沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | 月沈沢 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025-03-25 | 2026-02-20 | 8448000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5307-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｓ７１６０-０１号］堀之内屋敷ウラ急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 堀之内 | 堀之内屋敷ウラ | 土木一式工事 | インター産業（株） | 藤枝市谷稲葉137-1 | 2025-10-03 | 2026-03-16 | 38047000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7160-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-06-22 | 令和６年度［第３６-Ｚ０６０１-０１号］県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（電気設備）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 瀬古 | 瀬古団地 | 電気工事 | （株）エイデン | 静岡市葵区柳町69 | 2024-07-03 | 2026-06-30 | 75295000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z0601-01-11-11
2024 | 島田土木事務所 | 2026-06-19 | 令和６年度［第３６-Ｚ０６０１-０１号］県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（機械設備）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬古 | 瀬古団地 | 管工事 | （株）増商 | 島田市金谷東1-1018 | 2024-10-25 | 2026-06-30 | 100870000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z0601-01-11-23
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｂ０００６-０１号］二級河川栃山川ほか 河川維持管理 河川監視ＷＥＢカメラ設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 道悦 | 二級河川栃山川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025-10-06 | 2026-03-25 | 9293548 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ADSL回線のサービスが令和8年1月末に廃止となるため、他の回線に切り替える。 | 37-B0006-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｂ０３７５-０１号］二級河川湯日川河川災害調査に伴う測量・設計・地すべり調査業務委託（鎌塚南地区） | 委託 | 単独随意契約 | 島田市 | 湯日 | 二級河川湯日川 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2024-12-23 | 2026-03-12 | 15719000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地すべりの現況評価に関する地すべり防止区域管理者との協議により、観測期間を延期することになったため。 | 37-B0375-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-18 | 令和７年度［第３７-Ｂ３８１０-０１号］二級河川岡部川６年災害復旧（過）工事６年災査定第５１号（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 二級河川岡部川 | 土木一式工事 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2025-09-19 | 2026-05-29 | 21439000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B3810-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-02 | 令和７年度［第３７-Ｂ６００１-０１号］（主）焼津森線７年災害復旧工事（査定第１号）（杭式落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | 山岸建設（株） | 島田市志戸呂863-1 | 2025-10-02 | 2026-02-13 | 15026000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B6001-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｂ６００４-０１号］一級河川大津谷川７年災害復旧工事7年災査定第14号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 細島 | 一級河川大津谷川 | 土木一式工事 | （株）中林建設 | 島田市中溝町2563 | 2026-01-29 | 2026-05-29 | 28371000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B6004-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｂ６００７-０１号］二級河川萩間川７年河川災害復旧工事（7年災害査定第17号）（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 男神 | 二級河川萩間川 | 土木一式工事 | （株）明建 | 牧之原市女神21-2 | 2026-01-29 | 2026-06-23 | 50622000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B6007-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｂ６００８-０１号］二級河川萩間川７年河川災害復旧工事7年災査定第18号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大江 | 二級河川萩間川 | 土木一式工事 | （株）名波土建 | 牧之原市須々木273-6 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 19657000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B6008-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｂ６００９-０１号］二級河川萩間川7年河川災害復旧工事7年災査定第19号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大江 | 二級河川萩間川 | 土木一式工事 | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2026-01-29 | 2026-06-29 | 23903000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B6009-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｂ６０１０-０１号］二級河川朝生川7年河川災害復旧工事7年災査定第20号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | 二級河川朝生川 | 土木一式工事 | 増井建設（株） | 牧之原市細江646 | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 21417000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B6010-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｂ６０１１-０１号］二級河川勝間田川７年河川災害復旧工事７年災査定第２１号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2026-02-02 | 2026-06-25 | 33407000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B6011-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｂ６０１２-０１号］二級河川勝間田川7年河川災害復旧工事7年災査定第22号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 中 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2026-01-29 | 2027-03-10 | 35695000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B6012-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｂ６０１３-０１号］二級河川東沢川７年河川災害復旧工事７年災査定第23号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 二級河川東沢川 | 土木一式工事 | 共和建設（株） | 牧之原市地頭方2194-8 | 2026-01-29 | 2026-07-31 | 19074000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B6013-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-24 | 令和７年度［第３７-Ｂ６０１６-０１号］（一）静岡空港線７年災害復旧工事（７年災査定第４０号） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | （一）静岡空港線 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2026-01-29 | 2026-06-25 | 8756000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B6016-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４４５-０１号］（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 郡 | （都）志太中央幹線 | 補償 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-07-28 | 2026-03-18 | 18557000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-C5445-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-20 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２３０-０１号］（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その2） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | （都）焼津広幡線 | 土木一式工事 | 佐藤建設（株） | 焼津市南小川2-27-5 | 2025-10-01 | 2026-05-29 | 44374000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C6230-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７３０-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（工事用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）川崎建設 | 牧之原市静波3450-1 | 2025-11-11 | 2026-06-25 | 76098000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0730-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７３０-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（工事用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）川崎建設 | 牧之原市静波3450-1 | 2025-11-11 | 2026-06-25 | 76395000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0730-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７３２-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（切土工、工事用道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2026-03-26 | 2026-12-03 | 97009000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0732-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７３４-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2026-03-23 | 2026-12-15 | 171193000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0734-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（地盤改良工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2026-03-26 | 2026-09-30 | 35398000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0736-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（御馬ヶ谷橋歩道部拡幅設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-26 | 2027-01-22 | 4081000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事労務単価及び設計業務委託技術者単価の運用に係る特例措置 | 37-D0736-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４５-０１号］（主）川根寸又峡線道路改築工事（防護柵設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | （株）石切山建設 | 榛原郡川根本町奥泉522-2 | 2025-09-11 | 2026-03-11 | 5852000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路線形の視認性向上のため視線誘導標の設置 | 37-D0745-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４５-０１号］（主）川根寸又峡線道路改築工事（防護柵設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | （株）石切山建設 | 榛原郡川根本町奥泉522-2 | 2025-09-11 | 2026-03-11 | 6342000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現道取り合い部の道路線形の視認性向上のため視線誘導標の設置 | 37-D0745-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （一）吉沢金谷線 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-12-19 | 2026-05-29 | 30316000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0760-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築工事（法面対策工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （一）吉沢金谷線 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2026-03-23 | 2026-08-27 | 29458000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0760-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９１４-０１号］（国）３６２号道路改築に伴う公共事業評価資料作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025-11-07 | 2026-08-31 | 11649000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業評価について追加で作成する資料があるため。 | 37-D0914-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９１５-０１号］（国）４７３号道路改築工事（大和田 擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町大和田 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-09-25 | 2026-03-13 | 72000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0915-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９１５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う地質調査業務委託（大井川鐡道トンネル近接調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町大和田 | （国）４７３号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-10-31 | 2026-03-13 | 16200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | FEM解析に必要なデータが追加になったため | 37-D0915-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９１５-０１号］（国）４７３号 道路改築に伴う鉄道トンネル影響調査業務委託（高熊トンネル） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町大和田 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2026-03-19 | 2026-09-30 | 10879000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-D0915-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９２０-０１号］（国）３６２号道路改築工事（仮設道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 富士城 | （国）３６２号 | 土木一式工事 | （有）大庭組 | 榛原郡川根本町千頭1253-22 | 2025-10-01 | 2026-03-11 | 19987000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0920-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９２０-０１号］（国）３６２号道路改築工事（仮設道路工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 富士城 | （国）３６２号 | 土木一式工事 | （有）大庭組 | 榛原郡川根本町千頭1253-22 | 2026-03-18 | 2026-10-14 | 18711000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-D0920-01-12-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９２０-０１号］（国）３６２号道路改築に伴う地すべり調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 富士城 | （国）３６２号 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2025-06-03 | 2026-03-11 | 7678000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0920-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９７０-０１号］（国）４７３号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神尾 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2026-03-19 | 2026-11-16 | 51700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0970-01-11-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 神尾 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-18 | 2026-11-13 | 22396000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-D0975-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ１０００-０１号］（国）３６２号橋梁改築工事（富士城11号橋・Ｐ３橋脚土留壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 富士城 | （国）３６２号 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 榛原郡川根本町千頭924-1 | 2025-12-11 | 2026-06-12 | 46497000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D1000-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｄ１０００-０１号］（国）３６２号橋梁改築工事（富士城１１号橋・土留壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 富士城 | （国）３６２号 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 榛原郡川根本町千頭924-1 | 2026-03-23 | 2027-03-15 | 190454000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-D1000-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１１５-０１号］（国）４７３号道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 竹下 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | 池村建設（株） | 島田市横岡223-2 | 2026-03-17 | 2026-10-09 | 28391000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置 | 37-D1115-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８４-０１号］（一）河原大井川港線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 細島 | （一）河原大井川港線 | 土木一式工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-09-19 | 2026-03-12 | 25729000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1584-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８４-０１号］（一）河原大井川港線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 細島 | （一）河原大井川港線 | 土木一式工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-09-19 | 2026-03-12 | 25047000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1584-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（路側防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町塩本 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-08-19 | 2026-01-23 | 8462000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1586-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町塩本 | （主）藤枝天竜線 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-09-12 | 2026-01-14 | 7040000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1586-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８８-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（仮締切工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025-09-30 | 2026-02-18 | 19250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1588-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５９４-０１号］（主）川根寸又峡線道路改築工事に伴う測量・設計業務委託（徳山9工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | （主）川根寸又峡線 | 建設コンサルタント | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-09-11 | 2026-09-30 | 14399000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1594-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｄ３５３０-０１号］（主）川根寸又峡線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下泉 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-10-06 | 2026-03-09 | 16655000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D3530-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｄ３５３２-０１号］（主）焼津森線道路改築工事（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2026-03-25 | 2026-11-27 | 75328000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D3532-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｄ４８１０-０１号］（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁改築に伴う地質調査業務委託（宮島橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町宮島 | （一）静岡朝比奈藤枝線 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-09-17 | 2026-01-30 | 5225000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D4810-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築工事（ロット１・２道路標識設置補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025-10-01 | 2026-01-13 | 12166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット４・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-07-22 | 2025-12-12 | 20603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット２・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025-08-02 | 2026-02-03 | 43043000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-02 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット２・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025-08-02 | 2026-03-25 | 51293000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5026-01-12-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット２・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025-08-02 | 2026-03-25 | 53581000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5026-01-12-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット３・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-10-01 | 2026-02-16 | 22671000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット３・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-10-01 | 2026-03-25 | 25674000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5026-01-12-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット３・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-10-01 | 2026-03-25 | 25501000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路台帳作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 測量 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-12-08 | 2026-07-27 | 20900000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D5026-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８０-０１号］（一）伊久美藤枝線道路改築工事（歩行空間整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 北方 | （一）伊久美藤枝線 | 土木一式工事 | （株）エコ・ライズ | 藤枝市大西町3-20-53 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 37708000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5080-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８１-０１号］（一）菊川榛原線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | （一）菊川榛原線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-09-04 | 2026-05-29 | 29700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5081-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８２-０１号］（国）１５０号道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）名波土建 | 牧之原市須々木273-6 | 2025-07-29 | 2026-03-19 | 33350000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D5082-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８２-０１号］（国）１５０号道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）名波土建 | 牧之原市須々木273-6 | 2025-07-29 | 2026-03-19 | 33350000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5082-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１６０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（本線跨道橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025-12-19 | 2026-08-18 | 23914000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 埋設管管理者との協議結果を反映した土留工の追加等 | 37-D6160-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１６０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（沢水加ランプ橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 沢水加 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2026-03-24 | 2026-12-02 | 39050000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する労務単等に係る特例措置 | 37-D6160-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１６０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う測量・設計業務委託（迂回路検討） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-03 | 2026-11-04 | 18799000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6160-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２１０-０１号］（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁詳細設計業務委託（抜里４H-1工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-06-11 | 2026-03-11 | 6743000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6210-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２１０-０１号］（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁詳細設計業務委託（抜里４H-2工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-09 | 2026-12-16 | 10835000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-D6210-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２１０-０１号］（国）４７３号道路改築工事に伴う用地測量・用地調査業務委託（抜里4G・4H-1工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-09 | 2026-09-04 | 5874000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-D6210-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２１５-０１号］（国）４７３号 道路改築工事に伴う擁壁設計業務委託（抜里3A・3B-2工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-19 | 2027-01-28 | 19668000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-D6215-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０３９-０１号］（一）伊久美藤枝線橋梁補修工事（押切橋 塗替塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下薮田 | （一）伊久美藤枝線 | 塗装工事 | （株）ヒラタプランニング | 静岡市清水区横砂南町5-7 | 2025-09-08 | 2026-02-27 | 62700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7039-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４１-０１号］（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | （主）焼津榛原線 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2025-09-08 | 2026-03-25 | 78727000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7041-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４１-０１号］（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | （主）焼津榛原線 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2025-09-08 | 2026-03-25 | 78628000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7041-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４１-０１号］（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋高欄補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | フジ建設（株） | 焼津市中根224-1 | 2025-09-30 | 2026-06-19 | 35222000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7041-01-11-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（牛田橋塗替塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | （主）焼津森線 | 塗装工事 | 静岡塗装（株） | 静岡市清水区蒲原1-25-8 | 2025-11-11 | 2026-06-30 | 84876000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7043-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４４-０１号］（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（栗代橋塗装塗替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 塗装工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-09-29 | 2026-05-29 | 80344000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工実績に応じて、足場設置期間及び交通誘導員配備日数を変更する。 | 37-D7044-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４７-０１号］（主）川根寸又峡線 橋梁補修工事（昭和橋2 A1-P1） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町葛籠 | （主）川根寸又峡線 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025-10-24 | 2026-07-03 | 133749000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7047-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４８-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁補修工事（清水橋 橋梁補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間上 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | 大井建設（株） | 島田市川根町家山4153-4 | 2025-10-14 | 2026-06-30 | 73051000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7048-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４９-０１号］（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（川根大橋橋梁補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 千頭 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 榛原郡川根本町千頭924-1 | 2025-11-04 | 2026-08-20 | 77253000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7049-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋 橋面防水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 駅北二丁目 | （主）焼津森線 | 舗装工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-06-25 | 2025-12-03 | 56166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7053-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋 橋面防水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 駅北二丁目 | （主）焼津森線 | 舗装工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-06-25 | 2025-12-03 | 56309000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-D7053-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋跨線部） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 栄町六丁目 | （主）焼津森線 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2026-03-24 | 2026-07-27 | 31581000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-D7053-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５４-０１号］（主）島田吉田線橋梁補修工事（谷口橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 道悦島 | （主）島田吉田線 | 土木一式工事 | 大河原建設（株） | 島田市向島町4532 | 2025-08-22 | 2026-07-08 | 140800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7054-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６１-０１号］（一）島田岡部線ほか橋梁補修工事（青木２号橋・釜ノ沢橋） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 青木 | （一）島田岡部線 | 土木一式工事 | （株）ＳＣＥ | 藤枝市下籔田389-1 | 2025-10-06 | 2026-01-23 | 5038000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7061-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６２-０１号］（一）島田岡部線橋梁補修工事（松根橋側道橋・塗装塗替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 青木 | （一）島田岡部線 | 塗装工事 | （有）新井塗装店 | 富士市中島135-3 | 2025-09-16 | 2026-02-27 | 22880000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7062-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０１号］（主）島田吉田線橋梁点検業務委託（島田大橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 旭 | （主）島田吉田線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-07-28 | 2026-01-14 | 19701000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7255-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０１号］（国）４７３号ほか橋梁点検業務委託（奥大沢橋ほか１０橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 神尾 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-09-30 | 2026-02-13 | 10076000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7255-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０２号］（主）藤枝大井川線ほか橋梁点検業務委託（橋梁定期点検） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 大新島 | （主）藤枝大井川線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-08-01 | 2026-02-18 | 17237000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（一）静岡焼津線 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）黒石橋ほか２２橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-07-29 | 2026-02-04 | 13233000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7255-03-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）朝比奈川橋（上り）ほか１２橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中里 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-25 | 2026-03-16 | 15180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-D7255-03-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）朝比奈川橋（上り）ほか１２橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中里 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-25 | 2026-03-16 | 16852000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7255-03-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）新瀬戸川（上り線）橋ほか６橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大覚寺 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-07-28 | 2026-01-21 | 14586000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-03-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）栃山川橋ほか１３橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大島 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-07-25 | 2026-01-28 | 9383000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-03-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０４号］（国）１５０号橋梁点検業務委託（その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-29 | 2026-02-25 | 15653000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-04-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０４号］（国）１５０号橋梁点検業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 青池 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-07-29 | 2026-02-04 | 19624000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D7255-04-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０５号］（国）３６２号ほか 橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-07-29 | 2026-02-04 | 18238000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-05-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０５号］（国）４７３号ほか 橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-28 | 2026-03-02 | 18337000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果、今回点検対象の橋梁の径間に変更が生じたため。 | 37-D7255-05-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３２２-０１号］（主）島田吉田線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（島田大橋工程検討） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 旭 | （主）島田吉田線 | 建設コンサルタント | 第一復建（株） 静岡事務所 | 伊東市宇佐美1106-9 | 2026-03-19 | 2026-12-18 | 8811000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7322-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３２８-０１号］（主）焼津森線橋梁耐震対策工事（横内橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 横内 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）トーカイ | 藤枝市高柳2333-1 | 2026-03-13 | 2026-10-23 | 34331000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7328-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-18 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３４３-０１号］（主）焼津榛原線橋梁耐震対策工事（太平橋P12・P13橋脚補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町 | 川尻 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-12-09 | 2027-03-10 | 25322000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7343-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（道路工）その１ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-12-17 | 2026-03-17 | 23518000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7750-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（道路工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 佐藤建設（株） | 焼津市南小川2-27-5 | 2025-12-18 | 2026-06-24 | 31724000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7750-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（道路工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 佐藤建設（株） | 焼津市南小川2-27-5 | 2025-12-18 | 2026-06-24 | 31812000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7750-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-16 | 2025-12-27 | 4961000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7750-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５２-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（仮設道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 本橋建設（株） | 焼津市中港3-4-8 | 2026-03-16 | 2027-02-26 | 87560000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-D7752-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５２-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（仮橋設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2026-07-22 | 2027-02-26 | 16368000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-D7752-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-10 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５２-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（仮道舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 舗装工事 | 新井工業（株） | 焼津市大島775-2 | 2026-07-31 | 2027-03-15 | 64372000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-D7752-01-11-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１２-０１号］（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（下相賀橋・多木田大橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 相賀 | （主）焼津森線 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-10-31 | 2026-05-15 | 15158000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-D8312-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１５-０１号］（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（筈ノ木橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （主）藤枝黒俣線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-08-04 | 2026-02-25 | 12727000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8315-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１６-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（大正橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-31 | 2026-03-11 | 10954000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8316-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１７-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（千草橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町 | 神戸 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-12 | 2026-02-13 | 11176000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8317-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１７-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（千草橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町 | 神戸 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-12 | 2026-03-19 | 11176000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8317-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１８-０１号］（一）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（藤美橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 犬間 | （一）接岨峡線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-06-18 | 2026-02-27 | 9471000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細調査等を追加したため。 | 37-D8318-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２０-０１号］（一）接岨峡線 橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（山境橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 犬間 | （一）接岨峡線 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-07-17 | 2026-03-16 | 10373000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8320-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２０-０１号］（一）接岨峡線 橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（山境橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 犬間 | （一）接岨峡線 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-07-17 | 2026-03-25 | 10373000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 支承の設計に時間を要するため | 37-D8320-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４３０-０１号］（一）菊川榛原線道路改築工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 土木一式工事 | （有）木下組 | 牧之原市勝田1258 | 2025-12-19 | 2026-06-17 | 12265000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9430-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４３１-０１号］（一）島田大井川線道路改築工事（道路付属施設工） | 工事 | 単独随意契約 | 島田市 | 道悦 | （一）島田大井川線 | 土木一式工事 | 名工建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町6-1 | 2025-11-06 | 2026-02-27 | 6358000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9431-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５００-０１号］（一）大富藤枝線道路改築工事（道路工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）大富藤枝線 | 土木一式工事 | フジ建設（株） | 焼津市中根224-1 | 2025-12-17 | 2026-05-13 | 18216000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9500-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５００-０１号］（一）大富藤枝線道路改築工事（道路工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）大富藤枝線 | 土木一式工事 | フジ建設（株） | 焼津市中根224-1 | 2025-12-17 | 2026-06-22 | 21483000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9500-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５００-０１号］（一）大富藤枝線ほか道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）大富藤枝線 | 舗装工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-12-26 | 2026-06-22 | 24310000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9500-01-11-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５２０-０１号］（一）高洲和田線道路改築工事（道路工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）高洲和田線 | 土木一式工事 | （株）エス・ロード | 焼津市小川3657 | 2025-10-01 | 2026-03-23 | 24299000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9520-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-07 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５２０-０１号］（一）高洲和田線道路改築工事（道路工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）高洲和田線 | 土木一式工事 | 志太エンジニア（株） | 焼津市上新田1019 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 45166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9520-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５２０-０１号］（一）高洲和田線道路改築工事（道路工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）高洲和田線 | 土木一式工事 | 志太エンジニア（株） | 焼津市上新田1019 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 42691000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9520-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５２０-０１号］（一）高洲和田線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）高洲和田線 | 舗装工事 | （株）エス・ロード | 焼津市小川3657 | 2026-01-20 | 2026-07-30 | 54010000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 焼津市との工程調整の結果、交差点部の追加施工を実施する必要が生じたため。 | 37-D9520-01-11-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５２０-０１号］（一）高洲和田線 道路改築工事（函渠工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）高洲和田線 | 土木一式工事 | 新井工業（株） | 焼津市大島775-2 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 9262000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9520-01-11-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ９５２０-０１号］（一）高洲和田線 道路改築工事（函渠工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中新田 | （一）高洲和田線 | 土木一式工事 | 新井工業（株） | 焼津市大島775-2 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 15059000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9520-01-11-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｅ２００３-０１号］（主）島田吉田線ほか 県単道路調査に伴う渋滞長調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 中河 | （主）島田吉田線 | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-11-19 | 2026-03-25 | 4480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交差点交通量を計測することで完了事業の効果を検証できるため | 37-E2003-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｈ５００１-０１号］県営住宅島田旭団地県営住宅管理事業に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 旭 | 島田旭団地 | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-09-01 | 2026-03-25 | 10626000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-H5001-01-13-51
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１３-０１号］（主）島田川根線ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川口 | （主）島田川根線 | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | 14500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0113-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１３-０１号］（主）島田吉田線ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 阪本 | （主）島田吉田線 | 塗装工事 | （株）静岡安全施設 | 静岡市清水区江尻台町6-12 | 2025-10-01 | 2026-01-30 | 14600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0113-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１４-０１号］（国）１５０号ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石脇下 | （国）１５０号 | 塗装工事 | （株）アペックス | 浜松市中央区子安町315-2 | 2025-08-18 | 2026-03-16 | 12166000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-I0114-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１４-０１号］（国）１５０号ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石脇下 | （国）１５０号 | 塗装工事 | （株）アペックス | 浜松市中央区子安町315-2 | 2025-08-18 | 2026-03-16 | 14550000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0114-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１５-０１号］（主）藤枝黒俣線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （主）藤枝黒俣線 | 塗装工事 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025-11-10 | 2026-03-13 | 19400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0115-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１６-０１号］（国）１５０号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | （国）１５０号 | 塗装工事 | （株）ロード産業 | 静岡市清水区北脇291 | 2025-08-07 | 2025-12-17 | 19100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0116-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１８-０１号］（国）４７３号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 久野脇 | （国）４７３号 | 塗装工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-08-28 | 2026-01-23 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地測量の結果、数量が変わったため | 37-I0118-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４６-０１号］（主）島田吉田線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 井口 | （主）島田吉田線 | 土木一式工事 | （株）畠山組 | 島田市船木2351-69 | 2025-10-02 | 2026-03-13 | 16750000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0346-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４６-０１号］（主）細江金谷線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 猪土居 | （主）細江金谷線 | 土木一式工事 | （株）河村組 | 島田市阪本2467 | 2025-10-01 | 2026-01-22 | 18194000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0346-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３５０-０１号］（一）伊久美藤枝線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中ノ合 | （一）伊久美藤枝線 | 土木一式工事 | （株）ＳＣＥ | 藤枝市下籔田389-1 | 2025-10-21 | 2026-02-18 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0350-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６１-０１号］（主）焼津榛原線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 川尻 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | （株）廣川組 | 榛原郡吉田町神戸3862 | 2025-07-17 | 2025-11-28 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0361-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００３-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（東藤川工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-08-18 | 2026-02-25 | 6000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1003-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００６-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（東藤川工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2026-03-17 | 2026-09-04 | 8580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-I1006-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３２-０１号］（一）蔵田島田線災害防除工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （一）蔵田島田線 | 土木一式工事 | 大藤建設（株） | 藤枝市大洲2-10-1 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 9000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1032-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３３-０１号］（一）蔵田島田線災害防除工事（落石防止網工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （一）蔵田島田線 | 土木一式工事 | インター産業（株） | 藤枝市谷稲葉137-1 | 2026-03-19 | 2026-08-31 | 29502000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I1033-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３３-０１号］（一）蔵田島田線災害防除に伴う測量・設計業務委託（落石防護柵詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （一）蔵田島田線 | 建設コンサルタント | 旭測量設計（株） | 焼津市大島206-4 | 2026-03-26 | 2026-08-31 | 9834000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-I1033-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１３００-０１号］（一）静岡焼津線大崩対策事業に伴う道路斜面等点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-07-03 | 2026-03-04 | 4169000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1300-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２１-０１号］（国）３６２号災害防除工事（集水ボーリング工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下長尾久保尾 | （国）３６２号 | さく井工事 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 21150000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業の進捗を早めるため | 37-I1721-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２１-０１号］（国）３６２号災害防除に伴う地すべり調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 久保尾 | （国）３６２号 | 地質調査 | 土屋産業（株） | 沼津市末広町274 | 2025-06-28 | 2026-03-14 | 6000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本業務の地すべりブロック下面で新たに変状が見られ観測を追加したため | 37-I1721-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２２-０１号］（主）焼津森線災害防除工事（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 滝沢 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025-09-12 | 2026-03-19 | 71339000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1722-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２３-０１号］（主）藤枝天竜線災害防除工事に伴う測量・詳細設計業務委託（笹間上工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 川根町笹間上 | （主）藤枝天竜線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-08-25 | 2026-03-18 | 14250000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1723-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２４-０１号］（主）藤枝黒俣線災害防除工事（ブロック積工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （主）藤枝黒俣線 | 土木一式工事 | （株）フジエダロード | 藤枝市宮原779 | 2026-03-19 | 2026-08-31 | 22858000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I1724-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-11 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６７-０１号］（国）１５０号 冠水対策工事（側溝修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 石脇下 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （有）横江組 | 焼津市中里639 | 2025-12-17 | 2026-05-11 | 8800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1767-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６７-０１号］（国）１５０号 冠水対策に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石脇下 | （国）１５０号 | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-12-05 | 2026-07-31 | 7755000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元説明資料として、追加で３次元モデル作成が必要となったため。 | 37-I1767-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９５-０１号］（一）大富藤枝線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 保福島 | （一）大富藤枝線 | 電気工事 | （株）暁電工 | 島田市南1-9-5 | 2025-09-22 | 2026-03-23 | 26477000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1795-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４０-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（富士城橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-05-27 | 2025-11-28 | 9526000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1840-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４０-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地すべり調査業務委託（富士城橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-06-10 | 2026-03-13 | 5819000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1840-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４０-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（富士城橋その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2026-03-25 | 2026-09-28 | 7667000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-I1840-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８７１-０１号］（国）４７３号ほか災害防除工事（除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | 野ケ本建設（株） | 牧之原市女神179-4 | 2025-11-06 | 2026-03-13 | 4422000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1871-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８７１-０１号］（国）４７３号ほか災害防除工事（除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | 野ケ本建設（株） | 牧之原市女神179-4 | 2025-11-06 | 2026-03-24 | 4639000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1871-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８７１-０１号］（国）４７３号ほか特定道路土工構造物点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 福用 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-11-21 | 2026-07-24 | 11061000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1871-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０１号］（主）島田川根線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | （主）島田川根線 | 電気工事 | 高橋電気工業（株） | 島田市向谷4-1006-1 | 2025-10-16 | 2026-01-16 | 8371000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1885-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０２号］（一）堀之内青島線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 水上 | （一）堀之内青島線 | 電気工事 | （株）五和電機 | 島田市横岡新田60-3 | 2025-09-25 | 2025-12-17 | 7689000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1885-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０２号］（一）堀之内青島線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 水上 | （一）堀之内青島線 | 電気工事 | （株）五和電機 | 島田市横岡新田60-3 | 2025-09-25 | 2025-12-17 | 7689000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1885-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０４号］（一）菊川榛原線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 電気工事 | （有）明工電気 | 島田市川根町家山473-5 | 2025-09-16 | 2025-12-22 | 7612000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1885-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０４号］（一）菊川榛原線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 電気工事 | （有）明工電気 | 島田市川根町家山473-5 | 2025-09-16 | 2025-12-22 | 7359000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1885-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０５号］（主）川根寸又峡線 道路照明灯LED化工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 地名 | （主）川根寸又峡線 | 電気工事 | 岩堀電設（株） | 牧之原市大江1260-4 | 2025-11-01 | 2026-02-06 | 7953000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 標準色の照明灯を設置することができなくなり、指定色に変更したため。 | 37-I1885-05-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５５-０１号］（国）１５０号 交通安全施設工事（転落防止柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 三和 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （有）たむら総業 | 焼津市下小杉499-3 | 2025-08-19 | 2026-02-27 | 9537000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-I2055-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５５-０１号］（国）１５０号 交通安全施設工事（転落防止柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 三和 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （有）たむら総業 | 焼津市下小杉499-3 | 2025-08-19 | 2026-03-16 | 12255000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I2055-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５６-０１号］（一）菊川榛原線交通安全施設に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-09 | 2026-03-10 | 8550000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I2056-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５６-０１号］（一）菊川榛原線交通安全施設に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-09 | 2026-03-19 | 8550000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I2056-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５１８-０１号］（国）４７３号ほか 交通安全施設（道路情報板・トンネル防災施設）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 横岡新田 | （国）４７３号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025-04-01 | 2026-03-25 | 16190000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急保守点検の追加 | 37-I3518-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３７-０１号］（主）島田川根線ほか交通安全施設工事（防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神座 | （主）島田川根線 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025-09-26 | 2026-02-26 | 14201000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3537-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３７-０１号］（主）島田川根線ほか交通安全施設工事（防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神座 | （主）島田川根線 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025-09-26 | 2026-03-10 | 14481000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3537-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９４-０１号］（国）４７３号ほか 交通安全施設工事（標識修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 猪土居 | （国）４７３号 | 塗装工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2026-03-26 | 2026-06-30 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I3594-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９４-０１号］（国）４７３号ほか 交通安全施設工事（標識修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 猪土居 | （国）４７３号 | 塗装工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2026-03-26 | 2026-07-31 | 9000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I3594-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９４-０２号］（一）上青島焼津線ほか 交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 駅前 | （一）上青島焼津線 | 塗装工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ヶ谷2245 | 2026-03-26 | 2026-07-10 | 8822000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I3594-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-04-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６０９-０１号］（一）島田大井川線交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 大西町 | （一）島田大井川線 | 塗装工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2026-02-05 | 2026-04-30 | 5000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3609-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６１０-０１号］（一）河原大井川港線 交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 宝来町 | （一）河原大井川港線 | 塗装工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2026-02-26 | 2026-06-30 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 契約後に改めて現地確認を行った結果、区画線工を現地状況に合わせて変更する。（当初は概算数量発注方式にて発注） | 37-I3610-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６１１-０１号］（国）４７３号ほか交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 塗装工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2026-02-19 | 2026-06-30 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3611-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９１０-０１号］（一）菊川榛原線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | （一）菊川榛原線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2026-03-25 | 2026-12-09 | 44319000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I3910-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００２-０１号］（一）島田岡部線 大型構造物点検業務委託（横断歩道橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 岸町 | （一）島田岡部線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2026-03-18 | 2026-09-10 | 9097000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-I4002-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０１２-０１号］（国）１５０号ほか大型構造物点検業務委託（横断歩道橋、門型標識） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 下江留 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-11-14 | 2026-05-29 | 15664000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I4012-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０６-０１号］（一）島田岡部線大型構造物修繕工事（中河第２歩道橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 中河町 | （一）島田岡部線 | 塗装工事 | 久保田建装（株） 本店 | 静岡市駿河区西脇342-1 | 2025-09-10 | 2026-03-16 | 70750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4106-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０７-０１号］（一）島田岡部線大型構造物修繕工事（田中横断歩道橋塗替塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 大手 | （一）島田岡部線 | 塗装工事 | （株）高栄塗装 | 静岡市清水区八坂町481-1 | 2025-09-12 | 2026-08-31 | 83083000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4107-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２４-０５号］（主）島田川根線ほか 道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 向谷 | （主）島田川根線 | 除草 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1ｰ753ｰ1 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 17017000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5024-05-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２４-０５号］（国）１５０号ほか 道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 野秋 | （国）１５０号 | 除草 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 18997000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5024-05-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２４-０５号］（主）藤枝黒俣線ほか 道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 堀之内 | （主）藤枝黒俣線 | 除草 | （株）フジエダロード | 藤枝市宮原779 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 14014000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5024-05-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２４-０５号］（国）１５０号ほか 道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 片浜 | （国）１５０号 | 除草 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 15136000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5024-05-13-05
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２４-０５号］（国）４７３号ほか 道路維持（道路除草）業務委託（第６工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大沢 | （国）４７３号 | 除草 | （株）明建 | 牧之原市女神21-2 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 11979000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5024-05-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２４-０５号］（国）４７３号ほか 道路維持（道路除草）業務委託（第７工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 金谷 | （国）４７３号 | 除草 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1ｰ753ｰ1 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 12936000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5024-05-13-07
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２７-０１号］（一）静岡焼津線道路維持工事（大崩総点検） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | （一）静岡焼津線 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2026-03-04 | 2026-07-30 | 10978000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5027-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０４４-０１号］（主）細江金谷線ほか 道路維持（空港周辺改善）業務委託（道路除草） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | （主）細江金谷線 | 除草 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 9603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5044-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０８４-０１号］（国）４７３号ほか 道路パトロール推進業務（車両管理）委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 |  | （国）４７３号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 13849000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | これまでの実績に基づくもの | 37-I5084-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（主）島田吉田線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 本通 | （主）島田吉田線 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 18205000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（国）１５０号道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | （国）１５０号 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 17545000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（主）焼津森線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大栄町 | （主）焼津森線 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 13849000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 堀之内 | （主）藤枝黒俣線 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 19569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | （国）１５０号 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 18403000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-05
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ５５０４-０１号］（一）伊久美藤枝線旧道処理推進工事（その１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 本町 | （一）伊久美藤枝線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025-12-17 | 2026-03-17 | 9515000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5504-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５５０４-０１号］（一）伊久美藤枝線旧道処理推進工事（その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 天王町 | （一）伊久美藤枝線 | 土木一式工事 | （株）杉山工務店 | 藤枝市駅前2-4-16 | 2025-12-24 | 2026-03-19 | 6485000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5504-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９０４-０１号］（国）３６２号道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 建設コンサルタント | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-12-09 | 2026-03-25 | 4939000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初予定していた大型ブロックによる設計ではなく、標準的な工法で対応可能であったため。 | 37-I5904-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９０７-０１号］（主）細江金谷線道路維持（災害調査費）に伴う地すべり調査業務委託（地すべり観測業務） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | （主）細江金谷線 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-25 | 2027-01-28 | 5148000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I5907-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１０９-０１号］（一）住吉金谷線ほかトンネル修繕工事（トンネル修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 片岡 | （一）住吉金谷線 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-12-24 | 2026-03-24 | 15686000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I6109-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１１９-０１号］（一）接岨峡線トンネル修繕工事（市代トンネルほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 犬間 | （一）接岨峡線 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 榛原郡川根本町千頭924-1 | 2026-03-26 | 2026-08-31 | 28820000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置にため | 37-I6119-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ６４０２-０１号］（国）４７３号ほかトンネル点検業務委託（その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 女神 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 八千代エンジニヤリング（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 8019000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I6402-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ６４０２-０１号］（主）島田川根線ほかトンネル点検業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 身成 | （主）島田川根線 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2026-03-02 | 2026-06-30 | 10879000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-I6402-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｉ６４０２-０１号］（主）川根寸又峡線ほかトンネル点検業務委託（その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 建設コンサルタント | パシフィックコンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区御幸町11-30 | 2026-03-03 | 2026-06-30 | 10747000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-I6402-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ７００３-０１号］（一）焼津岡部線交通安全工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 岡当目 | （一）焼津岡部線 | 電気工事 | （株）富士電工 | 焼津市大栄町2-5-2 | 2026-03-19 | 2026-08-28 | 5632000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I7003-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-04-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ７０２２-０１号］（国）４７３号交通安全工事（道路標識修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 金谷扇町 | （国）４７３号 | 塗装工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2026-03-19 | 2026-06-22 | 9174000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7022-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１３-０１号］（主）藤枝天竜線道路利用環境改善工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間渡 | （主）藤枝天竜線 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 6911000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7313-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０１号］（国）１５０号ほか 道路利用環境改善工事（標識修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | （国）１５０号 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025-08-28 | 2026-02-24 | 7645000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査にて新たな施工箇所が確認された確認されたため | 37-I7315-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０２号］（国）１５０号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）１５０号 | 塗装工事 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025-09-18 | 2026-01-21 | 4301000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7315-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０２号］（国）１５０号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）１５０号 | 塗装工事 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025-09-18 | 2026-01-21 | 4290000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7315-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１６-０１号］（一）島田岡部線ほか道路利用環境改善工事（道路情報主制御機更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 道悦 | （一）島田岡部線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025-11-11 | 2026-10-30 | 79085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 必要部材の供給が滞っていることによる機器納入の遅れ | 37-I7316-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０６-０１号］（主）焼津森線ほか 道路利用環境改善工事（側溝修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大栄町 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （有）横江組 | 焼津市中里639 | 2025-11-05 | 2026-07-31 | 17500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-I7606-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０６-０１号］（国）１５０号ほか 道路利用環境改善に伴う発注者支援業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 焼津市 | 八楠 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （一社）ふじのくにづくり支援センター | 静岡市葵区追手町5-4 | 2025-07-10 | 2026-03-11 | 4378000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I7606-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１６-０１号］（主）川根寸又峡線 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 地名 | （主）川根寸又峡線 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-11-11 | 2026-03-24 | 23750000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 終点側に舗装の劣化が著しい箇所が確認され、緊急に施工する必要が生じたため。 | 37-I7916-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１７-０１号］（主）川根寸又峡線 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-11-27 | 2026-03-13 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工箇所がバス路線であるため昼間の施工ができず夜間に施工したため。 | 37-I7917-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２５-０１号］（国）１５０号防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大富 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-09-16 | 2026-03-23 | 63250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7925-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２６-０１号］（国）１５０号防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 西島 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-09-16 | 2026-02-27 | 33250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7926-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２４-０２号］（主）藤枝黒俣線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡出山 | （主）藤枝黒俣線 | 建設コンサルタント | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026-03-19 | 2026-08-26 | 8063000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8024-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２０-０１号］（主）島田川根線 舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | （主）島田川根線 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-10-03 | 2026-01-23 | 44022000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交差点内の施工を夜間に行うこととしたため。 | 37-I8120-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２１-０１号］（国）１５０号 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 上小杉 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）エス・ロード | 焼津市小川3657 | 2025-12-25 | 2026-03-18 | 7514000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8121-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２２-０１号］（一）堀之内青島線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 南駿河台 | （一）堀之内青島線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025-11-17 | 2026-03-13 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8122-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２３-０１号］（国）４７３号舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 松本 | （国）４７３号 | 舗装工事 | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2025-12-02 | 2026-03-13 | 42000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8123-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２４-０１号］（一）菊川榛原線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 舗装工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-12-02 | 2026-03-18 | 33400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8124-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２６-０１号］（国）４７３号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | （国）４７３号 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2026-04-01 | 2026-07-19 | 20000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務工事契約約款 第52条 | 37-I8126-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２７-０１号］（国）１５０号 舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大島 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）エス・ロード | 焼津市小川3657 | 2026-03-20 | 2026-07-10 | 37004000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I8127-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２９-０１号］（主）藤枝大井川線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 駅前 | （主）藤枝大井川線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | 20000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I8129-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１３１-０１号］（一）静岡焼津線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小浜 | （一）静岡焼津線 | 舗装工事 | フジ建設（株） | 焼津市中根224-1 | 2026-03-13 | 2026-07-15 | 26796000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-I8131-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３６０-０１号］（主）藤枝大井川線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 青木 | （主）藤枝大井川線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025-12-08 | 2026-03-11 | 18000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8360-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３６１-０１号］（一）伊久美藤枝線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 大手 | （一）伊久美藤枝線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025-12-19 | 2026-03-19 | 18000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8361-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３６２-０１号］（国）３６２号 舗装修繕工事（オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-11-21 | 2026-03-25 | 18260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 路面の凍結防止のための塩化カルシウムの散布により、施工不可の日が続き、工期内の完了が見込めなくなったため。 | 37-I8362-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３６２-０１号］（国）３６２号 舗装修繕工事（オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-11-21 | 2026-03-25 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8362-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３６３-０１号］（一）島田岡部線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 中河町 | （一）島田岡部線 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-12-01 | 2026-02-27 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8363-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８４４０-０２号］（一）島田岡部線ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 上青島 | （一）島田岡部線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2026-03-17 | 2026-06-30 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8440-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ８７７０-０１号］（国）１５０号 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 三和 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-09-08 | 2026-01-28 | 35790000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8770-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０５-０１号］二級河川滝沢川河川台帳整備に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中山 | 二級河川滝沢川 | 測量 | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025-07-31 | 2026-02-10 | 10000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K0705-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１４-０１号］二級河川小石川 河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針策定） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 焼津 | 二級河川小石川 | 建設コンサルタント | （株）エイト日本技術開発 静岡事務所 | 静岡市葵区伝馬町9-10-403 | 2025-07-28 | 2026-05-29 | 20647000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1514-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１５-０１号］二級河川高草川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高崎 | 二級河川高草川 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025-11-11 | 2027-01-15 | 7909000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 履行期間延長請求書のとおり | 37-K1515-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５２６-０１号］二級河川石脇川ほか河川調査に伴う流域治水協議会運営補助業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 二級河川石脇川 | 建設コンサルタント | 八千代エンジニヤリング（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2025-08-06 | 2026-03-25 | 8800000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1526-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８０６-０１号］相良須々木海岸ほか海岸調査に伴う測量業務委託（深浅・汀線測量） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | 相良須々木海岸 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-07-02 | 2026-01-26 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1806-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９２２-０１号］一級河川大井川事業間連携工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-11-12 | 2026-05-29 | 37642000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1922-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９２４-０１号］一級河川大井川国土強靭化対策（事業間連携）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2026-03-25 | 2026-12-18 | 49027000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K1924-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０２５-０１号］二級河川萩間川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（付替水路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大江 | 二級河川萩間川 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2026-03-18 | 2026-09-30 | 78826000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 37-K2025-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２２５-０１号］二級河川志太田中川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（施工計画検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 利右衛門 | 二級河川志太田中川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-18 | 2026-11-30 | 6952000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-K2225-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２３０-０１号］二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 岸町 | 二級河川東光寺谷川 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-11-06 | 2026-06-30 | 44407000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2230-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２３８-０１号］二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2026-03-19 | 2026-07-29 | 18260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 37-K2238-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３２３-０１号］二級河川瀬戸川国土強靭化対策（河川メンテ）工事（石脇川水門開閉装置等部品取替え工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 二級河川瀬戸川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2026-03-18 | 2027-03-15 | 36982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2323-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３２４-０１号］二級河川栃山川国土強靭化対策（河川メンテ）工事（栃山川水門ファンブレーキ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川栃山川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2026-03-20 | 2027-03-19 | 28963000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2324-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３２４-０１号］二級河川栃山川国土強靭化対策（河川メンテ）工事（栃山川水門 塗装塗替工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川栃山川 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2026-04-13 | 2027-03-19 | 32703000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2324-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３２５-０１号］二級河川瀬戸川国土強靭化対策（河川メンテ）工事（梅田川水門 施設修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | 二級河川瀬戸川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2026-03-20 | 2027-02-17 | 34518000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2325-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３２６-０１号］二級河川勝間田川国土強靭化対策（河川メンテ）工事（水門扉体塗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 塗装工事 | （株）コウノ | 静岡市清水区西久保420-5 | 2026-03-19 | 2026-09-02 | 48697000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 37-K2326-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３２７-０１号］二級河川萩間川国土強靭化対策（河川メンテ）工事（水門扉体塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大江 | 二級河川萩間川 | 塗装工事 | 静岡塗装（株） | 静岡市清水区蒲原1-25-8 | 2026-03-20 | 2026-10-29 | 57629000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2327-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ２３２８-０１号］二級河川湯日川国土強靭化対策（河川メンテ）工事（湯日川水門扉体塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 住吉 | 二級河川湯日川 | 塗装工事 | 静岡塗装（株） | 静岡市清水区蒲原1-25-8 | 2026-03-20 | 2026-09-30 | 63591000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2328-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-２１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2026-03-18 | 2026-07-29 | 8437000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-K2660-21-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-３１号］二級河川萩間川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | 二級河川萩間川 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2026-09-01 | 2027-03-17 | 63448000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-３２号］二級河川湯日川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（河原樋門） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 住吉 | 二級河川湯日川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2026-03-19 | 2026-10-07 | 9581000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-K2660-32-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-３４号］二級河川坂口谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防天端舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 細江 | 二級河川坂口谷川 | 舗装工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2026-03-23 | 2026-07-15 | 25564000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-34-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４１号］一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 水川 | 一級河川大井川 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2026-03-25 | 2026-07-27 | 8184000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-K2660-41-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４２号］一級河川大井川 国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区 河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 元藤川 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2026-03-19 | 2026-09-25 | 97603000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-42-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４２号］一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（徳山工区 河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2026-03-18 | 2026-09-28 | 99770000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-42-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４３号］一級河川大井川ほか 国土強靭化対策（総合流域防災）工事（千頭工区その１ 河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 千頭 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2026-03-19 | 2026-11-04 | 179575000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-43-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４３号］一級河川大井川 国土強靭化対策（総合流域防災）工事（千頭工区その2 河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 千頭 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （有）大庭組 | 榛原郡川根本町千頭1253-22 | 2026-03-18 | 2026-09-25 | 49412000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-43-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４４号］一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（青部工区その１ 河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 青部 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2026-03-19 | 2026-10-26 | 99132000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-44-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４４号］一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（青部工区その２ 河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 青部 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 榛原郡川根本町千頭924-1 | 2026-03-23 | 2026-10-05 | 100188000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-44-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４５号］一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（崎平工区 河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 崎平 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 榛原郡川根本町千頭924-1 | 2026-03-23 | 2026-12-12 | 198165000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-45-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４７号］一級河川中津川 国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川中津川 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2026-03-19 | 2026-10-09 | 78474000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-47-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６６０-４８号］一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（斜路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2026-03-18 | 2027-02-16 | 97779000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K2660-48-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５２-０１号］二級河川菅ヶ谷川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 菅ヶ谷 | 二級河川菅ヶ谷川 | 土木一式工事 | 若杉建設（株） | 牧之原市波津1314-4 | 2025-11-27 | 2026-03-23 | 12381000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3052-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５３-０１号］一級河川大井川河川改良に伴う測量設計業務委託（管理用道路検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 建設コンサルタント | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 7600000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3053-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５４-０１号］二級河川湯日川河川改良に伴う測量・設計業務委託（鎌塚南地区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 二級河川湯日川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-12-11 | 2026-11-16 | 6356000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3054-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５５-０１号］二級河川岡部川河川改良工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 二級河川岡部川 | 土木一式工事 | 大藤建設（株） | 藤枝市大洲2-10-1 | 2025-11-26 | 2026-03-11 | 8528500 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3055-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５５-０１号］二級河川谷稲葉川河川改良に伴う測量・用地測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 谷稲葉 | 二級河川谷稲葉川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-07-03 | 2026-03-13 | 8921000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3055-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５８-０１号］一級河川大井川河川改良に伴う測量設計業務委託（管理用斜路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 建設コンサルタント | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-10-28 | 2026-03-23 | 8500000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3058-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-18 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５８-０２号］二級河川東沢川河川改良に伴う設計業務委託（樋門修正設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 二級河川東沢川 | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025-12-04 | 2026-07-31 | 18381000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3058-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０６０-０１号］二級河川瀬戸川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 二級河川瀬戸川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-17 | 2026-02-25 | 6292000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3060-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３１０１-０１号］二級河川朝比奈川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | 二級河川朝比奈川 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2026-09-11 | 2027-02-11 | 29172000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K3101-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２３５-０１号］二級河川瀬戸川河川改良工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 稲川 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （株）杉山工務店 | 藤枝市駅前2-4-16 | 2026-03-18 | 2026-07-31 | 9500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3235-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２３７-０１号］二級河川須々木川 河川改良工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | 二級河川須々木川 | 土木一式工事 | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2026-02-26 | 2026-12-16 | 9240000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3237-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２３７-０１号］二級河川勝間田川河川改良工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2026-02-11 | 2026-06-03 | 9262000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3237-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３５５０-０１号］一級河川大井川中流域浸水対策工事（葛篭工区 護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町葛籠 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-09-25 | 2026-03-09 | 38800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3550-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３５５１-０１号］一級河川大井川中流域浸水対策工事（下長尾工区 護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-09-25 | 2026-03-09 | 38874000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3551-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６４０-３１号］二級河川須々木川河川維持修繕工事（須々木川水門非常用発電設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | 二級河川須々木川 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 33341000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3640-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５０-２１号］二級河川朝比奈川ほか河川維持修繕工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町新舟 | 二級河川朝比奈川 | 土木一式工事 | （株）トーカイ | 藤枝市高柳2150-2 | 2025-09-19 | 2026-02-18 | 26000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3750-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５０-２２号］二級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕工事（支障木伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大覚寺 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （有）石間組 | 焼津市中島601-2 | 2025-11-05 | 2026-03-25 | 21131000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-K3750-22-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５０-２２号］二級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕工事（支障木伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大覚寺 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （有）石間組 | 焼津市中島601-2 | 2025-11-05 | 2026-03-25 | 23492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3750-22-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５０-３１号］二級河川勝間田川ほか河川維持修繕工事（袋詰め玉石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝田 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | （有）原崎工務店 | 牧之原市地頭方275-3 | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 12500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3750-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５１-２１号］二級河川吐呂川ほか河川維持修繕工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 横内 | 二級河川吐呂川 | 土木一式工事 | （有）コバコー | 藤枝市岡部町羽佐間648-1 | 2025-09-24 | 2026-02-20 | 8976000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3751-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５１-２１号］二級河川吐呂川ほか河川維持修繕工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 横内 | 二級河川吐呂川 | 土木一式工事 | （有）コバコー | 藤枝市岡部町羽佐間648-1 | 2025-09-24 | 2026-02-20 | 9000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3751-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５１-４１号］一級河川家山川 河川維持修繕工事（根固工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 一級河川家山川 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-12-16 | 2026-03-25 | 11085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水衝部の洗堀防止のため根固めの延長を伸ばす。 | 37-K3751-41-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５２-２１号］二級河川栃山川河川維持修繕工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 末広 | 二級河川栃山川 | 土木一式工事 | （株）杉山工務店 | 藤枝市駅前2-4-16 | 2026-01-28 | 2026-05-20 | 8910000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3752-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５５-３１号］二級河川三栗川ほか河川維持修繕工事（袋詰め玉石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | 二級河川三栗川 | 土木一式工事 | 増井建設（株） | 牧之原市細江646 | 2026-01-21 | 2026-06-10 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3755-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８２０-０１号］二級河川瀬戸川 河川海岸環境整備工事（園路広場整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 保福島 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | 原田造園（株） | 焼津市小川3195 | 2025-08-28 | 2026-02-06 | 8481000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-K3820-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８２０-０１号］二級河川瀬戸川 河川海岸環境整備工事（園路広場整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 保福島 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | 原田造園（株） | 焼津市小川3195 | 2025-08-28 | 2026-03-18 | 9500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3820-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６４-０１号］一級河川大津谷川ほか 河川維持管理 高島排水機場ほか 操作業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 島田市 | 高島町 | 一級河川大津谷川 | その他(コンサル) | 島田市 | 島田市中央町1-1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2277024 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 排水機等の操作を必要とする出水が発生したため、出水時操作経費を増工する。 | 37-K4364-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６４-０１号］一級河川大井川 河川維持管理 上長尾排水機場ほか 操作業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川大井川 | その他(コンサル) | 榛原郡川根本町 | 榛原郡川根本町上長尾627 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 5365710 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ２つの樋門の撤去に伴い、一部点検を取り止めるため | 37-K4364-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６４-０１号］一級河川大井川 河川維持管理 上長尾排水機場ほか 操作業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川大井川 | その他(コンサル) | 榛原郡川根本町 | 榛原郡川根本町上長尾627 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 5249435 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 排水機等の操作を必要とする出水が発生しなかったため、出水時操作経費を減工する。 | 37-K4364-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６５-０１号］二級河川萩間川ほか 河川維持管理 萩間川相良水門ほか 設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 二級河川萩間川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025-04-01 | 2026-03-25 | 17523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水門の更新時期を迎えている機器等を交換する必要があるため。 | 37-K4365-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６５-０１号］二級河川栃山川ほか 河川維持管理 栃山川水門ほか 遠隔制御設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川栃山川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025-04-01 | 2026-03-25 | 19970000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水門の更新時期を迎えている機器等を交換する必要があるため。 | 37-K4365-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６５-０１号］二級河川萩間川ほか 河川維持管理 萩間川相良水門ほか 遠隔制御設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 二級河川萩間川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025-04-01 | 2026-03-25 | 18986000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水門の更新時期を迎えている機器等を交換する必要があるため。 | 37-K4365-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４４７-０１号］二級河川勝間田川緊急自然災害防止対策に伴う設計業務委託（河道計画検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 中 | 二級河川勝間田川 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2026-03-25 | 2026-09-02 | 11110000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置による労務単価の変更 | 37-K4447-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４４８-０１号］二級河川泉川 緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 相川 | 二級河川泉川 | 土木一式工事 | 志太エンジニア（株） | 焼津市上新田1019 | 2025-08-07 | 2026-03-16 | 25223000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-K4448-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４４８-０１号］二級河川泉川 緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 相川 | 二級河川泉川 | 土木一式工事 | 志太エンジニア（株） | 焼津市上新田1019 | 2025-08-07 | 2026-03-16 | 29615000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4448-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４４９-０１号］二級河川瀬戸川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 東町 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-10-09 | 2026-08-14 | 38000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4449-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４５０-０１号］一級河川川根長尾川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川川根長尾川 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-12-04 | 2026-05-29 | 28500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工箇所における排水機能が十分確保されるため大型土のう設置およびポンプ排水が不要となった。 | 37-K4450-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４５３-０１号］一級河川家山川緊急自然災害防止対策工事（河床保全工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 一級河川家山川 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-10-09 | 2026-05-29 | 77803000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4453-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５０-０１号］二級河川葉梨川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 八幡 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025-09-11 | 2026-03-04 | 38800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4650-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５１-０１号］二級河川坂口谷川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | 二級河川坂口谷川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025-08-28 | 2026-03-18 | 24250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4651-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５２-０１号］二級河川木屋川 県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 田尻北 | 二級河川木屋川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-07-07 | 2026-01-16 | 47045000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4652-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５３-０１号］二級河川湯日川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | 二級河川湯日川 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-09-24 | 2026-02-13 | 24250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4653-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５４-０１号］二級河川瀬戸川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 稲川 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025-08-06 | 2026-01-23 | 40255000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4654-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５５-０１号］二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2025-07-31 | 2025-12-17 | 19400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4655-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５６-０１号］二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）その３ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | 増井建設（株） | 牧之原市細江646 | 2025-09-17 | 2026-01-29 | 12756000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4656-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５７-０１号］二級河川瀬戸川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025-10-09 | 2026-03-19 | 32100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4657-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５８-０１号］二級河川滝沢川ほか県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 滝沢 | 二級河川滝沢川 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-09-18 | 2026-03-16 | 19400000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4658-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５８-０１号］二級河川滝沢川ほか県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 滝沢 | 二級河川滝沢川 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-09-18 | 2026-03-16 | 19400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4658-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４１-０１号］一級河川大津谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大草 | 一級河川大津谷川 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025-07-23 | 2026-03-12 | 38428000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4841-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４１-０１号］一級河川大津谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大草 | 一級河川大津谷川 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025-07-23 | 2026-03-12 | 38928000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4841-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４２-０１号］一級河川相賀谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 一級河川相賀谷川 | 土木一式工事 | （株）アーク東海 | 島田市中河町8942-1 | 2025-10-01 | 2026-03-06 | 32054000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4842-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４２-０１号］一級河川相賀谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 一級河川相賀谷川 | 土木一式工事 | （株）アーク東海 | 島田市中河町8942-1 | 2025-10-01 | 2026-03-06 | 33660000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4842-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４２-０１号］一級河川相賀谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 一級河川相賀谷川 | 土木一式工事 | （株）アーク東海 | 島田市中河町8942-1 | 2025-11-27 | 2026-06-30 | 31614000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4842-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４２-０１号］一級河川相賀谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 一級河川相賀谷川 | 土木一式工事 | （株）アーク東海 | 島田市中河町8942-1 | 2025-11-27 | 2026-06-30 | 32197000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4842-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４３-０１号］一級河川大井川緊急豪雨災害対策工事（高郷樋門扉体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 高郷 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-09-11 | 2026-03-18 | 46915000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4843-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４３-０１号］一級河川大井川 緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 桑野山 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （有）大庭組 | 榛原郡川根本町千頭1253-22 | 2025-12-24 | 2026-03-25 | 8217000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 上流側に巻き込み対策としてかごマットを増工したため。 | 37-K4843-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０１６-０１号］相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025-09-16 | 2026-03-19 | 127160000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5016-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０１６-０１号］相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025-09-16 | 2026-03-19 | 132231000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 37-K5016-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０２０-０１号］相良須々木海岸津波対策緊急工事（防潮堤工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-09-12 | 2026-06-19 | 182028000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 37-K5020-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０３２-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（高潮）工事（防潮堤工その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2026-03-20 | 2026-11-13 | 226050000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 37-K5032-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０３５-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（津波対策）工事（仮締切工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2026-03-23 | 2026-08-21 | 118811000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-K5035-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０３５-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（津波対策）に伴う地質調査業務委託（水位観測） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2026-03-14 | 2027-03-25 | 9658000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 37-K5035-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ５２５６-０１号］相良須々木海岸海岸改良に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-05-28 | 2026-02-27 | 3982000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5256-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｌ０３８０-０１号］吉田公園県単独災害復旧工事（温室・標識補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 川尻 | 吉田公園 | 土木一式工事 | 八木産業（株） | 榛原郡吉田町大幡1364-1 | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9050000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-L0380-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-25 | 令和７年度［第３７-Ｌ０３８０-０１号］吉田公園県単独災害復旧工事（温室・標識補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 川尻 | 吉田公園 | 土木一式工事 | 八木産業（株） | 榛原郡吉田町大幡1364-1 | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9050000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-L0380-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｓ０００６-０１号］大津谷川支川手水ヶ谷砂防工事（本堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 野田 | 大津谷川支川手水ヶ谷 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025-09-18 | 2026-06-30 | 71005000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0006-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｓ０００９-０１号］高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小浜 | 高草川支川子の上沢 | 土木一式工事 | 新井工業（株） | 焼津市大島775-2 | 2026-03-23 | 2026-10-05 | 75977000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-S0009-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１０９-０１号］瀬戸川支川原南沢砂防工事（地盤改良工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川原南沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2026-03-24 | 2026-10-16 | 66352000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0109-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１０９-０１号］瀬戸川支川原南沢砂防工事（付替道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川原南沢 | 土木一式工事 | 塚本建設（株） | 藤枝市下当間150 | 2025-10-16 | 2026-02-27 | 10010000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0109-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５０２-０１号］木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 木和田川支川湯谷北沢 | 土木一式工事 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2025-09-24 | 2026-03-18 | 29000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 擁壁工の変更 | 37-S0502-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０６-０２号］瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川宇峠沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-09-10 | 2026-06-30 | 29901000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0706-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-11 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０６-０２号］瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川宇峠沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-09-10 | 2026-06-30 | 29733000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0706-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０６-０３号］ 勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（本堤改築工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 勝間田川支川西村川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025-10-23 | 2026-06-30 | 29964000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0706-03-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｓ２００１-０１号］身成地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 身成 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025-10-03 | 2026-02-25 | 17061000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2001-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｓ２０３３-０１号］上伊太砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 上伊太 | 上伊太 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025-07-09 | 2025-11-28 | 8420000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2033-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３００３-０１号］瀬戸川支川原東沢砂防事業に伴う地質調査業務委託（ボーリング調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川原東沢 | 地質調査 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2026-03-18 | 2026-07-31 | 5566000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条に基づき変更する。 | 37-S3003-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ３００４-０１号］大津谷川支川手水ヶ谷砂防工事（前庭保護工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 野田 | 大津谷川支川手水ヶ谷 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2026-03-20 | 2026-12-11 | 54505000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置 | 37-S3004-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ３００５-０１号］ 大井川支川身成井戸沢砂防工事（伐採工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 大井川支川身成井戸沢 | 土木一式工事 | 三村建設（株） | 島田市川根町身成4820 | 2026-03-19 | 2026-09-04 | 19932000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-S3005-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０３５-０１号］ 大井川支川原沢砂防工事（堰堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 田野口 | 大井川支川原沢 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2026-03-19 | 2026-10-30 | 82929000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-S3035-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０５１-０１号］木和田川支川湯谷北沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 木和田川支川湯谷北沢 | 土木一式工事 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2026-03-24 | 2027-01-29 | 90629000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S3051-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０７３-０１号］瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）砂防堰堤改築工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川宇峠沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2026-03-24 | 2027-02-26 | 67672000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S3073-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２４１-０１号］身成 地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 身成 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2026-03-19 | 2027-02-10 | 8283000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から新労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため | 37-S3241-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２４１-０１号］身成 地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 身成 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2026-03-19 | 2026-09-28 | 17446000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から新労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため | 37-S3241-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２４２-０１号］潮山 地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 潮 | 潮山 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-25 | 2027-01-13 | 16269000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S3242-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３３６-０１号］大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | 大沢寺 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2026-03-25 | 2026-10-30 | 66187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-S3336-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３３８-０１号］牛ケ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 牛ケ谷Ｂ | 土木一式工事 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2026-03-24 | 2026-08-31 | 60995000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S3338-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３４１-０１号］家山F 急傾斜地崩壊対策工事（2工区 モタレ式擁壁 その1） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 家山F | 土木一式工事 | 大井建設（株） | 島田市川根町家山4153-4 | 2026-03-20 | 2026-07-31 | 19602000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-S3341-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３５７-０１号］女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下薮田 | 女池ケ谷 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2026-03-24 | 2027-01-29 | 78089000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-S3357-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４５１-０１号］島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定（藤枝市内）） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 内瀬戸 | 島田土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-24 | 2027-02-26 | 44275000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から新労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため。 | 37-S3451-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４５１-０１号］島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定（牧之原市内）） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 落居 | 島田土木事務所管内 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2026-03-24 | 2026-10-30 | 25542000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から新労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため。 | 37-S3451-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ３５６１-０１号］ 相賀谷川支川向田沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 相賀谷川支川向田沢 | 塗装工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2026-03-26 | 2026-09-30 | 4719000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-S3561-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ３５６１-０２号］ 高草川支川策牛川ほか 情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 策牛 | 高草川支川策牛川 | 塗装工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2026-03-19 | 2026-09-11 | 4972000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-S3561-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１２-０１号］大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | 大沢寺 | 土木一式工事 | （株）トーカイ | 藤枝市高柳2150-2 | 2025-09-30 | 2026-03-19 | 41404000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4512-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１８-０１号］抜里山海戸急傾斜地崩壊対策工事（1工区 補強土壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | 抜里山海戸 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-10-16 | 2026-03-24 | 23000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4518-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１９-０１号］ばらの丘一丁目急傾斜地崩壊対策工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | ばらの丘 | ばらの丘一丁目 | 測量 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-09-08 | 2026-02-20 | 6292000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4519-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１９-０１号］ばらの丘一丁目急傾斜地崩壊対策工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | ばらの丘 | ばらの丘一丁目 | 測量 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-09-08 | 2026-03-16 | 6292000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工作物の移転費用算出に時間を要したため | 37-S4519-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７０１-０１号］水川西A・B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 水川 | 水川西A・B | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2026-03-19 | 2026-09-25 | 38412000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき変更する。 | 37-S4701-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-04-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７１１-０１号］女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下薮田 | 女池ケ谷 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-09-30 | 2026-05-29 | 62700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4711-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１１-０１号］瀬戸川支川寺沢砂防工事（渓流保全工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川寺沢 | 土木一式工事 | フジ建設（株） | 藤枝市音羽町2-12-13 | 2025-10-23 | 2026-03-27 | 15619000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5111-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１２-０１号］ 大津谷川支川千葉沢砂防に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 千葉 | 大津谷川支川千葉沢 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-06-26 | 2026-03-16 | 8580000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5112-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１２-０１号］ 大津谷川支川千葉沢砂防に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 千葉 | 大津谷川支川千葉沢 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-06-26 | 2026-03-16 | 8760000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5112-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１２-０１号］ 大津谷川支川千葉沢砂防に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 千葉 | 大津谷川支川千葉沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-06-26 | 2025-12-08 | 7557000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5112-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１５-０１号］ 大井川支川白光川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 大井川支川白光川 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-11-27 | 2026-03-16 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S5415-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１６-０１号］ 大井川支川大沢砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町石風呂 | 大井川支川大沢 | 土木一式工事 | （株）原小組 | 島田市川根町家山293-1 | 2025-12-04 | 2026-03-13 | 26355000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地測量の結果、数量を変更したため。 | 37-S5416-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７１４-０１号］葉梨川支川石橋沢砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（工事用道路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中薮田 | 葉梨川支川石橋沢 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-12-09 | 2026-06-30 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5714-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ６４５３-０１号］原地すべり調査業務委託（概略検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 原 | 地質調査 | アジア航測（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡5階 | 2025-09-25 | 2026-02-27 | 6680000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S6453-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１６２-０１号］内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 内瀬戸 | 内瀬戸寺前 | 土木一式工事 | （株）杉山工務店 | 藤枝市駅前2-4-16 | 2025-09-10 | 2026-02-13 | 29260000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7162-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１６３-０１号］白井壱丁田１急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | 白井壱丁田１ | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-14 | 2025-12-10 | 9150000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-S7163-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１６３-０１号］白井壱丁田１急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | 白井壱丁田１ | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-06-26 | 2026-01-28 | 8140000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7163-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４６０-０１号］小浜 砂防等調査に伴うアンカー調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小浜 | 小浜 | 地質調査 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-09-17 | 2026-03-19 | 10000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7460-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４６１-０１号］島田土木事務所管内【身成原】砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 島田土木事務所管内 | 建設コンサルタント | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025-09-30 | 2026-03-23 | 7000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7461-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０４-０１号］県営住宅吉田団地公共下水道接続工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 川尻 | 吉田団地 | 管工事 | 朝日設備（株） | 島田市稲荷3-7-34 | 2025-08-04 | 2026-01-30 | 23551000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0604-01-11-21
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０６-０１号］県営住宅駿河台西団地４・５号棟外壁改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 駿河台 | 駿河台西団地 | 建築一式工事 | （株）杉村工務店 | 藤枝市駅前2-10-7 | 2025-10-01 | 2026-02-06 | 58542000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0606-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０９-０１号］静波Ｐ６トイレ新築ほか工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 静波トイレ | 建築一式工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2025-07-30 | 2026-03-13 | 65978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0609-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６１１-０１号］焼津警察署屋上防水・外壁修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 道原 | 焼津警察署 | 建築一式工事 | 駿河工業（株） | 静岡市駿河区西脇661-1 | 2025-10-03 | 2026-03-18 | 57233000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0611-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６１９-０１号］上長尾排水機場新築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 上長尾排水機場 | 建築一式工事 | 尾坂工務店・大井建設共同企業体 | 島田市金谷泉町842-1 | 2026-02-16 | 2026-09-30 | 49170000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0619-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６２０-０１号］二級河川栃山川７年河川災害復旧工事（7年災査定第16号）（建屋工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川栃山川 | 建築一式工事 | （株）斎藤工務店 | 焼津市上小杉977 | 2026-02-02 | 2026-06-15 | 11440000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0620-01-11-01
2026 | 島田土木事務所 | 2026-06-10 | 令和８年度［第３８-Ｉ３５１８-０１号］（国）４７３号ほか交通安全施設（道路情報板・トンネル防災施設）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 横岡新田 | （国）４７３号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026-04-01 | 2027-03-25 | 16412000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路情報板・トンネル防災施設保守点検業務委託契約書第18条に基づき変更する。 | 38-I3518-01-13-01
2026 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２４-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（横断地下歩道保守点検）業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中里 | （国）１５０号 | 電気工事 | 建電（株） | 焼津市東小川5-14-8 | 2026-04-01 | 2027-03-25 | 7425000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 横断地下歩道保守点検業務委託契約書第18条に基づき変更する。 | 38-I5024-04-13-01
2026 | 島田土木事務所 | 2026-05-25 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０８４-０１号］（国）４７３号ほか 道路パトロール推進業務（車両管理）委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 |  | （国）４７３号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 13948000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 38-I5084-01-13-01
2026 | 島田土木事務所 | 2026-06-05 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１６４-０１号］（主）島田川根線ほかトンネル防災（ラジオ再放送設備）保守点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 身成 | （主）島田川根線 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026-04-01 | 2027-03-25 | 9812000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検業務委託契約書第18条に基づき変更する。 | 38-I5164-01-13-01
2026 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３６５-０１号］二級河川栃山川ほか 河川維持管理 栃山川水門ほか 設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川栃山川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2026-04-01 | 2027-03-25 | 13794000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検業務委託契約書第18条に基づき変更する。 | 38-K4365-01-13-01
2026 | 島田土木事務所 | 2026-06-01 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３６５-０１号］二級河川萩間川ほか 河川維持管理 萩間川相良水門ほか 設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 二級河川萩間川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2026-04-01 | 2027-03-25 | 17116000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検業務委託契約書第18条に基づき変更する。 | 38-K4365-01-13-02
2026 | 島田土木事務所 | 2026-06-04 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３６５-０１号］二級河川栃山川ほか 河川維持管理 栃山川水門ほか 遠隔制御設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川栃山川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2026-04-01 | 2027-03-25 | 19783000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検業務委託契約書第18条に基づき変更する。 | 38-K4365-01-13-03
2026 | 島田土木事務所 | 2026-06-04 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３６５-０１号］二級河川萩間川ほか 河川維持管理 萩間川相良水門ほか 遠隔制御設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 二級河川萩間川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2026-04-01 | 2027-03-25 | 20586000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検業務委託契約書第18条に基づき変更する。 | 38-K4365-01-13-04
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００８-０１号］相良港海岸高潮対策工事（片浜地区堤防嵩上工第３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 片浜 | 相良港海岸 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-07-17 | 2026-03-16 | 64449000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 36-W2008-01-11-02
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００８-０１号］相良港海岸高潮対策地質調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 波津 | 相良港海岸 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-06-10 | 2026-02-24 | 19459000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 36-W2008-01-13-04
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-05 | 令和６年度［第３６-Ｗ２０１８-０１号］相良港海岸高潮対策工事（片浜地区堤防嵩上工第２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大江 | 相良港海岸 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-04-01 | 2026-01-16 | 80080000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2018-01-11-01
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-27 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９０３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託（港内6・7・8号ゲート実施設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 建設コンサルタント | セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区御幸町6-3 | 2025-03-13 | 2026-03-10 | 19866000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2903-01-13-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025-11-20 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第5工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025-04-15 | 2026-01-30 | 79893000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-22 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第5工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025-04-15 | 2026-01-30 | 79882000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-W2913-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第6工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-04-15 | 2026-01-30 | 83413000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-03
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025-07-24 | 2025-12-26 | 49445000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-04
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工７工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-08-13 | 2026-03-13 | 54659000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-W2913-01-11-05
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４５３-０１号］相良港自然災害防止対策工事（防波堤（北）改良工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 片浜 | 相良港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-09-03 | 2026-03-16 | 46657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-W5453-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｗ７１１１-０１号］御前崎港施設改良工事（臨港道路３号線道路改良工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 御前崎 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）三井組 | 御前崎市御前崎3021-1 | 2025-03-14 | 2025-12-10 | 37895000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-W7111-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０５-０１号］御前崎港保安対策工事（IPカメラ設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 電気通信工事 | ＮＥＣネッツエスアイ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町3 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W0105-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０５-０１号］御前崎港保安対策工事（IPカメラ設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 電気通信工事 | ＮＥＣネッツエスアイ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町3 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 15950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0105-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｗ０４５７-０１号］御前崎港港湾管理費業務委託（緑花木） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | せんてい | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1ｰ753ｰ1 | 2025-06-05 | 2026-01-30 | 9471000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 37-W0457-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００５-０１号］榛原港海岸高潮対策工事（４号陸閘改良工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 榛原港海岸 | 鋼構造物工事 | 日軽エンジニアリング（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町59-7 | 2025-09-04 | 2026-03-02 | 54461000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 37-W2005-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００５-０１号］榛原港海岸高潮対策工事（４号陸閘嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 榛原港海岸 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-09-22 | 2026-05-29 | 33297000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2005-01-11-02
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｗ２９０４-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託（下岬4号陸閘基本設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025-09-03 | 2027-01-25 | 18975000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2904-01-13-02
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０３-０１号］御前崎港予防保全推進（港湾施設点検）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-17 | 2026-02-13 | 8690000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-W4603-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０３-０１号］御前崎港予防保全推進（港湾施設点検）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-17 | 2026-02-13 | 9968000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-W4603-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｗ５０１２-０１号］御前崎港維持修繕工事（灯浮標修繕） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-07-31 | 2026-01-20 | 17985000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5012-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｗ５７１０-０１号］御前崎港ふ頭用地整備工事（係留ケーソン人道橋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-10-24 | 2026-03-13 | 26950000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5710-01-11-02
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-05-14 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８２１-０１号］御前崎港老朽化対策工事（防舷材取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025-09-18 | 2026-05-29 | 44088000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-W5821-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８２２-０１号］御前崎港老朽化対策工事（西埠頭連絡橋（断面修復工）） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2026-02-19 | 2026-08-25 | 45000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5822-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８６１-０１号］御前崎港老朽化対策に伴う測量・設計業務委託（排水管補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-09-08 | 2026-01-28 | 6600000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5861-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８６３-０１号］御前崎港老朽化対策工事（港内道路17号線舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 舗装工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-12-05 | 2026-03-24 | 20166000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 37-W5863-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｗ６６９９-０１号］御前崎港海域環境創造・自然再生等事業工事（撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-12-12 | 2026-03-16 | 28800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W6699-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６１２-０１号］相良港県土強靭化対策事業（港湾）工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 相良港 | しゅんせつ工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-09-24 | 2026-03-06 | 45582000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 37-W8612-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｘ１００３-０１号］御前崎港他空間情報デジタル基盤構築事業費に伴う施設台帳整備業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-10-24 | 2026-03-13 | 16907000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-X1003-01-13-01
2023 | 袋井土木事務所 | 2025-11-13 | 令和５年度［第３５-Ｄ９１８６-０１号］（一）掛川山梨線 道路改築工事（道路改良工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 吉岡 | （一）掛川山梨線 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2024-01-23 | 2025-11-14 | 203335000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-D9186-01-11-01
2023 | 袋井土木事務所 | 2026-07-07 | 令和５年度［第３５-Ｋ５９０１-０１号］竜洋海岸 静岡モデル防潮堤整備促進工事（竜洋工区本体施工その２）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 駒場 | 竜洋海岸 | 土木一式工事 | 中建・石川特定建設工事共同企業体 | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2023-12-22 | 2027-03-15 | 2007577000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-K5901-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３５-Ｋ５９０１-０１号］竜洋海岸静岡モデル防潮堤整備促進に伴う調査業務委託（CSG堤施工実績分析評価）【13-03】 | 委託 | 単独随意契約 | 磐田市 | 駒場 | 竜洋海岸 | 建設コンサルタント | （一財）ダム技術センター | 台東区池之端2-9-7池之端日殖ﾋﾞﾙ2階 | 2025-05-23 | 2026-03-23 | 18920000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-K5901-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３５-Ｋ５９０１-０１号］竜洋海岸静岡モデル防潮堤整備促進に伴う調査業務委託（CSG堤施工実績分析評価）【13-03】 | 委託 | 単独随意契約 | 磐田市 | 駒場 | 竜洋海岸 | 建設コンサルタント | （一財）ダム技術センター | 台東区池之端2-9-7池之端日殖ﾋﾞﾙ2階 | 2025-05-23 | 2026-03-23 | 24178000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-K5901-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３６-Ｂ００４７-０１号］二級河川敷地川総合流域防災工事（河川監視カメラ設置工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 家田 | 二級河川敷地川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025-11-20 | 2026-03-27 | 5295000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0047-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-03-16 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６７-０１号］二級河川逆川ほか河川維持管理河川監視WEBカメラシステム保守点検業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 細田 | 二級河川逆川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025-03-18 | 2026-03-31 | 8839000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0067-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６７-０１号］二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | 二級河川太田川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-03-18 | 2026-03-31 | 11979000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0067-01-13-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-05-14 | 令和６年度［第３６-Ｂ４００７-０１号］二級河川逆川６年災害復旧工事（6年災査定第55号）（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 長谷 | 二級河川逆川 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-01-30 | 2026-05-29 | 126731000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4007-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３６-Ｃ４２６０-０１号］（都）池新田中央線街路整備に伴う用地調査業務委託（その３）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）池新田中央線 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-09-24 | 2026-03-19 | 14080000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建物調査に伴い、立入りの承諾を得るのに時間を要したため。 | 36-C4260-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３６-Ｃ４２６０-０１号］（都）池新田中央線街路整備に伴う用地調査業務委託（その３）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）池新田中央線 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-09-24 | 2026-03-19 | 14905000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-C4260-01-13-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-09 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２２０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 鮫島 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2024-12-10 | 2026-02-27 | 130812000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0220-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-04 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工その２）【１１-０３】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025-02-04 | 2025-12-15 | 79684000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0240-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-14 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【１１‐０４】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-02-04 | 2026-01-20 | 19019000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0240-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【１１‐０４】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-02-04 | 2026-01-20 | 21436000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0240-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-19 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７２５-０１号］（主）掛川川根線道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | （主）掛川川根線 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-03-14 | 2026-03-25 | 110572000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期内での完成が困難となったため。 | 36-D0725-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７２５-０１号］（主）掛川川根線道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | （主）掛川川根線 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-03-14 | 2026-03-25 | 115273000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0725-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７２５-０１号］（主）掛川川根線道路改築工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | （主）掛川川根線 | 舗装工事 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025-07-01 | 2026-03-23 | 22671000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0725-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | 95117000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長のため。 | 36-D0741-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-03-25 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | 104995000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 開通に向けた施工箇所追加 | 36-D0741-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（大型標識工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）エムケイ | 浜松市中央区高丘北3-1-10 | 2025-10-07 | 2026-03-23 | 30701000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0741-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６０６-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（道路拡幅工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉上野平 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025-09-18 | 2026-03-19 | 9075000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1606-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６０６-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（道路拡幅工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉上野平 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025-09-18 | 2026-03-24 | 9393000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1606-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６０６-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（道路拡幅工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉上野平 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025-09-18 | 2026-03-27 | 9393000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1606-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６３１-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（法面工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 吉沢 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025-09-18 | 2026-02-27 | 24607000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1631-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６３１-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（法面工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 吉沢 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025-09-18 | 2026-02-27 | 24937000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D1631-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-06-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ１６３２-０１号］（一）掛川山梨線 道路改築工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 吉岡 | （一）掛川山梨線 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-03-25 | 2026-07-30 | 119779000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1632-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025-03-25 | 2026-02-25 | 25674000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D3000-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和６年度［第３６-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025-03-25 | 2026-02-25 | 25795000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D3000-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３６-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築に伴う軟弱地盤技術解析業務委託【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-09-02 | 2026-03-17 | 11286000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D3000-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８４２-０１号］（一）掛川大東大須賀線道路改築工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | （一）掛川大東大須賀線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-10-07 | 2026-02-27 | 21490000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5842-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１８０-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う土質調査業務委託【13-04】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-08-07 | 2025-12-10 | 4389000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6180-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-24 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-03-21 | 2026-03-19 | 45936000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6185-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-04】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-03-27 | 2026-03-13 | 102773000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6185-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-24 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-04】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-03-27 | 2026-03-13 | 102113000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6185-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-03-02 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（浜野工区その１）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-03-14 | 2026-03-13 | 21989000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6185-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和６年度［第３６-Ｄ６６５５-０１号］（国）１５０号橋梁改築に伴う設計業務委託（新高松川橋詳細設計）【１３-０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025-03-21 | 2026-03-17 | 28919000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6655-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-03-25 | 令和６年度［第３６-Ｄ７１０６-０１号］（主）掛川浜岡線橋梁補修（宇東跨線橋）鉄道工事委託【13-01】 | 工事 | 単独随意契約 | 菊川市 | 堀之内 | （主）掛川浜岡線 | その他(コンサル) | 東海旅客鉄道（株）静岡支社 | 静岡市葵区黒金町4 | 2024-06-26 | 2026-03-25 | 64027579 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協定額精算変更 | 36-D7106-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３７-０１号］（一）浜松袋井線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（かささぎ大橋耐震補強設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 匂坂中 | （一）浜松袋井線 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2024-09-24 | 2026-03-23 | 51330000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7337-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-06-05 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３８-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事（矢田部橋 橋脚補強工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 本所 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）落合組 | 菊川市本所1244 | 2024-07-13 | 2026-06-25 | 236962000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分の一部を仮置きに変更 | 36-D7338-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３４３-０１号］（一）大河内森線橋梁耐震対策工事（吉川橋橋脚補強工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | （一）大河内森線 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025-03-25 | 2026-03-16 | 97339000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7343-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-06-05 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３４８-０１号］（国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工その１）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 三新町 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-03-25 | 2026-06-30 | 453585000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7348-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-06-12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３４８-０１号］（国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工その２）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 掛塚 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）イトー | 磐田市玉越80 | 2025-03-25 | 2026-06-30 | 281415000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7348-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｄ７４５０-０１号］（一）磐田掛川線橋梁耐震対策工事（二瀬西橋高欄取替工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 中 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | （株）鳶宗建設 | 磐田市南田175-2 | 2025-07-29 | 2026-03-16 | 122085000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7450-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-15 | 令和６年度［第３６-Ｄ７５０１-０１号］（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋上部工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 下垂木 | （主）掛川天竜線 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2024-12-24 | 2026-01-15 | 235004000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7501-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｄ７５０１-０１号］（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋 橋面舗装工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | （主）掛川天竜線 | 舗装工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025-09-26 | 2026-01-23 | 8657000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7501-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-03 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７２０-０１号］（一）磐田掛川線道路改築工事（結縁寺ＩＣ橋上部工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 結縁寺 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025-03-25 | 2026-03-16 | 235818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7720-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３６-Ｄ９４４５-０１号］（主）掛川大東線道路改築に伴う物件調査業務委託【13-03】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上張 | （主）掛川大東線 | 補償 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-11-14 | 2026-03-13 | 4378000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D9445-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３６-Ｄ９４４７-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025-11-14 | 2026-03-19 | 13805000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D9447-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-19 | 令和６年度［第３６-Ｉ１７５１-０１号］（主）焼津森線災害防除工事（護岸工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）倉石 | 掛川市倉真424 | 2025-03-27 | 2026-02-20 | 9240000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1751-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７５１-０１号］（主）焼津森線災害防除工事（横断暗渠修繕工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）倉石 | 掛川市倉真424 | 2025-09-26 | 2026-03-25 | 34007000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I1751-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８５２-０１号］（一）大河内森線災害防除工事（落石防護柵工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | （一）大河内森線 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025-09-02 | 2026-02-24 | 40502000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1852-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３６-Ｉ４１１７-０１号］（一）日坂沢田線大型構造物修繕工事（本所歩道橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 本所 | （一）日坂沢田線 | 塗装工事 | （株）コウノ | 静岡市清水区西久保420-5 | 2025-07-30 | 2026-03-06 | 72886000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4117-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｉ４２０４-０１号］（一）磐田袋井線大型構造物修繕工事（岩井歩道橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 岩井 | （一）磐田袋井線 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-06-10 | 2026-03-17 | 85950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4204-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持工事（路面土砂等排除工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜川新田 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 東海下水道整備（株） | 浜松市中央区恩地町559-19 | 2025-10-15 | 2026-02-27 | 10648000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業数量の増工 | 36-I5035-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１１４-０１号］（一）菊川停車場伊達方線トンネル修繕工事（伊達方トンネル）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 逆川 | （一）菊川停車場伊達方線 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-09-04 | 2025-12-05 | 6094000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6114-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２５-０２号］（主）掛川天竜線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-02】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | （主）掛川天竜線 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-09-18 | 2026-02-10 | 4280000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I8025-02-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３６-Ｋ１０５６-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うCCTVカメラ設置工事【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | ＮＤＳ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区川合3-25-25 | 2025-05-29 | 2026-03-13 | 91220000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1056-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３６-Ｋ１０５６-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うCCTVカメラ設置工事【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | ＮＤＳ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区川合3-25-25 | 2025-05-29 | 2026-03-13 | 91751000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1056-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和６年度［第３６-Ｋ１０５８-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う水質監視設備更新工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-03-24 | 2026-01-13 | 40425000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1058-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-05 | 令和６年度［第３６-Ｋ１０６０-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う長寿命化計画更新業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025-03-24 | 2026-03-16 | 21447000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1060-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｋ１０９６-０１号］太田川ダム濁水対策に伴う濁水対策効果検証業務委託【13-04】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | 八千代エンジニヤリング（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2025-07-23 | 2026-03-23 | 17039000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1096-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和６年度［第３６-Ｋ１５２０-０１号］太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託（治水検討その２）【13-04】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 福田 | 太田川水系 | 建設コンサルタント | 中日本建設コンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区常磐町2-13-1 | 2024-11-25 | 2026-03-23 | 13662000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加検討が必要となったため | 36-K1520-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その1）【11-06】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 家田 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-02-04 | 2026-02-27 | 69586000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-06
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その1）【11-06】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 家田 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-02-04 | 2026-02-27 | 71500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-06
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その２）【11-07】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-02-04 | 2026-01-05 | 100936000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-07
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-03-14 | 2026-02-20 | 47476000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款 第21条 | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-03-14 | 2026-02-20 | 39776000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-03-14 | 2026-02-20 | 40425000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）【13-03】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-03-14 | 2025-11-28 | 18700000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う地質調査業務委託（見取橋）【13-08】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 見取 | 二級河川敷地川 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-08-28 | 2026-01-30 | 6710000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-13-08
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和６年度［第３６-Ｋ２０１６-０１号］二級河川垂木川広域河川改修工事（条件護岸工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2024-08-20 | 2026-03-16 | 112027000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2016-01-12-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２７０-０１号］二級河川小薮川総合流域防災対策工事（AL橋台工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 中川 | 二級河川小薮川 | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2024-07-09 | 2026-02-27 | 99860000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2270-01-12-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｋ２３８１-０１号］二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業工事（ぼう僧川水門修繕工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 機械器具設置工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025-03-24 | 2026-03-16 | 25201000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2381-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６８０-０１号］二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 家代 | 二級河川家代川 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-09-18 | 2026-03-23 | 82940000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2680-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６８０-０１号］二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 家代 | 二級河川家代川 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-09-18 | 2026-03-23 | 83841000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2680-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８１-０１号］二級河川宇刈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 春岡 | 二級河川宇刈川 | 土木一式工事 | （株）永井組 | 袋井市西田72 | 2025-08-26 | 2026-01-24 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2681-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８２-０１号］一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | 一級河川江川 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025-09-10 | 2026-03-16 | 16148000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2682-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-03-04 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８２-０１号］一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | 一級河川江川 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025-09-10 | 2026-03-16 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2682-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８６-０１号］二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 吉岡 | 二級河川原野谷川 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-03-24 | 2026-02-27 | 40000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2686-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８７-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 上山梨 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）ヤマグチ | 磐田市笠梅1389 | 2025-03-24 | 2026-03-13 | 208487000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2687-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８７-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-04】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 牛飼 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 大沼建設（株） | 周智郡森町睦実1497 | 2025-03-24 | 2026-03-09 | 197296000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2687-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-18 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８７-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-04】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 牛飼 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 大沼建設（株） | 周智郡森町睦実1497 | 2025-03-24 | 2026-03-09 | 199749000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2687-01-11-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｋ３２４７-０１号］一級河川一雲済川河川改良工事（河道掘削工）【11‐01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 上神増 | 一級河川一雲済川 | 土木一式工事 | （株）小笠原 | 磐田市川袋483 | 2025-10-03 | 2026-02-27 | 17721000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3247-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７６６-０２号］一級河川上野部川河川維持修繕工事（法面保護工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 上野部 | 一級河川上野部川 | 土木一式工事 | （株）大原重建 | 磐田市城之崎1-2334-5 | 2025-11-06 | 2026-03-19 | 9500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3766-02-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-12 | 令和６年度［第３６-Ｓ０１０８-０１号］一雲済川支川平松沢Ｃ砂防工事（管理用道路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 平松 | 一雲済川支川平松沢Ｃ | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-03-27 | 2025-11-13 | 50248000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0108-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０７-０２号］横舟川支川二ノ谷沢砂防堰堤改築工事（堰堤増厚工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 上朝比奈 | 横舟川支川二ノ谷沢 | 土木一式工事 | （株）西島土木 | 御前崎市新野811-1 | 2025-03-27 | 2026-01-15 | 34569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0707-02-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｓ２０３３-０１号］谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 谷穴 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-09-16 | 2026-02-20 | 14498000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S2033-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３６-Ｓ２０３３-０１号］谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 谷穴 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-09-16 | 2026-02-20 | 14812000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S2033-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０４１-０１号］敷地川支川敷地北沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 敷地川支川敷地北沢 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-29 | 2026-02-27 | 14868000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査を行ったところ数量に差異が生じたため。 | 36-S3041-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２１４-０１号］中西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託（Aブロック）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 中西之谷 | 地質調査 | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025-03-21 | 2025-11-28 | 7667000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3214-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３６-Ｓ３２１４-０１号］中西之谷地すべり対策に伴う測量業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 中西之谷 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-01 | 2026-01-13 | 18458000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3214-01-13-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４７１-０１号］ 萱間沢01ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）【13-04】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 萱間 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-03-14 | 2026-03-06 | 10058000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3471-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５７１-０１号］大久保ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（森町）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | 大久保 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-03-07 | 2026-01-30 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3571-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５７１-０３号］ 新野大明神Dほか土砂災害警戒区域標識設置工事（御前崎市）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 |  | とび・土工・コンクリート工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025-03-07 | 2026-01-30 | 13400000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-S3571-03-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００１-０１号］逆川地すべり対策工事（水路修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 逆川 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025-08-12 | 2026-02-27 | 17578000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S6001-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-19 | 令和６年度［第３６-Ｓ７１７０-０１号］北ノ谷Ａ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 半済 | 北ノ谷Ａ | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2024-09-10 | 2026-02-20 | 80168000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地詳細調査の結果による。 | 36-S7170-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-10 | 令和６年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | 上西郷石ヶ谷 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-03-18 | 2025-12-19 | 22858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7370-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | 上西郷石ヶ谷 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-08-12 | 2026-03-19 | 27566000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7370-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | 上西郷石ヶ谷 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-08-12 | 2026-03-19 | 32208000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7370-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和６年度［第３６-Ｖ１５３３-０１号］福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ６浚渫工その２）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | しゅんせつ工事 | 五洋建設（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025-03-14 | 2026-02-27 | 90000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1533-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｂ００２７-０１号］二級河川今ノ浦川ほか水防用水位計等更新業務委託（今ノ浦橋水位局ほか障害対応）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 今之浦 | 二級河川今ノ浦川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-12-18 | 2026-03-16 | 4673000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-B0027-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｂ００６７-０１号］二級河川逆川ほか河川維持管理河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 細田 | 二級河川逆川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2026-03-18 | 2027-03-31 | 7632000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 37-B0067-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｂ００６７-０１号］二級河川太田川ほか河川維持管理水防警報施設保守点検業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | 二級河川太田川 | 電気通信工事 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026-03-18 | 2027-03-31 | 9834000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 37-B0067-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-13 | 令和７年度［第３７-Ｂ０４２５-０１号］二級河川逆川河川災害調査に伴う地すべり調査業務委託（計器観測）【13-03】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 二級河川逆川 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-10-03 | 2026-07-15 | 5984000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B0425-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｂ０４２５-０１号］二級河川逆川河川災害調査に伴う地質調査業務委託（土木ブロック）【１３-０４】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 二級河川逆川 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 10659000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B0425-01-13-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｂ７００１-０１号］（主）焼津森線７年道路災害復旧工事（7年災査定第4号）（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）倉石 | 掛川市倉真424 | 2025-09-26 | 2026-03-19 | 11979000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B7001-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｂ７００２-０１号］二級河川太田川７年災害復旧工事（７年災査定第６号）（護岸工）【１１-０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2026-01-23 | 2026-07-31 | 42262000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B7002-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｂ７００３-０１号］二級河川瀬入川７年災害復旧工事（7年災査定第7号）（護岸工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 薄場 | 二級河川瀬入川 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025-12-18 | 2026-05-29 | 14168000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B7003-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｂ７００６-０１号］一級河川小笠高橋川７年災害復旧工事（7年災査定第0026号）（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | 一級河川小笠高橋川 | 土木一式工事 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2026-01-23 | 2027-02-10 | 25091000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道路工の着手前の農地転用等の手続きに時間を要し、出水期に入るため。 | 37-B7006-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｂ７００７-０１号］一級河川西方川７年災害復旧工事（7年災査定第27号）（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | 菊川建設（株） | 菊川市加茂5522 | 2026-01-23 | 2026-06-15 | 17633000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B7007-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-01 | 令和７年度［第３７-Ｂ７００８-０１号］一級河川西方川７年災害復旧工事（7年災査定第42号）（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2026-01-23 | 2026-06-01 | 8272000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設計画の見直し | 37-B7008-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-04-16 | 令和７年度［第３７-Ｃ４２６４-０１号］（都）田端宝野線街路整備工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 高尾 | （都）田端宝野線 | 土木一式工事 | （株）遠州工務店 | 袋井市葵町1-10-10 | 2025-10-01 | 2026-04-17 | 44913000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-C4264-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３７-Ｃ４２６４-０１号］（都）田端宝野線街路整備工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 高尾 | （都）田端宝野線 | 舗装工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-09-18 | 2026-03-19 | 7997000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途施工されている道路工の完成を待つ必要があるため。 | 37-C4264-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６４-０１号］（都）田端宝野線街路整備に伴う設計業務委託（鉄道協議資料作成）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 高尾 | （都）田端宝野線 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025-09-18 | 2026-03-19 | 6259000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新幹線トンネル施設に係る検討業務であり、ＪＲ側との協議に日数を要するため。 | 37-C5464-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６６-０１号］（都）大山本町線街路整備工事（歩道工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）大山本町線 | 土木一式工事 | 鈴木工業（株） | 御前崎市池新田1954 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 12100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 民地内の離れ棟が完成せず、側溝工に着手できないため。 | 37-C5466-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６６-０１号］（都）大山本町線街路整備工事（歩道工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）大山本町線 | 土木一式工事 | 鈴木工業（株） | 御前崎市池新田1954 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 13585000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5466-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６６-０１号］（都）大山本町線街路整備事業に伴う測量・設計業務委託（流末排水設計）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）大山本町線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-08-28 | 2026-03-13 | 5830000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量業務に対する地元理解を得るのに不測の日数を要した。 | 37-C5466-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６６-０１号］（都）大山本町線街路整備事業に伴う測量・設計業務委託（流末排水設計）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）大山本町線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-08-28 | 2026-03-19 | 6064000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路管理者（御前崎市）との協議に不測の日数を要したため。 | 37-C5466-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２２０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 鮫島 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-07-08 | 2026-03-23 | 78782000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0220-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２２０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 鮫島 | （国）１５０号 | 舗装工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-09-02 | 2026-03-23 | 182042000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 単品スライド条項の適用 | 37-D0220-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２２０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（標識工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 鮫島 | （国）１５０号 | とび・土工・コンクリート工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025-08-12 | 2026-03-23 | 12562000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0220-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２２０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（防草工）【11-04】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 鮫島 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）小笠原 | 磐田市川袋483 | 2025-10-30 | 2026-03-18 | 23188000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0220-01-11-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４０-０１号］（一）山梨一宮線道路改築工事（水路工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | （一）山梨一宮線 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025-09-24 | 2026-03-16 | 19833000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0740-01-12-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４０-０１号］（一）山梨一宮線道路改築工事（水路工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | （一）山梨一宮線 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025-09-24 | 2026-03-24 | 19903000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0740-01-12-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４０-０１号］（一）山梨一宮線道路改築事業に伴う設計業務委託（設計検討）【１３‐０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | （一）山梨一宮線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 4620000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0740-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（照明灯設置工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 電気工事 | （株）榛原電業 | 御前崎市白羽5711-5 | 2025-10-16 | 2026-03-25 | 9922000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0741-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（照明灯設置工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 電気工事 | （株）榛原電業 | 御前崎市白羽5711-5 | 2025-10-16 | 2026-03-25 | 10010000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D0741-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４２-０１号］（一）山梨一宮線道路改築工事（水路工）【12-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | （一）山梨一宮線 | 土木一式工事 | 大沼建設（株） | 周智郡森町睦実1497 | 2026-03-19 | 2027-01-29 | 10087000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価の特例措置 | 37-D0742-01-12-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１９７-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（路線測量・道路詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 塩新田 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-10 | 2026-12-12 | 19118000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-D1197-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｄ１６１４-０１号］（一）山梨一宮線道路改築に伴う地質調査業務委託【１３‐０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 深見 | （一）山梨一宮線 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-10-01 | 2026-06-15 | 16555000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1614-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ１６１４-０１号］（一）山梨一宮線道路改築に伴う軟弱地盤技術解析業務委託【１３‐０２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 深見 | （一）山梨一宮線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-10-07 | 2026-07-21 | 6695000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1614-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-07-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ１６１８-０１号］（一）山梨一宮線道路改築に伴う地質調査業務委託【１３‐０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 牛飼 | （一）山梨一宮線 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-02-03 | 2026-09-30 | 15719000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1618-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｄ１６２８-０１号］（一）山梨一宮線道路改築に伴う設計業務委託（橋梁予備設計）【１３‐０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 牛飼 | （一）山梨一宮線 | 建設コンサルタント | 中日本建設コンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区常磐町2-13-1 | 2026-03-10 | 2026-11-19 | 23595000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託技術者単価の特例措置 | 37-D1628-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-04-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 舗装工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2026-01-21 | 2026-05-11 | 23727000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D3000-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2026-03-19 | 2026-11-20 | 8910000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長 | 37-D3000-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０３４-０１号］（一）横川磐田線道路改築工事（側溝工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 藤上原 | （一）横川磐田線 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-09-24 | 2026-03-09 | 19822000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5034-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０３４-０１号］（一）横川磐田線道路改築工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 藤上原 | （一）横川磐田線 | 舗装工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-11-18 | 2026-03-23 | 16951000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5034-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０３６-０１号］（一）横川磐田線道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 大平 | （一）横川磐田線 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-08-05 | 2026-03-23 | 36058000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5036-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８５-０１号］（主）袋井春野線道路改築工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 睦実 | （主）袋井春野線 | 舗装工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2025-09-04 | 2026-03-23 | 4928000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5085-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８５-０１号］（主）袋井春野線道路改築工事（歩道工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 睦実 | （主）袋井春野線 | 土木一式工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-10-24 | 2026-03-23 | 52072000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5085-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８７-０１号］（一）磐田掛川線道路改築工事（側溝工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 西貝塚 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | （有）門鈴建設 | 磐田市平間1215-1 | 2025-12-25 | 2026-03-08 | 5368000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5087-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８９-０１号］（主）磐田天竜線道路改築工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 気賀東 | （主）磐田天竜線 | 舗装工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-08-28 | 2025-11-17 | 6897000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度に施工済の路盤工に経年変化による不陸が生じたため不陸整正を追加 | 37-D5089-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８９-０１号］（主）磐田天竜線道路改築工事（道路工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 気賀東 | （主）磐田天竜線 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-09-24 | 2026-03-13 | 38214000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通規制に伴う区画線の移動ほか | 37-D5089-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９０-０１号］（一）中方千浜線道路改築工事（歩道工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩滑 | （一）中方千浜線 | 土木一式工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 25818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5090-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９２-０１号］（一）大東菊川線道路改築工事（路肩整備）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2025-09-18 | 2026-02-20 | 9394000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から工期延長請求書が提出されたため。（静岡県建設工事請負契約約款第21条） | 37-D5092-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９２-０１号］（一）大東菊川線道路改築工事（路肩整備）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2025-09-18 | 2026-02-20 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-D5092-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９３-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（道路工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 吉沢 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025-08-26 | 2026-07-31 | 38247000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮舗装（表層）とりやめ | 37-D5093-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１８０-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（浜野工区その２）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-05 | 2026-09-30 | 16005000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D6180-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（歩道設計その１）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-24 | 2026-09-28 | 11242000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置によるもの | 37-D6185-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（歩道設計その２）【１３-０２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 国安 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-24 | 2026-09-27 | 10736000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置によるもの | 37-D6185-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ６６５０-０１号］（国）１５０号橋梁改築に伴う地質調査業務委託（浜野橋）【13-02】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-07-17 | 2026-02-10 | 6523000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6650-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６６５０-０１号］（国）１５０号橋梁改築に伴う地質調査業務委託（菊川橋その２）【１３-０３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 国安 | （国）１５０号 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025-09-02 | 2026-03-16 | 14047000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6650-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６５-０１号］（一）磐田掛川線橋梁補修工事（姥淵橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 西貝塚 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | （株）大原重建 | 磐田市城之崎1-2334-5 | 2025-10-07 | 2026-03-25 | 20350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県委託業務契約約款第21条 | 37-D7065-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６５-０１号］（一）磐田掛川線橋梁補修工事（姥淵橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 西貝塚 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | （株）大原重建 | 磐田市城之崎1-2334-5 | 2025-10-07 | 2026-03-25 | 20350000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7065-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６７-０１号］（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋塗替塗装工）【11‐01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 掛塚 | （国）１５０号 | 塗装工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-09 | 2026-06-30 | 398354000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7067-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６８-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁補修工事（岩山橋ＢＯＸ）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025-09-11 | 2026-01-30 | 8492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7068-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６９-０１号］（一）磐田竜洋線橋梁補修工事（久保川橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中泉 | （一）磐田竜洋線 | 土木一式工事 | （株）大原重建 | 磐田市城之崎1-2334-5 | 2025-09-24 | 2026-03-19 | 21620000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7069-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７１-０１号］（主）相良大須賀線橋梁補修工事（御嶽橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | （主）相良大須賀線 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025-09-26 | 2026-03-13 | 19800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7071-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７５-０１号］（一）大和田森線橋梁補修工事（大野橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大和田 | （一）大和田森線 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-09-18 | 2026-03-25 | 33800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7075-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７６-０１号］（主）掛川川根線橋梁補修工事（丹間橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 丹間 | （主）掛川川根線 | 土木一式工事 | （株）山田 | 掛川市本郷58-1 | 2025-09-18 | 2026-05-29 | 47454000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7076-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７７-０１号］（一）日坂沢田線橋梁補修工事（日坂橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | （一）日坂沢田線 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025-09-16 | 2026-05-29 | 43000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7077-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７８-０１号］（一）豊浜磐田線橋梁補修工事（蛭池橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 蛭池 | （一）豊浜磐田線 | 土木一式工事 | （株）鈴高工務店 | 磐田市富丘787-1 | 2025-12-18 | 2026-03-25 | 18722000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-D7078-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７９-０１号］（主）袋井大須賀線橋梁補修工事（睦美橋塗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 川井 | （主）袋井大須賀線 | 塗装工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025-08-12 | 2026-06-30 | 152504000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7079-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０９５-０１号］（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 掛塚 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | ＫＡＭＩＹＡ（株） | 袋井市西同笠116-1 | 2025-10-07 | 2026-06-30 | 93764000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7095-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０１号］（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（袋井市内）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 中新田 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-08-26 | 2026-02-20 | 13101000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０１号］（主）袋井春野線ほか橋梁点検業務委託（周智郡森町１）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）袋井春野線 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-07-14 | 2026-02-24 | 9053000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０１号］（主）掛川天竜線ほか橋梁点検業務委託（周智郡森町2）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 森 | （主）掛川天竜線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-14 | 2026-01-30 | 13596000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０２号］（主）掛川天竜線ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（1））【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 下野部 | （主）掛川天竜線 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-08-26 | 2026-03-18 | 11715000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-D7256-02-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０２号］（主）磐田インター線ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（2））【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 見付 | （主）磐田インター線 | 建設コンサルタント | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-08-26 | 2026-03-18 | 18733000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-02-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０２号］（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（3））【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 小島 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-08-26 | 2026-03-18 | 13673000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7256-02-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０２号］（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（4））【13-04】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 南田 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-08-26 | 2026-03-18 | 12386000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7256-02-13-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０３号］（主）掛川天竜線ほか橋梁点検業務委託（掛川市北地区内）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 細谷 | （主）掛川天竜線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-07-14 | 2026-01-30 | 9768000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-03-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０３号］（主）掛川大東線ほか橋梁点検業務委託（掛川市南地区内）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 小貫 | （主）掛川大東線 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025-07-14 | 2026-02-27 | 18854000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-03-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０３号］（一）小笠山総合運動公園線ほか橋梁点検業務委託（掛川市北地区内その２）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 篠場 | （一）小笠山総合運動公園線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-09-16 | 2026-02-27 | 15477000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7256-03-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０４号］（主）掛川浜岡線ほか橋梁点検業務委託（菊川市内）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | （主）掛川浜岡線 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025-09-02 | 2026-03-10 | 23034000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-D7256-04-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３５３-０１号］（国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 掛塚 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）イトー | 磐田市玉越80 | 2025-07-14 | 2026-06-30 | 376662000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7353-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７２２-０１号］（一）磐田掛川線道路改築工事（橋梁付属物工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 結縁寺 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | 掛川土建（株） | 掛川市上張410-1 | 2025-11-06 | 2026-06-15 | 30833000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7722-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０９-０１号］（主）掛川浜岡線橋梁修繕工事（明治橋側道橋・明治小橋側道橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 下平川 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）磯部建設 | 菊川市棚草257-2 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 29315000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D8109-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２２-０１号］（主）相良大須賀線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（新東大谷川橋）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | （主）相良大須賀線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-09-09 | 2026-03-04 | 11726000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8322-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２５-０１号］（主）浜北袋井線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（長池橋）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 大谷 | （主）浜北袋井線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-09-09 | 2026-03-16 | 9579000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D8325-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４４０-０１号］（一）浜岡菊川線道路改築に伴う測量・設計業務委託（概略設計）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （一）浜岡菊川線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-09-18 | 2026-11-30 | 4750000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元意見の集約に不測の日時を要しているため | 37-D9440-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４４２-０１号］（一）磐田細江線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 宮之一色 | （一）磐田細江線 | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025-09-24 | 2026-07-30 | 14962800 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県委託業務契約約款第22条 | 37-D9442-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０６-０１号］（国）１５０号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託（菊川市・御前崎市）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 | （国）１５０号 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 11726000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2606-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０６-０１号］（国）１５０号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託（掛川市・森町）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | （国）１５０号 | 測量 | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 13926000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2606-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０６-０１号］（国）１５０号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託（磐田市・袋井市）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | （国）１５０号 | 測量 | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 17072000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2606-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１９-０１号］（一）浜松袋井線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 向笠竹之内 | （一）浜松袋井線 | 塗装工事 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025-11-26 | 2026-03-23 | 29100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-I0119-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２０-０１号］（主）焼津森線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | （主）焼津森線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025-10-15 | 2026-03-19 | 38368000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0120-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２０-０１号］（主）焼津森線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | （主）焼津森線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025-10-15 | 2026-03-19 | 38300000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0120-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２０-０１号］（主）相良大須賀線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | （主）相良大須賀線 | 塗装工事 | （株）エムケイ | 浜松市中央区高丘北3-1-10 | 2025-10-15 | 2026-02-02 | 20537000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0120-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２２-０１号］（主）吉田大東線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 本所 | （主）吉田大東線 | 塗装工事 | 信号器材（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ11-10 | 2025-10-15 | 2026-03-09 | 17160000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量同時施工の取り組みにおいて市や警察との協議に時間を要したため。 | 37-I0122-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２２-０１号］（主）吉田大東線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 本所 | （主）吉田大東線 | 塗装工事 | 信号器材（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ11-10 | 2025-10-15 | 2026-03-23 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により数量を変更する。 | 37-I0122-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２３-０１号］（主）藤枝天竜線ほか 交通安全工事（区画線修繕工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）藤枝天竜線 | 塗装工事 | （株）アペックス | 浜松市中央区子安町315-2 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 19382000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0123-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２３-０１号］（一）大河内森線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （一）大河内森線 | 塗装工事 | 日道工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区中島698-5 | 2025-08-05 | 2026-01-16 | 19418000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-I0123-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６３-０１号］（一）西同笠浅羽線 県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 新堀 | （一）西同笠浅羽線 | 土木一式工事 | （有）睦土建 | 袋井市岡崎2499-3 | 2025-08-28 | 2026-03-13 | 9394000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-I0363-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６３-０１号］（一）西同笠浅羽線 県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 新堀 | （一）西同笠浅羽線 | 土木一式工事 | （有）睦土建 | 袋井市岡崎2499-3 | 2025-08-28 | 2026-03-13 | 10000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0363-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６８-０１号］（一）佐倉御前崎港線県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | （一）佐倉御前崎港線 | 土木一式工事 | （株）増田建設 | 御前崎市白羽5256-2 | 2025-09-24 | 2026-03-23 | 17424000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0368-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６８-０１号］（一）佐倉御前崎港線県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | （一）佐倉御前崎港線 | 土木一式工事 | （株）増田建設 | 御前崎市白羽5256-2 | 2025-09-24 | 2026-03-23 | 16060000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0368-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７１-０１号］（一）大東菊川線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025-09-02 | 2026-01-13 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0371-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７２-０１号］（主）掛川浜岡線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025-09-18 | 2026-03-13 | 28567000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から工期延長請求書が提出されたため。（静岡県建設工事請負契約約款第21条） | 37-I0372-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７２-０１号］（主）掛川浜岡線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025-09-18 | 2026-03-13 | 32000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I0372-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３０-０１号］（主）袋井春野線災害防除工事（問詰工区）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | （主）袋井春野線 | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2026-03-19 | 2026-08-19 | 38654000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 37-I1030-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３０-０１号］（主）袋井春野線災害防除に伴う用地測量・詳細設計業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | （主）袋井春野線 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025-07-03 | 2026-01-09 | 6193000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1030-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０６２-０１号］（主）掛川川根線災害防除に伴う測量・設計・電算帳票業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 孕石 | （主）掛川川根線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-01-23 | 2026-06-30 | 8525000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1062-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２５０-０１号］（主）袋井春野線ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）袋井春野線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-10-07 | 2026-03-13 | 11773000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1250-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２５-０１号］（一）大東菊川線災害防除工事（護岸工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 丹野 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | 南部建設（株） | 菊川市嶺田1177-1 | 2025-12-05 | 2026-06-30 | 36210000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1725-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２５-０１号］（一）大東菊川線災害防除工事（護岸工）その２【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 丹野 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | 南部建設（株） | 菊川市嶺田1177-1 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 11690000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1725-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９６-０１号］（主）相良大須賀線ほか道路照明工事（道路照明灯具更新）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | （主）相良大須賀線 | 電気工事 | （株）川北電気 | 掛川市葛川475-3 | 2025-07-23 | 2026-02-27 | 19657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急輸送路等における老朽化対策の推進 | 37-I1796-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８５１-０１号］（一）横川磐田線 災害防除工事（落石対策工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 大平 | （一）横川磐田線 | 土木一式工事 | （株）ヤマグチ | 磐田市笠梅1389 | 2025-09-17 | 2026-03-17 | 25729000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1851-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８５１-０１号］（一）横川磐田線 災害防除工事（落石対策工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 大平 | （一）横川磐田線 | 土木一式工事 | （株）ヤマグチ | 磐田市笠梅1389 | 2025-09-17 | 2026-03-17 | 26307000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1851-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８７２-０１号］（一）浜松袋井線ほか災害防除に伴う特定道路土工構造物点検業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 匂坂中 | （一）浜松袋井線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-11-27 | 2026-11-30 | 5390000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1872-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８６-０１号］（一）磐田袋井線ほか道路照明工事（道路照明灯具更新）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 小立野 | （一）磐田袋井線 | 電気工事 | （株）ライトワーク | 袋井市堀越3-17-15 | 2025-07-23 | 2026-02-27 | 38588000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急輸送路等における老朽化対策の推進による更新箇所の増工 | 37-I1886-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０６０-０１号］（主）掛川浜岡線交通安全施設工事（電線共同溝工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 仁藤町 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025-09-26 | 2026-03-19 | 20710000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I2060-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５２２-０１号］（国）１５０号ほか交通安全施設業務委託（道路情報提供装置等点検）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 西同笠 | （国）１５０号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 20515000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 修繕機器の変更 | 37-I3522-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５９５-０１号］（主）浜北袋井線ほか交通安全施設工事（区画線修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 堀越 | （主）浜北袋井線 | 塗装工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2026-03-24 | 2026-07-07 | 5000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3595-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ３６１４-０１号］（一）佐倉御前崎港線交通安全施設工事（ガードパイプ設置工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | （一）佐倉御前崎港線 | 土木一式工事 | （有）三井建設 | 御前崎市白羽5523-5 | 2026-03-06 | 2026-05-30 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設ガードケーブルの損傷が激しく、歩行者の安全を確保できない箇所があるため延長を変更する。 | 37-I3614-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９１３-０１号］（主）磐田停車場線ほか道路改築（無電柱化）設計業務委託（施工計画検討）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 見付 | （主）磐田停車場線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-28 | 2026-03-10 | 6820000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3913-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００３-０１号］（国）１５０号ほか大型構造物点検（門型標識）業務委託【１３-０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2026-03-24 | 2026-07-31 | 5566000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 37-I4003-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００３-０１号］（国）１５０号ほか大型構造物点検（大型カルバート）業務委託【１３-０２】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 掛塚 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2026-03-24 | 2026-07-31 | 8525000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 37-I4003-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ４００３-０１号］（国）１５０号ほか大型構造物点検（横断歩道橋）業務委託【１３-０３】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 西同笠 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-24 | 2026-07-31 | 10791000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 37-I4003-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０１号］（主）掛川大東線ほか 道路維持（地下道維持）業務委託【１３-０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上張 | （主）掛川大東線 | 電気工事 | （株）ライトワーク | 袋井市堀越3-17-15 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 6567000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 修繕作業の変更 | 37-I5025-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０３号］（一）上野部豊田竜洋線ほか 道路維持道路除草業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 池田 | （一）上野部豊田竜洋線 | 除草 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273ｰ1 | 2025-04-01 | 2025-12-16 | 19998000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5025-03-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-１工区）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 下山梨 | （主）袋井春野線 | 除草 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 17567000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-２工区）【１３-０２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | （国）１５０号 | 除草 | （株）マルブンプロテクト | 袋井市松原2518ｰ1 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 14839000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）磐田天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-１工区）【１３-０６】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | （主）磐田天竜線 | 除草 | （有）ワーク建設 | 磐田市大久保886-230 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 8778000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-06
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-２工区）【１３-０７】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | （主）掛川天竜線 | 除草 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 13101000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-07
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川浜岡線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-１工区）【１３-０８】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 金城 | （主）掛川浜岡線 | 除草 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 13299000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-08
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-２工区）【１３-０９】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩井寺 | （一）掛川大東大須賀線 | 除草 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 17633000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-09
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６-２工区）【１３-１１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | （国）１５０号 | 除草 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 16643000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-11
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）４７３号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７-１工区）【１３-１２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 沢水加 | （国）４７３号 | 除草 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 11242000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-12
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（一）吉沢金谷線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７-２工区）【１３-１３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 友田 | （一）吉沢金谷線 | 除草 | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 11484000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-13
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第８工区）【１３-１４】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （国）１５０号 | 除草 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 11671000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-14
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０８５-０１号］（国）１５０号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 |  | （国）１５０号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 14003000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業数量に変更が生じたため | 37-I5085-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その１）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 太郎助 | （国）１５０号 | せんてい | 袋井緑地維持管理（同） | 袋井市岡崎2440 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 19437000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その２）【１３-０２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 駒場 | （国）１５０号 | せんてい | 磐田造園事業（同） | 磐田市福田898-1 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 19492000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（一）磐田袋井線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その３）【１３-０３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 三ヶ野 | （一）磐田袋井線 | せんてい | 磐田造園事業（同） | 磐田市福田898-1 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 12507000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（主）掛川川根線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その４）【１３-０４】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 弥生町 | （主）掛川川根線 | せんてい | 中遠造園事業（同） | 磐田市富士見町3-1-6 ﾋﾞﾗﾃﾞﾙﾚｲ205号室 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 17831000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その５）【１３-０５】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （国）１５０号 | せんてい | 中遠造園事業（同） | 磐田市富士見町3-1-6 ﾋﾞﾗﾃﾞﾙﾚｲ205号室 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 17930000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-05
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-21 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１２２-０１号］（主）袋井春野線トンネル修繕工事（三倉トンネル）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）袋井春野線 | 土木一式工事 | 鈴木土建（株） | 周智郡森町天宮1305 | 2026-03-19 | 2026-08-21 | 9108000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更に伴う変更 | 37-I6122-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１２３-０１号］（主）掛川川根線トンネル修繕工事（大和田トンネル）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大和田 | （主）掛川川根線 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2026-03-19 | 2026-12-18 | 55319000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条、令和8年5月11日付け袋土総第17号通知 | 37-I6123-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１２４-０１号］（一）大河内森線トンネル修繕工事（西亀久保トンネル）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | （一）大河内森線 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2026-03-19 | 2026-10-30 | 76791000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 37-I6124-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１２５-０１号］（主）焼津森線トンネル修繕工事（松葉トンネル）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2026-03-18 | 2026-10-20 | 22231000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添請求書のとおり | 37-I6125-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０１号］（主）浜北袋井線ほか道路利用環境改善工事（標識修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 深見 | （主）浜北袋井線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025-09-11 | 2026-01-30 | 7125000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7317-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０２号］（主）磐田インター線ほか 道路利用環境改善工事（標識修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 見付 | （主）磐田インター線 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025-11-06 | 2026-03-03 | 10076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-I7317-02-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０４号］（主）掛川浜岡線ほか道路利用環境改善工事（標識補修工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | （主）掛川浜岡線 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 7029000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 標識板の劣化が激しいことが確認され、早急に対応する必要が生じたため | 37-I7317-04-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５１２-０１号］（一）大東菊川線道路利用環境改善工事（路肩拡幅工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 丹野 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | 北秀建設（株） | 菊川市赤土65-2 | 2025-11-20 | 2026-03-23 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電柱移転をし路肩拡幅する計画であったが、電柱移転がまとまらなかったため、施工可能な板柵工に変更する。 | 37-I7512-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５１３-０１号］（主）掛川天竜線道路利用環境改善工事（側溝修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 富部 | （主）掛川天竜線 | 土木一式工事 | （株）鈴木建設 | 掛川市大池2547-3 | 2025-12-11 | 2026-03-24 | 4686000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7513-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５１３-０１号］（主）掛川天竜線道路利用環境改善工事（側溝修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 富部 | （主）掛川天竜線 | 土木一式工事 | （株）鈴木建設 | 掛川市大池2547-3 | 2025-12-11 | 2026-03-24 | 4750000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条該当 | 37-I7513-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０９-０１号］（主）磐田インター線道路利用環境改善工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 見付 | （主）磐田インター線 | 舗装工事 | 光燿建設（株） | 磐田市大原35 | 2025-12-11 | 2026-03-16 | 11800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7609-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２８-０１号］（国）１５０号防草対策工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025-09-18 | 2026-01-05 | 23076000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I7928-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２５-０１号］（国）１５０号ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 大野 | （国）１５０号 | 測量 | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2026-03-19 | 2026-08-15 | 5000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I8025-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０２５-０２号］（主）磐田天竜線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託【１３-０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | （主）磐田天竜線 | 測量 | （株）パスコ 静岡支店 | 静岡市駿河区南町11-1 | 2026-03-19 | 2026-08-12 | 3971000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に伴う変更 | 37-I8025-02-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４０-０１号］（主）相良大須賀線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | （主）相良大須賀線 | 舗装工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-12-09 | 2026-03-16 | 34520000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8140-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４１-０１号］（一）掛川大東大須賀線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上土方旦付新田 | （一）掛川大東大須賀線 | 舗装工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025-12-02 | 2026-03-13 | 30000000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-I8141-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４２-０１号］（主）掛川大東線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | （主）掛川大東線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-12-09 | 2026-03-16 | 35000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I8142-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４３-０１号］（主）浜北袋井線 舗装修繕工事（舗装打換え工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 大谷 | （主）浜北袋井線 | 舗装工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2026-03-24 | 2026-08-03 | 35618000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 37-I8143-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４３-０１号］（主）浜北袋井線 舗装修繕工事（舗装打換え工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 大谷 | （主）浜北袋井線 | 舗装工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2026-03-24 | 2026-08-03 | 40000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8143-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４４-０１号］（一）掛川大東大須賀線舗装修繕工事（舗装工その２）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上土方旦付新田 | （一）掛川大東大須賀線 | 舗装工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2026-03-24 | 2026-07-23 | 26774000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条、令和8年5月11日付け袋土総第17号通知 | 37-I8144-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４６-０１号］（一）相良浜岡線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 宮内 | （一）相良浜岡線 | 舗装工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2026-03-24 | 2026-07-13 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8146-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７０-０１号］（主）相良大須賀線ほか舗装修繕工事（舗装補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 猿渡 | （主）相良大須賀線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-10-21 | 2026-03-23 | 22132000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8370-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７０-０１号］（主）相良大須賀線ほか舗装修繕工事（舗装補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 猿渡 | （主）相良大須賀線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-10-21 | 2026-03-23 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、既設の舗装に損傷があることが判明したため。 | 37-I8370-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７３-０１号］（主）袋井大須賀線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | （主）袋井大須賀線 | 舗装工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-11-18 | 2026-03-17 | 26686000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8373-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７３-０１号］（主）袋井大須賀線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | （主）袋井大須賀線 | 舗装工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-11-18 | 2026-03-17 | 30896000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8373-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７４-０１号］（一）上野部豊田竜洋線舗装修繕工事（舗装補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 三家 | （一）上野部豊田竜洋線 | 舗装工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-11-18 | 2026-03-19 | 22000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8374-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７５-０１号］（主）掛川天竜線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山田 | （主）掛川天竜線 | 舗装工事 | 光燿建設（株） | 磐田市大原35 | 2025-11-18 | 2026-03-07 | 29744000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-I8375-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７６-０１号］（一）山梨敷地停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 友永 | （一）山梨敷地停車場線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-11-18 | 2026-03-03 | 19360000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-I8376-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０６-０１号］二級河川旧ぼう僧川ほか河川台帳整備業務委託【１３‐０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 白拍子 | 二級河川旧ぼう僧川 | 測量 | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025-10-28 | 2026-03-16 | 17050000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K0706-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０５６-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う放流警報設備更新工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-07-08 | 2026-06-26 | 55132000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1056-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理工事に伴う水質調査業務委託【13-06】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | 東邦化工建設（株） | 駿東郡長泉町上土狩字高石234 | 2025-04-01 | 2026-03-16 | 10430000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1083-01-13-06
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理に伴う「堤体観測設備」保守点検業務委託【13-10】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-06-17 | 2026-03-31 | 12573000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1083-01-13-10
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理工事に伴う測量業務委託（貯水池深浅測量）【13-12】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025-08-05 | 2026-03-13 | 17820000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1083-01-13-12
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０９６-０１号］太田川ダム濁水対策に伴う選択取水設備改良概略検討業務委託【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025-10-22 | 2026-09-30 | 22231000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1096-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１６-０１号］太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 |  | 太田川水系 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025-07-17 | 2026-03-20 | 4510000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1516-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１７-０１号］太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託（治水検討）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 豊浜 | 太田川水系 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025-08-26 | 2026-09-30 | 24200000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1517-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５２７-０１号］二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（協議会資料作成）【１３‐０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 彦島 | 二級河川蟹田川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025-07-17 | 2026-06-15 | 7788000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1527-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８１０-０１号］浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 浜岡海岸 | 測量 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025-09-24 | 2026-03-12 | 8580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 契約を伴わない事業費内訳変更 | 37-K1810-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８１０-０１号］浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 浜岡海岸 | 測量 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025-09-24 | 2026-03-12 | 8580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査により地形変動があったため汀線測量延長を変更する。 | 37-K1810-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８２７-０１号］遠州灘沿岸海岸調査に伴う「静岡モデル防潮堤」の津波安定性評価検討業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | 遠州灘 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025-09-24 | 2026-08-31 | 18337000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 国総研協議の結果、CSG防潮堤の最大クラスの津波を発生させる地震動に対する沈下量の検討が必要となったため | 37-K1827-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策に伴う用地測量業務委託（見取工区）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 見取 | 二級河川敷地川 | 測量 | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025-12-22 | 2026-09-30 | 7381000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1965-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策に伴う地盤変動影響調査業務委託（事後調査その3）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 補償 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-12-23 | 2026-03-25 | 5687000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1965-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策に伴う設計業務委託（見取橋橋台工・基礎工）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 見取 | 二級河川敷地川 | 建設コンサルタント | いであ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区鷹匠3-8-15 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 10175000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1965-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０１５-０１号］二級河川垂木川広域河川改修に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-06-10 | 2026-09-15 | 14696000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2015-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２４２-０１号］一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（仮設道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 惣兵衛下新田 | 一級河川一雲済川 | 土木一式工事 | （有）山正建設 | 袋井市山田944-1 | 2025-10-28 | 2026-06-30 | 55044000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2242-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２４２-０１号］一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（仮設道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 惣兵衛下新田 | 一級河川一雲済川 | 土木一式工事 | （有）山正建設 | 袋井市山田944-1 | 2025-10-28 | 2026-06-30 | 55858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2242-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２４２-０１号］一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（仮設道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 惣兵衛下新田 | 一級河川一雲済川 | 土木一式工事 | （有）山正建設 | 袋井市山田944-1 | 2025-10-28 | 2026-06-30 | 55825000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2242-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２４２-０１号］一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（仮橋工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 惣兵衛下新田 | 一級河川一雲済川 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2026-03-04 | 2026-10-18 | 328097000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2242-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２４５-０１号］一級河川一雲済川総合流域防災対策に伴う設計業務委託（道路・護岸詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 上神増 | 一級河川一雲済川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2026-03-24 | 2026-09-19 | 12100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置の対応のため | 37-K2245-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２６２-０１号］二級河川沖之川総合流域防災対策（推進費）工事（護岸工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 国本 | 二級河川沖之川 | 土木一式工事 | 塚本建設（株） | 袋井市小山288 | 2026-03-24 | 2027-02-11 | 89232000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2262-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２６５-０１号］二級河川沖之川総合流域防災対策工事（護岸工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 久能 | 二級河川沖之川 | 土木一式工事 | 丸明建設（株） | 袋井市高尾町6-21 | 2026-03-24 | 2027-02-07 | 56034000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2265-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工（ICT））【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2026-03-24 | 2027-02-03 | 181698000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2680-01-11-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-27 | 令和８年度［第３７-Ｋ２６８０-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 三ヶ野 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）ヤマグチ | 磐田市笠梅1389 | 2026-04-21 | 2026-12-16 | 224620000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2680-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（法肩保護工）【１１-０４】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 岩井 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2026-03-19 | 2026-08-13 | 54461000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2680-01-11-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（法肩保護工）【11-05】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 牛飼 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2026-03-19 | 2026-08-28 | 52855000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特別措置 | 37-K2680-01-11-05
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０１号］二級河川倉西川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う護岸詳細設計・電算帳票作成業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 鎌田 | 二級河川倉西川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2026-03-24 | 2026-08-13 | 18920000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2680-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０１号］二級河川倉西川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う護岸詳細設計・電算帳票作成業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 鎌田 | 二級河川倉西川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2026-03-24 | 2026-08-13 | 19569000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置 | 37-K2680-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０３号］一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | 菊川建設（株） | 菊川市加茂5522 | 2026-09-07 | 2027-02-02 | 48202000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置の変更請求による | 37-K2680-03-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０３号］一級河川上小笠川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上内田 | 一級河川上小笠川 | 土木一式工事 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2026-06-19 | 2027-02-10 | 60599000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-K2680-03-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０３号］一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量業務委託（用地測量）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 西方 | 一級河川西方川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2026-03-24 | 2026-09-07 | 13167000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置の変更請求による | 37-K2680-03-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６８０-０３号］一級河川佐束川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う明僧樋門・中方樋門逆流防止施設設計業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩滑 | 一級河川佐束川 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2026-03-24 | 2026-09-18 | 16511000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置のため | 37-K2680-03-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７０-０１号］二級河川横舟川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 上朝比奈 | 二級河川横舟川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-09-24 | 2026-08-28 | 15092000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3070-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７１-０１号］二級河川敷地川河川改良工事（根固め工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2026-01-23 | 2026-05-29 | 8316000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3071-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７３-０１号］二級河川倉真川河川改良工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 和光 | 二級河川倉真川 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025-10-14 | 2026-01-19 | 7458000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3073-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７６-０１号］一級河川小出川河川改良に伴う測量・設計業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 小出 | 一級河川小出川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-07-23 | 2026-07-22 | 11880000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3076-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７７-０１号］二級河川蟹田川河川改良工事（築堤盛土工）【１１-０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 彦島 | 二級河川蟹田川 | 土木一式工事 | （株）新組 | 袋井市旭町2-9-1 | 2025-11-20 | 2026-05-29 | 7304000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3077-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７７-０１号］二級河川原野谷川河川改良工事（築堤盛土工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 幡鎌 | 二級河川原野谷川 | 土木一式工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 6655000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3077-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７７-０１号］二級河川原野谷川河川改良工事（築堤盛土工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 幡鎌 | 二級河川原野谷川 | 土木一式工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2026-01-15 | 2026-07-14 | 6655000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3077-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７７-０１号］二級河川蟹田川河川改良に伴う設計・電算帳票作成業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 彦島 | 二級河川蟹田川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-10-16 | 2026-09-30 | 7535000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3077-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２４６-０１号］二級河川敷地川河川改良工事（河道掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2026-01-15 | 2026-07-07 | 9119000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3246-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２４８-０１号］二級河川筬川河川改良工事（床止め工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 二級河川筬川 | 土木一式工事 | タクミ建設（株） | 御前崎市池新田7696-1 | 2026-01-29 | 2026-05-23 | 9430000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3248-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２４８-０１号］二級河川新野川河川改良工事（河床掘削工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | （有）坂本建設 | 御前崎市池新田3992-1 | 2026-03-19 | 2026-06-12 | 9570000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事による | 37-K3248-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２４９-０１号］二級河川垂木川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 細田 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2026-02-26 | 2026-06-30 | 9240000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3249-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２４９-０１号］二級河川垂木川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 細田 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2026-02-26 | 2026-06-30 | 9490000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3249-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２４９-０１号］二級河川倉真川河川改良工事（河道掘削工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 二瀬川 | 二級河川倉真川 | 土木一式工事 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025-12-18 | 2026-06-07 | 9510000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3249-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２５０-０１号］二級河川太田川河川改良に伴う設計業務委託（事業再評価検討）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 二級河川太田川 | 建設コンサルタント | いであ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区鷹匠3-8-15 | 2026-01-15 | 2026-08-20 | 6897000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3250-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７６０-０２号］二級河川大須賀新川河川維持修繕工事（袋詰玉石工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 二級河川大須賀新川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025-12-05 | 2026-02-26 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3760-02-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７９７-０１号］二級河川太田川ほか河川維持修繕に伴う堤防点検効率化検討業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 二級河川太田川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-09-16 | 2026-08-31 | 16522000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新たに追加検討が必要となったため | 37-K3797-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３７１-０１号］二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川・竜洋水門）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 17842000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4371-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３７１-０１号］二級河川ぼう僧川河川維持管理水門点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 12749000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4371-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３７１-０１号］二級河川弁財天川河川維持管理水門点検業務委託（昭和水門）【13-06】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 中新田 | 二級河川弁財天川 | 鋼構造物工事 | 飯田鉄工（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区緑が丘町1-15-12 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 8536000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4371-01-13-06
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３７１-０１号］竜洋海岸河川維持管理波浪観測装置点検業務委託【13-08】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 駒場 | 竜洋海岸 | 電気通信工事 | （株）ソニック | 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原10-22 | 2025-11-18 | 2026-03-16 | 9097000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4371-01-13-08
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６０-０１号］二級河川前川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | 二級河川前川 | 土木一式工事 | （株）兼子建設 | 袋井市村松1417-1 | 2025-08-28 | 2026-02-28 | 6116000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4460-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６０-０１号］二級河川前川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | 二級河川前川 | 土木一式工事 | （株）兼子建設 | 袋井市村松1417-1 | 2025-08-28 | 2026-02-28 | 7950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4460-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６１-０１号］一級河川一雲済川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 合代島 | 一級河川一雲済川 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-10-16 | 2026-06-12 | 46805000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4461-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６２-０１号］二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策工事（伐竹工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 幡鎌 | 二級河川原野谷川 | 土木一式工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2025-10-24 | 2026-03-12 | 11289000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4462-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６３-０１号］一級河川西方川緊急自然災害防止対策工事（護床工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 西方 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 菊川市本所1443-1 | 2025-07-17 | 2026-01-20 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4463-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６４-０１号］二級河川新野川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025-10-01 | 2026-05-29 | 50336000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土砂仮置き場を隣接地に変更 | 37-K4464-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６６-０１号］二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 一言 | 二級河川祝川 | 土木一式工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-09-18 | 2026-01-26 | 19206000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4466-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６８-０１号］二級河川逆川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 梅橋 | 二級河川逆川 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-12-05 | 2026-06-30 | 40227000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概略数量発注工事の精査による | 37-K4468-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７０-０１号］一級河川上小笠川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上内田 | 一級河川上小笠川 | 土木一式工事 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025-09-26 | 2026-02-16 | 28173000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4470-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７１-０１号］二級河川逆川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大野 | 二級河川逆川 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025-10-24 | 2026-02-13 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4471-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７２-０１号］二級河川新野川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | （株）松下工務店 | 御前崎市池新田3129 | 2025-09-02 | 2026-01-19 | 19000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4472-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７３-０１号］二級河川初馬川緊急自然災害防止対策に伴う測量・用地測量・設計業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 初馬 | 二級河川初馬川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-07 | 2026-03-19 | 7865000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4473-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６０-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025-09-26 | 2026-03-19 | 18810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4660-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６０-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025-09-26 | 2026-03-19 | 19400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4660-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６１-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025-06-26 | 2026-03-13 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4661-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６２-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-10-03 | 2026-03-23 | 24824000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4662-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６３-０１号］二級河川新野川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 19400000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-K4663-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６４-０１号］二級河川弁財天川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 沖之須 | 二級河川弁財天川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025-09-26 | 2026-03-17 | 9700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4664-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６５-０１号］二級河川今ノ浦川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 塩新田 | 二級河川今ノ浦川 | 土木一式工事 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 8778000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条 | 37-K4665-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６５-０１号］二級河川今ノ浦川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 塩新田 | 二級河川今ノ浦川 | 土木一式工事 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 11660000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4665-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６６-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025-10-10 | 2026-02-27 | 4235000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4666-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６６-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025-10-10 | 2026-02-27 | 4499000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4666-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６７-０１号］二級河川倉西川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 鎌田 | 二級河川倉西川 | 土木一式工事 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 8910000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4667-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６７-０１号］二級河川倉西川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 鎌田 | 二級河川倉西川 | 土木一式工事 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 9764000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査による | 37-K4667-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７０-０１号］二級河川馬込沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 梅橋 | 二級河川馬込沢川 | 土木一式工事 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025-09-04 | 2025-12-26 | 3718000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4670-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７１-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）牧野工務所 | 掛川市下垂木3107 | 2025-10-03 | 2026-02-27 | 18810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4671-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７１-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）牧野工務所 | 掛川市下垂木3107 | 2025-10-03 | 2026-02-27 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査による | 37-K4671-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７４-０１号］二級河川海老名川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 八坂 | 二級河川海老名川 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025-09-29 | 2026-02-13 | 10263000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4674-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７６-０１号］二級河川敷地川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 川会 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）片桐造園建設 | 袋井市友永151-3 | 2025-11-14 | 2026-03-13 | 8772000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4676-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７７-０１号］一級河川上野部川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 上野部 | 一級河川上野部川 | 土木一式工事 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2025-09-18 | 2026-03-19 | 33950000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4677-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７８-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【１１-０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 城下 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 鈴木土建（株） | 周智郡森町天宮1305 | 2025-10-10 | 2026-02-10 | 9636000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査による | 37-K4678-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６８０-０１号］二級河川ぼう僧川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 土木一式工事 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025-10-01 | 2026-06-30 | 13453000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4680-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６８１-０１号］二級河川逆川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 薗ヶ谷 | 二級河川逆川 | 土木一式工事 | 田旗造園建設（株） | 掛川市葛川1225-3 | 2025-09-11 | 2025-12-24 | 8712000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4681-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５１-０１号］二級河川太田川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 大鳥居 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）マルブンプロテクト | 袋井市松原2518-1 | 2025-11-06 | 2026-06-26 | 33081000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4851-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５２-０１号］一級河川西方川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025-09-04 | 2026-02-25 | 37686000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4852-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５２-０１号］一級河川西方川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025-09-04 | 2026-03-16 | 39890000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4852-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５３-０１号］一級河川佐束川緊急豪雨災害対策工事（千手樋門フラップゲート工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩滑 | 一級河川佐束川 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025-09-16 | 2026-03-19 | 37968000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4853-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５５-０１号］二級河川今ノ浦川緊急豪雨災害対策工事（嵩上工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 二之宮 | 二級河川今ノ浦川 | 土木一式工事 | 豊田開発（株） | 磐田市源平新田5 | 2025-08-12 | 2025-11-25 | 12133000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4855-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５６-０１号］二級河川ぼう僧川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 宮之一色 | 二級河川ぼう僧川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 34463000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4856-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-04-22 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５７-０１号］二級河川小薮川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 谷中 | 二級河川小薮川 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025-12-05 | 2026-04-23 | 28292000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4857-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５８-０１号］二級河川新野川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | （株）西島土木 | 御前崎市新野811-1 | 2025-10-07 | 2026-05-29 | 45045000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設坂路及び河川内道路の撤去数量についての変更による | 37-K4858-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０６４-０１号］竜洋海岸海岸メンテナンス事業に伴う遠方監視制御装置更新工事（竜洋水門）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 駒場 | 竜洋海岸 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025-07-30 | 2026-03-16 | 30000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5064-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ５１０１-０１号］竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中平松 | 竜洋海岸 | 測量 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025-09-02 | 2026-03-18 | 10043000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-K5101-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ５２５２-０１号］竜洋海岸ほか海岸改良に伴う発注者支援業務委託【13-01】 | 委託 | 単独随意契約 | 磐田市 | 駒場 | 竜洋海岸 | 建設コンサルタント | （一社）ふじのくにづくり支援センター | 静岡市葵区追手町5-4 | 2025-06-05 | 2026-05-29 | 5962000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5252-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｌ０４１０-０１号］小笠山総合運動公園陸上競技場公認更新工事（静岡スタジアム陸上競技場（トラック部改修工））【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 愛野 | 小笠山総合運動公園 | 舗装工事 | 静和工業（株） | 静岡市駿河区泉町3-15 | 2025-06-17 | 2026-03-30 | 344450000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-L0410-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｌ０４１０-０１号］小笠山総合運動公園陸上競技場公認更新工事（静岡スタジアム陸上競技場（フィールド部改修工））【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 愛野 | 小笠山総合運動公園 | 舗装工事 | 静和工業（株） | 静岡市駿河区泉町3-15 | 2025-06-17 | 2026-03-30 | 274032000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-L0410-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｌ０４１０-０１号］小笠山総合運動公園陸上競技場公認更新工事（補助競技場、投てき場改修工）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 愛野 | 小笠山総合運動公園 | 舗装工事 | 静和工業（株） | 静岡市駿河区泉町3-15 | 2025-08-01 | 2026-03-30 | 211618000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-L0410-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ００１０-０１号］ 弁財天川支川坊主渕川砂防工事（堰堤工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 弁財天川支川坊主渕川 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-07-15 | 2026-05-29 | 102364000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-S0010-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１１４-０１号］ 小藪川支川西脇沢砂防に伴う測量・設計委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 森 | 小藪川支川西脇沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025-07-15 | 2026-03-25 | 19470000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0114-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１１４-０１号］ 小藪川支川西脇沢砂防に伴う測量・設計委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 森 | 小藪川支川西脇沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025-07-15 | 2026-03-25 | 19206000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S0114-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５５１-０１号］一雲済川支川平松沢Ｂ砂防工事（管理用道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 平松 | 一雲済川支川平松沢Ｂ | 土木一式工事 | （株）大原重建 | 磐田市城之崎1-2334-5 | 2025-08-12 | 2026-03-13 | 42845000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0551-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５５１-０１号］一雲済川支川平松沢Ｂ砂防工事（本堤工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 平松 | 一雲済川支川平松沢Ｂ | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2026-03-24 | 2026-08-17 | 45287000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置 | 37-S0551-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０７-０１号］横舟川支川二ノ谷沢堰堤改築工事（堰堤増厚工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 上朝比奈 | 横舟川支川二ノ谷沢 | 土木一式工事 | （株）西島土木 | 御前崎市新野811-1 | 2025-11-27 | 2026-02-14 | 7733000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0707-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ２０３４-０１号］逆川砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う測量・設計・電算帳票業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 逆川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-10-24 | 2026-03-19 | 6061000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2034-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ３０３６-０１号］ 小藪川支川西脇沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 森 | 小藪川支川西脇沢 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 11693000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 37-S3036-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４７１-０１号］袋井土木事務所管内基礎調査業務委託（地滑り）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 袋井土木事務所管内 | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2026-03-12 | 2026-10-30 | 6842000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S3471-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４７１-０１号］ 山崎01ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 山崎 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-30 | 2026-12-22 | 47487000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S3471-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４７１-０１号］ 萱間02ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 萱間 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-30 | 2027-01-23 | 47718000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S3471-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４７１-０１号］ 葛布01ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）【13-05】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 葛布 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-30 | 2026-12-02 | 34078000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S3471-01-13-05
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４７１-０１号］ 家田01ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）【13-06】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 家田 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-30 | 2026-12-25 | 31350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S3471-01-13-06
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４７１-０１号］ 上朝比奈01ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）【13-07】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 上朝比奈 |  | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2026-03-30 | 2026-11-22 | 26675000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価特例措置 | 37-S3471-01-13-07
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５２７-０１号］問詰急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | 問詰 | 補償 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-09-16 | 2026-02-27 | 5797000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査に伴う変更 | 37-S4527-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０９-０１号］ 弁財天川支川西大谷川砂防工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 弁財天川支川西大谷川 | 土木一式工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025-12-11 | 2026-05-29 | 14399000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-S5309-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０９-０１号］ 弁財天川支川西大谷川砂防に伴う設計業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 弁財天川支川西大谷川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-08 | 2026-01-30 | 14652000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5309-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０９-０１号］ 弁財天川支川西大谷川砂防に伴う設計業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 弁財天川支川西大谷川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-07-08 | 2026-02-27 | 14443000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5309-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１０-０１号］ 小笠沢川支川法多沢川砂防工事（護床工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 豊沢 | 小笠沢川支川法多沢川 | 土木一式工事 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025-10-10 | 2026-03-13 | 16676000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-S5310-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１０-０１号］ 小笠沢川支川法多沢川砂防工事（護床工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 豊沢 | 小笠沢川支川法多沢川 | 土木一式工事 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025-10-10 | 2026-03-13 | 17100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5310-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１７-０１号］ 原野谷川支川小笠沢川砂防工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 豊沢 | 原野谷川支川小笠沢川 | 土木一式工事 | （株）新組 | 袋井市旭町2-9-1 | 2025-09-04 | 2026-02-27 | 10050000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5417-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１８-０１号］二級河川竜今寺川砂防工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 二級河川竜今寺川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025-11-27 | 2026-03-17 | 9075000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5418-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１８-０１号］二級河川竜今寺川砂防工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 二級河川竜今寺川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025-11-27 | 2026-03-17 | 9350000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5418-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１９-０１号］ 太田川支川原野谷川砂防工事（除石工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 居尻 | 太田川支川原野谷川 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025-09-18 | 2026-01-21 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5419-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４２０-０１号］ 太田川砂防工事（除石工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 16590000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5420-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ５５５７-０２号］甚沢砂防等維持工事（水路工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | 甚沢 | 土木一式工事 | 鈴木土建（株） | 周智郡森町天宮1305 | 2026-03-19 | 2026-06-30 | 5005000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事設計労務単価の特例措置 | 37-S5557-02-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ５５５７-０２号］甚沢砂防等維持工事（水路工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | 甚沢 | 土木一式工事 | 鈴木土建（株） | 周智郡森町天宮1305 | 2026-03-19 | 2026-08-31 | 5038000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5557-02-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ６００１-０１号］橘地すべり対策事業に伴う用地測量・用地調査業務委託【１３‐０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 橘 | 橘 | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2026-01-20 | 2026-09-30 | 5720000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S6001-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-20 | 令和７年度［第３７-Ｓ６３０３-０１号］ 弁財天川支川西大谷川砂防等維持工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 弁財天川支川西大谷川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025-12-18 | 2026-05-29 | 7447000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S6303-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ６４５４-０１号］日坂１砂防等調査に伴う地すべり調査業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 日坂１ | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-10-10 | 2026-03-13 | 6050000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S6454-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１７０-０１号］北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 半済 | 北ノ谷Ｂ | 土木一式工事 | （株）沖開発 | 菊川市三沢119 | 2025-09-16 | 2026-03-23 | 43076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地詳細調査の結果による。 | 37-S7170-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | 上西郷石ヶ谷 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-12-18 | 2026-06-30 | 13453000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7370-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３７１-０１号］家代下神田急傾斜地崩壊対策工事（吹付法枠工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 家代 | 家代下神田 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-12-11 | 2026-05-29 | 40000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7371-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３７１-０１号］家代下神田急傾斜地崩壊対策工事（重力式擁壁工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 家代 | 家代下神田 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2026-03-24 | 2026-08-08 | 24926000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る 特例措置 への対応 | 37-S7371-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｖ１５３０-０１号］福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（電気設備修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025-08-05 | 2026-03-13 | 16742000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V1530-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｖ１５３０-０１号］福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（排砂管工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | 土木一式工事 | 平野建設（株） | 磐田市国府台63-2 | 2025-08-12 | 2026-03-18 | 69355000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V1530-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｖ１５３１-０１号］福田漁港 水産物供給基盤機能保全に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | 測量 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025-10-01 | 2026-03-13 | 6710000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-V1531-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｖ１５５５-０１号］福田漁港水産生産基盤整備工事（-3．0m陸揚用岸壁改良工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-08-12 | 2026-03-18 | 159500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V1555-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｖ４５８０-０１号］福田漁港自然災害防止対策工事（掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | しゅんせつ工事 | 五洋建設（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2026-01-20 | 2026-07-31 | 30800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V4580-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０３-０１号］県営住宅袋井団地９号棟共用部照明設備改修他工事【11-11】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 青木町 | 袋井団地 | 電気工事 | （株）立正電気 | 袋井市天神町3-12-1 | 2025-10-10 | 2026-02-13 | 4114000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0703-01-11-11
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０６-０１号］御前崎港陸閘自動化機器収容局舎地質調査業務委託【13-21】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025-08-28 | 2025-12-17 | 4444000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-Z0706-01-13-21
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０７-０１号］菊川警察署庁舎外壁修繕工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 菊川警察署 | 建築一式工事 | 戸塚建設（株） | 掛川市国安837-2 | 2025-07-14 | 2026-03-13 | 30833000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0707-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０７-０１号］菊川警察署庁舎外壁修繕工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 菊川警察署 | 建築一式工事 | 戸塚建設（株） | 掛川市国安837-2 | 2025-07-14 | 2026-03-13 | 31603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0707-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０９-０１号］ 菊川警察署佐倉駐在所他解体工事【11-51】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 |  | 解体工事 | 鈴木工業（株） | 御前崎市池新田1954 | 2025-11-11 | 2026-03-13 | 11748000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0709-01-11-51
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１２-０１号］ 袋井警察署三川駐在所他解体工事【１１-５２】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 友永 |  | 解体工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2025-11-27 | 2026-03-23 | 11264000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 近隣との調整のため工期を延長する | 37-Z0712-01-11-52
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１２-０１号］ 袋井警察署三川駐在所他解体工事【１１-５２】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 友永 |  | 解体工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2025-11-27 | 2026-03-23 | 11341000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0712-01-11-52
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１２-０１号］ 袋井警察署三川駐在所他解体工事【１１-５２】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 友永 |  | 解体工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2025-11-27 | 2026-03-27 | 11341000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 近隣の構造物新設による調整のため工期を延長する | 37-Z0712-01-11-52
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１４-０１号］磐田西高等学校渡り廊下塗装修繕他工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中泉 | 磐田西高等学校 | 建築一式工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-10-01 | 2026-03-12 | 65692000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0714-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１６-０１号］横須賀高等学校南校舎外壁修繕他工事【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 横須賀 | 横須賀高等学校 | 建築一式工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025-08-28 | 2026-02-27 | 25674000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0716-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１７-０１号］磐田北高等学校体育館屋根修繕他工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 見付 | 磐田北高等学校 | 建築一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-07-08 | 2025-12-10 | 57486000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工数量調査等による変更。 | 37-Z0717-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１９-０１号］ふじのくに中学校磐田本校間仕切設置他工事【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 中泉 | 静岡県立夜間中学 | 建築一式工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-08-28 | 2026-01-13 | 8481000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0719-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７２２-０１号］小笠高等学校茶業実習室他屋根改修工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 東横地 | 小笠高等学校 | 建築一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025-07-08 | 2026-03-13 | 76109000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0722-01-11-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｉ３５２２-０１号］（国）１５０号ほか交通安全施設業務委託（道路情報提供装置等点検）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 西同笠 | （国）１５０号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 19591000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I3522-01-13-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０１号］（主）掛川大東線ほか道路維持（地下道維持）業務委託【１３-０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上張 | （主）掛川大東線 | 電気工事 | （株）ライトワーク | 掛川市下垂木2063 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6303000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-01-13-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０３号］（一）上野部豊田竜洋線ほか道路維持道路除草業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 池田 | （一）上野部豊田竜洋線 | 除草 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273ｰ1 | 2026-04-01 | 2026-12-16 | 17380000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に伴う変更 | 38-I5025-03-13-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-１工区）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 下山梨 | （主）袋井春野線 | 除草 | 丸明建設（株） | 袋井市高尾町6-21 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 15136000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-２工区）【１３-０２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | （国）１５０号 | 除草 | （株）鈴木工務店 | 袋井市湊272ｰ1 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 12870000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-02
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２-１工区）【１３-０３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 宮代 | （主）掛川天竜線 | 除草 | 大沼建設（株） | 周智郡森町睦実1497 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 10912000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-03
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（主）磐田福田線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区）【１３-０５】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 大原 | （主）磐田福田線 | 除草 | （株）小笠原 | 磐田市川袋483 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 14619000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-05
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（主）磐田天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-１工区）【１３-０６】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | （主）磐田天竜線 | 除草 | （有）ワーク建設 | 磐田市大久保886-230 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 8745000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-06
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-２工区）【１３-０７】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | （主）掛川天竜線 | 除草 | （有）西田組 | 磐田市上野部510-8 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 11209000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-07
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川浜岡線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-１工区）【１３-０８】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 金城 | （主）掛川浜岡線 | 除草 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 11187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-08
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-２工区）【１３-０９】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩井寺 | （一）掛川大東大須賀線 | 除草 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 15026000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-09
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-02 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６-１工区）【１３-１０】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 国安 | （国）１５０号 | 除草 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 19426000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-10
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６-２工区）【１３-１１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | （国）１５０号 | 除草 | （株）遠興 | 掛川市横須賀1409-2 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 14047000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-11
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（国）４７３号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７-１工区）【１３-１２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 沢水加 | （国）４７３号 | 除草 | 菊川建設（株） | 菊川市加茂5522 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 9614000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-12
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（一）吉沢金谷線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７-２工区）【１３-１３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 友田 | （一）吉沢金谷線 | 除草 | （株）磯部建設 | 菊川市棚草257ｰ2 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 9801000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-13
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第８工区）【１３-１４】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （国）１５０号 | 除草 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 10516000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5025-04-13-14
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-21 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０８５-０１号］（国）１５０号ほか 道路パトロール推進（車両管理）業務委託【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 |  | （国）１５０号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 14542000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価改定に伴う特例措置 | 38-I5085-01-13-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理工事に伴う「取水放流設備」保守点検業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 鋼構造物工事 | 佐藤鉄工（株） 名古屋営業所 | 名古屋市中区丸の内3-18-1 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5368000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 38-K1083-01-13-02
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和８年度［第３８-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理工事に伴う「堤体観測設備」保守点検業務委託【13-04】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 15147000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 38-K1083-01-13-04
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和８年度［第３８-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理工事に伴う水質調査業務委託【13-06】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | （株）サイエンス | 静岡市清水区小芝町4-13 | 2026-04-01 | 2027-03-19 | 12595000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置 | 38-K1083-01-13-06
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-29 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３７１-０１号］二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川・竜洋水門）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 17490000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 38-K4371-01-13-01
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-06-04 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３７１-０１号］二級河川ぼう僧川河川維持管理水門点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） インフラ技術室 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 11066000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 38-K4371-01-13-02
2026 | 袋井土木事務所 | 2026-05-25 | 令和８年度［第３８-Ｋ４３７１-０１号］二級河川弁財天川河川維持管理水門点検業務委託（昭和水門）【13-06】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 中新田 | 二級河川弁財天川 | 鋼構造物工事 | 飯田鉄工（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区緑が丘町1-15-12 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7623000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置に係る変更 | 38-K4371-01-13-06
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-12 | 令和６年度［第３５-Ｉ７５７０-０１号］（国）３０１号道路利用環境改善工事（電線共同溝本体工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 鷲津 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | 中村土建（株） | 湖西市吉美1267-1 | 2025-03-25 | 2025-11-17 | 62120000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 締切排水工の追加 | 35-I7570-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３５-Ｓ７２９８-０１号］東伊場砂防等維持工事（落石防護柵更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 東伊場 | 東伊場 | 土木一式工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-07-17 | 2026-03-16 | 19096000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S7298-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３５-Ｓ７２９８-０１号］東伊場砂防等維持工事（落石防護柵更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 東伊場 | 東伊場 | 土木一式工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-07-17 | 2026-03-16 | 21890000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条に該当する。 | 35-S7298-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３５-Ｓ７２９８-０１号］東伊場西砂防等維持工事（伐採・除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 東伊場 | 東伊場西 | 土木一式工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-08-28 | 2026-03-16 | 52833000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条に該当する。 | 35-S7298-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３６-Ｂ００２８-０４号］二級河川井伊谷川水防用水位計等更新工事（雨量計更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町小野 | 二級河川井伊谷川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-09-25 | 2026-03-19 | 4499000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 強度検討による太陽電池の位置の変更 | 36-B0028-04-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-12 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６８-０４号］二級河川馬込川ほか河川維持管理に伴う水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中央３丁目 | 二級河川馬込川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-03-04 | 2026-03-19 | 10170000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 機器修繕等の追加 | 36-B0068-04-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６８-０４号］一級河川安間川ほか河川維持管理に伴う河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 安新町 | 一級河川安間川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025-03-04 | 2026-03-19 | 5070000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づく変更 | 36-B0068-04-13-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｂ０４５１-０１号］渡ケ島禿石土木施設災害調査に伴う測量・設計・電算業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 渡ケ島禿石 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2024-08-26 | 2026-01-30 | 22539000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-B0451-01-13-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-12 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５０６-０１号］二級河川宇利山川６年災害復旧工事（６年災査定第１５号・６２号）（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町平山 | 二級河川宇利山川 | 土木一式工事 | 鶴見建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎492 | 2025-02-27 | 2026-03-18 | 45440000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B4506-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１７-０１号］渡ケ島禿石６年災害復旧工事（６年災査定第６７号）（法面工） | 工事 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 渡ケ島禿石 | 土木一式工事 | ライト工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区北丸子1-6-8 | 2024-10-23 | 2026-01-13 | 123200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B4517-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-09 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１７-０１号］渡ケ島禿石６年災害復旧工事（６年災査定第６７号）（重力式擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 渡ケ島禿石 | 土木一式工事 | （株）森下組 | 浜松市天竜区二俣町二俣124-2 | 2025-03-18 | 2026-03-13 | 40106000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B4517-01-11-03
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-06-03 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-08-29 | 19921000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-08-28 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-09-19 | 21604000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-09-18 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-12-15 | 21604000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-12-15 | 27280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 台風15号により被災した植生基材の復旧を追加したため。 | 36-B4519-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-18 | 令和７年度［第３６-Ｂ４５２１-０１号］二級河川坊瀬川６年災害復旧工事（6年災査定第90号）（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | 二級河川坊瀬川 | 土木一式工事 | （株）東海土木 | 浜松市中央区馬郡町4336 | 2025-06-05 | 2027-03-15 | 129899000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 根入れの変更、2次製品の使用 | 36-B4521-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-10 | 令和６年度［第３６-Ｂ４８１７-０１号］一級河川阿多古川５年災害復旧（過）工事（５年災査定第７６号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 一級河川阿多古川 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2024-09-26 | 2026-03-13 | 61369000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4817-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｂ４８１８-０１号］和地中渡谷Ｎｏ．２６年災害復旧（過）工事（６年災害査定第68号）（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和地町 | 和地中渡谷Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025-07-22 | 2026-03-25 | 53515000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-B4818-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３６-Ｂ４８１８-０１号］和地中渡谷Ｎｏ．２６年災害復旧（過）工事（６年災害査定第68号）（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和地町 | 和地中渡谷Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025-07-22 | 2026-03-25 | 55374000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B4818-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３６-Ｂ４８２０-０１号］古人見中組６年災害復旧（過）工事（6年災査定第70号）（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 古人見町 | 古人見中組 | 土木一式工事 | （株）東海土木 | 浜松市中央区馬郡町4336 | 2026-02-12 | 2027-01-15 | 29700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-B4820-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８５０-０１号］（主）豊橋湖西線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | （主）豊橋湖西線 | 土木一式工事 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025-09-11 | 2026-01-30 | 5544000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮舗装・区画線の追加 | 36-D5850-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-20 | 令和６年度［第３６-Ｄ９００１-０１号］（国）３０１号道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-02-19 | 2025-12-15 | 257420000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 杭長の変更 | 36-D9001-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-03 | 令和６年度［第３６-Ｄ９００１-０１号］（国）３０１号道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-02-19 | 2025-12-15 | 259963000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | インフレスライド | 36-D9001-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｄ９００２-０１号］（国）３０１号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）鈴喜組 | 湖西市内浦317 | 2025-08-25 | 2026-03-19 | 29238000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路工の施工延長の変更 | 36-D9002-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｉ３９１５-０１号］（国）３０１号道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | （国）３０１号 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-11-06 | 2026-03-23 | 6875000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 連絡調整会議にて各電線管理者等に提示する資料の作成が必要であったため。 | 36-I3915-01-13-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｋ１５２２-０１号］二級河川馬込川治水対策検討業務委託（水災害対策プラン） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 上島 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | 中日本建設コンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区常磐町2-13-1 | 2024-09-26 | 2026-03-17 | 15862000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整に不測の日時を要したため。 | 36-K1522-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ２０４１-０１号］二級河川神宮寺川広域河川改修に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町黒渕 | 二級河川神宮寺川 | 建設コンサルタント | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025-10-16 | 2026-03-11 | 9817000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2041-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２５３６-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（水門管理橋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025-01-14 | 2026-07-31 | 343400000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-K2536-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｋ２５３６-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（水門管理橋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025-01-14 | 2026-07-31 | 343400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙の通り | 36-K2536-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９０-０１号］二級河川芳川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 恩地町 | 二級河川芳川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-03-24 | 2026-03-13 | 14520000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2690-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９０-０１号］二級河川芳川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 恩地町 | 二級河川芳川 | 測量 | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-03-13 | 2026-03-13 | 15080000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2690-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（土砂運搬工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025-10-23 | 2026-02-25 | 6116000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事用道路を使用するにあたり他業者との調整に日時を要したため。 | 36-K2691-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（土砂運搬工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025-10-23 | 2026-02-25 | 7754000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土砂運搬量を推定で発注していたため。 | 36-K2691-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-17 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（白羽橋撤去設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白羽町 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025-03-13 | 2026-03-13 | 15026000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設橋撤去にあたり、工事用の仮橋および橋脚撤去のための土留工（仮締切）の設計が必要なため。 | 36-K2691-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）事業に伴う地質調査業務委託（白羽橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白羽町 | 二級河川馬込川 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-09-24 | 2026-02-16 | 17820000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査を推定で発注していたため。 | 36-K2691-01-13-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-05 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９２-０１号］一級河川安間川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 龍光町 | 一級河川安間川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2692-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９４-０１号］二級河川堀留川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（築堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川堀留川 | 土木一式工事 | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2025-03-13 | 2025-11-25 | 21065000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2694-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-17 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９６-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地盤変動影響調査業務委託（事前調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 浅田町 | 二級河川馬込川 | 補償 | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025-03-25 | 2025-11-25 | 4400000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2696-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０５９-０１号］二級河川神宮寺川 河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町奥山 | 二級河川神宮寺川 | 建設コンサルタント | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025-07-17 | 2026-02-16 | 6589000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3059-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０５９-０１号］二級河川神宮寺川 河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町奥山 | 二級河川神宮寺川 | 建設コンサルタント | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025-07-17 | 2026-03-16 | 6589000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整に不測の日時を要したため。 | 36-K3059-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０６２-０２号］一級河川水窪川河川改良に伴う弾性波探査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 一級河川水窪川 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-08-28 | 2026-02-27 | 7722000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり。 | 36-K3062-02-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ３１０７-０１号］一級河川阿多古川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 一級河川阿多古川 | 建設コンサルタント | （株）日進 | 浜松市中央区高丘北1-60-32 | 2024-12-26 | 2026-01-30 | 5632000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3107-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-09 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２５７-０１号］一級河川二俣川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 一級河川二俣川 | 土木一式工事 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025-03-14 | 2026-01-16 | 12661000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3257-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７１-０２号］二級河川入出太田川ほか河川維持修繕工事（除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 入出 | 二級河川入出太田川 | 土木一式工事 | （株）鈴喜組 | 湖西市内浦317 | 2025-08-28 | 2025-12-12 | 10912000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 36-K3771-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７６-０１号］一級河川安間川河川維持修繕工事（遊水地管理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 上石田町 | 一級河川安間川 | 土木一式工事 | 日鉱産業（株） | 浜松市中央区有玉南町782-1 | 2025-06-10 | 2026-03-18 | 14720000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 遊水地内の応急処理に対応したため | 36-K3776-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７６-０１号］一級河川安間川河川維持修繕工事（車止め設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 下石田町 | 一級河川安間川 | 土木一式工事 | 日鉱産業（株） | 浜松市中央区有玉南町782-1 | 2025-12-18 | 2026-03-17 | 4026000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3776-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７６-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕に伴う浄化施設保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐鳴台 | 二級河川新川 | 管工事 | （有）丸井配管工業 | 浜松市中央区舘山寺町1858-1 | 2025-07-31 | 2026-03-27 | 18880000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検結果に基づく施設の修繕 | 36-K3776-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７６-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕に伴う浄化施設保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐鳴台 | 二級河川新川 | 管工事 | （有）丸井配管工業 | 浜松市中央区舘山寺町1858-1 | 2025-07-31 | 2026-03-27 | 20480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検回数・汚泥処分量の実績に基づく変更 | 36-K3776-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４７６-０１号］二級河川旧新川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川旧新川 | 土木一式工事 | 宮崎建設（株） | 浜松市中央区雄踏町宇布見8991-9 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 54626000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4476-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４７６-０１号］二級河川旧新川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川旧新川 | 土木一式工事 | 宮崎建設（株） | 浜松市中央区雄踏町宇布見8991-9 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 54626000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4476-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４７７-０１号］二級河川伊佐地川緊急自然災害防止対策工事（工事用道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 二級河川伊佐地川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025-10-30 | 2026-03-16 | 18469000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4477-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４７７-０１号］二級河川伊佐地川緊急自然災害防止対策工事（工事用道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 二級河川伊佐地川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025-10-30 | 2026-03-25 | 18513000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4477-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４７９-０１号］二級河川都筑大谷川緊急自然災害防止対策工事（構造物撤去工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町駒場 | 二級河川都筑大谷川 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025-03-21 | 2026-03-16 | 3102000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4479-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４８０-０１号］二級河川川名宮川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 二級河川川名宮川 | 土木一式工事 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025-09-24 | 2026-03-16 | 33055000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条に該当する。 | 36-K4480-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４８２-０１号］一級河川気田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町宮川 | 一級河川気田川 | 土木一式工事 | （株）森下工業 | 浜松市天竜区春野町堀之内982-25 | 2025-09-16 | 2026-03-23 | 38313000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4482-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８６３-０１号］二級河川芳川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 本郷町 | 二級河川芳川 | 土木一式工事 | （株）東海土木 | 浜松市中央区馬郡町4336 | 2025-09-09 | 2026-03-13 | 28329000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4863-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８６４-０１号］二級河川堀留川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川堀留川 | 土木一式工事 | （株）東海土木 | 浜松市中央区馬郡町4336 | 2025-10-16 | 2026-03-13 | 57478000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4864-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ４８６５-０１号］二級河川馬込川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 小松 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 足立建設（株） | 浜松市浜名区平口678 | 2025-03-25 | 2026-01-30 | 29230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4865-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８６６-０１号］一級河川気田川豪雨等災害対策工事（樋門無動力化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 土木一式工事 | （有）丸石建工 | 浜松市天竜区小川742 | 2025-07-31 | 2026-03-23 | 10153000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4866-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８６６-０１号］一級河川気田川豪雨等災害対策工事（樋門無動力化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 土木一式工事 | （有）丸石建工 | 浜松市天竜区小川742 | 2025-07-31 | 2026-03-23 | 10918000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4866-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３６-Ｋ５１２０-０１号］浜松五島海岸侵食対策工事（突堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 松島町 | 浜松五島海岸 | 土木一式工事 | （株）植松鈴木組 | 浜松市中央区宮竹町380 | 2025-10-16 | 2026-06-25 | 65000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5120-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０５５-０１号］葭本川支川気賀天神山沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 葭本川支川気賀天神山沢 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025-07-09 | 2025-12-01 | 20955000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3055-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０５５-０１号］葭本川支川気賀天神山沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 葭本川支川気賀天神山沢 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025-07-09 | 2025-12-01 | 19998000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3055-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０７６-０１号］獺淵川支川日比平沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託（日比平沢４） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町田沢 | 獺淵川支川日比平沢 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-03-25 | 2026-03-16 | 5181000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条に該当 | 36-S3076-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０７６-０１号］獺淵川支川日比平沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託（日比平沢４） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町田沢 | 獺淵川支川日比平沢 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-03-25 | 2026-03-16 | 6138000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3076-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-15 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２４３-０１号］長沢地すべり対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | とび・土工・コンクリート工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025-03-14 | 2026-01-30 | 100188000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3243-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-02-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２４３-０１号］長沢地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-03-13 | 2026-03-16 | 8206000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3243-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３０６-０１号］両島山本A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 両島山本A | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025-03-14 | 2026-03-06 | 70818000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3306-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４４-０１号］谷下急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 | 谷下 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025-03-14 | 2026-01-30 | 60764000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3344-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３４４-０１号］谷下急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 | 谷下 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-08-25 | 2026-03-18 | 11550000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3344-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４５-０１号］船明上塚急傾斜地崩壊対策工事に伴う用地測量・用地調査業務委託（２工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 船明 | 船明上塚 | 補償 | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-03-21 | 2025-11-28 | 11242000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3345-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］ 都田川支川伊佐地川ほか基礎調査業務委託（新規抽出箇所の区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 湖東町 | 都田川支川伊佐地川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-03-21 | 2026-03-12 | 16731000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土地の立入のための地元調整に不測の時間を要したため。 | 36-S3491-01-13-03
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-03-10 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］ 都田川支川伊佐地川ほか基礎調査業務委託（新規抽出箇所の区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 湖東町 | 都田川支川伊佐地川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-03-21 | 2026-03-12 | 18358000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3491-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］中岡ほか基礎調査業務委託（新規抽出箇所の区域設定） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 新所 | 中岡 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-09-24 | 2026-03-19 | 19343000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3491-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］中岡ほか基礎調査業務委託（新規抽出箇所の区域設定） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 新所 | 中岡 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 19343000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3491-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］神明ほか基礎調査業務委託（新規抽出箇所の区域設定） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 新所 | 神明 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-09-24 | 2026-03-19 | 16945000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3491-01-13-05
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］清水ほか基礎調査業務委託（区域の見直し） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 清水 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-09-24 | 2026-03-13 | 5786000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査箇所の変更と増工に伴い履行期間内の完成が困難となったため。 | 36-S3491-01-13-06
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５８１-０１号］ 都田川支川伊佐地川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 富塚町 | 都田川支川伊佐地川 | とび・土工・コンクリート工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025-03-13 | 2026-03-16 | 25600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3581-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５８１-０３号］ 天竜川支川阿多古川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 天竜川支川阿多古川 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025-09-02 | 2026-03-23 | 12800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3581-03-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５８１-０３号］ 天竜川支川気田川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町気田 | 天竜川支川気田川 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 12800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3581-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３６-Ｓ５０５７-０１号］獺淵川支川田沢椎ノ下沢砂防工事（市道補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町田沢 | 獺淵川支川田沢椎ノ下沢 | 土木一式工事 | （株）戸田建設 | 浜松市浜名区引佐町黒渕193-1 | 2025-10-02 | 2026-05-29 | 36828000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路管理者との調整結果による | 36-S5057-01-12-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｓ５１１９-０１号］井伊谷川支川狩宿向沢砂防工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町狩宿 | 井伊谷川支川狩宿向沢 | 土木一式工事 | （株）岩田建設 | 浜松市浜名区引佐町狩宿552 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 37698000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S5119-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３６-Ｓ５３０８-０１号］ 気田川支川熊切川砂防工事に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町田河内 | 気田川支川熊切川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025-08-05 | 2026-03-23 | 14212000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5308-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｓ５３０９-０１号］丹谷沢右支川砂防工事に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 丹谷沢右支川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2024-11-20 | 2026-03-23 | 14914215 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5309-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ５７１３-０１号］天竜川支川寺沢砂防工事に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤概略設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 天竜川支川寺沢 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2024-08-15 | 2026-02-27 | 5763000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長） | 36-S5713-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００３-０１号］中日向ほか地すべり対策に伴う発注者支援業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 龍山町大嶺 | 中日向 | その他(コンサル) | （一社）ふじのくにづくり支援センター | 静岡市葵区追手町5-4 | 2025-06-05 | 2026-03-10 | 3991000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S6003-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００３-０１号］中羽根地すべり対策工事に伴う測量・設計業務委託（流路工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町長蔵寺字中羽根 | 中羽根 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-11-13 | 2026-03-16 | 8767000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S6003-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３６-Ｓ７０８０-０２号］船明A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 船明 | 船明A | 土木一式工事 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025-07-14 | 2026-02-16 | 57772000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7080-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-02 | 令和７年度［第３６-Ｓ７０８０-０２号］船明A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 船明 | 船明A | 土木一式工事 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025-07-14 | 2026-02-16 | 57693000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7080-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２８０-０３号］水窪川支川うなぎ沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 水窪川支川うなぎ沢 | 土木一式工事 | （株）マルチ | 浜松市天竜区水窪町奥領家2651-2-1 | 2025-08-07 | 2025-12-19 | 6534000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7280-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２８０-０３号］水窪川支川うなぎ沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 水窪川支川うなぎ沢 | 土木一式工事 | （株）マルチ | 浜松市天竜区水窪町奥領家2651-2-1 | 2025-08-07 | 2025-12-19 | 6732000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7280-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９８-０１号］富塚町おかめ坂砂防等維持工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市 |  | 富塚町おかめ坂 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025-12-18 | 2026-03-13 | 9295000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7298-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９８-０２号］入出砂防等維持工事（伐採工・モルタル吹付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 入出 | 入出 | 土木一式工事 | （有）アドシステム | 湖西市吉美1756-2 | 2025-11-18 | 2026-03-06 | 16611000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 36-S7298-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３６-Ｖ１６３６-０１号］舞阪漁港水産物供給基盤機能保全に伴う地盤変動調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 舞阪漁港 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025-06-05 | 2025-12-15 | 6100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 傾斜計の変更 | 36-V1636-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６８-０１号］浜名港自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 浜名港 | 土木一式工事 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025-06-10 | 2025-11-28 | 38608000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 係船場の設置 | 36-W5468-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４４４-０１号］浜名港改修工事（東導流堤上部工）その１ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 浜名港 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-09-16 | 2026-02-10 | 106755000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6444-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４４４-０１号］浜名港改修工事（東導流堤上部工）その１ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 浜名港 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-09-16 | 2026-02-27 | 108447000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接工区との調整によるもの。 | 36-W6444-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ８７１３-０１号］浜名港海岸改修工事（付属物工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 浜名港海岸 | 土木一式工事 | 白洋実業（株） | 湖西市白須賀5669番地1 | 2025-10-01 | 2026-03-13 | 12694000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | フェンス復旧延長の変更 | 36-W8713-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３６-Ｗ８７１３-０１号］浜名港海岸改修工事（付属物工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 浜名港海岸 | 土木一式工事 | 白洋実業（株） | 湖西市白須賀5669番地1 | 2025-10-01 | 2026-03-13 | 12694000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | フェンス復旧延長の変更 | 36-W8713-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｂ０００８-０４号］二級河川馬込川ほか河川維持管理に伴う河川ＣＣＴＶカメラシステム保守点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中央３丁目 | 二級河川馬込川 | 電気通信工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-09-11 | 2026-03-19 | 3806000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づく変更 | 37-B0008-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｂ００２８-０４号］二級河川都田川水防用水位計等更新工事（雨量計移設工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町浜名 | 二級河川都田川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-12-11 | 2026-03-25 | 11770000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電波伝搬調査の追加 | 37-B0028-04-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｂ０４５０-０１号］二級河川都田川 土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 引佐町西久留女木 | 二級河川都田川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025-09-12 | 2026-03-16 | 8503000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B0450-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０１-０１号］二級河川花川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第13号）（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和地町 | 二級河川花川 | 土木一式工事 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025-08-28 | 2026-02-16 | 17930000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B4801-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０２-０１号］二級河川釣橋川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１６号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 二級河川釣橋川 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-06-24 | 2026-03-16 | 9878000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B4802-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０２-０１号］二級河川釣橋川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１６号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 二級河川釣橋川 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-06-24 | 2026-03-16 | 9867000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条に該当する。 | 37-B4802-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０３-０１号］二級河川都筑大谷川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１７号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町都筑 | 二級河川都筑大谷川 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025-07-09 | 2026-06-30 | 56650000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条に該当する。 | 37-B4803-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０３-０１号］二級河川都筑大谷川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１７号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町都筑 | 二級河川都筑大谷川 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025-07-09 | 2026-06-30 | 52140000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B4803-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０５-０１号］二級河川日比沢川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１４号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 二級河川日比沢川 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-06-24 | 2026-03-25 | 31900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条に該当する。 | 37-B4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０５-０１号］二級河川日比沢川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１４号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 二級河川日比沢川 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-06-24 | 2026-03-25 | 30844000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条に該当する。 | 37-B4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０９-０１号］二級河川灰ノ木川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第５９・６０号）（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 灰木 | 二級河川灰ノ木川 | 土木一式工事 | （株）氏原組 | 浜松市浜名区堀谷527 | 2025-07-31 | 2026-03-09 | 16060000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B4809-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８１１-０１号］二級河川灰ノ木川 ６年災害復旧（過）工事（６年災査定第６１号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 灰木 | 二級河川灰ノ木川 | 土木一式工事 | （株）中谷総業 | 浜松市浜名区大平607 | 2025-09-09 | 2026-03-19 | 25091000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B4811-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８１２-０１号］二級河川伊佐地川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第65号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 伊左地町 | 二級河川伊佐地川 | 土木一式工事 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025-07-09 | 2026-06-30 | 65032000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B4812-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８１４-０１号］二級河川平山川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第６３号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町平山 | 二級河川平山川 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025-07-09 | 2026-05-29 | 39787000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B4814-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５７-０１号］（国）３０１号ほか橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 太田 | （国）３０１号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-09-16 | 2026-02-27 | 11506000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7257-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-01 | 令和７年度［第３７-Ｄ９０００-０１号］（国）３０１号道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 舗装工事 | （株）鈴喜組 | 湖西市内浦317 | 2025-12-02 | 2026-05-15 | 21065000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9000-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０７-０１号］（国）３０１号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | （国）３０１号 | 測量 | 田内測量設計（株） | 浜松市中央区高林3-13-25 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 7293000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 将来計画のある浜松湖西豊橋道路の効果検証も兼ねて調査するため | 37-E2607-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２４-０１号］（国）４２号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | （国）４２号 | 塗装工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025-09-24 | 2026-02-13 | 15550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 37-I0124-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７７-０１号］（一）太田中原線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 神座 | （一）太田中原線 | 土木一式工事 | （有）寿重植木 | 湖西市白須賀2609-6 | 2025-09-25 | 2026-02-27 | 5280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工区間内にある車両や歩行者の通行に支障となる木の伐採を追加 | 37-I0377-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８６１-０１号］（国）３０１号災害防除工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 太田 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 湖西市梅田610 | 2025-08-25 | 2026-03-24 | 99910000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細な測量の結果、コンクリートブロックの割付が変更となったため | 37-I1861-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８７-０１号］（主）豊橋湖西線ほか道路照明工事（器具更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | （主）豊橋湖西線 | 電気工事 | 南部電設（株） | 湖西市岡崎1211-16 | 2025-07-15 | 2026-01-30 | 14663000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 拠点施設である市庁舎付近道路照明灯について、ＬＥＤ化の要望があったため。 | 37-I1887-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９１４-０１号］（国）３０１号道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝本体工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 鷲津 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | 中村土建（株） | 湖西市吉美1267-1 | 2025-10-02 | 2026-03-19 | 24255000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管路工の変更 | 37-I3914-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２６-０２号］（国）４２号ほか道路維持（道路除草）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | （国）４２号 | 除草 | （株）トオヤリペアテック | 浜松市中央区伊左地町3953 | 2025-04-01 | 2026-03-16 | 16291000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工区間において歩行者や自転車の通行に支障となる除草対策を追加 | 37-I5026-02-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０８６-０１号］（国）４２号ほか管内全域道路パトロール推進車両管理業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | （国）４２号 | その他(コンサル) | 日本道路興運（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町5-1 レイアップ栄町ビル4階 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 6413000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 想定していた運行距離に満たなかったため | 37-I5086-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０６-０１号］（国）４２号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | （国）４２号 | せんてい | （有）若松造園 | 浜松市浜名区三ヶ日町大谷1350 | 2025-04-01 | 2026-03-16 | 14927000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工区間内にある車両や歩行者の通行に支障となる樹木の剪定を追加 | 37-I5106-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９３６-０１号］（国）３０１号道路維持（災害工事費）工事（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025-12-11 | 2026-03-09 | 6440000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 安全施設の追加 | 37-I5936-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１８-０１号］（国）３０１号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 大知波 | （国）３０１号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）静岡安全施設 | 静岡市清水区江尻台町6-12 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 5700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 発注準備から契約までの間に著しく劣化した標識があったため | 37-I7318-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１６０-０１号］（国）３０１号舗装修繕工事（舗装工太田工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 太田 | （国）３０１号 | 舗装工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-12-02 | 2026-03-06 | 23754000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 37-I8160-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１６１-０１号］（国）３０１号舗装修繕工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 利木 | （国）３０１号 | 舗装工事 | （株）山下組 | 湖西市梅田610 | 2025-12-16 | 2026-05-29 | 23000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 単品スライド請求に伴う延長減工 | 37-I8161-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１６３-０１号］（国）３０１号舗装修繕工事（舗装工・利木工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 利木 | （国）３０１号 | 舗装工事 | （株）山下組 | 湖西市梅田610 | 2026-03-24 | 2026-07-03 | 21400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式であるため測量結果に合わせて変更する。 | 37-I8163-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-04-24 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３９２-０１号］（一）湖西東細谷線舗装修繕工事（舗装工（吉美工区）） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | （一）湖西東細谷線 | 舗装工事 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025-12-26 | 2026-05-18 | 19965000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8392-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３９３-０１号］（国）３０１号舗装修繕工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 古見 | （国）３０１号 | 舗装工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-11-25 | 2026-02-27 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による設計数量の変更 | 37-I8393-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ０３００-０４号］二級河川都田川（浜名湖）ほか河川維持管理（環境保全事業）プレジャーボート関係事務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 大人見町 | 二級河川都田川 | その他(コンサル) | （公財）浜名湖総合環境財団 | 浜松市中央区中央1-12-1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 18920000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の変更 | 37-K0300-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ０３００-０４号］二級河川都田川（浜名湖）ほか河川維持管理（環境保全事業）プレジャーボート関係事務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 大人見町 | 二級河川都田川 | その他(コンサル) | （公財）浜名湖総合環境財団 | 浜松市中央区中央1-12-1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 19910000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づく変更 | 37-K0300-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０７-０１号］二級河川井伊谷川河川台帳整備に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町井伊谷 | 二級河川井伊谷川 | 測量 | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025-09-16 | 2026-03-18 | 10000000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-K0707-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１８-０２号］一級河川安間川河川調査に伴う設計業務委託（龍光橋概略検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 龍光町 | 一級河川安間川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-10-09 | 2026-03-25 | 6000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K1518-02-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１９-０１号］二級河川釣橋川河川調査測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町岡本 | 二級河川釣橋川 | 測量 | 竹内測量設計（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日756 | 2026-01-05 | 2026-03-24 | 8085000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-K1519-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１９-０１号］二級河川釣橋川河川調査測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町岡本 | 二級河川釣橋川 | 測量 | 竹内測量設計（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日756 | 2026-01-05 | 2026-03-24 | 8085000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K1519-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１９-０１号］二級河川都田川河川調査測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 二級河川都田川 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-12-26 | 2026-03-19 | 6248000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条に該当する。 | 37-K1519-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８１７-０１号］浜松篠原海岸ほか海岸調査に伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 浜松篠原海岸 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-06-24 | 2026-03-13 | 12000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1817-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９７０-０１号］二級河川馬込川大規模特定河川対策事業に伴う設計・電算帳票業務委託（白羽橋詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 白羽町 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2026-03-10 | 2027-02-15 | 57288000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務委託契約約款第51条 特例措置による業務委託料の変更協議 | 37-K1970-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０４１-０１号］二級河川神宮寺川広域河川改修工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町黒渕 | 二級河川神宮寺川 | 土木一式工事 | （株）戸田建設 | 浜松市浜名区引佐町黒渕193-1 | 2025-09-09 | 2026-05-29 | 21087000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2041-01-12-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２９０-０１号］一級河川安間川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（仮設撤去工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 龍光町 | 一級河川安間川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2026-03-12 | 2026-07-02 | 12540000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2290-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-01 | 令和７年度［第３７-Ｋ２５３４-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（水門仮締切撤去工・護床工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025-06-18 | 2027-03-10 | 313863000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2534-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ２５３４-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（左岸横堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 江之島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2026-03-10 | 2027-06-30 | 442684000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2534-01-11-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-０１号］二級河川井伊谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町小野 | 二級河川井伊谷川 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2026-04-06 | 2026-08-28 | 30000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2690-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-18 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-０２号］二級河川馬込川 国土強靭化対策（総合流域防災）工事（土砂運搬工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）植松鈴木組 | 浜松市中央区宮竹町380 | 2026-03-12 | 2026-08-14 | 94842000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建設工事請負契約約款第５２条（労務単価についての運用に係る特例措置） | 37-K2690-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-０４号］二級河川芳川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 芳川町 | 二級河川芳川 | 補償 | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2026-03-12 | 2027-01-29 | 7634000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 37-K2690-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-０４号］二級河川芳川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 恩地町 | 二級河川芳川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2026-03-12 | 2027-02-05 | 24970000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 37-K2690-04-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-０６号］一級河川安間川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 安間町 | 一級河川安間川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2026-03-12 | 2026-11-24 | 19900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務着手後の現地踏査により確認された附帯工作物の設計を追加するため。 | 37-K2690-06-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-０７号］一級河川安間川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 市野町 | 一級河川安間川 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2026-03-19 | 2026-10-10 | 23023000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条該当 | 37-K2690-07-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-０８号］一級河川安間川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 笠井新田町 | 一級河川安間川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2026-03-19 | 2026-11-06 | 19151000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第51条に該当する。 | 37-K2690-08-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-１１号］二級河川芳川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 西島町 | 二級河川芳川 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2026-03-12 | 2026-08-29 | 7601000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-K2690-11-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ２６９０-１２号］二級河川新川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う設計業務委託（逆流防止施設詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 篠原町 | 二級河川新川 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2026-03-12 | 2026-11-27 | 33088000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置 | 37-K2690-12-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８０-０１号］二級河川馬込川河川改良工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）内田商店 | 浜松市中央区米津町524 | 2025-11-25 | 2026-03-11 | 13319000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3080-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８１-０１号］一級河川二俣川河川改良工事（遊歩道補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 二俣町二俣 | 一級河川二俣川 | 土木一式工事 | （株）森下組 | 浜松市天竜区二俣町二俣124-2 | 2026-01-22 | 2026-03-25 | 5258000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3081-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８２-０１号］二級河川都田川河川改良工事（構造物補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | 小笠原マル昇（株） | 浜松市中央区初生町922-3 | 2025-10-30 | 2026-02-14 | 4246000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3082-01-12-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８３-０１号］二級河川都田川（浜名湖）河川改良に伴う公共マリーナ補修設計・電算帳票業務委託（伊佐見公共マリーナ） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 大人見町 | 二級河川都田川 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025-09-16 | 2026-08-28 | 9900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実施可否に関するヒアリングの調整に不測の日時を要した。 | 37-K3083-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８３-０１号］二級河川今川（浜名湖）河川改良に伴う公共マリーナ詳細調査・補修設計・電算帳票業務委託（入出公共マリーナ） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 入出 | 二級河川今川 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025-09-16 | 2026-08-28 | 18350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実施可否に関するヒアリングの調整に不測の日時を要した。 | 37-K3083-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８４-０１号］一級河川安間川河川改良に伴う測量・設計業務委託（暫定河川改修設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 笠井新田町 | 一級河川安間川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025-10-07 | 2026-09-07 | 15070000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第22条に該当する。 | 37-K3084-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８６-０１号］二級河川馬込川 河川改良工事（袋詰玉石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 楊子町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）武蔵建設 | 浜松市中央区若林町2122-1 | 2025-12-25 | 2026-03-25 | 8690000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3086-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８８-０１号］二級河川灰ノ木川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 灰木 | 二級河川灰ノ木川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-06-05 | 2026-02-24 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3088-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８８-０１号］二級河川灰ノ木川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 灰木 | 二級河川灰ノ木川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025-06-05 | 2026-03-16 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3088-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８９-０１号］二級河川馬込川河川改良に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 有玉西町 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-07-10 | 2026-03-16 | 5951000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-K3089-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｋ３１０２-０１号］一級河川気田川河川改良工事に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-06-19 | 2026-02-02 | 7304000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3102-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２５７-０１号］二級河川宇利山川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町岡本 | 二級河川宇利山川 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2026-02-19 | 2026-06-29 | 14250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3257-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ３２５９-０１号］一級河川二俣川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 横川 | 一級河川二俣川 | 土木一式工事 | （株）森下組 | 浜松市天竜区二俣町二俣124-2 | 2026-03-24 | 2026-07-31 | 18491000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第52条、約款第18条第1項(4) | 37-K3259-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６７０-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕工事（入野富士見水門遠方監視制御装置更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川新川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025-09-02 | 2026-03-27 | 53878000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検結果に基づく機器の更新 | 37-K3670-04-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６７０-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕工事（入野富士見水門遠方監視制御装置更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川新川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025-09-02 | 2026-03-27 | 54692000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水位計ケーブル用の既設管路使用不可に伴う新設管路の追加 | 37-K3670-04-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川堀留川河川維持修繕工事（堤防除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 若林町 | 二級河川堀留川 | 土木一式工事 | （株）中岡建設 | 浜松市中央区倉松町432 | 2025-07-31 | 2025-11-21 | 4114000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3770-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川都田川河川維持修繕工事（転落防止柵補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 平松町 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 4928000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3770-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川都田川河川維持修繕工事（転落防止柵補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 平松町 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 4554000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3770-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７１-０１号］二級河川佐鳴湖（新川）河川維持修繕工事（除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 富塚町 | 二級河川佐鳴湖（新川） | 土木一式工事 | （有）辻衛組 | 浜松市中央区志都呂町1690-1 | 2025-07-24 | 2026-03-09 | 15490000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3771-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８３０-０１号］二級河川馬込川河川海岸環境整備工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）内田商店 | 浜松市中央区米津町524 | 2025-11-13 | 2026-02-27 | 7670000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3830-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８３０-０１号］二級河川馬込川河川海岸環境整備に伴う測量・設計業務委託（公園実施設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-07-31 | 2026-03-10 | 11330000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3830-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７５-０１号］二級河川馬込川緊急自然災害防止対策工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 38000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4475-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７７-０１号］二級河川馬込川 緊急自然災害防止対策工事（袋詰玉石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 瓜内町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 山平建設（株） | 浜松市中央区中央2-8-16 | 2025-10-01 | 2026-01-19 | 27400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4477-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７８-０１号］二級河川都田川緊急自然災害防止対策工事（袋詰玉石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町中川 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025-09-24 | 2026-03-16 | 14047000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4478-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４８０-０１号］一級河川阿多古川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 一級河川阿多古川 | 土木一式工事 | （株）天竜アキヤマ | 浜松市天竜区山東2975-1 | 2025-09-16 | 2026-06-12 | 53600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4480-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４８３-０１号］二級河川旧新川緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川旧新川 | 土木一式工事 | 宮崎建設（株） | 浜松市中央区雄踏町宇布見8991-9 | 2025-11-27 | 2026-05-29 | 8635000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4483-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-22 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４８４-０１号］一級河川気田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025-11-20 | 2026-05-29 | 22531000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4484-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４８６-０１号］二級河川都筑大谷川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町駒場 | 二級河川都筑大谷川 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025-09-24 | 2026-03-16 | 35478000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条に該当する。 | 37-K4486-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４８８-０１号］二級河川日比沢川緊急自然災害防止対策に伴う用地測量・用地調査業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 二級河川日比沢川 | 測量 | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-11-06 | 2026-08-31 | 5654000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第22条に該当する。 | 37-K4488-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６９２-０１号］二級河川浜名湖（都田川）ほか県土強靭化対策工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 二級河川浜名湖（都田川） | しゅんせつ工事 | 伴建設（株） | 湖西市梅田38 | 2025-09-09 | 2026-02-27 | 53403000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 37-K4692-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６９３-０１号］一級河川二俣川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 一級河川二俣川 | 土木一式工事 | （有）市川建設 | 浜松市天竜区船明917 | 2025-09-11 | 2026-05-15 | 9700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4693-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６９５-０１号］二級河川浜名湖（都田川）（浜名湖）県土強靭化対策工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀伊目 | 二級河川浜名湖（都田川） | しゅんせつ工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-10-16 | 2026-03-16 | 25157000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4695-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８６０-０１号］一級河川安間川緊急豪雨災害対策工事（築堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 市野町 | 一級河川安間川 | 土木一式工事 | 常盤工業（株） | 浜松市中央区新津町197 | 2025-12-09 | 2026-05-29 | 24574000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4860-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８６１-０１号］二級河川馬込川 緊急豪雨災害対策工事（袋詰玉石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 楊子町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 山平建設（株） | 浜松市中央区中央2-8-16 | 2026-03-24 | 2026-12-08 | 11264000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業実績に基づく数量変更。 | 37-K4861-01-11-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８６３-０１号］一級河川阿多古川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 一級河川阿多古川 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025-09-24 | 2026-02-20 | 14366000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4863-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８６５-０１号］一級河川気田川緊急豪雨災害対策工事（樋門無動力化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025-08-25 | 2026-03-13 | 12606000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4865-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８６６-０１号］一級河川相川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町浦川 | 一級河川相川 | 土木一式工事 | （株）浦川建設 | 浜松市天竜区佐久間町浦川2748 | 2025-09-11 | 2026-06-30 | 56287000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4866-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ５１１３-０１号］浜松五島海岸国土強靱化対策（侵食）工事（突堤工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 松島町 | 浜松五島海岸 | 土木一式工事 | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2026-03-24 | 2026-11-27 | 63008000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K5113-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ５１１３-０１号］浜松五島海岸国土強靱化対策（侵食）工事（突堤工ブロック製作工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 浜松五島海岸 | 土木一式工事 | 風早建設（株） | 浜松市中央区大柳町487-5 | 2026-03-25 | 2026-11-30 | 95095000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5113-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-12 | 令和７年度［第３７-Ｋ５２５３-０１号］浜松五島海岸海岸改良工事（養浜工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 松島町 | 浜松五島海岸 | 土木一式工事 | （株）吉田組 | 浜松市中央区雄踏町宇布見8188-3 | 2026-03-31 | 2026-07-24 | 10175000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5253-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ５３１３-０１号］浜松篠原海岸海岸維持修繕工事（砂被覆工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 浜松篠原海岸 | 土木一式工事 | （株）中岡建設 | 浜松市中央区倉松町432 | 2025-10-02 | 2026-03-11 | 7200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5313-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ５３１４-０１号］舞阪海岸 海岸維持修繕工事（除礫工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 舞阪海岸 | 土木一式工事 | （株）中岡建設 | 浜松市中央区倉松町432 | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 11450000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K5314-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ５４０４-０１号］浜松篠原海岸海岸養浜工事（養浜工その2） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 浜松篠原海岸 | 土木一式工事 | （株）守屋組 | 浜松市中央区安松町65-6 | 2025-08-25 | 2025-12-12 | 12900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K5404-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ６０３０-０１号］二級河川東神田川防衛障害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 神ケ谷町 | 二級河川東神田川 | 土木一式工事 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025-09-09 | 2026-06-30 | 96767000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K6030-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｌ２８００-０１号］遠州灘海浜公園（篠原地区）交付金（公園・整備）に伴う用地測量業務委託（地権者調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 篠原町 | 遠州灘海浜公園（篠原地区） | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-25 | 2026-01-16 | 10252000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 都市計画法第66条に基づく措置により、事業認可周知看板を追加する必要があるため。 | 37-L2800-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｌ２８００-０１号］遠州灘海浜公園（篠原地区）交付金（公園・整備）に伴う用地測量業務委託（地権者調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 篠原町 | 遠州灘海浜公園（篠原地区） | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-08-25 | 2026-01-30 | 10252000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 看板の一部材料入手困難なため（別添履行期間請求書を参照） | 37-L2800-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５０３-０１号］阿多古川支川西の平沢砂防工事（渓流保全工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 西藤平 | 阿多古川支川西の平沢 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 浜松市天竜区西藤平308 | 2025-08-04 | 2026-12-18 | 55088000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0503-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５０４-０１号］葭本川支川気賀天神山沢砂防工事（工事用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 葭本川支川気賀天神山沢 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2026-03-24 | 2026-12-14 | 17930000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に該当する。 | 37-S0504-01-12-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０８-０３号］大沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 大沢 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025-08-05 | 2026-03-23 | 6842000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S0708-03-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ２００５-０１号］長沢地すべり対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | とび・土工・コンクリート工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 60027000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S2005-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｓ３００８-０１号］阿多古川支川小坂沢川砂防工事（工事用道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 | 阿多古川支川小坂沢川 | 土木一式工事 | （株）神田組 | 浜松市天竜区西藤平308 | 2026-03-19 | 2026-10-30 | 30932000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建設工事請負契約約款第52条に基づく変更 | 37-S3008-01-12-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２３１-０１号］山路砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（流路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町豊岡 | 山路 | 土木一式工事 | （株）正久工業 | 浜松市天竜区春野町気田823 | 2026-03-19 | 2026-11-04 | 24530000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第52条、約款第18条第1項(4) | 37-S3231-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２４３-０１号］大滝地すべり対策工事（集水井工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町大井 | 大滝 | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2026-03-12 | 2027-02-08 | 91960000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建設工事請負契約約款第52条、第18条第1項(5) | 37-S3243-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２４３-０１号］大滝地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町大井 | 大滝 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2026-03-12 | 2027-03-19 | 9504000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第51条 | 37-S3243-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２４４-０１号］長沢地すべり対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | 土木一式工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2026-03-12 | 2027-02-26 | 34980000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第52条、約款第19条 | 37-S3244-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ３２４４-０１号］長沢地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2026-03-19 | 2026-11-30 | 3872000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第51条 | 37-S3244-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-23 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３０４-０１号］両島山本A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 両島山本A | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2026-03-12 | 2026-11-30 | 53042000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第52条、約款第18条第1項(4) | 37-S3304-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ３３４２-０１号］谷下急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 | 谷下 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2026-03-23 | 2027-01-20 | 65989000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第52条、約款第18条第１項(４) | 37-S3342-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４９１-０１号］鵜殿山ほか基礎調査業務委託（新規区域設定その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 鷲津 | 鵜殿山 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-24 | 2027-01-29 | 46024000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-S3491-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４９１-０１号］協和上田ほか基礎調査業務委託（新規区域設定その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 協和町 | 協和上田 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-24 | 2027-01-29 | 35772000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-S3491-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４９１-０１号］白洲北ほか基礎調査業務委託（新規区域設定その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白洲町 | 白洲北 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-24 | 2027-01-29 | 32934000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-S3491-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４９１-０１号］東伊場ほか基礎調査業務委託（区域の見直し） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 東伊場 | 東伊場 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2026-03-12 | 2026-09-30 | 4983000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-S3491-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４９１-０２号］山東八幡ほか基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 山東八幡 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-24 | 2027-02-26 | 43153000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置 | 37-S3491-02-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４９１-０２号］船明山下ほか基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 船明 | 船明山下 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-24 | 2027-02-26 | 42944000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置 | 37-S3491-02-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ３４９１-０２号］ 二俣川支川百古里川ほか基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 横川 | 二俣川支川百古里川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2026-03-24 | 2027-02-26 | 45452000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託技術者単価についての運用に係る特例措置 | 37-S3491-02-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-17 | 令和７年度［第３７-Ｓ３５８１-０２号］佐久間河内川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町佐久間 | 佐久間河内川 | とび・土工・コンクリート工事 | 日邦ライン（株） | 浜松市中央区飯田町500 | 2026-03-12 | 2026-08-21 | 5126000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建設工事請負契約約款第52条に基づく変更 | 37-S3581-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８０５-０１号］両島山本A急傾斜地崩壊対策工事（法枠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 両島山本A | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025-10-27 | 2026-03-13 | 36047000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８０５-０１号］両島山本A急傾斜地崩壊対策工事（法枠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 両島山本A | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025-10-27 | 2026-03-13 | 36135000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８１０-０１号］源太山急傾斜地崩壊対策工事（区間９ 法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 源太山 | 土木一式工事 | ワシヅ工業（株） | 湖西市太田978-6 | 2025-09-16 | 2026-10-30 | 48708000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 防護柵形状の変更のため | 37-S4810-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１３-０１号］ 都田川支川花川砂防に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 花川町 | 都田川支川花川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-08-28 | 2026-06-30 | 9042000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第19条に該当する。 | 37-S5113-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１１-０１号］ 水窪川支川相月川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 水窪川支川相月川 | 土木一式工事 | （有）渥美建設 | 浜松市天竜区佐久間町相月276-2 | 2025-12-03 | 2026-03-16 | 18199000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5311-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１１-０１号］ 水窪川支川相月川砂防工事に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 水窪川支川相月川 | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-06-12 | 2025-12-17 | 6589000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5311-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-05-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１２-０１号］ 気田川支川熊切川砂防工事に伴う測量・設計業務委託（上流工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町田河内 | 気田川支川熊切川 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025-09-11 | 2026-06-30 | 6204000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5312-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１５-０１号］ 相川支川出馬川砂防工事（巨石張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町浦川 | 相川支川出馬川 | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025-10-02 | 2026-03-23 | 13959000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5315-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４２１-０１号］ 翁川支川小所能沢砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 翁川支川小所能沢 | 土木一式工事 | （有）藤田建設 | 浜松市天竜区水窪町奥領家3435-7 | 2025-08-25 | 2026-02-27 | 19400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5421-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４２２-０１号］ 天竜川支川河内沢川（龍山）砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 天竜川支川河内沢川（龍山） | 土木一式工事 | （株）神谷土木 | 浜松市天竜区龍山町瀬尻1151-1 | 2025-10-02 | 2026-03-13 | 14550000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5422-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｓ５５０４-０１号］ 天竜川支川水窪川砂防工事 | 工事 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 天竜川支川水窪川 | 土木一式工事 | （株）浦川建設 | 浜松市天竜区佐久間町浦川2748 | 2025-09-09 | 2026-03-23 | 24322000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5504-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ７０８１-０１号］山東大渓A急傾斜地崩壊対策工事に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 山東 | 山東大渓A | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-10-08 | 2026-08-28 | 8360000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7081-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｓ７０８１-０１号］山東大渓A急傾斜地崩壊対策工事に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 山東大渓A | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-11-20 | 2026-03-19 | 8536000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7081-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２８０-０１号］白洲北砂防等維持工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白洲町 | 白洲北 | 土木一式工事 | （株）トオヤリペアテック | 浜松市中央区伊左地町3953 | 2025-10-30 | 2026-03-25 | 18205000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7280-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４７３-０１号］浜名港海岸自然災害防止対策工事（法面排水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 浜名港海岸 | 土木一式工事 | （株）セイコー技研 | 浜松市中央区舞阪町舞阪859-1 | 2025-07-22 | 2026-03-16 | 43650000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5473-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０１-０１号］いなさ湖発電所（仮称）新築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | いなさ湖発電所 | 建築一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-07-09 | 2026-06-30 | 122639000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0801-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０２-０１号］北遠総合庁舎冷温水発生器送返油設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 二俣町鹿島 | 北遠総合庁舎 | 管工事 | （株）刑部工業所 | 浜松市中央区篠原町21036 | 2025-05-15 | 2026-01-23 | 18073000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0802-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０５-０１号］県営住宅佐鳴湖西団地給水方式切替工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 大平台 | 佐鳴湖西団地 | 管工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025-07-03 | 2026-03-13 | 26994000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0805-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０６-０１号］県営住宅南平団地Ａ棟建替事業５号棟解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 入野町 | 南平団地 | 解体工事 | （株）リサイクルクリーン | 浜松市天竜区二俣町二俣41 | 2025-12-01 | 2026-08-07 | 147455000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0806-01-11-51
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-01 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０７-０１号］県営住宅子安団地外構他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 子安町 | 子安団地 | 建築一式工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2025-08-05 | 2025-12-02 | 49995000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0807-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０８-０１号］県営住宅芳川団地Ａ棟建替事業１号棟解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 参野町 | 芳川団地 | 解体工事 | 丸友開発（株） | 浜松市中央区若林町285 | 2025-07-09 | 2026-03-10 | 83369000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0808-01-11-51
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８１２-０１号］県営住宅遠州浜団地他共用部照明設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 遠州浜 | 遠州浜団地 | 電気工事 | （株）万雄電気工業所 | 浜松市中央区西ｹ崎町1288 | 2025-07-17 | 2025-12-11 | 4906000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0812-01-11-11
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８１３-０１号］県営住宅鷺の宮団地給水方式切替工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 大瀬町 | 鷺の宮団地 | 管工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025-08-25 | 2026-03-16 | 29194000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0813-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８１９-０１号］都田川ダム管理棟外壁ほか補修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | 二級河川都田川 | 建築一式工事 | 東海アーバン開発（株） | 浜松市中央区大原町445-1 | 2025-09-04 | 2026-01-16 | 21736000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0819-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-22 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８２０-０１号］二級河川馬込川水門管理棟新築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 建築一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025-10-23 | 2026-07-15 | 71929000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0820-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８２１-０１号］遠州灘海浜公園球技場メインスタンド防水修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 遠州灘海浜公園 | 建築一式工事 | （株）鈴木組 | 浜松市中央区神田町1522 | 2025-10-01 | 2026-01-28 | 13343000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0821-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８２５-０１号］湖西警察署白須賀交番他解体他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | 湖西警察署白須賀交番 | 建築一式工事 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025-12-25 | 2026-03-26 | 19426000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0825-01-11-51
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８２８-０１号］浜松湖北高等学校佐久間分校教職員住宅平沢Ｃ解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町中部 | 佐久間高校教職員住宅 | 解体工事 | （株）美興 | 浜松市中央区高丘東1-5-19 | 2025-11-05 | 2026-03-23 | 16676000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0828-01-11-51
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３１-０１号］浜松東高等学校消火栓ポンプ更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 笠井新田町 | 浜松東高等学校 | 管工事 | 静西興業（株） | 浜松市中央区高丘西3-27-24 | 2025-06-10 | 2026-01-16 | 29381000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0831-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３２-０１号］浜松東高等学校本館トイレ改修工事ほか設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 笠井新田町 | 浜松東高等学校 | 建築 | （株）竹下一級建築士事務所 | 浜松市中央区田町230-17田町ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ5階 | 2025-05-22 | 2026-01-26 | 6193000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0832-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３５-０１号］細江警察署浜名区公舎等雨水排水施設撤去工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 |  | 細江警察署 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-10-02 | 2026-01-13 | 4851000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0835-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３６-０１号］遠州灘海浜公園球技場電光掲示板解体工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 遠州灘海浜公園 | 解体工事 | （有）川合はつり工業 | 浜松市中央区初生町268-6 | 2025-11-06 | 2026-03-06 | 7403000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0836-01-11-51
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３８-０１号］浜松東高等学校管理・普通教室棟トイレ改修工事（西系統） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 笠井新田町 | 浜松東高等学校 | 建築一式工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2026-06-25 | 2026-12-15 | 84953000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建設工事請負契約約款第52条に基づく特例措置 | 37-Z0838-01-11-01
2026 | 浜松土木事務所 | 2026-06-11 | 令和８年度［第３８-Ｉ５０２６-０２号］（国）４２号ほか道路維持（道路除草）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | （国）４２号 | 除草 | （株）トオヤリペアテック | 浜松市中央区伊左地町3953 | 2026-04-01 | 2027-03-15 | 12793000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更 | 38-I5026-02-13-01
2026 | 浜松土木事務所 | 2026-06-11 | 令和８年度［第３８-Ｉ５１０６-０１号］（国）４２号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | （国）４２号 | せんてい | （有）若松造園 | 浜松市浜名区三ヶ日町大谷1350 | 2026-04-01 | 2027-03-15 | 11913000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更 | 38-I5106-01-13-01
2026 | 浜松土木事務所 | 2026-06-18 | 令和８年度［第３８-Ｋ０３００-０４号］二級河川都田川（浜名湖）ほか河川維持管理（環境保全事業）プレジャーボート関係事務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 大人見町 | 二級河川都田川 | その他(コンサル) | ダミー業者 その他（コンサル） | 静岡市葵区追手町9番6号 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 21901000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ブイ設置の追加 | 38-K0300-04-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６１２-０１号］田子の浦港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025-06-25 | 2026-02-20 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既往長寿命化計画書との統合作業のため | 36-W2612-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｗ３１０１-０１号］田子の浦港 ６年災害復旧 査定第１号工事（中央泊地）（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-09-17 | 2026-03-19 | 16500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 36-W3101-01-11-04
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３６-Ｗ３１０１-０１号］田子の浦港 ６年災害復旧 査定第１号工事（中央泊地）（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-09-17 | 2026-03-19 | 8668000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 36-W3101-01-11-04
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（浚渫土処理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 遠藤建設（株） | 富士市蓼原54-7 | 2025-08-08 | 2026-02-06 | 260777000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 濾布交換サイクルの精査 | 36-W3301-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（浚渫土処理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 遠藤建設（株） | 富士市蓼原54-7 | 2025-08-08 | 2026-02-06 | 262240000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 推計数量から実績数量への変更 | 36-W3301-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 井上建設（株） | 富士市蓼原49-11 | 2025-09-01 | 2026-03-27 | 112959000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 36-W3301-01-11-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 井上建設（株） | 富士市蓼原49-11 | 2025-09-01 | 2026-03-27 | 113410000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先との調整 | 36-W3301-01-11-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３６-Ｗ７１９２-０１号］田子の浦港 埋没浚渫 中央航路保全業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | しゅんせつ工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-06-05 | 2026-01-30 | 18700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 漁協との調整による | 36-W7192-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ７１９２-０１号］田子の浦港 埋没浚渫 中央航路保全業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | しゅんせつ工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-06-05 | 2026-01-30 | 19591000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 先行別工事の掃海調査実績による。 | 36-W7192-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｗ３１０１-０１号］田子の浦港 ６年災害復旧（過）工事 査定第３号（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | しゅんせつ工事 | 若築建設（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区昭和町5-11 | 2026-03-24 | 2026-12-08 | 140107000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-W3101-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-05-11 | 令和７年度［第３７-Ｗ３１０２-０１号］田子の浦港 ６年災害復旧（過）工事 査定第４号（浚渫土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）藤島組 | 富士市永田町1-66 | 2025-10-21 | 2026-05-29 | 214467000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績数量への変更 | 37-W3102-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ３１０２-０１号］田子の浦港 ６年災害復旧（過）工事 査定第４号（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-10-27 | 2026-07-31 | 161755000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 分級脱水実績による脱水処理土の数量増 | 37-W3102-01-11-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０２-０１号］田子の浦港 予防保全推進 橋梁点検・維持管理計画策定業務委託（沼川水門橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-10 | 2025-12-16 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 長寿命化計画を策定する際に詳細調査の結果を用いる必要があったため | 37-W4602-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-02 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０２-０１号］田子の浦港 予防保全推進 橋梁点検・維持管理計画策定業務委託（沼川水門橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-07-10 | 2026-01-30 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細調査の結果の検討、報告書作成に不測の日時を要したため | 37-W4602-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｗ５１１１-０１号］田子の浦港 維持修繕事業に伴う小型艇昇降施設検討業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-12-23 | 2026-03-27 | 5610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 検討荷重の増加に伴う既存設備の検討 | 37-W5111-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１０-０１号］田子の浦港 ふ頭用地整備 保安対策施設工事（SOLAS） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025-08-12 | 2026-03-23 | 57420000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地精査による足場の追加 | 37-W5610-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１０-０１号］田子の浦港 ふ頭用地整備 保安対策施設工事（SOLAS） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025-08-12 | 2026-03-23 | 59400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 摺り付け舗装の追加による。 | 37-W5610-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１１-０１号］田子の浦港 ふ頭用地整備工事（野積場舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 舗装工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-09-24 | 2026-07-31 | 81532000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 占用利用者の整備計画による土工、舗装工の変更 | 37-W5611-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１１-０１号］田子の浦港 ふ頭用地整備工事（野積場舗装工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 舗装工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2025-12-23 | 2026-09-30 | 40689000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接工事との施工調整に伴う工期の延期 | 37-W5611-01-11-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１２-０１号］田子の浦港ふ頭用地整備排水施設整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 13893000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議の結果、管理桝周りの止水テープを追加したため | 37-W5612-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６２０-０１号］田子の浦港上屋整備富士2号上屋照明改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 電気工事 | （株）スズキ電工 | 富士市松岡494-1 | 2025-09-26 | 2026-02-16 | 6622000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5620-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-10 | 令和７年度［第３７-Ｗ６２０３-０１号］田子の浦港 局部改良等工事（橋梁塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025-10-09 | 2026-06-12 | 76200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査に伴う数量の変更 | 37-W6203-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５０４-０１号］田子の浦港改修工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2025-06-13 | 2026-02-27 | 42955000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 37-W6504-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５０４-０１号］田子の浦港改修工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2025-06-13 | 2026-02-27 | 43769000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 37-W6504-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-07-09 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５０４-０１号］田子の浦港 改修工事（浚渫土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）西尾組 | 富士市入山瀬2-2-6 | 2025-12-05 | 2026-07-10 | 109791000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績数量への変更 | 37-W6504-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５１１-０１号］田子の浦港 改修工事（浚渫土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2026-05-01 | 2026-12-19 | 336424000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-W6511-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-08 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５１１-０１号］田子の浦港 改修工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2026-04-01 | 2026-11-19 | 137852000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の特例措置 | 37-W6511-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-06-05 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５１１-０１号］田子の浦港改修工事（沈砂池浚渫工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | ダイエー工業（株） | 富士市柚木105-1 | 2026-03-24 | 2026-08-31 | 22429000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 想定より堆積土量が少ないため、浚渫土量を減じる | 37-W6511-01-11-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｗ７０５１-０１号］田子の浦港 維持浚渫工事（泊地浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2025-08-29 | 2025-11-26 | 90629000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W7051-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｗ７０５１-０１号］田子の浦港 維持浚渫 マルチビーム深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025-09-11 | 2026-03-13 | 9064000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 規定水深モデルの作成の追加 | 37-W7051-01-13-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｗ７０５１-０１号］田子の浦港 維持浚渫 底質・ダイオキシン類調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）サイエンス | 静岡市清水区小芝町4-13 | 2025-08-07 | 2026-02-10 | 3333000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土砂運搬先との調整 | 37-W7051-01-13-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｘ１００４-０１号］田子の浦港 空間情報デジタル基盤構築事業費に伴う施設台帳整備業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-09-11 | 2026-03-18 | 11770000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議の結果、既存施設位置図の縮尺を変更したため | 37-X1004-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見埠頭４号岸壁走行レール敷設工事（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-31 | 2026-01-15 | 136697000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-W5520-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見埠頭４号岸壁走行レール敷設工事（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-31 | 2026-01-15 | 142439000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-W5520-01-11-04
2023 | 清水港管理局 | 2026-02-06 | 令和５年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事監理業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | その他(コンサル) | （一社）港湾荷役システム協会 | 港区西新橋1-20-9 ＴＳＲビル | 2024-03-07 | 2026-03-17 | 18128000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 34-W5520-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００１-０１号］清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区胸壁設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 島崎町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-07-15 | 2026-03-19 | 17804000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2001-01-13-02
2024 | 清水港管理局 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港海岸 | 電気通信工事 | 富士電機（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2024-06-21 | 2026-02-27 | 234443000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2504-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策工事（折戸堤防電気防食工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 折戸 | 清水港海岸 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-09-24 | 2026-02-27 | 143198000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2504-01-11-05
2024 | 清水港管理局 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う陸閘細部・実施設計業務委託（折戸地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025-03-31 | 2026-03-16 | 32472000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2504-01-13-04
2024 | 清水港管理局 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う胸壁細部・実施設計業務委託（折戸地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025-03-31 | 2026-01-30 | 18084000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2504-01-13-05
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｗ２５９９-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う江尻地区設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 新港町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025-08-19 | 2026-03-18 | 10219000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2599-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-11-26 | 令和６年度［第３６-Ｗ２６０６-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（折戸B地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 折戸 | 清水港 | 建設コンサルタント | 第一復建（株） 静岡事務所 | 伊東市宇佐美1106-9 | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 18546000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2606-01-13-03
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０６-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（富士見・折戸A地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）センク２１ 静岡事務所 | 静岡市清水区鳥坂21-10 | 2025-06-23 | 2026-02-20 | 18821000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果から、設計と現場に乖離があったため。 | 36-W2606-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０６-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（富士見・折戸A地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）センク２１ 静岡事務所 | 静岡市清水区鳥坂21-10 | 2025-06-23 | 2026-03-18 | 18821000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2606-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６１１-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（日の出地区他） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 国際航業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ﾋﾞﾙ | 2025-09-02 | 2026-03-19 | 12837000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2611-01-13-03
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６１１-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（日の出地区他） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 国際航業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ﾋﾞﾙ | 2025-09-02 | 2026-03-19 | 13175000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2611-01-13-03
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９０１-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸閘胸壁新設工事（陸閘下部工・胸壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港海岸 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-30 | 2026-03-19 | 76153000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2901-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９０１-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区陸閘基本設計業務委託（起伏式） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 入船町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025-07-22 | 2026-03-23 | 61138000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2901-01-13-02
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９０１-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区陸閘基本・詳細設計業務委託（引戸式） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 入船町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | いであ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区鷹匠3-8-15 | 2025-07-22 | 2026-03-18 | 47014000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2901-01-13-03
2024 | 清水港管理局 | 2025-05-26 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９０２-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸閘新設工事（製作据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港海岸 | 鋼構造物工事 | 日東河川工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区大坪14-18 プチパレス大坪102 | 2025-03-31 | 2026-02-27 | 186285000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更 | 36-W2902-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５０１-０１号］清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー１号機用ケーブルラック拡幅工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 機械器具設置工事 | （有）青海プランニング | 静岡市清水区港町2-10-1-503 | 2025-09-30 | 2026-02-16 | 13667500 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 荷役機械メーカーから施工対象範囲を広げるよう依頼があったため。 | 36-W5501-01-11-04
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５１１-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う用地測量業務委託（新興津地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-06-09 | 2026-03-13 | 22099000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5511-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５１１-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津地区埋立竣工認可資料作成業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-12-03 | 2026-03-19 | 6721000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5511-01-13-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５２０-０１号］清水港江尻ふ頭用地整備舗装工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 袖師町 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-09-30 | 2026-03-16 | 41624000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5520-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-10 | 令和６年度［第３６-Ｗ５５２０-０１号］清水港江尻ふ頭用地整備に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 袖師町 | 清水港 | 補償 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 4521000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5520-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2026-03-02 | 令和６年度［第３６-Ｗ５５３０-０１号］清水港新興津荷役機械整備コンテナクレーン３号機制御装置更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 機械器具設置工事 | 住友重機械搬送システム（株） | 品川区西品川1-1-1 | 2025-01-06 | 2026-03-16 | 181940000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5530-01-11-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-03 | 令和６年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（新興津歩道橋A2橋台・防潮堤復旧工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 37642000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-04
2025 | 清水港管理局 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港新興津ふ頭用地整備工事（係留金物設置工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 平井造園（株） | 静岡市清水区柏尾503-2 | 2025-07-29 | 2025-12-18 | 43714000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5554-01-11-05
2025 | 清水港管理局 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港新興津ふ頭用地整備高圧電気配線移設工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-08-12 | 2026-03-25 | 26389000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-09
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（アクセス道路擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-07-29 | 2026-03-13 | 58410000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-10
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-12-26 | 2026-06-30 | 55462000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-12
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津地区埋立竣工認可資料作成業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-05-26 | 2026-03-19 | 7491000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津船揚場改良設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025-07-07 | 2026-02-10 | 15202000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W5554-01-13-06
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津船揚場改良設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025-07-07 | 2026-03-23 | 15202000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W5554-01-13-06
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-02 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８０１-０１号］清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-09-22 | 2026-02-03 | 30184000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5801-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８２３-０１号］清水港老朽化対策工事（袖師臨港道路舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 清水港臨港道路 | 清水港 | 舗装工事 | 静和工業（株） | 静岡市駿河区泉町3-15 | 2025-10-03 | 2026-02-27 | 99250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5823-01-11-03
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８４１-０１号］清水港老朽化対策工事（エプロン舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-09-02 | 2025-12-22 | 23298000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5841-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３６-Ｗ６２０２-０１号］清水港局部改良等工事（貝島防舷材設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）フタバコーケン | 静岡市清水区港町1-6-4 | 2025-11-11 | 2026-03-25 | 52393000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6202-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３６-Ｗ６２０２-０１号］清水港局部改良等に伴う設計業務委託（貝島地区岸壁整備基礎検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025-06-13 | 2026-01-30 | 7051000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 経済性の観点から完成時のほか暫定時の照査を必要としたため | 36-W6202-01-13-02
2024 | 清水港管理局 | 2025-11-26 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工Ａ路線・Ｄ路線） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市 |  | 清水港 | 土木一式工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-01-06 | 2025-11-28 | 66759000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6611-01-11-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-25 | 2026-03-18 | 224598000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-03
2024 | 清水港管理局 | 2026-03-18 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-25 | 2026-03-18 | 223916000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-03
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-17 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 電気工事 | 協和サンシンエンジニアリング（株） | 静岡市清水区大内97-1 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | 98978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2026-03-24 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 電気工事 | 協和サンシンエンジニアリング（株） | 静岡市清水区大内97-1 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | 95326000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備に伴う新興津ランプ詳細設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024-08-06 | 2026-03-19 | 26279000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2026-03-13 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備に伴う新興津ランプ詳細設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024-08-06 | 2026-03-19 | 27423000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港 緑地等施設整備に伴う測量業務委託（新興津汀線・深浅測量） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 測量 | 日本海洋調査（株） | 静岡市清水区三保1871-17 | 2025-12-17 | 2026-03-19 | 4378000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ６９４３-０１号］清水港改良に伴う三保小型桟橋設計業務委託（その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 建設コンサルタント | 第一復建（株） 静岡事務所 | 伊東市宇佐美1106-9 | 2025-09-02 | 2026-03-16 | 16027000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既存桟橋移設等、施工計画検討が必要となったため | 36-W6943-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-11-27 | 令和６年度［第３６-Ｗ６９４４-０１号］清水港改良に伴う用地測量・用地調査業務委託（三保地区臨港道路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 補償 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-03-31 | 2025-11-28 | 4257000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務実施に伴う実測数量へ変更を行う | 36-W6944-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ００１１-０２号］清水港港湾管理費清水港エリア公衆無線LAN更新工事 | 工事 | 単独随意契約 | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | その他(建設) | ダミー業者 その他（建設） | 静岡市葵区追手町9番6号 | 2026-01-05 | 2026-03-23 | 5786000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0011-02-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０２-０１号］清水港海岸基本施設管理に伴う津波防災ステーション保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清水港港内 | 清水港海岸 | 電気通信工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 17149000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0102-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０３-０２号］清水港保安対策新興津埠頭ほか保安対策設備改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 電気通信工事 | 富士通Ｊａｐａｎ（株） 関西・中部公共ビジネス統括部（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 20922000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W0103-02-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-25 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０３-０２号］清水港保安対策埠頭監視システム保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清水港埠頭 | 清水港 | 電気通信工事 | 富士通Ｊａｐａｎ（株） 関西・中部公共ビジネス統括部（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 38993000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 突発的な故障などに対応するため | 37-W0103-02-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６０１-０１号］清水港海岸港湾現況等調査に伴う用地測量業務委託（貝島地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港海岸 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-09-22 | 2026-03-16 | 7194000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W1601-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６０２-０１号］清水港港湾現況等調査に伴う費用対効果分析調査業務委託（三保地区小型桟橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-11-05 | 2026-05-29 | 5038000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-W1602-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-06-10 | 令和７年度［第３７-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策工事（折戸堤防電気防食工その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 折戸 | 清水港海岸 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2026-03-24 | 2026-09-30 | 89309000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共工事労務単価の特例措置に基づく労務単価等の変更 | 37-W2504-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３７-Ｗ３５２１-０１号］清水港新興津ふ頭基本施設修繕工事（防舷材設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-10-21 | 2026-03-25 | 42075000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W3521-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｗ３５２１-０１号］清水港基本施設修繕工事（袖師臨港道路防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清水港臨港道路 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）ＫＡＩＴＯ | 静岡市清水区駒越中2-4-36 | 2025-12-17 | 2026-03-17 | 8195000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初残土受け入れ予定箇所への搬出が不可能となったため | 37-W3521-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｗ３５２１-０１号］清水港基本施設修繕に伴う橋梁詳細点検業務委託（崇徳橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 島崎町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025-09-02 | 2026-03-19 | 20570000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W3521-01-13-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｗ３５２１-０１号］清水港基本施設修繕に伴う橋梁詳細点検業務委託（崇徳橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 島崎町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025-09-02 | 2026-03-19 | 20460000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W3521-01-13-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ４２０９-０１号］清水港海岸陸閘水門管理に伴う水門・陸閘保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清水港海岸保全区域内 | 清水港海岸 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 8525000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W4209-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４５１-０１号］清水港自然災害防止対策に伴う空洞調査業務委託（袖師第二埠頭） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 袖師町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 7491000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-W5451-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４７１-０１号］清水港海岸自然災害防止対策工事（消波ブロック製作据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港海岸 | 土木一式工事 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025-10-28 | 2026-05-29 | 58740000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5471-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-29 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５０３-０１号］清水港富士見荷役機械整備チップ系コンベヤ電気設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 電気工事 | （株）静岡日立 | 静岡市駿河区聖一色84-1 | 2025-06-10 | 2026-12-25 | 91916000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5503-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５０３-０１号］清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー１号機用光ケーブル敷設工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-09-12 | 2026-05-29 | 6050000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5503-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３１-０１号］清水港袖師第１ふ頭荷役機械整備工事（ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝﾜｲﾔｰ取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 機械器具設置工事 | （株）河村工業所 | 静岡市清水区北脇新田332-2 | 2025-07-07 | 2026-02-27 | 70822000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5531-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-06-16 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３１-０１号］清水港荷役機械整備工事（袖師第1埠頭レール修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）フタバコーケン | 静岡市清水区港町1-6-4 | 2026-02-17 | 2026-08-31 | 42350000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5531-01-11-03
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３１-０１号］清水港荷役機械整備工事（袖師ＣＣ５号機塗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025-12-17 | 2026-02-26 | 7942000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5531-01-11-05
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３３-０１号］清水港袖師第１埠頭荷役機械整備工事（CC１号機撤去解体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 機械器具設置工事 | ＪＦＥプラントエンジ（株） | 台東区蔵前2-17-4 | 2025-07-22 | 2026-03-13 | 285287000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5533-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３４-０１号］清水港袖師ふ頭用地整備工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-06-16 | 2026-03-18 | 64867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5534-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３４-０１号］清水港袖師ふ頭用地整備工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-06-16 | 2026-03-18 | 63294000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5534-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-21 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３５-０１号］清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭照明設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-11-26 | 2026-05-22 | 48497900 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5535-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５４５-０２号］清水港上屋整備興津上屋軒樋ほか改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 建築一式工事 | 駿河工業（株） | 静岡市駿河区西脇661-1 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 11099000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5545-02-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５５５-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（造成工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 66429000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5555-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５５５-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（造成工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 65516000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5555-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５５５-０１号］清水港 ふ頭用地整備工事（海づり公園アクセス道路工・東側道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-16 | 2026-03-24 | 87582000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5555-01-11-03
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５５８-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（海づり公園アクセス道路舗装工・東側道路舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 舗装工事 | 渡辺東亜（株） | 静岡市駿河区桃園町17-1 | 2026-02-17 | 2026-05-29 | 47003000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 起工測量結果に伴い契約数量増減が必要となった | 37-W5558-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５７０-０１号］清水港都市再開発等用地整備工事（新興津護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-07-29 | 2026-02-27 | 125092000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5570-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５７１-０１号］清水港都市再開発等用地整備に伴う埋立護岸詳細設計業務委託（村松運河地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025-09-29 | 2026-03-18 | 16555000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5571-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８０１-０１号］清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）平井組 | 静岡市葵区銭座町100 | 2025-11-07 | 2026-03-28 | 76450000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5801-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-04-28 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８０１-０１号］清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事（舗装打換え工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-10-31 | 2026-04-30 | 19147000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5801-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｗ５９０３-０１号］清水港改修工事（新興津防波堤嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-09 | 2026-03-23 | 275946000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5903-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｗ５９０３-０１号］清水港改修工事（新興津防波堤嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-09 | 2026-03-23 | 276925000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5903-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-14 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５７１-０１号］清水港局部改良等工事（袖師流出防止柵設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 土木一式工事 | 平井造園（株） | 静岡市清水区柏尾503-2 | 2025-12-26 | 2026-05-29 | 21406000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W6571-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｗ６６１１-０１号］清水港 緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-16 | 2026-03-18 | 53438000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W6611-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３７-Ｗ６６１１-０１号］清水港 緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-16 | 2026-03-24 | 48818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W6611-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 舗装工事 | （株）エイ・コーポレーション | 静岡市清水区庵原町155-12 | 2025-12-26 | 2026-05-29 | 29854000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W6611-01-11-03
2026 | 清水港管理局 | 2026-06-10 | 令和８年度［第３８-Ｗ４２０９-０１号］清水港海岸陸閘水門管理に伴う水門・陸閘保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清水港海岸保全区域内 | 清水港海岸 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） インフラ技術室 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10131000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務委託技術者単価の特例措置に基づく技術者単価等の変更 | 38-W4209-01-13-01
2025 | 都市局都市計画課 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｃ１３００-０１号］下田都市計画区域外６区域都市計画基礎調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | 下田都市計画区域 | 建設コンサルタント | 日本工営都市空間（株） 静岡支店 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 ﾏｰｸｽ･ｱﾈｼｽﾀﾜｰ東静岡2階 | 2025-08-21 | 2026-03-19 | 13145000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 林地転用状況の追加 | 37-C1300-01-13-04
2025 | 都市局都市計画課 | 2026-03-16 | 令和７年度静岡中部都市圏総合都市交通体系調査業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市 |  | 静岡中部都市圏 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025-06-09 | 2026-03-25 | 21000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C1400-01-13-01
2025 | 都市局公園緑地課 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｌ０９５０-０１号］浜名湖ガーデンパーク公園緑化工事（フェンス設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 浜名湖ガーデンパーク | 造園工事 | 天龍造園建設（株） | 浜松市中央区材木町38 | 2026-01-23 | 2026-03-27 | 4609000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-L0950-01-11-01
2025 | 財産管理課 | 2026-05-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ３００１-０１号］静岡県庁東館屋上冷却塔他更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 追手町 | 静岡県庁 | 管工事 | （株）大和工機 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ12-4 | 2025-09-02 | 2026-05-22 | 138237000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z3001-01-11-01
2024 | 財務部建築企画課 | 2026-01-13 | 令和６年度［第３６-Ｚ０００１-０１号］ 県営住宅興津団地B棟建替事業設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 |  | 建築 | （株）大瀧建築事務所 | 静岡市駿河区馬渕4-1-7 | 2024-12-03 | 2026-01-14 | 32131000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z0001-01-13-01
2025 | 財務部建築企画課 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０００３-０１号］中部健康福祉センター岡出山庁舎本館解体他工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡出山 | 中部健康福祉センター岡出山庁舎 | 補償 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-10-01 | 2026-01-30 | 5434000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0003-01-13-41
2025 | 財務部建築企画課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ０００３-０１号］中部健康福祉センター岡出山庁舎本館解体他工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡出山 | 中部健康福祉センター岡出山庁舎 | 補償 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 6996000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 近隣住民との対応を適切かつ早期に実施するため、業務の追加が必要となったことによる。 | 37-Z0003-01-13-41
2022 | 財務部建築工事課 | 2026-02-27 | 令和４年度［第３４-Ｚ１４１１-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事監理業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 県立沼津商業高校 | その他(コンサル) | （株）金丸建築設計事務所 | 静岡市駿河区丸子1-3-4 | 2022-10-25 | 2026-03-13 | 53777900 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 省エネ適合判定の再計算が必要になったため。 | 34-Z1411-01-13-01
2022 | 財務部建築工事課 | 2026-02-26 | 令和４年度［第３４-Ｚ１５１１-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 建築一式工事 | 山本・小野特定建設工事共同企業体 | 三島市南二日町8-39 | 2022-10-14 | 2026-02-27 | 3714117000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課（施設管理者）からの要望によるもの | 34-Z1511-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-10-30 | 令和７年度［第３６-Ｚ１２６１-０１号］ 加島地下道排水ポンプ場上屋耐震補強工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 本町 |  | 建築一式工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2025-06-05 | 2025-11-28 | 45265000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計図書の変更について発注者が必要があると認めるため。（静岡県建設工事請負契約約款第19条該当） | 36-Z1261-01-11-04
2024 | 財務部建築工事課 | 2026-03-13 | 令和６年度［第３６-Ｚ１４３２-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築他工事監理業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | その他(コンサル) | （企）針谷建築事務所 | 静岡市駿河区小黒3-6-9 | 2024-10-17 | 2026-03-24 | 41250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の延長に伴う工期延長 | 36-Z1432-01-13-11
2024 | 財務部建築工事課 | 2025-11-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５０２-０１号］富士宮北高等学校普通教室棟解体他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 宮北町 | 富士宮北高等学校 | 解体工事 | （株）佐野総業 | 富士市今宮488-2 | 2025-04-01 | 2026-01-23 | 64295000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z1502-01-11-51
2024 | 財務部建築工事課 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５４３-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 建築一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2025-01-24 | 2026-02-27 | 323972000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課（施設管理者）からの要望によるもの | 36-Z1543-01-11-01
2024 | 財務部建築工事課 | 2025-11-27 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５９２-０１号］ 下田警察署庁舎解体他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | 東中 |  | 解体工事 | （株）トゥースリー | 静岡市駿河区敷地2-26-28 | 2024-12-25 | 2025-11-28 | 186395000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z1592-01-11-51
2024 | 財務部建築工事課 | 2025-12-25 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５９５-０１号］ 警察本部静岡市駿河区公舎解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 |  |  | 解体工事 | （株）スカイ | 静岡市葵区慈悲尾418-10 | 2025-01-30 | 2025-12-26 | 65358700 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z1595-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ１０２２-０１号］ 北遠総合庁舎本館屋上防水修繕他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 二俣町鹿島 |  | 建築一式工事 | （株）園田塗装店 | 浜松市中央区有玉北町756 | 2025-09-04 | 2026-03-19 | 41129000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1022-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ１０２２-０１号］ 北遠総合庁舎本館屋上防水修繕他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 二俣町鹿島 |  | 建築一式工事 | （株）園田塗装店 | 浜松市中央区有玉北町756 | 2025-09-04 | 2026-03-19 | 41888000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1022-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ１１２２-０１号］ 猪之頭公園公衆トイレ改築工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 |  | 建築 | （株）アルファ設計 | 富士宮市大宮町17-10 | 2025-09-11 | 2026-03-23 | 3564000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画等の決定のための関係者との協議に時間を要したため | 37-Z1122-01-13-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ１１４１-０１号］グランシップ屋上・トップライト防水修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 東静岡二丁目 | コンベンションアーツセンター | 建築一式工事 | （株）建装 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ6-2 | 2025-09-16 | 2026-03-13 | 112200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課（施設管理者）からの要望によるもの | 37-Z1141-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２２１-０１号］ 浜松内陸コンテナ基地内外装修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 流通元町 |  | 建築一式工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2025-06-24 | 2026-03-18 | 119911000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1221-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２２２-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 茶業研究センター | 建築一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-07-22 | 2026-01-30 | 67540000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 依頼課からの要望によるもの | 37-Z1222-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２２６-０１号］ 温水利用研究センター沼津分場管理作業棟（仮称）他新築工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 口野 |  | 建築一式工事 | （株）関道建設 | 駿東郡長泉町南一色327-1 | 2025-07-08 | 2026-03-23 | 301741000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1226-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６３-０１号］ 清水港新興津緑地トイレ新築工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 |  | 建築一式工事 | 静鉄建設（株） | 静岡市葵区末広町93 | 2025-06-20 | 2026-02-16 | 115280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1263-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-02 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６４-０１号］清水港日の出新1号上屋改修工事（第2期） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 建築一式工事 | サクラビルテス（株） | 静岡市清水区永楽町14-18 | 2025-06-20 | 2025-12-12 | 48367000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者からの要望によるもの | 37-Z1264-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-05-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６６-０１号］清水港興津第二埠頭屋外電気室他解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 解体工事 | （株）スカイ | 静岡市葵区慈悲尾418-10 | 2025-09-17 | 2026-05-20 | 62009200 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1266-01-11-52
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６７-０１号］ 富士山こどもの国水上レストランデッキ改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 |  | 建築一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-09-25 | 2026-02-16 | 38742000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1267-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１４３６-０１号］清水西高等学校特別教室棟新築工事に伴う地盤変動影響事後調査他業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 青葉町 | 清水西高等学校 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-06-16 | 2026-02-24 | 11605000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの。 | 37-Z1436-01-13-41
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ１４３６-０１号］清水西高等学校特別教室棟新築工事に伴う地盤変動影響事後調査他業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 青葉町 | 清水西高等学校 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025-06-16 | 2026-02-24 | 9559000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの。 | 37-Z1436-01-13-41
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５０４-０１号］三島北高等学校北校舎西系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 文教町 | 三島北高等学校 | 建築一式工事 | 小野建設（株） | 三島市谷田60-3 | 2025-07-25 | 2025-12-12 | 45166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1504-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５０７-０１号］伊東地区教職員住宅他解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | 伊東地区教職員住宅 | 解体工事 | （株）佐野総業 | 富士市今宮488-2 | 2025-10-09 | 2026-03-11 | 46090000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1507-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１１-０１号］富士高等学校普通教室棟西系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 松本 | 富士高等学校 | 建築一式工事 | （株）石井組 | 富士市水戸島元町4-10 | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 50149000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1511-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１２-０１号］島田工業高等学校北棟外壁修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 阿知ヶ谷 | 島田工業高等学校 | 建築一式工事 | （株）建装 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ6-2 | 2025-08-06 | 2026-02-13 | 145079000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1512-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１２-０１号］島田工業高等学校北棟外壁修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 阿知ヶ谷 | 島田工業高等学校 | 建築一式工事 | （株）建装 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ6-2 | 2025-08-06 | 2026-02-27 | 145926000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1512-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１３-０１号］島田高等学校外構整備他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 稲荷 | 島田高等学校 | 建築一式工事 | 大河原建設（株） | 島田市向島町4532 | 2025-10-28 | 2026-03-10 | 45650000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場状況による変更 | 37-Z1513-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１５-０１号］ 松崎高等学校教職員住宅Ｂ棟内部改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 江奈 |  | 建築一式工事 | 伊藤建設工業（株） | 賀茂郡松崎町松崎312-3 | 2025-07-03 | 2025-11-28 | 32406000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1515-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１７-０１号］浜北西高等学校教職員住宅Ａ棟解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 尾野 | 浜北西高校教職員住宅 | 解体工事 | とやま建材（株） | 浜松市浜名区宮口2626-3 | 2025-09-16 | 2026-03-25 | 83721000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1517-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１８-０１号］ 浜松北高等学校本校舎トイレ改修第２期工事（建築） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 広沢 |  | 建築一式工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025-07-23 | 2026-01-05 | 46640000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1518-01-11-02
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２０-０１号］ 浜松城北工業高等学校新技術実習棟他屋根改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 住吉 |  | 建築一式工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2025-07-22 | 2026-03-17 | 76483000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1520-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-02 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２３-０１号］ 浜松江之島高等学校本館改修他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 江之島町 |  | 建築一式工事 | （株）杉浦組 | 浜松市中央区紺屋町308-4 | 2025-06-30 | 2026-02-13 | 208285000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1523-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２３-０１号］ 浜松江之島高等学校本館改修他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 江之島町 |  | 建築一式工事 | （株）杉浦組 | 浜松市中央区紺屋町308-4 | 2025-06-30 | 2026-02-13 | 210628000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1523-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２４-０１号］ 浜松湖南高等学校普通教室棟他トイレ改修第２期工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 馬郡町 |  | 建築一式工事 | （株）水野組 | 浜松市中央区倉松町1044 | 2025-06-30 | 2026-01-30 | 44825000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1524-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２５-０１号］清水西高等学校プール他解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 青葉町 | 清水西高等学校 | 解体工事 | （株）ハイナン | 牧之原市静波121 | 2025-10-01 | 2026-03-17 | 36058000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの。 | 37-Z1525-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２７-０１号］焼津水産高等学校弓道場他新築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 焼津五丁目 | 焼津水産高等学校 | 建築一式工事 | 戸崎建設（株） | 焼津市南小川2-27-5 | 2025-09-04 | 2026-03-24 | 210892000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1527-01-11-02
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３４-０１号］静岡農業高等学校体育館屋根改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 古庄 | 静岡農業高等学校 | 建築一式工事 | （株）神谷工務店 | 静岡市葵区宮ヶ崎町91 | 2025-06-11 | 2025-12-01 | 43307000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1534-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-06-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３６-０１号］静岡高等学校校舎棟外壁修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 長谷町 | 静岡高等学校 | 建築一式工事 | 静鉄建設（株） | 静岡市葵区末広町93 | 2025-08-06 | 2026-06-26 | 193468000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づく精算によるもの 等 | 37-Z1536-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３７-０１号］韮山高等学校教室棟東系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山韮山 | 韮山高等学校 | 建築一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025-06-13 | 2025-12-12 | 51898000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1537-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-01 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５６４-０１号］ 沼津警察署沼津市公舎他解体工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 |  |  | 建築 | （有）若林建築設計事務所 | 熱海市中央町4-19 | 2025-07-31 | 2026-02-27 | 6105000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1564-01-13-03
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５７８-０１号］ 下田警察署下賀茂駐在所解体工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 |  | 補償 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025-09-18 | 2025-12-19 | 5599000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1578-01-13-41
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６０２-０１号］ 浜松東警察署車庫棟屋上防水修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 相生町 |  | 建築一式工事 | 常盤工業（株） | 浜松市中央区新津町197 | 2025-09-25 | 2026-01-20 | 46321000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1602-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-06-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６０３-０１号］ 富士宮警察署富士宮市公舎解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 |  |  | 解体工事 | （株）丸芳 | 富士宮市青木1186-1 | 2026-02-19 | 2026-07-01 | 35013000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | コスト縮減及び施工性向上のため。 | 37-Z1603-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６０８-０１号］沼津警察署沼津市公舎外壁修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 |  | 沼津警察署大岡公舎宿舎 | 建築一式工事 | （有）増嶋建工 | 田方郡函南町間宮331-1 | 2025-11-13 | 2026-03-19 | 16456000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1608-01-11-02
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６１２-０１号］ 三島警察署函南町交番解体工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 仁田 |  | 解体工事 | （有）大栄産業 | 富士宮市大宮町12-1 | 2025-12-04 | 2026-03-04 | 10406000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1612-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６１８-０１号］掛川警察署大東交番他解体工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | 掛川署大東交番 | 解体工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2025-11-20 | 2026-03-19 | 19987000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1618-01-11-52
2022 | 財務部設備課 | 2026-01-16 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 電気工事 | 近和電業（株） | 静岡市葵区春日2-4-22 | 2022-10-25 | 2026-02-27 | 319737000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-Z2423-01-11-11
2022 | 財務部設備課 | 2026-02-26 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 電気工事 | 近和電業（株） | 静岡市葵区春日2-4-22 | 2022-10-25 | 2026-02-27 | 355313846 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 34-Z2423-01-11-11
2022 | 財務部設備課 | 2026-02-05 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 管工事 | 片野設備（株） | 三島市大宮町3-3-12 | 2022-10-25 | 2026-02-27 | 342056000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-Z2423-01-11-21
2022 | 財務部設備課 | 2026-02-26 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 管工事 | 片野設備（株） | 三島市大宮町3-3-12 | 2022-10-25 | 2026-02-27 | 377154747 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による。 | 34-Z2423-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026-01-22 | 令和６年度［第３６-Ｚ２００７-０１号］静岡総合庁舎非常用発電設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 有明町 | 静岡総合庁舎 | 電気工事 | 夏目電気工業（株） | 静岡市清水区鳥坂95 | 2024-08-08 | 2026-03-17 | 111716000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の請求による工期の延長 | 36-Z2007-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-03-09 | 令和６年度［第３６-Ｚ２００７-０１号］静岡総合庁舎非常用発電設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 有明町 | 静岡総合庁舎 | 電気工事 | 夏目電気工業（株） | 静岡市清水区鳥坂95 | 2024-08-08 | 2026-03-17 | 111991000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2007-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-03-10 | 令和６年度［第３６-Ｚ２１０１-０１号］グランシップ大ホール照明設備改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 東静岡二丁目 | コンベンションアーツセンター | 電気工事 | シズデン・高橋電気工業・近和電業特定建設工事共同企業体 | 静岡市駿河区曲金5-17-5 | 2024-10-11 | 2026-03-19 | 1413500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2101-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-02-13 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | 杉浦電工（株） | 静岡市駿河区みずほ5-13-7 | 2024-12-05 | 2026-03-18 | 424666000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z2428-01-11-13
2024 | 財務部設備課 | 2026-03-06 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | 杉浦電工（株） | 静岡市駿河区みずほ5-13-7 | 2024-12-05 | 2026-03-18 | 435051582 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 36-Z2428-01-11-13
2024 | 財務部設備課 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 管工事 | （株）ハローＧ | 静岡市駿河区敷地2-4-5 | 2024-10-04 | 2026-02-27 | 233362800 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2428-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 管工事 | （株）ハローＧ | 静岡市駿河区敷地2-4-5 | 2024-10-04 | 2026-03-18 | 235507800 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2428-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026-03-17 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 管工事 | （株）ハローＧ | 静岡市駿河区敷地2-4-5 | 2024-10-04 | 2026-03-18 | 244552203 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による。 | 36-Z2428-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026-06-19 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 初生町 | 浜松工業高等学校 | 電気工事 | 明光電気（株） | 浜松市中央区北島町25 | 2024-10-08 | 2026-07-10 | 337271000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 36-Z2431-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-07-03 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 初生町 | 浜松工業高等学校 | 電気工事 | 明光電気（株） | 浜松市中央区北島町25 | 2024-10-08 | 2026-07-10 | 346073623 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 36-Z2431-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-06-15 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 初生町 | 浜松工業高等学校 | 管工事 | シンワ設備（株） | 浜松市中央区上西町5-1 | 2024-10-04 | 2026-07-10 | 249678000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2431-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026-07-03 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 初生町 | 浜松工業高等学校 | 管工事 | シンワ設備（株） | 浜松市中央区上西町5-1 | 2024-10-04 | 2026-07-10 | 257313905 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 36-Z2431-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026-02-13 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３９-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | （株）ミワ電工 | 静岡市清水区大坪2-11-17 | 2025-01-30 | 2026-02-27 | 98230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2439-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３９-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | （株）ミワ電工 | 静岡市清水区大坪2-11-17 | 2025-01-30 | 2026-02-27 | 100505397 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 36-Z2439-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３９-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 管工事 | （株）イヌイ | 静岡市葵区千代田4-7-5 | 2025-01-29 | 2026-02-27 | 178244000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2439-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ２０７１-０１号］男女共同参画センター３階事務室ファンコイルユニット更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 馬渕 | 男女共同参画センター | 管工事 | 三洋静岡設備（株） | 静岡市駿河区下島128-4 | 2025-12-18 | 2026-03-23 | 5775000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2071-01-11-32
2025 | 財務部設備課 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１０１-０１号］静岡県武道館給湯設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 前島 | 静岡県武道館 | 管工事 | 青島ポンプ工業（株） | 焼津市本町6-14-10 | 2025-07-31 | 2025-11-28 | 12826000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2101-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１０３-０１号］静岡県富士水泳場空調設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 静岡県富士水泳場 | 管工事 | （株）遠藤管工設備 | 富士市今泉3301-7 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 12969000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2103-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８３-０１号］農林環境専門職大学高度茶業施設受変電設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 富丘 | 農林環境専門職大学 | 電気工事 | （株）阿形電気 | 御前崎市池新田4811 | 2025-06-13 | 2026-03-09 | 36245000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2183-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８６-０１号］温水利用研究センター沼津分場管理作業棟（仮称）他新築工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 口野 | 温水利用研究センター沼津分場 | 電気工事 | 小林電気工業（株） | 沼津市御幸町9-18 | 2025-07-10 | 2026-03-23 | 208967000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2186-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-17 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８６-０１号］温水利用研究センター沼津分場管理作業棟（仮称）他新築工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 温水利用研究センター沼津分場 | 管工事 | （株）レイダン | 沼津市下香貫藤井原1651-1 | 2025-07-24 | 2026-03-23 | 48037000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2186-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８７-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 茶業研究センター | 電気工事 | 大豊電気（株） | 袋井市豊沢1879-1 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 34375000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z2187-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８７-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 茶業研究センター | 管工事 | （株）掛川水道設備 | 掛川市細田162-1 | 2025-07-16 | 2026-01-30 | 34364000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2187-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８８-０１号］農林環境専門職大学公共下水道接続他工事（その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 富丘 | 農林環境専門職大学 | 管工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025-09-03 | 2026-03-19 | 154396000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2188-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８８-０１号］農林環境専門職大学公共下水道接続他工事（その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 富丘 | 農林環境専門職大学 | 管工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025-09-03 | 2026-03-19 | 156387000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2188-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１９０-０１号］温水利用研究センター魚類棟換気設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 | 温水利用研究センター | 管工事 | （株）河原崎配管 | 御前崎市池新田4860-1 | 2025-09-04 | 2026-01-09 | 11847000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2190-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１９２-０１号］勤労者総合会館照明設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 黒金町 | 静岡県勤労者総合会館 | 電気工事 | 府中電機工業（株） | 静岡市葵区東草深町21-2 | 2025-12-04 | 2026-03-24 | 11539000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者の要望による変更 | 37-Z2192-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１９３-０１号］産業経済会館連結送水管修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 追手町 | 産業経済会館 | 管工事 | 旭産業（株） | 静岡市葵区古庄1-3-9 | 2026-02-19 | 2026-03-27 | 7997000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2193-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０１-０１号］袋井土木事務所空調設備改修工事その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | 袋井土木事務所 | 管工事 | （株）三永 | 周智郡森町睦実2596 | 2025-10-01 | 2026-03-02 | 29139000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2201-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０２-０１号］清水港新興津緑地トイレ新築工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 管工事 | 宮城設備（株） | 静岡市清水区押切1644 | 2025-07-03 | 2026-02-16 | 48312000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2202-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０３-０１号］富士山こどもの国こどもセンター空調設備更新他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | 富士山こどもの国 | 管工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025-07-30 | 2026-02-09 | 13530000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2203-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０６-０１号］小笠山総合運動公園静岡アリーナ消火設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 愛野 | 小笠山総合運動公園 | 管工事 | （株）浅岡工業 | 掛川市中央2-11-13 | 2025-07-10 | 2026-03-23 | 293535000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2206-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０７-０１号］清水港興津2，3，4号上屋受変電設備改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 電気工事 | 太洋電機（株） | 静岡市葵区長沼3-1-24 | 2025-07-17 | 2026-01-30 | 47531000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2207-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０９-０１号］小笠山総合運動公園エネルギープラント棟冷却塔更新他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 愛野 | 小笠山総合運動公園 | 管工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025-08-08 | 2026-03-26 | 186967000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業課からの要望のため。 | 37-Z2209-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０９-０１号］小笠山総合運動公園エネルギープラント棟冷却塔更新他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 愛野 | 小笠山総合運動公園 | 管工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025-08-08 | 2026-03-26 | 200299000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2209-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１２-０１号］愛鷹広域公園高圧ケーブル更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 足高 | 愛鷹広域公園 | 電気工事 | （株）鈴木電気商会 | 沼津市下河原町141 | 2025-06-12 | 2026-02-13 | 9020000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2212-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１３-０１号］草薙総合運動場陸上競技場監視カメラ設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 栗原 | 草薙総合運動場 | 電気工事 | （株）ミワ電工 | 静岡市清水区大坪2-11-17 | 2026-03-19 | 2026-08-17 | 33935000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第52条に基づき、特例措置として、新労務単価による契約変更を行う。 | 37-Z2213-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１４-０１号］沼津港外港南上屋自動火災報知設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港魚舎 | 電気工事 | （株）鈴木電気商会 | 沼津市下河原町141 | 2025-10-01 | 2026-02-12 | 6600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2214-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１６-０１号］島田土木事務所自動火災報知設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 道悦 | 島田土木事務所 | 電気工事 | 高橋電気工業（株） | 島田市向谷4-1006-1 | 2025-11-13 | 2026-03-17 | 19965000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z2216-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１９-０１号］愛鷹広域公園野球場本部棟空調設備設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 足高 | 愛鷹広域公園 | 管工事 | （株）井戸松 | 沼津市末広町116 | 2025-11-10 | 2026-03-09 | 12793000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2219-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３０３-０１号］西部運転免許センター中央監視装置更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 小松 | 西部運転免許センター | 管工事 | ヤマザキ・シー・エー（株） | 浜松市中央区上島2-19-20 | 2025-06-30 | 2026-03-06 | 68915000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業課より更新工事の要望があったため、これを追加する。 | 37-Z2303-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３０５-０１号］富士警察署本館空調設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 八代町 | 富士警察署 | 管工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025-08-27 | 2026-01-26 | 5764000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2305-01-11-32
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３１５-０１号］静岡中央警察署昇降機監視盤更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 追手町 | 静岡中央警察署 | 機械器具設置工事 | 日本オーチス・エレベータ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区常磐町2-13-1 | 2025-07-07 | 2026-03-17 | 12100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2315-01-11-61
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３１７-０１号］菊川警察署空調設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 菊川警察署 | 管工事 | （株）トダックス | 掛川市細谷427 | 2025-07-22 | 2026-02-13 | 38225000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業課要望による。 | 37-Z2317-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３２１-０１号］警察本部清水分庁舎DNA鑑定室空調設備更新他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 吉川 | 警察本部清水分庁舎 | 管工事 | （株）富山冷熱工業 | 静岡市駿河区高松2-23-27 | 2025-09-05 | 2026-03-02 | 36410000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2321-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３２４-０１号］富士警察署富士市公舎公共下水道接続他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 |  | 富士警察署 | 管工事 | （株）仲神設備 | 富士市今泉2812-1 | 2025-12-05 | 2026-03-04 | 8096000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2324-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０２-０１号］沼津工業高等学校公共下水道接続工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 下香貫八重 | 沼津工業高等学校 | 管工事 | （株）レイダン | 沼津市下香貫藤井原1651-1 | 2025-07-01 | 2026-03-13 | 112024000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2402-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０５-０１号］韮山高等学校教室棟東系統トイレ改修他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山韮山 | 韮山高等学校 | 管工事 | 古郡工業（株） | 伊豆市市山525-1 | 2025-06-13 | 2026-02-13 | 89001000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2405-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０６-０１号］三島北高等学校北校舎西系統トイレ改修工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 文教町 | 三島北高等学校 | 管工事 | （株）小島屋商会 | 裾野市須山577-3 | 2025-08-05 | 2025-12-12 | 20526000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2406-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０７-０１号］富士高等学校普通教室棟西系統トイレ改修工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 松本 | 富士高等学校 | 管工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 31680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2407-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０９-０１号］沼津聴覚特別支援学校寄宿舎非常用発電設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 泉町 | 沼津聴覚特別支援学校 | 電気工事 | 富士電設（株） | 富士市横割6-18-14 | 2025-09-04 | 2026-03-02 | 10384000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2409-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１０-０１号］浜松江之島高等学校本館改修他工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 浜松江之島高等学校 | 電気工事 | （株）中遠電気 | 掛川市杉谷1-13-4 | 2025-07-03 | 2026-03-13 | 52481000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2410-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１０-０１号］浜松江之島高等学校本館改修他工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 浜松江之島高等学校 | 電気工事 | （株）中遠電気 | 掛川市杉谷1-13-4 | 2025-07-03 | 2026-03-25 | 53625000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2410-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-05 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１１-０１号］天竜特別支援学校浄化槽更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 天竜特別支援学校 | 管工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2025-08-07 | 2026-03-23 | 63877000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2411-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１１-０１号］天竜特別支援学校浄化槽更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 天竜特別支援学校 | 管工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2025-08-07 | 2026-03-23 | 66462000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2411-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１２-０１号］浜名高等学校空調設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 西美薗 | 浜名高等学校 | 管工事 | 明管工業（株） | 浜松市中央区北島町50 | 2025-08-28 | 2026-03-19 | 53350000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2412-01-11-32
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１５-０１号］沼津特別支援学校小学部棟屋内消火栓配管更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 沼津特別支援学校 | 管工事 | （株）ＦＵＪＩＮ ＰＲＯＴＥＣ | 沼津市松長786 | 2025-10-27 | 2026-02-27 | 7689000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2415-01-11-23
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２０-０１号］浜名特別支援学校電気設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町浜名 | 浜名特別支援学校 | 電気工事 | （株）旭電気工業所 | 湖西市新居町浜名597-3 | 2025-08-07 | 2026-02-25 | 19030000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2420-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２２-０１号］浜松北高等学校本校舎トイレ改修第２期工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 広沢 | 浜松北高等学校 | 管工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025-06-20 | 2026-01-05 | 59444000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2422-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２３-０１号］浜松湖南高等学校普通教室棟他トイレ改修第２期工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 馬郡町 | 浜松湖南高等学校 | 管工事 | （株）ハマネン設備センター | 浜松市中央区入野町619-4 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 37213000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2423-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２７-０１号］富岳館高等学校夜間照明改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 富岳館高等学校 | 電気工事 | （株）スズキ電工 | 富士市松岡494-1 | 2025-07-23 | 2026-02-12 | 42306000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2427-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-03-02 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２９-０１号］小笠高等学校自動火災報知設備更新他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 東横地 | 小笠高等学校 | 電気工事 | （株）阿形電気 | 御前崎市池新田4811 | 2025-10-30 | 2026-03-09 | 14982000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2429-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-06-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４３０-０１号］焼津中央高等学校雑排水配管改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小土 | 焼津中央高等学校 | 管工事 | 落合電気空調（株） | 藤枝市築地838 | 2025-10-09 | 2026-06-12 | 26950000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者要望による変更 | 37-Z2430-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-04-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４３１-０１号］磐田西高等学校自動火災報知設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 中泉 | 磐田西高等学校 | 電気工事 | （株）小澤電業所 | 袋井市旭町1-8-11 | 2025-11-20 | 2026-06-23 | 15697000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2431-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｚ２５１５-０１号］沼津工業高等学校受変電設備更新他工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 下香貫八重 | 沼津工業高等学校 | 建築 | 佐々木設備設計事務所 佐々木哲男 | 富士市宮島540-6 | 2025-06-26 | 2026-03-10 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設配線ルートが埋設配管の劣化により使用できないことが判明し、代替ルートの調査に時間を要したため。 | 37-Z2515-01-13-01
2025 | 財務部設備課 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ２５２９-０１号］県立高等学校体育館照明改修他工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 秋吉町 | 清水東高等学校 | 建築 | （一社）静岡県設備設計協会 | 静岡市駿河区稲川1-1-32ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ稲川2-302 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 62678000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款（建築設計）第51条による | 37-Z2529-01-13-01
2025 | 財務部設備課 | 2026-06-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ２５３０-０１号］県立高等学校空調設備更新他工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 大人見町 | 浜松湖東高等学校 | 建築 | （株）ＯＤＡＭＡＫＩ | 静岡市駿河区緑が丘町2-40 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 45529000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県委託契約約款（建築設計）第51条による | 37-Z2530-01-13-01
2024 | 企業局地域整備課 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｐ２０２０-０１号］湖西内山工業団地地域振興整備事業（工事費）に伴う設計業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 新居町内山 | 湖西内山工業団地 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2024-12-27 | 2026-03-10 | 48367000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの（許認可関係） | 36-P2020-01-13-01
2025 | 企業局地域整備課 | 2026-05-28 | 令和７年度［第３７-Ｐ２０２２-０１号］藤枝岡部町内谷工業用地地域振興整備事業（工事費）に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 岡部町内谷 | 藤枝岡部町内谷工業用地 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025-10-07 | 2026-07-17 | 20295000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P2022-01-13-01
2024 | 企業局東部事務所 | 2025-12-24 | 令和６年度［第３６-Ｐ５１２１-０６号］ 柿田川工業用水道事業管路更新計画策定業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 堂庭 |  | 建設コンサルタント | （株）大場上下水道設計 | 浜松市中央区早出町1134 | 2024-10-03 | 2026-03-23 | 24244000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整による | 36-P5121-06-13-01
2024 | 企業局東部事務所 | 2026-03-11 | 令和６年度［第３６-Ｐ５３２３-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）岳南導水管路 制水弁改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 森島 |  | 機械器具設置工事 | （株）第一テクノ 静岡営業所 | 静岡市葵区古庄1-2-6 | 2024-11-13 | 2026-03-13 | 295845000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-P5323-02-11-02
2024 | 企業局東部事務所 | 2026-02-12 | 令和６年度［第３６-Ｐ５３２８-０８号］ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）厚原浄水場 配水池１号緊急遮断扉改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 厚原 | 厚原浄水場 | 機械器具設置工事 | （株）第一テクノ 静岡営業所 | 静岡市葵区古庄1-2-6 | 2025-01-29 | 2026-03-13 | 33011000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計当初に比べ、樹木が作業の妨げになり、樹木の伐採や剪定を追加したため。 | 36-P5328-08-11-31
2024 | 企業局東部事務所 | 2026-02-26 | 令和６年度［第３６-Ｐ５３３９-０１号］ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）富士川浄水場３号中継ポンプ用電動機改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 中之郷 | 富士川浄水場 | 電気工事 | 東芝インフラテクノサービス（株） 静岡支店 | 静岡市葵区追手町3-11 | 2025-03-19 | 2026-03-13 | 221595000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-P5339-01-11-01
2024 | 企業局東部事務所 | 2026-02-17 | 令和６年度［第３６-Ｐ５３４０-０１号］ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）蒲原取水場 １号取水ポンプ設備改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 蒲原 | 蒲原取水場 | 機械器具設置工事 | あきら耕機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区森下町1-35 | 2025-02-26 | 2026-03-13 | 116853000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-P5340-01-11-01
2024 | 企業局東部事務所 | 2026-02-24 | 令和６年度［第３６-Ｐ５４２１-０１号］静清工業用水道事業 第２水源導水管 緊急遮断弁ほかテレメータ盤改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 門屋 | 第２水源 | 電気工事 | （株）ティエスジー 神奈川支店 | 横浜市中区不老町1-1-5 | 2025-03-31 | 2026-03-18 | 47949000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-P5421-01-11-02
2024 | 企業局東部事務所 | 2026-03-03 | 令和６年度［第３６-Ｐ５４２１-０１号］静清工業用水道事業 第２水源導水管 緊急遮断弁ほか制御盤改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 門屋 | 第２水源 | 機械器具設置工事 | （株）第一テクノ 静岡営業所 | 静岡市葵区古庄1-2-6 | 2025-03-31 | 2026-03-18 | 16126000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-P5421-01-11-03
2024 | 企業局東部事務所 | 2025-12-05 | 令和６年度［第３６-Ｐ５４２２-０２号］ 静清工業用水道事業 浜田線 制水弁設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 上 |  | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024-09-04 | 2025-12-15 | 119163000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-P5422-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｐ３１１１-０６号］ 柿田川工業用水道・駿豆水道 堂庭取水場・八幡取水場 排砂清掃・藻刈委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 堂庭 |  | 土木一式工事 | （株）杉山土建 | 駿東郡清水町柿田746-2 | 2025-06-04 | 2025-12-16 | 4521000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P3111-06-13-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-12 | 令和７年度［第３７-Ｐ３２５０-０８号］ ふじさん工業用水道（富士川）送水本線旧管処理工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 神谷 |  | 土木一式工事 | （株）睦建設 | 富士市厚原1141-2 | 2025-12-17 | 2026-03-13 | 4928000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P3250-08-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｐ３３１１-０２号］ ふじさん工業用水道（東駿河湾）富士川浄水場ほか除草業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 |  | 除草 | （株）翠石園 | 富士市天間189-3 | 2025-06-04 | 2026-01-30 | 5797000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-P3311-02-13-02
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ３３１１-０８号］ふじさん工業用水道（東駿河湾）厚原浄水場 浄水発生土運搬業務委託（その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 厚原 | 富士川浄水場 | その他(コンサル) | 大真運輸株式会社 | 水戸市有賀町1915-1 | 2025-04-02 | 2026-03-31 | 11706750 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-P3311-08-13-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ３３１１-０８号］ふじさん工業用水道（東駿河湾）厚原浄水場 浄水発生土運搬業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 厚原 | 富士川浄水場 | 企業局（産業廃棄物処理） | エース物流株式会社 | 埼玉県戸田市笹目7-4-16 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 12948100 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-P3311-08-13-02
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ３３１１-０８号］ふじさん工業用水道（東駿河湾）厚原浄水場 浄水発生土運搬業務委託（その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 厚原 | 富士川浄水場 | 企業局（産業廃棄物処理） | エース物流株式会社 | 埼玉県戸田市笹目7-4-16 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4966170 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-P3311-08-13-03
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-25 | 令和７年度［第３７-Ｐ３３１１-０８号］ふじさん工業用水道（東駿河湾）厚原浄水場 沈殿土（脱水ケーキ）処理委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 厚原 | 富士川浄水場 | 企業局（産業廃棄物処理） | 三興開発（株） | 富士市五貫島1320番地 | 2025-07-16 | 2026-03-31 | 647933 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-P3311-08-13-04
2025 | 企業局東部事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｐ３４１２-０２号］静清工業用水道 上原配水場ほか 除草業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 上原 | 上原配水池 | 除草 | 源平造園建設（株） | 静岡市清水区庵原町118-9 | 2025-06-18 | 2025-12-12 | 7722000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P3412-02-13-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３７-Ｐ３４１２-０２号］静清工業用水道 送水本線ほか 弁類清掃点検委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 北沼上 | 上原配水池 | 土木一式工事 | （株）ＴＡＫＡＭＩ | 静岡市清水区梅ヶ谷237-4 | 2025-07-03 | 2025-12-15 | 14586000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実施において作業中に空気弁の不良部品・不良個所が４箇所確認されたため、安定供給の観点から早期対応を図る | 37-P3412-02-13-02
2025 | 企業局東部事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｐ４１１１-０６号］ 駿豆水道中島浄水場ろ過池塗装修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 中島 |  | 塗装工事 | （株）中村塗装店 | 富士市比奈798-8 | 2025-07-03 | 2026-02-27 | 18227000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4111-06-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｐ４１１１-０６号］ 駿豆水道・柿田川工業用水道 施設樹木剪定委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 中島 |  | せんてい | （有）東静造園土木 | 駿東郡清水町柿田64-13 | 2025-07-03 | 2026-01-30 | 5104000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4111-06-13-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ４１１２-０５号］ 駿豆水道 中島浄水場 特別高圧受電設備点検委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 中島 |  | 電気工事 | メタウォーター（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区中野新田57-193 | 2025-08-27 | 2026-03-19 | 4653000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4112-05-13-04
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-03 | 令和７年度［第３７-Ｐ４１１２-０５号］駿豆水道 畑ポンプ場ポンプ設備点検委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑 | 中島浄水場 | 機械器具設置工事 | （株）二和工業商会 | 三島市谷田1301-1 | 2025-07-30 | 2026-02-26 | 3960000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4112-05-13-16
2025 | 企業局東部事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｐ４１１２-０６号］ 駿豆水道弁類清掃点検委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 |  | 土木一式工事 | 加藤テック（株） | 三島市幸原町2-18-51 | 2025-07-03 | 2025-12-15 | 6336000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4112-06-13-02
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ４１１２-０６号］ 駿豆水道排水路用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 |  | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025-10-01 | 2026-03-09 | 5038000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4112-06-13-05
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３０２-０８号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）厚原浄水場 沈殿池耐震補強工事（19、20号池） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 厚原 |  | 土木一式工事 | （株）関道建設 | 駿東郡長泉町南一色327-1 | 2025-08-06 | 2026-02-20 | 53251000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前調査結果に基づく数量の変更 | 37-P5302-08-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３２２-０８号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾・富士川）潤井川第２水管橋塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場新田 |  | 塗装工事 | （有）新井塗装店 | 富士市中島135-3 | 2025-09-24 | 2026-02-27 | 17820000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5322-08-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３２２-０８号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾・富士川）潤井川第２水管橋塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場新田 |  | 塗装工事 | （有）新井塗装店 | 富士市中島135-3 | 2025-09-24 | 2026-02-27 | 19514000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前調査結果による塗装面積の変更、および現場状況にあわせ仮設足場を変更が必要であったため。 | 37-P5322-08-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３２７-０８号］ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）厚原浄水場 太陽光発電設備改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 厚原 | 厚原浄水場 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025-10-14 | 2026-03-25 | 60500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 太陽光発電システムの運用に必要な機能の追加等が生じたため | 37-P5327-08-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３３０-０１号］ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）・静清工業用水道事業 蒲原取水場ほか 照明設備改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原 | 蒲原取水場 | 電気工事 | （株）スズキ電工 | 富士市松岡494-1 | 2025-09-24 | 2026-03-17 | 19074000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5330-01-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３３６-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）富士川浄水場沈殿池電気室改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 |  | 建築一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-08-27 | 2026-01-16 | 19173000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5336-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３３６-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）富士川浄水場沈殿池電気室改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 |  | 建築一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-08-27 | 2026-01-16 | 19118000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5336-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３３７-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）富士川浄水場高架水槽溢水管更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 |  | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025-08-27 | 2026-02-27 | 27467000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5337-02-11-02
2025 | 企業局東部事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３３８-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）庵原支線 制水弁改築工事（不断水弁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 袖師町 |  | 土木一式工事 | （株）土緑会 | 静岡市清水区山切33-10 | 2025-07-03 | 2025-12-10 | 6930000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P5338-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３４５-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）静清庵配水管路 白銀水管橋ほか塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原 |  | 塗装工事 | （有）新井塗装店 | 富士市中島135-3 | 2025-09-24 | 2026-03-17 | 22605000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 民家や歩道に隣接しているため、飛散防止シートの追加 | 37-P5345-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-05-18 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３４５-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）静清庵配水管路 都市下水路水管橋ほか塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 |  | 塗装工事 | 協和塗装（株） | 富士市松岡1472-1 | 2025-12-03 | 2026-05-20 | 18700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5345-02-11-03
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-16 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３４７-０８号］ ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備に伴う中桁・中ノ坪遺跡発掘調査支援業務委託（現地調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-06-13 | 2026-03-25 | 99429000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 見込みより密に遺構を検出し、遺構個別図作成現地作業の日数が増えたため。 | 37-P5347-08-13-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-18 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３４７-０８号］ ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備に伴う中桁・中ノ坪遺跡発掘調査支援業務委託（現地調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025-06-13 | 2026-03-25 | 92499000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 3,4工区において遺構掘削土量が減少したため。 | 37-P5347-08-13-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３４９-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）静清庵送水管路興津川水管橋伸縮管継手ボルトナット更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津東町 |  | 鋼構造物工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025-11-19 | 2026-03-19 | 15213000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5349-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-05-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ５３５０-０２号］ ふじさん工業用水道事業（東駿河湾）富士川浄水場排水樋門管理通路改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 |  | 鋼構造物工事 | （株）斉藤鉄工所 | 富士市中之郷2282-4 | 2026-02-19 | 2026-06-30 | 4818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5350-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-03-04 | 令和７年度［第３７-Ｐ５４２４-０１号］静清工業用水道事業鯨ヶ池沈砂池超音波流量計改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 下 | 鯨ヶ池沈砂池 | 電気工事 | 東京計器（株） | 大田区南蒲田2-16-46 | 2025-10-15 | 2026-03-18 | 12892000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P5424-01-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｐ５４２７-０２号］静清工業用水道事業 大谷川放水路水管橋 塗替塗装工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 池田 |  | 塗装工事 | 協和塗装（株） | 富士市松岡1472-1 | 2025-08-13 | 2026-03-09 | 6886000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P5427-02-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-18 | 令和７年度［第３７-Ｐ７１２２-０６号］ 駿豆水道・柿田川工業用水道 柿田橋添架管路ほか 河川協議資料作成業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 柿田 |  | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025-07-30 | 2026-03-16 | 4400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川管理者との協議によるもの | 37-P7122-06-13-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-05-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ７１２８-０６号］ 駿豆水道用水供給事業大場川水管橋塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 中島 |  | 塗装工事 | （株）高岡塗装 | 富士宮市大中里1740-1 | 2025-07-16 | 2026-05-29 | 78023000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P7128-06-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｐ７１２９-０６号］ 駿豆水道用水供給事業若宮隧道管路塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 北沢 |  | 塗装工事 | （有）シミズ塗装 | 富士市南松野1841-1 | 2025-07-16 | 2026-03-16 | 74327000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P7129-06-11-01
2025 | 企業局東部事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｐ７１３０-０６号］ 駿豆水道用水供給事業函南斜面管路ほか塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 |  | 塗装工事 | （有）新井塗装店 | 富士市中島135-3 | 2025-08-13 | 2026-03-19 | 11616000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P7130-06-11-01
2023 | 企業局西部事務所 | 2025-12-09 | 令和５年度［第３５-Ｐ８３２５-０１号］遠州広域水道用水供給事業 都田浄水場ほか 中央監視設備改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 都田町 | 都田浄水場 | 電気工事 | 明電舎・明電エンジニアリング特定事業共同企業体（工事） | 静岡市葵区日出町1-2 | 2023-11-07 | 2026-01-26 | 724416000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-P8325-01-11-01
2024 | 企業局西部事務所 | 2026-03-19 | 令和６年度［第３６-Ｐ５５２８-０１号］ 中遠工業用水道事業 袋井東部支線ほか 宇刈川水管橋ほか 塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 久能 |  | 塗装工事 | （株）園田塗装店 | 浜松市中央区有玉北町756 | 2025-01-16 | 2026-03-23 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-P5528-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-25 | 令和７年度［第３６-Ｐ７３４１-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業 袋井浅羽線ほか 小薮川水管橋ほか 塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 笠梅 |  | 塗装工事 | （株）内山塗装 | 袋井市山科3535-5 | 2025-10-30 | 2026-03-10 | 16247000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の工期延期請求による | 36-P7341-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-09 | 令和７年度［第３６-Ｐ７３４１-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業 袋井浅羽線ほか 小薮川水管橋ほか 塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 笠梅 |  | 塗装工事 | （株）内山塗装 | 袋井市山科3535-5 | 2025-10-30 | 2026-03-10 | 9460000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ケレン2種をケレン3種に変更 | 36-P7341-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-13 | 令和７年度［第３６-Ｐ７３４２-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業 磐田福田線 倉西川水管橋 塗替塗装工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 東貝塚 |  | 塗装工事 | （株）精美堂塗装店 | 浜松市中央区高林4-7-4 | 2025-11-28 | 2026-03-17 | 5533000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設塗膜分析の削除 | 36-P7342-01-11-02
2024 | 企業局西部事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｐ８２２２-０１号］ 榛南水道統合事業 送水管布設工事（新一の谷線１工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 布引原 |  | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2024-08-08 | 2026-02-27 | 399498000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場状況に合わせ変更 | 36-P8222-01-11-01
2024 | 企業局西部事務所 | 2026-02-18 | 令和６年度［第３６-Ｐ８２２２-０１号］ 榛南水道統合事業 送水管布設工事（新一の谷線４工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 中 |  | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2024-08-08 | 2026-02-27 | 477125000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場状況に合わせ変更 | 36-P8222-01-11-02
2024 | 企業局西部事務所 | 2025-11-20 | 令和６年度［第３６-Ｐ８２２２-０１号］ 榛南水道統合事業 送水管布設工事（御前崎大江線１工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 菅ヶ谷 |  | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2024-08-08 | 2026-02-27 | 483956000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場状況による設計見直し | 36-P8222-01-11-03
2024 | 企業局西部事務所 | 2026-01-09 | 令和６年度［第３６-Ｐ８２２２-０１号］ 榛南水道統合事業 送水管布設工事（御前崎大江線１工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 菅ヶ谷 |  | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2024-08-08 | 2026-02-27 | 492316000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場状況による設計見直し | 36-P8222-01-11-03
2024 | 企業局西部事務所 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｐ８２２２-０１号］ 榛南水道統合事業 送水管布設工事（御前崎大江線３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 須々木 |  | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2024-08-08 | 2026-02-27 | 458095000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場状況による設計見直し | 36-P8222-01-11-04
2024 | 企業局西部事務所 | 2026-03-03 | 令和６年度［第３６-Ｐ８３２２-０１号］遠州広域水道用水供給事業 於呂浄水場 次亜注入設備改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂浄水場 | 機械器具設置工事 | あきら耕機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区森下町1-35 | 2025-02-04 | 2026-03-04 | 128623000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-P8322-01-11-01
2024 | 企業局西部事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｐ８３３０-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業 三川線送水管布設工事（第2工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 大谷 |  | 土木一式工事 | （株）鳶宗建設 | 磐田市南田175-2 | 2025-03-18 | 2025-11-28 | 77869000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 材料、交通整理人等の数量の変更 | 36-P8330-01-11-02
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ２３２５-０１号］牧之原萩間工業用地 地域振興整備事業（工事費）に伴う発注者支援業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 牧之原市 | 東萩間 | 牧之原萩間工業用地 | 建設コンサルタント | （一社）ふじのくにづくり支援センター | 静岡市葵区追手町5-4 | 2025-05-15 | 2026-03-13 | 10758000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 支援日数の実績による。 | 37-P2325-01-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ３６１１-０１号］ 西遠工業用水道 初生浄水場ほか 除草業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 初生町 |  | 土木一式工事 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025-05-21 | 2026-03-04 | 6974000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P3611-01-13-02
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ３６１１-０１号］ 西遠工業用水道 初生浄水場ほか 沈殿池・配水池等清掃業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 初生町 |  | 土木一式工事 | （有）辻衛組 | 浜松市中央区志都呂町1690-1 | 2025-07-04 | 2026-01-30 | 12023000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P3611-01-13-03
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ３６１２-０１号］ 西遠工業用水道 配水管路（北東部）弁類清掃点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 新都田 |  | 土木一式工事 | （株）泉組 | 浜松市中央区富塚町851-1 | 2025-07-18 | 2025-11-28 | 7612000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績数量に基づき変更するため | 37-P3612-01-13-02
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｐ３８１１-０１号］ 三方原用水共有施設１号サイホン塗装修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 |  | 塗装工事 | 日宏乃塗装（株） | 浜松市中央区高丘東2-19-45 | 2025-08-07 | 2026-03-16 | 55363000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P3811-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-06 | 令和７年度［第３７-Ｐ３８１１-０１号］ 三方原用水共有施設１号サイホン塗装修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 |  | 塗装工事 | 日宏乃塗装（株） | 浜松市中央区高丘東2-19-45 | 2025-08-07 | 2026-03-16 | 54582000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P3811-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｐ４２５１-０１号］ 榛南水道 水管橋撤去工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 |  | 鋼構造物工事 | （株）神谷鐵工所 | 牧之原市大江658-13-1-1 | 2025-12-03 | 2026-03-04 | 10714000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 次期工事の効率化を図るため、配管を先行して施工。 | 37-P4251-01-11-02
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０１号］遠州水道寺谷浄水場（太田川系）電気設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | 寺谷浄水場（遠州広域水道・中遠系） | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025-09-24 | 2026-03-11 | 6820000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-01-11-04
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０１号］遠州水道（含む中遠工業用水道）寺谷取水場ほか機械設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | 寺谷浄水場（遠州広域水道・中遠系） | 機械器具設置工事 | 荏原実業（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区八幡2-2-25 | 2025-09-25 | 2026-03-04 | 14498000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-01-13-12
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０１号］遠州水道（含む中遠工業用水道）寺谷浄水場ほか沈殿池等清掃業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | 寺谷浄水場（遠州広域水道・中遠系） | 土木一式工事 | （株）コーシンサービス | 磐田市笠梅1220-18 | 2025-09-04 | 2026-03-09 | 5654000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-01-13-21
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-04 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０２号］ 遠州水道（含む中遠及び西遠工業用水道）寺谷浄水場ほか 天日乾燥土搬出業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 |  | 企業局（産業廃棄物処理） | （株）駒場ファーム | 磐田市駒場4049番地１ | 2025-04-01 | 2026-03-19 | 283063000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 天日乾燥土量増加による搬出量の増工 | 37-P4311-02-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０２号］ 遠州水道（含む中遠及び西遠工業用水道）寺谷浄水場ほか 天日乾燥土搬出業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 |  | 企業局（産業廃棄物処理） | （株）駒場ファーム | 磐田市駒場4049番地１ | 2025-04-01 | 2026-03-19 | 283690000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 天日乾燥土搬出工の想定数量を実施数量に変更するため。 | 37-P4311-02-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０２号］ 遠州水道（含む中遠工業用水道）寺谷浄水場ほか 除草業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 |  | 土木一式工事 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2025-09-25 | 2026-02-25 | 6182000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度数量であった除草面積を実績数量に変更したため | 37-P4311-02-13-04
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０２号］ 遠州水道（含む中遠工業用水道） 寺谷浄水場ほか 場内樹木剪定及び除草業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 |  | 造園工事 | （有）永井造園 | 磐田市藤上原42-15 | 2025-10-01 | 2026-02-25 | 3960000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 樹木処分工・除草工・刈草処分工を過年度数量から今年度実績数量に変更したため | 37-P4311-02-13-08
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０２号］ 遠州水道 寺谷浄水場ほか 天日乾燥土搬出業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 |  | 企業局（産業廃棄物処理） | （株）駒場ファーム | 磐田市駒場4049番地１ | 2025-12-05 | 2026-03-19 | 35090000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 搬出池の含水率が高く、搬出に不測の日数を要するため。 | 37-P4311-02-13-09
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-16 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０２号］ 遠州水道 寺谷浄水場ほか 天日乾燥土搬出業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 |  | 企業局（産業廃棄物処理） | （株）駒場ファーム | 磐田市駒場4049番地１ | 2025-12-05 | 2026-03-19 | 36465000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 天日搬出工の想定数量を実績数量に変更するため。 | 37-P4311-02-13-09
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０３号］遠州水道・榛南水道 水質検査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | 寺谷浄水場（遠州広域水道・中遠系） | 企業局（水質関係） | （株）静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 60610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水道水質の変化による | 37-P4311-03-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０４号］遠州水道於呂浄水場ほか中央情報処理設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂浄水場 | 電気工事 | メタウォーター（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区中野新田57-193 | 2025-09-25 | 2026-03-04 | 16192000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-04-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０４号］遠州水道於呂浄水場ほか汚泥ポンプ設備等点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂浄水場 | 機械器具設置工事 | ラサ商事（株） 名古屋支店 | 名古屋市中区錦1-11-20 | 2025-09-10 | 2026-03-04 | 6039000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | No.3洗浄排水槽返送ポンプ不具合の原因調査及び災害等応急対策工事のための緊急出動要請に対応するため。 | 37-P4311-04-13-02
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-13 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０４号］遠州水道於呂浄水場急速ろ過設備等点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂浄水場 | 機械器具設置工事 | 荏原実業（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区八幡2-2-25 | 2025-06-27 | 2026-03-02 | 4983000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-04-13-04
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０４号］遠州水道於呂浄水場ほか受変電設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂浄水場 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025-07-16 | 2026-03-04 | 13211000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-04-13-07
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-06 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０４号］遠州水道於呂取水場（於呂系・都田系）ポンプ設備点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂浄水場 | 機械器具設置工事 | 電業社工事（株） | 三島市三好町3-27 | 2025-09-25 | 2026-03-04 | 4950000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-04-13-09
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０５号］ 遠州水道 都田浄水場・三ヶ日調整池ほか 除草業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 |  | 造園工事 | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2025-05-21 | 2026-03-04 | 9339000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P4311-05-13-03
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０５号］遠州水道 都田浄水場ほか沈殿池等清掃業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 | 都田浄水場 | 土木一式工事 | （株）公和管工 | 浜松市浜名区於呂498 | 2025-06-27 | 2026-03-16 | 5797000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-05-13-04
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０６号］ 遠州水道 須部取水場ほか ポンプ設備等点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 |  | 機械器具設置工事 | 荏原実業（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区八幡2-2-25 | 2025-06-27 | 2026-03-04 | 6655000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-06-13-09
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-03 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１１-０６号］ 遠州水道 須部取水場ほか ポンプ設備等点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 |  | 機械器具設置工事 | 荏原実業（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区八幡2-2-25 | 2025-06-27 | 2026-03-19 | 7238000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4311-06-13-09
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１２-０５号］ 遠州水道 導水・送水管路弁類清掃点検業務委託（都田Ａ） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 |  | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025-07-18 | 2025-12-15 | 7678000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4312-05-13-04
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｐ４３１２-０６号］遠州水道 都田浄水場ほか送水ポンプ設備等点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 | 都田浄水場 | 機械器具設置工事 | （株）第一テクノ 静岡営業所 | 静岡市葵区古庄1-2-6 | 2025-08-27 | 2026-03-04 | 6567000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P4312-06-13-05
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｐ４７１１-０２号］ 天竜川下流用水共有施設幹線水路敷除草等業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 合代島 |  | 土木一式工事 | （有）西田組 | 磐田市上野部510-8 | 2025-05-22 | 2026-03-04 | 9614000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P4711-02-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ５５０１-０１号］ 中遠工業用水道事業 磐田袋井線配水管布設替工事（第２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 向笠竹之内 |  | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-08-26 | 2026-02-24 | 95579000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5501-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-09 | 令和７年度［第３７-Ｐ５５０１-０１号］ 中遠工業用水道事業磐田袋井線配水管布設替工事に伴う測量・基本設計業務委託（河川横断部） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 篠原 |  | 建設コンサルタント | （株）大場上下水道設計 | 浜松市中央区早出町1134 | 2025-07-08 | 2026-03-04 | 17644000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5501-01-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｐ５５０１-０１号］ 中遠工業用水道事業 磐田袋井線配水管布設替工事に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 篠原 |  | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025-05-22 | 2026-01-30 | 7491000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5501-01-13-02
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｐ５５２７-０１号］ 中遠工業用水道事業 徳光支線配水管布設工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 徳光 |  | 土木一式工事 | 塚本建設（株） | 袋井市小山288 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 42185000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P5527-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-11 | 令和７年度［第３７-Ｐ５５２７-０１号］ 中遠工業用水道事業 徳光支線配水管布設工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 徳光 |  | 土木一式工事 | 塚本建設（株） | 袋井市小山288 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 40205000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5527-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｐ５６２８-０１号］西遠工業用水道事業初生浄水場ほか中央監視設備改築工事に伴う設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 初生町 | 初生浄水場 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025-07-10 | 2026-03-13 | 15400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計に必要な資料等の不足や現地調査と資料の整合性が低く、設計書の作成に想定以上の時間がかかるため、工期を延長 | 37-P5628-01-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-17 | 令和７年度［第３７-Ｐ５６３０-０１号］ 西遠工業用水道事業 西部連絡管 制水弁設置工事に伴う設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 篠原町 |  | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025-07-01 | 2026-02-27 | 8668000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-P5630-01-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ５７０１-０１号］ 湖西工業用水道事業 幹線 配水管布設替工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町中之郷 |  | 土木一式工事 | （株）鈴喜組 | 湖西市内浦317 | 2025-06-27 | 2026-03-04 | 38005000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P5701-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ５７２３-０１号］湖西工業用水道事業大野頭首工濁度計設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） |  |  | 梅田浄水場 | 電気工事 | 協立電機（株） | 静岡市駿河区中田本町61-1 | 2025-09-26 | 2026-03-04 | 5159000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5723-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-20 | 令和７年度［第３７-Ｐ５７２５-０１号］ 湖西工業用水道事業 ヤマハ支線 東門水管橋 塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居向島 |  | 塗装工事 | （株）園田塗装店 | 浜松市中央区有玉北町756 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 14443000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款 第21条（受注者の請求による工期の延長） | 37-P5725-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-03-19 | 令和７年度［第３７-Ｐ５７２５-０１号］ 湖西工業用水道事業 ヤマハ支線 東門水管橋 塗替塗装工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居向島 |  | 塗装工事 | （株）園田塗装店 | 浜松市中央区有玉北町756 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 16016000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-P5725-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-12 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３０１-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業袋井浅羽線 送水管布設替工事（浅名４工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 浅名 |  | 土木一式工事 | 塚本建設（株） | 袋井市小山288 | 2025-09-17 | 2026-02-13 | 39952000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P7301-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３２１-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業 袋井浅羽線 送水管布設替工事に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 新堀 |  | 建設コンサルタント | （株）大場上下水道設計 | 浜松市中央区早出町1134 | 2025-10-08 | 2026-03-25 | 18370000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 袋井市上水道管と企業局送水管の占用位置が重なったため、袋井市との協議に時間を要した。 | 37-P7321-01-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-06-26 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３３５-０１号］遠州広域水道用水供給事業 於呂取水場 活性炭注入設備設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂取水場（遠州広域水道・中遠系） | 機械器具設置工事 | （株）磯村 静岡営業所 | 静岡市清水区庵原町2314-7 | 2026-03-25 | 2026-07-31 | 13640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条 | 37-P7335-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３４１-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業 磐田福田線 磐田バイパス水管橋塗替塗装工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 岩井 |  | 塗装工事 | （有）サトウ建装 | 袋井市上山梨2-3-2 | 2025-11-14 | 2026-07-30 | 10318000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通整理人の人員減 | 37-P7341-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-06-29 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３４２-０１号］遠州広域水道用水供給事業寺谷浄水場（天竜川系）上水４号沈殿池汚泥掻寄機改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | 寺谷浄水場（天竜川系） | 機械器具設置工事 | 荏原実業（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区八幡2-2-25 | 2025-07-10 | 2026-11-30 | 28050000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 沈殿池清掃が必要となったため。 | 37-P7342-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-24 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３４３-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業於呂取水場（都田系）取水ポンプ棟改築（塗装）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 於呂 |  | 塗装工事 | （株）内山塗装 | 袋井市山科3535-5 | 2025-10-15 | 2026-03-16 | 10510000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P7343-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３５０-０１号］天竜川下流用水共有施設水管理システム改築工事に伴う設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 日明 | 船明取水口 | 建設コンサルタント | （株）三祐コンサルタンツ 静岡事務所 | 島田市野田825-5 | 2025-07-01 | 2026-02-02 | 10164000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 左岸導水路の流量管理を合理化するため。関係自治会から余水管理や溢水対策の厳格化を求められたため。 | 37-P7350-01-13-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-02-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３５４-０１号］遠州広域水道用水供給事業於呂浄水場Ｎｏ．４沈殿池機械設備改築工事 | 工事 | 随意契約 | 浜松市浜名区 | 於呂 | 於呂浄水場 | 機械器具設置工事 | 荏原実業（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区八幡2-2-25 | 2025-09-12 | 2026-03-04 | 7392000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P7354-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-06-03 | 令和７年度［第３７-Ｐ７３５８-０１号］遠州広域水道用水供給事業寺谷浄水場（天竜川系）上水１号沈殿池汚泥掻寄機改築工事 | 工事 | 随意契約 | 磐田市 | 寺谷 | 寺谷浄水場（天竜川系） | 機械器具設置工事 | 荏原実業（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区八幡2-2-25 | 2025-10-31 | 2026-06-17 | 23925000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 沈殿池清掃が必要となったため。 | 37-P7358-01-11-01
2025 | 企業局西部事務所 | 2026-05-27 | 令和７年度［第３７-Ｐ８３０１-０１号］ 遠州広域水道用水供給事業 磐田福田線 送水管布設替工事（推進工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 西之島 |  | 土木一式工事 | （株）鈴恭組 | 磐田市寺谷新田33-1 | 2025-08-07 | 2027-02-15 | 143781000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-P8301-01-11-01
2025 | 教育部教育施設課 | 2026-03-10 | 令和７年度浜松西高等学校擁壁修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 西伊場町 | 浜松西高等学校 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-12-26 | 2026-03-25 | 10791000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z5007-01-11-01
2025 | 教育部新図書館整備課 | 2026-03-10 | 令和７年度［第３７-Ｚ５９０１-０１号］県立中央図書館子どもコーナー他空調設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 谷田 | 県立中央図書館 | 管工事 | 菱和設備（株） | 静岡市葵区清閑町14-5 | 2025-11-21 | 2026-03-16 | 10186000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z5901-01-11-31