## Sheet1
対象： | 全て
契約日登録更新日： |  | 2025/11/01～2026/01/31
契約年度 | 執行所属名称 | 契約日(当初・変更) | 案件名 | 工事委託区分 | 入札方法区分名称 | 工事箇所 | 工種 | 工事概要 | 契約業者 | 業者住所 | 契約着手年月日 | 完成年月日 | 契約額 | 変更理由 | その他自由記載の印字 | 工事番号
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業工事（調節池維持修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市湯日・牧之原市坂口地内 | 土木一式工事 | Y2調節池 | （株）畠山組 | 島田市船木2351-69 | 2025-09-02 | 2026-02-16 | 13497000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2250-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025-12-19 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区集落道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町石部 | 土木一式工事 | 集落道改良 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025-04-30 | 2026-02-16 | 54615000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3701-01-11-07
2024 | 賀茂農林事務所 | 2025-12-24 | 令和6年度治山（緊急予防）田ノ久保工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市北湯ヶ野 | 土木一式工事 | 谷止工 | 井出運送（有） | 下田市中817-1 | 2025-06-18 | 2026-03-10 | 36201000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2651-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025-12-05 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）諸道平工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町岩地 | 土木一式工事 | ・山腹工 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025-08-18 | 2026-02-19 | 25740000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2391-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-12-03 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）小沢地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市川原ヶ谷ほか | 土木一式工事 | 農道工 | 加和太建設（株） | 三島市文教町1-5-15 | 2025-02-04 | 2025-12-04 | 65164000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-N0614-01-11-01
2023 | 東部農林事務所 | 2025-12-24 | 令和5年度障害防止（治山治水）東富士地区海苔川３号貯砂池1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町須走地内 | 土木一式工事 | 堰堤工 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2023-12-22 | 2027-01-29 | 852500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-N4710-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-11-27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区71幹道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市西浦江梨地内 | 土木一式工事 | 農道工 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025-03-04 | 2025-11-28 | 63811000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-12-18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区204支道５工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市西浦久連地内 | 土木一式工事 | 農道工 | 市川建設（株） | 沼津市大平2097-2ﾅｶﾏﾙﾏﾝｼｮﾝ201 | 2025-03-25 | 2026-01-30 | 41063000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-05
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区204支道５工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市西浦久連地内 | 土木一式工事 | 農道工 | 市川建設（株） | 沼津市大平2097-2ﾅｶﾏﾙﾏﾝｼｮﾝ201 | 2025-03-25 | 2026-01-30 | 40557000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-05
2024 | 東部農林事務所 | 2025-11-28 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区501支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市西浦久料地内 | 土木一式工事 | 農道工 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2025-03-25 | 2026-02-20 | 30327000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025-11-18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市西浦足保地内 | 土木一式工事 | 農道工 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025-01-21 | 2026-01-30 | 64977000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-28 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市西浦足保地内 | 土木一式工事 | 農道工 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025-01-21 | 2026-03-11 | 59488000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区41幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市西浦立保地内 | 土木一式工事 | 農道工 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025-03-25 | 2026-01-19 | 52921000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-22 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区401支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市西浦古宇地内 | 土木一式工事 | 401支道流末排水 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2024-09-10 | 2026-03-04 | 53218000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-21 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区403支道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市西浦立保地内 | 土木一式工事 | 農道工 | （株）石井組 | 伊豆の国市四日町494-1 | 2025-02-04 | 2026-03-11 | 73458000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025-11-27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん江梨地区602支道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市西浦久料地内 | 土木一式工事 | 農道工 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025-03-25 | 2025-11-28 | 55571548 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0755-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-12-03 | 令和6年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町棚頭地内 | 土木一式工事 | 区画整理工 | （株）室伏組 | 駿東郡小山町菅沼976-48 | 2024-10-16 | 2026-02-27 | 176241252 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1300-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-05-27 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市韮山多田地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2024-10-16 | 2025-05-30 | 41030000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-05-29 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市韮山多田地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2024-10-16 | 2025-06-13 | 66077000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025-06-13 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市韮山多田地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2024-10-16 | 2025-06-13 | 65659000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025-05-30 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市韮山多田地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）公栄工事 | 伊豆の国市原木1336-4 | 2024-10-22 | 2025-06-30 | 71973000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025-06-27 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市韮山多田地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）公栄工事 | 伊豆の国市原木1336-4 | 2024-10-22 | 2025-06-30 | 71797000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-09 | 令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区親水護岸整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市御園ほか | 土木一式工事 | 親水護岸整備 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024-11-06 | 2026-02-02 | 183843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款21条に基づく | 36-N3105-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-21 | 令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町一色地内 | 土木一式工事 | 区画整理工 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2024-10-29 | 2026-03-25 | 162668000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N3704-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-12-16 | 令和6年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市池地内 | 土木一式工事 | 整地工 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2024-10-01 | 2025-12-19 | 64400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N7701-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-20 | 令和6年度治山（緊急）姫ノ尾工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市熱海地内 | 土木一式工事 | 谷止工 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2024-12-05 | 2026-02-13 | 51403982 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2522-02-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025-11-20 | 令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市須山地内 | 土木一式工事 | 延長 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2025-03-27 | 2026-01-30 | 39754000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5122-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026-01-20 | 令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市須山地内 | 土木一式工事 | 延長 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2025-03-27 | 2026-01-30 | 39864000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5122-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025-11-21 | 令和7年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線１工区（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市戸田地内 | 土木一式工事 | ・延長 | 丸一工業（株） | 沼津市大岡2759 | 2025-05-27 | 2025-11-25 | 35786200 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5321-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025-11-27 | 令和6年度山村道路網整備金時線（６ゼロ債）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町新柴地内 | 舗装工事 | ・幅員 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025-03-28 | 2026-01-15 | 61939093 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5821-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-29 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）浮島北部地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市平沼地内 | 土木一式工事 | 区画整理（平沼工区） | （株）佐藤建設 | 沼津市東椎路477 | 2025-05-27 | 2026-03-13 | 51865000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0619-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-26 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん江梨地区602支道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市西浦久料地内 | 土木一式工事 | 農道工 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2026-01-16 | 2026-10-14 | 27335000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0705-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-14 | 令和7年度経営体育成基盤整備中清水地区ほ場整備2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市中清水地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | 大和建設（株） | 御殿場市駒門318-4 | 2025-10-09 | 2026-01-19 | 5830000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1016-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-09 | 令和7年度農道整備（一般・農道保全）駿東地区舗装補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市深沢地内 | 舗装工事 | 舗装補修工 | 薮田建設（株） | 御殿場市新橋字二ﾂ塚248-1 | 2025-09-02 | 2026-01-13 | 76747000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4109-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-09 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市柴怒田、駿東郡小山町用沢 | 土木一式工事 | 護岸工（右岸） | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025-07-29 | 2026-02-27 | 25685000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4500-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-23 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区杉名沢線用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市杉名沢 | 土木一式工事 | 管水路工 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 29260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試掘結果に基づく管埋設深さの変更、道路残幅精査に基づく本復旧範囲の変更等のため。 | 37-N4600-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-23 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士幹線水管理設備8工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市須山 | 電気通信工事 | 水管理設備工 | （株）第一テクノ | 品川区南大井6-13-10 | 2025-07-23 | 2026-01-30 | 15675000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査に基づき、変更する。 | 37-N4600-01-11-08
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-29 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区境沢川調節池付帯工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市印野 | 土木一式工事 | 調節池付帯工 | 山幸建設（株） | 御殿場市竈220 | 2025-09-02 | 2026-02-27 | 27170000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026-01-28 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区搗の木川流路工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市今里地内 | 土木一式工事 | 流路工 | 井出建設工業（株） | 裾野市佐野1452-2 | 2025-06-10 | 2026-02-27 | 37686000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-04
2025 | 東部農林事務所 | 2025-12-17 | 令和7年度治山（復旧）本城下工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町竹之下地内 | 土木一式工事 | 谷止工 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025-07-08 | 2026-02-10 | 28589000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2002-03-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025-12-12 | 令和7年度治山（緊急総合）駒瀬川支流工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市石川地内 | 土木一式工事 | 谷止工 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025-06-23 | 2026-01-28 | 22000000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2012-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2025-11-27 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）安居山頭首工地区猫沢水門付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市猫沢ほか | 土木一式工事 | 付帯施設工 | （有）櫂工務店 | 富士宮市野中1003-5 | 2025-06-18 | 2025-11-28 | 8946755 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N0308-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2025-12-12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）間門地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市間門 | 土木一式工事 | 調整池 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025-02-06 | 2025-12-15 | 59730000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0601-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2026-01-16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）江尾地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市江尾 | 土木一式工事 | 区画整理工 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024-11-29 | 2026-03-23 | 221078000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0621-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2025-12-12 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道4号2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市猪之頭 | 土木一式工事 | 道路改良工 | （有）富士建材土木 | 富士宮市猪之頭626-1 | 2025-05-28 | 2026-03-23 | 45375000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N6100-01-11-06
2024 | 富士農林事務所 | 2025-11-21 | 令和6年度集落間林道整備吉津金丸線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市岩淵 | 土木一式工事 | ・幅員 | 平和建設（株） | 富士市松岡1566-1 | 2025-03-18 | 2025-11-28 | 43454000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5731-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026-01-16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）池ノ沢地区調整池1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区茂畑 | 土木一式工事 | 調整池工 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2024-07-23 | 2026-02-27 | 265561108 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0677-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025-11-27 | 令和7年度地すべり対策白井沢３期地区水抜きボーリング1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区由比阿僧 | さく井工事 | 水抜きボーリング工 | （株）日さく 静岡支店 | 静岡市駿河区下島353-1 | 2025-06-27 | 2026-01-09 | 18216000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S8333-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2025-11-28 | 令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢１（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区諸子沢地内 | 土木一式工事 | 渓間工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025-03-26 | 2026-01-30 | 50545000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8570-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025-11-25 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）外畑久保（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区茂野島地内 | 土木一式工事 | 谷止工 | （株）岳陽グリーン | 静岡市清水区蒲原小金389-2 | 2025-06-18 | 2025-11-27 | 22202243 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2394-03-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026-01-21 | 令和6年度道整備推進交付金権七峠線２工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区大沢地内 | 土木一式工事 | ・延長 | （有）俵組 | 静岡市葵区俵峰577-2 | 2025-03-19 | 2026-01-26 | 54382345 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5241-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026-01-09 | 令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ３期地区わさび田整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区内匠 | 土木一式工事 | わさび田整備 | （株）山本建材 | 静岡市葵区松野1135-1 | 2025-05-23 | 2026-01-26 | 78310000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0927-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026-01-28 | 令和7年度経営体樹園地再編整備しみず有度地区区画整理1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区馬走 | 土木一式工事 | 区画整理工 | （有）オカムラ | 静岡市清水区能島484-1 | 2025-09-12 | 2026-03-19 | 7095000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量の結果 | 37-N0929-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025-11-14 | 令和7年度県単治山（保安林機能強化）広野工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区広野ほか | 森林整備工事 | 森林整備 | （有）森下木材 | 静岡市駿河区東新田一丁目5番47号 | 2025-07-02 | 2025-11-28 | 5511000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2324-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-23 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区防霜施設2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市切山地内 | 機械器具設置工事 | 防霜施設設置工 | パナソニック環境エンジニアリング（株） 中日本支店 | 名古屋市西区名駅2-27-8 | 2025-11-26 | 2026-03-23 | 40810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0852-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-29 | 令和6年度農地中間管理機構関連農地整備落合地区区画整理3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市落合地内 | 土木一式工事 | 区画整理 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025-03-31 | 2026-01-30 | 81748269 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1351-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025-11-28 | 令和6年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川地区土沢池堤体改修3工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市白井地内 | 土木一式工事 | ため池改修工 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-03-25 | 2025-12-10 | 41250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1860-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025-12-25 | 令和7年度防災ダム大代地区管理設備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市大代地内 | 鋼構造物工事 | ダム管理設備更新 | オータ機工（株） | 島田市東町2161-2 | 2025-04-30 | 2026-01-05 | 12210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＰＣＢ廃棄物処分を別途委託で実施するため。 | 36-N2503-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025-11-21 | 令和6年度治山（緊急）大日工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町東藤川地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 山腹工 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025-02-04 | 2026-02-27 | 163845000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 林道全面通行止に関し、地域住民との調整が難航し工期内での完成が見込めなくなった。 | 36-T2525-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-15 | 令和6年度治山（緊急）大日工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町東藤川地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 山腹工 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025-02-04 | 2026-02-27 | 173260878 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 切土断面の変動による土量・法面整形及び運搬土量を変更する。 | 36-T2525-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025-12-18 | 令和6年度治山（復旧）ヤダ沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市川根町家山地内 | 土木一式工事 | ・谷止工 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-03-25 | 2026-02-13 | 37158000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第21条に基づく工期の延長 | 36-T2635-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025-11-25 | 令和7年度治山（復旧）はしん沢（6繰越）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町上長尾地内 | 土木一式工事 | 流路工 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-06-03 | 2025-12-05 | 46431000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 立木処分費、仮設ヤード復旧費の増工 | 36-T2635-02-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025-11-13 | 令和6年度県単治山（県営）森奥（平準化）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市岡部町玉取地内 | 土木一式工事 | 山腹工 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-03-25 | 2025-11-27 | 16538000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 倒木等の数量が当初想定より多く、処分に費用を要したため。 | 36-T2715-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025-11-20 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線２工区（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町下泉地内 | 土木一式工事 | ・幅員 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-04-22 | 2026-01-30 | 32180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長等 | 36-T5151-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-20 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線２工区（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町下泉地内 | 土木一式工事 | ・幅員 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-04-22 | 2026-02-13 | 32180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長等 | 36-T5151-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025-12-03 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市菊川地内 | 舗装工事 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-06-24 | 2026-01-23 | 65175000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0615-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-22 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市菊川地内 | 舗装工事 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-06-24 | 2026-01-23 | 64812000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0615-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-15 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区舗装１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市切山地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-09-09 | 2026-01-30 | 21549000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0874-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-29 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区舗装１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市切山地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-09-09 | 2026-01-30 | 23197300 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績精算によるもの | 37-N0874-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-20 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川地区西沢池堤体改修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市大寄地内 | 土木一式工事 | ため池改修工 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 36027046 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1842-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-29 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）志太地区伊太排水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市伊太地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025-09-17 | 2026-02-27 | 15884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8043-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025-12-01 | 令和7年度治山（地すべり）大森工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市笹間下地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 5-3号ボーリング暗渠工 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025-06-24 | 2026-03-06 | 31042000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8505-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-22 | 令和7年度治山（流域保全）大久保・蔵田地区 海谷沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市瀬戸ノ谷地内 | 土木一式工事 | 谷止工 | （株）中山建設 | 藤枝市滝沢96 | 2025-07-29 | 2026-02-02 | 25323225 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道新規敷設、ポンプ車配管取止め、掘削土質などの変動により数量を変更する。 | 37-T2055-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-08 | 令和7年度治山（流域保全）大久保・蔵田地区森林整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市瀬戸ノ谷地内 | 森林整備工事 | ・本数調整伐 | 森林組合おおいがわ | 島田市身成162番地 | 2025-09-09 | 2026-02-17 | 15202000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者協議に基づく作業歩道設置延長の増 | 37-T2055-02-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025-12-11 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線３工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町東藤川地内 | 土木一式工事 | ・幅員 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-07-01 | 2026-01-09 | 16848589 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5151-01-11-03
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026-01-23 | 令和7年度山村道路網整備びく石大沢線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市西方地内 | 土木一式工事 | ・延長 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-06-24 | 2026-03-25 | 26166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T5851-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-16 | 令和7年度経営体育成基盤整備新池地区農作業道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市新池 | 土木一式工事 | 農作業道 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025-09-02 | 2026-03-19 | 16280000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1102-01-11-11
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-22 | 令和7年度経営体育成基盤整備川西地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市川上 | 土木一式工事 | 暗渠排水工 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025-08-13 | 2026-01-27 | 30169563 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果及び実績数量に応じて、数量の変更が生じたため。 | 36-N1302-01-11-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2026-01-19 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区林之谷池整備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市上土方嶺向 | 土木一式工事 | ため池整備工 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2024-10-28 | 2026-03-13 | 110605000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 36-N1845-01-11-21
2024 | 中遠農林事務所 | 2026-01-15 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区番場池整備３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市下土方 | 土木一式工事 | ため池整備工 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025-03-07 | 2026-01-20 | 43703000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1845-01-11-31
2024 | 中遠農林事務所 | 2025-12-11 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区初馬瓦ヶ谷池整備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市初馬 | 土木一式工事 | ため池整備工 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2024-11-11 | 2025-12-12 | 61941000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1858-01-11-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2025-12-03 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市倉真 | 土木一式工事 | 鎮守の池ため池整備工 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025-02-17 | 2026-01-09 | 42999000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1858-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025-12-25 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市倉真 | 土木一式工事 | 鎮守の池ため池整備工 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025-02-17 | 2026-01-09 | 43208000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1858-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025-11-18 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区南谷池整備4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市倉真 | 土木一式工事 | ため池整備工 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-03-31 | 2026-02-27 | 100342000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工程の見直しに伴う作業工種の減 | 36-N1858-01-11-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-27 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群菊川水系菊川地区宮下池整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市川上地内 | 土木一式工事 | ため池整備工 | （株）磯部建設 | 菊川市棚草257-2 | 2025-10-01 | 2026-03-11 | 29425000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 対象工種の追加 | 36-N1869-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-08 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）中遠地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市倉沢 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）沖開発 | 菊川市三沢119 | 2025-09-17 | 2026-03-18 | 31009000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 延長増による内容変更 | 36-S8352-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025-11-21 | 令和6年度治山（緊急総合）タルノ沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市丹間地内 | 土木一式工事 | ・谷止工 | （株）山田 | 掛川市本郷58-1 | 2025-03-31 | 2025-11-28 | 25080000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2646-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025-11-17 | 令和6年度治山（緊急総合）彦平谷工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市神増 | 土木一式工事 | ・流路工 | （株）鈴高工務店 | 磐田市富丘787-1 | 2025-03-31 | 2025-11-28 | 44187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土量等の数量が確定し、変更する必要が生じたため。 | 36-T2646-02-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025-11-20 | 令和6年度治山（防災林造成）白羽工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市白羽地内 | 土木一式工事 | 防潮護岸工（補修） | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025-03-31 | 2026-02-20 | 101233000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計当初から草本類の繁茂が著しく、除草の計上が必要となったため。 | 36-T2666-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026-01-20 | 令和6年度治山（防災林造成）白羽工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市白羽地内 | 土木一式工事 | 防潮護岸工（補修） | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025-03-31 | 2026-02-20 | 103561880 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 植生マットの変更及び車止めの設置を要することが確認されたため。 | 36-T2666-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-11-25 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市中平松ほか | 土木一式工事 | 農道工 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-08-05 | 2025-12-19 | 17523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＣＢＲ試験の結果に伴い、舗装構成に変更が必要になったため。 | 37-N0612-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-12-15 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市中平松ほか | 土木一式工事 | 農道工 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-08-05 | 2025-12-19 | 18165408 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果及び実績数量に応じて、数量の変更が生じたため。 | 37-N0612-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-08 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区用水路工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市比木地内 | 土木一式工事 | 用水路工 | 明工建設（株） | 御前崎市池新田7742-1 | 2025-07-23 | 2026-03-24 | 35332000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1023-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-27 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区区画整理工３工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市比木 | 土木一式工事 | 整地工 | タクミ建設（株） | 御前崎市池新田7696-1 | 2025-10-01 | 2026-01-30 | 10571000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1023-01-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-29 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区貝ヶ沢口池付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市高瀬地内 | 土木一式工事 | 貝ヶ沢口池付帯工 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025-09-17 | 2026-02-27 | 6820000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1845-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-29 | 令和7年度ため池等整備（河川応急）鹿島堰地区仮設１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市国包地内 | 土木一式工事 | 仮設工 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-10-01 | 2026-02-13 | 16280000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1913-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-11-12 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市東山地内 | 土木一式工事 | 水路工補修 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025-06-24 | 2026-01-09 | 8008000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8714-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-12-08 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市東山地内 | 土木一式工事 | 水路工補修 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025-06-24 | 2026-01-09 | 7953000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8714-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026-01-15 | 令和7年度治山（保安林改良）東大谷工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市大渕 | 森林整備工事 | 本数調整伐 | 掛川市森林組合 | 掛川市大和田320番地の1 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和７年度森林整備保全事業における間接工事費の動向調査」の調査対象となったため。 | 37-T2066-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-12-22 | 令和7年度治山（保安林改良）池ノ沢ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町三倉 | 森林整備工事 | 本数調整伐 | 森町森林組合 | 周智郡森町三倉826番地の2 | 2025-09-02 | 2026-03-17 | 24376000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 治山事業積算基準等分析調査事業の調査対象となり、調査表記入作業にかかる費用を計上するため。 | 37-T2066-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-12-24 | 令和7年度治山（防災林造成）鮫島２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市鮫島 | 土木一式工事 | 生育基盤盛土工 | （株）鳶宗建設 | 磐田市南田175-2 | 2025-10-15 | 2026-03-24 | 109989000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本工事の施工を延長し、事業の進捗を進める。 | 37-T2166-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-12-08 | 令和7年度治山（防災林造成）大渕１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市大渕 | 土木一式工事 | 生育基盤盛土工 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025-07-07 | 2026-03-24 | 128656000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT施工に伴う盛土量の変更・技術管理費計上、仮設の増工等 | 37-T2166-02-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025-11-25 | 令和7年度治山（防災林造成）浜川新田２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市浜川新田 | 土木一式工事 | 生育基盤盛土工 | 戸塚建設（株） | 掛川市国安837-2 | 2025-08-13 | 2026-03-24 | 70873000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2166-02-11-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026-01-16 | 令和6年度治山（地すべり）下里（５繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区龍山町瀬尻 | 土木一式工事 | ・集水井工 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2024-06-24 | 2026-03-13 | 131397106 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S8518-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2025-11-21 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区雄踏町山崎 | 土木一式工事 | 管水路工 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025-03-10 | 2026-03-13 | 237589000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元調整による | 36-N0004-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026-01-29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町只木 | 土木一式工事 | 掘削工 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025-03-24 | 2026-03-19 | 141746000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT施工の実施に伴うもの | 36-N0617-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025-11-13 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区釣農道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町釣 | 土木一式工事 | 農道改良工 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025-01-21 | 2025-12-15 | 41536000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との補償交渉による | 36-N0715-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025-12-12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区釣農道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町釣 | 土木一式工事 | 農道改良工 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025-01-21 | 2025-12-15 | 41283000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0715-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025-11-18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区谷下農道３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町只木 | 土木一式工事 | 農道改良工 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025-02-03 | 2025-11-26 | 32004000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0715-01-11-03
2024 | 西部農林事務所 | 2026-01-26 | 令和6年度地域用水環境整備いなさ湖地区放流施設1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区引佐町川名地内 | 土木一式工事 | 放流施設工 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-02-03 | 2026-03-27 | 21230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N3103-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025-12-16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区春野町和泉平地内 | 土木一式工事 | 付帯施設整備 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025-09-10 | 2026-02-20 | 7733000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管理者との協議によるもの | 36-N3703-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025-12-25 | 令和6年度治山（復旧）小田工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区春野町川上 | 土木一式工事 | ・谷止工 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2024-07-08 | 2025-12-26 | 88679219 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 湧水や降雨による増水に対応するための水替ポンプの変更、工事内容の一部を後年度対応としたための変更 | 36-T2008-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2025-12-05 | 令和6年度県土強靭化対策（治山）寺向工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区春野町田河内 | 土木一式工事 | ・山腹工 | 森吉組（株） | 浜松市天竜区春野町長蔵寺1032-5 | 2024-12-09 | 2025-12-10 | 18183000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2398-02-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025-11-13 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）熊平（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区熊 | 土木一式工事 | ・水路工（補修） | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 32978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-03-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025-11-12 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）石上沢（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区春野町領家地内 | 土木一式工事 | ・谷止工 | （株）西村組 | 浜松市天竜区春野町堀之内988-15 | 2025-04-28 | 2026-02-13 | 39787000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-05-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025-11-21 | 令和7年度治山（復旧）相月沢（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区佐久間町相月 | とび・土工・コンクリート工事 | 山腹工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 69619000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 確認された埋設構造物の取壊し増工、崩壊面の整形による形状変更に伴う増工 | 36-T2638-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-26 | 令和7年度治山（復旧）相月沢（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区佐久間町相月 | とび・土工・コンクリート工事 | 山腹工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 69839217 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況に合わせたモルタル水路工面積、伏工面積の増加に伴う増工 | 36-T2638-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025-12-24 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町福長 | 土木一式工事 | 園内道舗装工 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025-06-16 | 2026-01-28 | 30780000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025-12-05 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町只木 | 土木一式工事 | 園内道舗装工 | 鶴見建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎492 | 2025-06-18 | 2026-01-23 | 24400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-21 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町平山 | 土木一式工事 | 園内道舗装工 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-06-16 | 2026-03-02 | 42471000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-N0928-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-14 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町本坂 | 土木一式工事 | 園内道舗装工 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025-06-18 | 2026-01-28 | 26345000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-03
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-27 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町上尾奈 | 土木一式工事 | 園内道舗装工 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025-06-16 | 2026-03-13 | 31900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-21 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈 | 土木一式工事 | 園内道舗装工 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025-06-18 | 2026-03-13 | 30745000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025-12-16 | 令和7年度地すべり対策天竜地区排水路1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区横山町 | 土木一式工事 | 排水路工 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025-09-25 | 2026-01-21 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8064-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025-12-24 | 令和7年度治山（治山施設機能強化）和泉平工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区春野町和泉平地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 地すべり施設補修 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025-08-06 | 2026-01-14 | 12958000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8558-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-26 | 令和7年度治山（復旧）賀ヶ沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区春野町越木平 | とび・土工・コンクリート工事 | ボーリング暗渠工 | （株）正久工業 | 浜松市天竜区春野町気田823 | 2025-10-01 | 2026-03-23 | 55858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2008-03-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-26 | 令和7年度県単治山（施設等管理）新橋町工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区新橋町 | 造園工事 | 木製階段修繕 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025-09-25 | 2026-02-27 | 10549000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地再確認の結果、損傷が著しく修繕を要する木製階段が新たに認められたため木製階段修繕を増工する。増工に伴い工 | 37-T2347-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025-12-18 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）渋川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区引佐町渋川地内 | 土木一式工事 | 山腹工 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025-06-25 | 2026-01-20 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細な現地踏査の結果による数量変更 | 37-T2397-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-14 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）渋川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区引佐町渋川地内 | 土木一式工事 | 山腹工 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025-06-25 | 2026-01-20 | 25000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2397-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-07 | 令和7年度山村道路網整備観音山１線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区長沢地内 | 土木一式工事 | ・幅員 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025-08-12 | 2026-03-23 | 45348044 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-T5871-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026-01-28 | 令和7年度西部農林事務所育種場閉鎖型採種園改良工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区宮口地内 | 造園工事 | ビニールハウス解体、新設工事 | ナイセイ緑地（株） | 浜松市中央区神ｹ谷町6350-1 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 17292000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T6111-01-11-01
2024 | 農業局畜産振興課 | 2025-10-08 | 令和６年度静岡県食肉センター再編整備事業調整池設置工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市赤土地内 | 土木一式工事 | 調整池工事 １箇所 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-03-25 | 2026-02-27 | 381722000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調整池レイアウトや関連する流入・放流水路の延長、鋼矢板をU形のⅢ型幅広鋼矢板からハット形10H型に変更 | 36-U7898-01-11-01
2025 | 観光政策課 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｕ２０４０-０１号］奥浜名自然歩道自然歩道等改修事業工事（展望台設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区細江町気賀地内 | 建築一式工事 | 展望台設置工 | 東海アーバン開発（株） | 浜松市中央区大原町445-1 | 2025-05-15 | 2026-01-30 | 47124000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2040-01-11-01
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１１-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤（改良）工事（上部工嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市小川地先 | 土木一式工事 | 防波堤改良 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025-03-18 | 2026-02-27 | 191092000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1411-01-11-02
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１２-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤（改良）工事（マウンド拡幅工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市城之腰地先 | 土木一式工事 | 防波堤（改良） | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025-03-26 | 2026-01-30 | 199980000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1412-01-11-01
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１２-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤（改良）工事（粘り強い対策工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市城之腰地先 | 土木一式工事 | 防波堤（改良） | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025-03-26 | 2026-02-27 | 73989000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1412-01-11-02
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026-01-22 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４３６-０１号］焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事その２（第２船渠内港岸壁６号岸壁） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市中港地先 | 土木一式工事 | 被覆防食工 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025-06-02 | 2026-01-27 | 109131000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工延長に対する防食電圧が不足するため、陽極設置を追加する。 | 36-V1436-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４６０-０１号］焼津漁港海岸津波高潮設備工事（陸閘遠方制御設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市石津地内ほか | 電気通信工事 | 遠方制御設備工 | 沖電気工業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区呉服町2-1-5 | 2025-08-21 | 2026-02-27 | 16170000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-V2460-01-11-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市５丁目地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025-07-08 | 2026-03-16 | 84820000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0201-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025-11-14 | 令和６年度［第３６-Ｄ３５００-０１号］（一）湯ケ野松崎線道路改築工事（法面工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町池代地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2024-09-25 | 2025-11-28 | 55198000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 8月1日付け協議・指示済み | 36-D3500-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町縄地地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025-10-01 | 2026-02-16 | 31647000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ブロック積工の数量変更 | 36-D6451-02-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025-12-01 | 令和６年度［第３６-Ｄ７００３-０１号］（国）４１４号橋梁補修工事（七滝高架橋）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町梨本地内 | 塗装工事 | 塗装塗替え工 P7橋脚、PA2橋脚 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-02-10 | 2025-12-23 | 181247000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | FRPシート設置工(橋脚)の実施数量に基づき変更する。 | 36-D7003-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６０１-０１号］二級河川稲生沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市河内地先 | 土木一式工事 | 施工延長 L＝ | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025-04-09 | 2026-01-16 | 19200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分場を変更するため。 | 36-K2601-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６０２-０１号］二級河川宇久須川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）（11‐01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町宇久須地先 | 土木一式工事 | 9工区 施工延長L＝ | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025-07-31 | 2026-03-13 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設坂路、仮締切の変更及び、護岸工の増工 | 36-K2602-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２０１-０１号］二級河川稲生沢川河川改良工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市高馬地先 | 土木一式工事 | 施工延長 L＝ | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025-03-25 | 2025-12-19 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分場を変更するため。 | 36-K3201-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-11 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町下小野地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025-09-24 | 2025-12-28 | 8228000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | R7.10.14指示書理由のとおり（静岡県建設工事請負契約約款第19条該当） | 36-K4801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町下小野地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025-09-24 | 2025-12-28 | 8272000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 除草処分量の実績に基づく変更 | 36-K4801-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025-11-05 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２１-０１号］前田川支川湊北沢砂防工事（渓流保全工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町湊地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025-03-24 | 2025-12-05 | 59400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （6号帯工設置の追加） | 36-S3021-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025-11-18 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２１-０１号］前田川支川湊北沢砂防工事（渓流保全工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町湊地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025-03-24 | 2025-12-05 | 59400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事業内訳の変更のみ） | 36-S3021-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２２-０１号］ 田子太田川支川御神川砂防工事（掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町田子地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）丸協組 | 賀茂郡西伊豆町宇久須2122-1 | 2025-04-11 | 2026-02-27 | 73755000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＩＣＴ活用工事特記仕様書に基づく受注者からの協議に応じ、土量及び必要経費等が変更になったため。 | 36-S3022-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１１-０１号］蓮台寺山崎Ｎｏ．２急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市蓮台寺地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025-03-24 | 2026-01-16 | 58001000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削法面に滲みが確認され、早期に抑止工を行う必要が生じたため | 36-S3311-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００４-０１号］船田川地すべり対策工事（水抜ボーリング洗浄工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町船田地内 | 土木一式工事 | 施工延長（水抜ボーリング洗浄工 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2025-09-24 | 2026-01-30 | 9600000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 防護柵端末支柱の設置にあたり、コアー削孔の増工が必要になったため。 | 36-S6004-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｓ６３０６-０１号］片瀬坂町砂防等維持工事（伐採・排水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町片瀬地先 | 土木一式工事 | 山腹水路工 | 高橋建設（株） | 賀茂郡東伊豆町白田695 | 2025-10-31 | 2026-02-27 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S6306-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-13 | 令和７年度［第３６-Ｖ４２７０-０１号］稲取漁港県土強靭化対策事業（漁港）-４．０ｍ岸壁前浚渫工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町稲取地先 | しゅんせつ工事 | バックホウ浚渫工 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-07-07 | 2025-11-25 | 30183000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V4270-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４５５-０１号］下田港改良内港泊地Ｃ（-2．0ｍ）浚渫工事（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市武ガ浜地先 | しゅんせつ工事 | 浚渫工 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 39820000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6455-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０５０-０１号］（国）１３５号道路改築工事（側溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町奈良本地内 | 土木一式工事 | 作業土工 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025-08-12 | 2025-12-26 | 28500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工実績に基づく数量変更 | 37-D5050-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０１-１０号］（主）下田石廊松崎線ほか交通安全工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町石廊崎地内ほか | 塗装工事 | 区画線設置［溶融式手動］ 実線 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-09-17 | 2025-11-28 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途指示書のとおり | 37-I0101-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０２-７０号］（国）１３６号ほか交通安全工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町雲見地内ほか | 塗装工事 | 施工延長 | （株）ワイズトラスト | 静岡市駿河区東新田2-11-29-2 | 2025-08-07 | 2025-11-28 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月４日指示書の理由の通り（静岡県建設工事請契約書約款第19条該当） | 37-I0102-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町大沢里地内ほか | 塗装工事 | 施工延長 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025-09-04 | 2026-01-30 | 10142000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書の理由の通り | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町大沢里地内ほか | 塗装工事 | 施工延長 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025-09-04 | 2026-02-27 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 請負業者が施工明示条件に記載された現地調査を行い、その報告を受け、区画線が薄れた箇所を確認したため。 | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３０９-７０号］（国）１３６号県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町道部地内ほか | 土木一式工事 | 防草工（１工区）L＝ | （有）山本組 | 賀茂郡西伊豆町大沢里322-2 | 2025-09-22 | 2026-01-30 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I0309-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（排水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市白浜地内 | 土木一式工事 | 排水路工 | （株）安藤組 | 下田市白浜1865-4 | 2025-07-22 | 2026-03-23 | 12980000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係地権者との調整による工期延長 | 37-I1700-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０２-０１号］（主）下田松崎線災害防除工事（落石防護柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市加増野地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025-09-24 | 2026-03-06 | 29990000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （現地精査によるネットの追加） | 37-I1702-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（簡易式落石防護柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町見高地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 簡易式落石防護柵工 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025-10-01 | 2026-01-13 | 25377000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採範囲の変更 | 37-I1800-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８０２-０１号］（一）仁科峠宇久須線災害防除工事（落石防護網工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町宇久須地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025-11-04 | 2026-02-16 | 54296000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事業費内訳の変更） | 37-I1802-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８１-７０号］（主）下田松崎線道路照明工事（道路照明灯更新工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町櫻田地内ほか | 電気工事 | LED照明器具取付 | （株）下田電化設備工業 | 下田市西本郷1-8-8 | 2025-09-24 | 2026-02-27 | 17460000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者による点検結果に伴う、撤去及び設置照明灯の追加 | 37-I1881-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５５-７０号］（国）１３６号交通安全施設工事（歩道舗装工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町仁科地内 | 舗装工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025-12-03 | 2026-01-30 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I3555-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１０２-１０号］（国）１３６号トンネル修繕工事（広岡トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市４丁目地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）外岡組 | 下田市東本郷1-7-15 | 2025-09-24 | 2026-01-26 | 13900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （ひび割れ補修工法の低圧注入工から高圧注入工に変更のため） | 37-I6102-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１０３-１０号］（主）下田石廊松崎線トンネル修繕工事（入間第２トンネルほか）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町入間地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | 池野ブルドーザー（株） | 賀茂郡南伊豆町加納451 | 2025-08-04 | 2026-01-30 | 24300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事前調査による新たな損傷箇所が判明したため） | 37-I6103-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０４-５０号］（国）１３５号ほか道路利用環境改善工事（標識修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町谷津地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 交差点名標識修繕工（撤去・設置 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025-08-28 | 2025-11-28 | 4884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7304-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０４-７０号］（国）１３６号ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町江奈地内ほか | 塗装工事 | 道路修繕（松崎工区） | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025-08-05 | 2025-12-12 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年10月８日指示書の理由の通り（静岡建設工事請負約款第19条該当） | 37-I7304-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０１-１０号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市吉佐美地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 L＝ | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025-09-24 | 2026-01-16 | 13230000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が新たに確認され、施工延長を増工するため。 | 37-I7501-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０２-１０号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市柿崎地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 L＝ | （株）安藤組 | 下田市白浜1865-4 | 2025-09-24 | 2026-01-30 | 13240000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が確認され、転落防止柵工を増工するため。 | 37-I7502-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０４-５０号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（転落防止柵修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町奈良本地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025-10-03 | 2026-03-24 | 11500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果、金網の老朽化を当初想定よりも広い範囲で確認したため、施工延長を伸ばすことで対応する。 | 37-I7504-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０１-０１号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（横断暗渠補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡西伊豆町田子地内 | 土木一式工事 | 水路補修工 | （有）国本組 | 賀茂郡西伊豆町仁科331-1 | 2025-08-05 | 2026-03-25 | 72655000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 10/6,10/9,10/20,10/31,11/14協議・指示 | 37-I7601-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０４１-１０号］（国）１３６号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市吉佐美地内 | 舗装工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025-11-11 | 2026-02-27 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 付近に発注箇所より損傷が激しい箇所を発見し、この箇所の工事を優先したため | 37-I8041-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０１-０１号］二級河川那賀川県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町南郷地先ほか | 土木一式工事 | 施工延長（南郷２工区） | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2025-06-10 | 2026-02-13 | 29580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT測量の結果に伴う掘削土量等の変更 | 37-K4601-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０１-０１号］ 白田川支川堰口川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤補強工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町白田地先 | 土木一式工事 | 砂防堰堤改築 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025-08-18 | 2026-02-13 | 52250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設堰堤と設計図書で形状に相違があったため、コンクリート打設数量を増工する。 | 37-S0701-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０２-０１号］ 濁川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町奈良本地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025-10-07 | 2026-02-27 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削数量の増工 | 37-S5102-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０２-０１号］ 志津摩川砂防工事（ふとんかご工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町稲取地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 金生建設（株） | 賀茂郡東伊豆町稲取1676-12 | 2025-11-17 | 2026-03-16 | 12122000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ふとんかごの規格変更及び数量変更 | 37-S5302-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０３-０１号］ 河津川支川佐ヶ野川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町川津筏場地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2025-10-09 | 2026-01-19 | 26350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工ヤード確保のための仮設工の変更 | 37-S5303-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０１号］前原急傾斜砂防等維持工事（法面補修工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町下賀茂地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面伐採工 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025-09-24 | 2026-03-13 | 34309000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面上に劣化の原因となる、小段の側溝と縦水路が確認され、撤去するため。 | 37-S7210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０４号］浦上南砂防等維持工事（法面伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町安良里地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 丸宇興業（株） | 賀茂郡西伊豆町宇久須394 | 2025-12-10 | 2026-02-03 | 4900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S7210-04-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｖ２２１０-０１号］稲取漁港海岸海岸高潮対策に伴う胸壁嵩上工事（下町防潮堤）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町稲取地先 | 土木一式工事 | 胸壁嵩上工 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025-10-08 | 2026-03-06 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元合意による施工範囲の追加 | 37-V2210-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-13 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第２船揚場改良工事（その２）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町稲取地先 | 土木一式工事 | 船揚場改良工 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-07-22 | 2025-12-12 | 35013000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V6210-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（上部工嵩上げ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町稲取地先 | 土木一式工事 | 第１北防波堤 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025-08-18 | 2026-03-13 | 30041000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工時期及び施工方法について、漁業関係者との調整に不測の日時を要したため。 | 37-V6210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（基礎工）（11-03） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町稲取地先 | 土木一式工事 | 第１北防波堤 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-09-16 | 2026-02-13 | 75400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V6210-01-11-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４５５-０１号］下田港自然災害防止対策工事（鍋田物揚場改修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市５丁目地先 | 土木一式工事 | 物揚場改修工 | （有）向田興業 | 下田市旧岡方村698-10 | 2025-11-14 | 2026-02-21 | 6790000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による数量変更 | 37-W5455-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０６-０１号］手石港県土強靭化対策事業（港湾）浚渫工事（湊泊地 -2．0ｍ）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町手石地先 | しゅんせつ工事 | 浚渫工 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025-10-02 | 2026-03-13 | 70213000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 手石泊地内の沈船が支障となり、組立式台船の組立ができないため、沈船引上げ工を追加計上する。 | 37-W8606-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０７-０１号］松崎港県土強靭化対策事業（港湾）物揚場泊地A（-２．５ｍ）浚渫工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町松崎地先 | しゅんせつ工事 | 浚渫工 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025-07-18 | 2025-12-16 | 34177000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W8607-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｚ０１０１-０１号］下田中公舎屋上防水・外壁修繕工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市東中地内 | 建築一式工事 | 屋上防水・外壁修繕工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025-09-29 | 2026-02-06 | 22649000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0101-01-11-01
2021 | 熱海土木事務所 | 2026-01-06 | 令和３年度［第３３-Ｋ２０５４-０１号］二級河川初川広域連携工事（初川水門）（１１ー０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市渚町地先 | 土木一式工事 | 水門 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2022-03-18 | 2029-11-30 | 2182917000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 33-K2054-01-11-01
2023 | 熱海土木事務所 | 2025-12-12 | 令和５年度［第３５-Ｄ４９１０-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市池地内 | 土木一式工事 | 道路改良（施工延長） | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2023-08-15 | 2026-01-15 | 101706000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-D4910-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-12-24 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０３-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第７２号（法面工）（１１-０２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市網代地内 | 土木一式工事 | 復旧延長L＝２７．１ｍ | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025-03-28 | 2026-02-27 | 122463000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1503-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０４-０１号］（主）熱海箱根峠線６年災害復旧工事６年災査定第73号（落石防護柵復旧工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市笹良ケ台町地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025-03-28 | 2026-02-27 | 29425000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1504-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-11-27 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０６-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第75号（擁壁工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市伊豆山稲村地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 L＝ | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025-02-20 | 2025-11-28 | 127193000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1506-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９１５-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市池地内 | 土木一式工事 | 道路改良（施工延長） | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2024-09-18 | 2026-03-16 | 93159000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D4915-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８０５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（道路拡幅工・東三野原工区）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市富戸地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025-08-06 | 2025-12-02 | 18446000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5805-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３６-Ｄ８３０２-０１号］（国）１３５号橋梁耐震対策工事（逢初橋 橋脚補強工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市伊豆山地内 | 土木一式工事 | 橋脚耐震補強 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025-08-06 | 2026-03-18 | 54032000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D8302-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-11-18 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７１１-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除工事（補強土壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市鎌田地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025-09-03 | 2026-03-09 | 92796000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1711-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１０７-０１号］（国）１３５号トンネル修繕工事（田代トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市玖須美元和田地内 | 土木一式工事 | トンネル工 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2025-09-25 | 2026-02-09 | 25256000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6107-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市富戸地内 | 舗装工事 | 舗装修繕 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025-09-17 | 2026-01-12 | 47371000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I8061-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市伊豆山地先 | 土木一式工事 | 函渠工 Ｌ＝７２．５ｍ | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024-12-18 | 2026-01-15 | 217844000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2254-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市伊豆山地先 | 土木一式工事 | 函渠工 Ｌ＝７２．５ｍ | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024-12-18 | 2026-02-09 | 217844000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設水路との接続部の検討に不足の日時を要したため。 | 36-K2254-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６１１-０１号］二級河川烏川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（根継工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市宇佐美地先 | 土木一式工事 | 築堤・護岸 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025-10-14 | 2026-02-08 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2611-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６０６-０１号］二級河川伊東大川ほか県土強靭化対策工事（伐採工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市松川町地先ほか | 土木一式工事 | 伐採工 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025-09-25 | 2026-02-27 | 20988000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4606-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０２-０３号］ 伊東大川支川落合川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市鎌田地先 | 土木一式工事 | コンクリート堰堤本体工 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2024-10-24 | 2026-01-16 | 114000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0702-03-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０１１-０１号］ 逢初川砂防工事（土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市伊豆山地先 | 土木一式工事 | 残土運搬処分 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025-03-26 | 2026-01-26 | 90838000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3011-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５１１-０２号］熱海土木事務所管内（伊東市内）情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市新井地先ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-08-07 | 2026-01-30 | 6400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3511-02-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５１１-０２号］熱海土木事務所管内（伊東市内）情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市新井地先ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-08-07 | 2026-02-20 | 6400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3511-02-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｓ４００２-０１号］西熱海町災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（法面工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市西熱海町地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025-03-13 | 2026-01-30 | 56418840 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4002-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｓ４００２-０１号］西熱海町災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（法面工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市西熱海町地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025-03-13 | 2026-01-30 | 56418840 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4002-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-11-11 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９２-０１号］宮の前砂防等維持工事（伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市初島地先 | 土木一式工事 | 法面除草工 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-08-28 | 2026-01-09 | 7756000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7292-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９２-０２号］仲留田急傾斜地ほか砂防等維持工事（伐採工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市宇佐美地内ほか | 土木一式工事 | 仲留田急傾斜地工区 | （株）鈴木組 | 伊東市宇佐美3502-25 | 2025-10-09 | 2026-01-30 | 6116000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7292-02-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３６-Ｖ１１３５-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全工事（片町岸壁補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市網代地先 | 土木一式工事 | 片町岸壁補修工 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-10-01 | 2026-03-18 | 147653000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1135-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６４-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（直立消波ブロック据付工）（伊豆山東防波堤）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市伊豆山地先 | 土木一式工事 | 底版ブロック製作 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-09-17 | 2026-03-20 | 13750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5464-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６１-０１号］伊東港 白石防波堤改修工事（ケーソン製作工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市湯川地先 | 土木一式工事 | ケーソン製作工 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-08-28 | 2026-02-27 | 98890000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6461-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６９-０１号］伊東港（川奈地区）川奈臨港道路改良工事（切削オーバーレイ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市川奈地内 | 舗装工事 | 切削オーバーレイ工 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025-10-23 | 2026-02-27 | 10890000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6469-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５２２-０１号］（主）伊東大仁線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市宇佐美地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025-07-09 | 2026-03-25 | 33770000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1522-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｄ５００２-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（網干場工区・道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市富戸地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025-10-30 | 2026-03-25 | 9768000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5002-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００６-０１号］（国）１３５号橋梁補修工事（渚橋補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市渚町地内 | 土木一式工事 | ひび割れ補修工（低圧注入工法） | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025-10-10 | 2026-01-27 | 24178000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7006-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３１２-０１号］（国）１３５号ほか県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市東海岸町地内ほか | 土木一式工事 | １工区 熱海市東海岸町 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025-10-23 | 2026-01-22 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0312-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（横断水路工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市泉地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025-08-07 | 2026-01-26 | 5137000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1710-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（横断水路工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市泉地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025-08-07 | 2026-01-26 | 4235000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1710-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１３-０１号］（一）伊東川奈八幡野線災害防除工事（落石防護柵 取替工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市新井地内 | 土木一式工事 | 落石防護柵設置工 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025-07-09 | 2026-01-30 | 61897000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1713-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５７-０１号］（主）伊東修善寺線交通安全施設工事（防護柵取替工）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市鎌田地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）大川組 | 伊東市岡1349-41 | 2025-10-23 | 2026-01-16 | 6589000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3557-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２１-０１号］（国）１３５号ほか防草対策工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市八幡野地内ほか | 土木一式工事 | 道路除草工 | （株）伊豆急ハウジング | 伊東市八幡野1103-266 | 2025-08-27 | 2026-02-27 | 25300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7921-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号 舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市上多賀地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025-11-19 | 2026-03-25 | 68200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8061-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１２-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市泉元門川分地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025-10-30 | 2026-02-27 | 12000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8312-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１５-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市八幡野地内 | 舗装工事 | 舗装修繕 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025-11-27 | 2026-02-22 | 10000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8315-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３００５-０１号］二級河川逢初川河川改良補償工事（擁壁工）（22-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市伊豆山地先 | 土木一式工事 | Ｌ型擁壁（逆Ｌ型擁壁１） | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025-07-31 | 2026-03-05 | 22748000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3005-01-22-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策工事（飛砂対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市下多賀地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025-10-29 | 2026-03-25 | 26785000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W2004-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｗ６９３１-０１号］熱海港改良工事（第１和田磯岸壁防舷材工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市和田浜南町地先 | 土木一式工事 | 防舷材（鋼製台座付き）取付 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025-10-06 | 2026-02-02 | 60000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W6931-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ７００１-０１号］熱海港海岸海岸環境整備工事（ボードウォーク修繕）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市渚町地先 | 土木一式工事 | ボードウォーク修繕工 | （株）石井工務店 | 熱海市紅葉ｶﾞ丘町9-12 | 2025-09-25 | 2026-01-01 | 4850000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W7001-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｚ０２０７-０１号］熱海警察署本署庁舎外壁修繕工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市福道町地内 | 建築一式工事 | 外壁修繕工事 | （株）下田土建 | 熱海市田原本町1-6 | 2025-07-30 | 2026-02-16 | 40414000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0207-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３６-Ｂ２００４-０１号］（主）伊東西伊豆線６年道路災害復旧工事 ６年災査定第24号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市徳永地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025-10-01 | 2026-02-26 | 14762000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B2004-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｃ６２４１-０１号］（都）沼津南一色線街路整備工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市江原町地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2024-06-21 | 2025-12-15 | 84568000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設舗装厚が想定より厚く、実績により舗装撤去数量を変更する。 | 36-C6241-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町上野地内 | 電気通信工事 | 情報板移設工 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025-10-03 | 2026-01-30 | 5940000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 36-D1542-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町上野地内 | 電気通信工事 | 情報板移設工 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025-10-03 | 2026-01-30 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工方法の見直しによる交通誘導警備員配置人数の変更 | 36-D1542-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町上野地内 | 電気通信工事 | 情報板移設工 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025-10-03 | 2026-02-20 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 36-D1542-01-11-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-09 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９４０-０１号］（一）仙石原新田線道路改築工事（4工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 裾野市深良地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | 渡邊工業（株） | 裾野市深良744 | 2024-10-21 | 2025-12-15 | 237732000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による清算変更 | 36-D4940-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３６-Ｄ４９４４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築工事（道路拡幅工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市天野地内 | 土木一式工事 | 道路拡幅工 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2025-06-12 | 2025-12-01 | 11638000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場の状況変化に伴う設計内容の見直しのため。 | 36-D4944-01-11-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０４４-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修工事（頓沢橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町生土地内 | 土木一式工事 | 頓沢橋拡幅部取替え工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2024-09-17 | 2026-03-13 | 51546000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D7044-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-11-18 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３０５-０１号］（主）三島富士線橋梁耐震対策工事（牧堰橋耐震補強・補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市大岡地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024-09-10 | 2025-12-11 | 249469000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7305-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-11-12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３０８-０１号］（国）１３６号橋梁耐震対策工事（葭ヶ窪橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市土肥地内 | 鋼構造物工事 | 橋梁保全（耐震対策）工 | ショーボンド建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区敷地2-26-13 | 2024-09-13 | 2025-11-28 | 148665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | インフレスライド条項の協議に基づく請負代金額の変更ほか | 36-D7308-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１１４-０１号］（一）御殿場箱根線橋梁修繕工事（御殿場高架橋立入防止柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市東田中地内 | 土木一式工事 | 防護柵設置工 | （株）ヒラモト開発 | 御殿場市板妻170 | 2025-10-23 | 2026-03-13 | 5775000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D8114-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-23 | 令和６年度［第３６-Ｇ２１０２-０１号］狩野川東部流域下水道改築沈砂池ポンプ棟ほか電気設備長寿命化工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町間宮地内 | 電気工事 | 電気設備工 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025-01-31 | 2026-01-15 | 41866000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-G2102-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３６-Ｇ３１９２-０１号］狩野川西部流域下水道改築狩野川西部浄化センター調整池掘削工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市原地内 | 土木一式工事 | 掘削 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025-06-24 | 2025-12-15 | 19866000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため | 36-G3192-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-24 | 令和６年度［第３６-Ｇ３２１１-０１号］狩野川西部幹線流域下水道改築既設25号人孔改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町玉川地内ほか | 土木一式工事 | 点検人孔築造工 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024-07-09 | 2026-01-30 | 84282000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-G3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｇ３２１１-０１号］狩野川西部幹線流域下水道改築既設25号人孔改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町玉川地内ほか | 土木一式工事 | 点検人孔築造工 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024-07-09 | 2026-01-30 | 84370000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-G3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-18 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０３-０１号］（主）三島停車場線道路改築（無電柱化）工事（Ｒ側本体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市一番町地内 | 土木一式工事 | 工事施工延長 Ｌ＝ | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2024-08-23 | 2026-03-25 | 131164000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I3903-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-17 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０８８-０１号］（国）４１４号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市湯ヶ島地内 | 舗装工事 | 舗装工 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025-08-18 | 2025-12-21 | 37300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、現場調査の結果に合わせて変更する。 | 36-I8088-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０８９-０１号］（主）伊東修善寺線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市八幡地内 | 舗装工事 | 施工延長 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025-08-18 | 2025-12-23 | 52250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の精査による。 | 36-I8089-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９０８-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（函体上部埋戻し工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市大塚地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）山田組 | 駿東郡長泉町下土狩88-1 | 2025-03-14 | 2026-01-30 | 82918000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1908-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026-01-05 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２１-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市大塚地先 | 土木一式工事 | 施工延長 L＝ | 日建建設（株） | 沼津市沼津市青野35-1 | 2025-05-12 | 2026-01-05 | 67120000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2621-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２４-０１号］一級河川梅の木沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町南一色地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）関建業 | 駿東郡長泉町南一色459 | 2025-09-01 | 2026-02-27 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 36-K2624-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１１-０１号］一級河川浪人川河川改良工事（底張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市大岡地先 | 土木一式工事 | 施工延長 （B工区） | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025-09-22 | 2026-03-16 | 6248000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事発注後、B工区の近隣において護岸基礎部の洗堀が確認されたことから、根継工等を追加する。 | 36-K3011-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-05 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１５-０１号］一級河川黄瀬川河川改良工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町南一色地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）鳶寺崎組 | 駿東郡清水町柿田724 | 2025-09-11 | 2025-11-11 | 5130000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、処分数量を変更する。 | 36-K3015-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１７-０１号］二級河川鮎沢川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町新柴地先 | 土木一式工事 | 築堤・護岸 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025-10-09 | 2026-02-18 | 5555000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事に先立ち、地元調整した上で、工事に着手したが、工事着手後に再度地元と調整する必要が発生したため | 36-K3017-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-18 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１１-０１号］一級河川沼川河川改良工事（地内管理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市大塚地先ほか | 土木一式工事 | 上流工区 | 丸一工業（株） | 沼津市大岡2759 | 2025-03-13 | 2026-02-27 | 7392000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の影響による沈下対策を行うため | 36-K3211-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７２０-０２号］二級河川山川河川維持修繕工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市土肥地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）高島 | 伊豆市土肥894 | 2025-10-01 | 2026-02-20 | 10087000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3720-02-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３６-Ｋ３８０２-０１号］一級河川来光川河川海岸環境整備工事（護岸補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町上沢地先 | 土木一式工事 | 法覆護岸工 | （株）水口建設 | 田方郡函南町塚本526-1 | 2025-09-22 | 2025-12-08 | 6011000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による増工のため | 36-K3802-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-02 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８１４-０１号］一級河川黄瀬川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市神山地先 | 土木一式工事 | 擁壁護岸工 | （株）カツマタ建設 | 御殿場市中畑652-55 | 2025-07-08 | 2026-02-03 | 19140000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 推定岩盤線の確認に基づくもの | 36-K4814-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０５-０１号］夏梅木川支川玉沢Ｄ砂防工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市玉沢地先 | 土木一式工事 | 掘削工 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025-08-12 | 2026-03-01 | 71049000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0305-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０３-０１号］ 鮎沢川支川滝沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町小山地先 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025-07-29 | 2026-01-29 | 44495000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0703-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０３-０１号］ 鮎沢川支川滝沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町小山地先 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025-07-29 | 2026-01-29 | 42317000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0703-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０６１-０１号］修善寺川支川半経寺沢砂防工事（堰堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市修善寺地先 | 土木一式工事 | 砂防堰堤工 | （株）ヤギシタ | 伊豆市修善寺1145-18 | 2025-04-18 | 2026-03-19 | 71709000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3061-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-04 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１５-０１号］青羽根岩下B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市青羽根地内 | 土木一式工事 | 擁壁工 | （株）鈴木組 | 伊豆市青羽根268-1 | 2025-04-18 | 2025-12-10 | 47575000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3315-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１８-０１号］谷田押切No．４急傾斜地崩壊対策工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市谷田地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 倉田工業（株） | 三島市大社町14-5 | 2025-10-01 | 2026-01-26 | 10660000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採本数における精査のため。 | 36-S3318-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 佐野川支川下和田川ほか情報基盤工事（標識設置工）その１ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市下和田地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025-03-27 | 2026-03-16 | 15235000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川韮山古川ほか情報基盤工事（標識設置工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市南條地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025-03-27 | 2026-03-16 | 11638000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-12-17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川修善寺川ほか情報基盤工事（標識設置工）その３ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市修善寺地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工 | （株）ロード産業 | 静岡市清水区北脇291 | 2025-03-27 | 2026-03-16 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０５-０１号］原急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市修善寺地内 | 土木一式工事 | 急傾斜地崩壊対策工 | （株）グリーン土木 | 伊豆市大平241-1 | 2025-11-18 | 2026-03-06 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4505-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３６-Ｓ５００４-０４号］多比川支川鷲頭川砂防工事（管理道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市多比地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025-08-20 | 2025-12-19 | 9299000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設と管理用道路の接続部で車両がスリップすることが判明したため、一部、Co舗装を打ち換えて走行性を改善する。 | 36-S5004-04-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026-01-20 | 令和６年度［第３６-Ｗ２００３-０１号］沼津港海岸 高潮対策工事（仮締切工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市千本 地内 | 土木一式工事 | 仮締切工 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025-03-27 | 2026-02-27 | 168289000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2003-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-11-06 | 令和６年度［第３６-Ｗ５８２４-０１号］土肥港老朽化対策大藪岸壁改修工事（グレーチング工）（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市土肥地先 | 土木一式工事 | グレーチング設置工 | （株）高島 | 伊豆市土肥894 | 2025-03-04 | 2025-11-19 | 36486000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 不可視部分の劣化のため | 36-W5824-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｚ０３３９-０１号］健康福祉交流プラザ高圧ケーブル更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市谷田地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | （株）静岡ケイテクノ | 沼津市米山町8-12 | 2025-03-14 | 2025-11-28 | 10923000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z0339-01-11-11
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３２-０１号］（都）千本香貫山線街路整備工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市千本港町地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）大志建設 | 沼津市西沢田849-67 | 2025-09-02 | 2026-02-27 | 13706000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5432-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６３-０１号］（国）１３６号道路改築工事（大型標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市南條地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 大型標識設置工 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025-10-01 | 2026-02-20 | 8613000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 埋設物確認のための試掘作業 | 37-D5063-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２０-０１号］（国）１３６号橋梁補修工事（船原桟道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市上船原地内 | 塗装工事 | 船原桟道橋橋梁補修 | （株）高岡塗装 | 富士宮市大中里1740-1 | 2025-09-01 | 2026-01-25 | 32087000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7020-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２９-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修工事（震橋側道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市深良地内 | 土木一式工事 | 橋長 | （株）関道建設 | 駿東郡長泉町南一色327-1 | 2025-10-16 | 2026-02-06 | 17380000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7029-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-01 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川東部幹線流域下水道改築マンホール蓋取替工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市宗光寺地内ほか | 土木一式工事 | マンホール蓋取替工事 | （株）共進土建 | 伊豆の国市浮橋440-2 | 2025-08-07 | 2026-01-13 | 23507000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-G2101-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部流域下水道（修繕）沈砂池ポンプ棟ほか電気設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町間宮地内 | 電気工事 | 電気設備工 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025-09-16 | 2026-03-13 | 35365000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | コンバータユニット本体の交換が必要になったため | 37-G2701-01-11-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-06 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０５-０１号］（国）４１４号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市杉崎町地内ほか | 塗装工事 | 区画線設置［溶融式手動］ 実線 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、現場調査の結果に合わせて変更する。 | 37-I0105-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-04 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０８-０１号］（一）滝ケ原富士岡線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市印野地内ほか | 塗装工事 | 区画線設置［溶融式手動］ 実線 | （株）キクテック 静岡支店 | 静岡市駿河区西脇字下新田634-1 | 2025-06-17 | 2026-01-09 | 14550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査によるため。（静岡県建設工事請負契約約款第19条） | 37-I0108-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０８-０１号］（一）滝ケ原富士岡線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市印野地内ほか | 塗装工事 | 区画線設置［溶融式手動］ 実線 | （株）キクテック 静岡支店 | 静岡市駿河区西脇字下新田634-1 | 2025-06-17 | 2026-01-09 | 14550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査後に、区画線施工箇所を変更する必要が生じたため（建設工事請負契約約款第19条） | 37-I0108-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１０-０１号］（主）大岡元長窪線ほか交通安全工事（区画線修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町上長窪地内ほか | 塗装工事 | 区画線工（裾野市・清水町・長泉 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、区画線工の施工数量を増工する。 | 37-I0110-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２２-０１号］（一）三ツ谷谷田線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市竹倉地内ほか | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025-08-12 | 2026-02-16 | 22330000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-I0322-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２３-０１号］（国）１３８号県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市深沢地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）渡創建設 | 御殿場市川柳166 | 2025-08-29 | 2026-02-06 | 23000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査の結果、当初設計の防草コンクリート工のほかに目地充填工及びアスファルト舗装工の追加を行ったため。 | 37-I0323-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２７-０１号］（主）熱海大仁線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市大野地内 | 土木一式工事 | 施工延長（（主）熱海大仁線） | （有）太田建設 | 伊豆市大野1915-4 | 2025-07-29 | 2025-11-20 | 11402000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I0327-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０２号］（国）１３６号ほか道路照明工事（ＬＥＤ照明化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市四日町地内ほか | 電気工事 | 道路照明灯灯具交換 | システムナオ（株） | 三島市中247-18 | 2025-09-30 | 2026-02-13 | 8866000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条 | 37-I1793-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０３号］（一）御殿場箱根線ほか道路照明工事（照明灯更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市東田中地内ほか | 電気工事 | 照明工 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025-10-16 | 2026-02-27 | 9086000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1793-03-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０３号］（主）御殿場大井線ほか道路照明工事（照明灯更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市深沢地内ほか | 電気工事 | 照明工 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025-12-09 | 2026-03-19 | 6764000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1793-03-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０１号］（一）原木沼津線ほか道路照明工事（LED照明化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市中瀬町地内ほか | 電気工事 | 道路照明更新工 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025-07-22 | 2026-03-16 | 22308000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 損傷した照明柱を発見したため、本工事において緊急的に対応する。 | 37-I1883-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０２号］（主）大岡元長窪線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町下土狩地内ほか | 電気工事 | 道路照明灯具取替工 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025-08-07 | 2025-11-28 | 27973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、道路照明灯灯具交換の施工数量を増工する。 | 37-I1883-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０２号］（主）大岡元長窪線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町下土狩地内ほか | 電気工事 | 道路照明灯具取替工 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025-08-07 | 2025-12-12 | 27973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 東京電力との契約変更手続きに不測の日時を要したため | 37-I1883-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３４-０１号］（一）沼津小山線交通安全施設工事（転落防止柵修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市深良地内ほか | 土木一式工事 | 【Ａ工区】深良 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025-07-07 | 2025-11-28 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、実績の数量に変更する。 | 37-I3534-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６３-０１号］（一）沼津小山線交通安全施設工事（側溝改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市佐野地内 | 土木一式工事 | 側溝改修工 | 井出建設工業（株） | 裾野市佐野1452-2 | 2025-11-20 | 2026-02-27 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-I3563-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０１-０１号］（一）富士清水線大型構造物修繕工事（西条歩道橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市西条町地内 | 塗装工事 | 塗替塗装 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025-09-24 | 2026-03-16 | 132231000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせ数量を変更するため。 | 37-I4101-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０３-０１号］（主）三島裾野線大型構造物修繕工事（文教町歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市文教町地内 | 塗装工事 | 文教町歩道橋 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-09-16 | 2026-03-25 | 138556000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 通路桁下部におけるケレン方法の精査のため。 | 37-I4103-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０１号］（国）４１４号道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市三枚橋町地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 交差点名標識更新工 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025-10-02 | 2025-12-12 | 4085000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7310-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０２号］（一）富士清水線ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町八幡地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 交差点標識更新工 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025-10-01 | 2026-01-30 | 4085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査により、実績の数量に変更する。 | 37-I7310-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０２号］（一）富士清水線ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町八幡地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 交差点標識更新工 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025-10-01 | 2026-01-30 | 4085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工後の数量の精査により、実績に変更する。 | 37-I7310-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０８-０１号］（一）沼津小山線道路利用環境改善工事（溝蓋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市萩原地内 | 土木一式工事 | 排水構造物工 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2025-09-25 | 2026-02-09 | 18260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地区との施工時期調整により工期内での工事完了ができなくなったため | 37-I7508-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９０４-０１号］（主）伊東修善寺線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市関野地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025-09-01 | 2025-12-25 | 40843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の精査による。 | 37-I7904-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２２-０１号］（主）熱海函南線防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町丹那地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）大塚土木 | 田方郡函南町畑357 | 2025-07-22 | 2026-02-12 | 19778000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7922-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４１-０１号］（主）沼津土肥線伐採工工事（支障木伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市小土肥地内 | 土木一式工事 | 伐採工 | （株）オザワ | 伊豆市土肥1130-1 | 2025-07-10 | 2025-12-19 | 9900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採木処分量を実績により変更 | 37-I7941-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４２-０１号］（主）熱海箱根峠線道路緊急対策工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町桑原地内 | 土木一式工事 | 伐採工 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2025-09-12 | 2025-12-01 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事における精査のため。 | 37-I7942-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-11-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８０-０１号］（主）裾野インター線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市御宿地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025-07-08 | 2026-01-30 | 50303000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、舗装打替えを増工する。 | 37-I8080-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８０-０１号］（主）裾野インター線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市御宿地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025-07-08 | 2026-01-30 | 51546000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8080-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８１-０１号］（主）三島富士線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市平沼地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2025-08-12 | 2026-01-15 | 68409000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本工事は概算数量発注方式により発注しており、実績に基づき数量を変更する。 | 37-I8081-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８１-０１号］（主）三島富士線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市平沼地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2025-08-12 | 2026-01-15 | 66396000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導警備員及び処分量を実績に基づき変更する。 | 37-I8081-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８２-０１号］（国）４１４号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市湯ヶ島地内 | 舗装工事 | 舗装工 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025-09-08 | 2026-02-22 | 52600000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I8082-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８３-０１号］（一）足柄停車場富士公園線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市上小林地内 | 舗装工事 | 道路修繕 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025-09-05 | 2026-01-26 | 58970000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I8083-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８４-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町徳倉地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 入月建設（株） | 駿東郡清水町徳倉2072-4 | 2025-08-05 | 2025-12-22 | 30448000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I8084-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８７-０１号］（主）大岡元長窪線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町下土狩地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025-11-18 | 2026-03-10 | 40000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-I8087-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２１-０１号］（一）富士岡停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市中山地内 | 舗装工事 | 舗装工 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025-10-28 | 2026-01-27 | 17523000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8321-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２６-０１号］（一）吉奈門野原線舗装修繕工事（切削オーバーレイ） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市吉奈地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025-11-20 | 2026-02-11 | 30646000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく変更 | 37-I8326-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９１３-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市大塚地先 | 土木一式工事 | 道路工 | （株）一杉興業 | 沼津市大塚627-2 | 2025-07-22 | 2026-01-21 | 30833000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1913-01-12-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９１３-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市大塚地先 | 舗装工事 | 施工延長 Ｌ＝５２．９ｍ | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025-10-01 | 2026-01-14 | 11572000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1913-01-12-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０４-０１号］一級河川境川河川海岸環境整備工事（遊歩道整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市清住町地先 | 土木一式工事 | 木製橋梁架替え工 | 田中土建（株） | 三島市谷田2271-730 | 2025-11-10 | 2026-01-13 | 5962000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3804-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０５-０１号］一級河川戸沢川河川海岸環境整備工事（堤防天端舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市長岡地先 | 舗装工事 | 施工延長 | （有）大仁建設 | 伊豆の国市守木871 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 4750000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精算ほか | 37-K3805-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１７-０１号］一級河川泉川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市公文名地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 渡辺建設（株） | 裾野市富沢394-1 | 2025-10-28 | 2026-03-17 | 45771000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4417-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１２-０１号］一級河川入田川緊急豪雨災害対策工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市茶畑地先 | 土木一式工事 | 護床工 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025-10-10 | 2025-12-26 | 5489000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4812-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０３-０１号］ 鮎沢川支川野沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町柳島地先 | 土木一式工事 | 砂防堰堤（除石工） | 松井建設（株） | 駿東郡小山町小山339 | 2025-09-17 | 2026-03-13 | 51700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関連工事との調整によるもの | 37-S5403-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０４-０１号］ 黄瀬川支川佐野川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市須山地先 | 土木一式工事 | 除石工 | （有）高幸建設 | 裾野市御宿474-6 | 2025-10-20 | 2026-03-18 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 37-S5404-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０５-０１号］高橋川支川小河原川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市柳沢地先 | 土木一式工事 | 除石工 | （有）高尾建設 | 沼津市高尾台13-19 | 2025-10-20 | 2026-03-25 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5405-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｓ６３０１-０１号］大見川砂防等維持工事（水路清掃工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市筏場地先 | 土木一式工事 | 水路清掃工（堆積土砂撤去） | 小笠原建設（株） | 伊豆市姫之湯570 | 2025-09-08 | 2026-02-19 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接地権者との施工時期の調整による（静岡県建設工事契約約款第21条） | 37-S6301-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｗ０４０８-０１号］沼津港港湾管理費工事（不法係留船撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市千本地先 | 土木一式工事 | 不法係留船撤去工 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025-10-07 | 2026-01-30 | 9950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0408-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｘ５２０１-０１号］（主）伊東修善寺線建設発生土処分地整備工事（処分地運用業務） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市年川地内 | 土木一式工事 | 建設発生土処分地整備工 | （株）イズケン | 伊豆市柏久保682-1 | 2025-07-22 | 2026-02-27 | 23199000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-X5201-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025-11-14 | 令和６年度［第３５-Ｓ５０５２-０１号］安居山沢右支川砂防工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市安居山地先 | 土木一式工事 | 右岸法面工 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2024-11-28 | 2025-11-21 | 8283000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S5052-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025-12-18 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１４５-０１号］（国）４６９号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市勢子辻地内 | 土木一式工事 | 施工延長Ｌ＝１００．０ｍ | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025-04-03 | 2025-12-19 | 50000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1145-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５８３-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市大久保地内 | 舗装工事 | 施工延長 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025-06-13 | 2025-12-19 | 21648000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1583-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９２８-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築工事（補強土壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市米之宮町地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-01-28 | 2025-12-12 | 95557000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の結果によるもの | 36-D4928-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８２２-０１号］（一）白糸富士宮線ほか道路改築工事（側溝工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市淀師地内ほか | 土木一式工事 | 側溝工（A工区） | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025-09-10 | 2025-12-12 | 7480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき設計数量を変更する。 | 36-D5822-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２２-０１号］（一）富士富士宮線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市猪之頭地内 | 土木一式工事 | 擁壁工 | （株）オダギリ | 富士宮市人穴185-3 | 2025-09-25 | 2026-02-25 | 8514000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき数量を変更する。 | 36-D5922-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｄ８１６６-０１号］（一）富士宮富士公園線橋梁補修工事（富士４号橋ＢＯＸ） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市粟倉地内 | 土木一式工事 | 橋梁補修工 | 永将建設（株） | 富士宮市山宮17-2 | 2025-03-28 | 2026-03-13 | 8811000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | BOX側面に埋設されている通信ケーブル付近の施工方法について関係機関との協議に時間を要した。 | 36-D8166-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３６-Ｄ９２０３-０１号］（国）４６９号ほか道路改築工事（案内看板設置工）富士宮市 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市山宮地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 道路改良 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025-11-12 | 2026-03-07 | 11759000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 内訳変更（契約を伴わない変更） | 36-D9203-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｄ９４２１-０１号］（一）富士宮富士公園線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市大宮町地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025-10-10 | 2026-01-15 | 11187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元自治会長と協議した結果、社会的影響が少ないことに理解を得られたため、夜間施工から昼間施工へ変更する。 | 36-D9421-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025-11-17 | 令和６年度［第３６-Ｉ２２３６-０１号］（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市富士山国有林地内 | 土木一式工事 | 路面維持工 | （株）増富 | 富士宮市阿幸地町503-1 | 2025-03-18 | 2025-11-28 | 41000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I2236-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｉ４２０２-０１号］（一）富士富士宮線大型構造物修繕工事（厚原横断歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市伝法地内 | 塗装工事 | 横断歩道橋補修工 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025-04-15 | 2025-12-01 | 65000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4202-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市木島地内ほか | 土木一式工事 | 道路清掃工（管内） | 富士ロードサービス（株） | 富士市依田橋388-1 | 2025-09-18 | 2026-02-27 | 12000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加による路面清掃の必要箇所が確認されたため。 | 36-I5033-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３６-Ｉ５１７３-０１号］（主）富士川身延線トンネル防災（馬坂トンネル受変電設備改修）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市木島地内 | 電気工事 | 馬坂トンネル 受変電設備工 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025-08-28 | 2026-03-19 | 7007000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 局舎修繕が必要となったため | 36-I5173-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（迂回道路舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市江尾南地先 | 舗装工事 | 迂回道路舗装工 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-09-25 | 2025-12-22 | 4037000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 近隣地権者との工事日程調整に不測の期間を要し、工期内での完成が見込めなくなったため | 36-K1927-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（迂回道路舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市江尾南地先 | 舗装工事 | 迂回道路舗装工 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-09-25 | 2025-12-22 | 4312000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1927-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２８-０１号］一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市江尾南地先 | 土木一式工事 | 江尾南橋 工事用迂回道路 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 91751000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1928-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026-01-20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２０１０-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修工事（柳田橋上部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市錦町地先 | 土木一式工事 | Ｌ＝ | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025-03-25 | 2026-01-21 | 80894000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2010-01-12-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026-01-16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３３-０１号］一級河川風祭川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市宮原地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025-04-01 | 2026-02-17 | 21354000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 石積工巨石D700は流用材がほとんど無いことが判明したため、購入材に変更する。、 | 36-K2633-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市大淵地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-03-25 | 2025-12-22 | 17336000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市大淵地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-03-25 | 2026-01-30 | 17336000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市大淵地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-03-25 | 2026-01-30 | 18455800 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025-11-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ４６２１-０１号］一級河川昭和放水路県土強靭化対策工事（掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市沼田新田地先 | 土木一式工事 | 河川土工 | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2025-03-18 | 2025-11-28 | 32912000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4621-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０４-０１号］小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市中之郷地先 | 土木一式工事 | 工事用道路復旧工 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025-08-28 | 2026-01-08 | 14663000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0704-01-12-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０４-０２号］ 富士川支川小池川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（作業ヤード整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市中之郷地先 | 土木一式工事 | 作業ヤード整備工 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025-08-28 | 2026-01-28 | 19987000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0704-02-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026-01-09 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３２１-０１号］間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市間門地内 | 土木一式工事 | 待受式施設工 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-03-25 | 2026-01-14 | 102520000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3321-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７５-０１号］（一）鷹岡富士停車場線道路改築工事（薄層カラー舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市中島地内 | 塗装工事 | 施工延長 | （有）アイロード | 三島市萩214-5 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 26158000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5075-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１２-０１号］（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市山宮地内ほか | 塗装工事 | 区画線工 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 16973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事契約後に実施することとなった舗装補修工事との調整や、施工区間の見直しに不測の時間を要した。 | 37-I0112-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３３４-０１号］（主）富士富士宮由比線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市富士岡地内ほか | 土木一式工事 | （主）富士富士宮由比線 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025-09-19 | 2026-01-28 | 19000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0334-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４１-０１号］（主）富士川身延線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市羽鮒地内ほか | 土木一式工事 | 防草工 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025-09-25 | 2025-12-21 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 草刈りをした結果、舗装が悪い箇所があり施工が困難なことから舗装打換えを行う。それに伴い防草工の数量を変更する | 37-I0341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６６-０１号］（国）４６９号 緊急自然災害防止対策工事（水路清掃工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市桑崎地内 | 土木一式工事 | 道路清掃工 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025-07-17 | 2026-02-27 | 18942000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1766-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９４-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市伝法地内ほか | 電気工事 | 道路照明灯灯具交換（LED化）工 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-07-08 | 2026-01-30 | 28094000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1794-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９４-０１号］（国）４６９号ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市下稲子地内ほか | 電気工事 | 道路付属施設工 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-07-08 | 2026-01-30 | 30492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1794-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市・富士宮市地内 | 電気工事 | 道路照明灯修繕 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025-09-12 | 2026-02-16 | 10175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 共架標識の移設の必要が生じたため | 37-I7605-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１０-０１号］（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市桑崎地内 | 舗装工事 | 施工延長 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025-09-12 | 2026-02-16 | 18040000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7910-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１０-０１号］（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市桑崎地内 | 舗装工事 | 施工延長 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025-09-12 | 2026-02-16 | 20900000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7910-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１１-０１号］（一）岩淵富士川停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市岩淵地内 | 舗装工事 | 第１工区（小学校側） | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025-09-12 | 2026-01-17 | 20111000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7911-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２４-０１号］（一）富士清水線防草対策工事（防草工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市今井地内 | 土木一式工事 | 防草対策工 | 亀井ブルドーザー工事（有） | 富士市富士岡128-2 | 2025-08-08 | 2025-12-21 | 18502000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7924-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４０-０１号］（一）富士富士宮線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市淀平町地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025-08-22 | 2025-11-26 | 33000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果発注区間の隣接箇所が当初の想定よりも舗装の劣化が進行していたため。 | 37-I8340-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市人穴地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025-09-01 | 2025-12-05 | 11900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前に試掘調査をしたところ当初想定していた既設アスファルト層がなかったため | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市人穴地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 11900000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市人穴地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 13210000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９２５-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市江尾南地先 | 土木一式工事 | 右岸築堤 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-10-01 | 2026-03-14 | 98538000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1925-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３３-０２号］一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市青木地先ほか | 土木一式工事 | 堤防除草工 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025-06-19 | 2026-01-30 | 13222000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初では1回刈りで想定していた箇所について、草の繁茂がひどく、2回刈る必要があると判断したため数量を増加する | 37-K3733-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６２２-０１号］一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市天間地先 | 土木一式工事 | 掘削 | （有）庵建 | 富士市宮島1068-2 | 2025-08-05 | 2026-02-19 | 16918000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT活用工事に当たり起工測量から3次元データ作成までに期間を要するため | 37-K4622-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０８-０１号］ 稲瀬川支川廻沢川砂防工事（間詰工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市内房地先 | 土木一式工事 | 稲瀬川支川廻沢川工区 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025-10-09 | 2026-03-13 | 6193000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5308-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２４０-０１号］大野新田急傾斜ほか砂防等維持工事（法面除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市大野新田地先ほか | 土木一式工事 | 斜面対策（第１工区（大野新田急 | （株）山伍 | 富士市柳島151-1 | 2025-10-20 | 2026-01-29 | 6446000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7240-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｘ６０３０-０１号］ 富士土木事務所管内市町道（仮称）静岡県動物愛護センター整備事業に伴う道路改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市大淵地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025-10-31 | 2026-06-12 | 48136000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-X6030-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０２-０１号］県営住宅自由ヶ丘団地Ｄ棟ほか共用部照明設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市五貫島地内 | 電気工事 | 改修工事 | （株）伊藤電気工事 | 富士宮市淀師136-13 | 2025-09-25 | 2026-02-06 | 4499000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0402-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１０-０１号］富士宮西高等学校自転車置場塗装等修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市淀師地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025-09-12 | 2026-01-09 | 33572000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0410-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１１-０１号］富士東高等学校教室棟ほか屋上防水修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市今泉地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-09-02 | 2026-01-16 | 43054000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0411-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３５-Ｂ３４０２-０１号］一級河川藁科川４年災害復旧（過）工事4年災査定第195号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区坂ノ上1地先 | 土木一式工事 | コンクリートブロック積工 | （株）ＫＡＩＴＯ | 静岡市清水区駒越中2-4-36 | 2024-07-16 | 2026-03-10 | 46200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-B3402-01-11-06
2023 | 静岡土木事務所 | 2025-11-12 | 令和５年度［第３５-Ｋ２５６０-０１号］二級河川大谷川放水路地震・高潮対策工事（大谷川水門耐震補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区大谷地先 | 土木一式工事 | 場所打杭工 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2024-04-17 | 2026-03-07 | 315843000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-K2560-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３５-Ｓ５５５１-０１号］ 藁科川支川諸子沢砂防等維持工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区諸子沢地先 | 土木一式工事 | 帯工 | （有）サカワコーポレーション | 静岡市葵区坂ﾉ上664-1 | 2025-10-08 | 2026-02-27 | 17809000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-S5551-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３６-Ｂ００８５-０１号］一級河川足久保川ストックヤード整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区足久保口組地先 | 土木一式工事 | ストックヤード整備工 | （株）小林土木緑化 | 静岡市駿河区池田637-1 | 2025-07-08 | 2026-01-09 | 25000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0085-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｂ３００７-０１号］二級河川興津川６年災害復旧工事６年災査定第38号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区大平地先 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-01-23 | 2026-03-13 | 72809000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3007-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）広域河川改修（浸水重点）工事（第２工区残土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区豊地地先ほか | 土木一式工事 | 土質改良工 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024-12-28 | 2025-11-29 | 275473000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2450-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区豊地地先 | 土木一式工事 | 掘削工（ICT） | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-03-29 | 2025-12-08 | 411147000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2641-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区豊地地先 | 土木一式工事 | 築堤工（ICT） | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-27 | 2026-03-10 | 248556000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2641-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４６-０１号］二級河川庵原川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区横砂南町地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝２２９．６ｍ | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-04-14 | 2026-01-30 | 74998000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 官民境に位置する民地ブロック塀の改修工事を行う申し出を受け、協議を要し、施工区域に変更が生じた。 | 36-K2646-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４８-０１号］二級河川大沢川国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（護岸嵩上工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区渋川地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-07-01 | 2026-02-26 | 59620000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2648-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区尾羽地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024-12-12 | 2026-01-30 | 9669000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 36-K3030-01-22-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区尾羽地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024-12-12 | 2026-02-27 | 9669000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3030-01-22-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３２-０１号］一級河川小瀬戸谷川河川改良工事（護岸工・護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区小瀬戸地先 | 土木一式工事 | コンクリートブロック積工 | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025-02-27 | 2025-12-19 | 18920000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3232-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４３５-０２号］二級河川巴川緊急自然災害防止対策工事（静岡視覚特別支援学校雨水貯留施設） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区曲金地内 | 土木一式工事 | 貯留施設工 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-06-17 | 2026-01-24 | 61505000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4435-02-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６３３-０１号］二級河川長尾川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区瀬名地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025-09-02 | 2026-01-22 | 23078000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4633-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８２８-０１号］二級河川巴川 豪雨等災害対策工事（仮設搬入路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区千歳町地先 | 土木一式工事 | 築堤・護岸 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025-10-28 | 2026-03-23 | 16775000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 大型土のうが水分を含みつぶれたことにより段数が増加したため | 36-K4828-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-15 | 令和６年度［第３６-Ｋ５２０１-０１号］静岡海岸特定海岸保全施設整備工事（銘板設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区中島地先ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 掲示板設置工 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025-01-16 | 2026-01-30 | 10263000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5201-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ５７００-０１号］蒲原海岸緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上げ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区蒲原堰沢地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-16 | 2026-02-16 | 7117000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5700-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-15 | 令和６年度［第３６-Ｋ５７１２-０１号］清水海岸緊急自然災害防止対策工事（緩傾斜護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区三保地先 | 土木一式工事 | 護岸工 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-05-07 | 2026-03-13 | 89078000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5712-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｌ０１５０-０１号］草薙総合運動場公園緑化工事（複合遊具更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区栗原地内 | 土木一式工事 | 複合遊具設置工 | （有）響サンセイ土木 | 静岡市駿河区高松2-27-10 | 2025-09-04 | 2026-01-19 | 9470000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 同一敷地内の老朽化した遊具の撤去、更新 | 36-L0150-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００４-０１号］ 安倍大沢川支川杉沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区俵沢地先 | 土木一式工事 | コンクリート堰堤工 | （株）白鳥建設 | 静岡市葵区梅ヶ島692-1 | 2024-09-19 | 2026-01-30 | 84623000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0004-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢盛土緊急対策工事（土砂排除工西工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区杉尾地先 | 土木一式工事 | 掘削工 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2025-03-11 | 2026-02-19 | 212399000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1800-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５１-０１号］興津川支川勘兵衛沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区小島町地先 | 土木一式工事 | 砂防ソイルセメント堰堤本体工 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-03-20 | 2026-02-28 | 98296000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3051-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-10 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５２-０１号］ 浅間沢川支川郷島沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区郷島地先 | 土木一式工事 | 本堤コンクリート | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025-03-14 | 2026-03-10 | 81059000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3052-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５４１-０１号］奈良間家ノ上ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区奈良間地先ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 道路標識設置工（各箇所共通） | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-07-31 | 2025-12-13 | 8305000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５４１-０２号］ 上ノ山沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区宍原地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工（板 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025-04-14 | 2026-03-16 | 20600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-02-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｓ３６０１-０１号］口坂本（安倍中河内川支川坂本川）情報基盤工事（土石流監視カメラ改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区口坂本地内 | 電気通信工事 | 機器単体費 | 名菱電子（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区津島町13-28 | 2025-03-14 | 2026-02-27 | 53730000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3601-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｓ４５１５-０１号］丸子井尻急傾斜地崩壊対策工事（重力式擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区丸子地内 | 土木一式工事 | （B）重力式擁壁工 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025-03-27 | 2025-11-20 | 77671000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4515-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３６-Ｓ４７１８-０１号］宮前町a急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区宮前町地内 | 土木一式工事 | 場所打擁壁工 | （株）水永建設 | 静岡市葵区足久保口組165-1 | 2025-06-05 | 2026-03-16 | 81675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4718-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2026-01-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ７１５１-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策補償工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区小島町地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 Ｌ＝２９．４ｍ | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-03-25 | 2026-01-09 | 47117000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7151-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）河川改良工事（第４工区回廊設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区南地先 | 土木一式工事 | 回廊工 | 渡辺東亜（株） | 静岡市駿河区桃園町17-1 | 2025-08-09 | 2026-02-16 | 23749000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係者との調整の結果、回廊の進路が変更となったため。 | 37-K3041-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８１１-０１号］一級河川丸子川河川海岸環境整備工事（階段工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区青木地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2025-10-08 | 2026-01-07 | 6300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3811-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３６-０１号］二級河川波多打川緊急自然災害防止対策工事（水叩工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区茂畑地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）鈴木工務店 | 静岡市清水区由比659-13 | 2025-11-04 | 2026-03-16 | 13365000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4436-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６４０-０１号］二級河川塩田川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区押切地先ほか | 土木一式工事 | （押切工区）施工延長 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025-09-16 | 2026-02-16 | 21700000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4640-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６４１-０１号］二級河川興津川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区葛沢地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）サスイ望月組 | 静岡市清水区小河内2980 | 2025-09-04 | 2026-01-08 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-K4641-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７０５-０１号］丸子赤目ヶ谷B急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区丸子地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025-09-16 | 2025-12-23 | 24266000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4705-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-02-03 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７２６-０１号］手越公園横急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区手越地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝10ｍ | （株）平井組 | 静岡市葵区銭座町100 | 2025-09-02 | 2026-03-06 | 49038000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4726-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区由比入山地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 34287000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5108-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１０-０１号］安倍川支川慈悲尾東上沢砂防工事（水路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区慈悲尾地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 伸栄建設（株） | 静岡市葵区慈悲尾67-1 | 2025-09-27 | 2026-03-16 | 13464000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5110-01-12-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１２-０１号］ 興津川支川立花南沢砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区立花地先 | 土木一式工事 | 除石工 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025-08-26 | 2026-01-09 | 35267000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S5412-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５４-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策補償工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区小島町地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 Ｌ＝３４．０ｍ | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025-11-04 | 2026-03-13 | 51260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更契約を伴わない変更（事業費内訳額の変更） | 37-S7354-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５０５-０１号］県営住宅伝馬町新田団地共用部照明設備ほか改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区桜町地内ほか | 電気工事 | 電気設備工事 | （株）エイデン | 静岡市葵区柳町69 | 2025-07-10 | 2026-01-30 | 5665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外壁に設置する照明器具25台に照明器具取付用プラスチック台を取り付ける。 | 37-Z0505-01-11-11
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１１-０１号］県営住宅麻機羽高団地給水管直圧化工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区あさはた地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）ＫＡＭＡＴＡ | 静岡市駿河区馬渕3-20-22 | 2025-10-16 | 2026-03-20 | 39512000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 断水時間の短縮などの住民負担軽減について、想定以上の期間を有することが判明したため。 | 37-Z0511-01-11-23
2025 | 静岡土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１３-０１号］県民の森汚水処理施設ブロワー及び水中ポンプ更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区岩崎地内 | 管工事 | 機械設備工事 | ツカサ設備（株） | 静岡市駿河区丸子芹が谷町2-11-4 | 2025-07-24 | 2026-02-24 | 8978982 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0513-01-11-21
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１５-０１号］児童サテライトホームウェルフェアテクノ解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区小鹿地内 | 解体工事 | 解体工事 | エコライン（株） | 静岡市駿河区南八幡町25-25 | 2025-10-07 | 2026-01-13 | 12045000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0515-01-11-51
2025 | 静岡土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５２０-０１号］清水港湾交流センター清水マリンターミナル外壁（南面・西面）修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区日の出町地内 | 建築一式工事 | 外壁修繕工事 | （株）平井組 | 静岡市葵区銭座町100 | 2025-08-05 | 2026-02-20 | 56958000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外壁修繕施工数量調査の結果に基づき、施工数量の生産変更 ほか | 37-Z0520-01-11-01
2023 | 島田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和５年度［第３５-Ｂ３５０３-０１号］一級河川伊久美川 ５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市身成地先 | 土木一式工事 | 復旧延長Ｌ＝ | 大河原建設（株） | 島田市向島町4532 | 2024-03-14 | 2026-03-25 | 205612000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-B3503-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３５-Ｄ９４３２-０１号］（国）３６２号道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町水川地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-09-01 | 2026-01-28 | 20042000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-D9432-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３６-Ｂ００２６-０１号］二級河川木屋川ほか 水防用水位計等更新工事（一色水位計更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市一色地先ほか | 電気通信工事 | 機器単体費 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-11-04 | 2026-03-16 | 9702000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-B0026-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３６-Ｂ３５０６-０１号］（主）藤枝黒俣線６年災害復旧工事６年災査定第27号（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市瀬戸ノ谷地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025-06-25 | 2025-11-21 | 20966000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3506-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-05 | 令和７年度［第３６-Ｂ３５０９-０１号］二級河川葉梨川６年河川災害復旧工事６年災査定第50号（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市中ノ合地先 | 土木一式工事 | 復旧延長 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025-07-28 | 2026-03-19 | 59994000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3509-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｂ３５１７-０１号］（主）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市坂口地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 L＝ | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-02-20 | 2026-02-16 | 203643000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3517-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｂ３５１７-０１号］（主）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市坂口地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 L＝ | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025-02-20 | 2026-02-16 | 207801000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3517-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-17 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（伐採・市道付替工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市坂部地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-03-21 | 2026-02-27 | 117271000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築工事（鉄筋挿入工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市神谷城地内 | 土木一式工事 | 鉄筋挿入工 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025-08-25 | 2026-03-13 | 61215000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0760-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｄ０８２０-０１号］（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町上長尾地内 | 土木一式工事 | 場所打擁壁工（構造物単位） | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 151283000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0820-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-12 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１５５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市地頭方地内 | 土木一式工事 | 施工延長（全体） Ｌ＝ | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025-03-26 | 2025-11-14 | 55090000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1155-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｄ３５３２-０１号］（主）焼津森線道路改築工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市西方地内 | 土木一式工事 | 伐木除草工 | （有）八木建業 | 藤枝市中ﾉ合394 | 2025-09-30 | 2026-01-14 | 10098000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D3532-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０２号］（国）４７３号 道路改築工事（東萩間盛土工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市東萩間地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2025-11-13 | 2026-03-13 | 23023000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6175-02-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-03 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０８２-０１号］（一）焼津大井川線橋梁補修工事（新港橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市石津地内 | 土木一式工事 | 道路維持修繕 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-02-19 | 2025-12-03 | 52305000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7082-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０９９-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁耐震対策工事（祢宜沢橋橋脚巻立て工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市川根町笹間下地内 | 土木一式工事 | 橋脚巻立て工（P1橋脚） | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-09-02 | 2026-03-25 | 26884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7099-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７１００-０１号］（国）１５０号橋梁補修工事（富士見橋支承取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町大幡地先 | 土木一式工事 | 橋梁補修工 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 83000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7100-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３２５-０１号］（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策工事（矢崎橋落橋防止工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市堀之内地内 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-05 | 2026-01-30 | 45892000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7325-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３３-０１号］（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（両国橋 Ａ２橋台支承取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町千頭地内 | 鋼構造物工事 | 橋梁耐震補強工 | ショーボンド建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区敷地2-26-13 | 2025-03-17 | 2026-01-23 | 46222000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7333-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３６-Ｉ１０６０-０１号］（主）川根寸又峡線災害防除工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町下泉地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-06-02 | 2026-03-25 | 236676000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1060-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７４１-０１号］（一）島田岡部線災害防除工事（ブロック積工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市金谷緑町地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-08-01 | 2026-01-16 | 17050000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1741-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３６-Ｉ３９１１-０１号］（一）菊川榛原線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市静波地内 | 土木一式工事 | 電線共同溝工 | たむら建設（株） | 榛原郡吉田町住吉1964-1 | 2025-07-22 | 2026-02-26 | 44957000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3911-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３６-Ｉ８６２０-０１号］（一）大富藤枝線ほか 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市西焼津地内 | 舗装工事 | 道路維持 （一）大富藤枝線 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-07-11 | 2025-11-27 | 32549000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-I8620-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７２-０１号］二級河川瀬戸川 河川メンテナンス事業工事（当目大橋陸閘修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市浜当目地先 | 土木一式工事 | 陸閘施設修繕工 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-06-18 | 2026-02-27 | 24200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 36-K2372-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２３７５-０１号］二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市八楠地先 | 鋼構造物工事 | 水門施設修繕 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025-03-24 | 2025-11-28 | 23463000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 内訳変更の為 | 36-K2375-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７６-０１号］二級河川勝間田川河川メンテナンス事業工事（水門扉体塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市静波地先 | 塗装工事 | 勝間田川水門塗装工 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025-10-21 | 2026-02-25 | 43583000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2376-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６０-０１号］二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（基礎工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市越後島地先 | 土木一式工事 | 橋台工（Ａ２） | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025-03-28 | 2025-11-28 | 126973000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2660-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-02 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６６-０１号］二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市静波地先 | 土木一式工事 | 施工延長Ｌ＝ | たむら建設（株） | 榛原郡吉田町住吉1964-1 | 2025-03-24 | 2025-12-02 | 50000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2666-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（築堤盛土工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市下之郷地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-09-25 | 2026-02-27 | 5379000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2673-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｋ３２３６-０１号］一級河川白光川河川改良工事（付帯道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市高熊地先 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-10-21 | 2026-02-18 | 6127000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3236-01-12-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-29 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３８-０１号］一級河川家山川 河川改良工事（石張護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市川根町家山地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-03-12 | 2026-03-06 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3238-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-11 | 令和６年度［第３６-Ｋ３７５５-４１号］一級河川大井川 河川維持修繕工事（根固工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町徳山地先ほか | 土木一式工事 | 徳山工区【A工区】 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 8415000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道路について近隣で行っていた河道掘削のものを使用したため取りやめる。 | 36-K3755-41-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４５２-０１号］一級河川大井川緊急自然災害防止対策工事（上長尾排水機場造成工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町上長尾地先 | 土木一式工事 | 上長尾排水機場造成工 | （有）山本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211-8 | 2025-09-05 | 2026-02-24 | 9468000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 経年劣化による腐食により安全確保が困難となったため、転落防止柵を取り替える。 | 36-K4452-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ４６５４-０１号］一級河川白光川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市高熊地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2024-12-03 | 2026-03-12 | 23283000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 36-K4654-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｋ５０３２-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（高潮）工事（防潮堤工その3） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市地頭方地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-03-25 | 2026-01-09 | 208824000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 36-K5032-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｓ００１０-０１号］高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市小浜地先 | 土木一式工事 | 砂防工 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-03-19 | 2025-12-19 | 59422000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0010-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０６-０３号］ 高草川支川策牛川 砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堤体補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市策牛地先 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025-03-19 | 2026-03-13 | 41569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0706-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０７４-０１号］ 瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市瀬戸ノ谷地先 | 土木一式工事 | 不透過型砂防堰堤改築工 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-21 | 2026-03-19 | 83611000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3074-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-11 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３０４-０１号］水川橋向急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町水川地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 | （有）山本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211-8 | 2025-08-28 | 2026-01-09 | 9000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査により確認された境界杭の未施工箇所を変更にて対応する。 | 36-S3304-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４０-０１号］牛ケ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市岡部町岡部地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2025-03-27 | 2026-03-16 | 67056000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3340-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５６１-０３号］ 須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市須々木地内ほか | 塗装工事 | 標識設置 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-03-20 | 2026-02-18 | 9867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3561-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｓ４７１１-０１号］女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市下薮田地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-19 | 2026-01-30 | 86680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4711-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025-11-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ５０５６-０１号］瀬戸川支川旭ヶ丘西沢砂防工事（垂直壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市原地先 | 土木一式工事 | 第2垂直壁工 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025-03-21 | 2025-11-28 | 25750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S5056-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８４-０１号］（一）河原大井川港線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市細島地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝188m | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-09-19 | 2026-03-12 | 25729000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1584-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（路側防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市川根町塩本地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025-08-19 | 2026-01-23 | 8462000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1586-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市川根町塩本地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-09-12 | 2026-01-14 | 7040000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1586-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８８-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（仮締切工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市川根町笹間下地内 | 土木一式工事 | 仮締切工 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025-09-30 | 2026-02-18 | 19250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1588-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築工事（ロット１・２道路標識設置補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市菊川地内 | 塗装工事 | 道路標識設置工 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025-10-01 | 2026-01-13 | 12166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット４・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市神谷城地内 | 土木一式工事 | 施工延長Ｌ＝ | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-07-22 | 2025-12-12 | 20603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット２・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市菊川地内 | 土木一式工事 | 施工延長Ｌ＝ | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025-08-02 | 2026-02-03 | 43043000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット３・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市神谷城地内 | 土木一式工事 | 施工延長Ｌ＝ | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-10-01 | 2026-02-16 | 22671000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-04
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８０-０１号］（一）伊久美藤枝線道路改築工事（歩行空間整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市北方地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）エコ・ライズ | 藤枝市大西町3-20-53 | 2025-08-01 | 2026-03-19 | 25520000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5080-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４１-０１号］（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市一色地内 | 塗装工事 | 橋梁補修工 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2025-09-08 | 2026-03-25 | 78727000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7041-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋 橋面防水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市駅北二丁目地内 | 舗装工事 | 橋面防水工 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-06-25 | 2025-12-03 | 56166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7053-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋 橋面防水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市駅北二丁目地内 | 舗装工事 | 橋面防水工 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-06-25 | 2025-12-03 | 56309000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-D7053-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６１-０１号］（一）島田岡部線ほか橋梁補修工事（青木２号橋・釜ノ沢橋） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市青木地内ほか | 土木一式工事 | 橋梁補修工（青木２号橋） | （株）ＳＣＥ | 藤枝市下籔田389-1 | 2025-10-06 | 2026-01-23 | 5038000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7061-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１３-０１号］（主）島田川根線ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市川口地内ほか | 塗装工事 | 区画線設置［溶融式手動］ 実線 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | 14500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0113-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１３-０１号］（主）島田吉田線ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市阪本地内ほか | 塗装工事 | 区画線設置［溶融式手動］ 実線 | （株）静岡安全施設 | 静岡市清水区江尻台町6-12 | 2025-10-01 | 2026-01-30 | 14600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0113-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１４-０１号］（国）１５０号ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市石脇下地内ほか | 塗装工事 | 区画線工 | （株）アペックス | 浜松市中央区子安町315-2 | 2025-08-18 | 2026-03-16 | 12166000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-I0114-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１６-０１号］（国）１５０号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市地頭方地内ほか | 塗装工事 | 施工延長 | （株）ロード産業 | 静岡市清水区北脇291 | 2025-08-07 | 2025-12-17 | 19100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0116-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１８-０１号］（国）４７３号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町久野脇地内ほか | 塗装工事 | 区画線工 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-08-28 | 2026-01-23 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地測量の結果、数量が変わったため | 37-I0118-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４６-０１号］（主）細江金谷線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市猪土居地内 | 土木一式工事 | 防草工 | （株）河村組 | 島田市阪本2467 | 2025-10-01 | 2026-01-22 | 18194000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0346-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６１-０１号］（主）焼津榛原線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町川尻地内 | 土木一式工事 | 道路維持 | （株）廣川組 | 榛原郡吉田町神戸3862 | 2025-07-17 | 2025-11-28 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0361-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３２-０１号］（一）蔵田島田線災害防除工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市瀬戸ノ谷地内 | 土木一式工事 | 伐木工 | 大藤建設（株） | 藤枝市大洲2-10-1 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 9000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1032-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２１-０１号］（国）３６２号災害防除工事（集水ボーリング工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町下長尾久保尾地内 | さく井工事 | 斜面対策 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 21150000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業の進捗を早めるため | 37-I1721-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０１号］（主）島田川根線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市伊太地内ほか | 電気工事 | 施工箇所 | 高橋電気工業（株） | 島田市向谷4-1006-1 | 2025-10-16 | 2026-01-16 | 8371000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1885-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０２号］（一）堀之内青島線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市水上地内ほか | 電気工事 | 施工箇所 N＝9箇所 | （株）五和電機 | 島田市横岡新田60-3 | 2025-09-25 | 2025-12-17 | 7689000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1885-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０２号］（一）堀之内青島線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市水上地内ほか | 電気工事 | 施工箇所 N＝9箇所 | （株）五和電機 | 島田市横岡新田60-3 | 2025-09-25 | 2025-12-17 | 7689000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1885-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０４号］（一）菊川榛原線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市静谷地内ほか | 電気工事 | 照明工 | （有）明工電気 | 島田市川根町家山473-5 | 2025-09-16 | 2025-12-22 | 7612000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1885-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０４号］（一）菊川榛原線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市静谷地内ほか | 電気工事 | 照明工 | （有）明工電気 | 島田市川根町家山473-5 | 2025-09-16 | 2025-12-22 | 7359000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1885-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５５-０１号］（国）１５０号 交通安全施設工事（転落防止柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市三和地内ほか | 土木一式工事 | 防護柵工 | （有）たむら総業 | 焼津市下小杉499-3 | 2025-08-19 | 2026-02-27 | 9537000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-I2055-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３７-０１号］（主）島田川根線ほか交通安全施設工事（防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市神座地内ほか | 土木一式工事 | 施工延長（神座工区） | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025-09-26 | 2026-02-26 | 14201000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3537-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０１号］（国）１５０号ほか 道路利用環境改善工事（標識修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市八楠地内ほか | 塗装工事 | 標識工 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025-08-28 | 2026-02-24 | 7645000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査にて新たな施工箇所が確認された確認されたため | 37-I7315-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０２号］（国）１５０号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市東萩間地内ほか | 塗装工事 | 標識工 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025-09-18 | 2026-01-21 | 4301000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7315-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０２号］（国）１５０号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市東萩間地内ほか | 塗装工事 | 標識工 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025-09-18 | 2026-01-21 | 4290000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7315-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２６-０１号］（国）１５０号防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市西島地内 | 土木一式工事 | 防草対策工 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-09-16 | 2026-02-27 | 33250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7926-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２０-０１号］（主）島田川根線 舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市川根町身成地内 | 舗装工事 | 舗装工 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025-10-03 | 2026-01-23 | 44022000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交差点内の施工を夜間に行うこととしたため。 | 37-I8120-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２２-０１号］（一）堀之内青島線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市南駿河台地内 | 舗装工事 | 道路修繕 Ｌ＝ | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025-11-17 | 2026-03-13 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8122-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ８７７０-０１号］（国）１５０号 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市三和地内 | 舗装工事 | 施工延長 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-09-08 | 2026-01-28 | 35790000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8770-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３５５１-０１号］一級河川大井川中流域浸水対策工事（下長尾工区 護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町下長尾地先 | 土木一式工事 | 施工延長 L＝ | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025-09-25 | 2026-03-09 | 38874000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3551-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６４０-３１号］二級河川須々木川河川維持修繕工事（須々木川水門非常用発電設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市須々木地先 | 電気工事 | 非常用発電設備更新 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 33341000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3640-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５０-３１号］二級河川勝間田川ほか河川維持修繕工事（袋詰め玉石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市勝田地先ほか | 土木一式工事 | 延長 | （有）原崎工務店 | 牧之原市地頭方275-3 | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 12500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3750-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５１-２１号］二級河川吐呂川ほか河川維持修繕工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市横内地先ほか | 土木一式工事 | 吐呂川工区 | （有）コバコー | 藤枝市岡部町羽佐間648-1 | 2025-09-24 | 2026-02-20 | 8976000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3751-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８２０-０１号］二級河川瀬戸川 河川海岸環境整備工事（園路広場整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市保福島地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 原田造園（株） | 焼津市小川3195 | 2025-08-28 | 2026-02-06 | 8481000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-K3820-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５２-０１号］二級河川木屋川 県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市田尻北地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025-07-07 | 2026-01-16 | 47045000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4652-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５３-０１号］二級河川湯日川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市船木地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025-09-24 | 2026-02-13 | 24250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4653-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５４-０１号］二級河川瀬戸川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市稲川地先ほか | 土木一式工事 | 瀬戸川工区 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025-08-06 | 2026-01-23 | 40255000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4654-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５５-０１号］二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市切山地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2025-07-31 | 2025-12-17 | 19400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4655-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５６-０１号］二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）その３ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市勝間地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 増井建設（株） | 牧之原市細江646 | 2025-09-17 | 2026-01-29 | 12756000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4656-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５８-０１号］二級河川滝沢川ほか県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市滝沢地先ほか | 土木一式工事 | 滝沢川工区 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025-09-18 | 2026-03-16 | 19400000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4658-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４１-０１号］一級河川大津谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市大草地先 | 土木一式工事 | コンクリートブロック積工 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025-07-23 | 2026-03-12 | 38428000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4841-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０１６-０１号］相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市地頭方地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025-09-16 | 2026-03-19 | 127160000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5016-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｓ２０３３-０１号］上伊太砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市上伊太地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025-07-09 | 2025-11-28 | 8420000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2033-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１５-０１号］ 大井川支川白光川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市高熊地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025-11-27 | 2026-03-16 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S5415-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０４-０１号］県営住宅吉田団地公共下水道接続工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町川尻地内 | 管工事 | 下水道接続工事 | 朝日設備（株） | 島田市稲荷3-7-34 | 2025-08-04 | 2026-01-30 | 23551000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0604-01-11-21
2025 | 島田土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０６-０１号］県営住宅駿河台西団地４・５号棟外壁改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市駿河台地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | （株）杉村工務店 | 藤枝市駅前2-10-7 | 2025-10-01 | 2026-02-06 | 58542000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0606-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００８-０１号］相良港海岸高潮対策工事（片浜地区堤防嵩上工第３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市片浜地先 | 土木一式工事 | 施工延長L＝ | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-07-17 | 2026-03-16 | 64449000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 36-W2008-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-05 | 令和６年度［第３６-Ｗ２０１８-０１号］相良港海岸高潮対策工事（片浜地区堤防嵩上工第２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市大江地先 | 土木一式工事 | 施工延長L＝ | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025-04-01 | 2026-01-16 | 80080000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2018-01-11-01
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025-11-20 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第5工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市港地内 | 土木一式工事 | 本体工（陸上） | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025-04-15 | 2026-01-30 | 79893000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-22 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第5工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市港地内 | 土木一式工事 | 本体工（陸上） | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025-04-15 | 2026-01-30 | 79882000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-W2913-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第6工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市港地内 | 土木一式工事 | 施工延長 ３０ｍ | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-04-15 | 2026-01-30 | 83413000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-03
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市港地内 | 土木一式工事 | 施工延長 ６０ｍ | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025-07-24 | 2025-12-26 | 49445000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-04
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工７工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市港地内 | 土木一式工事 | 施工延長Ｌ＝３０ｍ | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025-08-13 | 2026-03-13 | 54659000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-W2913-01-11-05
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｗ７１１１-０１号］御前崎港施設改良工事（臨港道路３号線道路改良工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市御前崎地内 | 土木一式工事 | 場所打擁壁工 | （株）三井組 | 御前崎市御前崎3021-1 | 2025-03-14 | 2025-12-10 | 37895000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-W7111-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０５-０１号］御前崎港保安対策工事（IPカメラ設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市港地内 | 電気通信工事 | 保安設備更新工 | ＮＥＣネッツエスアイ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町3 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W0105-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０５-０１号］御前崎港保安対策工事（IPカメラ設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市港地内 | 電気通信工事 | 保安設備更新工 | ＮＥＣネッツエスアイ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町3 | 2025-10-01 | 2026-02-27 | 15950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0105-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｗ５０１２-０１号］御前崎港維持修繕工事（灯浮標修繕） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市港地先 | 土木一式工事 | 灯浮標修繕工 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-07-31 | 2026-01-20 | 17985000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5012-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６１２-０１号］相良港県土強靭化対策事業（港湾）工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市相良地先 | しゅんせつ工事 | 相良港（相良地区）浚渫工 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025-09-24 | 2026-03-06 | 45582000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 37-W8612-01-11-01
2023 | 袋井土木事務所 | 2025-11-13 | 令和５年度［第３５-Ｄ９１８６-０１号］（一）掛川山梨線 道路改築工事（道路改良工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市吉岡地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝２２４ｍ | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2024-01-23 | 2025-11-14 | 203335000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-D9186-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｂ４００７-０１号］二級河川逆川６年災害復旧工事（6年災査定第55号）（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市長谷地先 | 土木一式工事 | 復旧延長 Ｌ＝ | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-01-30 | 2026-03-27 | 126764000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4007-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-04 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工その２）【１１-０３】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市合戸地内 | 土木一式工事 | 道路改良工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025-02-04 | 2025-12-15 | 79684000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0240-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-14 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【１１‐０４】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市合戸地内 | 舗装工事 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-02-04 | 2026-01-20 | 19019000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0240-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【１１‐０４】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市合戸地内 | 舗装工事 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025-02-04 | 2026-01-20 | 21436000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0240-01-11-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６０６-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（道路拡幅工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町三倉上野平地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025-09-18 | 2026-03-19 | 9075000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1606-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６３１-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（法面工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市吉沢地内 | 土木一式工事 | 施工延長 L＝147．0m | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025-09-18 | 2026-02-27 | 24607000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1631-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-19 | 令和６年度［第３６-Ｄ１６３２-０１号］（一）掛川山梨線 道路改築工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市吉岡地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-03-25 | 2026-03-19 | 106304000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1632-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-04】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市千浜地内 | 土木一式工事 | 道路改良工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-03-27 | 2026-03-13 | 102773000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6185-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３４３-０１号］（一）大河内森線橋梁耐震対策工事（吉川橋橋脚補強工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町亀久保地内 | 土木一式工事 | 橋脚巻立て工 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025-03-25 | 2026-03-16 | 97339000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7343-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３４８-０１号］（国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工その１）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区三新町地内 | 土木一式工事 | 橋脚コンクリート巻立て工 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-03-25 | 2026-06-30 | 451088000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7348-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-15 | 令和６年度［第３６-Ｄ７５０１-０１号］（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋上部工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市下垂木地内 | 土木一式工事 | 新橋上部工架設 工事橋長Ｌ＝２ | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2024-12-24 | 2026-01-15 | 235004000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7501-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３６-Ｄ７５０１-０１号］（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋 橋面舗装工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市下垂木地内 | 舗装工事 | 橋面舗装 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025-09-26 | 2026-01-23 | 8657000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7501-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-02-03 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７２０-０１号］（一）磐田掛川線道路改築工事（結縁寺ＩＣ橋上部工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市結縁寺地内 | 土木一式工事 | 結縁寺ＩＣ橋 橋長Ｌ＝３８．０ | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025-03-25 | 2026-03-16 | 235818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7720-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３６-Ｉ４１１７-０１号］（一）日坂沢田線大型構造物修繕工事（本所歩道橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市本所地内 | 塗装工事 | 鋼橋架設工事（本所歩道橋 幅員 | （株）コウノ | 静岡市清水区西久保420-5 | 2025-07-30 | 2026-03-06 | 72886000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4117-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３６-Ｉ４２０４-０１号］（一）磐田袋井線大型構造物修繕工事（岩井歩道橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市岩井地内 | 土木一式工事 | 塗替塗装工 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-06-10 | 2026-03-17 | 85950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4204-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１１４-０１号］（一）菊川停車場伊達方線トンネル修繕工事（伊達方トンネル）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市逆川地内 | 土木一式工事 | はく落対策工 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-09-04 | 2025-12-05 | 6094000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6114-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３６-Ｋ１０５６-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うCCTVカメラ設置工事【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町亀久保地先 | 電気通信工事 | CCTVカメラ設置工 | ＮＤＳ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区川合3-25-25 | 2025-05-29 | 2026-03-13 | 91220000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1056-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和６年度［第３６-Ｋ１０５８-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う水質監視設備更新工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町亀久保地先 | 電気通信工事 | 水質自動監視設備設置工 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025-03-24 | 2026-01-13 | 40425000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1058-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その1）【11-06】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市家田地先 | 土木一式工事 | コンクリートブロック積 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-02-04 | 2026-02-27 | 69586000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-06
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その２）【11-07】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市敷地地先 | 土木一式工事 | コンクリートブロック積 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-02-04 | 2026-01-05 | 100936000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-07
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市敷地地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-03-14 | 2026-02-20 | 47476000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款 第21条 | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市敷地地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025-03-14 | 2026-02-20 | 39776000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和６年度［第３６-Ｋ２０１６-０１号］二級河川垂木川広域河川改修工事（条件護岸工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市下垂木地先 | 土木一式工事 | 左岸護岸工 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2024-08-20 | 2026-03-16 | 112027000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2016-01-12-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８１-０１号］二級河川宇刈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市春岡地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）永井組 | 袋井市西田72 | 2025-08-26 | 2026-01-24 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2681-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８２-０１号］一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市赤土地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025-09-10 | 2026-03-16 | 16148000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2682-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８６-０１号］二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市吉岡地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝５２．０ｍ | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-03-24 | 2026-02-27 | 40000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2686-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-07 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８７-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-04】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町牛飼地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 大沼建設（株） | 周智郡森町睦実1497 | 2025-03-24 | 2026-03-09 | 197296000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2687-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-11-12 | 令和６年度［第３６-Ｓ０１０８-０１号］一雲済川支川平松沢Ｃ砂防工事（管理用道路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市平松地先 | 土木一式工事 | 管理用道路 C路線 延長80m | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025-03-27 | 2025-11-13 | 50248000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0108-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０７-０２号］横舟川支川二ノ谷沢砂防堰堤改築工事（堰堤増厚工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市上朝比奈地先 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 | （株）西島土木 | 御前崎市新野811-1 | 2025-03-27 | 2026-01-15 | 34569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0707-02-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３６-Ｓ２０３３-０１号］谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市上西之谷地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025-09-16 | 2026-02-20 | 14498000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S2033-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５７１-０１号］大久保ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（森町）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町三倉地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025-03-07 | 2026-01-30 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3571-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026-01-27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５７１-０３号］ 新野大明神Dほか土砂災害警戒区域標識設置工事（御前崎市）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市新野地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 土砂災害警戒区域標識設置工 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025-03-07 | 2026-01-30 | 13400000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-S3571-03-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００１-０１号］逆川地すべり対策工事（水路修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市東山地内 | 土木一式工事 | 山腹水路工 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025-08-12 | 2026-02-27 | 17578000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S6001-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2025-12-10 | 令和６年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市上西郷地内 | 土木一式工事 | 砂防土工 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-03-18 | 2025-12-19 | 22858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7370-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市上西郷地内 | 土木一式工事 | 斜面対策 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025-08-12 | 2026-03-19 | 27566000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7370-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-03 | 令和７年度［第３７-Ｃ４２６４-０１号］（都）田端宝野線街路整備工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市高尾地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-09-18 | 2026-03-19 | 7997000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途施工されている道路工の完成を待つ必要があるため。 | 37-C4264-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６６-０１号］（都）大山本町線街路整備工事（歩道工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市池新田地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝９４．２ｍ（２６ | 鈴木工業（株） | 御前崎市池新田1954 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 12100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 民地内の離れ棟が完成せず、側溝工に着手できないため。 | 37-C5466-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４０-０１号］（一）山梨一宮線道路改築工事（水路工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町円田地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025-09-24 | 2026-03-16 | 19833000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0740-01-12-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（照明灯設置工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市高橋地内 | 電気工事 | 道路照明灯（１） | （株）榛原電業 | 御前崎市白羽5711-5 | 2025-10-16 | 2026-03-25 | 9922000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0741-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８９-０１号］（主）磐田天竜線道路改築工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市気賀東地内 | 舗装工事 | 施工延長 Ｌ＝３６１．９ｍ | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-08-28 | 2025-11-17 | 6897000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度に施工済の路盤工に経年変化による不陸が生じたため不陸整正を追加 | 37-D5089-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９０-０１号］（一）中方千浜線道路改築工事（歩道工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市岩滑地内 | 土木一式工事 | （Ａ）箱型側溝 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 25818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5090-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９２-０１号］（一）大東菊川線道路改築工事（路肩整備）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市川上地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2025-09-18 | 2026-02-20 | 9394000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から工期延長請求書が提出されたため。（静岡県建設工事請負契約約款第21条） | 37-D5092-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９２-０１号］（一）大東菊川線道路改築工事（路肩整備）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市川上地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2025-09-18 | 2026-02-20 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-D5092-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６８-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁補修工事（岩山橋ＢＯＸ）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町三倉地内 | 土木一式工事 | 継手ボルト取替工 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025-09-11 | 2026-01-30 | 8492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7068-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-05 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７０-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（元屋敷橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市倉真地内 | 土木一式工事 | 断面修復工 | （株）川島組 | 掛川市駅前2-4 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 32340000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7070-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７７-０１号］（一）日坂沢田線橋梁補修工事（日坂橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市日坂地内 | 土木一式工事 | 断面修復工 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025-09-16 | 2026-03-25 | 41932000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7077-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２０-０１号］（主）相良大須賀線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市大坂地内ほか | 塗装工事 | 施工延長 | （株）エムケイ | 浜松市中央区高丘北3-1-10 | 2025-10-15 | 2026-02-02 | 20537000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0120-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２２-０１号］（主）吉田大東線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市本所地内ほか | 塗装工事 | 区画線設置 実線（外側線） １ | 信号器材（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ11-10 | 2025-10-15 | 2026-03-09 | 17160000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量同時施工の取り組みにおいて市や警察との協議に時間を要したため。 | 37-I0122-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２３-０１号］（主）藤枝天竜線ほか 交通安全工事（区画線修繕工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町三倉地内ほか | 塗装工事 | 区画線工 | （株）アペックス | 浜松市中央区子安町315-2 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 19382000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0123-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２３-０１号］（一）大河内森線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町三倉地内 | 塗装工事 | 区画線工 | 日道工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区中島698-5 | 2025-08-05 | 2026-01-16 | 19418000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-I0123-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６８-０１号］（一）佐倉御前崎港線県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市白羽地内 | 土木一式工事 | 防草工 | （株）増田建設 | 御前崎市白羽5256-2 | 2025-09-24 | 2026-03-23 | 17424000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0368-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７１-０１号］（一）大東菊川線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市千浜地内ほか | 土木一式工事 | 道路維持（大東菊川線） | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025-09-02 | 2026-01-13 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0371-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７２-０１号］（主）掛川浜岡線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市赤土地内ほか | 土木一式工事 | コンクリート打設工（張コンクリ | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025-09-18 | 2026-03-13 | 28567000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から工期延長請求書が提出されたため。（静岡県建設工事請負契約約款第21条） | 37-I0372-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９６-０１号］（主）相良大須賀線ほか道路照明工事（道路照明灯具更新）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市西大渕地内ほか | 電気工事 | ＬＥＤ灯具交換 | （株）川北電気 | 掛川市葛川475-3 | 2025-07-23 | 2026-02-27 | 19657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急輸送路等における老朽化対策の推進 | 37-I1796-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８５１-０１号］（一）横川磐田線 災害防除工事（落石対策工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市大平地内 | 土木一式工事 | 落石防護工 | （株）ヤマグチ | 磐田市笠梅1389 | 2025-09-17 | 2026-03-17 | 25729000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1851-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０１号］（主）浜北袋井線ほか道路利用環境改善工事（標識修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市深見地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025-09-11 | 2026-01-30 | 7125000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7317-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-14 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０４号］（主）掛川浜岡線ほか道路利用環境改善工事（標識補修工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市加茂地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 標識修繕工 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 7029000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 標識板の劣化が激しいことが確認され、早急に対応する必要が生じたため | 37-I7317-04-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-23 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２８-０１号］（国）１５０号防草対策工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市佐倉地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝892ｍ | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025-09-18 | 2026-01-05 | 23076000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I7928-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７３-０１号］（主）袋井大須賀線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市山名町地内 | 舗装工事 | 施工延長 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-11-18 | 2026-03-17 | 26686000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8373-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７３-０１号］二級河川倉真川河川改良工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市和光地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025-10-14 | 2026-01-19 | 7458000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3073-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６０-０１号］二級河川前川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市湊地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）兼子建設 | 袋井市村松1417-1 | 2025-08-28 | 2026-02-28 | 6116000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4460-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６２-０１号］二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策工事（伐竹工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市幡鎌地先 | 土木一式工事 | 伐竹工（複合）除根有り | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2025-10-24 | 2026-03-12 | 11289000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4462-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６３-０１号］一級河川西方川緊急自然災害防止対策工事（護床工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市西方地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）石川組 | 菊川市本所1443-1 | 2025-07-17 | 2026-01-20 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4463-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６６-０１号］二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市一言地先 | 土木一式工事 | 施工延長（護岸工）Ｌ＝ | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-09-18 | 2026-01-26 | 19206000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4466-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７０-０１号］一級河川上小笠川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市上内田地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025-09-26 | 2026-02-16 | 28173000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4470-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７１-０１号］二級河川逆川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市大野地先 | 土木一式工事 | 施工延長（護岸工）Ｌ＝ | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025-10-24 | 2026-02-13 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4471-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７２-０１号］二級河川新野川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市池新田地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）松下工務店 | 御前崎市池新田3129 | 2025-09-02 | 2026-01-19 | 19000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4472-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６０-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町問詰地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025-09-26 | 2026-03-19 | 18810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4660-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６３-０１号］二級河川新野川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市新野地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 19400000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-K4663-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６５-０１号］二級河川今ノ浦川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市塩新田地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 8778000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条 | 37-K4665-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６６-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市下垂木地先 | 土木一式工事 | 施工延長（河床掘削工） | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025-10-10 | 2026-02-27 | 4235000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4666-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６７-０１号］二級河川倉西川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市鎌田地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2025-10-01 | 2026-03-19 | 8910000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4667-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６８-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市上垂木地先 | 土木一式工事 | 施工延長（河床掘削工） | （株）牧野工務所 | 掛川市下垂木3107 | 2025-10-10 | 2026-03-25 | 14410000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4668-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-02-02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６９-０１号］二級河川家代川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市下垂木地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025-09-18 | 2026-03-25 | 29100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4669-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７０-０１号］二級河川馬込沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市梅橋地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025-09-04 | 2025-12-26 | 3718000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4670-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７１-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市下垂木地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）牧野工務所 | 掛川市下垂木3107 | 2025-10-03 | 2026-02-27 | 18810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4671-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７５-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市新貝地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025-10-01 | 2026-03-16 | 15620000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4675-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７６-０１号］二級河川敷地川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市川会地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）片桐造園建設 | 袋井市友永151-3 | 2025-11-14 | 2026-03-13 | 8772000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4676-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６８１-０１号］二級河川逆川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市薗ヶ谷地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 田旗造園建設（株） | 掛川市葛川1225-3 | 2025-09-11 | 2025-12-24 | 8712000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4681-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５５-０１号］二級河川今ノ浦川緊急豪雨災害対策工事（嵩上工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市二之宮地先 | 土木一式工事 | 計画延長Ｌ＝ | 豊田開発（株） | 磐田市源平新田5 | 2025-08-12 | 2025-11-25 | 12133000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4855-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-28 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１０-０１号］ 小笠沢川支川法多沢川砂防工事（護床工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市豊沢地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025-10-10 | 2026-03-13 | 16676000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-S5310-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１９-０１号］ 太田川支川原野谷川砂防工事（除石工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市居尻地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025-09-18 | 2026-01-21 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5419-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４２０-０１号］ 太田川砂防工事（除石工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町亀久保地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 16590000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5420-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０７-０１号］菊川警察署庁舎外壁修繕工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市加茂地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | 戸塚建設（株） | 掛川市国安837-2 | 2025-07-14 | 2026-03-13 | 30833000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0707-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１６-０１号］横須賀高等学校南校舎外壁修繕他工事【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市横須賀地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025-08-28 | 2026-02-27 | 25674000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0716-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１７-０１号］磐田北高等学校体育館屋根修繕他工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市見付地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025-07-08 | 2025-12-10 | 57486000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工数量調査等による変更。 | 37-Z0717-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025-12-25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１９-０１号］ふじのくに中学校磐田本校間仕切設置他工事【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市中泉地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025-08-28 | 2026-01-13 | 8481000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0719-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-12 | 令和６年度［第３５-Ｉ７５７０-０１号］（国）３０１号道路利用環境改善工事（電線共同溝本体工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市鷲津地内 | 土木一式工事 | 電線共同溝 | 中村土建（株） | 湖西市吉美1267-1 | 2025-03-25 | 2025-11-17 | 62120000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 締切排水工の追加 | 35-I7570-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３５-Ｓ７２９８-０１号］東伊場砂防等維持工事（落石防護柵更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区東伊場地内 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025-07-17 | 2026-03-16 | 19096000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S7298-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１７-０１号］渡ケ島禿石６年災害復旧工事（６年災査定第６７号）（法面工） | 工事 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区渡ケ島地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | ライト工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区北丸子1-6-8 | 2024-10-23 | 2026-01-13 | 123200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B4517-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-06-03 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区佐浜町地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-08-29 | 19921000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-08-28 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区佐浜町地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-09-19 | 21604000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-09-18 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区佐浜町地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-12-15 | 21604000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-08 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区佐浜町地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025-03-25 | 2025-12-15 | 27280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 台風15号により被災した植生基材の復旧を追加したため。 | 36-B4519-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｂ４８１８-０１号］和地中渡谷Ｎｏ．２６年災害復旧（過）工事（６年災害査定第68号）（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区和地町地内 | 土木一式工事 | 復旧延長 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025-07-22 | 2026-03-25 | 53515000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-B4818-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８５０-０１号］（主）豊橋湖西線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市吉美地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025-09-11 | 2026-01-30 | 5544000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮舗装・区画線の追加 | 36-D5850-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-20 | 令和６年度［第３６-Ｄ９００１-０１号］（国）３０１号道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市横山地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-02-19 | 2025-12-15 | 257420000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 杭長の変更 | 36-D9001-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-03 | 令和６年度［第３６-Ｄ９００１-０１号］（国）３０１号道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市横山地内 | 土木一式工事 | 道路改良 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025-02-19 | 2025-12-15 | 259963000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | インフレスライド | 36-D9001-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２５３６-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（水門管理橋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区中田島町地先 | 土木一式工事 | 馬込川水門管理橋 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025-01-14 | 2026-07-31 | 343400000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-K2536-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-07-11 | 令和６年度［第３６-Ｋ２５３６-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（右岸横堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区中田島町地先 | 土木一式工事 | （二）馬込川 横堤工工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-02-12 | 2027-02-26 | 475400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2536-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-24 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（土砂運搬工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区中田島町地先 | 土木一式工事 | 積込（ルーズ） | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025-10-23 | 2026-02-25 | 6116000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事用道路を使用するにあたり他業者との調整に日時を要したため。 | 36-K2691-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-11-25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９４-０１号］二級河川堀留川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（築堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区入野町地先 | 土木一式工事 | 施工延長Ｌ＝213．9m（右岸） | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2025-03-13 | 2025-11-25 | 21065000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2694-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-09 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２５７-０１号］一級河川二俣川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区山東地先 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025-03-14 | 2026-01-16 | 12661000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3257-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-19 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７１-０２号］二級河川入出太田川ほか河川維持修繕工事（除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市入出地先ほか | 土木一式工事 | 施工延長（入出太田川） | （株）鈴喜組 | 湖西市内浦317 | 2025-08-28 | 2025-12-12 | 10912000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 36-K3771-02-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４７９-０１号］二級河川都筑大谷川緊急自然災害防止対策工事（構造物撤去工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町駒場地先 | 土木一式工事 | 築堤・護岸 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025-03-21 | 2026-03-16 | 3102000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4479-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-21 | 令和６年度［第３６-Ｋ４８６５-０１号］二級河川馬込川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区小松地先 | 土木一式工事 | 護岸工 Ｌ＝１６ｍ | 足立建設（株） | 浜松市浜名区平口678 | 2025-03-25 | 2026-01-30 | 29230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4865-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０４２-０１号］阿多古川支川西上神沢砂防工事（堰堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区神沢地先 | 土木一式工事 | コンクリート堰堤工 | 片桐建設（株） | 浜松市天竜区神沢125 | 2025-03-26 | 2026-03-31 | 95738000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3042-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-10 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０５５-０１号］葭本川支川気賀天神山沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区細江町気賀地先 | 土木一式工事 | 伐採工 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025-07-09 | 2025-12-01 | 20955000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3055-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０５５-０１号］葭本川支川気賀天神山沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区細江町気賀地先 | 土木一式工事 | 伐採工 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025-07-09 | 2025-12-01 | 19998000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3055-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-15 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２４３-０１号］長沢地すべり対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区長沢地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 現場吹付枠工（3000×3000-500× | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025-03-14 | 2026-01-30 | 100188000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3243-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４４-０１号］谷下急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区上野地内 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025-03-14 | 2026-01-30 | 60764000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3344-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５８１-０１号］ 都田川支川伊佐地川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区富塚町地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 情報基盤整備 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025-03-13 | 2026-03-16 | 25600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3581-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｓ５１１９-０１号］井伊谷川支川狩宿向沢砂防工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区引佐町狩宿地先 | 土木一式工事 | 管理用道路工 | （株）岩田建設 | 浜松市浜名区引佐町狩宿552 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 37698000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S5119-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３６-Ｓ７０８０-０２号］船明A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区船明地内 | 土木一式工事 | 急傾斜地崩壊対策工事（施工延長 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025-07-14 | 2026-02-16 | 57772000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7080-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-14 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２８０-０３号］水窪川支川うなぎ沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区水窪町奥領家地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）マルチ | 浜松市天竜区水窪町奥領家2651-2-1 | 2025-08-07 | 2025-12-19 | 6534000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7280-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-18 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２８０-０３号］水窪川支川うなぎ沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区水窪町奥領家地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）マルチ | 浜松市天竜区水窪町奥領家2651-2-1 | 2025-08-07 | 2025-12-19 | 6732000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7280-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-25 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６８-０１号］浜名港自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市新居町新居地先 | 土木一式工事 | 築堤・護岸 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025-06-10 | 2025-11-28 | 38608000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 係船場の設置 | 36-W5468-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４４４-０１号］浜名港改修工事（東導流堤上部工）その１ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区舞阪町舞阪地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-09-16 | 2026-02-10 | 106755000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6444-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ８７１３-０１号］浜名港海岸改修工事（付属物工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市新居町新居地先 | 土木一式工事 | 付属物設置工 | 白洋実業（株） | 湖西市白須賀5669番地1 | 2025-10-01 | 2026-03-13 | 12694000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | フェンス復旧延長の変更 | 36-W8713-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０２-０１号］二級河川釣橋川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１６号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町只木地先 | 土木一式工事 | 復旧延長 Ｌ＝ | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-06-24 | 2026-03-16 | 9878000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B4802-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０５-０１号］二級河川日比沢川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１４号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区三ヶ日町日比沢地先 | 土木一式工事 | 復旧延長 L＝ | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-06-24 | 2026-03-25 | 31900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条に該当する。 | 37-B4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２４-０１号］（国）４２号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市白須賀地内ほか | 塗装工事 | 区画線工 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025-09-24 | 2026-02-13 | 15550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 37-I0124-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-07 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８７-０１号］（主）豊橋湖西線ほか道路照明工事（器具更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市吉美地内ほか | 電気工事 | 道路照明器具交換 | 南部電設（株） | 湖西市岡崎1211-16 | 2025-07-15 | 2026-01-30 | 14663000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 拠点施設である市庁舎付近道路照明灯について、ＬＥＤ化の要望があったため。 | 37-I1887-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１８-０１号］（国）３０１号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市大知波地内ほか | とび・土工・コンクリート工事 | 標識工 | （株）静岡安全施設 | 静岡市清水区江尻台町6-12 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 5700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 発注準備から契約までの間に著しく劣化した標識があったため | 37-I7318-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０４１-０１号］二級河川神宮寺川広域河川改修工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区引佐町黒渕地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | （株）戸田建設 | 浜松市浜名区引佐町黒渕193-1 | 2025-09-09 | 2026-03-16 | 17468000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2041-01-12-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６７０-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕工事（入野富士見水門遠方監視制御装置更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区入野町地先 | 電気通信工事 | 電気通信設備 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025-09-02 | 2026-03-27 | 53878000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検結果に基づく機器の更新 | 37-K3670-04-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川堀留川河川維持修繕工事（堤防除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区若林町地先 | 土木一式工事 | 除草工 | （株）中岡建設 | 浜松市中央区倉松町432 | 2025-07-31 | 2025-11-21 | 4114000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3770-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川都田川河川維持修繕工事（転落防止柵補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区平松町地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 4928000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3770-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-21 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川都田川河川維持修繕工事（転落防止柵補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区平松町地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 4554000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3770-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７７-０１号］二級河川馬込川 緊急自然災害防止対策工事（袋詰玉石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区瓜内町 地先 | 土木一式工事 | 馬込川（1工区） | 山平建設（株） | 浜松市中央区中央2-8-16 | 2025-10-01 | 2026-01-19 | 27400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4477-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６９３-０１号］一級河川二俣川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区山東地先 | 土木一式工事 | 施工延長 L＝ | （有）市川建設 | 浜松市天竜区船明917 | 2025-09-11 | 2026-03-23 | 9515000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4693-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｋ５４０４-０１号］浜松篠原海岸海岸養浜工事（養浜工その2） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区中田島町地先 | 土木一式工事 | 海岸土工 | （株）守屋組 | 浜松市中央区安松町65-6 | 2025-08-25 | 2025-12-12 | 12900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K5404-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４４４-０１号］浜名港改修工事（東導流堤上部工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区舞阪町舞阪地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025-09-29 | 2026-03-27 | 119900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書が提出され、必要があると認められるため。 | 37-W6444-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０２-０１号］北遠総合庁舎冷温水発生器送返油設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区二俣町鹿島地内 | 管工事 | 機械設備、電気設備工事一式 | （株）刑部工業所 | 浜松市中央区篠原町21036 | 2025-05-15 | 2026-01-23 | 18073000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0802-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-01 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０７-０１号］県営住宅子安団地外構他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区子安町地内 | 建築一式工事 | 外構工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2025-08-05 | 2025-12-02 | 49995000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0807-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８１２-０１号］県営住宅遠州浜団地他共用部照明設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区遠州浜地内他 | 電気工事 | 共用部照明設備更新 | （株）万雄電気工業所 | 浜松市中央区西ｹ崎町1288 | 2025-07-17 | 2025-12-11 | 4906000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0812-01-11-11
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８１９-０１号］都田川ダム管理棟外壁ほか補修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区引佐町川名地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | 東海アーバン開発（株） | 浜松市中央区大原町445-1 | 2025-09-04 | 2026-01-16 | 21736000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0819-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８２１-０１号］遠州灘海浜公園球技場メインスタンド防水修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区江之島町地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | （株）鈴木組 | 浜松市中央区神田町1522 | 2025-10-01 | 2026-01-28 | 13343000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0821-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３１-０１号］浜松東高等学校消火栓ポンプ更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区笠井新田町地内 | 管工事 | 消火栓ポンプ更新工事一式 | 静西興業（株） | 浜松市中央区高丘西3-27-24 | 2025-06-10 | 2026-01-16 | 29381000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0831-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３５-０１号］細江警察署浜名区公舎等雨水排水施設撤去工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区地内 | 土木一式工事 | 雨水排水施設撤去工 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025-10-02 | 2026-01-13 | 4851000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0835-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-19 | 令和７年度［第３６-Ｗ３１０１-０１号］田子の浦港 ６年災害復旧 査定第１号工事（中央泊地）（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市依田橋地内 | 土木一式工事 | 処理土運搬工 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025-09-17 | 2026-03-19 | 16500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 36-W3101-01-11-04
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（浚渫土処理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市前田地内 | 土木一式工事 | 浚渫土処理工 | 遠藤建設（株） | 富士市蓼原54-7 | 2025-08-08 | 2026-02-06 | 260777000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 濾布交換サイクルの精査 | 36-W3301-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-01-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（浚渫土処理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市前田地内 | 土木一式工事 | 浚渫土処理工 | 遠藤建設（株） | 富士市蓼原54-7 | 2025-08-08 | 2026-02-06 | 262240000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 推計数量から実績数量への変更 | 36-W3301-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市依田橋地内 | 土木一式工事 | 脱水処理土運搬工2 | 井上建設（株） | 富士市蓼原49-11 | 2025-09-01 | 2026-03-27 | 112959000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 36-W3301-01-11-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１２-０１号］田子の浦港ふ頭用地整備排水施設整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市依田橋地内 | 土木一式工事 | 道路改良工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 13893000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議の結果、管理桝周りの止水テープを追加したため | 37-W5612-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-12-04 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６２０-０１号］田子の浦港上屋整備富士2号上屋照明改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市前田地内 | 電気工事 | 照明改修工 | （株）スズキ電工 | 富士市松岡494-1 | 2025-09-26 | 2026-02-16 | 6622000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5620-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３７-Ｗ７０５１-０１号］田子の浦港 維持浚渫工事（泊地浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市依田橋 地先 | 土木一式工事 | 浚渫工（バックホウ浚渫船） | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2025-08-29 | 2025-11-26 | 90629000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W7051-01-11-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-22 | 令和６年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見埠頭４号岸壁走行レール敷設工事（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区清開地内 | 土木一式工事 | 走行レール敷設工（50kgNレール | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-31 | 2026-01-15 | 136697000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-W5520-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2026-01-14 | 令和６年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見埠頭４号岸壁走行レール敷設工事（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区清開地内 | 土木一式工事 | 走行レール敷設工（50kgNレール | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-31 | 2026-01-15 | 142439000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-W5520-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2025-05-26 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９０２-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸閘新設工事（製作据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区日の出町地内 | 鋼構造物工事 | フラップゲート式陸閘 | 日東河川工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区大坪14-18 プチパレス大坪102 | 2025-03-31 | 2026-02-27 | 186285000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更 | 36-W2902-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５０１-０１号］清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー１号機用ケーブルラック拡幅工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区清開地内 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事 | （有）青海プランニング | 静岡市清水区港町2-10-1-503 | 2025-09-30 | 2026-02-16 | 13667500 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 荷役機械メーカーから施工対象範囲を広げるよう依頼があったため。 | 36-W5501-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-03 | 令和６年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（新興津歩道橋A2橋台・防潮堤復旧工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津中町地先 | 土木一式工事 | 基礎作業土工 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 37642000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-04
2025 | 清水港管理局 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港新興津ふ頭用地整備工事（係留金物設置工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津清見寺町地内 | 土木一式工事 | クレーン係留装置金物設置工 | 平井造園（株） | 静岡市清水区柏尾503-2 | 2025-07-29 | 2025-12-18 | 43714000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5554-01-11-05
2025 | 清水港管理局 | 2025-11-26 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港新興津ふ頭用地整備高圧電気配線移設工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津清見寺町地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-08-12 | 2026-03-25 | 26389000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-09
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８２３-０１号］清水港老朽化対策工事（袖師臨港道路舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区清水港臨港道路地内 | 舗装工事 | 舗装打換え工 | 静和工業（株） | 静岡市駿河区泉町3-15 | 2025-10-03 | 2026-02-27 | 99250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5823-01-11-03
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８４１-０１号］清水港老朽化対策工事（エプロン舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区横砂地内 | 舗装工事 | 舗装工 施工延長Ｌ＝ | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-09-02 | 2025-12-22 | 23298000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5841-01-11-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-11-26 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工Ａ路線・Ｄ路線） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津中町地内 | 土木一式工事 | （Ａ路線） | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-01-06 | 2025-11-28 | 66759000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6611-01-11-01
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-19 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津中町地先 | 土木一式工事 | 造成工 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-03-25 | 2026-03-18 | 224598000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-03
2024 | 清水港管理局 | 2025-12-17 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津中町地内 | 電気工事 | 受変電設備設置工 | 協和サンシンエンジニアリング（株） | 静岡市清水区大内97-1 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | 98978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-04
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０３-０２号］清水港保安対策新興津埠頭ほか保安対策設備改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区興津清見寺町ほか地内 | 電気通信工事 | 電気通信設備工 | 富士通Ｊａｐａｎ（株） 関西・中部公共ビジネス統括部（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 20922000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W0103-02-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５０３-０１号］清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー１号機用光ケーブル敷設工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区清開地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025-09-12 | 2026-03-25 | 4741000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5503-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３１-０１号］清水港袖師第１ふ頭荷役機械整備工事（ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝﾜｲﾔｰ取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区横砂地内外 | 機械器具設置工事 | 新興津埠頭CCワイヤー取替工 | （株）河村工業所 | 静岡市清水区北脇新田332-2 | 2025-07-07 | 2026-02-27 | 70822000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5531-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３１-０１号］清水港荷役機械整備工事（袖師ＣＣ５号機塗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区横砂地内 | 塗装工事 | コンテナクレーン塗装工 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025-12-17 | 2026-02-26 | 7942000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5531-01-11-05
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３４-０１号］清水港袖師ふ頭用地整備工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区横砂地内外 | 舗装工事 | 舗装工（袖師工区）施工延長Ｌ＝ | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025-06-16 | 2026-03-18 | 64867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5534-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-09 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５５５-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（造成工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津清見寺町地先 | 土木一式工事 | 敷地造成工 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 66429000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5555-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５７０-０１号］清水港都市再開発等用地整備工事（新興津護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区興津本町地先 | 土木一式工事 | 護岸工 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-07-29 | 2026-02-27 | 125092000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5570-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｗ５９０３-０１号］清水港改修工事（新興津防波堤嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区興津中町地先 | 土木一式工事 | 施工延長 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025-09-09 | 2026-03-23 | 275946000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5903-01-11-01
2024 | 財務部建築工事課 | 2025-11-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５０２-０１号］富士宮北高等学校普通教室棟解体他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市宮北町地内 | 解体工事 | 解体工事 | （株）佐野総業 | 富士市今宮488-2 | 2025-04-01 | 2026-01-23 | 64295000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z1502-01-11-51
2024 | 財務部建築工事課 | 2025-11-27 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５９２-０１号］ 下田警察署庁舎解体他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市東中地内 | 解体工事 | 解体工事 | （株）トゥースリー | 静岡市駿河区敷地2-26-28 | 2024-12-25 | 2025-11-28 | 186395000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z1592-01-11-51
2024 | 財務部建築工事課 | 2025-12-25 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５９５-０１号］ 警察本部静岡市駿河区公舎解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区地内 | 解体工事 | 解体工事 | （株）スカイ | 静岡市葵区慈悲尾418-10 | 2025-01-30 | 2025-12-26 | 65358700 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z1595-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ１０２２-０１号］ 北遠総合庁舎本館屋上防水修繕他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区二俣町鹿島地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | （株）園田塗装店 | 浜松市中央区有玉北町756 | 2025-09-04 | 2026-03-19 | 41129000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1022-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２２２-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市倉沢地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025-07-22 | 2026-01-30 | 67540000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 依頼課からの要望によるもの | 37-Z1222-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-02 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６４-０１号］清水港日の出新1号上屋改修工事（第2期） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区日の出町地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | サクラビルテス（株） | 静岡市清水区永楽町14-18 | 2025-06-20 | 2025-12-12 | 48367000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者からの要望によるもの | 37-Z1264-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-05 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５０４-０１号］三島北高等学校北校舎西系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市文教町地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | 小野建設（株） | 三島市谷田60-3 | 2025-07-25 | 2025-12-12 | 45166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1504-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１１-０１号］富士高等学校普通教室棟西系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市松本地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | （株）石井組 | 富士市水戸島元町4-10 | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 50149000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1511-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１２-０１号］島田工業高等学校北棟外壁修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市阿知ヶ谷地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | （株）建装 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ6-2 | 2025-08-06 | 2026-02-13 | 145079000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1512-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１５-０１号］ 松崎高等学校教職員住宅Ｂ棟内部改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町江奈地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | 伊藤建設工業（株） | 賀茂郡松崎町松崎312-3 | 2025-07-03 | 2025-11-28 | 32406000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1515-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-26 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１８-０１号］ 浜松北高等学校本校舎トイレ改修第２期工事（建築） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区広沢地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025-07-23 | 2026-01-05 | 46640000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1518-01-11-02
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２４-０１号］ 浜松湖南高等学校普通教室棟他トイレ改修第２期工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区馬郡町地内 | 建築一式工事 | 建築改修工事 | （株）水野組 | 浜松市中央区倉松町1044 | 2025-06-30 | 2026-01-30 | 44825000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1524-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-11-28 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３４-０１号］静岡農業高等学校体育館屋根改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区古庄地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | （株）神谷工務店 | 静岡市葵区宮ヶ崎町91 | 2025-06-11 | 2025-12-01 | 43307000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1534-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３７-０１号］韮山高等学校教室棟東系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市韮山韮山地内 | 建築一式工事 | 改修工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025-06-13 | 2025-12-12 | 51898000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1537-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６０２-０１号］ 浜松東警察署車庫棟屋上防水修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区相生町地内 | 建築一式工事 | 修繕工事 | 常盤工業（株） | 浜松市中央区新津町197 | 2025-09-25 | 2026-01-20 | 46321000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1602-01-11-01
2022 | 財務部設備課 | 2026-01-16 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町徳倉地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | 近和電業（株） | 静岡市葵区春日2-4-22 | 2022-10-25 | 2026-02-27 | 319737000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-Z2423-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-01-22 | 令和６年度［第３６-Ｚ２００７-０１号］静岡総合庁舎非常用発電設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区有明町地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | 夏目電気工業（株） | 静岡市清水区鳥坂95 | 2024-08-08 | 2026-03-17 | 111716000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の請求による工期の延長 | 36-Z2007-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2025-12-26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区曲金地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）ハローＧ | 静岡市駿河区敷地2-4-5 | 2024-10-04 | 2026-02-27 | 233362800 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2428-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026-01-28 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区初生町地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | 明光電気（株） | 浜松市中央区北島町25 | 2024-10-08 | 2026-07-10 | 316206000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2431-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026-01-30 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区初生町地内 | 管工事 | 機械設備工事 | シンワ設備（株） | 浜松市中央区上西町5-1 | 2024-10-04 | 2026-07-10 | 246675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2431-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025-11-27 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１０１-０１号］静岡県武道館給湯設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市前島地内 | 管工事 | 機械設備工事 | 青島ポンプ工業（株） | 焼津市本町6-14-10 | 2025-07-31 | 2025-11-28 | 12826000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2101-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１０３-０１号］静岡県富士水泳場空調設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市大淵地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）遠藤管工設備 | 富士市今泉3301-7 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 12969000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2103-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８７-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市倉沢地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | 大豊電気（株） | 袋井市豊沢1879-1 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 34375000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z2187-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-22 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８７-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市倉沢地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）掛川水道設備 | 掛川市細田162-1 | 2025-07-16 | 2026-01-30 | 34364000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2187-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-15 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８８-０１号］農林環境専門職大学公共下水道接続他工事（その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市富丘地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025-09-03 | 2026-03-19 | 154396000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2188-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-08 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１９０-０１号］温水利用研究センター魚類棟換気設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市佐倉地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）河原崎配管 | 御前崎市池新田4860-1 | 2025-09-04 | 2026-01-09 | 11847000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2190-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０２-０１号］清水港新興津緑地トイレ新築工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津中町地先 | 管工事 | 機械設備工事 | 宮城設備（株） | 静岡市清水区押切1644 | 2025-07-03 | 2026-02-16 | 48312000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2202-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０７-０１号］清水港興津2，3，4号上屋受変電設備改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区興津清見寺町地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | 太洋電機（株） | 静岡市葵区長沼3-1-24 | 2025-07-17 | 2026-01-30 | 47531000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2207-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０９-０１号］小笠山総合運動公園エネルギープラント棟冷却塔更新他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市愛野地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025-08-08 | 2026-03-26 | 186967000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業課からの要望のため。 | 37-Z2209-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１４-０１号］沼津港外港南上屋自動火災報知設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市千本地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | （株）鈴木電気商会 | 沼津市下河原町141 | 2025-10-01 | 2026-02-12 | 6600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2214-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３０５-０１号］富士警察署本館空調設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市八代町地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025-08-27 | 2026-01-26 | 5764000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2305-01-11-32
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-13 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０５-０１号］韮山高等学校教室棟東系統トイレ改修他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市韮山韮山地内 | 管工事 | 機械設備工事 | 古郡工業（株） | 伊豆市市山525-1 | 2025-06-13 | 2026-02-13 | 89001000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2405-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-08 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０６-０１号］三島北高等学校北校舎西系統トイレ改修工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市文教町地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）小島屋商会 | 裾野市須山577-3 | 2025-08-05 | 2025-12-12 | 20526000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2406-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-11 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０７-０１号］富士高等学校普通教室棟西系統トイレ改修工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市松本地内 | 管工事 | 機械設備工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 31680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2407-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026-01-30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１０-０１号］浜松江之島高等学校本館改修他工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区江之島町地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | （株）中遠電気 | 掛川市杉谷1-13-4 | 2025-07-03 | 2026-03-13 | 52481000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2410-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026-02-10 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２０-０１号］浜名特別支援学校電気設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市新居町浜名地内 | 電気工事 | 電気設備工事 | （株）旭電気工業所 | 湖西市新居町浜名597-3 | 2025-08-07 | 2026-02-25 | 19030000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2420-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2025-12-12 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２２-０１号］浜松北高等学校本校舎トイレ改修第２期工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区広沢地内 | 管工事 | 機械設備工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025-06-20 | 2026-01-05 | 59444000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2422-01-11-21