## ①契約日登録が対象期間
対象： | 全て
契約日登録更新日： |  | 2025/11/01～2026/2/28
契約年度 | 執行所属名称 | 契約日(当初・変更) | 案件名 | 工事委託区分 | 入札方法区分名称 | 市町名称 | 大字名称 | 路線河川名称 | 工種 | 契約業者 | 業者住所 | 契約着手年月日 | 完成年月日 | 契約額 | 変更理由 | その他自由記載の印字 | 工事番号
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業工事（調節池維持修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）畠山組 | 島田市船木2351-69 | 2025/09/02 | 2026/02/16 | 13497000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2250-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業工事（調節池維持修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 土木一式工事 | （株）畠山組 | 島田市船木2351-69 | 2025/09/02 | 2026/03/23 | 16291000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面工N=1式の追加に伴い、工期を３月23日まで延長する。 | 37-M2250-01-11-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｍ２２５０-０１号］静岡空港空港周辺施設維持管理事業に伴うＹ２調節池点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/20 | 2026/03/13 | 5038000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2250-01-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｍ２４１０-０１号］静岡空港空港周囲部環境保全対策事業委託（除草工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025/05/21 | 2026/02/27 | 5720000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2410-01-13-02
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｍ２４１０-０１号］静岡空港空港周囲部環境保全対策事業委託（貴重動植物地管理） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）エクノスワタナベ | 藤枝市緑町1-5-10 | 2025/09/25 | 2026/01/30 | 3982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 台風15号により既設落差工の修繕が必要となったため | 37-M2410-01-13-05
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｍ２４１０-０１号］静岡空港空港周囲部環境保全対策事業委託（静岡空港エコアップ） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 造園工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/08/20 | 2026/03/06 | 6490000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-M2410-01-13-09
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｍ２６１０-０２号］静岡空港里山環境整備事業委託（伐採工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）ひかり造園 | 静岡市葵区鷹匠3-10-3 | 2025/07/18 | 2026/03/02 | 9691000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-M2610-02-13-01
2025 | 空港管理課空港調整室 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｍ２６１０-０２号］静岡空港里山環境整備事業委託（伐採工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 湯日・牧之原市坂口 | 静岡空港 | 造園工事 | （株）ひかり造園 | 静岡市葵区鷹匠3-10-3 | 2025/07/18 | 2026/03/23 | 10000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-M2610-02-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/01/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備竹麻地区設計委託その2 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青市 | 竹麻 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/16 | 2026/02/27 | 13090000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1354-01-13-02
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/02/03 | 令和7年度中山間総合（中山間・一般）東河地区稲取農道２号改良３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 東河 | 土木一式工事 | （株）トーシン | 賀茂郡東伊豆町稲取1675 | 2025/05/01 | 2026/03/13 | 30363600 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N3310-01-11-03
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度中山間総合（中山間・一般）東河地区見高農道１号改良１１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | 東河 | 土木一式工事 | 斉藤土木（株） | 賀茂郡河津町川津筏場16-1 | 2025/10/15 | 2026/02/20 | 7535536 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N3310-01-11-21
2024 | 賀茂農林事務所 | 2025/10/07 | 令和6年度中山間地域農業農村総合松崎地区鮎川工区用水施設６工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 南郷 | 松崎 | 機械器具設置工事 | 日将（株） | 静岡市葵区長沼557-1 | 2025/03/14 | 2025/12/15 | 6170000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3326-01-11-06
2024 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/12 | 令和6年度中山間地域農業農村総合松崎地区鮎川工区用水施設６工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 南郷 | 松崎 | 機械器具設置工事 | 日将（株） | 静岡市葵区長沼557-1 | 2025/03/14 | 2026/01/20 | 6170000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書 | 36-N3326-01-11-06
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/19 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区集落道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | 松崎 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/04/30 | 2026/02/16 | 54615000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3701-01-11-07
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合松崎地区集落道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | 松崎 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/04/30 | 2026/02/27 | 54615000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3701-01-11-07
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/04 | 令和7年度農業農村実計策定見高地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 賀茂郡河津町 | 見高 | 見高 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/05/09 | 2025/12/15 | 10300000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N5332-01-13-04
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）伊浜西地区調査委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 伊浜 | 伊浜西 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/05/20 | 2025/12/15 | 11500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8442-01-13-01
2024 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/24 | 令和6年度治山（緊急予防）田ノ久保工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 北湯ケ野（田ノ久保） | 土木一式工事 | 井出運送（有） | 下田市中817-1 | 2025/06/18 | 2026/03/10 | 36201000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2651-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度農業農村実計策定湊地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 湊 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/05/09 | 2025/12/12 | 3982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 条件処理に伴うもの | 37-N5337-01-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/10 | 令和7年度農業農村実計策定湊地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 湊 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/05/15 | 2026/03/13 | 6018000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N5337-01-13-02
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度県単地すべり防止施設等整備賀茂地区設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 伊浜 | 賀茂 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/03 | 2025/12/15 | 7000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8210-01-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度県単治山（治山調査）稲生路山測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 須原 | 須原（稲生路山） | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/17 | 2026/02/27 | 5269000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道測量の業務追加に伴い工期延長を行うため。 | 37-T2351-02-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度県単治山（治山調査）大赤沢測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 明伏 | 明伏（大赤沢） | 建設コンサルタント | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/11/11 | 2026/03/10 | 4180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 構造物計画位置横断測量等について、実績にあわせて数量を変更する。 | 37-T2351-03-13-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）諸道平工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩地 | 岩地（諸道平） | 土木一式工事 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025/08/18 | 2026/02/19 | 25740000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2391-01-11-01
2025 | 賀茂農林事務所 | 2025/12/09 | 令和7年度資源循環林地整備事業稲梓県営林森林整備業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 賀茂農林管内 | 森林整備工事 | （有）愛美林 | 賀茂郡南伊豆町下小野304番地 | 2025/07/24 | 2025/12/19 | 6831000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T7510-01-13-10
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/03 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）小沢地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 川原ヶ谷 | 小沢 | 土木一式工事 | 加和太建設（株） | 三島市文教町1-5-15 | 2025/02/04 | 2025/12/04 | 65164000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-N0614-01-11-01
2023 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和5年度障害防止（治山治水）東富士地区海苔川馬返２号堰堤１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2023/08/19 | 2026/02/26 | 471128660 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-N4701-01-11-01
2023 | 東部農林事務所 | 2025/12/24 | 令和5年度障害防止（治山治水）東富士地区海苔川３号貯砂池1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2023/12/22 | 2027/01/29 | 852500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-N4710-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡９期（東部）地区設計委託その２（松毛川排水機場） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 長伏 | 静岡９期（東部） | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/23 | 2026/03/16 | 4180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害に伴い他地区を優先的に行ったため。 | 36-N0525-01-13-06
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区71幹道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/03/04 | 2025/11/28 | 63811000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/03 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区705支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/03/28 | 2026/03/16 | 42207000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/05/27 | 2026/03/16 | 15763000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0616-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/05 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）小沢地区測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 川原ヶ谷 | 小沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/13 | 2026/02/17 | 21086562 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0661-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）小沢地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 |  | 小沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/08 | 2026/03/18 | 18870000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0661-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区32幹道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2024/10/01 | 2026/03/17 | 74096000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区204支道５工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | 市川建設（株） | 沼津市大平2097-2ﾅｶﾏﾙﾏﾝｼｮﾝ201 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 41063000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-05
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区204支道５工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 土木一式工事 | 市川建設（株） | 沼津市大平2097-2ﾅｶﾏﾙﾏﾝｼｮﾝ201 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 40557000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0707-01-11-05
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/28 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区501支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2025/03/25 | 2026/02/20 | 30327000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦足保 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/01/21 | 2026/01/30 | 64977000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区51幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦足保 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/01/21 | 2026/03/11 | 59488000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区511支道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/02/26 | 2026/03/13 | 66902000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0709-01-11-04
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区41幹道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/03/25 | 2026/01/19 | 52921000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区401支道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （有）シンヨウ建設 | 伊豆市修善寺1372 | 2024/09/10 | 2026/03/04 | 53218000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区403支道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 土木一式工事 | （株）石井組 | 伊豆の国市四日町494-1 | 2025/02/04 | 2026/03/11 | 73458000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0711-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/13 | 2026/02/25 | 15224000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0751-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/13 | 2026/02/25 | 14630000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0751-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/06 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん足保久料地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん足保久料 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/03/13 | 2026/03/18 | 20383000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0751-01-13-03
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/18 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/17 | 2026/02/25 | 5258000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/06 | 2026/03/16 | 20636000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/08 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/03/06 | 2026/02/25 | 12419000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/03/06 | 2026/02/25 | 12620000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | 西浦みかん立保古宇 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/13 | 2026/02/25 | 22370000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0753-01-13-04
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/20 | 2026/02/27 | 11627000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/20 | 2026/02/27 | 14014000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その3 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦木負 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/20 | 2026/03/13 | 18326000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-03
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん東部地区測量設計委託その4 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久連 | 西浦みかん東部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/03/20 | 2026/03/13 | 14058000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0754-01-13-04
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん江梨地区602支道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん江梨 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/03/25 | 2025/11/28 | 55571548 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0755-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/03 | 令和6年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 棚頭 | 小山棚頭 | 土木一式工事 | （株）室伏組 | 駿東郡小山町菅沼976-48 | 2024/10/16 | 2026/02/27 | 176241252 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1300-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/05/27 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2024/10/16 | 2025/05/30 | 41030000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/05/29 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2024/10/16 | 2025/06/13 | 66077000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/06/13 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）韮山工業 | 伊豆の国市中條111 | 2024/10/16 | 2025/06/13 | 65659000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/05/30 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）公栄工事 | 伊豆の国市原木1336-4 | 2024/10/22 | 2025/06/30 | 71973000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025/06/27 | 令和6年度ため池等整備（用排水）柿沢川南部地区排水路３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山多田 | 柿沢川南部 | 土木一式工事 | （株）公栄工事 | 伊豆の国市原木1336-4 | 2024/10/22 | 2025/06/30 | 71797000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1706-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度農村災害対策整備事業（整備事業）排水機場東部地区電気通信設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 長伏 | 排水機場東部 | 電気通信工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 8133000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3005-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区親水護岸整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 御園 | 水の都三島 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/11/06 | 2026/02/02 | 183843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款21条に基づく | 36-N3105-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/30 | 令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区親水護岸整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 御園 | 水の都三島 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/11/06 | 2026/02/02 | 177646000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N3105-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 一色 | 小山 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2024/10/29 | 2026/03/25 | 162668000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N3704-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/08 | 令和6年度農業農村実計策定三島佐野地区設計委託その２ | 委託 | 単独随意契約 | 三島市 | 佐野 | 三島佐野 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2024/11/14 | 2025/12/12 | 6786000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N5331-01-13-02
2024 | 東部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和6年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | 池 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2024/10/01 | 2025/12/19 | 64400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N7701-01-11-02
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度治山（緊急）姫ノ尾工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | 熱海（姫ノ尾） | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2024/12/05 | 2026/02/13 | 51403982 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2522-02-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/20 | 令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 裾野愛鷹 | 土木一式工事 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2025/03/27 | 2026/01/30 | 39754000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5122-01-11-01
2024 | 東部農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 裾野愛鷹 | 土木一式工事 | （株）齊藤組 | 裾野市平松413 | 2025/03/27 | 2026/01/30 | 39864000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5122-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度森林環境保全整備裾野愛鷹線2工区（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | 裾野愛鷹 | 土木一式工事 | 田央設備（有） | 裾野市下和田644-8 | 2025/11/26 | 2026/02/27 | 29150000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T5122-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度森林環境保全整備裾野愛鷹線（６繰越）測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 裾野愛鷹 | 建設コンサルタント | 明治コンサルタント（株） 静岡営業所 | 磐田市小立野3-1 | 2025/09/04 | 2026/02/27 | 7106000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-T5122-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和7年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線１工区（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 土肥戸田 | 土木一式工事 | 丸一工業（株） | 沼津市大岡2759 | 2025/05/27 | 2025/11/25 | 35786200 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5321-01-11-03
2024 | 東部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和6年度山村道路網整備金時線（６ゼロ債）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 新柴 | 金時 | 舗装工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/03/28 | 2026/01/15 | 61939093 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5821-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/14 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（東部）地区設計委託その１（大平徳倉排水機場） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 静岡10期（東部） | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/23 | 2026/02/20 | 6985000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 想定以上の経年劣化が懸念されたため、現地踏査を追加したい。 | 37-N0530-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（東部）地区設計委託その１（大平徳倉排水機場） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 静岡10期（東部） | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/23 | 2026/03/16 | 6985000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害に伴い他地区を優先的に行ったため。 | 37-N0530-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/06/10 | 2026/03/17 | 16203000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0616-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その４ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 西浦みかん江梨西部 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/06/10 | 2026/03/23 | 18656000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0616-01-13-04
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）浮島北部地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | 浮島北部 | 土木一式工事 | （株）佐藤建設 | 沼津市東椎路477 | 2025/05/27 | 2026/03/13 | 51865000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0619-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）西浦みかん江梨地区602支道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 西浦みかん江梨 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2026/01/16 | 2026/10/14 | 27335000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0705-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区換地委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 御殿場市 | 柴怒田 | 高根西部・一色 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/08/28 | 2026/03/06 | 7512686 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 一時利用地指定に係る一連の業務を行う必要が生じたため | 37-N1005-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度経営体育成基盤整備中清水地区ほ場整備2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 中清水 | 土木一式工事 | 大和建設（株） | 御殿場市駒門318-4 | 2025/10/09 | 2026/01/19 | 5830000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1016-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 城 | みらい伊豆 | 土木一式工事 | 梅原土建工業（株） | 伊豆市八幡729-1 | 2025/09/25 | 2026/03/17 | 10549000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3702-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和7年度農道整備（一般・農道保全）駿東地区舗装補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | 駿東 | 舗装工事 | 薮田建設（株） | 御殿場市新橋字二ﾂ塚248-1 | 2025/09/02 | 2026/01/13 | 76747000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4109-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/22 | 令和7年度農道整備（一般・農道保全）駿東地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中山 | 駿東 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/31 | 2026/02/27 | 1738000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4109-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/01 | 2026/03/09 | 69344000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4500-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/29 | 2026/02/27 | 25685000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4500-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/06/10 | 2026/03/19 | 11187000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4500-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和7年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川調査業務委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 柴怒田 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/25 | 2025/11/25 | 5819000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4500-01-13-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区杉名沢線用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 杉名沢 | 東富士 | 土木一式工事 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2025/07/29 | 2026/01/30 | 29260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試掘結果に基づく管埋設深さの変更、道路残幅精査に基づく本復旧範囲の変更等のため。 | 37-N4600-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士幹線用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 舗装工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/11/05 | 2026/03/17 | 19921000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4600-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区神場線用水路5工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 保土沢 | 東富士 | 鋼構造物工事 | （株）オサコー建設 | 御殿場市保土沢1157-599 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 62039000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4600-01-11-05
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区東富士幹線水管理設備8工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 東富士 | 電気通信工事 | （株）第一テクノ | 品川区南大井6-13-10 | 2025/07/23 | 2026/01/30 | 15675000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査に基づき、変更する。 | 37-N4600-01-11-08
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区神場線用水路13工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 板妻 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）オサコー建設 | 御殿場市保土沢1157-599 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 26631000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急を要する用地整備工事の追加 | 37-N4600-01-11-13
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区印野調整池測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/25 | 2026/02/20 | 5544000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 安定計算結果に基づき、対策工の検討以降の業務を取りやめたため | 37-N4600-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区中清水幹線設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 東富士 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/25 | 2026/02/20 | 7590000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との事前協議および橋梁への添架の検討に時間を要したため。 | 37-N4600-01-13-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度障害防止（施設補修）東富士地区中清水幹線設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中清水 | 東富士 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/25 | 2026/02/20 | 7832000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づき、設計延長を変更する。 | 37-N4600-01-13-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区抜川流路工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 仁杉 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）勝間田工業 | 御殿場市印野839-2 | 2025/08/26 | 2026/02/27 | 47322000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区境沢川承水路付帯工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 112442000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-02
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区境沢川調節池付帯工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 土木一式工事 | 山幸建設（株） | 御殿場市竈220 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 27170000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区境沢川調節池付帯工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | 東富士 | 土木一式工事 | 山幸建設（株） | 御殿場市竈220 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 27368000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区搗の木川流路工１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 今里 | 東富士 | 土木一式工事 | 井出建設工業（株） | 裾野市佐野1452-2 | 2025/06/10 | 2026/02/27 | 37686000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N4700-01-11-04
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区調査委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/10 | 2026/03/02 | 23551000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区調査委託その3 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 測量 | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/06/10 | 2025/12/22 | 12067000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-03
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区測量設計委託その8 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 17424000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-07
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区測量設計委託その8 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 17303000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4700-01-13-07
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区設計委託その７ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 建設コンサルタント | ＮＴＣコンサルタンツ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区上足洗1-3-5-101 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 14190000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4730-01-13-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度障害防止（治山治水）東富士地区測量設計委託その9 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 東富士 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 22561000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N4730-01-13-03
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/17 | 令和7年度治山（復旧）本城下工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | 竹之下（本城下） | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/08 | 2026/02/10 | 28589000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2002-03-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度治山（復旧）本城下工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | 竹之下（本城下） | 土木一式工事 | （株）和太組 | 駿東郡小山町用沢196-5 | 2025/07/08 | 2026/02/10 | 29679025 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2002-03-11-01
2025 | 東部農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度治山（緊急総合）駒瀬川支流工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 石川 | 西野（駒瀬川支流） | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/06/23 | 2026/01/28 | 22000000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2012-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2025/11/27 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）安居山頭首工地区猫沢水門付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猫沢 | 安居山頭首工 | 土木一式工事 | （有）櫂工務店 | 富士宮市野中1003-5 | 2025/06/18 | 2025/11/28 | 8946755 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N0308-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2025/12/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）間門地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 間門 | 間門 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025/02/06 | 2025/12/15 | 59730000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0601-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）江尾地区区画整理1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 江尾 | 江尾２期 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/11/29 | 2026/03/23 | 221078000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0621-01-11-01
2024 | 富士農林事務所 | 2026/01/30 | 令和6年度ため池等整備事業（一般型・危機管理対策）田貫湖地区排水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 佐折 | 田貫湖 | 土木一式工事 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2024/10/31 | 2026/03/13 | 43782621 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1891-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道4号2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 土木一式工事 | （有）富士建材土木 | 富士宮市猪之頭626-1 | 2025/05/28 | 2026/03/23 | 45375000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-N6100-01-11-06
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区用水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | 朝霧高原 | 土木一式工事 | （株）小野田総合設備 | 富士宮市小泉1398-3 | 2025/09/03 | 2026/02/27 | 28158579 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N6100-01-11-07
2024 | 富士農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度集落間林道整備吉津金丸線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | 吉津金丸 | 土木一式工事 | 平和建設（株） | 富士市松岡1566-1 | 2025/03/18 | 2025/11/28 | 43454000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5731-01-11-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度経営体育成基盤整備浮島ほ場地区測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 植田 | 浮島ほ場 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/06/19 | 2026/03/10 | 10857000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1214-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区電気通信設備保守管理委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 精進川 | 大倉川農地防災ダム | 電気通信工事 | ＮＥＣ静岡ビジネス（株） | 掛川市亀の甲1-4-21 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 10447360 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 定期点検結果に基づく故障箇所の機器交換のため（保守業務委託契約約款第15条） | 37-N5500-01-13-02
2025 | 富士農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/19 | 2026/02/24 | 6435000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N6100-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 朝霧高原 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/19 | 2026/02/24 | 6633000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N6100-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度農地防災ダム浚渫事業大倉川農地防災ダム地区設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 精進川 | 大倉川農地防災ダム | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/08/08 | 2026/02/27 | 6787000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 浚渫土砂を活用した管理道路に係る構想検討のため（業務委託契約約款第19条） | 37-N8901-01-13-01
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）赤丸工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上稲子 | 富士宮市 | 土木一式工事 | （株）成和建設 | 富士宮市長貫441-1 | 2025/09/19 | 2026/03/25 | 20647000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2393-01-11-05
2025 | 富士農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度集落間林道整備吉津金丸線測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | 吉津金丸 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/09/18 | 2026/03/25 | 6380000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T5731-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）船越地区調査委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 船越 | 船越 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/09/25 | 2026/03/18 | 11723000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0603-01-13-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）矢部地区換地事務委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市清水区 | 北矢部 | 矢部 | その他(コンサル) | 清水農業協同組合 | 静岡市清水区庵原町1番地 | 2024/08/30 | 2026/03/13 | 5423000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係権利者（未同意者）に対する換地計画面積と清算金の調整に時間を要したため。 | 36-N0605-01-13-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）池ノ沢地区調整池1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 池ノ沢 | 土木一式工事 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2024/07/23 | 2026/02/27 | 265561108 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0677-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 池田 | 東豊田池田 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/11/26 | 2026/02/27 | 138963000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0802-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/11/27 | 令和7年度地すべり対策白井沢３期地区水抜きボーリング1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比阿僧 | 白井沢３期 | さく井工事 | （株）日さく 静岡支店 | 静岡市駿河区下島353-1 | 2025/06/27 | 2026/01/09 | 18216000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S8333-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2025/11/28 | 令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢１（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025/03/26 | 2026/01/30 | 50545000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8570-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/01/30 | 令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢１（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 諸子沢（大久保沢） | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025/03/26 | 2026/01/30 | 51502000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8570-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）外畑久保（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂野島 | 茂野島（外畑久保） | 土木一式工事 | （株）岳陽グリーン | 静岡市清水区蒲原小金389-2 | 2025/06/18 | 2025/11/27 | 22202243 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2394-03-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/05 | 令和7年度治山（復旧）奥山（６補正）測量設計調査委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 油山 | 油山（奥山） | 測量 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/05/08 | 2026/03/09 | 32098000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査ボーリングによる確認結果に基づく変更等 | 36-T2634-01-13-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/02/04 | 令和6年度治山（緊急総合）中沢西（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保奥組 | 足久保奥組（中沢西） | 土木一式工事 | （株）白鳥建設 | 静岡市葵区梅ヶ島692-1 | 2025/04/01 | 2026/03/13 | 166474000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2644-01-11-01
2024 | 中部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度道整備推進交付金権七峠線２工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 大沢 | 権七峠 | 土木一式工事 | （有）俵組 | 静岡市葵区俵峰577-2 | 2025/03/19 | 2026/01/26 | 54382345 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T5241-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）船越地区測量委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 北矢部 | 船越 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/10/15 | 2026/03/18 | 6248000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0603-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）池ノ沢地区設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 池ノ沢 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/10/15 | 2026/03/18 | 9570000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-N0610-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 国吉田 | 東豊田国吉田 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/11/05 | 2027/03/05 | 183865000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＩＣＴ活用工事 | 37-N0805-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/09 | 令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ３期地区わさび田整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内匠 | オクシズ３期 | 土木一式工事 | （株）山本建材 | 静岡市葵区松野1135-1 | 2025/05/23 | 2026/01/26 | 78310000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0927-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度経営体樹園地再編整備しみず有度地区区画整理1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 馬走 | しみず有度 | 土木一式工事 | （有）オカムラ | 静岡市清水区能島484-1 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 7095000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量の結果 | 37-N0929-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度農道整備（基幹）小島茂畑４期地区農道開設１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 小島茂畑４期 | 土木一式工事 | 駿河重機建設（株） | 静岡市清水区蒲原東148-1 | 2025/05/23 | 2026/03/18 | 75581000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4012-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度県単調査中部地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市葵区 | 松野 | 中部 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/13 | 2026/03/11 | 12000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元及び関係機関との協議に伴う業務量の増 | 37-N5203-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）崩野調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 崩野 | 崩野 | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/06/27 | 2026/03/19 | 5864000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8711-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/12/02 | 令和7年度治山（復旧）軍場測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内匠 | 内匠（軍場） | 測量 | （有）福永測量設計事務所 | 藤枝市茶町3-3-12 | 2025/08/27 | 2025/12/10 | 4345000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2004-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2025/11/14 | 令和7年度県単治山（保安林機能強化）広野工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 広野 | 広野 | 森林整備工事 | （有）森下木材 | 静岡市駿河区東新田一丁目5番47号 | 2025/07/02 | 2025/11/28 | 5511000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2324-01-11-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度県単治山（治山調査）本谷沢測量設計委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奥仙俣 | 本谷沢 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025/11/19 | 2026/03/16 | 4323000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2354-08-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度県単治山（治山調査）杉沢川測量設計委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 古宿 | 古宿（杉沢川） | 測量 | （有）福永測量設計事務所 | 藤枝市茶町3-3-12 | 2025/11/05 | 2026/01/30 | 3564000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づく変更等 | 37-T2354-09-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度森林環境保全整備俵峰門屋線測量設計調査委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 牛妻 | 俵峰門屋 | 測量 | （株）森林テクニクス 静岡支店 | 静岡市駿河区池田869 | 2025/09/10 | 2026/03/06 | 5060000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-T5141-01-13-01
2025 | 中部農林事務所 | 2026/01/19 | 令和7年度県有林管理事業（口坂本）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市 |  | 中部農林管内 | 森林整備工事 | 井川森林組合 | 静岡市葵区井川544番地の7 | 2025/12/04 | 2026/02/27 | 5005160 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-U0105-01-13-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）藤守排水機場地区ポンプ設備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 藤守 | 藤守排水機場 | 機械器具設置工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2024/09/18 | 2026/02/27 | 211336000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ｲﾝﾍﾟﾗﾊﾌﾞ・ｲﾝﾍﾟﾗｷｬｯﾌﾟの補修及び重油（A)の追加 | 36-N0316-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）藤守排水機場地区電気設備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 藤守 | 藤守排水機場 | 電気工事 | あきら耕機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区森下町1-35 | 2024/10/01 | 2026/02/27 | 41294000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設操作盤撤去工および既設補機盤撤去工を追加 | 36-N0316-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区揚水機1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 機械器具設置工事 | （株）二和工業商会 | 三島市谷田1301-1 | 2025/03/25 | 2026/03/25 | 27954000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0615-01-11-51
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区防霜施設2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 切山 | 切山 | 機械器具設置工事 | パナソニック環境エンジニアリング（株） 中日本支店 | 名古屋市西区名駅2-27-8 | 2025/11/26 | 2026/03/23 | 40810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0852-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度農地中間管理機構関連農地整備落合地区区画整理3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 落合 | 落合 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025/03/31 | 2026/01/30 | 81748269 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1351-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/28 | 令和6年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川地区土沢池堤体改修3工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | ため池群萩間川 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025/03/25 | 2025/12/10 | 41250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1860-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/25 | 令和7年度防災ダム大代地区管理設備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | 大代 | 鋼構造物工事 | オータ機工（株） | 島田市東町2161-2 | 2025/04/30 | 2026/01/05 | 12210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＰＣＢ廃棄物処分を別途委託で実施するため。 | 36-N2503-01-11-02
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度治山（緊急）大日工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | 東藤川（大日） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025/02/04 | 2026/02/27 | 163845000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 林道全面通行止に関し、地域住民との調整が難航し工期内での完成が見込めなくなった。 | 36-T2525-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度治山（緊急）大日工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | 東藤川（大日） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025/02/04 | 2026/02/27 | 173260878 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 切土断面の変動による土量・法面整形及び運搬土量を変更する。 | 36-T2525-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/18 | 令和6年度治山（復旧）ヤダ沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 川根町家山（ヤダ沢） | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/03/25 | 2026/02/13 | 37158000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第21条に基づく工期の延長 | 36-T2635-01-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/12 | 令和6年度治山（復旧）ヤダ沢工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 川根町家山（ヤダ沢） | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/03/25 | 2026/03/09 | 37422000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地掘削後の詳細確認に基づく形状変更・約款21条による工期の延長 | 36-T2635-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度治山（復旧）はしん沢（6繰越）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 上長尾（はしん沢） | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/06/03 | 2025/12/05 | 46431000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 立木処分費、仮設ヤード復旧費の増工 | 36-T2635-02-11-01
2024 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/13 | 令和6年度県単治山（県営）森奥（平準化）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町玉取 | 岡部町玉取（森奥） | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025/03/25 | 2025/11/27 | 16538000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 倒木等の数量が当初想定より多く、処分に費用を要したため。 | 36-T2715-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/20 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線２工区（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下泉 | 本城下泉 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/04/22 | 2026/01/30 | 32180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長等 | 36-T5151-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/20 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線２工区（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下泉 | 本城下泉 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/04/22 | 2026/02/13 | 32180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長等 | 36-T5151-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（志太榛原）地区調査設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 大住 | 静岡10期（志太榛原） | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/06/03 | 2026/03/13 | 8338000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者である関係機関からの要望に基づく変更。 | 37-N0531-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（志太榛原）地区調査設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 上青島 | 静岡10期（志太榛原） | 建設コンサルタント | 若鈴コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 菊川市半済1587-2 | 2025/09/30 | 2026/03/13 | 14724000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者である関係機関からの要望に基づく変更。 | 37-N0531-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/03 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/06/24 | 2026/01/23 | 65175000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0615-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）諏訪原地区舗装1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | 諏訪原 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/06/24 | 2026/01/23 | 64812000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0615-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手支援）東光寺岸地区農道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 岸 | 東光寺岸 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 32626000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0706-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区舗装１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 切山 | 切山 | 舗装工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/09/09 | 2026/01/30 | 21549000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0874-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区舗装１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 切山 | 切山 | 舗装工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/09/09 | 2026/01/30 | 23197300 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績精算によるもの | 37-N0874-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/20 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川地区西沢池堤体改修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大寄 | ため池群萩間川 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025/08/05 | 2026/01/30 | 36027046 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1842-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群勝間田川2期地区大ヶ谷池堤体改修1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | ため池群勝間田川2期 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025/09/09 | 2026/03/16 | 59818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1857-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備事業ため池群勝間田川３期地区八ヶ谷池整備１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝俣 | ため池群勝間田川３期 | 土木一式工事 | （有）木下組 | 牧之原市勝田1258 | 2025/11/05 | 2026/02/20 | 6996000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1876-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群萩間川２期地区調査委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西山寺 | ため池群萩間川２期 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/08 | 2026/02/13 | 14450000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1885-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/03 | 令和7年度防災ダム大代地区管理設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | 大代 | 電気通信工事 | 協立電機（株） | 静岡市駿河区中田本町61-1 | 2025/10/07 | 2026/02/27 | 13210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 屋上カメラの設置位置の変更により数量が変更となったため。 | 37-N2503-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡16期（志太榛原）地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 仁田 | 静岡16期（志太榛原） | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/23 | 2026/03/13 | 7010000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づく変更 | 37-N3260-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡16期（志太榛原）地区設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | 静岡16期（志太榛原） | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/08/26 | 2026/03/13 | 6314000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づく変更 | 37-N3260-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度農道整備（基幹）葉梨朝比奈５期地区農道２工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 北方 | 葉梨朝比奈５期 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/11/11 | 2026/02/27 | 10344242 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4011-01-11-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/03 | 令和7年度県単調査志太榛原地区設計委託その３ | 委託 | 単独随意契約 | 焼津市 | 浜当目 | 志太榛原 | 建設コンサルタント | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/11/05 | 2026/02/20 | 4360000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 経済効果算定にあたり各施設の詳細な受益の位置及び相互施設の受益の重複の確認が必要となったため。 | 37-N5204-01-13-03
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度農地防災ダム管理事業大代川地区測量委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | 大代川 | 測量 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/06/17 | 2026/03/24 | 4235000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ダム上流部の浚渫工事に不測の日数を要したため | 37-N5503-01-13-03
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）志太地区伊太排水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | 志太 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025/09/17 | 2026/02/27 | 15884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8043-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単地すべり防止施設等整備志太榛原地区花倉調査委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 花倉 | 志太榛原 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/05/27 | 2026/02/02 | 7909000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 足場工及び現場内小運搬等が必要 | 37-S8240-01-13-02
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/02/09 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）切山南地区法面1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 切山南 | とび・土工・コンクリート工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2025/10/21 | 2026/02/27 | 12950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8441-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/01 | 令和7年度治山（地すべり）大森工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 笹間下 | 笹間下（大森） | とび・土工・コンクリート工事 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025/06/24 | 2026/03/06 | 31042000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8505-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度治山（流域保全）大久保・蔵田地区 海谷沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸ノ谷（大久保・蔵田地区） | 土木一式工事 | （株）中山建設 | 藤枝市滝沢96 | 2025/07/29 | 2026/02/02 | 25323225 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道新規敷設、ポンプ車配管取止め、掘削土質などの変動により数量を変更する。 | 37-T2055-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/08 | 令和7年度治山（流域保全）大久保・蔵田地区森林整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 大久保・蔵田地区 | 森林整備工事 | 森林組合おおいがわ | 島田市身成162番地 | 2025/09/09 | 2026/02/17 | 15202000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者協議に基づく作業歩道設置延長の増 | 37-T2055-02-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度県単治山（治山調査）山下測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 志太榛原農林管内 | 建設コンサルタント | （有）福永測量設計事務所 | 藤枝市茶町3-3-12 | 2025/12/02 | 2026/03/16 | 4279000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 発注後の踏査による詳細確認に伴う形状変更 | 37-T2355-01-13-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度森林環境保全整備本城下泉線３工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | 本城下泉 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025/07/01 | 2026/01/09 | 16848589 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5151-01-11-03
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度山村道路網整備びく石大沢線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | びく石大沢 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025/06/24 | 2026/03/25 | 26166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T5851-01-11-01
2025 | 志太榛原農林事務所 | 2025/11/21 | 令和7年度資源循環林地整備事業島田（葛籠）整備業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町葛籠 | 志太榛原農林管内 | その他(コンサル) | 森林組合おおいがわ | 島田市身成１６２ | 2025/07/01 | 2025/11/28 | 8429300 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T7550-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）寺谷水管理システム地区機器設備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 加茂 | 寺谷水管理システム | 電気工事 | 愛知時計電機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区高松2-16-6 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 28020000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0306-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・徳泉・領家排水機場地区領家排水機場電気設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 領家 | 梅橋・徳泉・領家排水機場 | 電気工事 | 協立電機（株） | 静岡市駿河区中田本町61-1 | 2024/07/03 | 2026/03/13 | 87846000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 材料の変更、施工内容の変更 | 36-N0317-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）大井川用水曽我３期地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 高御所 | 大井川用水曽我３期 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/09/16 | 2026/03/19 | 6612000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N0339-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備大井川用水大坂地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | 大井川用水大坂 | 土木一式工事 | （株）東豊興業 | 掛川市大坂1181 | 2025/07/23 | 2026/03/06 | 77883400 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1020-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里２期地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | 森町とうもろこしの里２期 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/09/09 | 2026/03/19 | 34485000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果に応じて、数量の変更が生じたため。 | 36-N1024-01-11-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/12 | 令和6年度経営体育成基盤整備比木地区設計委託その3 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/09/27 | 2025/11/21 | 11583000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元との打ち合わせ回数が変更になったため | 36-N1077-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度経営体育成基盤整備新池地区農作業道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 新池 | 新池 | 土木一式工事 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025/09/02 | 2026/03/19 | 16280000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1102-01-11-11
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備大井川用水三井地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | 大井川用水三井 | 土木一式工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025/08/13 | 2026/02/27 | 51365400 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1257-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度経営体育成基盤整備川西地区暗渠排水１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | 川西 | 土木一式工事 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025/08/13 | 2026/01/27 | 30169563 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果及び実績数量に応じて、数量の変更が生じたため。 | 36-N1302-01-11-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/19 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区林之谷池整備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 上土方嶺向 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2024/10/28 | 2026/03/13 | 110605000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 36-N1845-01-11-21
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区番場池整備３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 下土方 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025/03/07 | 2026/01/20 | 43703000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1845-01-11-31
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区樽ヶ谷池整備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 吉沢 | ため池群菊川水系菊川 | 土木一式工事 | （株）村田建設 | 菊川市吉沢499-1 | 2025/02/17 | 2026/03/25 | 87923000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1846-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/12/11 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区初馬瓦ヶ谷池整備2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 初馬 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2024/11/11 | 2025/12/12 | 61941000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1858-01-11-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/12/03 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025/02/17 | 2026/01/09 | 42999000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N1858-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/12/25 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025/02/17 | 2026/01/09 | 43208000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実績に伴う変更 | 36-N1858-01-11-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区南谷池整備4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025/03/31 | 2026/02/27 | 100342000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工程の見直しに伴う作業工種の減 | 36-N1858-01-11-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/27 | 令和7年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため池群菊川水系菊川地区宮下池整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | ため池群菊川水系菊川 | 土木一式工事 | （株）磯部建設 | 菊川市棚草257-2 | 2025/10/01 | 2026/03/11 | 29425000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 対象工種の追加 | 36-N1869-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その７ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 28699000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1877-01-13-04
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その８ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/25 | 2026/02/27 | 16841000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 36-N1877-01-13-05
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その８ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/25 | 2026/03/13 | 16156000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 36-N1877-01-13-05
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/14 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/02/24 | 23573000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1878-01-13-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 23573000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地境界立会の日程調整による延長 | 36-N1878-01-13-02
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/07 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区測量設計委託その６ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 下朝比奈 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 10934000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1878-01-13-03
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/14 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その６ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 22990000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 36-N1882-01-13-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/09 | 令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その４ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 下朝比奈 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 28421000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更 | 36-N1883-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度農業用施設等災害管理袋井市排水機場1期地区鳥羽野排水機場非常用発電設備1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 中 | 袋井排水機場1期 | 電気工事 | （株）二和工業商会 | 三島市谷田1301-1 | 2025/04/28 | 2026/03/13 | 64086000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工内容の変更 | 36-N2305-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度防災ダム原野谷川農地防災ダム地区土砂運搬1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 丹間 | 原野谷川農地防災ダム | 土木一式工事 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 30019964 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試掘による表土保管のとりやめほか | 36-N2500-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（中遠）地区測量委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 睦実 | 静岡15期（中遠） | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/26 | 2026/03/19 | 13200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果必要な基準点測量点数及び用地調査面積が決定したため | 36-N3251-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（中遠）地区調査委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 睦実 | 静岡15期（中遠） | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/27 | 2026/02/24 | 6512000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初落水して堆積土採取を行うことを想定していた２池について、地元調整の結果落水が困難であることが分かり、潜水 | 36-N3251-01-13-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度地すべり対策御林２期地区調査委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 御林２期 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/05/19 | 2025/11/28 | 7161000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S8051-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度地すべり対策御林２期地区測量委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 御林２期 | 測量 | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/09/25 | 2026/03/19 | 4920200 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S8051-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度地すべり対策御林２期地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 御林２期 | 建設コンサルタント | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/09/25 | 2026/03/13 | 8500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 打合せ・現地調査に基づく測量範囲の実績変更 | 36-S8051-01-13-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/08 | 令和7年度地すべり対策（長寿命化）中遠地区排水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 中遠 | 土木一式工事 | （株）沖開発 | 菊川市三沢119 | 2025/09/17 | 2026/03/18 | 31009000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 延長増による内容変更 | 36-S8352-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度治山（緊急総合）タルノ沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 丹間 | 丹間（タルノ沢） | 土木一式工事 | （株）山田 | 掛川市本郷58-1 | 2025/03/31 | 2025/11/28 | 25080000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2646-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/17 | 令和6年度治山（緊急総合）彦平谷工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 神増 | 神増（彦平谷） | 土木一式工事 | （株）鈴高工務店 | 磐田市富丘787-1 | 2025/03/31 | 2025/11/28 | 44187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土量等の数量が確定し、変更する必要が生じたため。 | 36-T2646-02-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2025/11/20 | 令和6年度治山（防災林造成）白羽工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 白羽 | 土木一式工事 | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025/03/31 | 2026/02/20 | 101233000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計当初から草本類の繁茂が著しく、除草の計上が必要となったため。 | 36-T2666-01-11-01
2024 | 中遠農林事務所 | 2026/01/20 | 令和6年度治山（防災林造成）白羽工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 白羽 | 土木一式工事 | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025/03/31 | 2026/02/20 | 103561880 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 植生マットの変更及び車止めの設置を要することが確認されたため。 | 36-T2666-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）野中用水地区用水路補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 野中用水 | 土木一式工事 | 金原建設（株） | 掛川市大渕8404-1 | 2025/07/15 | 2026/02/27 | 76630000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0309-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）ぼう僧川２期地区中瀬排水機場水門２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 請負新田 | ぼう僧川２期 | 機械器具設置工事 | 三基工業（株） | 刈谷市東境町住吉65-2 | 2025/08/13 | 2026/03/19 | 37598000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0329-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/19 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）大浜用水地区設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | 大浜用水 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/08/12 | 2026/01/30 | 6500000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0351-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）天竜川下流寺谷１期地区設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 岡 | 天竜川下流寺谷１期 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/08/29 | 2026/02/10 | 9780000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0376-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（中遠）地区調査設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 森 | 静岡10期（中遠） | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/10/03 | 2026/03/30 | 15301000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0532-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（中遠）地区調査設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 袋井 | 静岡10期（中遠） | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/08/01 | 2026/03/13 | 10505000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果から、対象施設及び調査数量を機能保全計画策定に必要な点数に変更する。 | 37-N0532-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/22 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（中遠）地区調査設計委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 中 | 静岡10期（中遠） | 建設コンサルタント | （株）栄設計 静岡事務所 | 浜松市中央区西山町1242 | 2025/08/08 | 2026/02/06 | 8569000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査（近接目視、Co強度試験、鉄筋探査）数量を実績に応じて増加する | 37-N0532-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）上内田地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上内田 | 上内田 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 8833000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0602-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中平松 | 竜洋東 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/08/05 | 2025/12/19 | 17523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＣＢＲ試験の結果に伴い、舗装構成に変更が必要になったため。 | 37-N0612-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/15 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区農道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中平松 | 竜洋東 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/08/05 | 2025/12/19 | 18165408 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果及び実績数量に応じて、数量の変更が生じたため。 | 37-N0612-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）五明地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 五明 | 五明 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/09/19 | 2026/03/23 | 22450000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N0622-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度経営体樹園地再編整備中川地区農道1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 中川 | 中川 | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2025/10/20 | 2026/02/27 | 24093000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0906-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/08 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区用水路工２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 土木一式工事 | 明工建設（株） | 御前崎市池新田7742-1 | 2025/07/23 | 2026/03/24 | 35332000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1023-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/27 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区区画整理工３工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 土木一式工事 | タクミ建設（株） | 御前崎市池新田7696-1 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 10571000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1023-01-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区測量設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/26 | 2026/03/19 | 19085000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1023-01-13-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/05 | 令和7年度経営体育成基盤整備比木地区測量設計委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 比木 | 比木 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/19 | 2026/02/27 | 12144000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績により路線測量の数量を変更する。 | 37-N1023-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/16 | 令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里２期地区用水路2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 中川 | 森町とうもろこしの里２期 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 43232000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場精査結果に応じて、数量の変更が生じたため。 | 37-N1024-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度経営体育成基盤整備和田岡１期地区測量設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 各和 | 和田岡１期 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/09/05 | 2026/03/19 | 20000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1028-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度経営体育成基盤整備神田地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 上野部 | 神田 | 測量 | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/08/29 | 2026/03/23 | 15000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1108-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度経営体育成基盤整備正道地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 本郷 | 正道 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/08/22 | 2026/03/18 | 13750000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N1213-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池等整備（用排水）新神子地区排水路4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 新神子 | 土木一式工事 | （株）大澤組 | 御前崎市白羽6161-2 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 36333000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事着手に係る電柱移設・水道切り回し工事の遅延 | 37-N1707-01-11-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/09 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川地区川上新池設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | ため池群菊川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/22 | 2026/02/27 | 4961350 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者からの申入れにより早期工事発注に対応するため。 | 37-N1839-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川地区川上新池設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | ため池群菊川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/22 | 2026/02/27 | 4961350 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による変更 | 37-N1839-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区貝ヶ沢口池付帯工１工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 高瀬 | ため池群菊川水系掛川 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025/09/17 | 2026/02/27 | 6820000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1845-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区測量設計委託その1 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | ため池群太田川水系掛川1期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/09/05 | 2026/03/19 | 8712000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務内容の見直しによる | 37-N1858-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区調査測量委託その3 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/27 | 2026/03/19 | 10637000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 早急に土質試験を実施して対策工法を検討する必要があるため池が生じたため、試料採取及び配合試験業務を２池分追加 | 37-N1858-01-13-03
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川１期地区測量委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | ため池群太田川水系掛川1期 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/11/25 | 2026/03/19 | 4593265 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務実績に伴う変更 | 37-N1858-01-13-05
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系袋井地区測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 宇刈 | ため池群太田川水系袋井 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/30 | 2026/03/13 | 8552492 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による内容変更他 | 37-N1877-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度ため池群整備ため池群新野川３期地区調査測量設計委託その1 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 下朝比奈 | ため池群新野川３期 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/14 | 2026/02/27 | 11514600 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1878-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度ため池等整備（河川応急）鹿島堰地区仮設１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 国包 | 鹿島堰 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/10/01 | 2026/02/13 | 16280000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N1913-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/19 | 令和7年度特定農業用管水路等特別対策高松用水２期地区管水路１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | 高松用水２期 | 土木一式工事 | 高松建設（株） | 御前崎市合戸2578-1 | 2025/10/07 | 2026/03/11 | 16120000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N2426-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度土地改良施設耐震対策高松地区周辺整備１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 門屋 | 高松 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025/09/09 | 2026/02/18 | 29100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N2615-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/13 | 令和7年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）ＧＩＳ磐田２期地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 高木 | ＧＩＳ磐田２期 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/05/22 | 2026/02/13 | 26800000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N4404-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/10 | 令和7年度県単調査中遠地区（東山）設計委託その７ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 中遠 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/09/30 | 2026/03/10 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N5205-01-13-07
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/29 | 令和7年度農地防災ダム管理事業原野谷川農地防災ダム地区管理委託その５ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 萩間 | 原野谷川農地防災ダム | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/11/04 | 2026/02/20 | 3806000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、正確な結果を得るためにはUAVレーザ測量を実施する必要があると確認されたため。 | 37-N5502-01-13-05
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/12 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）天宮調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 天宮 | 天宮 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/06/16 | 2026/01/30 | 5282000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 予期せぬ豪雨の際の調査で、追加の旅費が必要になったため。 | 37-S8713-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/12 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 東山 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025/06/24 | 2026/01/09 | 8008000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8714-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 東山 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025/06/24 | 2026/01/09 | 7953000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8714-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）東山測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 東山 | 建設コンサルタント | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/07/14 | 2026/01/30 | 4147000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況により、当初想定より構造物が変更になったため。 | 37-S8714-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）薄場工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 薄場 | 薄場 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025/09/25 | 2026/03/24 | 9379388 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8715-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/25 | 令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）薄場測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 薄場 | 薄場 | 建設コンサルタント | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/06/30 | 2026/01/30 | 9405000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S8715-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/30 | 令和7年度治山（復旧）木戸山調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 日坂 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/07 | 2026/03/13 | 6556000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の支障となることによる観測機器の一時撤去による観測期間の変更等 | 37-T2006-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/14 | 令和7年度治山（防災林造成）白羽測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | 白羽 | 建設コンサルタント | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/05/19 | 2025/11/28 | 5016000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2046-01-13-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2026/01/15 | 令和7年度治山（保安林改良）東大谷工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 中遠農林管内 | 森林整備工事 | 掛川市森林組合 | 掛川市大和田320番地の1 | 2025/07/30 | 2026/01/30 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 「令和７年度森林整備保全事業における間接工事費の動向調査」の調査対象となったため。 | 37-T2066-01-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/22 | 令和7年度治山（保安林改良）池ノ沢ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | 中遠農林管内 | 森林整備工事 | 森町森林組合 | 周智郡森町三倉826番地の2 | 2025/09/02 | 2026/03/17 | 24376000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 治山事業積算基準等分析調査事業の調査対象となり、調査表記入作業にかかる費用を計上するため。 | 37-T2066-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/24 | 令和7年度治山（防災林造成）鮫島２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 鮫島 | 小中瀬ほか | 土木一式工事 | （株）鳶宗建設 | 磐田市南田175-2 | 2025/10/15 | 2026/03/24 | 109989000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本工事の施工を延長し、事業の進捗を進める。 | 37-T2166-01-11-02
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度治山（防災林造成）大渕１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | 沖之須ほか | 土木一式工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025/07/07 | 2026/03/24 | 128656000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT施工に伴う盛土量の変更・技術管理費計上、仮設の増工等 | 37-T2166-02-11-01
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/11/25 | 令和7年度治山（防災林造成）浜川新田２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜川新田 | 沖之須ほか | 土木一式工事 | 戸塚建設（株） | 掛川市国安837-2 | 2025/08/13 | 2026/03/24 | 70873000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2166-02-11-04
2025 | 中遠農林事務所 | 2025/12/18 | 令和7年度県単治山（治山調査）神増坂測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 神増 | 神増（神増坂） | 建設コンサルタント | （株）奥平測量設計事務所 | 藤枝市志太4-10-24 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 6743000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 構造物検討の結果、横断測量延長の増工と流路整理横断測量の皆増が必要となったため。 | 37-T2356-01-13-03
2022 | 西部農林事務所 | 2026/03/06 | 令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区水車発電機等製作据付工３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | いなさ湖 | 電気工事 | 愛知時計電機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区高松2-16-6 | 2023/01/12 | 2027/02/26 | 498883000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | スライド | 34-N3103-01-11-03
2023 | 西部農林事務所 | 2026/02/03 | 令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区場内配管１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | いなさ湖 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2023/07/24 | 2026/02/20 | 485067000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-N3103-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和6年度治山（地すべり）下里（５繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 龍山町瀬尻（下里） | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2024/06/24 | 2026/03/13 | 131397106 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S8518-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 雄踏町山崎 | 三方原伊佐見用水支線 | 土木一式工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/03/10 | 2026/03/13 | 237589000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元調整による | 36-N0004-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原庄内用水幹線地区用水路補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 深萩町 | 三方原庄内用水幹線 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2024/08/13 | 2026/02/27 | 209895555 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0009-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原北部幹線掛地区用水路1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 細江町中川 | 三方原北部幹線掛 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2024/10/01 | 2026/02/27 | 94193000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0011-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和6年度かんがい排水（一般）三方原花川用水地区用水路補修１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 西丘町 | 三方原花川用水 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2024/09/02 | 2026/02/27 | 281629912 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0012-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）須部２期地区水管理システム１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 都田町 | 須部２期 | 電気通信工事 | 愛知時計電機（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区高松2-16-6 | 2024/10/03 | 2027/02/26 | 413776000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0311-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/02 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）須部２期地区都田川ダム取水施設２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | 須部２期 | 機械器具設置工事 | （株）丸島アクアシステム 東京支店 | 中央区日本橋室町4-2-10 坂田ﾋﾞﾙ | 2024/12/16 | 2026/08/31 | 104445000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0311-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/17 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）都田川ダム地区ダム管理システム１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | 都田川ダム | 電気通信工事 | 協立電機（株） | 静岡市駿河区中田本町61-1 | 2024/11/05 | 2027/02/26 | 293700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0321-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和6年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）浜名湖北部幹線地区電気設備２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 都田町 | 浜名湖北部幹線 | 電気工事 | 平井工業（株） | 田方郡函南町肥田519 | 2024/08/13 | 2026/08/31 | 111056000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0324-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/25 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡9期（西部）地区設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 宮口 | 静岡9期（西部） | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/06/24 | 2026/03/11 | 8305000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査に基づきコンクリートの劣化がみられるような場所について調査業務を実施することによる数量変更 | 36-N0529-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/29 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日只木 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/03/24 | 2026/03/19 | 141746000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT施工の実施に伴うもの | 36-N0617-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その4 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町岡本 | 三ヶ日只木 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2024/09/25 | 2026/02/13 | 9922000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第22条に基づく履行期間延長請求による | 36-N0617-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その4 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町岡本 | 三ヶ日只木 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2024/09/25 | 2026/03/19 | 8888000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議によるもの | 36-N0617-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その４ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町下尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2024/12/02 | 2026/01/30 | 24728000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-N0620-01-13-04
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その５ | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/01/20 | 2026/03/10 | 19712000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-N0620-01-13-05
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/13 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区釣農道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町釣 | 三ケ日みかんの里 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/01/21 | 2025/12/15 | 41536000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との補償交渉による | 36-N0715-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/12 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区釣農道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町釣 | 三ケ日みかんの里 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/01/21 | 2025/12/15 | 41283000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0715-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/11/18 | 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みかんの里地区谷下農道３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ケ日みかんの里 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/02/03 | 2025/11/26 | 32004000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N0715-01-11-03
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/09 | 令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 上善地 | 上善地 | 土木一式工事 | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2024/08/05 | 2026/03/19 | 233761000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-N1331-01-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和6年度地域用水環境整備いなさ湖地区放流施設1工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | いなさ湖 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/02/03 | 2026/03/27 | 21230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-N3103-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町和泉平 | 北遠 | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/09/10 | 2026/02/20 | 7733000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管理者との協議によるもの | 36-N3703-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/20 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水2工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町和泉平 | 北遠 | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/09/10 | 2026/03/13 | 8613000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管理者との協議によるもの | 36-N3703-01-11-02
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/25 | 令和6年度治山（復旧）小田工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 春野町川上 | 春野町川上（小田） | 土木一式工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2024/07/08 | 2025/12/26 | 88679219 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 湧水や降雨による増水に対応するための水替ポンプの変更、工事内容の一部を後年度対応としたための変更 | 36-T2008-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度県単治山（保安林機能強化）白羽町（6繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白羽町 | 白羽町 | 造園工事 | 天龍造園建設（株） | 浜松市中央区材木町38 | 2025/08/27 | 2026/03/19 | 40000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2327-03-11-01
2024 | 西部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和6年度県土強靭化対策（治山）寺向工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町田河内 | 田河内（寺向） | 土木一式工事 | 森吉組（株） | 浜松市天竜区春野町長蔵寺1032-5 | 2024/12/09 | 2025/12/10 | 18183000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-T2398-02-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/13 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）熊平（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 熊 | 熊（熊平） | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025/04/28 | 2025/11/28 | 32978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-03-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/12 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）石上沢（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町領家 | 領家（石上沢） | 土木一式工事 | （株）西村組 | 浜松市天竜区春野町堀之内988-15 | 2025/04/28 | 2026/02/13 | 39787000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-05-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）石上沢（６繰越）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町領家 | 領家（石上沢） | 土木一式工事 | （株）西村組 | 浜松市天竜区春野町堀之内988-15 | 2025/04/28 | 2026/02/13 | 40045355 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-T2398-05-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/21 | 令和7年度治山（復旧）相月沢（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 佐久間町相月（相月沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/06/11 | 2026/02/06 | 69619000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 確認された埋設構造物の取壊し増工、崩壊面の整形による形状変更に伴う増工 | 36-T2638-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度治山（復旧）相月沢（６補正）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 佐久間町相月（相月沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）渡辺兄弟工業 | 浜松市天竜区春野町気田755 | 2025/06/11 | 2026/02/06 | 69839217 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地状況に合わせたモルタル水路工面積、伏工面積の増加に伴う増工 | 36-T2638-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/17 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）浜名湖北部幹線地区弁類更新１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 浜名湖北部幹線 | 管工事 | 日管（株） | 浜松市中央区池町220-4 | 2025/07/24 | 2026/02/24 | 26095000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急性がある | 37-N0324-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）三方原南部幹線掛下流２期地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 雄踏町宇布見 | 三方原南部幹線掛下流２期 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/05 | 2026/06/30 | 24090000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 発注時において確認困難な要因（地下埋設物）に基づくもの | 37-N0337-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/12 | 令和7年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）静岡10期（西部）地区設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 静岡10期（西部） | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/08/01 | 2026/03/25 | 20551000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画策定に必要となる整備・更新費用の収集のため | 37-N0533-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/22 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町福長 | 三ヶ日滝ノ入・釣 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/21 | 2026/02/25 | 13365000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 公共測量作業規程に準ずる変更 | 37-N0618-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町福長 | 三ヶ日滝ノ入・釣 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/21 | 2026/02/25 | 13651000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0618-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/11 | 2026/03/23 | 17853000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0620-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区換地業務委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日上尾奈 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 4579300 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0620-01-13-21
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/24 | 令和7年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日本坂地区測量設計委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 三ヶ日本坂 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/08/08 | 2026/03/17 | 23100000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N0624-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/24 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町福長 | 三ヶ日北部 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/06/16 | 2026/01/28 | 30780000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日北部 | 土木一式工事 | 鶴見建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎492 | 2025/06/18 | 2026/01/23 | 24400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道３工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 三ヶ日北部 | 土木一式工事 | 鶴見建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎492 | 2025/08/14 | 2026/02/27 | 25900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0924-01-11-03
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町平山 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025/06/16 | 2026/03/02 | 42471000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-N0928-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町平山 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025/06/16 | 2026/03/02 | 42867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/02 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道3工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025/06/25 | 2026/03/19 | 21395000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道2工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町本坂 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | 三協建設（株） | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75-1 | 2025/06/18 | 2026/01/28 | 26345000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-03
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道4工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 三ヶ日中部 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/09/03 | 2026/02/27 | 26312000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0928-01-11-04
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/04 | 令和7年度経営体樹園地再編整備天竜くんま地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 熊 | 天竜くんま | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/06/24 | 2026/02/27 | 9080000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 一部の茶園について暗渠排水の設計を検討する必要があるため | 37-N0932-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/27 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道１工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町上尾奈 | 三ヶ日南部 | 土木一式工事 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025/06/16 | 2026/03/13 | 31900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度経営体樹園地再編整備三ヶ日南部地区園内道２工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町下尾奈 | 三ヶ日南部 | 土木一式工事 | 杉田建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈1718-2 | 2025/06/18 | 2026/03/13 | 30745000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-N0933-01-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/08 | 令和7年度経営体育成基盤整備吉美地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | 吉美 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/03 | 2026/03/23 | 36916000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1030-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/27 | 令和7年度経営体育成基盤整備吉美地区測量設計委託その１ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | 吉美 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/03 | 2026/03/23 | 37301000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1030-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業上善地地区設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 上善地 | 上善地 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/07/23 | 2026/03/06 | 6754000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工中の工事において緊急的に修正設計の必要性が生じたため。 | 37-N1331-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/10 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区換地業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 村櫛保令 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/24 | 2026/02/27 | 5320700 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1332-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区換地業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 村櫛保令 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/24 | 2026/03/23 | 5082000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N1332-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 大栗安 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/07/15 | 2026/02/25 | 4862000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/25 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 大栗安 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/07/15 | 2026/03/25 | 4466000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区測量設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 芦窪 | 北遠 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/08/13 | 2026/03/18 | 9020000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-N3703-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2025/11/28 | 令和7年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）浜松地区測量委託その３ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 平松町 | 浜松 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/18 | 2026/02/27 | 10400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業項目及び数量に変更が生じたため。（特記仕様書第11条（1）による） | 37-N4403-01-13-03
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単調査西部地区設計委託その１ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 西部 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/06/10 | 2026/03/18 | 6204000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5206-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単調査西部地区設計委託その４ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 滝沢町 | 西部 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/07/08 | 2026/03/18 | 6193000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5206-01-13-04
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県単調査西部地区設計委託その５ | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 西部 | その他(コンサル) | 静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡市葵区追手町9-6 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 4103000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5206-01-13-05
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度農業農村実計策定三方原用水路9期地区設計委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和地町 | 三方原用水路9期 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 5005000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事実施後に想定される不具合を回避するため | 37-N5338-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/16 | 令和7年度農業農村実計策定三方原用水路9期地区測量設計委託その３ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 大久保町 | 三方原用水路9期 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 8833000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N5338-01-13-03
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/10 | 令和7年度国有農地等管理処分事業西部地区測量設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 西部 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/06/17 | 2026/01/23 | 5929000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-N8404-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度地すべり対策天竜地区排水路1工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 横山町 | 天竜 | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025/09/25 | 2026/01/21 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S8064-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/16 | 令和7年度地すべり対策狩宿２期地区調査設計委託その１ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町狩宿 | 狩宿２期 | 地質調査 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/06/17 | 2025/12/17 | 5500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8066-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/24 | 令和7年度治山（治山施設機能強化）和泉平工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町和泉平 | 春野町和泉平（中谷） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/08/06 | 2026/01/14 | 12958000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S8558-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/06 | 令和7年度治山（復旧）押山沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 水窪町奥領家（押山沢） | 土木一式工事 | （有）飯島建設 | 浜松市天竜区水窪町奥領家6238-5 | 2025/07/02 | 2026/03/19 | 65945000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 間詰面積を現地状況に合わせて変更。数量減少に伴う減額。 | 37-T2008-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度治山（復旧）賀ヶ沢工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町越木平 | 春野町越木平（賀々沢） | とび・土工・コンクリート工事 | （株）正久工業 | 浜松市天竜区春野町気田823 | 2025/10/01 | 2026/03/23 | 55858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2008-03-11-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/23 | 令和7年度治山（復旧）賀々沢調査測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町越木平 | 春野町越木平（賀々沢） | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/05/13 | 2026/01/26 | 9889000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2008-03-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/01 | 令和7年度治山（復旧）太良馬向測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町杉 | 春野町杉（太良馬向） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/08/05 | 2025/12/03 | 5049000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2008-04-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度治山（流域保全）横川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 横川 | 横川ほか | 森林整備工事 | 天竜森林組合 | 浜松市天竜区船明3067番地の5 | 2025/09/25 | 2026/03/02 | 15389000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2058-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/26 | 令和7年度県単治山（施設等管理）新橋町工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 新橋町 | 新橋町 | 造園工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 10549000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地再確認の結果、損傷が著しく修繕を要する木製階段が新たに認められたため木製階段修繕を増工する。増工に伴い工 | 37-T2347-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度県単治山（施設等管理）新橋町工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 新橋町 | 新橋町 | 造園工事 | 赤堀産業（株） | 浜松市中央区有玉台1-9-11 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 10571000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 処分費の対象数量の確定に伴う変更 | 37-T2347-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/13 | 令和7年度県単治山（施設等管理）舘山工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舘山寺町 | 舘山寺町（舘山） | 造園工事 | （有）荻造園工事 | 浜松市中央区呉松町2382-1 | 2025/09/25 | 2026/03/11 | 7700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2347-02-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/11 | 令和7年度県単治山（治山調査）根堅測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 根堅 | 根堅（根堅） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/09/09 | 2026/02/06 | 4356000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細な現地測量の結果による数量変更 | 37-T2357-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/03/02 | 令和7年度県単治山（治山調査）麦島測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町川上 | 川上（麦島） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/08/26 | 2026/03/04 | 4026000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-T2358-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/05 | 令和7年度県単治山（治山調査）ヒラヤ測量設計委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 只来 | 只来（ヒラヤ） | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/08/20 | 2026/02/04 | 7392000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2358-02-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2025/12/18 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）渋川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町渋川 | 引佐町渋川 | 土木一式工事 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025/06/25 | 2026/01/20 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細な現地踏査の結果による数量変更 | 37-T2397-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/14 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）渋川工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町渋川 | 引佐町渋川 | 土木一式工事 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025/06/25 | 2026/01/20 | 25000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-T2397-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/27 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）シナノ向工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 春野町長蔵寺 | 春野町長蔵寺（シナノ向） | 土木一式工事 | 森吉組（株） | 浜松市天竜区春野町長蔵寺1032-5 | 2025/09/08 | 2026/03/19 | 26444000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T2398-03-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/18 | 令和7年度県土強靭化対策（治山）若身工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町堀之内 | 春野町堀之内（若身） | 土木一式工事 | （株）森下工業 | 浜松市天竜区春野町堀之内982-25 | 2025/10/30 | 2026/03/10 | 6864000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-T2398-04-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/26 | 令和7年度道整備推進交付金池の平矢岳線1工区工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町奥領家 | 池の平矢岳 | 土木一式工事 | 伊藤建設（株） | 浜松市天竜区佐久間町奥領家972-1 | 2025/09/03 | 2026/03/23 | 45114826 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地再精査による設計数量の変更 | 37-T5273-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/13 | 令和7年度ふれあい林道整備大尾大日山線調査測量設計委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町花島 | 大尾大日山 | 測量 | （株）森林テクニクス 静岡支店 | 静岡市駿河区池田869 | 2025/09/09 | 2026/02/18 | 4774000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5671-01-13-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/21 | 令和7年度ふれあい林道整備大尾大日山線調査測量設計委託その2 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町田河内 | 大尾大日山 | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/10/23 | 2026/03/23 | 6523000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T5671-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/07 | 令和7年度山村道路網整備観音山１線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 長沢 | 観音山１ | 土木一式工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025/08/12 | 2026/03/23 | 45348044 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-T5871-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度山村道路網整備観音山１線工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 長沢 | 観音山１ | 土木一式工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025/08/12 | 2026/03/23 | 45348044 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-T5871-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/28 | 令和7年度西部農林事務所育種場閉鎖型採種園改良工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 宮口 | 浜松市浜北区宮口 | 造園工事 | ナイセイ緑地（株） | 浜松市中央区神ｹ谷町6350-1 | 2025/09/18 | 2026/01/30 | 17292000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-T6111-01-11-01
2025 | 西部農林事務所 | 2026/01/13 | 令和7年度県有林管理事業（秋葉山）業務委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 龍山町下平山 | 西部農林管内 | 森林整備工事 | （株）フジイチ | 浜松市天竜区船明880番地 | 2025/07/11 | 2026/03/19 | 14202100 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-U0109-01-13-02
2025 | 西部農林事務所 | 2026/02/24 | 令和7年度県有林管理事業（阿多古）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市 |  | 西部農林管内 | 森林整備工事 | 引佐町森林組合 | 浜松市浜名区引佐町井伊谷2340番地の1 | 2025/10/24 | 2026/03/06 | 4984100 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-U0109-01-13-07
2024 | 農業局畜産振興課 | 2025/10/08 | 令和６年度静岡県食肉センター再編整備事業調整池設置工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | 静岡県食肉センター | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/03/25 | 2026/02/27 | 381722000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調整池レイアウトや関連する流入・放流水路の延長、鋼矢板をU形のⅢ型幅広鋼矢板からハット形10H型に変更 | 36-U7898-01-11-01
2025 | 観光政策課 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｕ２０４０-０１号］奥浜名自然歩道自然歩道等改修事業工事（展望台設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 奥浜名自然歩道 | 建築一式工事 | 東海アーバン開発（株） | 浜松市中央区大原町445-1 | 2025/05/15 | 2026/01/30 | 47124000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2040-01-11-01
2025 | 観光政策課 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｕ２２００-０１号］猪之頭観光施設県有観光施設維持補修事業工事（鱒の家解体工事） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 猪之頭観光施設 | 解体工事 | 佐野藤建設（株） | 富士宮市上条1540-1 | 2025/10/07 | 2026/03/02 | 9951683 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2200-01-11-05
2025 | 観光政策課 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｕ２２００-０１号］猪之頭観光施設県有観光施設維持補修事業工事（鱒の家解体工事） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 猪之頭観光施設 | 解体工事 | 佐野藤建設（株） | 富士宮市上条1540-1 | 2025/10/07 | 2026/03/02 | 11644409 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 処分量の実績に基づく変更 | 37-U2200-01-11-05
2025 | 観光政策課 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｕ２７００-０１号］東海自然歩道本コース（島田）自然環境整備交付金事業（国定公園等）工事（自然歩道改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町上河内 | 東海自然歩道本コース | 土木一式工事 | （有）マルモン興業 | 静岡市葵区門屋619 | 2025/09/12 | 2026/03/02 | 20000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議指示に基づく変更 | 37-U2700-01-11-01
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１１-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤（改良）工事（上部工嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/03/18 | 2026/02/27 | 191092000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1411-01-11-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｖ１４１１-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備に伴う焼津外港護岸陸域・水域測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 測量 | 日本海洋調査（株） | 静岡市清水区三保1871-17 | 2025/10/03 | 2026/02/27 | 11781000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-V1411-01-13-02
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１２-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤（改良）工事（マウンド拡幅工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 城之腰 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/03/26 | 2026/01/30 | 199980000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1412-01-11-01
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４１２-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤（改良）工事（粘り強い対策工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 城之腰 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/03/26 | 2026/02/27 | 73989000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1412-01-11-02
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/22 | 令和６年度［第３６-Ｖ１４３６-０１号］焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事その２（第２船渠内港岸壁６号岸壁） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/06/02 | 2026/01/27 | 109131000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工延長に対する防食電圧が不足するため、陽極設置を追加する。 | 36-V1436-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｖ１４３７-０１号］焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う機能保全計画書作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025/09/05 | 2025/12/19 | 4199000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1437-01-13-03
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/13 | 令和６年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸 高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託（小川内港地区Ｂ区間） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/03/27 | 2026/01/16 | 15378000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-V2410-01-13-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託（黒石川雨水幹線水門） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 新屋 | 焼津漁港海岸 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025/08/08 | 2026/03/13 | 16742000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-V2410-01-13-04
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託（焼津内港地区Ｈ１区間） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 新屋 | 焼津漁港海岸 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/07/24 | 2026/03/13 | 8382000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-V2410-01-13-05
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｖ２４１０-０１号］焼津漁港海岸 高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託（小川内港地区Ａ区間） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/07/24 | 2026/03/13 | 13717000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V2410-01-13-06
2024 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｖ２４１１-０１号］焼津漁港海岸 高潮対策工事（焼津内港Ｂ-２胸壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/06/16 | 2026/03/16 | 74360000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-V2411-01-11-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｖ４４０３-０１号］焼津漁港漁港整備船舶給水設備工事（中港地区） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 水道施設工事 | 本橋建設（株） | 焼津市中港3-4-8 | 2025/10/02 | 2026/02/27 | 5962000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V4403-01-11-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｖ１４１１-０１号］焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤（改良）工事に伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港 | 測量 | 日本海洋調査（株） | 静岡市清水区三保1871-17 | 2025/09/10 | 2025/12/12 | 6226000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事発注に先立ち、浚渫予定土砂の搬出先管理者との協議に浚渫土量が必要なため | 37-V1411-01-13-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｖ１４１５-０３号］焼津漁港水産流通基盤整備焼津外港-９．０ｍ北岸壁改良工事に伴う実施設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 7951000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係者協議用の資料作成について追加の打合せが必要となったため | 37-V1415-03-13-01
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４６０-０１号］焼津漁港海岸津波高潮設備工事（陸閘電気設備更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 焼津漁港海岸 | 電気工事 | 建電（株） | 焼津市東小川5-14-8 | 2025/09/11 | 2026/03/19 | 17570000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V2460-01-11-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４６０-０１号］焼津漁港海岸津波高潮設備工事（陸閘遠方制御設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石津 | 焼津漁港海岸 | 電気通信工事 | 沖電気工業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区呉服町2-1-5 | 2025/08/21 | 2026/02/27 | 16170000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-V2460-01-11-03
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｖ２４６０-０１号］焼津漁港海岸津波高潮設備工事（陸閘カメラ設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中港 | 焼津漁港海岸 | 電気通信工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2025/08/21 | 2026/02/27 | 32032000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V2460-01-11-04
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｖ４４９１-０１号］焼津漁港漁港計画調査海岸保全区域変更に伴う測量・申請書作成業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 焼津漁港 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/11/06 | 2026/03/23 | 4434000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-V4491-01-13-02
2025 | 焼津漁港管理事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｗ０５０８-０２号］焼津漁港漁港管理運営除草剪定等管理業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 鰯ヶ島 | 焼津漁港 | せんてい | 加藤造園（株） | 焼津市焼津5-11-22 | 2025/07/03 | 2025/12/19 | 5559000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 小川漁協からの要望による小川トイレ付近の剪定追加 | 37-W0508-02-13-01
2025 | 道路局道路保全課 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８７０-０１号］（主）伊東修善寺線ほか特定道路土工構造物点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/05/14 | 2026/02/20 | 14465000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I1870-01-13-01
2024 | 道路局道路保全課 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｉ３５８０-０１号］（国）１３６号道路施設点検業務委託（道路案内標識） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 梅名 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/06 | 2026/02/02 | 21219000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査を実施したところ、設計と現場との乖離が散見されたため。 | 36-I3580-01-13-01
2025 | 河川砂防局砂防課 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｘ１００５-０１号］ 安倍川水系ほか空間情報デジタル基盤構築事業に伴う堆砂状況基礎データ作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 追手町 | 安倍川 | 測量 | （株）エイト日本技術開発 静岡事務所 | 静岡市葵区伝馬町9-10-403 | 2025/09/25 | 2026/03/25 | 19970000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 激甚化、頻発化する土砂災害への対応として、速やかに砂防堰堤の異常堆砂状況の抽出・把握を行う必要が生じたため。 | 36-X1005-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和６年度［第３６-Ｃ４２００-０１号］（都）下田港横枕線街路整備工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | ５丁目 | （都）下田港横枕線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2024/10/01 | 2026/02/20 | 67870000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C4200-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和６年度［第３６-Ｃ４２００-０１号］（都）下田港横枕線街路整備工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | ５丁目 | （都）下田港横枕線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2024/10/01 | 2026/02/20 | 69718000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C4200-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/07/08 | 2026/03/16 | 84820000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0201-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/10/16 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（信号機移設工）（12-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 電気工事 | （株）土屋電気商会 | 下田市1-5-17 | 2025/06/23 | 2025/12/15 | 17160000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和7年10月6日工期延長請求書のとおり | 36-D0201-01-12-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３６-Ｄ０２０１-０１号］（国）１３６号道路改築工事（信号機移設工）（12-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 電気工事 | （株）土屋電気商会 | 下田市1-5-17 | 2025/06/23 | 2026/03/16 | 17160000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議による | 36-D0201-01-12-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/14 | 令和６年度［第３６-Ｄ３５００-０１号］（一）湯ケ野松崎線道路改築工事（法面工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 池代 | （一）湯ケ野松崎線 | 土木一式工事 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2024/09/25 | 2025/11/28 | 55198000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 8月1日付け協議・指示済み | 36-D3500-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９０２-０１号］（主）下田松崎線道路改築に伴う橋梁設計業務委託（小杉原橋）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 小杉原 | （主）下田松崎線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/24 | 2026/01/30 | 14112000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 補正予算要望額を把握する必要が生じたため電算帳票作成を追加する。 | 36-D4902-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９００-０３号］（一）稲取停車場線道路改築に伴う地質調査業務委託（ボーリング調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （一）稲取停車場線 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/08/05 | 2025/11/21 | 4114000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場における調査の実績に基づき、ボーリング調査及び標準貫入試験の数量を変更する。 | 36-D5900-03-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｄ６４５０-０１号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（道路詳細設計）（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/11/08 | 2025/12/22 | 18205000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 環境省協議資料作成業務の追加 | 36-D6450-01-13-04
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和６年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設工事（河川付替工）（12-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/04/09 | 2026/03/19 | 65989000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水路工、仮設坂路工等の増工による | 36-D6451-01-12-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（補強土詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 10296000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係地権者との調整による工期延長 | 36-D6451-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設事業に伴う用地測量・調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 4686000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月４日変更指示書のとおり | 36-D6451-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設事業に伴う用地測量・調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 4686000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途契約で実施する道路設計の遅延が当業務に影響し、履行期間内の完了が困難となった。 | 36-D6451-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０１号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（河川付替え設計）（13-03） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/08 | 2026/02/27 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の延長による工期延期 | 36-D6451-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 土木一式工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/10/01 | 2026/02/16 | 31647000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ブロック積工の数量変更 | 36-D6451-02-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査・弾性波探査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/04/28 | 2026/02/27 | 40216000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年７月１日付け指示書のとおり | 36-D6451-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査・弾性波探査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/04/28 | 2026/02/27 | 43076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試験の追加及び地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 36-D6451-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う測量業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 4510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 履行期間延長請求書（令和７年11月18日付け）の審査結果意見書のとおり | 36-D6451-02-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ６４５１-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う測量業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 4697000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川測量の実績に合わせ横断測量の延長を変更する | 36-D6451-02-13-02
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/01 | 令和６年度［第３６-Ｄ７００３-０１号］（国）４１４号橋梁補修工事（七滝高架橋）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 塗装工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/02/10 | 2025/12/23 | 181247000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | FRPシート設置工(橋脚)の実施数量に基づき変更する。 | 36-D7003-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５１-０１号］（国）１３５号橋梁点検業務委託（13-07） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 大川 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/27 | 2026/02/25 | 13860000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7251-01-13-07
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７０３-０１号］（主）伊東西伊豆線災害防除工事（落石対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 土木一式工事 | （有）国本組 | 賀茂郡西伊豆町仁科331-1 | 2025/09/16 | 2026/02/20 | 40359000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設足場工の施工数量の増工による | 36-I1703-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和６年度［第３６-Ｉ４１５０-１０号］（国）１３６号大型構造物修繕に伴う補修設計検討業務委託（子浦ロックシェッド01ほか）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2024/09/25 | 2025/12/15 | 29450000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採工の実績に合わせた変更 | 36-I4150-10-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１００-１０号］（主）下田石廊松崎線トンネル修繕工事に伴う調査・補修設計業務委託（塚城トンネル）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 入間 | （主）下田石廊松崎線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/12 | 2026/03/13 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | R7.11.7変更指示書による | 36-I6100-10-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２０-５０号］（国）１３５号 舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託（FWD調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025/09/04 | 2025/12/27 | 5170000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8020-50-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２０-７０号］（主）下田松崎線舗装修繕工事に伴う舗装たわみ量調査業務委託（FWD調査）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 小杉原 | （主）下田松崎線 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025/09/04 | 2025/12/27 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年10月７日指示書の理由の通り | 36-I8020-70-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０４１-５０号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 浜 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/10/21 | 2026/02/07 | 21164000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 舗装面積の増工に基づき変更する。 | 36-I8041-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０４２-７０号］（国）１３６号舗装修繕工事（舗装修繕工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025/09/24 | 2026/02/13 | 61956000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 36-I8042-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６００-０１号］二級河川青野川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 市之瀬 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 五味建設（株） | 賀茂郡南伊豆町手石766-2 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 36201000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 小口被災の防止を図り小口止工を追加計上 | 36-K2600-01-11-02
2024 | 下田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６０１-０１号］二級河川稲生沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 河内 | 二級河川稲生沢川 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/04/09 | 2026/01/16 | 19200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分場を変更するため。 | 36-K2601-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６０２-０１号］二級河川宇久須川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）（11‐01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | 二級河川宇久須川 | 土木一式工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/07/31 | 2026/03/13 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設坂路、仮締切の変更及び、護岸工の増工 | 36-K2602-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２０１-０１号］二級河川稲生沢川河川改良工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 高馬 | 二級河川稲生沢川 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/03/25 | 2025/12/19 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 残土処分場を変更するため。 | 36-K3201-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７０６-１０号］二級河川青野川河川維持修繕工事（除草工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | （有）宇田建設 | 賀茂郡南伊豆町下賀茂208-3 | 2025/10/30 | 2026/02/27 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 除草範囲を増やしたため。 | 36-K3706-10-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ４８００-０１号］二級河川稲生沢川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 北湯ヶ野 | 二級河川稲生沢川 | 土木一式工事 | 井出運送（有） | 下田市中817-1 | 2025/03/21 | 2026/03/09 | 24251000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （地質調査追加のため） | 36-K4800-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/11 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/09/24 | 2025/12/28 | 8228000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | R7.10.14指示書理由のとおり（静岡県建設工事請負契約約款第19条該当） | 36-K4801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/09/24 | 2025/12/28 | 8272000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 除草処分量の実績に基づく変更 | 36-K4801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川豪雨等災害対策工事に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）（13-04） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | 二級河川青野川 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/10/21 | 2026/02/27 | 7678000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 取合検討に伴う設計延長の増加 | 36-K4801-01-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０１-０１号］ 大川川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う設計業務委託（渓流保全工詳細設計）（13-04） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 大川 | 大川川 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/07/12 | 2026/03/13 | 6982000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 床固工修正設計業務を追加 | 36-S0701-01-13-04
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/05 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２１-０１号］前田川支川湊北沢砂防工事（渓流保全工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 前田川支川湊北沢 | 土木一式工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/03/24 | 2025/12/05 | 59400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （6号帯工設置の追加） | 36-S3021-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/18 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２１-０１号］前田川支川湊北沢砂防工事（渓流保全工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 前田川支川湊北沢 | 土木一式工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/03/24 | 2025/12/05 | 59400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事業内訳の変更のみ） | 36-S3021-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２２-０１号］ 田子太田川支川御神川砂防工事（掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | 田子太田川支川御神川 | 土木一式工事 | （株）丸協組 | 賀茂郡西伊豆町宇久須2122-1 | 2025/04/11 | 2026/02/27 | 73755000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＩＣＴ活用工事特記仕様書に基づく受注者からの協議に応じ、土量及び必要経費等が変更になったため。 | 36-S3022-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２２-０１号］ 田子太田川支川御神川砂防工事（掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | 田子太田川支川御神川 | 土木一式工事 | （株）丸協組 | 賀茂郡西伊豆町宇久須2122-1 | 2025/04/11 | 2026/02/27 | 73854000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3022-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０２７-０１号］平滑川支川平滑川上沢砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 平滑川支川平滑川上沢 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/03/18 | 13343000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （砂防課との協議に時間を要したため） | 36-S3027-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０３０-０１号］蓮台寺下沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 蓮台寺 | 蓮台寺下沢 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/03/13 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月５日付け 変更指示による | 36-S3030-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０３１-０１号］蓮台寺北沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 蓮台寺 | 蓮台寺北沢 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2026/02/27 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途指示書のとおり | 36-S3031-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１１-０１号］蓮台寺山崎Ｎｏ．２急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 蓮台寺 | 蓮台寺山崎Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/03/24 | 2026/01/16 | 58001000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削法面に滲みが確認され、早期に抑止工を行う必要が生じたため | 36-S3311-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１２-０１号］向山NO．2 急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | 向山NO．2 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 賀茂郡西伊豆町仁科814-1 | 2025/10/20 | 2026/03/13 | 19917000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3312-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１３-０１号］河内諏訪No．２急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 河内 | 河内諏訪No．２ | 地質調査 | （有）日基礎調査 | 御殿場市川島田357-11 | 2025/09/10 | 2026/02/02 | 6150000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に併せた変更 | 36-S3313-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１４-０１号］上田平急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計委託（詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 加増野 | 上田平 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/10 | 2025/12/19 | 10100000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3314-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４０１-０１号］西本郷一丁目ほか 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 西本郷 | 西本郷一丁目 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/21 | 2026/03/13 | 21380000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地での測量結果に基づき変更する。 | 36-S3401-01-13-01
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４０１-０１号］西本郷一丁目ほか 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 西本郷 | 西本郷一丁目 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/21 | 2026/03/23 | 21380000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議に不測の日時を要したため。 | 36-S3401-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４０１-０１号］ 仁科川 ほか 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（砂防基盤図作成）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | 仁科川 | 測量 | 日本工営都市空間（株） 静岡支店 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 ﾏｰｸｽ･ｱﾈｼｽﾀﾜｰ東静岡2階 | 2025/04/29 | 2026/02/27 | 18181000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3401-01-13-02
2024 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５０１-０１号］石廊 ほか 土砂災害警戒区域標識設置工事（標識設置工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎 | 石廊 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/03/24 | 2026/03/13 | 27800000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整により、設置位置及び施工方法等に変更が生じたため。 | 36-S3501-01-11-01
2024 | 下田土木事務所 | 2025/12/15 | 令和６年度［第３６-Ｓ５０５１-０１号］ 五十鈴川砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | 五十鈴川 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/03/27 | 2025/12/19 | 2535000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者１名と連絡が取れず、境界確定が完了しなかったため。 | 36-S5051-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｓ５３０１-０１号］ 青野川砂防工事（除石工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 蛇石 | 青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 20382000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐木工における施工数量の増工による | 36-S5301-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３６-Ｓ５３０２-０１号］ 稲取大川砂防工事（護床工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取大川 | 土木一式工事 | 三鈴建設（株） | 賀茂郡東伊豆町稲取387 | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 6534000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 起工測量の結果に基づく床張工の数量変更。 | 36-S5302-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００４-０１号］船田川地すべり対策工事（水抜ボーリング洗浄工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 船田 | 船田川 | 土木一式工事 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2025/09/24 | 2026/01/30 | 9600000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 防護柵端末支柱の設置にあたり、コアー削孔の増工が必要になったため。 | 36-S6004-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｓ６３０６-０１号］片瀬坂町砂防等維持工事（伐採・排水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 片瀬 | 片瀬坂町 | 土木一式工事 | 高橋建設（株） | 賀茂郡東伊豆町白田695 | 2025/10/31 | 2026/02/27 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S6306-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３６-Ｖ２２１０-０１号］稲取漁港海岸海岸高潮対策に伴う起伏式陸閘実施設計業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/08 | 2026/03/16 | 15950000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 排水経路の設置位置についての漁協・地元区との調整に不測の日時を要したため。 | 36-V2210-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３６-Ｖ４２７０-０１号］稲取漁港県土強靭化対策事業（漁港）-４．０ｍ岸壁前浚渫工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | しゅんせつ工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/07/07 | 2025/11/25 | 30183000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V4270-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３６-Ｖ４２８０-０１号］稲取漁港海岸自然災害防止対策工事（新田護岸嵩上工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/08/05 | 2026/03/25 | 38400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V4280-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４５２-０１号］下田港改良工事（外ヶ岡岸壁補修工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 外ヶ岡 | 下田港 | 土木一式工事 | （株）土屋建設 | 下田市武ｹ浜6-43 | 2025/10/30 | 2026/03/06 | 10041000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6452-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４５５-０１号］下田港改良内港泊地Ｃ（-2．0ｍ）浚渫工事（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 武ガ浜 | 下田港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/09/16 | 2026/01/12 | 39820000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6455-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｂ０１００-０１号］（国）１３５号土木施設災害調査に伴う設計業務委託（擁壁修正設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）綜合技術コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市駿河区八幡5-7-5-2C | 2025/07/28 | 2026/02/13 | 6666000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月14日履行期間延長請求書の審査結果意見書のとおり | 37-B0100-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｂ０１００-０１号］（国）１３５号土木施設災害調査に伴う設計業務委託（擁壁修正設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）綜合技術コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市駿河区八幡5-7-5-2C | 2025/07/28 | 2026/02/13 | 8151000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | Ｌ型擁壁工詳細設計（類似構造物）を追加する。 | 37-B0100-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｂ０１００-０１号］（国）１３５号土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | （国）１３５号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/10/29 | 2026/02/21 | 2761000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 37-B0100-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４０１-０１号］（都）下田港横枕線街路整備に伴う測量・設計業務委託（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ３丁目 | （都）下田港横枕線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/24 | 2026/02/24 | 11187000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5401-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２００-０１号］（国）１３６号道路改築に伴う設計業務委託（道路詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/23 | 2026/03/25 | 9658000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議資料作成 | 37-D0200-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５００-０１号］（一）南伊豆松崎線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 岩科北側 | （一）南伊豆松崎線 | 土木一式工事 | （有）原田建設 | 賀茂郡松崎町岩科北側1042 | 2025/09/22 | 2026/03/25 | 20350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 資材（擁壁）の搬入に不測の日時を要したため。 | 37-D1500-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５０２-０１号］（一）仁科峠宇久須線道路改築に伴う測量・設計・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/01 | 2026/03/13 | 10054000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計内容に伴う用地測量範囲の変更等 | 37-D1502-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０００-０１号］（一）仁科峠宇久須線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | 土木一式工事 | 丸宇興業（株） | 賀茂郡西伊豆町宇久須394 | 2025/10/09 | 2026/02/28 | 28500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 舗装工事の面積増工による | 37-D5000-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０５０-０１号］（国）１３５号道路改築工事（側溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025/08/12 | 2025/12/26 | 28500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工実績に基づく数量変更 | 37-D5050-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２３０-０１号］（国）１３６号道路改築に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 雲見 | （国）１３６号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/09/10 | 2026/01/18 | 6149000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量を変更するもの。 | 37-D6230-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０１号］（一）河津下田線道路新設事業に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 落合 | （一）河津下田線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/10/16 | 2026/03/19 | 8250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議による工期延長 | 37-D6450-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/01/30 | 11121000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査実績に合わせ数量等を変更する | 37-D6450-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 13200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者の承諾を得るのに不測の日時を要した | 37-D6450-02-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 10362000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 37-D6450-02-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 15510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者から了承を得るの不測の日時を要したため | 37-D6450-02-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う地質調査業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/07/28 | 2026/02/27 | 16951000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に合わせ数量等を変更する | 37-D6450-02-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/07 | 2026/03/16 | 12210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年12月５日履行期間延長請求書の審査結果意見書のとおり | 37-D6450-02-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ６４５０-０２号］（一）河津下田線道路新設に伴う設計業務委託（法面詳細設計）（13-06） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （一）河津下田線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/16 | 2026/03/16 | 6490000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別業務（地質調査）成果の遅れによる遅延 | 37-D6450-02-13-06
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００１-０１号］（一）下田南伊豆線橋梁補修工事（永坂橋）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | （一）下田南伊豆線 | 土木一式工事 | 五味建設（株） | 賀茂郡南伊豆町手石766-2 | 2025/12/10 | 2026/03/19 | 5100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 塗膜の処分を追加するため。 | 37-D7001-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５１-０１号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/27 | 2026/03/19 | 20790000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7251-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５１-０１号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/27 | 2026/03/19 | 22770000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7251-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０５-０１号］（国）１３５号橋梁修繕に伴う設計業務委託（下松葉橋BOX）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/29 | 2026/03/19 | 4070000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本橋の損傷状況に適用性のある補修工法の選定に時間を要しているため。 | 37-D8105-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ９００２-０１号］（一）稲取停車場線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | （一）稲取停車場線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/17 | 2026/03/25 | 22000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土地への立入り及び境界立会に際し、地権者との調整に不測の日数がかかっているため。 | 37-D9002-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４０１-０１号］（一）南伊豆松崎線道路改築に伴う測量・設計・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下小野 | （一）南伊豆松崎線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/17 | 2026/02/16 | 4510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地測量の実績に併せた変更 | 37-D9401-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０１-１０号］（主）下田石廊松崎線ほか交通安全工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎 | （主）下田石廊松崎線 | 塗装工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/09/17 | 2025/11/28 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途指示書のとおり | 37-I0101-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０２-７０号］（国）１３６号ほか交通安全工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 雲見 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）ワイズトラスト | 静岡市駿河区東新田2-11-29-2 | 2025/08/07 | 2025/11/28 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年11月４日指示書の理由の通り（静岡県建設工事請契約書約款第19条該当） | 37-I0102-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025/09/04 | 2026/01/30 | 10142000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書の理由の通り | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025/09/04 | 2026/02/27 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 請負業者が施工明示条件に記載された現地調査を行い、その報告を受け、区画線が薄れた箇所を確認したため。 | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０３-７０号］（主）伊東西伊豆線ほか交通安全工事（区画線工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | （主）伊東西伊豆線 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025/09/04 | 2026/02/27 | 11640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ゼブラ（45cm 白）は警察協議のため。実線（15㎝ 白）は施工予定箇所の他に区画線が薄い箇所を確認のため。 | 37-I0103-70-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３０４-５０号］（国）１３５号県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 谷津 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2025/11/07 | 2026/02/22 | 19366000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0304-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３０６-５０号］（国）１３５号県土環境保全工事（防草工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025/10/29 | 2026/03/23 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0306-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３０９-７０号］（国）１３６号県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 道部 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （有）山本組 | 賀茂郡西伊豆町大沢里322-2 | 2025/09/22 | 2026/01/30 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I0309-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００１-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う地質調査業務委託（石部工区）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | （国）１３６号 | 地質調査 | 土屋産業（株） | 沼津市末広町274 | 2025/07/28 | 2025/12/07 | 10967000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ○月○日付け協議・指示済み | 37-I1001-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００１-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-03） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 石部 | （国）１３６号 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/12/11 | 2026/03/25 | 4114000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法務局と調整の結果、測量面積が変わったもの。 | 37-I1001-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２００-０１号］（国）１３６号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/09 | 2026/02/26 | 6237000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | R7.10.6変更指示書のとおり | 37-I1200-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２００-０１号］（国）１３６号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/09 | 2026/02/26 | 6270000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面対策施設の損傷が確認され撤去にあたり背後地の安全確認を行う必要が生じたため | 37-I1200-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２００-０２号］（国）１３５号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 縄地 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/26 | 2026/02/27 | 7051000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | (国)414号(賀茂郡河津町梨本地先)において、横断暗渠の損傷が確認され、緊急で調査する必要があると判断した | 37-I1200-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２０２-０２号］（一）下田南伊豆線災害防除工事に伴う測量・設計業務委託（法面工詳細設計）（１３ - ０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ６丁目 | （一）下田南伊豆線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/12/02 | 2026/03/25 | 5357000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 推定岩盤線の作成を行う必要が生じたため | 37-I1202-02-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（排水路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 白浜 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）安藤組 | 下田市白浜1865-4 | 2025/07/22 | 2026/03/23 | 12980000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係地権者との調整による工期延長 | 37-I1700-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０２-０１号］（主）下田松崎線災害防除工事（落石防護柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 加増野 | （主）下田松崎線 | 土木一式工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/09/24 | 2026/03/06 | 29990000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （現地精査によるネットの追加） | 37-I1702-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０４-０１号］（主）下田石廊松崎線災害防除に伴う測量・設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下流 | （主）下田石廊松崎線 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/19 | 2026/03/13 | 8260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （詳細な追加調査を行うため） | 37-I1704-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０５-０１号］（国）１３６号災害防除に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 伊浜 | （国）１３６号 | 地質調査 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/11/05 | 2026/03/04 | 5430000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に併せた変更 | 37-I1705-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０６-０１号］（国）４１４号災害防除に伴う測量・設計業務委託（縦排水路工詳細設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 梨本 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/11 | 2026/03/16 | 11110000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法枠詳細設計業務の追加 | 37-I1706-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０７-０１号］（主）下田石廊松崎線災害防除に伴う測量・設計委託（予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎 | （主）下田石廊松崎線 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/07/05 | 2026/03/06 | 6720000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面の吹付状態が箇所によって異なり、別の工法で比較検討する必要が生じ、法面予備設計を１断面追加したため。 | 37-I1707-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０８-０１号］（一）熱川片瀬線災害防除に伴う測量・設計業務委託（法面工）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 片瀬 | （一）熱川片瀬線 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/05 | 2026/03/19 | 7931000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果に鑑み、モタレ式擁壁工詳細設計N=1式をモルタル吹付設計N=1式に変更する。 | 37-I1708-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７０９-０１号］（国）１３６号災害防除工事に伴う測量・設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/25 | 2026/03/19 | 8019000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果に基づく検討工種変更 | 37-I1709-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９１-１０号］（一）須崎柿崎線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 須崎 | （一）須崎柿崎線 | 電気工事 | （株）土屋電気商会 | 下田市1-5-17 | 2025/08/05 | 2026/02/27 | 16090000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 支柱の腐食が見つかり、建て替えを行うため。 | 37-I1791-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（簡易式落石防護柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/10/01 | 2026/01/13 | 25377000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採範囲の変更 | 37-I1800-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８００-０１号］（国）１３５号災害防除工事（ポケット式落石防護網工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | 東海建設（株） | 賀茂郡河津町峰222 | 2025/11/04 | 2026/03/23 | 41239000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 丁張測量の結果に合わせ施工面積を変更する | 37-I1800-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８０１-０１号］（主）下田松崎線災害防除工事（法面補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 小杉原 | （主）下田松崎線 | 土木一式工事 | 西伊豆貨物自動車（株） | 賀茂郡松崎町那賀38-3 | 2025/08/12 | 2026/02/05 | 71830000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地伐採後の法面補修工面積の増工による。 | 37-I1801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８０２-０１号］（一）仁科峠宇久須線災害防除工事（落石防護網工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/11/04 | 2026/02/16 | 54296000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事業費内訳の変更） | 37-I1802-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８０２-０１号］（一）仁科峠宇久須線災害防除工事（落石防護網工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 宇久須 | （一）仁科峠宇久須線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）賀茂重機 | 賀茂郡西伊豆町宇久須1520-1 | 2025/11/04 | 2026/03/23 | 54296000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電線の移設作業が遅延したため。 | 37-I1802-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８１-５０号］（国）４１４号ほか道路照明工事（道路照明灯LED化）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 下佐ヶ野 | （国）４１４号 | 電気工事 | （有）渡辺電気商会 | 賀茂郡南伊豆町下賀茂165-2 | 2025/11/17 | 2026/02/26 | 9640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、経年劣化により照度が低下しているナトリウム灯が確認され、早急に取替が必要と判断したため | 37-I1881-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８１-７０号］（主）下田松崎線道路照明工事（道路照明灯更新工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 櫻田 | （主）下田松崎線 | 電気工事 | （株）下田電化設備工業 | 下田市西本郷1-8-8 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 17460000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者による点検結果に伴う、撤去及び設置照明灯の追加 | 37-I1881-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８１-７０号］（主）下田松崎線道路照明工事（道路照明灯更新工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 櫻田 | （主）下田松崎線 | 電気工事 | （株）下田電化設備工業 | 下田市西本郷1-8-8 | 2025/09/24 | 2026/03/23 | 17460000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 照明灯器具の納品遅れに伴う工期延長 | 37-I1881-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３１-１０号］（主）下田松崎線交通安全施設工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 相玉 | （主）下田松崎線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）繁美建材土木 | 下田市本郷3-2 | 2025/09/10 | 2026/03/02 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | コンクリート基礎の破損が確認され、その修繕を追加するため。 | 37-I3531-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５２-１０号］（国）１３６号交通安全施設工事（歩道修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | １丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/11/20 | 2026/03/16 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工箇所、施工数量及び施工歩掛の変更による | 37-I3552-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５５-７０号］（国）１３６号交通安全施設工事（歩道舗装工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025/12/03 | 2026/01/30 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I3555-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９０１-０１号］（国）１３６号道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 仁科 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 賀茂郡西伊豆町仁科814-1 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 28270000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通整理人の確保に不測の日時を要したため。 | 37-I3901-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３５号ほか道路維持（道路除草）業務委託第１工区（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | （国）１３５号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 11209000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３６号ほか道路維持（道路除草）業務委託第２工区（１３-０２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 |  | （国）１３６号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 19580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３５号ほか道路維持（道路除草）業務委託第３工区（１３-０３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 |  | （国）１３５号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 16115000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２０-０３号］（国）１３６号ほか道路維持（道路除草）業務委託第４工区（１３-０４） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 |  | （国）１３６号 | 除草 | 下田地区建設事業（同） | 下田市東本郷2-7-1 | 2025/04/01 | 2026/02/20 | 12914000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地作業を実施した結果により、実績により変更する。 | 37-I5020-03-13-04
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１０２-１０号］（国）１３６号トンネル修繕工事（広岡トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | ４丁目 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （株）外岡組 | 下田市東本郷1-7-15 | 2025/09/24 | 2026/01/26 | 13900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （ひび割れ補修工法の低圧注入工から高圧注入工に変更のため） | 37-I6102-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ６１０３-１０号］（主）下田石廊松崎線トンネル修繕工事（入間第２トンネルほか）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 入間 | （主）下田石廊松崎線 | 土木一式工事 | 池野ブルドーザー（株） | 賀茂郡南伊豆町加納451 | 2025/08/04 | 2026/01/30 | 24300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | （事前調査による新たな損傷箇所が判明したため） | 37-I6103-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０４-５０号］（国）１３５号ほか道路利用環境改善工事（標識修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 谷津 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025/08/28 | 2025/11/28 | 4884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7304-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０４-７０号］（国）１３６号ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 江奈 | （国）１３６号 | 塗装工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025/08/05 | 2025/12/12 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 令和７年10月８日指示書の理由の通り（静岡建設工事請負約款第19条該当） | 37-I7304-70-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０１-１０号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/09/24 | 2026/01/16 | 13230000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が新たに確認され、施工延長を増工するため。 | 37-I7501-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０２-１０号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 柿崎 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）安藤組 | 下田市白浜1865-4 | 2025/09/24 | 2026/01/30 | 13240000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が確認され、転落防止柵工を増工するため。 | 37-I7502-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０３-１０号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（転落防止柵工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）保坂 | 賀茂郡南伊豆町湊1098-3 | 2025/12/10 | 2026/03/13 | 4880000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工範囲の付近に腐食している防護柵が新たに確認され、施工延長を増工するため。 | 37-I7503-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０４-５０号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（転落防止柵修繕工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/10/03 | 2026/03/24 | 11500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果、金網の老朽化を当初想定よりも広い範囲で確認したため、施工延長を伸ばすことで対応する。 | 37-I7504-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０１-０１号］（国）１３６号道路利用環境改善工事（横断暗渠補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡西伊豆町 | 田子 | （国）１３６号 | 土木一式工事 | （有）国本組 | 賀茂郡西伊豆町仁科331-1 | 2025/08/05 | 2026/03/25 | 72655000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 10/6,10/9,10/20,10/31,11/14協議・指示 | 37-I7601-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４０-５０号］（国）１３５号ほか伐採工工事（伐木工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 見高 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2025/09/16 | 2026/02/25 | 26125000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採木の処分数量の増工 | 37-I7940-50-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０４１-１０号］（国）１３６号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 吉佐美 | （国）１３６号 | 舗装工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/11/11 | 2026/02/27 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 付近に発注箇所より損傷が激しい箇所を発見し、この箇所の工事を優先したため | 37-I8041-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３０１-１０号］（国）４１４号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 河内 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 丸三工業（株） | 下田市吉佐美1018-1 | 2025/12/02 | 2026/03/06 | 22000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量結果により面積の数量が変更になったため。 | 37-I8301-10-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０２-０１号］二級河川敷根川河川台帳整備に伴う測量業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 敷根 | 二級河川敷根川 | 測量 | 東亜測量設計（株） | 三島市松本8-2 | 2025/08/01 | 2025/12/19 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注業者の現地調査により４級基準点測量の数量が増加したため。 | 37-K0702-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理管理用制御処理設備保守業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 電気通信工事 | 富士通Ｊａｐａｎ（株） 関西・中部公共ビジネス統括部（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2025/04/30 | 2026/03/31 | 9900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設備故障による修理費の計上 | 37-K1082-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理取水放流設備保守業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 5379000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 特例措置における業務委託料の変更 | 37-K1082-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８２-０１号］青野大師ダム河川維持管理堆砂測量・堤体観測業務委託（13-06） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 青野 | 青野大師ダム | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/05/29 | 2026/03/19 | 7440000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 例年に比べ、ダムの貯水位が低く、当初予定していた貯水池深浅測量と補備測量の範囲は変わったため。 | 37-K1082-01-13-06
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４００-０１号］二級河川青野川緊急自然災害防止対策工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/09/01 | 2026/03/25 | 71950000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 小口被災の防止を図りすりつけ工を追加計上 | 37-K4400-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４０１-０１号］二級河川大賀茂川緊急自然災害防止対策工事（人道橋橋台工）（22-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 大賀茂 | 二級河川大賀茂川 | 土木一式工事 | （株）外岡組 | 下田市東本郷1-7-15 | 2025/09/16 | 2026/03/17 | 43710000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4401-01-22-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４０１-０１号］二級河川大賀茂川緊急自然災害防止対策工事（人道橋上部工）（22-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 大賀茂 | 二級河川大賀茂川 | 土木一式工事 | （株）外岡組 | 下田市東本郷1-7-15 | 2025/10/09 | 2026/03/25 | 22129000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導員の変更 | 37-K4401-01-22-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６００-０１号］二級河川河津川県土強靭化対策工事（除草工・河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 谷津 | 二級河川河津川 | 土木一式工事 | 斉藤土木（株） | 賀茂郡河津町川津筏場16-1 | 2025/10/09 | 2026/02/25 | 29100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河床掘削工の増工に基づき変更する。 | 37-K4600-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０１-０１号］二級河川那賀川県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 南郷 | 二級河川那賀川 | 土木一式工事 | （株）玉組 | 賀茂郡松崎町池代92 | 2025/06/10 | 2026/02/13 | 29580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT測量の結果に伴う掘削土量等の変更 | 37-K4601-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０１-０１号］二級河川仁科川 県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里祢宜畑 | 二級河川仁科川 | 土木一式工事 | （有）山本組 | 賀茂郡西伊豆町大沢里322-2 | 2025/10/23 | 2026/03/25 | 8650000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4601-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川緊急豪雨災害対策工事（フラップゲート工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 上賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/07/29 | 2026/02/10 | 12903000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工方法の検討による差筋施工方法の変更 | 37-K4801-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８０１-０１号］二級河川青野川緊急豪雨災害対策工事（水制工）（１１-０２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 上賀茂 | 二級河川青野川 | 土木一式工事 | 恵比寿建設（株） | 賀茂郡南伊豆町石井2 | 2025/11/04 | 2026/03/25 | 32615000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ＩＣＴ活用工事に係る費用の計上 | 37-K4801-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０１-０１号］ 白田川支川堰口川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤補強工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 白田 | 白田川支川堰口川 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/08/18 | 2026/02/13 | 52250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設堰堤と設計図書で形状に相違があったため、コンクリート打設数量を増工する。 | 37-S0701-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５０３-０１号］上田平急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 加増野 | 上田平 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/18 | 2026/03/19 | 5280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 契約後、法務局より一部の土地が広大地と認められ、境界確認が省略されたため。 | 37-S4503-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０２-０１号］ 濁川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 奈良本 | 濁川 | 土木一式工事 | （有）坂田組 | 賀茂郡東伊豆町奈良本500 | 2025/10/07 | 2026/02/27 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削数量の増工 | 37-S5102-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０２-０１号］ 志津摩川砂防工事（ふとんかご工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 志津摩川 | 土木一式工事 | 金生建設（株） | 賀茂郡東伊豆町稲取1676-12 | 2025/11/17 | 2026/03/16 | 12122000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ふとんかごの規格変更及び数量変更 | 37-S5302-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０２-０１号］ 志津摩川砂防に伴う地質調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 志津摩川 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/10/17 | 2026/02/28 | 10670000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地確認の結果、モノレール延長に差異があったため。 | 37-S5302-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０３-０１号］ 河津川支川佐ヶ野川砂防工事（堆積土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡河津町 | 川津筏場 | 河津川支川佐ヶ野川 | 土木一式工事 | さくら建設（株） | 賀茂郡河津町峰358 | 2025/10/09 | 2026/01/19 | 26350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工ヤード確保のための仮設工の変更 | 37-S5303-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０４-０１号］ 仁科川支川白川砂防事業に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 大沢里 | 仁科川支川白川 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/09 | 2026/02/14 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 初回現地立会で、当初の河床低下が認められる区間から、護岸のひび割れが確認された延長を対象としたため。 | 37-S5304-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０２-０１号］ 志津摩川 砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託（管理用道路）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 志津摩川 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/18 | 2026/03/25 | 10450000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係地権者との土地の立入調整 | 37-S5402-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０１号］前原急傾斜砂防等維持工事（法面補修工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 前原 | とび・土工・コンクリート工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 34309000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 法面上に劣化の原因となる、小段の側溝と縦水路が確認され、撤去するため。 | 37-S7210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０１号］前原急傾斜砂防等維持工事（法面補修工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 | 前原 | とび・土工・コンクリート工事 | 長田建設工業（株） | 賀茂郡南伊豆町湊320-4 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 35640000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 想定よりも空隙厚が大きく、充填量が増えたため。 | 37-S7210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２１０-０４号］浦上南砂防等維持工事（法面伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡西伊豆町 | 安良里 | 浦上南 | 土木一式工事 | 丸宇興業（株） | 賀茂郡西伊豆町宇久須394 | 2025/12/10 | 2026/02/03 | 4900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S7210-04-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｖ１２４０-０１号］妻良漁港施設機能強化工事（北防波堤基礎改良工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 妻良 | 妻良漁港 | 土木一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/10/17 | 2026/03/25 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 先に着手しているR6補正工事の作業工程の見直しにより、ブロック据付をN=36個から60個に増工する。 | 37-V1240-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｖ２２１０-０１号］稲取漁港海岸海岸高潮対策に伴う胸壁嵩上工事（下町防潮堤）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/10/08 | 2026/03/06 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元合意による施工範囲の追加 | 37-V2210-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第２船揚場改良工事（その２）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/07/22 | 2025/12/12 | 35013000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V6210-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（上部工嵩上げ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | （株）竹内組 | 賀茂郡東伊豆町稲取665 | 2025/08/18 | 2026/03/13 | 30041000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工時期及び施工方法について、漁業関係者との調整に不測の日時を要したため。 | 37-V6210-01-11-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進第１北防波堤改良工事（基礎工）（11-03） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/16 | 2026/02/13 | 75400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-V6210-01-11-03
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進に伴う廃棄物海洋投入処分申請書作成業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 建設コンサルタント | 三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区石田1-20-6 | 2025/09/11 | 2026/03/25 | 4983000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 環境省との海洋投入申請範囲に対する底質調査箇所の調整に不測の日時を要したため。 | 37-V6210-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｖ６２１０-０１号］稲取漁港地方創生港整備推進に伴う底質調査業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡東伊豆町 | 稲取 | 稲取漁港 | 建設コンサルタント | （株）静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 2025/09/11 | 2026/02/25 | 6589000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-V6210-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６４１-０１号］下田港港湾現況等調査に伴うマリーナ整備のための港内静穏度解析業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 柿崎 | 下田港 | 建設コンサルタント | パシフィックコンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区御幸町11-30 | 2025/09/18 | 2026/03/13 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W1641-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００２-０１号］松崎港海岸高潮対策工事（防潮堤嵩上工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 江奈 | 松崎港海岸 | 土木一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/10/03 | 2026/03/25 | 55638000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2002-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００２-０１号］松崎港海岸高潮対策に伴う南川水門設計業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 江奈 | 松崎港海岸 | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025/07/22 | 2026/03/27 | 35585000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長）による | 37-W2002-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００２-０１号］松崎港海岸高潮対策設計業務委託（第１門扉・第４門扉）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 松崎 | 松崎港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/09/16 | 2026/03/23 | 12364000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長）による | 37-W2002-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００２-０１号］松崎港海岸高潮対策に伴う手動陸閘基本設計業務委託（第５門扉・第６門扉）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡松崎町 | 江奈 | 松崎港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/09/16 | 2026/03/23 | 12364000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長）による | 37-W2002-01-13-03
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００９-０１号］手石港海岸高潮対策に伴う測量設計業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港海岸 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/10 | 2026/02/25 | 11726000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による数量変更 | 37-W2009-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００９-０１号］手石港海岸高潮対策に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港海岸 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/26 | 2026/03/19 | 22759000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2009-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００９-０１号］手石港海岸高潮対策に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港海岸 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/26 | 2026/03/19 | 21879000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2009-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４５５-０１号］下田港自然災害防止対策工事（鍋田物揚場改修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 下田港 | 土木一式工事 | （有）向田興業 | 下田市旧岡方村698-10 | 2025/11/14 | 2026/02/21 | 6790000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による数量変更 | 37-W5455-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４５５-０１号］下田港自然災害防止対策工事（鍋田物揚場改修工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | ５丁目 | 下田港 | 土木一式工事 | （有）向田興業 | 下田市旧岡方村698-10 | 2025/11/14 | 2026/03/23 | 6790000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設利用である筑波大との搬入出の調整に不測の日時を要したため | 37-W5455-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４６０-０１号］手石港自然災害防止対策工事（手石港水門設備補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 湊 | 手石港 | 鋼構造物工事 | 日軽エンジニアリング（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町59-7 | 2025/10/24 | 2026/03/04 | 16918000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査を踏まえ、照査内容が妥当と判断したため、間接製作費を追加計上する。 | 37-W5460-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４５５-０１号］下田港改良に伴う底質調査業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 下田市 | 港内 | 下田港 | 建設コンサルタント | （株）サイエンス | 静岡市清水区小芝町4-13 | 2025/09/11 | 2026/02/03 | 5786000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 海洋投入申請書作成に必要な底質調査の箇所及び検体数を環境省と調整を行い、再度検討したため。 | 37-W6455-01-13-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０６-０１号］手石港県土強靭化対策事業（港湾）浚渫工事（湊泊地 -2．0ｍ）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 賀茂郡南伊豆町 | 手石 | 手石港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/10/02 | 2026/03/13 | 70213000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 手石泊地内の沈船が支障となり、組立式台船の組立ができないため、沈船引上げ工を追加計上する。 | 37-W8606-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０７-０１号］松崎港県土強靭化対策事業（港湾）物揚場泊地A（-２．５ｍ）浚渫工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 松崎 | 松崎港 | しゅんせつ工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/07/18 | 2025/12/16 | 34177000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W8607-01-11-01
2025 | 下田土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０９-０１号］下田港県土強靭化対策事業（港湾）に伴う底質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 港内 | 下田港 | 建設コンサルタント | （株）静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 2025/09/24 | 2026/03/11 | 15499000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量結果から現況の堆積土砂を踏まえ、環境省と協議を行ったところ、底質調査箇所及び分析方法に変更が生じたため。 | 37-W8609-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６０９-０１号］下田港県土強靭化対策事業（港湾）に伴う底質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 港内 | 下田港 | 建設コンサルタント | （株）静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 2025/09/24 | 2026/03/11 | 16588000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 底質調査箇所について、環境省との調整を踏まえ、分析数に変更が生じたため。 | 37-W8609-01-13-02
2025 | 下田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｚ０１０１-０１号］下田中公舎屋上防水・外壁修繕工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 | 東中 | 下田中住宅 | 建築一式工事 | 河津建設（株） | 下田市中411-1 | 2025/09/29 | 2026/02/06 | 22649000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0101-01-11-01
2021 | 熱海土木事務所 | 2026/01/06 | 令和３年度［第３３-Ｋ２０５４-０１号］二級河川初川広域連携工事（初川水門）（１１ー０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 渚町 | 二級河川初川 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2022/03/18 | 2029/11/30 | 2182917000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 33-K2054-01-11-01
2023 | 熱海土木事務所 | 2025/12/12 | 令和５年度［第３５-Ｄ４９１０-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2023/08/15 | 2026/01/15 | 101706000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-D4910-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０３-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第７２号（法面工）（１１-０２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/03/28 | 2026/02/27 | 122463000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1503-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０３-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第７２号（法面工）（１１-０２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/03/28 | 2026/02/27 | 122881000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1503-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０４-０１号］（主）熱海箱根峠線６年災害復旧工事６年災査定第73号（落石防護柵復旧工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 笹良ケ台町 | （主）熱海箱根峠線 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/28 | 2026/02/27 | 29425000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1504-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０４-０１号］（主）熱海箱根峠線６年災害復旧工事６年災査定第73号（落石防護柵復旧工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 笹良ケ台町 | （主）熱海箱根峠線 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/28 | 2026/03/19 | 31157189 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1504-01-11-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｂ１５０６-０１号］（国）１３５号６年災害復旧工事 ６年災査定第75号（擁壁工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山稲村 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/02/20 | 2025/11/28 | 127193000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B1506-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｃ５４０８-０１号］（都）熱海駅和田浜通り線街路整備に伴う道路・交差点予備設計業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 田原本町 | （都）熱海駅和田浜通り線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 6578000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5408-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５２５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築事業に伴う路線測量業務委託（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | （一）伊東川奈八幡野線 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/22 | 2025/12/12 | 3839000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D1525-01-13-02
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９１５-０１号］（一）中大見八幡野線道路改築工事（ブロック積工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 池 | （一）中大見八幡野線 | 土木一式工事 | （有）杉進建設 | 伊東市池526-4 | 2024/09/18 | 2026/03/16 | 93159000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D4915-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８０５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（道路拡幅工・東三野原工区）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/08/06 | 2025/12/02 | 18446000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5805-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９０４-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（西町会館工区その２）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/10/08 | 2026/03/25 | 15972000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5904-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ７０１３-０１号］（国）１３５号橋梁補修工事（朝日大橋補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | （国）１３５号 | 塗装工事 | （株）ＢＥＬＬ ＳＨＩＦＴ | 沼津市新宿町9-6佐藤ビル6F | 2025/11/19 | 2026/02/26 | 14337000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7013-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｄ８３０２-０１号］（国）１３５号橋梁耐震対策工事（逢初橋 橋脚補強工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/08/06 | 2026/03/18 | 54032000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D8302-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/18 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７１１-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除工事（補強土壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/09/03 | 2026/03/09 | 92796000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1711-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３６-Ｉ１９５０-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 荻 | （主）伊東修善寺線 | 地質調査 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 9812000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I1950-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｉ１９５０-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う地質調査業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 荻 | （主）伊東修善寺線 | 地質調査 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 9757000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I1950-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３１-０１号］（国）１３５号ほか道路維持（路面土砂等排除）工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 昭和舗道（株） | 伊豆の国市三福396-1 | 2025/09/23 | 2026/03/23 | 14193000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I5031-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１０７-０１号］（国）１３５号トンネル修繕工事（田代トンネル）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 玖須美元和田 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2025/09/25 | 2026/02/09 | 25256000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6107-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/09/17 | 2026/01/12 | 47371000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I8061-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024/12/18 | 2026/01/15 | 217844000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2254-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024/12/18 | 2026/02/09 | 217844000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設水路との接続部の検討に不足の日時を要したため。 | 36-K2254-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２５４-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策【暗渠部】工事（函渠工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2024/12/18 | 2026/02/09 | 222992000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 床掘作業時に発生した石材の処分 | 36-K2254-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６１１-０１号］二級河川烏川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（根継工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 二級河川烏川 | 土木一式工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025/10/14 | 2026/02/08 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2611-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６０６-０１号］二級河川伊東大川ほか県土強靭化対策工事（伐採工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 松川町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 20988000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4606-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６０６-０１号］二級河川伊東大川ほか県土強靭化対策工事（伐採工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 松川町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 21000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4606-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０２-０３号］ 伊東大川支川落合川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 鎌田 | 伊東大川支川落合川 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2024/10/24 | 2026/01/16 | 114000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0702-03-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０１１-０１号］ 逢初川砂防工事（土砂撤去工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/03/26 | 2026/01/26 | 90838000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3011-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３６-Ｓ３１０２-０１号］烏川支川桑原沢ほか土砂・洪水氾濫対策に伴う測量業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 烏川支川桑原沢 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/09 | 2025/12/07 | 7667000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3102-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４１１-０１号］熱海土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 熱海土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/15 | 2026/03/19 | 14034000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3411-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５１１-０２号］熱海土木事務所管内（伊東市内）情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 熱海土木事務所管内 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/08/07 | 2026/01/30 | 6400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3511-02-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５１１-０２号］熱海土木事務所管内（伊東市内）情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 熱海土木事務所管内 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/08/07 | 2026/02/20 | 6400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3511-02-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｓ４００２-０１号］西熱海町災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（法面工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 西熱海町 | 西熱海町 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/13 | 2026/01/30 | 56418840 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4002-01-11-01
2024 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｓ４００２-０１号］西熱海町災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（法面工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 西熱海町 | 西熱海町 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/03/13 | 2026/01/30 | 56418840 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4002-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５１０-０１号］見晴町急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（１３-０２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 岡 | 見晴町 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 6974000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S4510-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５１０-０１号］見晴町急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（１３-０２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 岡 | 見晴町 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 7183000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S4510-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｓ５０５２-０１号］宮川砂防に伴う用地測量・設計業務委託（渓流保全工設計）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 宮川 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/15 | 2026/03/20 | 14250000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5052-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/11 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９２-０１号］宮の前砂防等維持工事（伐採工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 初島 | 宮の前 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/08/28 | 2026/01/09 | 7756000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7292-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２９２-０２号］仲留田急傾斜地ほか砂防等維持工事（伐採工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 仲留田 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊東市宇佐美3502-25 | 2025/10/09 | 2026/01/30 | 6116000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7292-02-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｖ１１３５-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全工事（片町岸壁補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 網代 | 網代漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/10/01 | 2026/03/18 | 147653000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1135-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策に伴う地震動波形設定業務委託（多賀地区南工区）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 下多賀 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/08/27 | 2026/02/13 | 11253000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2004-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策に伴う地震動波形設定業務委託（多賀地区南工区）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 下多賀 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/08/27 | 2026/02/13 | 12573000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2004-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０２-０１号］伊東港海岸海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画策定業務委託（湯川西・湯川東離岸堤潜堤）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 湯川 | 伊東港海岸 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/09/10 | 2026/03/16 | 15292000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2602-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０２-０１号］伊東港海岸海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画策定業務委託（奥の浜第１・第２突堤）（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 新井 | 伊東港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/09/10 | 2026/03/17 | 4641000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2602-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６１３-０１号］熱海港海岸海岸メンテナンス事業に伴う長寿命化計画策定業務委託（横磯・渚地区）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 渚町 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | 三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区石田1-20-6 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 19694000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2613-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６２-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（消波工）（和田磯東防波堤）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 和田浜南町 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/12/15 | 2026/03/19 | 68585000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5462-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６４-０１号］熱海港自然災害防止対策工事（直立消波ブロック据付工）（伊豆山東防波堤）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/17 | 2026/03/20 | 13750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5464-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６１-０１号］伊東港 白石防波堤改修工事（ケーソン製作工）（11-02） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 湯川 | 伊東港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 98890000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6461-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６１-０１号］伊東港改修に伴う白石防波堤設計業務委託（堤頭函設計その２）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 湯川 | 伊東港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/02 | 2025/12/19 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6461-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６９-０１号］伊東港（川奈地区）川奈臨港道路改良工事（切削オーバーレイ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | 伊東港 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/10/23 | 2026/02/27 | 10890000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6469-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４６９-０１号］伊東港（川奈地区）川奈臨港道路改良工事（切削オーバーレイ工）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | 伊東港 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/10/23 | 2026/03/13 | 11492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6469-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ０１００-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う詳細設計業務委託（赤川橋）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/10 | 2026/02/06 | 5995000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D0100-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｄ０１００-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う詳細設計業務委託（赤川橋）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/10 | 2026/03/16 | 5357000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D0100-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１００-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 川奈 | （国）１３５号 | 補償 | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/07/02 | 2026/03/25 | 17050000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 履行期間延長請求書のとおり | 37-D1100-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５２０-０１号］（主）熱海大仁線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （主）熱海大仁線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/24 | 2026/03/25 | 18600000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1520-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５２２-０１号］（主）伊東大仁線道路改築工事（道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （主）伊東大仁線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/07/09 | 2026/03/25 | 33770000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1522-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｄ５００２-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路改築工事（網干場工区・道路拡幅工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | （株）新光重機土木 | 伊東市富戸1091-7 | 2025/10/30 | 2026/03/25 | 9768000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5002-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００６-０１号］（国）１３５号橋梁補修工事（渚橋補修工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 渚町 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/10/10 | 2026/01/27 | 24178000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7006-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７００６-０１号］（国）１３５号橋梁補修に伴う河川協議資料作成・電算帳票業務委託（渚橋 旧橋撤去工等）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 渚町 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/17 | 2026/03/19 | 6490000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7006-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５２-０１号］（国）１３５号橋梁点検業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/27 | 2026/03/19 | 16379000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7252-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５２-０１号］（主）熱海函南線ほか橋梁点検業務委託（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海笹尻 | （主）熱海函南線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/27 | 2026/03/19 | 8811000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7252-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５２-０１号］（国）１３５号ほか橋梁点検業務委託（13-03） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/27 | 2026/03/19 | 15763000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7252-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５２-０１号］（主）伊東修善寺線ほか橋梁点検業務委託（13-04） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/09/03 | 2026/03/19 | 16093000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7252-01-13-04
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０６-０１号］（主）熱海大仁線橋梁修繕に伴う設計業務委託（下多賀山伏大橋 排水設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （主）熱海大仁線 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/08/14 | 2026/02/20 | 4961000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8106-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ８１０６-０１号］（主）熱海大仁線橋梁修繕に伴う設計業務委託（下多賀山伏大橋 排水設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | （主）熱海大仁線 | 建設コンサルタント | （有）渡辺測量事務所 | 下田市東本郷1-9-10 | 2025/08/14 | 2026/03/06 | 5000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8106-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ９００４-０１号］（国）１３５号道路改築に伴う浸透施設基本設計業務委託（１３-０２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 富戸 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/11/19 | 2026/03/25 | 4180000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D9004-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４００-０１号］（国）１３５号道路改築竹の内工区工事（歩道工）（１１-０１） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 物見が丘 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/10/27 | 2026/02/15 | 19294000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9400-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４００-０１号］（国）１３５号道路改築竹の内工区工事（歩道工・その２）（１１-０２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 物見が丘 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/11/26 | 2026/03/25 | 12760000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9400-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０４-０１号］（主）伊東大仁線ほか交通安全工事（区画線修繕工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （主）伊東大仁線 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/11/05 | 2026/02/25 | 9700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0104-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３１２-０１号］（国）１３５号ほか県土環境保全工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 東海岸町 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/10/23 | 2026/01/22 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0312-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（横断水路工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/08/07 | 2026/01/26 | 5137000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1710-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除工事（横断水路工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/08/07 | 2026/01/26 | 4235000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1710-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除に伴う測量・設計業務委託（横断水路詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/08/07 | 2026/03/04 | 7249000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1710-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除に伴う測量・設計業務委託（横断水路詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉 | （一）十国峠伊豆山線 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/08/07 | 2026/03/25 | 8998000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1710-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１０-０１号］（一）十国峠伊豆山線災害防除に伴う測量・設計業務委託（擁壁工詳細設計）（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元宮上分 | （一）十国峠伊豆山線 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/10/23 | 2026/03/18 | 8937000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1710-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１１-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除工事（補強土壁工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/11/26 | 2026/03/25 | 37400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 使用する材料の納期の遅れ | 37-I1711-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１３-０１号］（一）伊東川奈八幡野線災害防除工事（落石防護柵 取替工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025/07/09 | 2026/01/30 | 61897000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1713-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１３-０１号］（一）伊東川奈八幡野線災害防除工事（落石防護柵取替工その２）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | （一）伊東川奈八幡野線 | 土木一式工事 | 三和建設（株） | 伊東市湯川566-13 | 2025/10/15 | 2026/02/09 | 31769000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1713-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１４-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/18 | 2026/03/23 | 7139000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1714-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９２-０１号］（国）１３５号ほか道路照明工事（LED化）（熱海工区）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海笹尻 | （国）１３５号 | 電気工事 | （有）大川電気商会 | 熱海市水口町14-8 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 16720000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1792-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９２-０１号］（国）１３５号道路照明工事（LED化）（伊東工区）（11-02） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 電気工事 | （株）小川電気商会 | 伊東市寿町3-4 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 15851000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1792-01-11-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８１１-０１号］（国）１３５号災害防除工事（落石対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/10/30 | 2026/03/16 | 26763000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1811-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４６-０１号］（国）１３５号災害防除工事（落石対策工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 赤沢 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （有）寿建設 | 伊東市荻593-4 | 2025/12/18 | 2026/03/25 | 4763000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1846-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ１９３０-０１号］（主）伊東修善寺線災害防除に伴う設計業務委託（法面工詳細設計）（13-02） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 荻 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/30 | 2026/03/23 | 4400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関連業務である地質調査業務[36-I1950-01-13-02]に期間を要したため。 | 37-I1930-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０６１-０１号］（一）熱海停車場線ほか交通安全施設工事（区画線工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 田原本町 | （一）熱海停車場線 | 塗装工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025/12/04 | 2026/03/13 | 5035000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I2061-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５６-０１号］（国）１３５号交通安全施設維持工事（防護柵取替工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 新井 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 塩地総合開発（株） | 伊東市玖須美元和田715-377 | 2025/12/04 | 2026/02/25 | 11411000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3556-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５５７-０１号］（主）伊東修善寺線交通安全施設工事（防護柵取替工）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）大川組 | 伊東市岡1349-41 | 2025/10/23 | 2026/01/16 | 6589000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I3557-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９０４-０１号］（国）１３５号道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（１３-０１） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 湯川 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/05 | 2026/03/23 | 17000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I3904-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（国）１３５号外道路維持（道路除草）業務委託（熱海第１工区）（１３-２１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | （国）１３５号 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 10186000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-21
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（主）熱海函南線外道路維持（道路除草）業務委託（熱海第２工区）（１３-２２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 熱海笹尻 | （主）熱海函南線 | 除草 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 10868000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-22
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（国）１３５号外道路維持（道路除草）業務委託（伊東北工区）（１３-２３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 11539000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-23
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２１-０１号］（一）伊東川奈八幡野線外道路維持（道路除草）業務委託（伊東南工区）（１３-２４） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | （一）伊東川奈八幡野線 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2026/01/15 | 12463000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5021-01-13-24
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９０１-０１号］（国）１３５号道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 建設コンサルタント | 東亜測量設計（株） | 三島市松本8-2 | 2025/12/09 | 2026/03/16 | 6776000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I5901-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９３１-０１号］（国）１３５号道路維持（災害工事費）工事（仮設防護柵工）（１１-０１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）堀口組 | 伊東市竹の台6-15 | 2025/12/11 | 2026/03/11 | 8096000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5931-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０５-０１号］（一）伊東川奈八幡野線道路情報提供装置更新工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （一）伊東川奈八幡野線 | 電気通信工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2025/09/25 | 2026/03/25 | 29656000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7305-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０６-０１号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（電光表示板設置工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/12/04 | 2026/03/23 | 6037000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7306-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０３-０１号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（側溝工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元門川分 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/12/01 | 2026/03/06 | 9130000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7603-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０３-０１号］（国）１３５号道路利用環境改善工事（側溝工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元門川分 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/12/01 | 2026/03/06 | 9500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7603-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２０-０１号］（国）１３５号防草対策工事（防草工）（11‐01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | 堀井建設工業（株） | 熱海市下多賀303-8 | 2025/10/22 | 2026/03/20 | 28500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7920-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２１-０１号］（国）１３５号ほか防草対策工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）伊豆急ハウジング | 伊東市八幡野1103-266 | 2025/08/27 | 2026/02/27 | 25300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7921-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２１-０１号］（国）１３５号ほか防草対策工事（防草工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | 土木一式工事 | （株）伊豆急ハウジング | 伊東市八幡野1103-266 | 2025/08/27 | 2026/02/27 | 27300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7921-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０６０-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 赤沢 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/12/04 | 2026/03/21 | 30840000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8060-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号 舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/11/19 | 2026/03/25 | 68200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8061-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０６１-０１号］（国）１３５号 舗装修繕工事（舗装打換工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/11/19 | 2026/03/25 | 74000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8061-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１２-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 泉元門川分 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/10/30 | 2026/02/27 | 12000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8312-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１３-０１号］（一）遠笠山富戸線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 十足 | （一）遠笠山富戸線 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/11/13 | 2026/02/25 | 39215000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8313-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１４-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 赤沢 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）海野建設 | 伊東市荻649-69 | 2025/12/17 | 2026/03/16 | 13000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8314-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１５-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | （国）１３５号 | 舗装工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/11/27 | 2026/02/22 | 10000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8315-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３１６-０１号］（国）１３５号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | （国）１３５号 | 舗装工事 | 菅原建設（株） 静岡営業所 | 伊東市宇佐美420-2 | 2025/11/27 | 2026/03/25 | 6710000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8316-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８１-０１号］奥野ダム河川維持管理（その６）場内整備工事（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 奥野ダム | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 4664000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1081-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８１-０１号］奥野ダム河川維持管理（その７）定期観測測量業務委託（13-06） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 鎌田 | 奥野ダム | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/06/13 | 2026/03/16 | 11484000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 渇水による測量範囲変更のため | 37-K1081-01-13-06
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ２２５２-０１号］二級河川逢初川総合流域防災対策測量・設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/05/08 | 2026/01/14 | 10175000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2252-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３００５-０１号］二級河川逢初川河川改良に伴う測量・設計業務委託（13-04） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/13 | 2026/03/19 | 7744000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3005-01-13-04
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３００５-０１号］二級河川逢初川河川改良補償工事（擁壁工）（22-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/07/31 | 2026/03/05 | 22748000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3005-01-22-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３００５-０１号］二級河川逢初川河川改良補償工事（擁壁工）（22-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 二級河川逢初川 | 土木一式工事 | 大舘建設（株） | 熱海市渚町5-4 | 2025/07/31 | 2026/03/05 | 23355000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3005-01-22-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０５-０１号］二級河川伊東大川県土強靭化対策工事（河床掘削工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宮川町 | 二級河川伊東大川 | 土木一式工事 | （株）大川組 | 伊東市岡1349-41 | 2025/10/08 | 2026/03/25 | 22396000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4605-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６０７-０１号］二級河川伊東宮川県土強靭化対策工事（河道掘削工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 二級河川伊東宮川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊東市宇佐美3502-25 | 2025/10/30 | 2026/03/23 | 9130000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4607-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８０５-０１号］二級河川糸川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 西山町 | 二級河川糸川 | 土木一式工事 | （株）川口組 | 熱海市清水町23-21 | 2025/10/30 | 2026/06/30 | 19690000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書の理由のとおり | 37-K4805-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５００-０１号］伊豆東部火山群火山噴火緊急減災対策作成業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊東市 | 荻 | 伊豆東部火山群 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/09/25 | 2026/03/27 | 10176000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0500-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ５００１-０１号］ 逢初川砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 逢初川 | 測量 | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/06/03 | 2026/01/30 | 7931000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5001-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５００１-０１号］ 逢初川砂防に伴う測量・設計業務委託（管理用道路詳細設計）（13-03） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 伊豆山 | 逢初川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/07/17 | 2026/03/23 | 10406000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5001-01-13-03
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０３-０１号］ 熱海仲川砂防工事（流路工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | 熱海仲川 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/11/10 | 2026/03/25 | 27808000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5103-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０４-０１号］ 八幡野川砂防に伴う測量・設計業務委託（１３-０１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 八幡野 | 八幡野川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 9680000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5104-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０４-０１号］烏川支川恋人沢砂防等調査に伴う測量業務委託（上流工区）（13-02） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 宇佐美 | 烏川支川恋人沢 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/12/02 | 2026/02/10 | 6875000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5704-01-13-02
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/11/11 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１２０-０１号］吉田急傾斜地崩壊対策に伴う測量・詳細設計業務委託（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 吉田 | 吉田 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/06/26 | 2026/01/30 | 7546000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7120-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｖ１１３５-０１号］網代漁港水産物供給基盤機能保全に伴う設計業務委託（宮町宮崎第２船揚場）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 網代 | 網代漁港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 4752000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-V1135-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６３１-０１号］伊東港海岸港湾現況等調査に伴う設計業務委託（オレンジビーチ再生計画検討・その３）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 湯川 | 伊東港海岸 | 建設コンサルタント | （株）エコー 静岡事務所 | 静岡市清水区真砂町2-24-311 | 2025/07/17 | 2026/03/23 | 5138000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W1631-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｗ２００４-０１号］熱海港海岸高潮対策工事（飛砂対策工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 下多賀 | 熱海港海岸 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 熱海市下多賀721-2 | 2025/10/29 | 2026/03/25 | 26785000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W2004-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｗ２６０１-０１号］熱海港海岸海岸メンテナンス事業に伴う長寿命化計画策定業務委託（上多賀・和田木地区）（13-01） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 熱海市 | 上多賀 | 熱海港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 11022000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-W2601-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４６２-０１号］伊東港（新井地区、静海地区）改良工事（防舷材取替工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 伊東港 | 土木一式工事 | （株）斉藤組 | 伊東市宇佐美1842 | 2025/09/25 | 2026/02/21 | 36000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W6462-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４６６-０１号］伊東港（新井地区）改良に伴う設計業務委託（睦橋補修設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊東市 | 新井 | 伊東港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 9000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W6466-01-13-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｗ６９３１-０１号］熱海港改良工事（第１和田磯岸壁防舷材工）（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 和田浜南町 | 熱海港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/10/06 | 2026/02/02 | 60000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W6931-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｗ７００１-０１号］熱海港海岸海岸環境整備工事（ボードウォーク修繕）（11-01） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 熱海市 | 渚町 | 熱海港海岸 | 土木一式工事 | （株）石井工務店 | 熱海市紅葉ｶﾞ丘町9-12 | 2025/09/25 | 2026/01/01 | 4850000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W7001-01-11-01
2025 | 熱海土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｚ０２０７-０１号］熱海警察署本署庁舎外壁修繕工事（11-01） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 熱海市 | 福道町 | 熱海警察署 | 建築一式工事 | （株）下田土建 | 熱海市田原本町1-6 | 2025/07/30 | 2026/02/16 | 40414000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0207-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｂ０２２５-０２号］一級河川黄瀬川河川災害調査に伴う測量設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 石脇 | 一級河川黄瀬川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/14 | 2026/02/20 | 6677000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-B0225-02-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｂ０２２５-０２号］一級河川桃沢川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下長窪 | 一級河川桃沢川 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/09/04 | 2026/01/07 | 7843000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-B0225-02-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｂ０２２５-０２号］一級河川桃沢川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下長窪 | 一級河川桃沢川 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/09/04 | 2026/01/07 | 7843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業費内訳変更 | 36-B0225-02-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｂ２００４-０１号］（主）伊東西伊豆線６年道路災害復旧工事 ６年災査定第24号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 徳永 | （主）伊東西伊豆線 | 土木一式工事 | （株）佐々木組 | 伊豆市徳永361-1 | 2025/10/01 | 2026/02/26 | 14762000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B2004-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４１８-０１号］（都）沼津南一色線街路整備に伴う引込管路等設備工事委託（通信） | 委託 | 単独随意契約 | 沼津市 | 寿町 | （都）沼津南一色線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025/01/22 | 2026/03/19 | 12239700 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5418-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４３７-０１号］（都）間宮平井線街路整備に伴う測量・設計・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | （都）間宮平井線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/12/17 | 2026/01/20 | 6490000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条に基づく履行期間の延長 | 36-C5437-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｃ５４３７-０１号］（都）間宮平井線街路整備に伴う測量・設計・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | （都）間宮平井線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/12/17 | 2026/01/20 | 7068000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-C5437-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｃ６１１０-０１号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 東間門 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/07/26 | 2026/02/25 | 20548000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 鉄道事業者が行う境界確定図の内部決裁に不測の日時（約２か月）を要したため | 36-C6110-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｃ６２１０-０３号］ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線鉄道高架に伴う設計業務委託（交差水路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | ＪＲ東海道本線・ＪＲ御殿場線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/07/30 | 2026/03/16 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 鉄道事業者との再協議に不測の日時を要するため | 36-C6210-03-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｃ６２４１-０１号］（都）沼津南一色線街路整備工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 江原町 | （都）沼津南一色線 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2024/06/21 | 2025/12/15 | 84568000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設舗装厚が想定より厚く、実績により舗装撤去数量を変更する。 | 36-C6241-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５３２-０１号］（主）伊東修善寺線道路改築に伴う測量・設計業務委託（修善寺駅前・道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/09/03 | 2026/02/27 | 10857000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1532-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５３４-０１号］（主）伊東修善寺線道路改築に伴う測量業務委託（修善寺橋周辺・三次元点群測量） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 柏久保 | （主）伊東修善寺線 | 測量 | 国際航業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ﾋﾞﾙ | 2025/10/07 | 2026/03/19 | 13310000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1534-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/10/03 | 2026/01/30 | 5940000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 36-D1542-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/10/03 | 2026/01/30 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工方法の見直しによる交通誘導警備員配置人数の変更 | 36-D1542-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５４２-０１号］（一）山中湖小山線道路改築工事（道路情報板移設工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 上野 | （一）山中湖小山線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/10/03 | 2026/02/20 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 36-D1542-01-11-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５５２-０１号］（一）愛鷹インター線道路改築に伴う設計業務委託（道路予備設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 東椎路 | （一）愛鷹インター線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2024/11/08 | 2026/03/16 | 16467000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1552-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５６０-０１号］（一）清水函南停車場線道路改築に伴う測量設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 的場 | （一）清水函南停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/11/29 | 2026/03/16 | 16324000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1560-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５６４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 北江間 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/02/28 | 2026/03/16 | 16104000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D1564-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５６４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 北江間 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/05 | 2026/03/19 | 14080000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D1564-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ４６１０-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う用地調査業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 長伏 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/06/07 | 2026/02/27 | 13684000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4610-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ４６１０-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う用地測量調査業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/06/07 | 2026/02/27 | 13398000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4610-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/01 | 令和７年度［第３６-Ｄ４６２１-０１号］（一）富士清水線（黄瀬川大橋）橋梁改築に伴う測量業務委託（河川深浅測量業務） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （一）富士清水線 | 測量 | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/07/03 | 2025/12/05 | 5632000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4621-01-13-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和６年度［第３６-Ｄ４６２５-０１号］（一）富士清水線（黄瀬川大橋）橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（取付道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （一）富士清水線 | 建設コンサルタント | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/03/11 | 2026/03/02 | 13662000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4625-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３６-Ｄ４８００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/10 | 2026/03/16 | 4730000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4800-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ４８００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/10 | 2026/03/16 | 4136000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D4800-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９４０-０１号］（一）仙石原新田線道路改築工事（4工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 裾野市 | 深良 | （一）仙石原新田線 | 土木一式工事 | 渡邊工業（株） | 裾野市深良744 | 2024/10/21 | 2025/12/15 | 237732000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による清算変更 | 36-D4940-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ４９４４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築工事（道路拡幅工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 天野 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 土木一式工事 | （株）尾崎組 | 伊豆の国市長崎167-3 | 2025/06/12 | 2025/12/01 | 11638000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現場の状況変化に伴う設計内容の見直しのため。 | 36-D4944-01-11-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０３７-０１号］（主）熱海函南線橋梁補修に伴う仮設道路（法面）設計業務委託（第二丹那橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑 | （主）熱海函南線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/01/15 | 2026/02/18 | 7414000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との調整に不測の日時を要したため。 | 36-D7037-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０３７-０１号］（主）熱海函南線橋梁補修に伴う仮設道路（法面）設計業務委託（第二丹那橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑 | （主）熱海函南線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/01/15 | 2026/03/18 | 8393000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加の比較検討を実施する必要が生じたため。 | 36-D7037-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０４４-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修工事（頓沢橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 生土 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2024/09/17 | 2026/03/13 | 51546000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D7044-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５３-０４号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（沼津市北部） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/12 | 2026/01/23 | 16731000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7253-04-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５３-０４号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（沼津市南部） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/24 | 2026/01/23 | 6292000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7253-04-13-04
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/18 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３０５-０１号］（主）三島富士線橋梁耐震対策工事（牧堰橋耐震補強・補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大岡 | （主）三島富士線 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/09/10 | 2025/12/11 | 249469000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7305-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３０８-０１号］（国）１３６号橋梁耐震対策工事（葭ヶ窪橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 土肥 | （国）１３６号 | 鋼構造物工事 | ショーボンド建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区敷地2-26-13 | 2024/09/13 | 2025/11/28 | 148665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | インフレスライド条項の協議に基づく請負代金額の変更ほか | 36-D7308-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/07 | 令和６年度［第３６-Ｄ７４０５-０１号］（一）清水函南停車場線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（的場橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 的場 | （一）清水函南停車場線 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/03/18 | 2025/11/17 | 10043000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7405-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（箱型函渠詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/11 | 2026/02/16 | 7502000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当該設計に係る地権者との合意形成に時間を要したため | 36-D7975-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（箱型函渠詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/11 | 2026/03/16 | 7458000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当該設計に係る河川管理者との協議により設計内容を変更したため | 36-D7975-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/24 | 2026/02/27 | 16324000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度の測量業務時から大きく現地の改変があったため | 36-D7975-01-13-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７９７５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （国）４６９号 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/24 | 2026/01/19 | 20724000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途調査業務で予定していた所有者から先行して調査の依頼があったため | 36-D7975-01-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１１４-０１号］（一）御殿場箱根線橋梁修繕工事（御殿場高架橋立入防止柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 土木一式工事 | （株）ヒラモト開発 | 御殿場市板妻170 | 2025/10/23 | 2026/03/13 | 5775000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D8114-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ８１６２-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修に伴う設計業務委託（湯沢橋1側道橋下） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （一）沼津小山線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/07/24 | 2026/02/16 | 8459000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-D8162-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｇ２１０２-０１号］狩野川東部流域下水道改築沈砂池ポンプ棟ほか電気設備長寿命化工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025/01/31 | 2026/01/15 | 41866000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-G2102-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｇ２５０６-０１号］狩野川東部流域下水道狩野川東部浄化センター等維持管理包括委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | その他(コンサル) | テスコ（株） | 千代田区西神田1-4-5 | 2025/04/01 | 2028/03/31 | 1655124900 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途工事が発注され当初予定していた点検が不要となったため。不具合に対応する小修繕業務の上限が不足しているため | 36-G2506-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和６年度［第３６-Ｇ２５０６-０１号］狩野川東部流域下水道狩野川東部浄化センター等維持管理包括委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | その他(コンサル) | テスコ（株） | 千代田区西神田1-4-5 | 2025/04/01 | 2028/03/31 | 1654907650 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 廃棄物運搬処分量実績（沈砂・し渣）が当初予定の数量と乖離が生じたため | 36-G2506-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｇ３１９２-０１号］狩野川西部流域下水道改築狩野川西部浄化センター調整池掘削工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部 | 土木一式工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025/06/24 | 2025/12/15 | 19866000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため | 36-G3192-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/24 | 令和６年度［第３６-Ｇ３２１１-０１号］狩野川西部幹線流域下水道改築既設25号人孔改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 玉川 | 狩野川西部幹線 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/07/09 | 2026/01/30 | 84282000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-G3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｇ３２１１-０１号］狩野川西部幹線流域下水道改築既設25号人孔改築工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 玉川 | 狩野川西部幹線 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2024/07/09 | 2026/01/30 | 84370000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-G3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和６年度［第３６-Ｇ３２２２-０１号］狩野川西部流域下水道改築狩野川西部浄化センター自家発電機設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 原 | 狩野川西部 | 電気工事 | （株）明電舎 静岡支店 | 静岡市葵区日出町1-2 | 2024/09/19 | 2026/03/25 | 550000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ流行以降の機器構成部品の納期遅延で、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機の製作が長期化(13→17カ月) | 36-G3222-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０３-０１号］（主）三島停車場線道路改築（無電柱化）工事（Ｒ側本体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 一番町 | （主）三島停車場線 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2024/08/23 | 2026/03/25 | 131164000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I3903-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９５１-０１号］（国）４１４号道路改築（無電柱化）工事（統合柱工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 電気工事 | 日本リーテック（株） 静岡営業所 | 沼津市岡宮1266-25 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 80124000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3951-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３２-０１号］沼津土木事務所管理道路道路維持工事（路面土砂等排除工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | 沼津土木事務所管理道路 | 土木一式工事 | クリーンサービス（株） | 沼津市西間門字神明169-1 | 2025/11/04 | 2026/03/17 | 11000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I5032-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１１１-０１号］（一）伊豆長岡三津線トンネル修繕工事（三津坂トンネル本体工修繕） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 内浦三津 | （一）伊豆長岡三津線 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025/10/01 | 2026/03/12 | 20467000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I6111-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０２号］（主）富士裾野線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | （主）富士裾野線 | 地質調査 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/09/04 | 2026/01/30 | 8217000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8022-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０５号］（国）１３６号舗装修繕に伴う土質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小下田 | （国）１３６号 | 地質調査 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 7550000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8022-05-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０６号］（一）滝ケ原富士岡線ほか舗装修繕に伴う交通量調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中畑 | （一）滝ケ原富士岡線 | 測量 | （株）駿河調査設計 | 御殿場市川島田1921-4 | 2025/10/30 | 2026/03/25 | 4345000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I8022-06-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２２-０７号］（主）沼津土肥線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | （主）沼津土肥線 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/10/30 | 2026/03/23 | 3905000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 試料採取の結果、室内土質試験数を見直すこととする | 36-I8022-07-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０８８-０１号］（国）４１４号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/08/18 | 2025/12/21 | 37300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、現場調査の結果に合わせて変更する。 | 36-I8088-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０８９-０１号］（主）伊東修善寺線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 八幡 | （主）伊東修善寺線 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/08/18 | 2025/12/23 | 52250000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の精査による。 | 36-I8089-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３６-Ｉ８８１２-０１号］（国）４１４号ほか道路台帳補正業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 |  | （国）４１４号 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/05/27 | 2026/03/13 | 6220000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8812-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９０８-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（函体上部埋戻し工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 駿東郡長泉町下土狩88-1 | 2025/03/14 | 2026/01/30 | 82918000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1908-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９０８-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（１号橋上部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 鋼構造物工事 | ＪＦＥエンジニアリング（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/03/18 | 2026/02/23 | 273548000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1908-01-12-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９１９-０１号］一級河川沼川 国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う測量業務委託（盛土部動態観測） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 鳥谷 | 一級河川沼川 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/03/11 | 2026/03/02 | 12045000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1919-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２０-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策に伴う設計業務委託（軟弱地盤対策） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 鳥谷 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/10/09 | 2026/03/23 | 8789000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K1920-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２０-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策に伴う設計業務委託（土留工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/10/01 | 2026/02/25 | 3784000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1920-01-13-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２０-０１号］一級河川柿沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（低水護岸工）畑毛工区 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 畑毛 | 一級河川柿沢川 | 土木一式工事 | 大場建設（株） | 三島市大場241 | 2025/09/01 | 2026/02/06 | 39200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2620-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２１-０１号］一級河川沼川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | 日建建設（株） | 沼津市沼津市青野35-1 | 2025/05/12 | 2026/01/05 | 67120000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2621-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/03 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２２-０１号］一級河川来光川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 一級河川来光川 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/03/11 | 2025/12/24 | 8740000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地測量・用地調査範囲の精査のため。 | 36-K2622-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６２４-０１号］一級河川梅の木沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 南一色 | 一級河川梅の木沢川 | 土木一式工事 | （株）関建業 | 駿東郡長泉町南一色459 | 2025/09/01 | 2026/02/27 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 36-K2624-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１１-０１号］一級河川浪人川河川改良工事（底張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | 一級河川浪人川 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 6248000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事発注後、B工区の近隣において護岸基礎部の洗堀が確認されたことから、根継工等を追加する。 | 36-K3011-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１１-０１号］一級河川浪人川河川改良に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大岡 | 一級河川浪人川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/06/12 | 2026/01/19 | 4400000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3011-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０１２-０１号］一級河川修善寺川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 一級河川修善寺川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/07/02 | 2026/03/19 | 7953000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3012-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/05 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１５-０１号］一級河川黄瀬川河川改良工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 南一色 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）鳶寺崎組 | 駿東郡清水町柿田724 | 2025/09/11 | 2025/11/11 | 5130000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、処分数量を変更する。 | 36-K3015-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１７-０１号］二級河川鮎沢川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 新柴 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025/10/09 | 2026/02/18 | 5555000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事に先立ち、地元調整した上で、工事に着手したが、工事着手後に再度地元と調整する必要が発生したため | 36-K3017-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０１７-０１号］二級河川鮎沢川河川改良工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 新柴 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025/10/09 | 2026/02/18 | 6621000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3017-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１１-０１号］一級河川沼川河川改良工事（地内管理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | 丸一工業（株） | 沼津市大岡2759 | 2025/03/13 | 2026/02/27 | 7392000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事の影響による沈下対策を行うため | 36-K3211-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１１-０１号］一級河川沼川河川改良に伴う設計業務委託（高橋川分流部検討） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 柳沢 | 一級河川沼川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/03/18 | 2026/02/27 | 16203000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3211-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２１２-０１号］一級河川沼川第２放水路河川改良工事（埋塞土砂撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 一級河川沼川第２放水路 | しゅんせつ工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/03/27 | 2026/01/19 | 957000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3212-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７２０-０２号］二級河川山川河川維持修繕工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 二級河川山川 | 土木一式工事 | （株）高島 | 伊豆市土肥894 | 2025/10/01 | 2026/02/20 | 10087000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3720-02-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ３８０２-０１号］一級河川来光川河川海岸環境整備工事（護岸補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 上沢 | 一級河川来光川 | 土木一式工事 | （株）水口建設 | 田方郡函南町塚本526-1 | 2025/09/22 | 2025/12/08 | 6011000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による増工のため | 36-K3802-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４１１-０１号］一級河川沢地川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 沢地 | 一級河川沢地川 | 土木一式工事 | （有）世和土木 | 三島市大場1086-429 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 28468000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4411-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８１４-０１号］一級河川黄瀬川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）カツマタ建設 | 御殿場市中畑652-55 | 2025/07/08 | 2026/02/03 | 19140000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 推定岩盤線の確認に基づくもの | 36-K4814-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８１４-０１号］一級河川黄瀬川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （株）カツマタ建設 | 御殿場市中畑652-55 | 2025/07/08 | 2026/02/03 | 19866000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4814-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０５-０１号］夏梅木川支川玉沢Ｄ砂防工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 玉沢 | 夏梅木川支川玉沢 | 土木一式工事 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025/08/12 | 2026/03/01 | 71049000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0305-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（管理用道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/07/03 | 2026/02/13 | 9405000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害復旧業務の優先による（静岡県業務委託契約約款第22条） | 36-S0306-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（管理用道路詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/07/03 | 2026/03/16 | 10109000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0306-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/26 | 2026/03/06 | 12210000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害復旧業務の優先による（静岡県業務委託契約約款第22条） | 36-S0306-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０６-０１号］釜ヶ洞沢砂防事業に伴う設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆市 | 土肥 | 釜ヶ洞沢 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/26 | 2026/03/16 | 12375000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0306-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｓ０３０８-０１号］柿沢川支川毘沙門川砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | 柿沢川支川毘沙門川 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 7260000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0308-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｓ０４０１-０１号］ 丸山川支川西浜沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 八木沢 | 丸山川支川西浜沢 | 土木一式工事 | （株）オザワ | 伊豆市土肥1130-1 | 2025/12/18 | 2026/03/16 | 4400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0401-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０３-０１号］ 鮎沢川支川滝沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | 鮎沢川支川滝沢川 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/07/29 | 2026/01/29 | 44495000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0703-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０３-０１号］ 鮎沢川支川滝沢川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | 鮎沢川支川滝沢川 | 土木一式工事 | 東静建設（株） | 駿東郡小山町生土24-1 | 2025/07/29 | 2026/01/29 | 42317000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0703-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０６１-０１号］修善寺川支川半経寺沢砂防工事（堰堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川半経寺沢 | 土木一式工事 | （株）ヤギシタ | 伊豆市修善寺1145-18 | 2025/04/18 | 2026/03/19 | 71709000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3061-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０７２-０２号］ 佐野川支川裾野大久保川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量業務委託（大久保川2号堰堤） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 佐野川支川裾野大久保川 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/26 | 2026/01/30 | 5126000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3072-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０７２-０２号］ 佐野川支川裾野大久保川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量業務委託（大久保川2号堰堤） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 佐野川支川裾野大久保川 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/06/26 | 2026/03/02 | 2415000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3072-02-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/04 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３１５-０１号］青羽根岩下B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 青羽根 | 青羽根岩下B | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊豆市青羽根268-1 | 2025/04/18 | 2025/12/10 | 47575000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3315-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１７-０１号］神島A急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（擁壁詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 神島 | 神島A | 建設コンサルタント | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/07/03 | 2026/03/09 | 9394000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査結果による設計内容の見直しのため。 | 36-S3317-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１８-０１号］谷田押切No．４急傾斜地崩壊対策工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 谷田 | 谷田押切No．４ | 土木一式工事 | 倉田工業（株） | 三島市大社町14-5 | 2025/10/01 | 2026/01/26 | 10660000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採本数における精査のため。 | 36-S3318-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３１９-０１号］口野尾高Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法枠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 口野尾高Ｂ | 土木一式工事 | （株）新田建設 | 沼津市口野50-10 | 2025/11/25 | 2026/03/16 | 23100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3319-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 西川支川砂沢川ほか基礎調査業務委託（砂防基盤図作成）その９ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 板妻 | 西川支川砂沢川 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/24 | 2026/03/04 | 35046000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3421-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 野沢川支川中島川ほか基礎調査業務委託（砂防基盤図作成）その10 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 中島 | 野沢川支川中島川 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/24 | 2026/03/11 | 36938000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3421-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 狩野川支川黄瀬川基礎調査業務委託（新規区域設定その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 足高 | 狩野川支川黄瀬川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 12111000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3421-01-13-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 狩野川支川修善寺川基礎調査業務委託（新規区域設定その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 狩野川支川修善寺川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 10934000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3421-01-13-06
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４２１-０１号］ 来光川支川函南冷川基礎調査業務委託（新規区域設定その４） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 桑原 | 来光川支川函南冷川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 12432000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3421-01-13-07
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 佐野川支川下和田川ほか情報基盤工事（標識設置工）その１ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | 佐野川支川下和田川 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 15235000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川韮山古川ほか情報基盤工事（標識設置工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | 狩野川支川韮山古川 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 11638000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川韮山古川ほか情報基盤工事（標識設置工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | 狩野川支川韮山古川 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 13681000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3521-01-11-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５２１-０１号］ 狩野川支川修善寺川ほか情報基盤工事（標識設置工）その３ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 狩野川支川修善寺川 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ロード産業 | 静岡市清水区北脇291 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3521-01-11-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｓ４４０７-０１号］長岡左近山急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 長岡 | 長岡左近山 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/02/21 | 2026/03/06 | 84922200 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4407-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｓ４４０７-０１号］長岡左近山急傾斜地崩壊対策工事（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | 長岡左近山 | とび・土工・コンクリート工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/08/26 | 2026/02/20 | 14586000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4407-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０５-０１号］原急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 原 | 土木一式工事 | （株）グリーン土木 | 伊豆市大平241-1 | 2025/11/18 | 2026/03/06 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4505-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０５-０１号］原急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 原 | 土木一式工事 | （株）グリーン土木 | 伊豆市大平241-1 | 2025/11/18 | 2026/03/06 | 14212000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4505-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０６-０１号］守木山田B急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 守木 | 守木山田B | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/03 | 2026/02/20 | 7612000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4506-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ４５０６-０１号］守木山田B急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 守木 | 守木山田B | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/07/03 | 2026/03/19 | 8965000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S4506-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ５００４-０４号］多比川支川鷲頭川砂防工事（管理道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 多比 | 多比川支川鷲頭川 | 土木一式工事 | （有）岸野組 | 沼津市西浦平沢200-11 | 2025/08/20 | 2025/12/19 | 9299000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設と管理用道路の接続部で車両がスリップすることが判明したため、一部、Co舗装を打ち換えて走行性を改善する。 | 36-S5004-04-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｓ５３０６-０１号］黄瀬川支川堤沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（渓流保全工詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 二子 | 黄瀬川支川堤沢 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2024/08/23 | 2026/02/20 | 18480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元説明会の結果に基づき、渓流保全工延長及ぶ用地測量を変更する。 | 36-S5306-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｓ５７０５-０１号］江梨大瀬川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西浦江梨 | 江梨大瀬川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2024/11/08 | 2026/03/16 | 21135000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 構造協議資料作成業務を追加したため。 | 36-S5705-01-13-02
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ５７０５-０１号］江梨大瀬川砂防等調査に伴う地質調査業務委託（砂防堰堤） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 江梨 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2024/12/03 | 2026/01/26 | 10516000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 砂防堰堤の最適位置の協議～決定までに不測の日数を要し、現地ボーリング調査の実施に遅れが生じたため。 | 36-S5705-01-13-03
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和６年度［第３６-Ｓ７３３２-０１号］林金急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工・その2） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 下船原 | 林金 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 伊豆市青羽根268-1 | 2024/12/06 | 2026/03/19 | 34287000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7332-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ７４３２-０２号］谷田押切No．４急傾斜地崩壊対策に伴う測量設計業務委託（修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 谷田 | 谷田押切No．４ | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/26 | 2026/03/16 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工方法について施工管理技士会との協議等に時間を要したため。 | 36-S7432-02-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｖ１３３１-０１号］戸田漁港水産物供給基盤機能保全入浜防波堤工事（撤去工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/12/19 | 2026/03/23 | 20790000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V1331-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｖ２３１１-０１号］静浦漁港海岸海岸高潮江浦地区 胸壁工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 江浦 | 静浦漁港海岸 | 土木一式工事 | （株）土佐谷組 | 沼津市江浦15-5 | 2025/02/28 | 2026/03/16 | 70322000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-V2311-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｖ２３１１-０１号］静浦漁港海岸 海岸高潮 江浦地区 陸閘設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 江浦 | 静浦漁港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/07/22 | 2026/03/16 | 12020000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-V2311-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３６-Ｖ２３７０-０１号］戸田漁港海岸海岸メンテナンスに伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港海岸 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/12/02 | 2026/03/23 | 8560000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量による地元への影響を抑えるため | 36-V2370-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｖ４３９０-０１号］戸田漁港海岸漁港計画調査に伴う鬼川地区 胸壁修正設計業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港海岸 | 建設コンサルタント | パシフィックコンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区御幸町11-30 | 2025/08/14 | 2026/03/16 | 6336000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既往成果の条件設定や安定計算の再精査 | 36-V4390-01-13-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｗ２００３-０１号］沼津港海岸 高潮対策工事（仮締切工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港海岸 | 土木一式工事 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025/03/27 | 2026/02/27 | 168289000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2003-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ２０１３-０１号］沼津港海岸高潮対策工事（沼津港陸閘１号本体工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港海岸 | 土木一式工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/09/02 | 2026/03/27 | 109648000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2013-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和６年度［第３６-Ｗ５８２４-０１号］土肥港老朽化対策大藪岸壁改修工事（グレーチング工）（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 土肥港 | 土木一式工事 | （株）高島 | 伊豆市土肥894 | 2025/03/04 | 2025/11/19 | 36486000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 不可視部分の劣化のため | 36-W5824-01-11-01
2024 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｚ０３３９-０１号］健康福祉交流プラザ高圧ケーブル更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 谷田 | 静岡県総合健康センター | 電気工事 | （株）静岡ケイテクノ | 沼津市米山町8-12 | 2025/03/14 | 2025/11/28 | 10923000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z0339-01-11-11
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４１４-０１号］（都）西間門新谷線街路整備に伴う引込管等設備工事委託（通信） | 委託 | 単独随意契約 | 駿東郡清水町 | 柿田 | （都）西間門新谷線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025/06/30 | 2026/03/18 | 27171100 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5414-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４１７-０１号］（都）新橋茱萸沢線街路整備工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | （都）新橋茱萸沢線 | 土木一式工事 | 岳南建設（株） | 御殿場市新橋385 | 2025/08/01 | 2026/03/27 | 21923000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5417-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４１７-０１号］（都）新橋茱萸沢線街路整備に伴う設計業務委託（道路照明施設詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | （都）新橋茱萸沢線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/17 | 2026/03/13 | 4675000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 警察との調整によるもの | 37-C5417-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３１-０１号］（都）御殿場小山線街路整備に伴う用地調査業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | （都）御殿場小山線 | 補償 | （株）駿河補償積算 | 裾野市茶畑30-1 | 2025/10/01 | 2026/02/25 | 3361600 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5431-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３２-０１号］（都）千本香貫山線街路整備工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本港町 | （都）千本香貫山線 | 土木一式工事 | （株）大志建設 | 沼津市西沢田849-67 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 13706000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5432-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３２-０１号］（都）千本香貫山線街路整備工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本港町 | （都）千本香貫山線 | 土木一式工事 | （株）大志建設 | 沼津市西沢田849-67 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 13959000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5432-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４３４-０１号］（都）沼津三島線街路整備に伴う道路詳細設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （都）沼津三島線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/08 | 2026/03/25 | 24044000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5434-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２４０-０１号］（都）西間門新谷線街路整備工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 柿田 | （都）西間門新谷線 | 土木一式工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/09/05 | 2026/03/27 | 29084000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C6240-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２４２-０１号］（都）新橋茱萸沢線街路整備工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | （都）新橋茱萸沢線 | 土木一式工事 | 岳南建設（株） | 御殿場市新橋385 | 2025/08/01 | 2026/03/25 | 55902000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C6242-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３７-Ｃ６２４３-０１号］（都）西間門新谷線街路整備に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 堂庭 | （都）西間門新谷線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/01 | 2026/02/18 | 7161000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C6243-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２３０-０１号］（国）４１４号道路改築に伴う測量・設計・電算帳票作成業務委託（湯ヶ島第2工区詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/22 | 2026/03/24 | 15147000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0230-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う測量業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 多比 | （国）４１４号 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/15 | 2026/03/09 | 18436000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別業務で行っているトンネル坑口、坑口法面検討において縦横断図・横断面図が必要となったため | 37-D1130-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う地質調査業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 多比 | （国）４１４号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/07/29 | 2026/01/20 | 24794000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1130-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０１号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う地質調査業務委託（第１工区その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大平 | （国）４１４号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/12/16 | 2026/03/26 | 20141000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途発注業務の進捗により、追加地点の地質状況を確認する必要が生じたため。 | 37-D1130-01-13-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ１１３０-０２号］（国）４１４号静浦バイパス道路改築に伴う設計業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 南江間 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025/07/31 | 2026/03/19 | 14135000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1130-02-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５３８-０１号］（一）函南停車場反射炉線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | （一）函南停車場反射炉線 | 建設コンサルタント | キュウメートル（株） | 沼津市大岡497 | 2025/07/01 | 2026/03/25 | 14905000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1538-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４０-０１号］（一）修善寺天城湯ケ島線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 佐野 | （一）修善寺天城湯ケ島線 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/06/05 | 2026/03/19 | 6380000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1540-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４０-０１号］（一）修善寺天城湯ケ島線道路改築に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 佐野 | （一）修善寺天城湯ケ島線 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025/06/05 | 2026/01/05 | 7007000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1540-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４０-０１号］（一）修善寺天城湯ケ島線道路改築に伴う地質調査業務委託その２ | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 佐野 | （一）修善寺天城湯ケ島線 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025/11/20 | 2026/03/25 | 4510000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1540-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４８-０１号］（主）沼津土肥線道路改築に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）沼津土肥線 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/06/26 | 2026/03/23 | 8052000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1548-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５４８-０１号］（主）沼津土肥線道路改築に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）沼津土肥線 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/11/25 | 2026/03/25 | 6403000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1548-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５５２-０１号］（一）愛鷹インター線道路改築に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 東椎路 | （一）愛鷹インター線 | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/10/01 | 2026/01/07 | 7843000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1552-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６２-０１号］（一）沼津小山線道路改築に伴う測量・設計業務委託（吉久保交差点） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 吉久保 | （一）沼津小山線 | 建設コンサルタント | （株）駿河調査設計 | 御殿場市川島田1921-4 | 2025/05/27 | 2026/03/16 | 10273000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1562-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６４-０１号］（一）足柄峠線道路改築に伴う道路計画検討業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 竹之下 | （一）足柄峠線 | 建設コンサルタント | （株）駿河調査設計 | 御殿場市川島田1921-4 | 2025/09/11 | 2026/03/13 | 4950000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1564-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ４６００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（下水道施設詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 的場 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025/07/08 | 2026/03/24 | 19745000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4600-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ４６００-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築に伴う地質調査業務委託（湯川地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 湯川 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 地質調査 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/28 | 2026/03/24 | 11473000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D4600-01-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０１４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築に伴う修正設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/03 | 2026/02/16 | 6270000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 国との協議の結果、設計方針が確定したため、電算帳票の枚数を変更する | 37-D5014-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０１４-０１号］（一）韮山伊豆長岡修善寺線道路改築に伴う修正設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | （一）韮山伊豆長岡修善寺線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/03 | 2026/03/25 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 軟弱地盤であることが判明し、構造変更の必要があるため、電算帳票の枚数を変更する。 | 37-D5014-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６１-０１号］（国）４６９号道路改築工事（側溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | （有）高幸建設 | 裾野市御宿474-6 | 2025/10/01 | 2026/03/09 | 19690000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工条件の精査による | 37-D5061-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６２-０１号］（一）滝ケ原富士岡線道路改築工事（路肩整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 永塚 | （一）滝ケ原富士岡線 | 土木一式工事 | （株）渡創建設 | 御殿場市川柳166 | 2025/10/22 | 2026/02/27 | 36575000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 37-D5062-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６２-０１号］（一）滝ケ原富士岡線道路改築工事（路肩整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 永塚 | （一）滝ケ原富士岡線 | 土木一式工事 | （株）渡創建設 | 御殿場市川柳166 | 2025/10/22 | 2026/02/27 | 38000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5062-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６３-０１号］（国）１３６号道路改築工事（大型標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025/10/01 | 2026/02/20 | 8613000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 埋設物確認のための試掘作業 | 37-D5063-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０６３-０１号］（国）１３６号道路改築工事（大型標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 南條 | （国）１３６号 | とび・土工・コンクリート工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025/10/01 | 2026/02/20 | 9757000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5063-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０１１-０１号］（一）原木沼津線橋梁補修工事（御成橋 橋梁塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 市場町 | （一）原木沼津線 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2025/09/02 | 2026/06/25 | 157289000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7011-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２０-０１号］（国）１３６号橋梁補修工事（船原桟道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 上船原 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）高岡塗装 | 富士宮市大中里1740-1 | 2025/09/01 | 2026/01/25 | 32087000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7020-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２７-０１号］（一）駿河小山停車場線橋梁補修工事（富士見橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 小山 | （一）駿河小山停車場線 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/09/19 | 2026/03/16 | 88209000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7027-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０２９-０１号］（一）沼津小山線橋梁補修工事（震橋側道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | （株）関道建設 | 駿東郡長泉町南一色327-1 | 2025/10/16 | 2026/02/06 | 17380000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7029-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０３号］（国）１３６号ほか橋梁点検業務委託（その１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 安久 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/17 | 2026/01/19 | 6523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検方法についての精査のため。 | 37-D7253-03-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０３号］（国）１３６号ほか橋梁点検業務委託（地域一括発注）（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/09/02 | 2026/02/16 | 17193000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検方法についての精査のため。 | 37-D7253-03-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０４号］（国）１３６号橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/08/05 | 2026/01/19 | 17347000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査結果に基づく調査方法変更のため。 | 37-D7253-04-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０４号］（主）伊東大仁線ほか橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 三福 | （主）伊東大仁線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/05 | 2026/02/16 | 18733000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査結果に基づく調査方法変更のため。 | 37-D7253-04-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（主）伊東修善寺線ほか橋梁点検業務委託（伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 冷川 | （主）伊東修善寺線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 18150000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（国）４１４号ほか橋梁点検業務委託（伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 16665000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５３-０６号］（主）修善寺戸田線ほか橋梁点検業務委託（沼津市内・伊豆市内） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | （主）修善寺戸田線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 17490000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7253-06-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３６９-０１号］（一）古奈伊豆長岡停車場線橋梁補修に伴う現況調査業務委託（千歳橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 古奈 | （一）古奈伊豆長岡停車場線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 16313000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7369-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７３６９-０１号］（一）古奈伊豆長岡停車場線橋梁補修に伴う現況調査業務委託（千歳橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 古奈 | （一）古奈伊豆長岡停車場線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/02 | 2026/02/27 | 15433000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7369-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０２-０１号］（主）熱海大仁線橋梁耐震対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 牧之郷 | （主）熱海大仁線 | 補償 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/14 | 2026/03/25 | 12430000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8302-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０４-０１号］（主）伊東西伊豆線橋梁耐震対策に伴う詳細設計・電算帳票作成業務委託（長野橋２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （主）伊東西伊豆線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/10 | 2026/01/09 | 7524000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8304-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０５-０１号］（主）伊東西伊豆線橋梁耐震対策に伴う詳細設計・電算帳票作成業務委託（原保橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 原保 | （主）伊東西伊豆線 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/07/10 | 2026/02/27 | 8635000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8305-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０６-０１号］（主）沼津土肥線橋梁耐震対策に伴う詳細設計・電算帳票作成業務委託（角山1号桟道橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 井田 | （主）沼津土肥線 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/07/10 | 2026/01/08 | 8272000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D8306-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０７-０１号］（一）仙石原新田線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（桃の木畑橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | （一）仙石原新田線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/10 | 2026/01/05 | 6996000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8307-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４１０-０１号］（一）伊豆長岡三津線道路改築に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | （一）伊豆長岡三津線 | 補償 | （株）駿河補償積算 | 裾野市茶畑30-1 | 2025/12/23 | 2026/03/25 | 9372000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D9410-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０３-０１号］（国）４１４号ほか県単道路交通情勢調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 上香貫 | （国）４１４号 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 13750000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-E2603-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０３-０１号］（一）沼津小山線ほか県単道路交通情勢調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 竈 | （一）沼津小山線 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 10461000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2603-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０３-０１号］（主）伊東修善寺線ほか県単道路交通情勢調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 徳永 | （主）伊東修善寺線 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 13607000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-E2603-01-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/01 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川東部幹線流域下水道改築マンホール蓋取替工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 宗光寺 | 狩野川東部幹線 | 土木一式工事 | （株）共進土建 | 伊豆の国市浮橋440-2 | 2025/08/07 | 2026/01/13 | 23507000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-G2101-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０１-０１号］狩野川東部幹線流域下水道改築下水道台帳（管路）電子化業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部幹線 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/10/07 | 2026/03/16 | 14509000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2101-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０２-０１号］狩野川東部流域下水道改築狩野川東部浄化センター機械濃縮棟機械設備長寿命化工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 機械器具設置工事 | 月島ジェイテクノメンテサービス（株） 横浜支店 | 横浜市中区相生町3-56-1 | 2025/12/23 | 2027/03/12 | 60280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | その他予算処理のため、事業費配分の変更をする。 | 37-G2102-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｇ２１０２-０１号］狩野川東部流域下水道改築沈砂池ポンプ棟機械設備長寿命化工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 機械器具設置工事 | 電業社工事（株） | 三島市三好町3-27 | 2025/12/26 | 2027/03/12 | 66000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | その他予算処理のため、事業費配分の変更をする。 | 37-G2102-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部 流域下水道（修繕）狩野川東部浄化センター場内整備工事（維持工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 土木一式工事 | （株）水口建設 | 田方郡函南町塚本526-1 | 2025/06/26 | 2026/02/13 | 8558000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G2701-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部流域下水道（修繕）汚泥処理棟機械設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 機械器具設置工事 | 月島ジェイテクノメンテサービス（株） 横浜支店 | 横浜市中区相生町3-56-1 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 24288000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | No.1遠心脱水機のコンバータ故障により運転不可となったため当初工事範囲であったNo.２をNo.１に変更する | 37-G2701-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部流域下水道（修繕）水処理棟ほか機械設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 機械器具設置工事 | （株）栗本鐵工所 東京支社 | 港区港南2-16-2太陽生命品川ﾋﾞﾙ | 2025/07/15 | 2026/03/13 | 30800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-G2701-01-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｇ２７０１-０１号］狩野川東部流域下水道（修繕）沈砂池ポンプ棟ほか電気設備修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 間宮 | 狩野川東部 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025/09/16 | 2026/03/13 | 35365000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | コンバータユニット本体の交換が必要になったため | 37-G2701-01-11-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｇ３７０１-０１号］狩野川西部浄化センター流域下水道（修繕）に伴う調整池測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部浄化センター | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/01 | 2026/03/16 | 10142000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-G3701-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｇ３７０１-０１号］狩野川西部流域下水道（修繕）に伴う生物・水質等調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | 狩野川西部 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025/06/19 | 2026/03/16 | 5610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外的要因により工期を延長する。 | 37-G3701-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０５-０１号］（国）４１４号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 杉崎町 | （国）４１４号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/08/01 | 2025/12/15 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式で発注しており、現場調査の結果に合わせて変更する。 | 37-I0105-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０６-０１号］（国）１３６号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 安久 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/10/31 | 2026/02/24 | 20330000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-I0106-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０６-０１号］（国）１３６号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 安久 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/10/31 | 2026/03/23 | 20330000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 寒波に伴う降雪により | 37-I0106-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０８-０１号］（一）滝ケ原富士岡線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | （一）滝ケ原富士岡線 | 塗装工事 | （株）キクテック 静岡支店 | 静岡市駿河区西脇字下新田634-1 | 2025/06/17 | 2026/01/09 | 14550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査によるため。（静岡県建設工事請負契約約款第19条） | 37-I0108-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１０８-０１号］（一）滝ケ原富士岡線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 印野 | （一）滝ケ原富士岡線 | 塗装工事 | （株）キクテック 静岡支店 | 静岡市駿河区西脇字下新田634-1 | 2025/06/17 | 2026/01/09 | 14550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査後に、区画線施工箇所を変更する必要が生じたため（建設工事請負契約約款第19条） | 37-I0108-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１０-０１号］（主）大岡元長窪線ほか交通安全工事（区画線修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 上長窪 | （主）大岡元長窪線 | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025/07/28 | 2025/11/17 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、区画線工の施工数量を増工する。 | 37-I0110-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３１８-０１号］（主）沼津土肥線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦古宇 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）ＢＥＬＬ ＳＨＩＦＴ | 沼津市新宿町9-6佐藤ビル6F | 2025/11/04 | 2026/02/09 | 20000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による数量の変更 | 37-I0318-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２２-０１号］（一）三ツ谷谷田線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 竹倉 | （一）三ツ谷谷田線 | 土木一式工事 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025/08/12 | 2026/02/16 | 22330000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-I0322-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２２-０１号］（一）三ツ谷谷田線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 竹倉 | （一）三ツ谷谷田線 | 土木一式工事 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025/08/12 | 2026/03/25 | 25245000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果による増工のため | 37-I0322-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２３-０１号］（国）１３８号県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | （国）１３８号 | 土木一式工事 | （株）渡創建設 | 御殿場市川柳166 | 2025/08/29 | 2026/02/06 | 23000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計照査の結果、当初設計の防草コンクリート工のほかに目地充填工及びアスファルト舗装工の追加を行ったため。 | 37-I0323-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３２７-０１号］（主）熱海大仁線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 大野 | （主）熱海大仁線 | 土木一式工事 | （有）太田建設 | 伊豆市大野1915-4 | 2025/07/29 | 2025/11/20 | 11402000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I0327-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３３２-０１号］（一）富士清水線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/10/27 | 2026/02/27 | 12683000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0332-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３３２-０１号］（一）富士清水線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/10/27 | 2026/02/27 | 14000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0332-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２２０-０１号］（国）１３６号ほか災害防除道路施設点検業務委託（道路防災点検） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 |  | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/29 | 2026/03/23 | 12090000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1220-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１５-０１号］（主）沼津土肥線災害防除工事（落石防護工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小土肥 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | 青木興業（株） | 伊豆市土肥676 | 2025/07/22 | 2026/02/11 | 84205000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1715-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１６-０１号］（国）４１４号災害防除に伴う地質調査業務委託（湯ケ島道路法面） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/06/19 | 2026/03/13 | 8492000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1716-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７１８-０１号］（主）沼津土肥線災害防除に伴う設計・用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | （主）沼津土肥線 | 測量 | （株）東海建設コンサルタント | 沼津市中瀬町5-1 | 2025/07/29 | 2026/03/24 | 11550000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1718-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２６-０１号］（主）沼津土肥線災害防除に伴う測量・設計業務委託（井桁擁壁工補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | （主）沼津土肥線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/24 | 2026/02/09 | 7095000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1726-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２６-０１号］（主）沼津土肥線災害防除に伴う測量・設計業務委託（井桁擁壁工補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦立保 | （主）沼津土肥線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/24 | 2026/03/16 | 7095000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1726-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６３-０１号］（国）４１４号冠水対策工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/09/18 | 2026/03/25 | 12342000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1763-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０１号］（一）原停車場線ほか道路照明工事（LED照明化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 原 | （一）原停車場線 | 電気工事 | （株）ダイナナ | 三島市梅名371-2 | 2025/11/20 | 2026/03/25 | 6603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1793-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０２号］（国）１３６号ほか道路照明工事（ＬＥＤ照明化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 四日町 | （国）１３６号 | 電気工事 | システムナオ（株） | 三島市中247-18 | 2025/09/30 | 2026/02/13 | 8866000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条 | 37-I1793-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０３号］（一）御殿場箱根線ほか道路照明工事（照明灯更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 東田中 | （一）御殿場箱根線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/10/16 | 2026/02/27 | 9086000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1793-03-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９３-０３号］（主）御殿場大井線ほか道路照明工事（照明灯更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 深沢 | （主）御殿場大井線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/12/09 | 2026/03/19 | 6764000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1793-03-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８２５-０１号］（主）沼津土肥線災害防除工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 井田 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）尾鷲組 | 沼津市戸田360-4 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 67924000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1825-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０１号］（一）原木沼津線ほか道路照明工事（LED照明化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 中瀬町 | （一）原木沼津線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/07/22 | 2026/03/16 | 22308000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 損傷した照明柱を発見したため、本工事において緊急的に対応する。 | 37-I1883-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０２号］（主）大岡元長窪線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/08/07 | 2025/11/28 | 27973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、道路照明灯灯具交換の施工数量を増工する。 | 37-I1883-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８３-０２号］（主）大岡元長窪線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/08/07 | 2025/12/12 | 27973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 東京電力との契約変更手続きに不測の日時を要したため | 37-I1883-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３４-０１号］（一）沼津小山線交通安全施設工事（転落防止柵修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/07/07 | 2025/11/28 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、実績の数量に変更する。 | 37-I3534-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６０-０１号］（国）４１４号交通安全施設工事（ガードレール修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | とび・土工・コンクリート工事 | 原田建設（株） | 伊豆市持越698 | 2025/11/27 | 2026/03/25 | 9130000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I3560-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６３-０１号］（一）沼津小山線交通安全施設工事（側溝改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 佐野 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 井出建設工業（株） | 裾野市佐野1452-2 | 2025/11/20 | 2026/02/27 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-I3563-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０１-０１号］（一）富士清水線大型構造物修繕工事（西条歩道橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西条町 | （一）富士清水線 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025/09/24 | 2026/03/16 | 132231000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせ数量を変更するため。 | 37-I4101-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０１-０１号］（一）富士清水線大型構造物修繕工事（西条歩道橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 沼津市 | 西条町 | （一）富士清水線 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025/09/24 | 2026/03/16 | 140371000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に合わせ数量を変更するため。 | 37-I4101-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０２-０１号］（国）１３６号大型構造物修繕工事（青木歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 青木 | （国）１３６号 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025/09/16 | 2026/03/26 | 115995000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4102-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０３-０１号］（主）三島裾野線大型構造物修繕工事（文教町歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 三島市 | 文教町 | （主）三島裾野線 | 塗装工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 138556000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 通路桁下部におけるケレン方法の精査のため。 | 37-I4103-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦久料 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11528000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため | 37-I5022-03-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 16621000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 平井 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 17072000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 田原野 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 17699000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 冷川 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11880000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-05
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（６工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 20636000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 通行車両の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-06
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（８工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 須走 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 沼津地区建設業（同） | 沼津市本田町9-33 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 15004000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため | 37-I5022-03-11-08
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（９工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 土肥 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 12562000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路除草業務委託仕様書第５条に基づく数量変更。 | 37-I5022-03-11-09
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２２-０３号］沼津土木事務所管理道路道路維持（道路除草）業務委託（10工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 大芝山 | 沼津土木事務所管理道路 | 除草 | 三島地区建設事業（同） | 三島市玉川250-2 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11517000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路利用者の安全を確保するため。 | 37-I5022-03-11-10
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３０８-０１号］（国）１３６号道路利用環境改善に伴う設計業務委託（走光型運転支援灯設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | （国）１３６号 | 建設コンサルタント | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/07 | 2026/03/15 | 8800000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条 | 37-I7308-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０１号］（国）４１４号道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 三枚橋町 | （国）４１４号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025/10/02 | 2025/12/12 | 4085000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7310-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０２号］（一）富士清水線ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 4085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査により、実績の数量に変更する。 | 37-I7310-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１０-０２号］（一）富士清水線ほか道路利用環境改善工事（交差点名標識更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 八幡 | （一）富士清水線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 4085000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工後の数量の精査により、実績に変更する。 | 37-I7310-02-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５０８-０１号］（一）沼津小山線道路利用環境改善工事（溝蓋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 萩原 | （一）沼津小山線 | 土木一式工事 | 関口建設（株） | 御殿場市西田中439-11 | 2025/09/25 | 2026/02/09 | 18260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地区との施工時期調整により工期内での工事完了ができなくなったため | 37-I7508-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０４-０１号］（一）函南停車場反射炉線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | （一）函南停車場反射炉線 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/07 | 2026/02/27 | 5115000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量結果に伴う電算枚数の見直しのため。 | 37-I7604-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０４-０１号］（一）函南停車場反射炉線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 奈古谷 | （一）函南停車場反射炉線 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/08/07 | 2026/03/19 | 5115000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地権者との協議に不測の日時を要したため。 | 37-I7604-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９００-０１号］（国）４６９号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | （国）４６９号 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/09/12 | 2026/03/03 | 58613000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I7900-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９０４-０１号］（主）伊東修善寺線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 関野 | （主）伊東修善寺線 | 舗装工事 | 中林建設（株） | 三島市谷田字雪沢173-2 | 2025/09/01 | 2025/12/25 | 40843000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の精査による。 | 37-I7904-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２２-０１号］（主）熱海函南線防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 丹那 | （主）熱海函南線 | 土木一式工事 | （有）大塚土木 | 田方郡函南町畑357 | 2025/07/22 | 2026/02/12 | 19778000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7922-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２２-０１号］（主）熱海函南線防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 丹那 | （主）熱海函南線 | 土木一式工事 | （有）大塚土木 | 田方郡函南町畑357 | 2025/07/22 | 2026/02/12 | 19700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-I7922-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４１-０１号］（主）沼津土肥線伐採工工事（支障木伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小土肥 | （主）沼津土肥線 | 土木一式工事 | （株）オザワ | 伊豆市土肥1130-1 | 2025/07/10 | 2025/12/19 | 9900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採木処分量を実績により変更 | 37-I7941-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９４２-０１号］（主）熱海箱根峠線道路緊急対策工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 桑原 | （主）熱海箱根峠線 | 土木一式工事 | （株）しょうじ建設 | 田方郡函南町軽井沢字荻久保226-1 | 2025/09/12 | 2025/12/01 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事における精査のため。 | 37-I7942-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８０-０１号］（主）裾野インター線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 御宿 | （主）裾野インター線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 50303000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、舗装打替えを増工する。 | 37-I8080-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８０-０１号］（主）裾野インター線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 御宿 | （主）裾野インター線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 51546000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8080-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８１-０１号］（主）三島富士線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | （主）三島富士線 | 舗装工事 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2025/08/12 | 2026/01/15 | 68409000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本工事は概算数量発注方式により発注しており、実績に基づき数量を変更する。 | 37-I8081-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８１-０１号］（主）三島富士線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 平沼 | （主）三島富士線 | 舗装工事 | 小林道路（株） | 沼津市大岡3343-1 | 2025/08/12 | 2026/01/15 | 66396000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導警備員及び処分量を実績に基づき変更する。 | 37-I8081-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８２-０１号］（国）４１４号舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | （国）４１４号 | 舗装工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025/09/08 | 2026/02/22 | 52600000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-I8082-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８３-０１号］（一）足柄停車場富士公園線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御殿場市 | 上小林 | （一）足柄停車場富士公園線 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/09/05 | 2026/01/26 | 58970000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I8083-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８４-０１号］（一）下土狩徳倉沼津港線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 徳倉 | （一）下土狩徳倉沼津港線 | 舗装工事 | 入月建設（株） | 駿東郡清水町徳倉2072-4 | 2025/08/05 | 2025/12/22 | 30448000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I8084-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８６-０１号］（一）沼津小山線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡長泉町 | 納米里 | （一）沼津小山線 | 舗装工事 | （株）河西建設 | 駿東郡長泉町東野字八分平50-7 | 2025/11/18 | 2026/03/18 | 61523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 37-I8086-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ８０８７-０１号］（主）大岡元長窪線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 下土狩 | （主）大岡元長窪線 | 舗装工事 | 落合建設（株） | 沼津市西沢田177 | 2025/11/18 | 2026/03/10 | 40000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく | 37-I8087-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２０-０１号］（一）伊豆長岡三津線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 内浦三津 | （一）伊豆長岡三津線 | 舗装工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025/11/05 | 2026/02/06 | 12540000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による数量の変更 | 37-I8320-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２１-０１号］（一）富士岡停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 中山 | （一）富士岡停車場線 | 舗装工事 | （有）関也建設 | 三島市長伏147-6 | 2025/10/28 | 2026/01/27 | 17523000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8321-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２３-０１号］（一）原木沼津線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大平 | （一）原木沼津線 | 舗装工事 | 山旺建設工業（株） | 沼津市東椎路34 | 2025/12/16 | 2026/03/09 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本契約は概算数量発注方式により発注しており、事前測量の結果を踏まえて変更する。 | 37-I8323-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２４-０１号］（主）伊東大仁線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 田原野 | （主）伊東大仁線 | 舗装工事 | （有）大仁建設 | 伊豆の国市守木871 | 2025/12/02 | 2026/03/13 | 13087000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精算ほか | 37-I8324-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３２６-０１号］（一）吉奈門野原線舗装修繕工事（切削オーバーレイ） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 吉奈 | （一）吉奈門野原線 | 舗装工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/11/20 | 2026/02/11 | 30646000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書に基づく変更 | 37-I8326-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０３-０１号］二級河川小山川河川台帳整備に伴うデータ収集整理業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 新橋 | 二級河川小山川 | 建設コンサルタント | （株）滝口測量設計 | 御殿場市山之尻1202-2 | 2025/09/16 | 2026/03/09 | 6479000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K0703-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９１３-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 土木一式工事 | （株）一杉興業 | 沼津市大塚627-2 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 30833000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1913-01-12-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９１３-０１号］一級河川沼川大規模特定河川対策工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 一級河川沼川 | 舗装工事 | （株）植松建設 | 沼津市中沢田602-1 | 2025/10/01 | 2026/01/14 | 11572000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1913-01-12-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１４-０１号］一級河川黄瀬川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 深良 | 一級河川黄瀬川 | 建設コンサルタント | （株）アクト | 御殿場市川島田136-10 | 2025/09/04 | 2026/03/13 | 8008000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3014-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１５-０１号］二級河川小山佐野川河川改良に伴う測量設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 一色 | 二級河川小山佐野川 | 建設コンサルタント | 中央建コン（株） | 御殿場市川島田598-1 | 2025/07/10 | 2025/12/01 | 5610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計範囲について精査した結果設計必要範囲に変更が生じたため | 37-K3015-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１６-０１号］一級河川大場川河川改良に伴う樋管逆流防止施設設計業務委託（多呂樋管・中島樋管１号） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 多呂 | 一級河川大場川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/08/26 | 2026/03/16 | 13222000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電算帳票作成の追加による | 37-K3016-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０１７-０１号］一級河川御殿川河川改良に伴う樋管逆流防止施設設計業務委託（梅名樋管１号・梅名樋管２号） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 梅名 | 一級河川御殿川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/08/26 | 2026/03/16 | 13222000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 電算帳票作成の追加による | 37-K3017-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７２０-０１号］二級河川大川河川維持修繕工事（間詰工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 二級河川大川 | 土木一式工事 | （株）金田工務店 | 沼津市戸田1880-1 | 2025/11/27 | 2026/03/16 | 8426000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別工事との施工時期の調整による（静岡県建設工事契約約款第21条） | 37-K3720-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０１-０１号］二級河川鮎沢川河川海岸環境整備工事（親水護岸工・その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 小山 | 二級河川鮎沢川 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/10/01 | 2026/03/23 | 99000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整によるもの | 37-K3801-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０４-０１号］一級河川境川河川海岸環境整備工事（遊歩道整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 清住町 | 一級河川境川 | 土木一式工事 | 田中土建（株） | 三島市谷田2271-730 | 2025/11/10 | 2026/01/13 | 5962000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3804-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８０５-０１号］一級河川戸沢川河川海岸環境整備工事（堤防天端舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 長岡 | 一級河川戸沢川 | 舗装工事 | （有）大仁建設 | 伊豆の国市守木871 | 2025/10/10 | 2026/01/30 | 4750000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精算ほか | 37-K3805-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１０-０１号］一級河川戸沢川緊急自然災害防止対策工事（管理用斜路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆の国市 | 小坂 | 一級河川戸沢川 | 土木一式工事 | 土屋建設（株） | 伊豆の国市三福386-1 | 2025/08/28 | 2026/03/10 | 54054000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4410-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１１-０１号］一級河川黄瀬川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 佐野 | 一級河川黄瀬川 | 土木一式工事 | （有）小嶋建設 | 駿東郡長泉町下長窪728-19 | 2025/10/01 | 2026/03/18 | 24882000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4411-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４１７-０１号］一級河川泉川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 公文名 | 一級河川泉川 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 裾野市富沢394-1 | 2025/10/28 | 2026/03/17 | 45771000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4417-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２０-０１号］一級河川久保川緊急自然災害防止対策工事（嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 竈 | 一級河川久保川 | 土木一式工事 | 嶽下産業（株） | 御殿場市萩原54-8 | 2025/08/18 | 2026/02/20 | 22800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4420-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１１-０１号］一級河川高橋川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 青野 | 一級河川高橋川 | 土木一式工事 | （株）栄久建設 | 沼津市大岡212-1 | 2025/10/07 | 2026/02/22 | 20592000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4611-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６１６-０１号］一級河川大場川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 佐野 | 一級河川大場川 | 土木一式工事 | （有）三輪建設 | 三島市佐野4-9 | 2025/10/01 | 2026/03/09 | 22820000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により | 37-K4616-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１０-０１号］一級河川御殿川緊急豪雨災害対策工事（護岸補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 南二日町 | 一級河川御殿川 | 土木一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025/09/16 | 2026/02/16 | 22219000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4810-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８１２-０１号］一級河川入田川緊急豪雨災害対策工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 茶畑 | 一級河川入田川 | 土木一式工事 | （有）小澤土建 | 裾野市茶畑51-5 ﾊﾟﾚｽ野添2 101 | 2025/10/10 | 2025/12/26 | 5489000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4812-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｓ０６０１-０１号］修善寺川支川谷戸沢右支川（左支渓）砂防事業に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川谷戸沢右支川 | 地質調査 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/28 | 2025/12/14 | 5489000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S0601-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ０６０１-０１号］修善寺川支川谷戸沢右支川（左支渓）砂防事業に伴う測量・設計業務委託（法面工詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川谷戸沢右支川 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 7865000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0601-01-13-03
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ０６０１-０１号］修善寺川支川谷戸沢右支川（左支渓）砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 修善寺 | 修善寺川支川谷戸沢右支川 | 測量 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 7590000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0601-01-13-04
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ０９１１-０１号］ 西川支川砂沢川（A-2工区）防衛工事（床固工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御殿場市 | 駒門 | 西川支川砂沢川 | 土木一式工事 | （有）大木産業 | 御殿場市中畑2093 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 78639000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事用道路に使用する土砂に係る関係機関との調整により工期内での工事完了ができなくなったため | 37-S0911-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ４４０６-０１号］小立野No．3急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 小立野 | 小立野No．3 | 土木一式工事 | （株）イズケン | 伊豆市柏久保682-1 | 2025/11/11 | 2026/03/25 | 18172000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4406-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８０２-０１号］市山Ｎｏ．４急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 市山 | 市山Ｎｏ．４ | 補償 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/11/27 | 2026/02/27 | 3729000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4802-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０５-０１号］ 黄瀬川支川桃沢川砂防に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡長泉町 | 元長窪 | 黄瀬川支川桃沢川 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/07/22 | 2026/03/24 | 19393000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5105-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０６-０１号］ 野沢川支川小野畑沢砂防工事（流路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 柳島 | 野沢川支川小野畑沢 | 土木一式工事 | 臼幸産業（株） | 駿東郡小山町藤曲109-1 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 88000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 小山町管理水路の付替え協議等について不測の日時を要したため | 37-S5106-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０６-０１号］佐野川支川中条川左支川砂防工事（渓流保全工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 下和田 | 佐野川支川中条川左支川 | 土木一式工事 | 渡邊工業（株） | 裾野市深良744 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 99658000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5306-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０７-０１号］ 黄瀬川支川梅の木沢川砂防工事（渓流保全工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 富沢 | 黄瀬川支川梅の木沢川 | 土木一式工事 | 渡辺建設（株） | 裾野市富沢394-1 | 2025/09/29 | 2026/03/11 | 52415000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績による清算変更 | 37-S5307-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０３-０１号］ 鮎沢川支川野沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 柳島 | 鮎沢川支川野沢川 | 土木一式工事 | 松井建設（株） | 駿東郡小山町小山339 | 2025/09/17 | 2026/03/13 | 51700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関連工事との調整によるもの | 37-S5403-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０３-０１号］ 鮎沢川支川野沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 柳島 | 鮎沢川支川野沢川 | 土木一式工事 | 松井建設（株） | 駿東郡小山町小山339 | 2025/09/17 | 2026/03/13 | 53955000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事間調整による土砂搬出先の追加 | 37-S5403-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０４-０１号］ 黄瀬川支川佐野川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 裾野市 | 須山 | 黄瀬川支川佐野川 | 土木一式工事 | （有）高幸建設 | 裾野市御宿474-6 | 2025/10/20 | 2026/03/18 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査により、数量を変更する。 | 37-S5404-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０５-０１号］高橋川支川小河原川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 柳沢 | 高橋川支川小河原川 | 土木一式工事 | （有）高尾建設 | 沼津市高尾台13-19 | 2025/10/20 | 2026/03/25 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5405-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０７-０１号］ 佐野川支川田場沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 裾野市 | 葛山 | 佐野川支川田場沢川 | 土木一式工事 | （有）小嶋建設 | 駿東郡長泉町下長窪728-19 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 15510000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5407-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０６-０１号］来光川右支川２砂防等調査に伴う設計業務委託（概略設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 桑原 | 来光川右支川２ | 建設コンサルタント | 伸東測量設計（株） | 沼津市寿町5-3 | 2025/06/05 | 2026/03/02 | 5000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査により、測量面積等に差異が生じたため。 | 37-S5706-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７３３-０１号］江梨N0．2ほか砂防台帳整備に伴う測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 西浦江梨 | 江梨N0．2 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/11/27 | 2026/03/13 | 4500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5733-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｓ６３０１-０１号］大見川砂防等維持工事（水路清掃工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 筏場 | 大見川 | 土木一式工事 | 小笠原建設（株） | 伊豆市姫之湯570 | 2025/09/08 | 2026/02/19 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接地権者との施工時期の調整による（静岡県建設工事契約約款第21条） | 37-S6301-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ６３０１-０１号］大見川砂防等維持工事（水路清掃工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 筏場 | 大見川 | 土木一式工事 | 小笠原建設（株） | 伊豆市姫之湯570 | 2025/09/08 | 2026/02/27 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S6301-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１３０-０１号］旭ヶ丘B急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 旭ヶ丘 | 旭ヶ丘B | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/18 | 2026/03/02 | 4730000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質の確認により | 37-S7130-01-13-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３０-０１号］口野田連急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 口野 | 口野田連 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/11 | 2026/01/30 | 3927000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7430-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３２-０１号］二百枚急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 二百枚 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/06/26 | 2026/01/13 | 5071000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-S7432-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３３-０１号］世古の滝急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 世古の滝 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 5115000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7433-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４３３-０１号］世古の滝急傾斜砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 伊豆市 | 湯ヶ島 | 世古の滝 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 6017000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7433-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｖ４３９０-０１号］戸田漁港海岸漁港計画調査に伴う鬼川地区 陸閘修正設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港海岸 | 建設コンサルタント | 三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区石田1-20-6 | 2025/09/04 | 2026/03/16 | 7810000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V4390-01-13-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｖ６３１０-０１号］戸田漁港地方創生港整備推進鬼川物揚場防食工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 戸田 | 戸田漁港 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/16 | 2026/02/12 | 15400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V6310-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｗ０４０８-０１号］沼津港港湾管理費工事（不法係留船撤去工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港 | 土木一式工事 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025/10/07 | 2026/01/30 | 9950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0408-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６１１-０１号］沼津港県土強靭化対策事業（港湾）工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港 | 土木一式工事 | （株）集組 | 沼津市岡宮字松沢台946-1 | 2025/12/23 | 2026/03/13 | 50919000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W8611-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｘ５２０１-０１号］（主）伊東修善寺線建設発生土処分地整備工事（処分地運用業務） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 伊豆市 | 年川 | （主）伊東修善寺線 | 土木一式工事 | （株）イズケン | 伊豆市柏久保682-1 | 2025/07/22 | 2026/02/27 | 23199000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-X5201-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０１-０１号］県営住宅光ケ丘団地住棟共用部照明改修ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 光ヶ丘 | 光ケ丘団地 | 電気工事 | システムナオ（株） | 三島市中247-18 | 2025/11/06 | 2026/02/27 | 5907000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0301-01-11-12
2025 | 沼津土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０２-０１号］小山第２団地１棟建替事業地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 駿東郡小山町 | 生土 | 小山第２団地 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/07 | 2025/11/28 | 9669000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査の実績に基づき、ボーリング調査及び標準貫入試験及び土の細粒分含有率試験の数量を変更する。 | 37-Z0302-01-13-21
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０３-０１号］県営住宅徳倉団地１・２号棟外壁ほか改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 駿東郡清水町 | 中徳倉 | 徳倉団地 | 建築一式工事 | 大岡建設工業（株） | 沼津市岡宮1250-6 | 2025/08/05 | 2026/02/27 | 50160000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0303-01-11-01
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３０８-０１号］東部総合庁舎電気自動車用普通充電器設置工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 高島本町 | 東部総合庁舎 | 電気工事 | （株）古南電機商会 | 沼津市御幸町1-21 | 2025/10/30 | 2026/02/24 | 7568000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0308-01-11-11
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３１３-０１号］御殿場特別支援学校東棟外壁修繕ほか工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御殿場市 | 神山 | 御殿場特別支援学校 | 建築一式工事 | （株）ファースト | 御殿場市萩原1180-2 | 2025/11/20 | 2026/02/25 | 6545000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0313-01-11-02
2025 | 沼津土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０３１７-０１号］田方農業高等学校プール塗装修繕ほか工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 塚本 | 田方農業高等学校 | 建築一式工事 | （有）サクライ | 伊豆の国市四日町530-1 | 2025/10/14 | 2026/03/19 | 34441000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0317-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/14 | 令和６年度［第３５-Ｓ５０５２-０１号］安居山沢右支川砂防工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 安居山 | 安居山沢右支川 | 土木一式工事 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2024/11/28 | 2025/11/21 | 8283000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S5052-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2026/02/09 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６４-０１号］一級河川沼川ほか河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | 一級河川沼川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025/02/19 | 2026/03/27 | 6963000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急に修繕・更新が必要なカメラ・機器が確認されたため | 36-B0064-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｂ２５０３-０１号］一級河川弓沢川６年災害復旧工事６年災査定第８７号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/07/31 | 2026/03/16 | 77440000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B2503-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｄ０９４５-０１号］（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 精進川 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/03/28 | 2026/01/30 | 4873000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 予備設計の結果、想定していた擁壁構造から親杭パネル工法に変更が生じたため。 | 36-D0945-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１４５-０１号］（国）４６９号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 勢子辻 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/04/03 | 2025/12/19 | 50000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1145-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５８３-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大久保 | （主）清水富士宮線 | 舗装工事 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025/06/13 | 2025/12/19 | 21648000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1583-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｄ４９２８-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築工事（補強土壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 米之宮町 | （一）富士停車場伝法線 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/01/28 | 2025/12/12 | 95557000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の結果によるもの | 36-D4928-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８２２-０１号］（一）白糸富士宮線ほか道路改築工事（側溝工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 淀師 | （一）白糸富士宮線 | 土木一式工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/10 | 2025/12/12 | 7480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき設計数量を変更する。 | 36-D5822-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２２-０１号］（一）富士富士宮線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | （一）富士富士宮線 | 土木一式工事 | （株）オダギリ | 富士宮市人穴185-3 | 2025/09/25 | 2026/02/25 | 8514000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき数量を変更する。 | 36-D5922-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｄ５９２２-０１号］（一）富士富士宮線道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | （一）富士富士宮線 | 土木一式工事 | （株）オダギリ | 富士宮市人穴185-3 | 2025/09/25 | 2026/03/05 | 9317000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 歩道と歩道乗入部の段差解消のため、舗装工を追加 | 36-D5922-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｄ７１５８-０１号］（一）富士根停車場線橋梁補修に伴う設計業務委託（富士本橋詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 小泉 | （一）富士根停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/06/24 | 2026/01/30 | 25000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7158-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７４０６-０１号］（一）富士停車場伝法線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（山橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 青葉町 | （一）富士停車場伝法線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/19 | 2026/03/12 | 19327000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 橋梁に既設添架管が多く、工法選定に不測の日時を要したため。 | 36-D7406-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｄ８１６６-０１号］（一）富士宮富士公園線橋梁補修工事（富士４号橋ＢＯＸ） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 粟倉 | （一）富士宮富士公園線 | 土木一式工事 | 永将建設（株） | 富士宮市山宮17-2 | 2025/03/28 | 2026/03/13 | 8811000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | BOX側面に埋設されている通信ケーブル付近の施工方法について関係機関との協議に時間を要した。 | 36-D8166-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ９２０３-０１号］（国）４６９号ほか道路改築工事（案内看板設置工）富士宮市 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/11/12 | 2026/03/07 | 11759000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 内訳変更（契約を伴わない変更） | 36-D9203-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３６-Ｄ９２０３-０１号］（国）４６９号ほか道路改築工事（案内看板設置工）富士宮市 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）コスモライン | 静岡市葵区牧ｹ谷2245 | 2025/11/12 | 2026/03/16 | 10208000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D9203-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｄ９４２１-０１号］（一）富士宮富士公園線道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大宮町 | （一）富士宮富士公園線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/10/10 | 2026/01/15 | 11187000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元自治会長と協議した結果、社会的影響が少ないことに理解を得られたため、夜間施工から昼間施工へ変更する。 | 36-D9421-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/15 | 令和６年度［第３６-Ｉ１８３４-０１号］（主）富士白糸滝公園線災害防除に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 北山 | （主）富士白糸滝公園線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2024/12/19 | 2026/03/19 | 9108000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I1834-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/17 | 令和６年度［第３６-Ｉ２２３６-０１号］（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 富士山国有林 | （一）富士公園太郎坊線 | 土木一式工事 | （株）増富 | 富士宮市阿幸地町503-1 | 2025/03/18 | 2025/11/28 | 41000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I2236-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０６-０１号］（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（電力） | 委託 | 単独随意契約 | 富士宮市 | 宮町 | （一）富士富士宮線 | その他(コンサル) | 東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 | 沼津市大手町3-7-25 | 2025/02/12 | 2025/12/26 | 25546400 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ク 受注者の責に帰すことができない事由により、発注者に履行期間の延長変更を請 求する場合（第22 条） | 36-I3906-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０６-０１号］（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（電力） | 委託 | 単独随意契約 | 富士宮市 | 宮町 | （一）富士富士宮線 | その他(コンサル) | 東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社 | 沼津市大手町3-7-25 | 2025/02/12 | 2025/12/26 | 28589000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 委託費及び変更工事費精算額調書に基づき変更する。 | 36-I3906-01-13-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９０６-０１号］（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（通信） | 委託 | 単独随意契約 | 富士宮市 | 宮町 | （一）富士富士宮線 | その他(コンサル) | ＮＴＴインフラネット（株） 静岡支店 | 静岡市葵区春日2-11-21 | 2025/02/19 | 2025/11/28 | 10918600 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 費用精算書（委託費算出資料）に基づき変更する。 | 36-I3906-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｉ３９５４-０１号］（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 川成島 | （一）富士停車場線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/28 | 2026/01/13 | 3498000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I3954-01-13-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｉ４２０２-０１号］（一）富士富士宮線大型構造物修繕工事（厚原横断歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）富士富士宮線 | 塗装工事 | （株）ピア東海 | 静岡市葵区昭府1-1-30 | 2025/04/15 | 2025/12/01 | 65000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4202-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 木島 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 富士ロードサービス（株） | 富士市依田橋388-1 | 2025/09/18 | 2026/02/27 | 12000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加による路面清掃の必要箇所が確認されたため。 | 36-I5033-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 木島 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 富士ロードサービス（株） | 富士市依田橋388-1 | 2025/09/18 | 2026/02/27 | 13000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加による路面清掃の必要箇所が確認されたため。 | 36-I5033-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３６-Ｉ５１７３-０１号］（主）富士川身延線トンネル防災（馬坂トンネル受変電設備改修）工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 木島 | （主）富士川身延線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/08/28 | 2026/03/19 | 7007000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 局舎修繕が必要となったため | 36-I5173-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（迂回道路舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 舗装工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/09/25 | 2025/12/22 | 4037000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 近隣地権者との工事日程調整に不測の期間を要し、工期内での完成が見込めなくなったため | 36-K1927-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（迂回道路舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 舗装工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/09/25 | 2025/12/22 | 4312000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1927-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２７-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策に伴う構造物設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/09/25 | 2026/02/10 | 7832000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K1927-01-13-05
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９２８-０１号］一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 土木一式工事 | 山口土建（株） | 富士市増川703 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 91751000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1928-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２０１０-０１号］一級河川小潤井川広域河川改修工事（柳田橋上部工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 土木一式工事 | （株）井出組 | 富士市島田町2-115 | 2025/03/25 | 2026/01/21 | 80894000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2010-01-12-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３３-０１号］一級河川風祭川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 宮原 | 一級河川風祭川 | 土木一式工事 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/04/01 | 2026/02/17 | 21354000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 石積工巨石D700は流用材がほとんど無いことが判明したため、購入材に変更する。、 | 36-K2633-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３３-０１号］一級河川風祭川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 宮原 | 一級河川風祭川 | 土木一式工事 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 21354000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 石積工で必要なラフテレーンクレーン25t N=22日を追加する。 | 36-K2633-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 一級河川伝法沢川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/03/25 | 2025/12/22 | 17336000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 一級河川伝法沢川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 17336000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/07 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６３４-０１号］一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 一級河川伝法沢川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 18455800 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2634-01-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ４６２１-０１号］一級河川昭和放水路県土強靭化対策工事（掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 沼田新田 | 一級河川昭和放水路 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2025/03/18 | 2025/11/28 | 32912000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4621-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０４-０１号］小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 | 小池川支川小池沢 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/08/28 | 2026/01/08 | 14663000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0704-01-12-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０４-０２号］ 富士川支川小池川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（作業ヤード整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中之郷 | 富士川支川小池川 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/08/28 | 2026/01/28 | 19987000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0704-02-11-01
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｓ３１４２-０１号］安居山用水第１支川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 安居山 | 安居山用水第１支川 | 建設コンサルタント | 東海技術開発（株） | 富士宮市若の宮町732 | 2025/03/19 | 2026/02/27 | 11550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 私道を工事用道路としての使用を検討するために基準点を追加して測量する必要があったため。 | 36-S3142-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｓ３１４２-０１号］安居山用水第１支川砂防事業に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 安居山 | 安居山用水第１支川 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/11/13 | 2026/03/18 | 7700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業費内訳変更（契約変更を伴わない変更） | 36-S3142-01-13-02
2024 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３２１-０１号］間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 間門 | 間門峯山 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/03/25 | 2026/01/14 | 102520000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3321-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３２２-０１号］南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | 南松野水口上 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 44242000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3322-01-11-02
2024 | 富士土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４３１-０１号］富士土木事務所管内土砂災害防止法基礎調査業務委託（富士宮市その１） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 富士土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/03/19 | 2026/02/20 | 9000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3431-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３６-Ｓ７１４０-０１号］富士岡急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務委託（落石対策工） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | 富士岡 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/07/17 | 2025/12/19 | 8404000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議資料作成業務の追加 | 36-S7140-01-13-02
2024 | 富士土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ７４４０-０１号］神谷緑町急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量・設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 神谷 | 神谷緑町 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/03/28 | 2025/12/19 | 10076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工法協議の結果、打合せ回数を見直す必要が生じたため | 36-S7440-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４２２-０１号］（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託（事業認可資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （都）本市場大渕線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/08/28 | 2026/03/18 | 6710000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の結果によるもの | 37-C5422-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４２２-０１号］（都）本市場大渕線街路整備に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （都）本市場大渕線 | 測量 | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/10/10 | 2026/03/25 | 11890000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-C5422-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６６-０１号］（主）清水富士宮線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 西山 | （主）清水富士宮線 | 測量 | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/08/08 | 2026/03/16 | 8140000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ク 受注者の責に帰すことができない事由により、発注者に履行期間の延長変更を請 求する場合（第22 条） | 37-D1566-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５６８-０１号］（主）清水富士宮線道路改築に伴う設計業務委託（整備方針検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 西山 | （主）清水富士宮線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/10/23 | 2026/03/16 | 4675000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当該対象路線の既存資料収集及び整理に不測の日時を要したため | 37-D1568-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７０-０１号］（主）富士白糸滝公園線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大渕 | （主）富士白糸滝公園線 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 27733000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1570-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７２-０１号］（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 岩本 | （一）鷹岡柚木線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/05/22 | 2026/03/13 | 7590000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1572-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７２-０２号］（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う設計業務委託（学校橋詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 松岡 | （一）鷹岡柚木線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/03 | 2026/02/27 | 6864000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1572-02-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５７２-０２号］（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う設計業務委託（学校橋詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 松岡 | （一）鷹岡柚木線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/03 | 2026/03/25 | 7282000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1572-02-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ４９２４-０１号］（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託（道路照明施設設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）富士停車場伝法線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/11/06 | 2026/03/06 | 3971000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D4924-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２０-０１号］（主）清水富士宮線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 大久保 | （主）清水富士宮線 | 土木一式工事 | （株）坪井土建 | 富士宮市青木1285-1 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 27390000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5020-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７３-０１号］（一）水神田子浦港線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川成島 | （一）水神田子浦港線 | 土木一式工事 | （有）伊東組 | 富士市厚原820-3 | 2025/11/21 | 2026/03/25 | 29700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5073-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０７５-０１号］（一）鷹岡富士停車場線道路改築工事（薄層カラー舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 中島 | （一）鷹岡富士停車場線 | 塗装工事 | （有）アイロード | 三島市萩214-5 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 26158000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5075-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（一）水神田子浦港線ほか橋梁点検業務委託（富士市内その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川成新町 | （一）水神田子浦港線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/09/22 | 2026/03/06 | 18260000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（一）水神田子浦港線ほか橋梁点検業務委託（富士市内その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 川成新町 | （一）水神田子浦港線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/09/22 | 2026/03/06 | 20482000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（主）富士川身延線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上稲子地蔵堂 | （主）富士川身延線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/22 | 2026/03/19 | 21241000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５４-０１号］（主）富士白糸滝公園線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 上井出 | （主）富士白糸滝公園線 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/09/22 | 2026/03/19 | 14267000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7254-01-13-05
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３０９-０１号］（主）三島富士線橋梁耐震対策に伴う測量・設計業務委託（須津橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 神谷 | （主）三島富士線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/09 | 2026/03/19 | 15279000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8309-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１０-０１号］（一）吉原停車場吉原線橋梁耐震対策設計業務委託（平家越え橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士市 | 依田橋町 | （一）吉原停車場吉原線 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 9300000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8310-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１１-０１号］（主）清水富士宮線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（新田橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 上井出 | （主）清水富士宮線 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/10/07 | 2026/03/25 | 9510000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 資料収集の結果、上部工の構造を把握できることから、構造図作成を減ずる。また、橋座面の鉄筋探査を追加する。 | 37-D8311-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１２-０１号］（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （主）富士白糸滝公園線 | 塗装工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 16973000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事契約後に実施することとなった舗装補修工事との調整や、施工区間の見直しに不測の時間を要した。 | 37-I0112-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１２-０１号］（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （主）富士白糸滝公園線 | 塗装工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 19100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算発注発注方式の精査により数量を変更する。 | 37-I0112-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３３４-０１号］（主）富士富士宮由比線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | （主）富士富士宮由比線 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/09/19 | 2026/01/28 | 19000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0334-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４１-０１号］（主）富士川身延線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/09/25 | 2025/12/21 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 草刈りをした結果、舗装が悪い箇所があり施工が困難なことから舗装打換えを行う。それに伴い防草工の数量を変更する | 37-I0341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４１-０１号］（一）富士富士宮線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 中央町 | （一）富士富士宮線 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/10/28 | 2026/03/13 | 30000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量の結果に基づき設計数量を変更する。 | 37-I0341-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１２３０-０１号］（国）４６９号ほか災害防除道路施設点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 |  | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/18 | 2026/02/14 | 6578000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1230-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６６-０１号］（国）４６９号 緊急自然災害防止対策工事（水路清掃工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/07/17 | 2026/02/27 | 18942000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1766-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７６６-０１号］（国）４６９号 緊急自然災害防止対策工事（水路清掃工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （国）４６９号 | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/07/17 | 2026/02/27 | 19000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1766-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９４-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 28094000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1794-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９４-０１号］（国）４６９号ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 下稲子 | （国）４６９号 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 30492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1794-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５１４-０１号］（国）４６９号ほか交通安全施設（道路情報板等保守点検）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場 | （国）４６９号 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 9493000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急な障害対応が必要になったため | 37-I3514-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５４１-０１号］（主）富士川身延線交通安全施設工事（尾崎地下道 上屋取壊し工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 内房 | （主）富士川身延線 | 土木一式工事 | （株）藁科組 | 富士宮市精進川355 | 2025/10/07 | 2026/03/13 | 18623000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3541-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５６６-０１号］（一）田子浦港富士インター線ほか交通安全施設工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 蓼原 | （一）田子浦港富士インター線 | 塗装工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/11/20 | 2026/03/09 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3566-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０１１-０１号］（主）富士川身延線ほか 大型構造物点検（道路メンテナンス）業務委託（横断歩道橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | （主）富士川身延線 | 建設コンサルタント | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/07/17 | 2026/01/30 | 7117000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 中間打合せ1回増（特記仕様書による） | 37-I4011-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ４０１１-０１号］（国）４６９号ほか 大型構造物点検（道路メンテナンス）業務委託（大型カルバート） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 下稲子 | （国）４６９号 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/10 | 2026/01/30 | 8074000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導員の増員の必要 | 37-I4011-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０５-０１号］（一）富士富士宮線大型構造物修繕工事（久沢横断歩道橋） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 久沢 | （一）富士富士宮線 | 塗装工事 | 協和塗装（株） | 富士市松岡1472-1 | 2025/08/25 | 2026/02/20 | 24000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4105-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士裾野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今宮 | （主）富士裾野線 | 除草 | （株）大松園 | 富士市今泉2116-3 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 14223000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士川身延線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 南松野 | （主）富士川身延線 | 除草 | 富士グリーンメンテナンス（株） | 富士市大渕3034ｰ17 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 12980000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（国）４６９号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （国）４６９号 | 除草 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 13277000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通誘導員の増員 | 37-I5023-02-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（主）富士白糸滝公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （主）富士白糸滝公園線 | 除草 | （有）依田造園 | 富士宮市猪之頭1607-5 | 2025/04/01 | 2025/12/17 | 11605000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-04
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２３-０２号］（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 粟倉 | （一）富士宮富士公園線 | 除草 | （株）双葉グリーン | 富士宮市万野原新田3289-59 | 2025/04/01 | 2025/11/28 | 11055000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5023-02-13-05
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（一）田子浦港富士インター線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 伝法 | （一）田子浦港富士インター線 | せんてい | 富士市造園緑化事業（同） | 富士市大淵9081-2 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 18207000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（国）１３９号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | （国）１３９号 | せんてい | 静岡県東部緑化事業（同） | 沼津市寿町3-29 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 16280000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（一）水神田子浦港線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 五貫島 | （一）水神田子浦港線 | せんてい | 富士市造園緑化事業（同） | 富士市大淵9081-2 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 19965000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０３-０１号］（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 山宮 | （一）富士宮富士公園線 | せんてい | 富士宮緑化事業（同） | 富士宮市万野原新田3045-23 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 11737000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5103-01-13-04
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１１-０１号］（一）水神田子浦港線道路利用環境改善工事（歩道舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 五貫島 | （一）水神田子浦港線 | 舗装工事 | 司道路（株） | 富士市比奈1286-12 | 2025/10/17 | 2026/02/18 | 12562000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7311-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ７５１０-０１号］（主）三島富士線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 神谷 | （主）三島富士線 | 土木一式工事 | （株）須走総合企画 | 富士市厚原字八反田202-2 | 2025/09/25 | 2026/03/13 | 20724000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7510-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 |  | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/09/12 | 2026/02/16 | 10175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 共架標識の移設の必要が生じたため | 37-I7605-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 |  | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 10175000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 灯具の納期の遅延等（工期延長） | 37-I7605-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０５-０１号］（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善（道路照明灯更新）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 |  | （一）富士富士宮線 | 電気工事 | （株）原田電業社 | 富士市中央町2-6-16 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 10584000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 舗装復旧工の追加 | 37-I7605-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１０-０１号］（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （主）富士裾野線 | 舗装工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025/09/12 | 2026/02/16 | 18040000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7910-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１０-０１号］（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | （主）富士裾野線 | 舗装工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025/09/12 | 2026/02/16 | 20900000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7910-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９１１-０１号］（一）岩淵富士川停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 岩淵 | （一）岩淵富士川停車場線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/09/12 | 2026/01/17 | 20111000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7911-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２４-０１号］（一）富士清水線防草対策工事（防草工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今井 | （一）富士清水線 | 土木一式工事 | 亀井ブルドーザー工事（有） | 富士市富士岡128-2 | 2025/08/08 | 2025/12/21 | 18502000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7924-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４０-０１号］（一）富士富士宮線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 淀平町 | （一）富士富士宮線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/08/22 | 2025/11/26 | 33000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果発注区間の隣接箇所が当初の想定よりも舗装の劣化が進行していたため。 | 37-I8340-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/01 | 2025/12/05 | 11900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前に試掘調査をしたところ当初想定していた既設アスファルト層がなかったため | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/01 | 2026/01/30 | 11900000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４１-０１号］（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 人穴 | （主）富士宮鳴沢線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/09/01 | 2026/01/30 | 13210000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8341-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４３-０１号］（一）鷹岡富士停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 本市場新田 | （一）鷹岡富士停車場線 | 舗装工事 | 司道路（株） | 富士市比奈1286-12 | 2025/11/27 | 2026/03/04 | 38654000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8343-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４７-０１号］（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 長貫 | （主）富士川身延線 | 舗装工事 | 地成建設（株） | 富士宮市長貫675-2 | 2025/11/18 | 2026/02/25 | 19000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算工事発注方式での発注のため、現場調査の結果に基づく変更等 | 37-I8347-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３４９-０１号］（主）富士白糸滝公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 北山 | （主）富士白糸滝公園線 | 舗装工事 | 芝川建設工業（株） | 富士宮市西山2494-2 | 2025/11/18 | 2026/03/19 | 41990000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計時確認できなかった舗装の損傷が新たに確認されたため | 37-I8349-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５３１-０１号］一級河川富士川水系河川調査に伴う河川占用工作物の位置情報化基礎調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 久沢 | 一級河川富士川 | 測量 | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/12/02 | 2026/03/25 | 8380000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 占用橋梁への添架物件を調査対象に追加するため。 | 37-K1531-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９２５-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 土木一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/10/01 | 2026/03/14 | 98538000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K1925-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９２５-０１号］一級河川江尾江川大規模特定河川対策に伴う用地測量業務委託（権太給橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 測量 | 新日本設計（株） | 沼津市足高547-2 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 6281000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K1925-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２０-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（築堤修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | （株）土屋測量設計 | 富士市松岡459-1 | 2025/09/25 | 2026/02/02 | 4587000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現況河川の排水受益地等調査が必要となったため | 37-K3020-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２０-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（築堤修正設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾南 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | （株）土屋測量設計 | 富士市松岡459-1 | 2025/09/25 | 2026/03/16 | 5291000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3020-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２１-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（貯留池詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 一級河川江尾江川 | 建設コンサルタント | 日本工営都市空間（株） 静岡支店 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 ﾏｰｸｽ･ｱﾈｼｽﾀﾜｰ東静岡2階 | 2025/09/02 | 2026/03/25 | 15994000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3021-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２１-０１号］一級河川江尾江川河川改良に伴う用地測量業務委託（貯留池） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 江尾 | 一級河川江尾江川 | 測量 | （株）土屋測量設計 | 富士市松岡459-1 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 5148000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3021-01-13-03
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２２-０１号］一級河川小潤井川河川改良に伴う設計業務委託（緑橋予備設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 錦町 | 一級河川小潤井川 | 建設コンサルタント | （株）東日 | 沼津市大岡2240-16 | 2025/07/08 | 2026/03/13 | 11000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議に当たり、打合せ回数及び協議資料を作成する必要が生じたため | 37-K3022-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２４-０１号］一級河川潤井川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 青木 | 一級河川潤井川 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/10 | 2026/02/27 | 4750000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3024-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０２４-０１号］一級河川潤井川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 青木 | 一級河川潤井川 | 建設コンサルタント | 富士設計（株） | 富士宮市小泉468-1 | 2025/07/10 | 2026/03/18 | 4750000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3024-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３０-０１号］一級河川弓沢川河川維持修繕工事（護岸修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 一級河川弓沢川 | 土木一式工事 | （株）鈴木組 | 富士宮市小泉362-6 | 2025/12/04 | 2026/03/16 | 9350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | モルタル吹付工の吹付プラント借地交渉に不測の日時を要したため。 | 37-K3730-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７３３-０２号］一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 青木 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （株）丸進建設 | 富士宮市神田川町17-8 | 2025/06/19 | 2026/01/30 | 13222000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 当初では1回刈りで想定していた箇所について、草の繁茂がひどく、2回刈る必要があると判断したため数量を増加する | 37-K3733-02-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４２６-０１号］一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鵜無ヶ淵 | 一級河川赤淵川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/09/22 | 2026/03/12 | 17050000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4426-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６２２-０１号］一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 天間 | 一級河川潤井川 | 土木一式工事 | （有）庵建 | 富士市宮島1068-2 | 2025/08/05 | 2026/02/19 | 16918000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ICT活用工事に当たり起工測量から3次元データ作成までに期間を要するため | 37-K4622-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８２２-０１号］一級河川滝川緊急豪雨災害対策工事（根継工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 三ツ沢 | 一級河川滝川 | 土木一式工事 | （有）庵建 | 富士市宮島1068-2 | 2025/10/17 | 2026/02/27 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4822-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８２３-０１号］一級河川有無瀬川緊急豪雨災害対策工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 北松野 | 一級河川有無瀬川 | 土木一式工事 | （株）悠木建設 | 富士市さんどまき158 | 2025/10/23 | 2026/03/25 | 25619000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4823-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５２１-０１号］間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 間門 | 間門峯山 | 土木一式工事 | （株）昇栄 | 富士市伝法2879-12 | 2025/10/03 | 2026/03/01 | 27258000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4521-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５２５-０１号］羽鮒横林急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 羽鮒 | 羽鮒横林 | 土木一式工事 | 拓進建設（株） | 富士宮市下稲子1040-1 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 33758000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 防護柵設置時に使用するクレーン設置にあたり必要な仮設道路工を追加する。 | 37-S4525-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０８-０１号］ 稲瀬川支川廻沢川砂防工事（間詰工ほか） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 内房 | 稲瀬川支川廻沢川 | 土木一式工事 | （株）クボダイ | 富士宮市精進川364-2 | 2025/10/09 | 2026/03/13 | 6193000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5308-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０８-０１号］ 沼川支川赤渕川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | 沼川支川赤渕川 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/09/19 | 2026/02/15 | 19400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5408-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１４０-０１号］富士岡急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 富士岡 | 富士岡 | 測量 | （株）富士測量事務所 | 富士市永田町1-122 | 2025/09/02 | 2026/03/24 | 5874000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7140-01-13-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２４０-０１号］大野新田急傾斜ほか砂防等維持工事（法面除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 大野新田 | 大野新田 | 土木一式工事 | （株）山伍 | 富士市柳島151-1 | 2025/10/20 | 2026/01/29 | 6446000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7240-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｘ６０３０-０１号］ 富士土木事務所管内市町道（仮称）静岡県動物愛護センター整備事業に伴う道路改築工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 |  | 土木一式工事 | 中野建設（株） | 富士市中野1013-5 | 2025/10/31 | 2026/06/12 | 48136000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 37-X6030-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０１-０１号］県営住宅富士宮北団地Ｇ棟外壁ほか改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 外神 | 富士宮北団地 | 建築一式工事 | 明徳建設（株） | 富士宮市大中里1399-14 | 2025/08/26 | 2026/02/06 | 82368000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0401-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０２-０１号］県営住宅自由ヶ丘団地Ｄ棟ほか共用部照明設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 五貫島 | 自由ケ丘団地 | 電気工事 | （株）伊藤電気工事 | 富士宮市淀師136-13 | 2025/09/25 | 2026/02/06 | 4499000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0402-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０４-０１号］畜産技術研究所撹拌式堆肥舎屋根改修ほか工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 畜産技術研究所 | 建築 | （株）平柳建築設計事務所 | 富士市中央町3-2-22 | 2025/07/17 | 2026/02/27 | 7073000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0404-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０４-０１号］畜産技術研究所撹拌式堆肥舎屋根改修ほか工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 畜産技術研究所 | 建築 | （株）平柳建築設計事務所 | 富士市中央町3-2-22 | 2025/07/17 | 2026/03/19 | 7073000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第22条に該当する場合 | 37-Z0404-01-13-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４０５-０１号］畜産技術研究所乳牛試験牛舎床ほか修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 | 畜産技術研究所 | 建築一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/10/16 | 2026/02/18 | 14245000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0405-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１０-０１号］富士宮西高等学校自転車置場塗装等修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 淀師 | 富士宮西高等学校 | 建築一式工事 | （株）二十一世紀 | 富士市大渕2651-32 | 2025/09/12 | 2026/01/09 | 33572000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0410-01-11-02
2025 | 富士土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１１-０１号］富士東高等学校教室棟ほか屋上防水修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 今泉 | 富士東高等学校 | 建築一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/09/02 | 2026/01/16 | 43054000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0411-01-11-01
2025 | 富士土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０４１４-０１号］富士東高等学校自転車置場塗装修繕工事ほか設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 今泉 | 富士東高等学校 | 建築 | （株）平柳建築設計事務所 | 富士市中央町3-2-22 | 2025/06/05 | 2025/12/10 | 5907000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0414-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３４-Ｋ５０１２-０１号］清水海岸ほか高潮対策事業に伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/18 | 2026/02/23 | 21098000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 34-K5012-01-13-06
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３５-Ｂ３４０２-０１号］一級河川藁科川４年災害復旧（過）工事4年災査定第195号（ブロック積工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂ノ上 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | （株）ＫＡＩＴＯ | 静岡市清水区駒越中2-4-36 | 2024/07/16 | 2026/03/10 | 46200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-B3402-01-11-06
2023 | 静岡土木事務所 | 2026/02/10 | 令和５年度［第３５-Ｈ４４１７-０１号］県営住宅興津団地Ａ棟建替事業（電気設備）工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 興津団地 | 電気工事 | 協和サンシンエンジニアリング（株） | 静岡市清水区大内97-1 | 2024/02/10 | 2026/03/17 | 133628000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-H4417-01-11-11
2023 | 静岡土木事務所 | 2025/11/12 | 令和５年度［第３５-Ｋ２５６０-０１号］二級河川大谷川放水路地震・高潮対策工事（大谷川水門耐震補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 大谷 | 二級河川大谷川放水路 | 土木一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2024/04/17 | 2026/03/07 | 315843000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-K2560-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３５-Ｓ５５５１-０１号］ 藁科川支川諸子沢砂防等維持工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 藁科川支川諸子沢 | 土木一式工事 | （有）サカワコーポレーション | 静岡市葵区坂ﾉ上664-1 | 2025/10/08 | 2026/02/27 | 17809000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-S5551-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３５-Ｓ５５５１-０１号］ 藁科川支川諸子沢砂防等維持工事（護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 藁科川支川諸子沢 | 土木一式工事 | （有）サカワコーポレーション | 静岡市葵区坂ﾉ上664-1 | 2025/10/08 | 2026/02/27 | 19294000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-S5551-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６５-１０号］二級河川巴川ほか河川維持管理水防警報施設（雨量等観測テレメータ）Ｒ７保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 上土 | 二級河川巴川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/03/06 | 2026/03/13 | 5103000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0065-10-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６５-１０号］二級河川庵原川ほか河川維持管理河川監視施設（河川監視WEBカメラ）Ｒ７保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川庵原川 | 電気通信工事 | （有）アーク | 沼津市大岡2435-1 | 2025/03/06 | 2026/03/13 | 5889000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川監視Webカメラの不良に伴う更新 | 36-B0065-10-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｂ００８５-０１号］一級河川足久保川ストックヤード整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 土木一式工事 | （株）小林土木緑化 | 静岡市駿河区池田637-1 | 2025/07/08 | 2026/01/09 | 25000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0085-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/07 | 令和６年度［第３６-Ｂ３００７-０１号］二級河川興津川６年災害復旧工事６年災査定第38号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 大平 | 二級河川興津川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025/01/23 | 2026/03/13 | 72809000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3007-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｂ３０１４-０１号］二級河川由比川６年災害復旧工事６年災査定第３２号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比東山寺 | 二級河川由比川 | 土木一式工事 | 駿河重機建設（株） | 静岡市清水区蒲原東148-1 | 2025/01/23 | 2026/03/16 | 62315000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3014-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/09 | 令和６年度［第３６-Ｋ１５０８-０１号］二級河川小坂川水系河川調査に伴う河川整備計画検討業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 小坂 | 二級河川小坂川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2024/08/23 | 2026/01/30 | 17468000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 県庁協議による | 36-K1508-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/11/28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）広域河川改修（浸水重点）工事（第２工区残土処理工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2024/12/28 | 2025/11/29 | 275473000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2450-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/17 | 令和６年度［第３６-Ｋ２４５０-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）広域河川改修（浸水重点）工事（巴川情報管理システム工（豊地エリア）） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 電気通信工事 | 三菱電機（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025/03/25 | 2026/03/13 | 99374000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2450-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/03/02 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４０-０１号］一級河川足久保川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 土木一式工事 | 産業建設（株） | 静岡市駿河区敷地2-8-1 | 2025/08/25 | 2026/03/23 | 52515000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2640-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その２） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025/03/29 | 2025/12/08 | 411147000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2641-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/26 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/03/27 | 2026/03/10 | 248556000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2641-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（豊地エリア掘削工その３） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 豊地 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/03/27 | 2026/03/10 | 252175000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2641-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４３-０１号］二級河川安東川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 加藤島 | 二級河川安東川 | 土木一式工事 | （有）マルモン興業 | 静岡市葵区門屋619 | 2025/04/07 | 2026/02/27 | 34485000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2643-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４４-０１号］二級河川布沢川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 布沢 | 二級河川布沢川 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/18 | 2026/02/27 | 9559000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2644-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４５-０１号］二級河川山切川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（からたち橋橋梁詳細・旧橋撤去設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 山切 | 二級河川山切川 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/03/26 | 2026/03/13 | 26829000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2645-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４６-０１号］二級河川庵原川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂南町 | 二級河川庵原川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025/04/14 | 2026/01/30 | 74998000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 官民境に位置する民地ブロック塀の改修工事を行う申し出を受け、協議を要し、施工区域に変更が生じた。 | 36-K2646-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６４８-０１号］二級河川大沢川国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（護岸嵩上工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025/03/27 | 2026/02/20 | 105578000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2648-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４８-０１号］二級河川大沢川国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（護岸嵩上工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025/07/01 | 2026/02/26 | 59620000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2648-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６４８-０１号］二級河川大沢川国土強靭化対策（広域河川改修）（浸水重点）工事（護岸嵩上工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 渋川 | 二級河川大沢川 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025/07/01 | 2026/02/26 | 61000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2648-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/11/28 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川山切川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024/12/12 | 2026/01/30 | 9669000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 36-K3030-01-22-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川山切川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024/12/12 | 2026/02/27 | 9669000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3030-01-22-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３０-０１号］二級河川山切川河川改良補償工事（水路改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 尾羽 | 二級河川山切川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2024/12/12 | 2026/03/18 | 9669000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3030-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０３２-０１号］一級河川藁科川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奈良間 | 一級河川藁科川 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/07/01 | 2026/02/27 | 9636000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K3032-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/11/14 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３０-０１号］二級河川七曲川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 観山 | 二級河川七曲川 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/03/26 | 2026/02/27 | 10021000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画した河道断面について水理検討が必要となったため | 36-K3230-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３０-０１号］二級河川七曲川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 観山 | 二級河川七曲川 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/03/26 | 2026/02/27 | 10472000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水理解析で検討するケース数が増加したため | 36-K3230-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３２-０１号］一級河川小瀬戸谷川河川改良工事（護岸工・護床工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 小瀬戸 | 一級河川小瀬戸谷川 | 土木一式工事 | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025/02/27 | 2025/12/19 | 18920000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3232-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４３５-０２号］二級河川巴川緊急自然災害防止対策工事（静岡視覚特別支援学校雨水貯留施設） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 曲金 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025/06/17 | 2026/01/24 | 61505000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4435-02-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/03/03 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４３８-０１号］一級河川西河内川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 横沢 | 一級河川西河内川 | 土木一式工事 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2025/01/30 | 2026/03/10 | 24772000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4438-01-11-03
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４４２-０１号］二級河川山切川緊急自然災害防止対策に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 山切 | 二級河川山切川 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2024/09/10 | 2026/01/26 | 8426000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4442-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３６-Ｋ４６３３-０１号］二級河川長尾川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 瀬名 | 二級河川長尾川 | 土木一式工事 | 静清建設（株） | 静岡市葵区千代2-14-10 | 2025/09/02 | 2026/01/22 | 23078000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4633-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８２８-０１号］二級河川巴川 豪雨等災害対策工事（仮設搬入路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025/10/28 | 2026/03/23 | 16775000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 大型土のうが水分を含みつぶれたことにより段数が増加したため | 36-K4828-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８２８-０１号］二級河川巴川 豪雨等災害対策工事（仮設搬入路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025/10/28 | 2026/03/23 | 16225000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 大型土のうが水分を含み高さがつぶれ、横に広がったため使用数量が減少したため | 36-K4828-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３６-Ｋ５０６１-０１号］静岡海岸海岸メンテナンス事業に伴う長寿命化計画策定業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 中平松 | 静岡海岸 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/22 | 2026/02/28 | 11236000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5061-01-13-05
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/15 | 令和６年度［第３６-Ｋ５２０１-０１号］静岡海岸特定海岸保全施設整備工事（銘板設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 中島 | 静岡海岸 | とび・土工・コンクリート工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025/01/16 | 2026/01/30 | 10263000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5201-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ５７００-０１号］蒲原海岸緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上げ工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原堰沢 | 蒲原海岸 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025/10/16 | 2026/02/16 | 7117000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5700-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/15 | 令和６年度［第３６-Ｋ５７１２-０１号］清水海岸緊急自然災害防止対策工事（緩傾斜護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 土木一式工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025/05/07 | 2026/03/13 | 89078000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5712-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｌ０１５０-０１号］草薙総合運動場公園緑化工事（複合遊具更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 栗原 | 草薙総合運動場 | 土木一式工事 | （有）響サンセイ土木 | 静岡市駿河区高松2-27-10 | 2025/09/04 | 2026/01/19 | 9470000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 同一敷地内の老朽化した遊具の撤去、更新 | 36-L0150-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００４-０１号］ 安倍大沢川支川杉沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 俵沢 | 安倍大沢川支川杉沢 | 土木一式工事 | （株）白鳥建設 | 静岡市葵区梅ヶ島692-1 | 2024/09/19 | 2026/01/30 | 84623000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0004-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/17 | 令和６年度［第３６-Ｓ０８０１-０１号］安倍川支川慈悲尾東上沢災害関連緊急砂防工事（堰堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 慈悲尾 | 安倍川支川慈悲尾東上沢 | 土木一式工事 | 伸栄建設（株） | 静岡市葵区慈悲尾67-1 | 2025/03/27 | 2026/03/25 | 253429000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0801-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢盛土緊急対策工事（土砂排除工西工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 杉尾 | 杉尾沢 | 土木一式工事 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2025/03/11 | 2026/02/19 | 212399000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1800-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/13 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢盛土緊急対策工事（土砂排除工西工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 杉尾 | 杉尾沢 | 土木一式工事 | 石福建設（株） | 静岡市葵区山崎1-35-1 | 2025/03/11 | 2026/02/19 | 213576000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S1800-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/10 | 令和６年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢ほか盛土緊急対策に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 杉尾 | 杉尾沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2024/12/24 | 2026/03/25 | 7425000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1800-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｓ１８００-０１号］杉尾沢ほか盛土緊急対策に伴う地質調査業務委託（水位計設置） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 日向 | 杉尾沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/05/13 | 2026/03/25 | 5797000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S1800-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ２２１１-０１号］口坂本No．2地すべり対策設計業務委託（排水トンネル予備設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本No．2 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/08/22 | 2026/03/19 | 18788000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S2211-01-13-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０３５-０１号］藁科川支川東富沢砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 富沢 | 藁科川支川東富沢 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/26 | 2026/03/16 | 10428000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3035-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５１-０１号］興津川支川勘兵衛沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 興津川支川勘兵衛沢 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025/03/20 | 2026/02/28 | 98296000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3051-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５１-０１号］興津川支川勘兵衛沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 興津川支川勘兵衛沢 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025/03/20 | 2026/03/18 | 99561000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3051-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０５２-０１号］ 浅間沢川支川郷島沢砂防工事（本堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 郷島 | 浅間沢川支川郷島沢 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025/03/14 | 2026/03/10 | 81059000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3052-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｓ３２３１-０１号］口坂本砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（排水ボーリング工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ｅーｗｏｒｋｓ | 静岡市葵区千代2-10-55 | 2025/08/20 | 2026/02/27 | 44000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3231-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｓ３２３１-０１号］口坂本砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（排水ボーリング工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）ｅーｗｏｒｋｓ | 静岡市葵区千代2-10-55 | 2025/08/20 | 2026/02/27 | 42614000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3231-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２３１-０１号］口坂本砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う測量・設計業務委託（集水井補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/03/05 | 2025/12/16 | 12969000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3231-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３２５-０１号］井宮町a急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防止柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 井宮町 | 井宮町a | 土木一式工事 | 静鉄建設（株） | 静岡市葵区末広町93 | 2025/09/09 | 2026/03/16 | 70972000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-S3325-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３２９-０１号］寺田向田急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（詳細設計）（13-01） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 寺田 | 寺田向田 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/26 | 2026/03/13 | 9361000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3329-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３５２-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025/09/27 | 2026/03/16 | 47630000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事着手時期における、関係者との調整によるもの。 | 36-S3352-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４４１-０１号］静岡土木事務所管内（葵区・駿河区）土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 静岡土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/26 | 2026/03/23 | 11297000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3441-01-13-04
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４４１-０１号］静岡土木事務所管内（清水区）土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原 | 静岡土木事務所管内 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/03/26 | 2026/01/30 | 10813000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3441-01-13-05
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５４１-０１号］奈良間家ノ上ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奈良間 | 奈良間家ノ上 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025/07/31 | 2025/12/13 | 8305000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-01-11-02
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/03/03 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５４１-０１号］内牧宮川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内牧 | 内牧宮川 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025/04/09 | 2026/03/16 | 19165000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-01-11-04
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５４１-０２号］ 上ノ山沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 宍原 |  | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025/04/14 | 2026/03/16 | 20600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-02-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/18 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５４１-０２号］ 上ノ山沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 宍原 |  | とび・土工・コンクリート工事 | （株）日央ライン | 焼津市坂本371-1 | 2025/04/14 | 2026/03/16 | 20600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3541-02-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/07 | 令和６年度［第３６-Ｓ３６０１-０１号］口坂本（安倍中河内川支川坂本川）情報基盤工事（土石流監視カメラ改修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 電気通信工事 | 名菱電子（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区津島町13-28 | 2025/03/14 | 2026/02/27 | 53730000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3601-01-11-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ４５１５-０１号］丸子井尻急傾斜地崩壊対策工事（重力式擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子井尻 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025/03/27 | 2025/11/20 | 77671000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4515-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３６-Ｓ４７１８-０１号］宮前町a急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 宮前町 | 宮前町a | 土木一式工事 | （株）水永建設 | 静岡市葵区足久保口組165-1 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 81675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4718-01-11-03
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３６-Ｓ４７２４-０１号］沓谷急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 沓谷 | 沓谷 | 土木一式工事 | 松永建設（株） | 静岡市葵区岳美5-14 | 2025/10/16 | 2026/03/25 | 46684000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4724-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３６-Ｓ５０５３-０１号］ 安倍川支川村上沢砂防に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 中ノ郷 | 安倍川支川村上沢 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/08/05 | 2025/11/27 | 7843000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S5053-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ５０５５-０１号］ 興津川水系太郎兵エ沢砂防に伴う地すべり調査業務委託（計器観測） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津井上町 | 興津川水系太郎兵エ沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/03/18 | 2026/01/26 | 7106000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S5055-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｓ５１０８-０１号］ 藁科川支川坂本川砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂本 | 藁科川支川坂本川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024/12/17 | 2026/02/27 | 4455000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S5108-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ５１０８-０１号］ 藁科川支川坂本川砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 坂本 | 藁科川支川坂本川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024/12/17 | 2026/03/16 | 4455000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5108-01-13-01
2024 | 静岡土木事務所 | 2026/01/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ７１５１-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策補償工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025/03/25 | 2026/01/09 | 47117000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7151-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｘ１００６-０１号］ 藁科川支川諸子沢川航空レーザ測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 諸子沢 | 藁科川支川諸子沢 | 測量 | 国際航業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ﾋﾞﾙ | 2025/09/26 | 2026/03/06 | 7030000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の提案により、過年度計測成果の標高改定作業を実施することとしたため。 | 36-X1006-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３６-Ｘ５６５２-０１号］一級河川安倍川建設発生土処理官民連携推進事業に伴う測量・設計業務委託（ストックヤード検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 相淵 | 一級河川安倍川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/05 | 2026/03/16 | 10384000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-X5652-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８２１-０１号］清水海岸海岸調査に伴う三保松原景観改善技術フォローアップ会議運営補助業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 建設コンサルタント | 八千代エンジニヤリング（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2025/08/08 | 2026/03/25 | 12485000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 景観改善事業の取組を広く周知することを目的に、HP用の概要資料作成の追加 | 37-K1821-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ２４５１-０１号］二級河川巴川（本川下流工区）広域河川改修（浸水重点）に伴う設計業務委託（富士見橋撤去設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 富士見町 | 二級河川巴川（本川下流工区） | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 19976000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2451-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０３４-０１号］二級河川庵原川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂西町 | 二級河川庵原川 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/15 | 2026/03/13 | 12617000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、発注者が貸与した測量データを補完するための現地測量が新たに必要となったため。 | 37-K3034-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０３７-０１号］一級河川足久保川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025/08/26 | 2026/03/09 | 8844000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3037-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０３８-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地第１工区）河川改良工事（監視カメラ更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 赤松 | 二級河川巴川 | 電気通信工事 | 三菱電機（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025/09/27 | 2026/03/10 | 63580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 監視カメラを移設しようとした先の地盤が悪く基礎の構造が変更となったため | 37-K3038-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）河川改良工事（第４工区回廊設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 南 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 渡辺東亜（株） | 静岡市駿河区桃園町17-1 | 2025/08/09 | 2026/02/16 | 23749000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係者との調整の結果、回廊の進路が変更となったため。 | 37-K3041-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０４１-０１号］二級河川巴川（麻機遊水地）河川改良工事（第４工区回廊設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 南 | 二級河川巴川（麻機遊水地） | 土木一式工事 | 渡辺東亜（株） | 静岡市駿河区桃園町17-1 | 2025/08/09 | 2026/02/16 | 24442000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 維持管理の観点より、回廊に草刈機の昇降路を取り付けるため | 37-K3041-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０４４-０２号］二級河川大沢川河川改良に伴う測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 追分 | 二級河川大沢川 | 測量 | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025/12/16 | 2026/03/09 | 4100000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3044-02-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８１１-０１号］一級河川丸子川河川海岸環境整備工事（階段工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 青木 | 一級河川丸子川 | 土木一式工事 | シビルクリエイト（株） | 静岡市駿河区津島町8-10 | 2025/10/08 | 2026/01/07 | 6300000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3811-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３０-０１号］一級河川藁科川緊急自然災害防止対策工事（ブロック張工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 奈良間 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | （株）水永建設 | 静岡市葵区足久保口組165-1 | 2025/09/25 | 2026/03/25 | 28941000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4430-01-11-04
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３４-０１号］一級河川黒俣川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 黒俣 | 一級河川黒俣川 | 土木一式工事 | （株）志田建設 | 静岡市葵区内牧194-45 | 2025/09/17 | 2026/02/24 | 34613000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4434-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３６-０１号］二級河川波多打川緊急自然災害防止対策工事（水叩工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 二級河川波多打川 | 土木一式工事 | （株）鈴木工務店 | 静岡市清水区由比659-13 | 2025/11/04 | 2026/03/16 | 13365000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4436-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４３９-０１号］一級河川藁科川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 小島 | 一級河川藁科川 | 土木一式工事 | 中栄建設（株） | 静岡市葵区坂ﾉ上702-2 | 2025/09/27 | 2026/03/01 | 38258000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4439-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３１-０１号］一級河川丸子川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 広野 | 一級河川丸子川 | 土木一式工事 | 丸大杉山建材（株） | 静岡市葵区川合3-19-24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 60730000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4631-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３２-０１号］二級河川庵原川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂西町 | 二級河川庵原川 | 土木一式工事 | （有）オカムラ | 静岡市清水区能島484-1 | 2025/10/03 | 2026/02/27 | 46200000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4632-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３３-０１号］一級河川足久保川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 足久保口組 | 一級河川足久保川 | 土木一式工事 | （有）響サンセイ土木 | 静岡市駿河区高松2-27-10 | 2025/09/09 | 2026/03/27 | 26378000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4633-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３６-０１号］二級河川巴川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 赤松 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | 松永建設（株） | 静岡市葵区岳美5-14 | 2025/08/26 | 2026/03/23 | 15323000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4636-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３７-０１号］二級河川吉田川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 中吉田 | 二級河川吉田川 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025/07/15 | 2026/02/18 | 13728000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 掘削範囲を短くし土砂を仮置きから処分にしたため | 37-K4637-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６３９-０１号］二級河川長尾川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 瀬名川 | 二級河川長尾川 | 土木一式工事 | 丸大杉山建材（株） | 静岡市葵区川合3-19-24 | 2025/10/09 | 2026/03/19 | 17347000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4639-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６４０-０１号］二級河川塩田川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 押切 | 二級河川塩田川 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025/09/16 | 2026/02/16 | 21700000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4640-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６４１-０１号］二級河川興津川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 葛沢 | 二級河川興津川 | 土木一式工事 | （株）サスイ望月組 | 静岡市清水区小河内2980 | 2025/09/04 | 2026/01/08 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-K4641-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８３１-０１号］二級河川巴川緊急豪雨災害対策工事（現場打擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 千歳町 | 二級河川巴川 | 土木一式工事 | （株）土緑会 | 静岡市清水区山切33-10 | 2025/11/01 | 2026/03/25 | 25366000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 役務費で計上している借地面積について使用実態に合わせ変更する | 37-K4831-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ５３０３-０１号］清水海岸ほか海岸維持修繕工事（消波ブロック撤去・据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水海岸 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/09/27 | 2026/03/19 | 33814000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5303-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１０５-０１号］大門川支川建穂神社沢砂防に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 建穂 | 大門川支川建穂神社沢 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/04 | 2026/03/13 | 8536000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0105-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１０６-０１号］丸子川支川といのり沢砂防に伴う設計業務委託（管理用道路設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子川支川といのり沢 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/11 | 2026/03/27 | 11715000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S0106-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１１-０１号］口坂本（B地区）地すべり対策に伴う地質調査業務委託（水位観測孔ボーリング） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/08/08 | 2026/01/30 | 13002000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2211-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１１-０１号］口坂本（Ｂ地区）地すべり対策に伴う計器観測・解析業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/08/29 | 2026/03/16 | 10824000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2211-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｓ２２１２-０１号］口坂本No．2地すべり対策に伴う地質調査・地すべり調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本No．2 | 地質調査 | 明治コンサルタント（株） 静岡営業所 | 磐田市小立野3-1 | 2025/09/26 | 2026/03/13 | 9999000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S2212-01-13-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｓ４４０９-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（法面工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 6358000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4409-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１５-０１号］丸子井尻急傾斜地崩壊対策工事（重力式擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子井尻 | 土木一式工事 | （有）キーオブライフ | 静岡市葵区山崎2-17-3 | 2025/10/01 | 2026/02/26 | 68596000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4515-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７０５-０１号］丸子赤目ヶ谷B急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 丸子赤目ヶ谷B | とび・土工・コンクリート工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025/09/16 | 2025/12/23 | 24266000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4705-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３７-Ｓ４７２６-０１号］手越公園横急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 手越 | 手越公園横 | 土木一式工事 | （株）平井組 | 静岡市葵区銭座町100 | 2025/09/02 | 2026/03/06 | 49038000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4726-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０８-０１号］ 由比川支川桜野沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 由比入山 | 由比川支川桜野沢 | 土木一式工事 | コーケン工業（株） | 静岡市清水区由比町屋原573-1 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 34287000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5108-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１０９-０１号］ 安倍川支川有東木沢砂防に伴う測量・設計業務委託（流路工設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 有東木 | 安倍川支川有東木沢 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/01 | 2026/03/16 | 10824000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5109-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１０-０１号］安倍川支川慈悲尾東上沢砂防工事（水路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 慈悲尾 | 安倍川支川慈悲尾東上沢 | 土木一式工事 | 伸栄建設（株） | 静岡市葵区慈悲尾67-1 | 2025/09/27 | 2026/03/16 | 13464000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5110-01-12-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４０９-０１号］ 安倍中河内川支川坂本川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 安倍中河内川支川坂本川 | 土木一式工事 | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025/10/28 | 2026/03/16 | 22791000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5409-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１１-０１号］ 神沢川砂防工事（除石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 蒲原神沢 | 神沢川 | 土木一式工事 | （株）岳陽グリーン | 静岡市清水区蒲原小金389-2 | 2025/11/20 | 2026/03/10 | 7777000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-S5411-01-11-02
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１２-０１号］ 興津川支川立花南沢砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 立花 | 興津川支川立花南沢 | 土木一式工事 | （株）オジマ土木 | 静岡市清水区小島町1464-2 | 2025/08/26 | 2026/01/09 | 35267000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S5412-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１３-０１号］安居沢砂防に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 安居 | 安居沢 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/07/08 | 2026/02/20 | 5687000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5413-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０７-０１号］泉ヶ谷川左支川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 丸子 | 泉ヶ谷川左支川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/06/17 | 2026/02/13 | 9856000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5707-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７０８-０１号］油山川支川堂ノ奥沢砂防等調査に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 油山 | 油山川支川堂ノ奥沢 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025/08/22 | 2026/02/20 | 5676000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5708-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５８０１-０１号］口坂本砂防等維持に伴う自動観測システム保守点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | アジア航測（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡5階 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 5830000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5801-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｓ６４５１-０１号］口坂本（Ａ地区）砂防等調査に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 口坂本 | 口坂本 | 地質調査 | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 5434000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S6451-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５２-０１号］小河内下土急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工 その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小河内 | 小河内下土 | 土木一式工事 | （株）清水組 | 静岡市清水区小島町432-1-1 | 2025/11/18 | 2026/03/25 | 28006000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7352-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５４-０１号］無東坂急傾斜地崩壊対策補償工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 小島町 | 無東坂 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025/11/04 | 2026/03/13 | 51260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更契約を伴わない変更（事業費内訳額の変更） | 37-S7354-01-22-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｓ７３５５-０１号］内牧内宮AＮｏ．２急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 内牧 | 内牧内宮A | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/10/15 | 2026/02/16 | 10571000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7355-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５０-０１号］茂畑川戸C砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（事業着手調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 茂畑 | 茂畑川戸C | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/10/21 | 2026/03/25 | 6776000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-S7450-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５２-０１号］北沼上塩沢砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（事業着手調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 北沼上 | 北沼上塩沢 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/01 | 2025/12/13 | 5203000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7452-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５２-０２号］黒俣久能尾B砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（事業着手調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 黒俣 | 黒俣久能尾B | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/24 | 2026/03/13 | 5973000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7452-02-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５２-０３号］興津東町B砂防等調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津東町 | 興津東町B | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/29 | 2026/02/16 | 5665000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7452-03-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５３-０１号］丸山町砂防等調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 丸山町 | 丸山町 | 建設コンサルタント | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025/12/02 | 2026/03/27 | 4818000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7453-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４５５-０１号］中ノ郷居村Ｎｏ．２砂防等調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 中ノ郷 | 中ノ郷居村Ｎｏ．２ | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/12/02 | 2026/03/27 | 4961000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S7455-01-13-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５０５-０１号］県営住宅伝馬町新田団地共用部照明設備ほか改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 桜町 | 登呂団地 | 電気工事 | （株）エイデン | 静岡市葵区柳町69 | 2025/07/10 | 2026/01/30 | 5665000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外壁に設置する照明器具25台に照明器具取付用プラスチック台を取り付ける。 | 37-Z0505-01-11-11
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５０６-０１号］県営住宅登呂団地Ａ棟建替事業１号棟ほか解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 登呂 | 登呂団地 | 解体工事 | 三和建商（株） | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ12-7 | 2025/07/08 | 2026/02/20 | 87186000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地下埋設物である杭引抜きに伴う変更 ほか | 37-Z0506-01-11-51
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１１-０１号］県営住宅麻機羽高団地給水管直圧化工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | あさはた | 麻機羽高団地 | 管工事 | （株）ＫＡＭＡＴＡ | 静岡市駿河区馬渕3-20-22 | 2025/10/16 | 2026/03/20 | 39512000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 断水時間の短縮などの住民負担軽減について、想定以上の期間を有することが判明したため。 | 37-Z0511-01-11-23
2025 | 静岡土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１３-０１号］県民の森汚水処理施設ブロワー及び水中ポンプ更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 岩崎 | 県民の森 | 管工事 | ツカサ設備（株） | 静岡市駿河区丸子芹が谷町2-11-4 | 2025/07/24 | 2026/02/24 | 8978982 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0513-01-11-21
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１５-０１号］児童サテライトホームウェルフェアテクノ解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 小鹿 | 児童サテライトホーム | 解体工事 | エコライン（株） | 静岡市駿河区南八幡町25-25 | 2025/10/07 | 2026/01/13 | 12045000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0515-01-11-51
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５１６-０１号］清流荘本棟屋根改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 与一 | 清流荘 | 建築一式工事 | サクラビルテス（株） | 静岡市清水区永楽町14-18 | 2025/11/20 | 2026/02/27 | 7370000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0516-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５２０-０１号］清水港湾交流センター清水マリンターミナル外壁（南面・西面）修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港湾交流センター | 建築一式工事 | （株）平井組 | 静岡市葵区銭座町100 | 2025/08/05 | 2026/02/20 | 56958000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 外壁修繕施工数量調査の結果に基づき、施工数量の生産変更 ほか | 37-Z0520-01-11-01
2025 | 静岡土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０５２７-０１号］清水警察署高部交番解体工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 押切 | 清水警察署高部交番 | 解体工事 | （株）石垣建材 | 静岡市清水区高橋4-17-19 | 2025/11/20 | 2026/02/27 | 8459000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地下埋設物である杭、浄化槽の現地確認に基づく変更ほか | 37-Z0527-01-11-52
2023 | 島田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和５年度［第３５-Ｂ３５０３-０１号］一級河川伊久美川 ５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 身成 | 一級河川伊久美川 | 土木一式工事 | 大河原建設（株） | 島田市向島町4532 | 2024/03/14 | 2026/03/25 | 205612000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-B3503-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３５-Ｄ９４３２-０１号］（国）３６２号道路改築工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 水川 | （国）３６２号 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025/09/01 | 2026/01/28 | 20042000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 35-D9432-01-11-01
2023 | 島田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和５年度［第３５-Ｉ３５２８-０１号］（主）川根寸又峡線ほか交通安全施設業務委託（車両接近表示装置保守点検） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 電気通信工事 | ミナモト通信（株） 中部支社 | 静岡市駿河区中原887 | 2023/08/26 | 2026/03/15 | 12000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-I3528-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３６-Ｂ００２６-０１号］二級河川木屋川ほか 水防用水位計等更新工事（一色水位計更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | 二級河川木屋川 | 電気通信工事 | ＪＲＣシステムサービス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/11/04 | 2026/03/16 | 9702000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 36-B0026-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５０-０２号］（一）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う対策検討業務委託（浜当目トンネル） | 委託 | 単独随意契約 | 焼津市 | 浜当目 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2024/07/03 | 2026/03/18 | 109208000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0350-02-13-03
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５０-０２号］（一）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う対策検討業務委託（浜当目トンネル） | 委託 | 単独随意契約 | 焼津市 | 浜当目 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2024/07/03 | 2026/03/18 | 109505000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0350-02-13-03
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５２-０３号］（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 建設コンサルタント | 国土防災技術（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区有東2-8-36 | 2024/06/19 | 2025/11/28 | 19030000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 災害復旧工法の選定結果により必要となった業務を変更にて対応する。 | 36-B0352-03-13-04
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｂ０３５２-０３号］（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・用地調査業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2024/06/18 | 2025/11/28 | 13673000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計業務で実施している災害復旧図面を基に用地測量を実施したため、実績に合わせて数量を変更する。 | 36-B0352-03-13-05
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３６-Ｂ０３５２-０３号］（国）３６２号土木施設災害調査に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/04/01 | 2026/02/16 | 8734000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-B0352-03-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３６-Ｂ３５０６-０１号］（主）藤枝黒俣線６年災害復旧工事６年災査定第27号（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （主）藤枝黒俣線 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025/06/25 | 2025/11/21 | 20966000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3506-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３６-Ｂ３５０９-０１号］二級河川葉梨川６年河川災害復旧工事６年災査定第50号（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中ノ合 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025/07/28 | 2026/03/19 | 59994000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3509-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｂ３５１７-０１号］（主）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | （主）細江金谷線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025/02/20 | 2026/02/16 | 203643000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B3517-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/19 | 令和６年度［第３６-Ｂ３５１７-０１号］（主）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | （主）細江金谷線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025/02/20 | 2026/02/16 | 207801000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B3517-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｂ３８１６-０１号］（国）３６２号 6年道路災害復旧工事（6年災査定第92号）（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/07/03 | 2026/03/24 | 376948000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との協議により不測の日時が生じ、仮設工のリース期間を延長したため。 | 36-B3816-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３３-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/08/04 | 2026/03/23 | 114719000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0733-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３３-０１号］（主）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（施工計画検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/06/18 | 2026/03/19 | 8712000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0733-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（第2調整池整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/08/04 | 2026/02/19 | 72050000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（伐採・市道付替工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025/03/21 | 2026/02/27 | 117271000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-12-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７３６-０１号］（主）吉田大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/21 | 2025/11/26 | 9669000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0736-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築工事（鉄筋挿入工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （一）吉沢金谷線 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025/08/25 | 2026/03/13 | 61215000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0760-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７６０-０１号］（一）吉沢金谷線道路改築に伴う設計業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 島田市 | 神谷城 | （一）吉沢金谷線 | 建設コンサルタント | 中央開発（株） 東京支社静岡支店 | 静岡市駿河区聖一色157-1 | 2024/09/06 | 2026/02/19 | 23232000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D0760-01-13-04
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｄ０８２０-０１号］（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | （町）高郷上長尾線 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 151283000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0820-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｄ０９７５-０１号］（国）４７３号道路改築工事（既製杭工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 神尾 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1-753-1 | 2025/07/22 | 2026/03/13 | 165187000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0975-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３６-Ｄ１１１５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託（関係機関協議資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 竹下 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/03 | 2026/03/12 | 6072000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D1115-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３６-Ｄ１１１５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託（関係機関協議資料作成） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 竹下 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/03 | 2026/03/12 | 6779000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1115-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ１１５５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025/03/26 | 2025/11/14 | 55090000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1155-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｄ１１５５-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う測量設計委託（法面詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/10/08 | 2026/03/10 | 6655000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D1155-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｄ１５９４-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（迂回路整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025/03/17 | 2026/03/24 | 53227000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1594-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｄ１５９６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築に伴う測量・用地調査業務委託（笹間日向２工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025/10/07 | 2026/03/16 | 4947000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績により数量を変更する。 | 36-D1596-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｄ３５３２-０１号］（主）焼津森線道路改築工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （有）八木建業 | 藤枝市中ﾉ合394 | 2025/09/30 | 2026/01/14 | 10098000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D3532-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１７０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名北側工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025/03/15 | 2026/03/23 | 18480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路詳細設計の条件の変更等 | 36-D6170-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う委託（箱型函渠設計その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/06/24 | 2026/03/05 | 8668000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6170-01-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７０-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（相良牧之原IC） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/07/16 | 2026/02/26 | 2222000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6170-01-13-08
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/05 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名南側工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/03/19 | 2026/03/19 | 15070000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6175-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（東名南側工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 測量 | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/10/25 | 2026/02/12 | 4983000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6175-01-13-05
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０１号］（国）４７３号道路改築に伴う地質調査業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025/12/06 | 2026/03/23 | 7150000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-D6175-01-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０２号］（国）４７３号 道路改築工事（東萩間盛土工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025/07/31 | 2026/02/09 | 77880000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6175-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１７５-０２号］（国）４７３号 道路改築工事（東萩間盛土工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）エアード | 牧之原市大沢1-61 | 2025/11/13 | 2026/03/13 | 23023000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6175-02-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/03 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０８２-０１号］（一）焼津大井川線橋梁補修工事（新港橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石津 | （一）焼津大井川線 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/02/19 | 2025/12/03 | 52305000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7082-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３６-Ｄ７０９４-０１号］（主）藤枝黒俣線橋梁補修に伴う測量・設計業務委託（池尻橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 宮原 | （主）藤枝黒俣線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/06/26 | 2026/02/27 | 9372000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7094-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ７０９９-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁耐震対策工事（祢宜沢橋橋脚巻立て工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/09/02 | 2026/03/25 | 26884000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7099-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７１００-０１号］（国）１５０号橋梁補修工事（富士見橋支承取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町 | 大幡 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 83000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7100-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５５-０１号］（主）島田吉田線ほか橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 旭 | （主）島田吉田線 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/07 | 2026/02/09 | 15741000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D7255-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｄ７２５５-０４号］（国）４７３号橋梁点検業務委託（東萩間大橋ほか） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/07/24 | 2026/01/29 | 10300000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7255-04-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３２５-０１号］（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策工事（矢崎橋落橋防止工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 堀之内 | （主）藤枝黒俣線 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/03/05 | 2026/01/30 | 45892000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7325-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３１-０１号］（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋 Ｐ２橋脚） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 桑野山 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | （株）柳澤組 | 榛原郡川根本町東藤川722-2 | 2025/03/25 | 2026/02/27 | 77080000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7331-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３３-０１号］（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（両国橋 Ａ２橋台支承取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 千頭 | （主）川根寸又峡線 | 鋼構造物工事 | ショーボンド建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区敷地2-26-13 | 2025/03/17 | 2026/01/23 | 46222000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7333-01-11-02
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025/02/28 | 2026/03/19 | 26246000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7750-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 吉永 | （主）焼津榛原線 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024/11/08 | 2026/01/27 | 6259000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7750-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３６-Ｉ１０６０-０１号］（主）川根寸又峡線災害防除工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 下泉 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025/06/02 | 2026/03/25 | 236676000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1060-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｉ１７４１-０１号］（一）島田岡部線災害防除工事（ブロック積工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 金谷緑町 | （一）島田岡部線 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025/08/01 | 2026/01/16 | 17050000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1741-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８４５-０１号］（主）細江金谷線災害防除に伴う地すべり調査業務委託（地すべり観測業務） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂口 | （主）細江金谷線 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/05/29 | 2026/03/13 | 5665000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I1845-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３６-Ｉ３９１１-０１号］（一）菊川榛原線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | （一）菊川榛原線 | 土木一式工事 | たむら建設（株） | 榛原郡吉田町住吉1964-1 | 2025/07/22 | 2026/02/26 | 44957000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I3911-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｉ３９１２-０１号］（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝 詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 駅前 | （一）藤枝停車場線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024/08/30 | 2026/03/17 | 30877000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I3912-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２４-０２号］（一）島田岡部線ほか舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 水守 | （一）島田岡部線 | 建設コンサルタント | ニチレキ（株） 静岡営業所 | 富士市厚原2266 | 2025/09/30 | 2026/03/19 | 10000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-I8024-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２４-０４号］（国）１５０号ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 細江 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/31 | 2026/03/23 | 9600000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I8024-04-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３６-Ｉ８６２０-０１号］（一）大富藤枝線ほか 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 西焼津 | （一）大富藤枝線 | 舗装工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025/07/11 | 2025/11/27 | 32549000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-I8620-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９６０-０１号］二級河川勝間田川大規模特定河川対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | （株）川崎建設 | 牧之原市静波3450-1 | 2025/09/11 | 2026/03/11 | 42136000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地元協議に基づき、仮設計画を変更したため。 | 36-K1960-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ２０５１-０１号］二級河川黒石川広域連携に伴う設計業務委託（護岸施工計画検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | 二級河川黒石川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/12/18 | 2026/03/25 | 4884000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2051-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７２-０１号］二級河川瀬戸川 河川メンテナンス事業工事（当目大橋陸閘修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/06/18 | 2026/02/27 | 24200000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 36-K2372-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ２３７５-０１号］二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | 二級河川瀬戸川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025/03/24 | 2025/11/28 | 23463000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 内訳変更の為 | 36-K2375-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７６-０１号］二級河川勝間田川河川メンテナンス事業工事（水門扉体塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025/10/21 | 2026/02/25 | 43583000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2376-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ２３７６-０１号］二級河川勝間田川河川メンテナンス事業工事（水門扉体塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025/10/21 | 2026/02/25 | 42185000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2376-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６０-０１号］二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（基礎工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 越後島 | 二級河川梅田川 | 土木一式工事 | （株）橋本組 | 焼津市本町2-2-1 | 2025/03/28 | 2025/11/28 | 126973000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2660-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/02 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６６-０１号］二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | たむら建設（株） | 榛原郡吉田町住吉1964-1 | 2025/03/24 | 2025/12/02 | 50000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2666-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６６９-０１号］二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高崎 | 二級河川高草川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/03/19 | 2026/03/19 | 59389000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2669-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/02 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６７１-０１号］二級河川志太田中川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 利右衛門 | 二級河川志太田中川 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/18 | 2026/01/14 | 5808000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2671-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（築堤盛土工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 5379000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2673-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（舗装復旧工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 舗装工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/11/26 | 2026/03/06 | 4675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2673-01-11-03
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７３-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下之郷 | 二級河川葉梨川 | 地質調査 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/06/13 | 2026/03/18 | 15587000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K2673-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６７４-０１号］二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 藤岡 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025/09/17 | 2026/02/25 | 35547000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K2674-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ３０３５-０１号］二級河川小石川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 本町一丁目 | 二級河川小石川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2024/09/19 | 2026/01/13 | 10054000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3035-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和６年度［第３６-Ｋ３１０４-０１号］二級河川坂口谷川河川改良工事（情報管路設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 細江 | 二級河川坂口谷川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025/03/28 | 2026/02/13 | 32043000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3104-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３６-Ｋ３２３６-０１号］一級河川白光川河川改良工事（付帯道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 一級河川白光川 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/10/21 | 2026/02/18 | 6127000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3236-01-12-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３６-０１号］一級河川白光川 河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 一級河川白光川 | 建設コンサルタント | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/01/28 | 2026/03/12 | 8525000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 河川改修の支障となる既設水路について、管理者及び地元を交えた改修検討が必要になったため。 | 36-K3236-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２３８-０１号］一級河川家山川 河川改良工事（石張護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 一級河川家山川 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/03/12 | 2026/03/06 | 11484000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3238-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ３７５５-４１号］一級河川大井川 河川維持修繕工事（根固工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | 徳山建設（株） | 榛原郡川根本町徳山793 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 8415000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設道路について近隣で行っていた河道掘削のものを使用したため取りやめる。 | 36-K3755-41-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｋ３８０７-０１号］一級河川大井川河川海岸環境整備工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川大井川 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025/11/27 | 2026/02/27 | 6954000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3807-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４４５-０１号］一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 伊久美 | 一級河川伊久美川 | 土木一式工事 | （株）中林建設 | 島田市中溝町2563 | 2025/09/24 | 2026/03/18 | 43200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4445-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４５１-０１号］二級河川勝間田川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | 二級河川勝間田川 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/28 | 2026/03/18 | 13952000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計方針の変更等 | 36-K4451-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４５２-０１号］一級河川大井川緊急自然災害防止対策工事（上長尾排水機場造成工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （有）山本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211-8 | 2025/09/05 | 2026/02/24 | 9468000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 経年劣化による腐食により安全確保が困難となったため、転落防止柵を取り替える。 | 36-K4452-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｋ４６５４-０１号］一級河川白光川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 一級河川白光川 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2024/12/03 | 2026/03/12 | 23283000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 36-K4654-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｋ５０３２-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（高潮）工事（防潮堤工その3） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025/03/25 | 2026/01/09 | 208824000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 36-K5032-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ５０６２-０１号］相良須々木海岸国土強靱化対策（津波対策）に伴う長寿命化計画策定業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | 相良須々木海岸 | 建設コンサルタント | いであ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区鷹匠3-8-15 | 2025/03/25 | 2026/02/13 | 20090000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-K5062-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ５１５０-０１号］相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（設備改良工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 相良海岸 | 電気通信工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社 | 静岡市駿河区南町14-25 | 2025/06/26 | 2026/03/11 | 40920000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K5150-01-11-03
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００６-０１号］瀬戸川支川原東沢砂防に伴う測量・設計業務委託（管理用道路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川原東沢 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/01/29 | 2026/03/16 | 7491000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 変更理由書のとおり | 36-S0006-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００８-０１号］ 相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 相賀谷川支川荒神沢 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/28 | 2026/01/30 | 10602000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S0008-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｓ０００８-０１号］ 相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 相賀谷川支川荒神沢 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/28 | 2026/01/30 | 10602000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S0008-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３６-Ｓ０００９-０１号］ 大井川支川身成井戸沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 大井川支川身成井戸沢 | 土木一式工事 | 三村建設（株） | 島田市川根町身成4820 | 2025/10/08 | 2026/02/18 | 18783000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0009-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ００１０-０１号］高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小浜 | 高草川支川子の上沢 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/03/19 | 2025/12/19 | 59422000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0010-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０６-０３号］ 高草川支川策牛川 砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堤体補強工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 策牛 | 高草川支川策牛川 | 土木一式工事 | 岡村建設工業（株） | 焼津市栄町6-3-15 | 2025/03/19 | 2026/03/13 | 41569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0706-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０６-０４号］ 勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（本堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 勝間田川支川西村川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025/08/01 | 2026/03/23 | 53362000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0706-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３６-Ｓ０７０６-０８号］ 大井川支川大沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町石風呂 | 大井川支川大沢 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/24 | 2026/01/30 | 3201000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 境界確認範囲について法務局との協議の結果、境界確認範囲に変更が生じたため。 | 36-S0706-08-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ２０３１-０１号］二軒家砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 金谷二軒家 | 二軒家 | 土木一式工事 | （有）アスカエンジニア | 島田市金谷天王町1745-1 | 2025/11/20 | 2026/03/02 | 7000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S2031-01-11-04
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０７４-０１号］ 瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川横行事沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/03/21 | 2026/03/19 | 83611000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3074-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/11 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３０４-０１号］水川橋向急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 水川 | 水川橋向 | 土木一式工事 | （有）山本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211-8 | 2025/08/28 | 2026/01/09 | 9000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査により確認された境界杭の未施工箇所を変更にて対応する。 | 36-S3304-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３３８-０１号］坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 時ヶ谷 | 坊主免 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/18 | 2026/03/13 | 6578000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3338-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４０-０１号］牛ケ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 牛ケ谷Ｂ | 土木一式工事 | （株）戸塚工務店 | 藤枝市岡部町内谷6 | 2025/03/27 | 2026/03/16 | 67056000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3340-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４１-０１号］牛ケ谷Ａ急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町岡部 | 牛ケ谷Ａ | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/22 | 2026/03/19 | 8987000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3341-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３４３-０１号］家山F 急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | 家山F | 測量 | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025/06/03 | 2025/12/17 | 4312000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3343-01-13-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４５１-０１号］島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 南駿河台 | 島田土木事務所管内 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/03/27 | 2026/03/23 | 6152000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3451-01-13-02
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/28 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５６１-０３号］ 須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 |  | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025/03/20 | 2026/02/18 | 9867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3561-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５６１-０３号］ 須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 |  | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025/03/20 | 2026/03/23 | 10219000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3561-03-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｓ４７１１-０１号］女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下薮田 | 女池ケ谷 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/03/19 | 2026/01/30 | 86680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S4711-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ５０５６-０１号］瀬戸川支川旭ヶ丘西沢砂防工事（垂直壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川旭ヶ丘西沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/03/21 | 2025/11/28 | 25750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S5056-01-11-01
2024 | 島田土木事務所 | 2025/12/05 | 令和６年度［第３６-Ｓ５３０７-０１号］月沈沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | 月沈沢 | 測量 | 鈴木設計（株） | 三島市大場311-1 | 2025/03/25 | 2026/02/20 | 8448000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5307-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｂ０３７５-０１号］二級河川湯日川河川災害調査に伴う測量・設計・地すべり調査業務委託（鎌塚南地区） | 委託 | 単独随意契約 | 島田市 | 湯日 | 二級河川湯日川 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2024/12/23 | 2026/03/12 | 15719000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地すべりの現況評価に関する地すべり防止区域管理者との協議により、観測期間を延期することになったため。 | 37-B0375-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｂ６００１-０１号］（主）焼津森線７年災害復旧工事（査定第１号）（杭式落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 大代 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | 山岸建設（株） | 島田市志戸呂863-1 | 2025/10/02 | 2026/02/13 | 15026000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B6001-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４４５-０１号］（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 郡 | （都）志太中央幹線 | 補償 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/07/28 | 2026/03/18 | 18557000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-C5445-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４５-０１号］（主）川根寸又峡線道路改築工事（防護柵設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 奥泉 | （主）川根寸又峡線 | 土木一式工事 | （株）石切山建設 | 榛原郡川根本町奥泉522-2 | 2025/09/11 | 2026/03/11 | 5852000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路線形の視認性向上のため視線誘導標の設置 | 37-D0745-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９１４-０１号］（国）３６２号道路改築に伴う公共事業評価資料作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | （国）３６２号 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025/11/07 | 2026/03/24 | 10956000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 年度明けのデータが資料作成に必要となるため。 | 37-D0914-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ０９２０-０１号］（国）３６２号道路改築に伴う地すべり調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 富士城 | （国）３６２号 | 地質調査 | （株）富士和 | 静岡市駿河区寿町12-43 | 2025/06/03 | 2026/03/11 | 7678000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0920-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８４-０１号］（一）河原大井川港線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 細島 | （一）河原大井川港線 | 土木一式工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/09/19 | 2026/03/12 | 25729000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1584-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８４-０１号］（一）河原大井川港線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 細島 | （一）河原大井川港線 | 土木一式工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/09/19 | 2026/03/12 | 25047000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1584-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（路側防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町塩本 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | （株）田崎組 | 島田市川根町家山602-1 | 2025/08/19 | 2026/01/23 | 8462000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1586-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８６-０１号］（主）藤枝天竜線 道路改築工事（舗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町塩本 | （主）藤枝天竜線 | 舗装工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025/09/12 | 2026/01/14 | 7040000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D1586-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５８８-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（仮締切工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町笹間下 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | マルキ建設（株） | 島田市川根町家山548-5 | 2025/09/30 | 2026/02/18 | 19250000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D1588-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５９０-０１号］（主）藤枝大井川線道路改築に伴う設計業務委託（道路予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 城南 | （主）藤枝大井川線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/06/25 | 2026/02/27 | 5159000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1590-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ１５９４-０１号］（主）川根寸又峡線道路改築工事に伴う測量・設計業務委託（徳山9工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 徳山 | （主）川根寸又峡線 | 建設コンサルタント | （株）松井測量設計事務所 | 島田市川根町家山1138-3 | 2025/09/11 | 2026/03/24 | 11954000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1594-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ４８１０-０１号］（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁改築に伴う地質調査業務委託（宮島橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町宮島 | （一）静岡朝比奈藤枝線 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/09/17 | 2026/01/30 | 5225000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D4810-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築工事（ロット１・２道路標識設置補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 塗装工事 | （株）興亜商事 | 富士市本市場58 | 2025/10/01 | 2026/01/13 | 12166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット４・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025/07/22 | 2025/12/12 | 20603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット２・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025/08/02 | 2026/02/03 | 43043000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット２・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 菊川 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）グロージオ | 島田市御仮屋町8863-1 | 2025/08/02 | 2026/03/25 | 51293000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5026-01-12-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット３・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025/10/01 | 2026/02/16 | 22671000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5026-01-12-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０２６-０１号］（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット３・付替道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神谷城 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 25674000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5026-01-12-04
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８０-０１号］（一）伊久美藤枝線道路改築工事（歩行空間整備工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 北方 | （一）伊久美藤枝線 | 土木一式工事 | （株）エコ・ライズ | 藤枝市大西町3-20-53 | 2025/08/01 | 2026/03/19 | 25520000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5080-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８１-０１号］（一）菊川榛原線道路改築工事（道路拡幅工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | （一）菊川榛原線 | 土木一式工事 | （株）加藤組 | 牧之原市静波1637 | 2025/09/04 | 2026/03/26 | 24992000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D5081-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８２-０１号］（国）１５０号道路改築工事（歩道工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）名波土建 | 牧之原市須々木273-6 | 2025/07/29 | 2026/03/19 | 33350000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D5082-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ６２１０-０１号］（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁詳細設計業務委託（抜里４H-1工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町抜里 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/11 | 2026/03/11 | 6743000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6210-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ６８６０-０１号］（国）４７３号橋梁改築に伴う設計業務委託（東名高架橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 東萩間 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/08/25 | 2026/05/13 | 15000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 景観検討会の開催にあたりパース図の作成が必要となったため | 37-D6860-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０３９-０１号］（一）伊久美藤枝線橋梁補修工事（押切橋 塗替塗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 下薮田 | （一）伊久美藤枝線 | 塗装工事 | （株）ヒラタプランニング | 静岡市清水区横砂南町5-7 | 2025/09/08 | 2026/02/27 | 62700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7039-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０４１-０１号］（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 一色 | （主）焼津榛原線 | 塗装工事 | （株）池ノ沢工業 | 静岡市清水区興津中町1134-5 | 2025/09/08 | 2026/03/25 | 78727000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7041-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋 橋面防水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 駅北二丁目 | （主）焼津森線 | 舗装工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/06/25 | 2025/12/03 | 56166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7053-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０５３-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋 橋面防水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 駅北二丁目 | （主）焼津森線 | 舗装工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/06/25 | 2025/12/03 | 56309000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-D7053-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６１-０１号］（一）島田岡部線ほか橋梁補修工事（青木２号橋・釜ノ沢橋） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 青木 | （一）島田岡部線 | 土木一式工事 | （株）ＳＣＥ | 藤枝市下籔田389-1 | 2025/10/06 | 2026/01/23 | 5038000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7061-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６２-０１号］（一）島田岡部線橋梁補修工事（松根橋側道橋・塗装塗替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 青木 | （一）島田岡部線 | 塗装工事 | （有）新井塗装店 | 富士市中島135-3 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 22880000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7062-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０１号］（主）島田吉田線橋梁点検業務委託（島田大橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 旭 | （主）島田吉田線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/07/28 | 2026/01/14 | 19701000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7255-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０１号］（国）４７３号ほか橋梁点検業務委託（奥大沢橋ほか１０橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 神尾 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025/09/30 | 2026/02/13 | 10076000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7255-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０２号］（主）藤枝大井川線ほか橋梁点検業務委託（橋梁定期点検） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 大新島 | （主）藤枝大井川線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/01 | 2026/02/18 | 17237000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（一）静岡焼津線 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）黒石橋ほか２２橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 小川 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | （株）アースシフト | 静岡市葵区山崎2-17-16 | 2025/07/29 | 2026/02/04 | 13233000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7255-03-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）朝比奈川橋（上り）ほか１２橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 中里 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/25 | 2026/03/16 | 15180000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-D7255-03-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）新瀬戸川（上り線）橋ほか６橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大覚寺 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/07/28 | 2026/01/21 | 14586000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-03-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０３号］（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）栃山川橋ほか１３橋 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大島 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025/07/25 | 2026/01/28 | 9383000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-03-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０４号］（国）１５０号橋梁点検業務委託（その１） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/29 | 2026/02/25 | 15653000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-04-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０４号］（国）１５０号橋梁点検業務委託（その２） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 青池 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/29 | 2026/02/04 | 19624000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D7255-04-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０５号］（国）３６２号ほか 橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/07/29 | 2026/02/04 | 18238000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7255-05-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５５-０５号］（国）４７３号ほか 橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町家山 | （国）４７３号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/28 | 2026/03/02 | 18337000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査の結果、今回点検対象の橋梁の径間に変更が生じたため。 | 37-D7255-05-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７５０-０１号］（主）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 高新田 | （主）焼津榛原線 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/16 | 2025/12/27 | 4961000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7750-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１５-０１号］（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（筈ノ木橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （主）藤枝黒俣線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/08/04 | 2026/02/25 | 12727000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8315-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/01 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１６-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（大正橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 坂部 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/31 | 2026/03/11 | 10954000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8316-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１７-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（千草橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町 | 神戸 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/12 | 2026/02/13 | 11176000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8317-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１７-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（千草橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 榛原郡吉田町 | 神戸 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/12 | 2026/03/19 | 11176000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8317-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/12 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３１８-０１号］（一）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（藤美橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 犬間 | （一）接岨峡線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/18 | 2026/02/27 | 9471000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細調査等を追加したため。 | 37-D8318-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２０-０１号］（一）接岨峡線 橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（山境橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 犬間 | （一）接岨峡線 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 10373000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8320-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４３１-０１号］（一）島田大井川線道路改築工事（道路付属施設工） | 工事 | 単独随意契約 | 島田市 | 道悦 | （一）島田大井川線 | 土木一式工事 | 名工建設（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町6-1 | 2025/11/06 | 2026/02/27 | 6358000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D9431-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｈ５００１-０１号］県営住宅島田旭団地県営住宅管理事業に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 旭 | 島田旭団地 | 測量 | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/09/01 | 2026/03/25 | 10626000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-H5001-01-13-51
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１３-０１号］（主）島田川根線ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川口 | （主）島田川根線 | 塗装工事 | （株）日本ロードライン | 静岡市駿河区小黒2-5-14 | 2025/08/04 | 2025/12/12 | 14500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0113-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１３-０１号］（主）島田吉田線ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 阪本 | （主）島田吉田線 | 塗装工事 | （株）静岡安全施設 | 静岡市清水区江尻台町6-12 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 14600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0113-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１４-０１号］（国）１５０号ほか 交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 石脇下 | （国）１５０号 | 塗装工事 | （株）アペックス | 浜松市中央区子安町315-2 | 2025/08/18 | 2026/03/16 | 12166000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-I0114-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１６-０１号］（国）１５０号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | （国）１５０号 | 塗装工事 | （株）ロード産業 | 静岡市清水区北脇291 | 2025/08/07 | 2025/12/17 | 19100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0116-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１１８-０１号］（国）４７３号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 久野脇 | （国）４７３号 | 塗装工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/08/28 | 2026/01/23 | 9700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地測量の結果、数量が変わったため | 37-I0118-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３４６-０１号］（主）細江金谷線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 猪土居 | （主）細江金谷線 | 土木一式工事 | （株）河村組 | 島田市阪本2467 | 2025/10/01 | 2026/01/22 | 18194000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0346-01-11-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３５０-０１号］（一）伊久美藤枝線ほか県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中ノ合 | （一）伊久美藤枝線 | 土木一式工事 | （株）ＳＣＥ | 藤枝市下籔田389-1 | 2025/10/21 | 2026/02/18 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0350-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６１-０１号］（主）焼津榛原線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 川尻 | （主）焼津榛原線 | 土木一式工事 | （株）廣川組 | 榛原郡吉田町神戸3862 | 2025/07/17 | 2025/11/28 | 10000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0361-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ１００３-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（東藤川工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/08/18 | 2026/02/25 | 6000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1003-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３２-０１号］（一）蔵田島田線災害防除工事（伐木工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | （一）蔵田島田線 | 土木一式工事 | 大藤建設（株） | 藤枝市大洲2-10-1 | 2025/10/09 | 2026/01/08 | 9000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1032-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１３００-０１号］（一）静岡焼津線大崩対策事業に伴う道路斜面等点検業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | （一）静岡焼津線 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/07/03 | 2026/03/04 | 4169000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1300-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２１-０１号］（国）３６２号災害防除工事（集水ボーリング工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下長尾久保尾 | （国）３６２号 | さく井工事 | （株）ランドテクト | 静岡市清水区西久保1-5-16 | 2025/09/01 | 2026/01/30 | 21150000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業の進捗を早めるため | 37-I1721-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２１-０１号］（国）３６２号災害防除に伴う地すべり調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 久保尾 | （国）３６２号 | 地質調査 | 土屋産業（株） | 沼津市末広町274 | 2025/06/28 | 2026/03/14 | 6000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 本業務の地すべりブロック下面で新たに変状が見られ観測を追加したため | 37-I1721-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２２-０１号］（主）焼津森線災害防除工事（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 滝沢 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025/09/12 | 2026/03/19 | 71339000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1722-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７２３-０１号］（主）藤枝天竜線災害防除工事に伴う測量・詳細設計業務委託（笹間上工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 川根町笹間上 | （主）藤枝天竜線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/25 | 2026/03/18 | 14250000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-I1723-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９５-０１号］（一）大富藤枝線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 保福島 | （一）大富藤枝線 | 電気工事 | （株）暁電工 | 島田市南1-9-5 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 26477000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1795-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４０-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（富士城橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/05/27 | 2025/11/28 | 9526000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1840-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８４０-０１号］（国）３６２号災害防除工事に伴う地すべり調査業務委託（富士城橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/06/10 | 2026/03/13 | 5819000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1840-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８７１-０１号］（国）４７３号ほか災害防除工事（除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 西萩間 | （国）４７３号 | 土木一式工事 | 野ケ本建設（株） | 牧之原市女神179-4 | 2025/11/06 | 2026/03/13 | 4422000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1871-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０１号］（主）島田川根線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 伊太 | （主）島田川根線 | 電気工事 | 高橋電気工業（株） | 島田市向谷4-1006-1 | 2025/10/16 | 2026/01/16 | 8371000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1885-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/12 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０２号］（一）堀之内青島線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 水上 | （一）堀之内青島線 | 電気工事 | （株）五和電機 | 島田市横岡新田60-3 | 2025/09/25 | 2025/12/17 | 7689000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1885-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０２号］（一）堀之内青島線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 水上 | （一）堀之内青島線 | 電気工事 | （株）五和電機 | 島田市横岡新田60-3 | 2025/09/25 | 2025/12/17 | 7689000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1885-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０４号］（一）菊川榛原線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 電気工事 | （有）明工電気 | 島田市川根町家山473-5 | 2025/09/16 | 2025/12/22 | 7612000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1885-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０４号］（一）菊川榛原線道路照明工事（道路照明灯LED化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 電気工事 | （有）明工電気 | 島田市川根町家山473-5 | 2025/09/16 | 2025/12/22 | 7359000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I1885-04-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８５-０５号］（主）川根寸又峡線 道路照明灯LED化工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 地名 | （主）川根寸又峡線 | 電気工事 | 岩堀電設（株） | 牧之原市大江1260-4 | 2025/11/01 | 2026/02/06 | 7953000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 標準色の照明灯を設置することができなくなり、指定色に変更したため。 | 37-I1885-05-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５５-０１号］（国）１５０号 交通安全施設工事（転落防止柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 三和 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （有）たむら総業 | 焼津市下小杉499-3 | 2025/08/19 | 2026/02/27 | 9537000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-I2055-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５５-０１号］（国）１５０号 交通安全施設工事（転落防止柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 三和 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （有）たむら総業 | 焼津市下小杉499-3 | 2025/08/19 | 2026/03/16 | 12255000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I2055-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/18 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５６-０１号］（一）菊川榛原線交通安全施設に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/09 | 2026/03/10 | 8550000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I2056-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０５６-０１号］（一）菊川榛原線交通安全施設に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静谷 | （一）菊川榛原線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/09 | 2026/03/19 | 8550000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I2056-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３７-０１号］（主）島田川根線ほか交通安全施設工事（防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神座 | （主）島田川根線 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025/09/26 | 2026/02/26 | 14201000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3537-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５３７-０１号］（主）島田川根線ほか交通安全施設工事（防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 神座 | （主）島田川根線 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025/09/26 | 2026/03/10 | 14481000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3537-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ４１０６-０１号］（一）島田岡部線大型構造物修繕工事（中河第２歩道橋補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 中河町 | （一）島田岡部線 | 塗装工事 | 久保田建装（株） 本店 | 静岡市駿河区西脇342-1 | 2025/09/10 | 2026/03/16 | 70750000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I4106-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２４-０５号］（国）４７３号ほか 道路維持（道路除草）業務委託（第６工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大沢 | （国）４７３号 | 除草 | （株）明建 | 牧之原市女神21-2 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 11979000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5024-05-13-06
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（主）島田吉田線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 本通 | （主）島田吉田線 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 18205000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（国）１５０号道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | （国）１５０号 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 17545000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（主）焼津森線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 大栄町 | （主）焼津森線 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 13849000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-03
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 堀之内 | （主）藤枝黒俣線 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 19569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０４-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第５工区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | （国）１５０号 | せんてい | 島田地区建設事業（同） | 島田市中央町12-10 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 18403000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5104-01-13-05
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ５５０４-０１号］（一）伊久美藤枝線旧道処理推進工事（その１） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 本町 | （一）伊久美藤枝線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025/12/17 | 2026/03/17 | 9515000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5504-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０１号］（国）１５０号ほか 道路利用環境改善工事（標識修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 八楠 | （国）１５０号 | 塗装工事 | 山交ライン（株） | 静岡市駿河区西脇1185-1 | 2025/08/28 | 2026/02/24 | 7645000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査にて新たな施工箇所が確認された確認されたため | 37-I7315-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/17 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０２号］（国）１５０号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）１５０号 | 塗装工事 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025/09/18 | 2026/01/21 | 4301000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7315-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１５-０２号］（国）１５０号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 東萩間 | （国）１５０号 | 塗装工事 | Ｅ．ＴＳＳ（株） | 浜松市中央区大山町87 | 2025/09/18 | 2026/01/21 | 4290000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7315-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２６-０１号］（国）１５０号防草対策工事（防草工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 西島 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 33250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7926-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２０-０１号］（主）島田川根線 舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | （主）島田川根線 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/10/03 | 2026/01/23 | 44022000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交差点内の施工を夜間に行うこととしたため。 | 37-I8120-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１２２-０１号］（一）堀之内青島線舗装修繕工事（舗装打換工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 南駿河台 | （一）堀之内青島線 | 舗装工事 | 花菱建設（株） | 静岡市葵区西千代田町5-18 | 2025/11/17 | 2026/03/13 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8122-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３６２-０１号］（国）３６２号 舗装修繕工事（オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/11/21 | 2026/03/25 | 18260000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 路面の凍結防止のための塩化カルシウムの散布により、施工不可の日が続き、工期内の完了が見込めなくなったため。 | 37-I8362-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３６３-０１号］（一）島田岡部線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 中河町 | （一）島田岡部線 | 舗装工事 | （株）エコワーク | 島田市中溝町1703 | 2025/12/01 | 2026/02/27 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8363-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ８７７０-０１号］（国）１５０号 舗装修繕工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 三和 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/09/08 | 2026/01/28 | 35790000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8770-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０５-０１号］二級河川滝沢川河川台帳整備に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 中山 | 二級河川滝沢川 | 測量 | （株）グリーン | 島田市元島田9608-7 | 2025/07/31 | 2026/02/10 | 10000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K0705-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１２-０１号］二級河川瀬戸川河川調査に伴う設計業務委託（次期河川整備計画検討） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 焼津市 | 中港 | 二級河川瀬戸川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/08/26 | 2026/03/25 | 19844000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の結果、当該業務にて河川整備計画素案（治水計画）を取りまとめることが効果的・効率的であるため | 37-K1512-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１２-０１号］二級河川石脇川河川調査に伴う設計業務委託（内水処理計画検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 浜当目 | 二級河川石脇川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/11/20 | 2026/03/25 | 10131000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関協議の結果、当該業務にて内水処理方式の検討、対策案の検討を行うことが効果的であるため | 37-K1512-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８０６-０１号］相良須々木海岸ほか海岸調査に伴う測量業務委託（深浅・汀線測量） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | 相良須々木海岸 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/07/02 | 2026/01/26 | 5000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1806-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５０-０１号］二級河川小石川 河川改良に伴う設計業務委託（貯留施設詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 小土 | 二級河川小石川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/09/18 | 2026/03/19 | 5170000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 履行期限延長請求書のとおり | 37-K3050-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５５-０１号］二級河川谷稲葉川河川改良に伴う測量・用地測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 谷稲葉 | 二級河川谷稲葉川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/07/03 | 2026/03/13 | 8921000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3055-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５８-０２号］二級河川東沢川河川改良に伴う設計業務委託（樋門修正設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 二級河川東沢川 | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025/12/04 | 2026/03/19 | 19943000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3058-02-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０５９-０１号］二級河川瀬戸川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 寺島 | 二級河川瀬戸川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/07/03 | 2026/03/19 | 9449000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3059-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０６０-０１号］二級河川瀬戸川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 二級河川瀬戸川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/17 | 2026/02/25 | 6292000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3060-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３５５１-０１号］一級河川大井川中流域浸水対策工事（下長尾工区 護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡川根本町 | 下長尾 | 一級河川大井川 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373-3 | 2025/09/25 | 2026/03/09 | 38874000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3551-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６４０-３１号］二級河川須々木川河川維持修繕工事（須々木川水門非常用発電設備更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 須々木 | 二級河川須々木川 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 33341000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3640-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５０-２１号］二級河川朝比奈川ほか河川維持修繕工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡部町新舟 | 二級河川朝比奈川 | 土木一式工事 | （株）トーカイ | 藤枝市高柳2150-2 | 2025/09/19 | 2026/02/18 | 26000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3750-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５０-３１号］二級河川勝間田川ほか河川維持修繕工事（袋詰め玉石工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝田 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | （有）原崎工務店 | 牧之原市地頭方275-3 | 2025/07/30 | 2025/11/26 | 12500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3750-31-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５１-２１号］二級河川吐呂川ほか河川維持修繕工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 横内 | 二級河川吐呂川 | 土木一式工事 | （有）コバコー | 藤枝市岡部町羽佐間648-1 | 2025/09/24 | 2026/02/20 | 8976000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3751-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７５１-２１号］二級河川吐呂川ほか河川維持修繕工事（河道掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 横内 | 二級河川吐呂川 | 土木一式工事 | （有）コバコー | 藤枝市岡部町羽佐間648-1 | 2025/09/24 | 2026/02/20 | 9000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3751-21-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８２０-０１号］二級河川瀬戸川 河川海岸環境整備工事（園路広場整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 保福島 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | 原田造園（株） | 焼津市小川3195 | 2025/08/28 | 2026/02/06 | 8481000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-K3820-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８２０-０１号］二級河川瀬戸川 河川海岸環境整備工事（園路広場整備工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 焼津市 | 保福島 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | 原田造園（株） | 焼津市小川3195 | 2025/08/28 | 2026/03/18 | 9500000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3820-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６４-０１号］一級河川大井川 河川維持管理 上長尾排水機場ほか 操作業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 榛原郡川根本町 | 上長尾 | 一級河川大井川 | その他(コンサル) | 榛原郡川根本町 | 榛原郡川根本町上長尾627 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 5365710 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | ２つの樋門の撤去に伴い、一部点検を取り止めるため | 37-K4364-01-13-04
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３６５-０１号］二級河川萩間川ほか 河川維持管理 萩間川相良水門ほか 設備保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 二級河川萩間川 | 鋼構造物工事 | （株）豊国エンジニアリング | 東広島市西条町御薗宇6400-4 | 2025/04/01 | 2026/03/25 | 17523000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水門の更新時期を迎えている機器等を交換する必要があるため。 | 37-K4365-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４４８-０１号］二級河川泉川 緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 相川 | 二級河川泉川 | 土木一式工事 | 志太エンジニア（株） | 焼津市上新田1019 | 2025/08/07 | 2026/03/16 | 25223000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書のとおり | 37-K4448-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４５１-０１号］二級河川葉梨川緊急自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 北方 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025/09/25 | 2026/03/24 | 21850000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4451-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５０-０１号］二級河川葉梨川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 八幡 | 二級河川葉梨川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025/09/11 | 2026/03/04 | 38800000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4650-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５１-０１号］二級河川坂口谷川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 坂部 | 二級河川坂口谷川 | 土木一式工事 | （株）木村組 | 牧之原市細江1563 | 2025/08/28 | 2026/03/18 | 24250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4651-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５２-０１号］二級河川木屋川 県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 焼津市 | 田尻北 | 二級河川木屋川 | 土木一式工事 | （株）原川土木 | 焼津市五ヶ堀之内974-1 | 2025/07/07 | 2026/01/16 | 47045000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4652-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５３-０１号］二級河川湯日川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 船木 | 二級河川湯日川 | 土木一式工事 | （株）丸紅 | 島田市湯日1-1 | 2025/09/24 | 2026/02/13 | 24250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4653-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５４-０１号］二級河川瀬戸川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 稲川 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | （株）丸川組 | 藤枝市緑町1-7-7 | 2025/08/06 | 2026/01/23 | 40255000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4654-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５５-０１号］二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 切山 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2025/07/31 | 2025/12/17 | 19400000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4655-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５６-０１号］二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）その３ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 勝間 | 二級河川勝間田川 | 土木一式工事 | 増井建設（株） | 牧之原市細江646 | 2025/09/17 | 2026/01/29 | 12756000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4656-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５７-０１号］二級河川瀬戸川県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 二級河川瀬戸川 | 土木一式工事 | ｐｉｎｅ ｖｉｌｌａｇｅ（株） | 藤枝市志太1-1-8 | 2025/10/09 | 2026/03/19 | 32100000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4657-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６５８-０１号］二級河川滝沢川ほか県土強靭化対策工事（河道掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 滝沢 | 二級河川滝沢川 | 土木一式工事 | フルカワクリエイト（株） | 藤枝市駅前2-14-8 | 2025/09/18 | 2026/03/16 | 19400000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-K4658-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４１-０１号］一級河川大津谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 大草 | 一級河川大津谷川 | 土木一式工事 | 興和建設（株） | 島田市旭3-9-17 | 2025/07/23 | 2026/03/12 | 38428000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4841-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８４２-０１号］一級河川相賀谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 相賀 | 一級河川相賀谷川 | 土木一式工事 | （株）アーク東海 | 島田市中河町8942-1 | 2025/10/01 | 2026/03/06 | 32054000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4842-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０１６-０１号］相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025/09/16 | 2026/03/19 | 127160000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5016-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０１６-０１号］相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 土木一式工事 | （株）鈴木土建 | 牧之原市堀野新田161 | 2025/09/16 | 2026/03/19 | 132231000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第20条、第21条、第22条及び第25条等に該当する場合 | 37-K5016-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ５２５６-０１号］相良須々木海岸海岸改良に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 地頭方 | 相良須々木海岸 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/05/28 | 2026/02/27 | 3982000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5256-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１０９-０１号］瀬戸川支川原南沢砂防工事（付替道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 瀬戸川支川原南沢 | 土木一式工事 | 塚本建設（株） | 藤枝市下当間150 | 2025/10/16 | 2026/02/27 | 10010000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0109-01-12-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０６-０２号］瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | 瀬戸川支川宇峠沢 | 土木一式工事 | （株）山田組 | 藤枝市堀之内1-1-3 | 2025/09/10 | 2026/03/24 | 29901000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S0706-02-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｓ２００１-０１号］身成地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託その２ | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 川根町身成 | 身成 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/10/03 | 2026/02/25 | 17061000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2001-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｓ２０３３-０１号］上伊太砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路修繕工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 上伊太 | 上伊太 | 土木一式工事 | （株）ケンコー | 島田市中央町32-15 | 2025/07/09 | 2025/11/28 | 8420000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2033-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１２-０１号］大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 西方 | 大沢寺 | 土木一式工事 | （株）トーカイ | 藤枝市高柳2150-2 | 2025/09/30 | 2026/03/19 | 41404000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4512-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１９-０１号］ばらの丘一丁目急傾斜地崩壊対策工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | ばらの丘 | ばらの丘一丁目 | 測量 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/09/08 | 2026/02/20 | 6292000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S4519-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５１９-０１号］ばらの丘一丁目急傾斜地崩壊対策工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | ばらの丘 | ばらの丘一丁目 | 測量 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/09/08 | 2026/03/16 | 6292000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工作物の移転費用算出に時間を要したため | 37-S4519-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１２-０１号］ 大津谷川支川千葉沢砂防に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 千葉 | 大津谷川支川千葉沢 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/06/26 | 2026/03/16 | 8580000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5112-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１２-０１号］ 大津谷川支川千葉沢砂防に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 島田市 | 千葉 | 大津谷川支川千葉沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/06/26 | 2025/12/08 | 7557000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5112-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１５-０１号］ 大井川支川白光川砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 島田市 | 高熊 | 大井川支川白光川 | 土木一式工事 | （株）金谷工務店 | 島田市菊川1096-16 | 2025/11/27 | 2026/03/16 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による | 37-S5415-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ６４５３-０１号］原地すべり調査業務委託（概略検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 藤枝市 | 原 | 原 | 地質調査 | アジア航測（株） 静岡支店 | 静岡市駿河区南町18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡5階 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 6680000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S6453-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１６２-０１号］内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 内瀬戸 | 内瀬戸寺前 | 土木一式工事 | （株）杉山工務店 | 藤枝市駅前2-4-16 | 2025/09/10 | 2026/02/13 | 29260000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S7162-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１６３-０１号］白井壱丁田１急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | 白井壱丁田１ | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/14 | 2025/12/10 | 9150000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-S7163-01-13-01
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１６３-０１号］白井壱丁田１急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託（予備設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 牧之原市 | 白井 | 白井壱丁田１ | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/06/26 | 2026/01/28 | 8140000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7163-01-13-02
2025 | 島田土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０４-０１号］県営住宅吉田団地公共下水道接続工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 榛原郡吉田町 | 川尻 | 吉田団地 | 管工事 | 朝日設備（株） | 島田市稲荷3-7-34 | 2025/08/04 | 2026/01/30 | 23551000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0604-01-11-21
2025 | 島田土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０６-０１号］県営住宅駿河台西団地４・５号棟外壁改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 駿河台 | 駿河台西団地 | 建築一式工事 | （株）杉村工務店 | 藤枝市駅前2-10-7 | 2025/10/01 | 2026/02/06 | 58542000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0606-01-11-01
2025 | 島田土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｚ０６０９-０１号］静波Ｐ６トイレ新築ほか工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 静波 | 静波トイレ | 建築一式工事 | 釘ケ浦建設（株） | 牧之原市静波755-1 | 2025/07/30 | 2026/03/13 | 65978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0609-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００８-０１号］相良港海岸高潮対策工事（片浜地区堤防嵩上工第３工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 片浜 | 相良港海岸 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 64449000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 36-W2008-01-11-02
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００８-０１号］相良港海岸高潮対策地質調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 波津 | 相良港海岸 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/06/10 | 2026/02/24 | 19459000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 36-W2008-01-13-04
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025/12/05 | 令和６年度［第３６-Ｗ２０１８-０１号］相良港海岸高潮対策工事（片浜地区堤防嵩上工第２工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 大江 | 相良港海岸 | 土木一式工事 | 相良建設（株） | 牧之原市大江33-2 | 2025/04/01 | 2026/01/16 | 80080000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2018-01-11-01
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/27 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９０３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託（港内6・7・8号ゲート実施設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 建設コンサルタント | セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区御幸町6-3 | 2025/03/13 | 2026/03/10 | 19866000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2903-01-13-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025/11/20 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第5工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025/04/15 | 2026/01/30 | 79893000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/22 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第5工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025/04/15 | 2026/01/30 | 79882000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-W2913-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工第6工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025/04/15 | 2026/01/30 | 83413000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-03
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | （株）御前崎工務所 | 御前崎市御前崎3414 | 2025/07/24 | 2025/12/26 | 49445000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2913-01-11-04
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９１３-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急工事（胸壁嵩上工７工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 土木一式工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025/08/13 | 2026/03/13 | 54659000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-W2913-01-11-05
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４５３-０１号］相良港自然災害防止対策工事（防波堤（北）改良工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 牧之原市 | 片浜 | 相良港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/09/03 | 2026/03/16 | 46657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-W5453-01-11-02
2024 | 御前崎港管理事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｗ７１１１-０１号］御前崎港施設改良工事（臨港道路３号線道路改良工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 御前崎 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）三井組 | 御前崎市御前崎3021-1 | 2025/03/14 | 2025/12/10 | 37895000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-W7111-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０５-０１号］御前崎港保安対策工事（IPカメラ設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 電気通信工事 | ＮＥＣネッツエスアイ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町3 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 13970000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W0105-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０５-０１号］御前崎港保安対策工事（IPカメラ設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 電気通信工事 | ＮＥＣネッツエスアイ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区黒金町3 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 15950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W0105-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ０４５７-０１号］御前崎港港湾管理費業務委託（緑花木） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | せんてい | （株）特種東海フォレスト | 島田市金谷東1ｰ753ｰ1 | 2025/06/05 | 2026/01/30 | 9471000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 37-W0457-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/02/03 | 令和７年度［第３７-Ｗ２９０４-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託（下岬3号陸閘基本設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/09/03 | 2026/03/25 | 14641000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2904-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｗ２９０４-０１号］御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託（下岬4号陸閘基本設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/09/03 | 2026/03/25 | 14773000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W2904-01-13-02
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０３-０１号］御前崎港予防保全推進（港湾施設点検）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/17 | 2026/02/13 | 8690000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-W4603-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０３-０１号］御前崎港予防保全推進（港湾施設点検）業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/17 | 2026/02/13 | 9968000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-W4603-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｗ５０１２-０１号］御前崎港維持修繕工事（灯浮標修繕） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/07/31 | 2026/01/20 | 17985000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5012-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｗ５７１０-０１号］御前崎港ふ頭用地整備工事（係留ケーソン人道橋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 土木一式工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/10/24 | 2026/03/13 | 26950000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5710-01-11-02
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８６１-０１号］御前崎港老朽化対策に伴う測量・設計業務委託（排水管補修設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/09/08 | 2026/01/28 | 6600000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5861-01-13-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８６３-０１号］御前崎港老朽化対策工事（港内道路17号線舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 舗装工事 | 大石建設（株） | 榛原郡吉田町大幡2130 | 2025/12/05 | 2026/03/24 | 20166000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 37-W5863-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｗ８６１２-０１号］相良港県土強靭化対策事業（港湾）工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 牧之原市 | 相良 | 相良港 | しゅんせつ工事 | （株）古川組 静岡支店 | 静岡市清水区村松41 | 2025/09/24 | 2026/03/06 | 45582000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別添変更理由書のとおり | 37-W8612-01-11-01
2025 | 御前崎港管理事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｘ１００３-０１号］御前崎港他空間情報デジタル基盤構築事業費に伴う施設台帳整備業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/10/24 | 2026/03/13 | 16907000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-X1003-01-13-01
2023 | 袋井土木事務所 | 2025/11/13 | 令和５年度［第３５-Ｄ９１８６-０１号］（一）掛川山梨線 道路改築工事（道路改良工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 吉岡 | （一）掛川山梨線 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2024/01/23 | 2025/11/14 | 203335000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-D9186-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｂ００６７-０１号］二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | 二級河川太田川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/03/18 | 2026/03/31 | 11979000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B0067-01-13-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｂ４００７-０１号］二級河川逆川６年災害復旧工事（6年災査定第55号）（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 長谷 | 二級河川逆川 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025/01/30 | 2026/03/27 | 126764000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4007-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３６-Ｂ４０１０-０１号］（一）袋井小笠線６年災害復旧工事（６年災査定第78号）（ブロック積工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 入山瀬 | （一）袋井小笠線 | 土木一式工事 | （株）梶山組 | 掛川市中3175 | 2025/09/18 | 2026/03/27 | 10010000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求による変更 | 36-B4010-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｃ４２６０-０１号］（都）池新田中央線街路整備に伴う用地調査業務委託（その３）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）池新田中央線 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/09/24 | 2026/03/19 | 14080000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 建物調査に伴い、立入りの承諾を得るのに時間を要したため。 | 36-C4260-01-13-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/09 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２２０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 鮫島 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2024/12/10 | 2026/02/27 | 130812000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0220-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/04 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工その２）【１１-０３】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025/02/04 | 2025/12/15 | 79684000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D0240-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/11/14 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【１１‐０４】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025/02/04 | 2026/01/20 | 19019000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0240-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ０２４０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【１１‐０４】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025/02/04 | 2026/01/20 | 21436000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0240-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７２５-０１号］（主）掛川川根線道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | （主）掛川川根線 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025/03/14 | 2026/03/25 | 110572000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期内での完成が困難となったため。 | 36-D0725-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７２５-０１号］（主）掛川川根線道路改築工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | （主）掛川川根線 | 舗装工事 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025/07/01 | 2026/03/23 | 22671000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0725-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025/03/25 | 2026/03/25 | 95117000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長のため。 | 36-D0741-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（大型標識工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）エムケイ | 浜松市中央区高丘北3-1-10 | 2025/10/07 | 2026/03/23 | 30701000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D0741-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６０６-０１号］（主）藤枝天竜線道路改築工事（道路拡幅工）【１１‐０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉上野平 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025/09/18 | 2026/03/19 | 9075000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1606-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６３１-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（法面工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 吉沢 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025/09/18 | 2026/02/27 | 24607000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1631-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ１６３１-０１号］（主）吉田大東線道路改築工事（法面工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 吉沢 | （主）吉田大東線 | 土木一式工事 | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025/09/18 | 2026/02/27 | 24937000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D1631-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ１６３２-０１号］（一）掛川山梨線 道路改築工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 吉岡 | （一）掛川山梨線 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025/03/25 | 2026/03/19 | 106304000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D1632-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/26 | 令和６年度［第３６-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025/03/25 | 2026/02/25 | 25674000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D3000-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025/03/25 | 2026/02/25 | 25795000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D3000-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｄ３０００-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築に伴う軟弱地盤技術解析業務委託【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/09/02 | 2026/03/17 | 11286000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D3000-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８４２-０１号］（一）掛川大東大須賀線道路改築工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | （一）掛川大東大須賀線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025/10/07 | 2026/02/27 | 21490000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D5842-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｄ６１８０-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う土質調査業務委託【13-04】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 地質調査 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/08/07 | 2025/12/10 | 4389000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6180-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/24 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 舗装工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025/03/21 | 2026/03/19 | 45936000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6185-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-04】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/03/27 | 2026/03/13 | 102773000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6185-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/24 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-04】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/03/27 | 2026/03/13 | 102113000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D6185-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/03/02 | 令和６年度［第３６-Ｄ６１８５-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（浜野工区その１）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/03/14 | 2026/03/13 | 21989000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-D6185-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｄ６６５５-０１号］（国）１５０号橋梁改築に伴う設計業務委託（新高松川橋詳細設計）【１３-０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/03/21 | 2026/03/17 | 28919000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D6655-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/26 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３３７-０１号］（一）浜松袋井線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（かささぎ大橋耐震補強設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 匂坂中 | （一）浜松袋井線 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2024/09/24 | 2026/03/23 | 51330000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7337-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/19 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３４３-０１号］（一）大河内森線橋梁耐震対策工事（吉川橋橋脚補強工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | （一）大河内森線 | 土木一式工事 | 岡野建設（株） | 周智郡森町飯田4059 | 2025/03/25 | 2026/03/16 | 97339000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7343-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｄ７３４８-０１号］（国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工その１）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 三新町 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025/03/25 | 2026/06/30 | 451088000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7348-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/05 | 令和７年度［第３６-Ｄ７４５０-０１号］（一）磐田掛川線橋梁耐震対策工事（二瀬西橋高欄取替工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 袋井市 | 中 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | （株）鳶宗建設 | 磐田市南田175-2 | 2025/07/29 | 2026/03/16 | 122085000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7450-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/15 | 令和６年度［第３６-Ｄ７５０１-０１号］（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋上部工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 下垂木 | （主）掛川天竜線 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2024/12/24 | 2026/01/15 | 235004000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D7501-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｄ７５０１-０１号］（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋 橋面舗装工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | （主）掛川天竜線 | 舗装工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025/09/26 | 2026/01/23 | 8657000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7501-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/03 | 令和６年度［第３６-Ｄ７７２０-０１号］（一）磐田掛川線道路改築工事（結縁寺ＩＣ橋上部工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 結縁寺 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025/03/25 | 2026/03/16 | 235818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D7720-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３６-Ｄ９４４５-０１号］（主）掛川大東線道路改築に伴う物件調査業務委託【13-03】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上張 | （主）掛川大東線 | 補償 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/11/14 | 2026/03/13 | 4378000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-D9445-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３６-Ｄ９４４７-０１号］（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 合戸 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025/11/14 | 2026/03/19 | 13805000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-D9447-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｉ１７５１-０１号］（主）焼津森線災害防除工事（護岸工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）倉石 | 掛川市倉真424 | 2025/03/27 | 2026/02/20 | 9240000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1751-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｉ１８５２-０１号］（一）大河内森線災害防除工事（落石防護柵工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | （一）大河内森線 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025/09/02 | 2026/02/24 | 40502000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I1852-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｉ４１１７-０１号］（一）日坂沢田線大型構造物修繕工事（本所歩道橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 本所 | （一）日坂沢田線 | 塗装工事 | （株）コウノ | 静岡市清水区西久保420-5 | 2025/07/30 | 2026/03/06 | 72886000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4117-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３６-Ｉ４２０４-０１号］（一）磐田袋井線大型構造物修繕工事（岩井歩道橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 岩井 | （一）磐田袋井線 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025/06/10 | 2026/03/17 | 85950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I4204-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３６-Ｉ５０３５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持工事（路面土砂等排除工）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜川新田 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 東海下水道整備（株） | 浜松市中央区恩地町559-19 | 2025/10/15 | 2026/02/27 | 10648000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業数量の増工 | 36-I5035-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｉ６１１４-０１号］（一）菊川停車場伊達方線トンネル修繕工事（伊達方トンネル）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 逆川 | （一）菊川停車場伊達方線 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025/09/04 | 2025/12/05 | 6094000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-I6114-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｉ８０２５-０２号］（主）掛川天竜線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-02】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | （主）掛川天竜線 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/09/18 | 2026/02/10 | 4280000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-I8025-02-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３６-Ｋ１０５６-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うCCTVカメラ設置工事【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | ＮＤＳ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区川合3-25-25 | 2025/05/29 | 2026/03/13 | 91220000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1056-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ１０５６-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うCCTVカメラ設置工事【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | ＮＤＳ（株） 静岡支店 | 静岡市葵区川合3-25-25 | 2025/05/29 | 2026/03/13 | 91751000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1056-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/23 | 令和６年度［第３６-Ｋ１０５８-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う水質監視設備更新工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/03/24 | 2026/01/13 | 40425000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K1058-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/05 | 令和６年度［第３６-Ｋ１０６０-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う長寿命化計画更新業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | （株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町2-20 | 2025/03/24 | 2026/03/16 | 21447000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1060-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｋ１０９６-０１号］太田川ダム濁水対策に伴う濁水対策効果検証業務委託【13-04】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | 八千代エンジニヤリング（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2025/07/23 | 2026/03/23 | 17039000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1096-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ１５２０-０１号］太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託（治水検討その２）【13-04】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 福田 | 太田川水系 | 建設コンサルタント | 中日本建設コンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区常磐町2-13-1 | 2024/11/25 | 2026/03/23 | 13662000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加検討が必要となったため | 36-K1520-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/07 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その1）【11-06】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 家田 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025/02/04 | 2026/02/27 | 69586000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-06
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その1）【11-06】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 家田 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025/02/04 | 2026/02/27 | 71500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-06
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その２）【11-07】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025/02/04 | 2026/01/05 | 100936000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1965-01-11-07
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/03/14 | 2026/02/20 | 47476000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款 第21条 | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/03/14 | 2026/02/20 | 39776000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（被覆工その５）【11-03】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/03/14 | 2026/02/20 | 40425000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）【13-03】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/03/14 | 2025/11/28 | 18700000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ１９６８-０１号］二級河川敷地川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う地質調査業務委託（見取橋）【13-08】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 見取 | 二級河川敷地川 | 地質調査 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/28 | 2026/01/30 | 6710000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K1968-01-13-08
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/26 | 令和６年度［第３６-Ｋ２０１６-０１号］二級河川垂木川広域河川改修工事（条件護岸工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2024/08/20 | 2026/03/16 | 112027000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2016-01-12-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２２７０-０１号］二級河川小薮川総合流域防災対策工事（AL橋台工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 中川 | 二級河川小薮川 | 土木一式工事 | 正光建設（株） | 周智郡森町森1458-1 | 2024/07/09 | 2026/02/27 | 99860000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2270-01-12-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｋ２３８１-０１号］二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業工事（ぼう僧川水門修繕工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 機械器具設置工事 | ＪＦＥテクノス（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区長崎新田437-1 | 2025/03/24 | 2026/03/16 | 25201000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2381-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/23 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８１-０１号］二級河川宇刈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 春岡 | 二級河川宇刈川 | 土木一式工事 | （株）永井組 | 袋井市西田72 | 2025/08/26 | 2026/01/24 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2681-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８２-０１号］一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | 一級河川江川 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025/09/10 | 2026/03/16 | 16148000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2682-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/03/04 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８２-０１号］一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | 一級河川江川 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025/09/10 | 2026/03/16 | 20000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2682-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８６-０１号］二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 吉岡 | 二級河川原野谷川 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025/03/24 | 2026/02/27 | 40000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2686-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/16 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８７-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 上山梨 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）ヤマグチ | 磐田市笠梅1389 | 2025/03/24 | 2026/03/13 | 208487000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2687-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/07 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８７-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-04】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 牛飼 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 大沼建設（株） | 周智郡森町睦実1497 | 2025/03/24 | 2026/03/09 | 197296000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2687-01-11-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/18 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６８７-０１号］二級河川太田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）【11-04】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 牛飼 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 大沼建設（株） | 周智郡森町睦実1497 | 2025/03/24 | 2026/03/09 | 199749000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2687-01-11-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｋ３２４７-０１号］一級河川一雲済川河川改良工事（河道掘削工）【11‐01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 上神増 | 一級河川一雲済川 | 土木一式工事 | （株）小笠原 | 磐田市川袋483 | 2025/10/03 | 2026/02/27 | 17721000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3247-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/11/12 | 令和６年度［第３６-Ｓ０１０８-０１号］一雲済川支川平松沢Ｃ砂防工事（管理用道路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 平松 | 一雲済川支川平松沢Ｃ | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025/03/27 | 2025/11/13 | 50248000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S0108-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３６-Ｓ０７０７-０２号］横舟川支川二ノ谷沢砂防堰堤改築工事（堰堤増厚工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 上朝比奈 | 横舟川支川二ノ谷沢 | 土木一式工事 | （株）西島土木 | 御前崎市新野811-1 | 2025/03/27 | 2026/01/15 | 34569000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S0707-02-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３６-Ｓ２０３３-０１号］谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 谷穴 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025/09/16 | 2026/02/20 | 14498000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S2033-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３６-Ｓ２０３３-０１号］谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 谷穴 | 土木一式工事 | （株）金田組 | 掛川市細田200-1 | 2025/09/16 | 2026/02/20 | 14812000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S2033-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０４１-０１号］敷地川支川敷地北沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 敷地川支川敷地北沢 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/29 | 2026/02/27 | 14868000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査を行ったところ数量に差異が生じたため。 | 36-S3041-01-13-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２１４-０１号］中西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託（Aブロック）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 中西之谷 | 地質調査 | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025/03/21 | 2025/11/28 | 7667000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3214-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｓ３２１４-０１号］中西之谷地すべり対策に伴う測量業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西之谷 | 中西之谷 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/01 | 2026/01/13 | 18458000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3214-01-13-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４７１-０１号］ 萱間沢01ほか基礎調査業務委託（新規区域設定）【13-04】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 萱間 |  | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/14 | 2026/03/06 | 10058000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3471-01-13-04
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/16 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５７１-０１号］大久保ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（森町）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | 大久保 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/03/07 | 2026/01/30 | 15000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3571-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/01/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５７１-０３号］ 新野大明神Dほか土砂災害警戒区域標識設置工事（御前崎市）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 |  | とび・土工・コンクリート工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025/03/07 | 2026/01/30 | 13400000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 36-S3571-03-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００１-０１号］逆川地すべり対策工事（水路修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 逆川 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025/08/12 | 2026/02/27 | 17578000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S6001-01-11-02
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和６年度［第３６-Ｓ７１７０-０１号］北ノ谷Ａ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 半済 | 北ノ谷Ａ | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2024/09/10 | 2026/02/20 | 80168000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地詳細調査の結果による。 | 36-S7170-01-11-01
2024 | 袋井土木事務所 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | 上西郷石ヶ谷 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025/03/18 | 2025/12/19 | 22858000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7370-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | 上西郷石ヶ谷 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025/08/12 | 2026/03/19 | 27566000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7370-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３６-Ｓ７３７０-０１号］上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上西郷 | 上西郷石ヶ谷 | 土木一式工事 | 中山建設（株） | 掛川市和光1-4-2 | 2025/08/12 | 2026/03/19 | 32208000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S7370-01-11-03
2024 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和６年度［第３６-Ｖ１５３３-０１号］福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ６浚渫工その２）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | しゅんせつ工事 | 五洋建設（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/03/14 | 2026/02/27 | 90000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-V1533-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｂ００２７-０１号］二級河川今ノ浦川ほか水防用水位計等更新業務委託（今ノ浦橋水位局ほか障害対応）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 今之浦 | 二級河川今ノ浦川 | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/12/18 | 2026/03/16 | 4673000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-B0027-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｂ０４２５-０１号］二級河川逆川河川災害調査に伴う設計業務委託（地すべり施設予備設計）【１３-０２】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 二級河川逆川 | 建設コンサルタント | 中央開発（株） 東京支社静岡支店 | 静岡市駿河区聖一色157-1 | 2025/08/07 | 2026/03/25 | 6941000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B0425-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/03 | 令和７年度［第３７-Ｃ４２６４-０１号］（都）田端宝野線街路整備工事（舗装工）【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 高尾 | （都）田端宝野線 | 舗装工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025/09/18 | 2026/03/19 | 7997000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別途施工されている道路工の完成を待つ必要があるため。 | 37-C4264-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６４-０１号］（都）田端宝野線街路整備に伴う設計業務委託（鉄道協議資料作成）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 高尾 | （都）田端宝野線 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025/09/18 | 2026/03/19 | 6259000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 新幹線トンネル施設に係る検討業務であり、ＪＲ側との協議に日数を要するため。 | 37-C5464-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６６-０１号］（都）大山本町線街路整備工事（歩道工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）大山本町線 | 土木一式工事 | 鈴木工業（株） | 御前崎市池新田1954 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 12100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 民地内の離れ棟が完成せず、側溝工に着手できないため。 | 37-C5466-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/10 | 令和７年度［第３７-Ｃ５４６６-０１号］（都）大山本町線街路整備事業に伴う測量・設計業務委託（流末排水設計）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （都）大山本町線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/28 | 2026/03/13 | 5830000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 測量業務に対する地元理解を得るのに不測の日数を要した。 | 37-C5466-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ０２２０-０１号］（国）１５０号道路改築工事（標識工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 鮫島 | （国）１５０号 | とび・土工・コンクリート工事 | 日本標識（株） | 静岡市駿河区向敷地2-2-7 | 2025/08/12 | 2026/03/23 | 12562000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0220-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４０-０１号］（一）山梨一宮線道路改築工事（水路工）【12-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 円田 | （一）山梨一宮線 | 土木一式工事 | 倉見建設（株） | 周智郡森町森861-4 | 2025/09/24 | 2026/03/16 | 19833000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0740-01-12-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ０７４１-０１号］（主）掛川浜岡線道路改築工事（照明灯設置工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 高橋 | （主）掛川浜岡線 | 電気工事 | （株）榛原電業 | 御前崎市白羽5711-5 | 2025/10/16 | 2026/03/25 | 9922000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D0741-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ１６１４-０１号］（一）山梨一宮線道路改築に伴う地質調査業務委託【１３‐０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 深見 | （一）山梨一宮線 | 地質調査 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 16760000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D1614-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０３６-０１号］（一）横川磐田線道路改築工事（道路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 大平 | （一）横川磐田線 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/08/05 | 2026/03/23 | 36058000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D5036-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８９-０１号］（主）磐田天竜線道路改築工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 気賀東 | （主）磐田天竜線 | 舗装工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025/08/28 | 2025/11/17 | 6897000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度に施工済の路盤工に経年変化による不陸が生じたため不陸整正を追加 | 37-D5089-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０８９-０１号］（主）磐田天竜線道路改築工事（道路工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 気賀東 | （主）磐田天竜線 | 土木一式工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 38214000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 交通規制に伴う区画線の移動ほか | 37-D5089-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９０-０１号］（一）中方千浜線道路改築工事（歩道工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩滑 | （一）中方千浜線 | 土木一式工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025/08/26 | 2026/02/02 | 25818000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D5090-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９２-０１号］（一）大東菊川線道路改築工事（路肩整備）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2025/09/18 | 2026/02/20 | 9394000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から工期延長請求書が提出されたため。（静岡県建設工事請負契約約款第21条） | 37-D5092-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９２-０１号］（一）大東菊川線道路改築工事（路肩整備）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 川上 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | （有）幸和建設 | 菊川市高橋2449-11 | 2025/09/18 | 2026/02/20 | 9500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-D5092-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１８０-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（浜野工区その２）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/05 | 2026/03/25 | 15686000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D6180-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｄ６１８０-０１号］（国）１５０号道路改築に伴う用地測量業務委託（国安工区その２）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 国安 | （国）１５０号 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/26 | 2026/03/19 | 6930000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6180-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｄ６６５０-０１号］（国）１５０号橋梁改築に伴う地質調査業務委託（浜野橋）【13-02】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 浜野 | （国）１５０号 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/07/17 | 2026/02/10 | 6523000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6650-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ６６５０-０１号］（国）１５０号橋梁改築に伴う地質調査業務委託（菊川橋その２）【１３-０３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 国安 | （国）１５０号 | 地質調査 | （株）グランドリサーチ | 静岡市駿河区下川原5-4-5 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 14047000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D6650-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６５-０１号］（一）磐田掛川線橋梁補修工事（姥淵橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 西貝塚 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | （株）大原重建 | 磐田市城之崎1-2334-5 | 2025/10/07 | 2026/03/25 | 20350000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県委託業務契約約款第21条 | 37-D7065-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６７-０１号］（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋塗替塗装工）【11‐01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 掛塚 | （国）１５０号 | 塗装工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/09/09 | 2026/06/30 | 405570000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7067-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６８-０１号］（主）藤枝天竜線橋梁補修工事（岩山橋ＢＯＸ）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）藤枝天竜線 | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025/09/11 | 2026/01/30 | 8492000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7068-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０６９-０１号］（一）磐田竜洋線橋梁補修工事（久保川橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中泉 | （一）磐田竜洋線 | 土木一式工事 | （株）大原重建 | 磐田市城之崎1-2334-5 | 2025/09/24 | 2026/03/19 | 21620000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7069-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７０-０１号］（主）焼津森線橋梁補修工事（元屋敷橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 倉真 | （主）焼津森線 | 土木一式工事 | （株）川島組 | 掛川市駅前2-4 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 32340000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-D7070-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７１-０１号］（主）相良大須賀線橋梁補修工事（御嶽橋）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | （主）相良大須賀線 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025/09/26 | 2026/03/13 | 19800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7071-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ７０７７-０１号］（一）日坂沢田線橋梁補修工事（日坂橋補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | （一）日坂沢田線 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 41932000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7077-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０１号］（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（袋井市内）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 中新田 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/08/26 | 2026/02/20 | 13101000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０１号］（主）袋井春野線ほか橋梁点検業務委託（周智郡森町１）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）袋井春野線 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/07/14 | 2026/02/24 | 9053000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０１号］（主）掛川天竜線ほか橋梁点検業務委託（周智郡森町2）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 森 | （主）掛川天竜線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/14 | 2026/01/30 | 13596000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０２号］（主）掛川天竜線ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（1））【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 下野部 | （主）掛川天竜線 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/08/26 | 2026/03/18 | 11715000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-D7256-02-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０２号］（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（3））【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 小島 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/08/26 | 2026/03/18 | 13673000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7256-02-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/17 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０２号］（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（4））【13-04】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 南田 | （国）１５０号 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/08/26 | 2026/03/18 | 12386000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7256-02-13-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０３号］（主）掛川天竜線ほか橋梁点検業務委託（掛川市北地区内）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 細谷 | （主）掛川天竜線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/14 | 2026/01/30 | 9768000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-03-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０３号］（主）掛川大東線ほか橋梁点検業務委託（掛川市南地区内）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 小貫 | （主）掛川大東線 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025/07/14 | 2026/02/27 | 18854000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D7256-03-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０３号］（一）小笠山総合運動公園線ほか橋梁点検業務委託（掛川市北地区内その２）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 篠場 | （一）小笠山総合運動公園線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 15477000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7256-03-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５６-０４号］（主）掛川浜岡線ほか橋梁点検業務委託（菊川市内）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | （主）掛川浜岡線 | 建設コンサルタント | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/09/02 | 2026/03/10 | 23034000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-D7256-04-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｄ７７２０-０１号］（一）磐田掛川線道路改築工事（道路工）【１１‐０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 結縁寺 | （一）磐田掛川線 | 土木一式工事 | 掛川土建（株） | 掛川市上張410-1 | 2025/09/18 | 2026/03/25 | 54241000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7720-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２２-０１号］（主）相良大須賀線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（新東大谷川橋）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | （主）相良大須賀線 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/09/09 | 2026/03/04 | 11726000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D8322-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２３-０１号］（一）大河内森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（身代島橋）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 問詰 | （一）大河内森線 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/09/09 | 2026/03/23 | 13376000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8323-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｄ８３２４-０１号］（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（平尾橋）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 中内田 | （主）吉田大東線 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 9765000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-D8324-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｄ９４４２-０１号］（一）磐田細江線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 宮之一色 | （一）磐田細江線 | 測量 | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 13310000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-D9442-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０６-０１号］（国）１５０号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託（菊川市・御前崎市）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 | （国）１５０号 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 11726000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2606-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０６-０１号］（国）１５０号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託（掛川市・森町）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | （国）１５０号 | 測量 | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 13926000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2606-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０６-０１号］（国）１５０号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託（磐田市・袋井市）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | （国）１５０号 | 測量 | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 17072000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-E2606-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２０-０１号］（主）相良大須賀線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | （主）相良大須賀線 | 塗装工事 | （株）エムケイ | 浜松市中央区高丘北3-1-10 | 2025/10/15 | 2026/02/02 | 20537000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0120-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２２-０１号］（主）吉田大東線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 本所 | （主）吉田大東線 | 塗装工事 | 信号器材（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ11-10 | 2025/10/15 | 2026/03/09 | 17160000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事前測量同時施工の取り組みにおいて市や警察との協議に時間を要したため。 | 37-I0122-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２３-０１号］（主）藤枝天竜線ほか 交通安全工事（区画線修繕工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （主）藤枝天竜線 | 塗装工事 | （株）アペックス | 浜松市中央区子安町315-2 | 2025/08/05 | 2026/01/30 | 19382000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0123-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/10 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２３-０１号］（一）大河内森線ほか交通安全工事（区画線修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （一）大河内森線 | 塗装工事 | 日道工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区中島698-5 | 2025/08/05 | 2026/01/16 | 19418000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-I0123-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３６８-０１号］（一）佐倉御前崎港線県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白羽 | （一）佐倉御前崎港線 | 土木一式工事 | （株）増田建設 | 御前崎市白羽5256-2 | 2025/09/24 | 2026/03/23 | 17424000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I0368-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７１-０１号］（一）大東菊川線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 千浜 | （一）大東菊川線 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025/09/02 | 2026/01/13 | 20000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I0371-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７２-０１号］（主）掛川浜岡線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 赤土 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 菊川市柳1-127 | 2025/09/18 | 2026/03/13 | 28567000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者から工期延長請求書が提出されたため。（静岡県建設工事請負契約約款第21条） | 37-I0372-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ１０３０-０１号］（主）袋井春野線災害防除に伴う用地測量・詳細設計業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | （主）袋井春野線 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025/07/03 | 2026/01/09 | 6193000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I1030-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｉ１７９６-０１号］（主）相良大須賀線ほか道路照明工事（道路照明灯具更新）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | （主）相良大須賀線 | 電気工事 | （株）川北電気 | 掛川市葛川475-3 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 19657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急輸送路等における老朽化対策の推進 | 37-I1796-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８５１-０１号］（一）横川磐田線 災害防除工事（落石対策工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 大平 | （一）横川磐田線 | 土木一式工事 | （株）ヤマグチ | 磐田市笠梅1389 | 2025/09/17 | 2026/03/17 | 25729000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I1851-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８６-０１号］（一）磐田袋井線ほか道路照明工事（道路照明灯具更新）【１１-０１】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 小立野 | （一）磐田袋井線 | 電気工事 | （株）ライトワーク | 袋井市堀越3-17-15 | 2025/07/23 | 2026/02/27 | 38588000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 緊急輸送路等における老朽化対策の推進による更新箇所の増工 | 37-I1886-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ２０６０-０１号］（主）掛川浜岡線交通安全施設工事（電線共同溝工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 仁藤町 | （主）掛川浜岡線 | 土木一式工事 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025/09/26 | 2026/03/19 | 20710000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I2060-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ３５７０-０１号］（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（転落防止柵修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 白浜 | （一）浜松御前崎自転車道線 | 土木一式工事 | （有）三井建設 | 御前崎市白羽5523-5 | 2026/01/15 | 2026/03/23 | 10000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果、既設の舗装に損傷があることが判明したため。 | 37-I3570-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９１３-０１号］（主）磐田停車場線ほか道路改築（無電柱化）設計業務委託（施工計画検討）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 見付 | （主）磐田停車場線 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/28 | 2026/03/10 | 6820000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I3913-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０３号］（一）上野部豊田竜洋線ほか 道路維持道路除草業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 池田 | （一）上野部豊田竜洋線 | 除草 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273ｰ1 | 2025/04/01 | 2025/12/16 | 19998000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I5025-03-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-１工区）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 下山梨 | （主）袋井春野線 | 除草 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 17567000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-２工区）【１３-０２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | （国）１５０号 | 除草 | （株）マルブンプロテクト | 袋井市松原2518ｰ1 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 14839000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）磐田天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-１工区）【１３-０６】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 寺谷 | （主）磐田天竜線 | 除草 | （有）ワーク建設 | 磐田市大久保886-230 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 8778000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-06
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-２工区）【１３-０７】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | （主）掛川天竜線 | 除草 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 13101000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-07
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川浜岡線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-１工区）【１３-０８】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 金城 | （主）掛川浜岡線 | 除草 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 13299000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-08
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-２工区）【１３-０９】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩井寺 | （一）掛川大東大須賀線 | 除草 | （株）山本組 | 掛川市上西郷360-1 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 17633000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-09
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６-２工区）【１３-１１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | （国）１５０号 | 除草 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 16643000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-11
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）４７３号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７-１工区）【１３-１２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 沢水加 | （国）４７３号 | 除草 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 11242000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-12
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（一）吉沢金谷線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７-２工区）【１３-１３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 友田 | （一）吉沢金谷線 | 除草 | （株）小原組 | 菊川市堀之内609-1 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 11484000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-13
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３７-Ｉ５０２５-０４号］（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第８工区）【１３-１４】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （国）１５０号 | 除草 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025/04/01 | 2025/12/15 | 11671000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I5025-04-13-14
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その１）【１３-０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 太郎助 | （国）１５０号 | せんてい | 袋井緑地維持管理（同） | 袋井市岡崎2440 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 19437000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その２）【１３-０２】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 駒場 | （国）１５０号 | せんてい | 磐田造園事業（同） | 磐田市福田898-1 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 19492000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（一）磐田袋井線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その３）【１３-０３】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 三ヶ野 | （一）磐田袋井線 | せんてい | 磐田造園事業（同） | 磐田市福田898-1 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 12507000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（主）掛川川根線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その４）【１３-０４】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 弥生町 | （主）掛川川根線 | せんてい | 中遠造園事業（同） | 磐田市富士見町3-1-6 ﾋﾞﾗﾃﾞﾙﾚｲ205号室 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 17831000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-04
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ５１０５-０１号］（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その５）【１３-０５】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | （国）１５０号 | せんてい | 中遠造園事業（同） | 磐田市富士見町3-1-6 ﾋﾞﾗﾃﾞﾙﾚｲ205号室 | 2025/04/01 | 2026/02/27 | 17930000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 作業量の増加 | 37-I5105-01-13-05
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０１号］（主）浜北袋井線ほか道路利用環境改善工事（標識修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 深見 | （主）浜北袋井線 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）佐藤興商 | 静岡市葵区平和3-15-17 | 2025/09/11 | 2026/01/30 | 7125000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I7317-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０２号］（主）磐田インター線ほか 道路利用環境改善工事（標識修繕工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 見付 | （主）磐田インター線 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/11/06 | 2026/03/03 | 10076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-I7317-02-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/14 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１７-０４号］（主）掛川浜岡線ほか道路利用環境改善工事（標識補修工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | （主）掛川浜岡線 | とび・土工・コンクリート工事 | エース交安（株） | 藤枝市平島1234-1 | 2025/09/18 | 2026/01/30 | 7029000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 標識板の劣化が激しいことが確認され、早急に対応する必要が生じたため | 37-I7317-04-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ７６０７-０１号］（一）水窪森線道路利用環境改善工事（横断水路工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 三倉 | （一）水窪森線 | 土木一式工事 | 竹初建設（株） | 周智郡森町睦実1400 | 2025/11/14 | 2026/03/25 | 12730000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I7607-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/23 | 令和７年度［第３７-Ｉ７９２８-０１号］（国）１５０号防草対策工事（防草工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 | （国）１５０号 | 土木一式工事 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025/09/18 | 2026/01/05 | 23076000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-I7928-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４１-０１号］（一）掛川大東大須賀線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上土方旦付新田 | （一）掛川大東大須賀線 | 舗装工事 | （株）大浜中村組 | 掛川市浜野1385-3 | 2025/12/02 | 2026/03/13 | 30000000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-I8141-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１４２-０１号］（主）掛川大東線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 大坂 | （主）掛川大東線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025/12/09 | 2026/03/16 | 35000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注工事の精査による。 | 37-I8142-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７０-０１号］（主）相良大須賀線ほか舗装修繕工事（舗装補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 猿渡 | （主）相良大須賀線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025/10/21 | 2026/03/23 | 22132000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-I8370-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７３-０１号］（主）袋井大須賀線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | （主）袋井大須賀線 | 舗装工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025/11/18 | 2026/03/17 | 26686000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8373-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７４-０１号］（一）上野部豊田竜洋線舗装修繕工事（舗装補修工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 三家 | （一）上野部豊田竜洋線 | 舗装工事 | （株）アキヤマ | 磐田市下神増173-3 | 2025/11/18 | 2026/03/19 | 22000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-I8374-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３７６-０１号］（一）山梨敷地停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 友永 | （一）山梨敷地停車場線 | 舗装工事 | （株）ワシヤマ土建 | 袋井市久能1295-1 | 2025/11/18 | 2026/03/03 | 19360000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-I8376-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０６-０１号］二級河川旧ぼう僧川ほか河川台帳整備業務委託【１３‐０１】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 白拍子 | 二級河川旧ぼう僧川 | 測量 | （株）松和技研 | 浜松市中央区連尺町314-31 | 2025/10/28 | 2026/03/16 | 17050000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K0706-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０５６-０１号］太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う放流警報設備更新工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/07/08 | 2026/03/25 | 54978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1056-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理工事に伴う水質調査業務委託【13-06】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | 東邦化工建設（株） | 駿東郡長泉町上土狩字高石234 | 2025/04/01 | 2026/03/16 | 10430000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1083-01-13-06
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理に伴う「堤体観測設備」保守点検業務委託【13-10】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 電気通信工事 | 日本無線（株） 静岡営業所 | 静岡市清水区島崎町6-29 | 2025/06/17 | 2026/03/31 | 12573000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1083-01-13-10
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/06 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川維持管理工事に伴う測量業務委託（貯水池深浅測量）【13-12】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 17820000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1083-01-13-12
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０９６-０１号］太田川ダム濁水対策に伴う付着藻類調査業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | （株）東京建設コンサルタント 静岡事務所 | 静岡市葵区日出町2-1 | 2025/05/29 | 2026/03/27 | 5258000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1096-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０９６-０１号］太田川ダム濁水対策に伴う選択取水設備の改良による水質効果予測検討業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | 八千代エンジニヤリング（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2025/10/21 | 2026/03/25 | 18029000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1096-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ１０９６-０１号］太田川ダム濁水対策に伴う選択取水設備改良概略検討業務委託【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川ダム | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/10/22 | 2026/03/25 | 22231000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1096-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１６-０１号］太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 |  | 太田川水系 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2025/07/17 | 2026/03/20 | 4510000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1516-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１７-０１号］太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託（治水検討その３）【13-03】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 豊浜 | 太田川水系 | 建設コンサルタント | いであ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区鷹匠3-8-15 | 2025/11/26 | 2026/03/24 | 6457000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1517-01-13-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５２７-０１号］二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（協議会資料作成）【１３‐０１】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 彦島 | 二級河川蟹田川 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/07/17 | 2026/03/25 | 7788000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1527-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８１０-０１号］浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 浜岡海岸 | 測量 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025/09/24 | 2026/03/12 | 8580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 契約を伴わない事業費内訳変更 | 37-K1810-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８１０-０１号］浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 浜岡海岸 | 測量 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025/09/24 | 2026/03/12 | 8580000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査により地形変動があったため汀線測量延長を変更する。 | 37-K1810-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８１２-０１号］御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 御前崎市 | 御前崎 | 御前崎海岸 | 建設コンサルタント | 八千代エンジニヤリング（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2025/09/09 | 2026/03/25 | 27445000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 追加検討が必要となったため | 37-K1812-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８２７-０１号］遠州灘沿岸海岸調査に伴う「静岡モデル防潮堤」の津波安定性評価検討業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 大渕 | 遠州灘 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 16753000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1827-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ１９６５-０１号］二級河川敷地川大規模特定河川対策に伴う地盤変動影響調査業務委託（事後調査その3）【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 敷地 | 二級河川敷地川 | 補償 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/12/23 | 2026/03/25 | 5687000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1965-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０１５-０１号］二級河川垂木川広域河川改修に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/10 | 2026/03/19 | 15180000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2015-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０１５-０１号］二級河川垂木川広域河川改修に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/10 | 2026/03/19 | 14696000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K2015-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７０-０１号］二級河川横舟川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 上朝比奈 | 二級河川横舟川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/09/24 | 2026/03/17 | 15532000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づく | 37-K3070-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７３-０１号］二級河川倉真川河川改良工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 和光 | 二級河川倉真川 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025/10/14 | 2026/01/19 | 7458000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3073-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７６-０１号］一級河川小出川河川改良に伴う測量・設計業務委託【13-02】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 小出 | 一級河川小出川 | 建設コンサルタント | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/07/23 | 2026/03/19 | 16555000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3076-01-13-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７７-０１号］二級河川蟹田川河川改良工事（築堤盛土工）【１１-０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 彦島 | 二級河川蟹田川 | 土木一式工事 | （株）新組 | 袋井市旭町2-9-1 | 2025/11/20 | 2026/03/25 | 5819000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3077-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０７７-０１号］二級河川蟹田川河川改良に伴う設計・電算帳票作成業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 彦島 | 二級河川蟹田川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/10/16 | 2026/03/25 | 7535000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3077-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７６０-０２号］二級河川大須賀新川河川維持修繕工事（袋詰玉石工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 二級河川大須賀新川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025/12/05 | 2026/02/26 | 6000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3760-02-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３７１-０１号］二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川・竜洋水門）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 17842000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4371-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４３７１-０１号］二級河川弁財天川河川維持管理水門点検業務委託（昭和水門）【13-06】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 中新田 | 二級河川弁財天川 | 鋼構造物工事 | 飯田鉄工（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区緑が丘町1-15-12 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 8536000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4371-01-13-06
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６０-０１号］二級河川前川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | 二級河川前川 | 土木一式工事 | （株）兼子建設 | 袋井市村松1417-1 | 2025/08/28 | 2026/02/28 | 6116000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4460-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６０-０１号］二級河川前川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 湊 | 二級河川前川 | 土木一式工事 | （株）兼子建設 | 袋井市村松1417-1 | 2025/08/28 | 2026/02/28 | 7950000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4460-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６２-０１号］二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策工事（伐竹工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 幡鎌 | 二級河川原野谷川 | 土木一式工事 | （株）青木興業 | 掛川市吉岡733-1 | 2025/10/24 | 2026/03/12 | 11289000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4462-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６３-０１号］一級河川西方川緊急自然災害防止対策工事（護床工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 西方 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 菊川市本所1443-1 | 2025/07/17 | 2026/01/20 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4463-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６４-０１号］二級河川新野川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | （株）増田組 | 御前崎市新野868-2 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 51300000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地詳細調査の結果による。 | 37-K4464-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６５-０１号］二級河川倉西川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 東貝塚 | 二級河川倉西川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/09/01 | 2026/03/25 | 41052000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4465-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４６６-０１号］二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 一言 | 二級河川祝川 | 土木一式工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025/09/18 | 2026/01/26 | 19206000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4466-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７０-０１号］一級河川上小笠川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上内田 | 一級河川上小笠川 | 土木一式工事 | （株）松下組 | 掛川市板沢496-5 | 2025/09/26 | 2026/02/16 | 28173000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4470-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７１-０１号］二級河川逆川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大野 | 二級河川逆川 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025/10/24 | 2026/02/13 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4471-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７２-０１号］二級河川新野川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 池新田 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | （株）松下工務店 | 御前崎市池新田3129 | 2025/09/02 | 2026/01/19 | 19000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4472-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７３-０１号］二級河川初馬川緊急自然災害防止対策に伴う測量・用地測量・設計業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 初馬 | 二級河川初馬川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/07 | 2026/03/19 | 7865000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4473-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６０-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025/09/26 | 2026/03/19 | 18810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4660-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６３-０１号］二級河川新野川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 新野 | 二級河川新野川 | 土木一式工事 | 佐倉建設（株） | 御前崎市佐倉2769 | 2025/10/10 | 2026/01/30 | 19400000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-K4663-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６４-０１号］二級河川弁財天川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 沖之須 | 二級河川弁財天川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025/09/26 | 2026/03/17 | 9700000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4664-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６５-０１号］二級河川今ノ浦川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 塩新田 | 二級河川今ノ浦川 | 土木一式工事 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 8778000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条 | 37-K4665-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６６-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025/10/10 | 2026/02/27 | 4235000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4666-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６６-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025/10/10 | 2026/02/27 | 4499000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4666-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６７-０１号］二級河川倉西川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 鎌田 | 二級河川倉西川 | 土木一式工事 | （株）ナカヤ | 磐田市福田中島3638-21 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 8910000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4667-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６８-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 上垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）牧野工務所 | 掛川市下垂木3107 | 2025/10/10 | 2026/03/25 | 14410000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4668-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６６９-０１号］二級河川家代川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川家代川 | 土木一式工事 | （株）藤本組 | 掛川市高田149-1 | 2025/09/18 | 2026/03/25 | 29100000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4669-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７０-０１号］二級河川馬込沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 梅橋 | 二級河川馬込沢川 | 土木一式工事 | （有）エイシン | 掛川市上内田922-20 | 2025/09/04 | 2025/12/26 | 3718000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4670-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７１-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）牧野工務所 | 掛川市下垂木3107 | 2025/10/03 | 2026/02/27 | 18810000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4671-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７１-０１号］二級河川垂木川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 下垂木 | 二級河川垂木川 | 土木一式工事 | （株）牧野工務所 | 掛川市下垂木3107 | 2025/10/03 | 2026/02/27 | 19400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査による | 37-K4671-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７４-０１号］二級河川海老名川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 八坂 | 二級河川海老名川 | 土木一式工事 | 岡田建設（株） | 掛川市八坂431-2 | 2025/09/29 | 2026/02/13 | 10263000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4674-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７５-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 新貝 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 15620000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4675-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７６-０１号］二級河川敷地川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 川会 | 二級河川敷地川 | 土木一式工事 | （株）片桐造園建設 | 袋井市友永151-3 | 2025/11/14 | 2026/03/13 | 8772000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4676-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６７８-０１号］二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【１１-０１】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 城下 | 二級河川太田川 | 土木一式工事 | 鈴木土建（株） | 周智郡森町天宮1305 | 2025/10/10 | 2026/02/10 | 9636000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注の精査による | 37-K4678-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６８０-０１号］二級河川ぼう僧川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 福田 | 二級河川ぼう僧川 | 土木一式工事 | （有）第一建設 | 磐田市緑ｹ丘1-9 | 2025/10/01 | 2026/03/25 | 13123000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4680-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６８１-０１号］二級河川逆川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 薗ヶ谷 | 二級河川逆川 | 土木一式工事 | 田旗造園建設（株） | 掛川市葛川1225-3 | 2025/09/11 | 2025/12/24 | 8712000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4681-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５２-０１号］一級河川西方川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 一級河川西方川 | 土木一式工事 | （株）牧野組 | 菊川市小出51 | 2025/09/04 | 2026/02/25 | 37686000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4852-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５３-０１号］一級河川佐束川緊急豪雨災害対策工事（千手樋門フラップゲート工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 岩滑 | 一級河川佐束川 | 土木一式工事 | （株）若杉工務店 | 掛川市千浜6232-2 | 2025/09/16 | 2026/03/19 | 37968000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4853-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５５-０１号］二級河川今ノ浦川緊急豪雨災害対策工事（嵩上工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 二之宮 | 二級河川今ノ浦川 | 土木一式工事 | 豊田開発（株） | 磐田市源平新田5 | 2025/08/12 | 2025/11/25 | 12133000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4855-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/02 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８５６-０１号］二級河川ぼう僧川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 宮之一色 | 二級河川ぼう僧川 | 土木一式工事 | （株）堀内土木 | 磐田市向笠竹之内273-1 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 34463000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4856-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ５０６４-０１号］竜洋海岸海岸メンテナンス事業に伴う遠方監視制御装置更新工事（竜洋水門）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 駒場 | 竜洋海岸 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025/07/30 | 2026/03/16 | 30000000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5064-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｋ５１０１-０１号］竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中平松 | 竜洋海岸 | 測量 | （株）スルガコンサル | 静岡市駿河区小黒3-6-23 | 2025/09/02 | 2026/03/18 | 10043000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第19条 | 37-K5101-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１１４-０１号］ 小藪川支川西脇沢砂防に伴う測量・設計委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 森 | 小藪川支川西脇沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/15 | 2026/03/25 | 19470000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0114-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ０１１４-０１号］ 小藪川支川西脇沢砂防に伴う測量・設計委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 周智郡森町 | 森 | 小藪川支川西脇沢 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/07/15 | 2026/03/25 | 19206000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S0114-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｓ０５５５-０１号］一雲済川支川背戸ノ沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 平松 | 一雲済川支川背戸ノ沢 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/06/12 | 2026/03/13 | 8920000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 移動可能土砂量を精度よく調査するため | 37-S0555-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ０７０７-０１号］横舟川支川二ノ谷沢堰堤改築工事（堰堤増厚工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 上朝比奈 | 横舟川支川二ノ谷沢 | 土木一式工事 | （株）西島土木 | 御前崎市新野811-1 | 2025/11/27 | 2026/02/14 | 7733000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S0707-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｓ２０３４-０１号］逆川砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う測量・設計・電算帳票業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 東山 | 逆川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/10/24 | 2026/03/19 | 6061000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S2034-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｓ４５２７-０１号］問詰急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 問詰 | 問詰 | 補償 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 5797000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地調査に伴う変更 | 37-S4527-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０９-０１号］ 弁財天川支川西大谷川砂防に伴う設計業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 弁財天川支川西大谷川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/08 | 2026/01/30 | 14652000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5309-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３０９-０１号］ 弁財天川支川西大谷川砂防に伴う設計業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 弁財天川支川西大谷川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/07/08 | 2026/02/27 | 14443000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5309-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/28 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１０-０１号］ 小笠沢川支川法多沢川砂防工事（護床工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 豊沢 | 小笠沢川支川法多沢川 | 土木一式工事 | （株）東榮建設 | 袋井市広岡2831-4 | 2025/10/10 | 2026/03/13 | 16676000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注に伴う変更 | 37-S5310-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１７-０１号］ 原野谷川支川小笠沢川砂防工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 豊沢 | 原野谷川支川小笠沢川 | 土木一式工事 | （株）新組 | 袋井市旭町2-9-1 | 2025/09/04 | 2026/02/27 | 10050000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5417-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１８-０１号］二級河川竜今寺川砂防工事（河床掘削工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 大渕 | 二級河川竜今寺川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025/11/27 | 2026/03/17 | 9075000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S5418-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４１９-０１号］ 太田川支川原野谷川砂防工事（除石工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 居尻 | 太田川支川原野谷川 | 土木一式工事 | （有）岡田土木 | 掛川市水垂1203-3 | 2025/09/18 | 2026/01/21 | 9700000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5419-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４２０-０１号］ 太田川砂防工事（除石工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 周智郡森町 | 亀久保 | 太田川 | 土木一式工事 | （株）岩附建設 | 周智郡森町問詰1362-4 | 2025/09/01 | 2026/01/16 | 16590000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5420-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７１５-０１号］ 菊川支川目木沢砂防等調査に伴う測量業務委託（用地測量）【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 菊川支川目木沢 | 測量 | （株）ケイプロローグ | 掛川市緑ヶ丘2-8-5 | 2025/12/11 | 2026/03/25 | 6259000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づく | 37-S5715-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ６３０３-０１号］ 弁財天川支川西大谷川砂防等維持工事（護岸工）【11-01】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 西大渕 | 弁財天川支川西大谷川 | 土木一式工事 | （有）山一 | 掛川市横須賀785-4 | 2025/12/18 | 2026/03/25 | 7447000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S6303-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｓ６４５４-０１号］日坂１砂防等調査に伴う地すべり調査業務委託【13-01】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 日坂 | 日坂１ | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/10/10 | 2026/03/13 | 6050000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S6454-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｓ７１７０-０１号］北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 菊川市 | 半済 | 北ノ谷Ｂ | 土木一式工事 | （株）沖開発 | 菊川市三沢119 | 2025/09/16 | 2026/03/23 | 43076000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地詳細調査の結果による。 | 37-S7170-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｓ７４７０-０１号］下平川井ノ木海戸砂防等調査に伴う測量業務委託【13-01】 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 下平川 | 下平川井ノ木海戸 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/12/17 | 2026/03/19 | 6435000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 実績に基づく | 37-S7470-01-13-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｖ１５３０-０１号］福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（電気設備修繕工）【11-02】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | 電気工事 | （株）明電エンジニアリング 静岡支店 | 沼津市東間門字上中溝515 | 2025/08/05 | 2026/03/13 | 16742000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V1530-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｖ１５３０-０１号］福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（排砂管工）【11-03】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | 土木一式工事 | 平野建設（株） | 磐田市国府台63-2 | 2025/08/12 | 2026/03/18 | 69355000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V1530-01-11-03
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｖ１５５５-０１号］福田漁港水産生産基盤整備工事（-3．0m陸揚用岸壁改良工）【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 豊浜 | 福田漁港 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/08/12 | 2026/03/18 | 159500000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-V1555-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０３-０１号］県営住宅袋井団地９号棟共用部照明設備改修他工事【11-11】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 青木町 | 袋井団地 | 電気工事 | （株）立正電気 | 袋井市天神町3-12-1 | 2025/10/10 | 2026/02/13 | 4114000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0703-01-11-11
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０６-０１号］御前崎港陸閘自動化機器収容局舎地質調査業務委託【13-21】 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 御前崎市 | 港 | 御前崎港海岸 | 地質調査 | （株）中野地質 | 焼津市西小川2-5-17 | 2025/08/28 | 2025/12/17 | 4444000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-Z0706-01-13-21
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０７-０１号］菊川警察署庁舎外壁修繕工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 菊川警察署 | 建築一式工事 | 戸塚建設（株） | 掛川市国安837-2 | 2025/07/14 | 2026/03/13 | 30833000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0707-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７０７-０１号］菊川警察署庁舎外壁修繕工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 菊川警察署 | 建築一式工事 | 戸塚建設（株） | 掛川市国安837-2 | 2025/07/14 | 2026/03/13 | 31603000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0707-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１４-０１号］磐田西高等学校渡り廊下塗装修繕他工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 磐田市 | 中泉 | 磐田西高等学校 | 建築一式工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025/10/01 | 2026/03/12 | 65692000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0714-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１６-０１号］横須賀高等学校南校舎外壁修繕他工事【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 掛川市 | 横須賀 | 横須賀高等学校 | 建築一式工事 | （株）榑林組 | 掛川市洋望台16-2 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 25674000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0716-01-11-02
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１７-０１号］磐田北高等学校体育館屋根修繕他工事【11-01】 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 見付 | 磐田北高等学校 | 建築一式工事 | 石川建設（株） | 磐田市今之浦5-1-1 | 2025/07/08 | 2025/12/10 | 57486000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工数量調査等による変更。 | 37-Z0717-01-11-01
2025 | 袋井土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｚ０７１９-０１号］ふじのくに中学校磐田本校間仕切設置他工事【11-02】 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 磐田市 | 中泉 | 静岡県立夜間中学 | 建築一式工事 | 乗松建設（株） | 磐田市新開440 | 2025/08/28 | 2026/01/13 | 8481000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0719-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/12 | 令和６年度［第３５-Ｉ７５７０-０１号］（国）３０１号道路利用環境改善工事（電線共同溝本体工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 鷲津 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | 中村土建（株） | 湖西市吉美1267-1 | 2025/03/25 | 2025/11/17 | 62120000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 締切排水工の追加 | 35-I7570-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３５-Ｓ７２９８-０１号］東伊場砂防等維持工事（落石防護柵更新工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 東伊場 | 東伊場 | 土木一式工事 | 神谷建設（株） | 浜松市中央区鴨江2-35-24 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 19096000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 35-S7298-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｂ０４５１-０１号］渡ケ島禿石土木施設災害調査に伴う測量・設計・電算業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 渡ケ島禿石 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2024/08/26 | 2026/01/30 | 22539000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-B0451-01-13-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/26 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１７-０１号］渡ケ島禿石６年災害復旧工事（６年災査定第６７号）（法面工） | 工事 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 渡ケ島禿石 | 土木一式工事 | ライト工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区北丸子1-6-8 | 2024/10/23 | 2026/01/13 | 123200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-B4517-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/06/03 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025/03/25 | 2025/08/29 | 19921000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/08/28 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025/03/25 | 2025/09/19 | 21604000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/09/18 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025/03/25 | 2025/12/15 | 21604000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-B4519-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/08 | 令和６年度［第３６-Ｂ４５１９-０１号］佐浜Ｎｏ．２ ６年災害復旧工事（6年災査定第69号）（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 佐浜Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | （株）花月工務店 | 浜松市中央区佐浜町5353-2 | 2025/03/25 | 2025/12/15 | 27280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 台風15号により被災した植生基材の復旧を追加したため。 | 36-B4519-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｂ４５２１-０１号］二級河川坊瀬川６年災害復旧工事（6年災査定第90号）（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | 二級河川坊瀬川 | 土木一式工事 | （株）東海土木 | 浜松市中央区馬郡町4336 | 2025/06/05 | 2026/03/23 | 88693000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮設工の変更 | 36-B4521-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｂ４８１８-０１号］和地中渡谷Ｎｏ．２６年災害復旧（過）工事（６年災害査定第68号）（落石防護柵工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和地町 | 和地中渡谷Ｎｏ．２ | 土木一式工事 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025/07/22 | 2026/03/25 | 53515000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり | 36-B4818-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｄ５８５０-０１号］（主）豊橋湖西線道路改築工事（歩道工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | （主）豊橋湖西線 | 土木一式工事 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025/09/11 | 2026/01/30 | 5544000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 仮舗装・区画線の追加 | 36-D5850-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/20 | 令和６年度［第３６-Ｄ９００１-０１号］（国）３０１号道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025/02/19 | 2025/12/15 | 257420000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 杭長の変更 | 36-D9001-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/03 | 令和６年度［第３６-Ｄ９００１-０１号］（国）３０１号道路改築工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025/02/19 | 2025/12/15 | 259963000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | インフレスライド | 36-D9001-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｄ９００２-０１号］（国）３０１号道路改築工事（道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）鈴喜組 | 湖西市内浦317 | 2025/08/25 | 2026/03/19 | 29238000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 道路工の施工延長の変更 | 36-D9002-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｋ１５２２-０１号］二級河川馬込川治水対策検討業務委託（水災害対策プラン） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 上島 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | 中日本建設コンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区常磐町2-13-1 | 2024/09/26 | 2026/03/17 | 15862000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整に不測の日時を要したため。 | 36-K1522-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/28 | 令和６年度［第３６-Ｋ２５３６-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（水門管理橋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025/01/14 | 2026/07/31 | 343400000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 36-K2536-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｋ２５３６-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（水門管理橋工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | ドーピー建設工業（株） 静岡営業所 | 掛川市富部237 | 2025/01/14 | 2026/07/31 | 343400000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙の通り | 36-K2536-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/07/11 | 令和６年度［第３６-Ｋ２５３６-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（右岸横堤工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/02/12 | 2027/02/26 | 475400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2536-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/24 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（土砂運搬工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025/10/23 | 2026/02/25 | 6116000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工事用道路を使用するにあたり他業者との調整に日時を要したため。 | 36-K2691-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（土砂運搬工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025/10/23 | 2026/02/25 | 7754000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土砂運搬量を推定で発注していたため。 | 36-K2691-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/17 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（白羽橋撤去設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白羽町 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025/03/13 | 2026/03/13 | 15026000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既設橋撤去にあたり、工事用の仮橋および橋脚撤去のための土留工（仮締切）の設計が必要なため。 | 36-K2691-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ２６９１-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）事業に伴う地質調査業務委託（白羽橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白羽町 | 二級河川馬込川 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/09/24 | 2026/02/16 | 17820000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 地質調査を推定で発注していたため。 | 36-K2691-01-13-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/25 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９４-０１号］二級河川堀留川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（築堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川堀留川 | 土木一式工事 | （株）小松組 | 浜松市中央区大原町135-1 | 2025/03/13 | 2025/11/25 | 21065000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2694-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/17 | 令和６年度［第３６-Ｋ２６９６-０１号］二級河川馬込川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地盤変動影響調査業務委託（事前調査） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 浅田町 | 二級河川馬込川 | 補償 | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025/03/25 | 2025/11/25 | 4400000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K2696-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０５９-０１号］二級河川神宮寺川 河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町奥山 | 二級河川神宮寺川 | 建設コンサルタント | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/07/17 | 2026/02/16 | 6589000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3059-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０５９-０１号］二級河川神宮寺川 河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町奥山 | 二級河川神宮寺川 | 建設コンサルタント | （株）技研測量 | 浜松市中央区初生町978-12 | 2025/07/17 | 2026/03/16 | 6589000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係機関との調整に不測の日時を要したため。 | 36-K3059-01-13-04
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｋ３０６２-０２号］一級河川水窪川河川改良に伴う弾性波探査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 一級河川水窪川 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/08/28 | 2026/02/27 | 7722000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 別紙変更理由書のとおり。 | 36-K3062-02-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/19 | 令和６年度［第３６-Ｋ３１０７-０１号］一級河川阿多古川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 一級河川阿多古川 | 建設コンサルタント | （株）日進 | 浜松市中央区高丘北1-60-32 | 2024/12/26 | 2026/01/30 | 5632000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K3107-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/01/09 | 令和６年度［第３６-Ｋ３２５７-０１号］一級河川二俣川河川改良工事（河床掘削工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 一級河川二俣川 | 土木一式工事 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025/03/14 | 2026/01/16 | 12661000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K3257-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７１-０２号］二級河川入出太田川ほか河川維持修繕工事（除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 入出 | 二級河川入出太田川 | 土木一式工事 | （株）鈴喜組 | 湖西市内浦317 | 2025/08/28 | 2025/12/12 | 10912000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 36-K3771-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７６-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕に伴う浄化施設保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐鳴台 | 二級河川新川 | 管工事 | （有）丸井配管工業 | 浜松市中央区舘山寺町1858-1 | 2025/07/31 | 2026/03/27 | 18880000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検結果に基づく施設の修繕 | 36-K3776-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｋ３７７６-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕に伴う浄化施設保守点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐鳴台 | 二級河川新川 | 管工事 | （有）丸井配管工業 | 浜松市中央区舘山寺町1858-1 | 2025/07/31 | 2026/03/27 | 20480000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 点検回数・汚泥処分量の実績に基づく変更 | 36-K3776-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｋ４４７７-０１号］二級河川伊佐地川緊急自然災害防止対策工事（工事用道路工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 佐浜町 | 二級河川伊佐地川 | 土木一式工事 | （株）マル善トーカイ | 浜松市中央区寺脇町161-1 | 2025/10/30 | 2026/03/16 | 18469000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4477-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｋ４４７９-０１号］二級河川都筑大谷川緊急自然災害防止対策工事（構造物撤去工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町駒場 | 二級河川都筑大谷川 | 土木一式工事 | （株）井口組 | 浜松市浜名区三ヶ日町都筑733-3 | 2025/03/21 | 2026/03/16 | 3102000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-K4479-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８６３-０１号］二級河川芳川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 本郷町 | 二級河川芳川 | 土木一式工事 | （株）東海土木 | 浜松市中央区馬郡町4336 | 2025/09/09 | 2026/03/13 | 28329000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4863-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/01/21 | 令和６年度［第３６-Ｋ４８６５-０１号］二級河川馬込川豪雨等災害対策工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 小松 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 足立建設（株） | 浜松市浜名区平口678 | 2025/03/25 | 2026/01/30 | 29230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4865-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｋ４８６６-０１号］一級河川気田川豪雨等災害対策工事（樋門無動力化） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 土木一式工事 | （有）丸石建工 | 浜松市天竜区小川742 | 2025/07/31 | 2026/03/23 | 10153000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-K4866-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０４２-０１号］阿多古川支川西上神沢砂防工事（堰堤工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 神沢 | 阿多古川支川西上神沢 | 土木一式工事 | 片桐建設（株） | 浜松市天竜区神沢125 | 2025/03/26 | 2026/03/31 | 95738000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3042-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/10 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０５５-０１号］葭本川支川気賀天神山沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 葭本川支川気賀天神山沢 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/07/09 | 2025/12/01 | 20955000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3055-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｓ３０５５-０１号］葭本川支川気賀天神山沢砂防工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 葭本川支川気賀天神山沢 | 土木一式工事 | （株）細江中村組 | 浜松市浜名区細江町気賀1820-1 | 2025/07/09 | 2025/12/01 | 19998000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3055-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｓ３０７６-０１号］獺淵川支川日比平沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託（日比平沢４） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町田沢 | 獺淵川支川日比平沢 | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/03/25 | 2026/03/16 | 5181000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県業務委託契約約款第22条に該当 | 36-S3076-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/15 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２４３-０１号］長沢地すべり対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | とび・土工・コンクリート工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025/03/14 | 2026/01/30 | 100188000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3243-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/02/27 | 令和６年度［第３６-Ｓ３２４３-０１号］長沢地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | 地質調査 | （株）ジーベック | 静岡市葵区唐瀬1-17-34 | 2025/03/13 | 2026/03/16 | 8206000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3243-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３０６-０１号］両島山本A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 両島山本A | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025/03/14 | 2026/03/06 | 70818000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3306-01-11-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４４-０１号］谷下急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 | 谷下 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025/03/14 | 2026/01/30 | 60764000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S3344-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ３３４４-０１号］谷下急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査・設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 上野 | 谷下 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/08/25 | 2026/03/18 | 11550000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3344-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/26 | 令和６年度［第３６-Ｓ３３４５-０１号］船明上塚急傾斜地崩壊対策工事に伴う用地測量・用地調査業務委託（２工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 船明 | 船明上塚 | 補償 | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/03/21 | 2025/11/28 | 11242000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S3345-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/11 | 令和６年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］ 都田川支川伊佐地川ほか基礎調査業務委託（新規抽出箇所の区域設定） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 湖東町 | 都田川支川伊佐地川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/03/21 | 2026/03/12 | 16731000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土地の立入のための地元調整に不測の時間を要したため。 | 36-S3491-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｓ３４９１-０１号］清水ほか基礎調査業務委託（区域の見直し） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 細江町気賀 | 清水 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/09/24 | 2026/03/13 | 5786000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 調査箇所の変更と増工に伴い履行期間内の完成が困難となったため。 | 36-S3491-01-13-06
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/12/12 | 令和６年度［第３６-Ｓ３５８１-０１号］ 都田川支川伊佐地川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 富塚町 | 都田川支川伊佐地川 | とび・土工・コンクリート工事 | 中部ロードテック（株） | 静岡市駿河区中島1380-1 | 2025/03/13 | 2026/03/16 | 25600000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3581-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３６-Ｓ３５８１-０３号］ 天竜川支川気田川ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町気田 | 天竜川支川気田川 | とび・土工・コンクリート工事 | セイトー（株） | 静岡市駿河区下川原南2-24 | 2025/08/25 | 2026/03/23 | 12800000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-S3581-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｓ５１１９-０１号］井伊谷川支川狩宿向沢砂防工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町狩宿 | 井伊谷川支川狩宿向沢 | 土木一式工事 | （株）岩田建設 | 浜松市浜名区引佐町狩宿552 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 37698000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S5119-01-11-02
2024 | 浜松土木事務所 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｓ５３０９-０１号］丹谷沢右支川砂防工事に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市天竜区 | 渡ケ島 | 丹谷沢右支川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2024/11/20 | 2026/03/23 | 14914215 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S5309-01-13-01
2024 | 浜松土木事務所 | 2025/11/28 | 令和６年度［第３６-Ｓ５７１３-０１号］天竜川支川寺沢砂防工事に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤概略設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 天竜川支川寺沢 | 建設コンサルタント | 昭和設計（株） | 静岡市葵区若松町41-1 | 2024/08/15 | 2026/02/27 | 5763000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 約款第22条（受注者の請求による履行期間の延長） | 36-S5713-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｓ６００３-０１号］中日向ほか地すべり対策に伴う発注者支援業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 龍山町大嶺 | 中日向 | その他(コンサル) | （一社）ふじのくにづくり支援センター | 静岡市葵区追手町5-4 | 2025/06/05 | 2026/03/10 | 3991000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-S6003-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３６-Ｓ７０８０-０２号］船明A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 船明 | 船明A | 土木一式工事 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025/07/14 | 2026/02/16 | 57772000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7080-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３６-Ｓ７０８０-０２号］船明A急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 船明 | 船明A | 土木一式工事 | 村松建設（株） | 浜松市天竜区船明1423 | 2025/07/14 | 2026/02/16 | 57693000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7080-02-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/14 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２８０-０３号］水窪川支川うなぎ沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 水窪川支川うなぎ沢 | 土木一式工事 | （株）マルチ | 浜松市天竜区水窪町奥領家2651-2-1 | 2025/08/07 | 2025/12/19 | 6534000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7280-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３６-Ｓ７２８０-０３号］水窪川支川うなぎ沢砂防工事（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 水窪川支川うなぎ沢 | 土木一式工事 | （株）マルチ | 浜松市天竜区水窪町奥領家2651-2-1 | 2025/08/07 | 2025/12/19 | 6732000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-S7280-03-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３６-Ｖ１６３６-０１号］舞阪漁港水産物供給基盤機能保全に伴う地盤変動調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 舞阪漁港 | 地質調査 | 日本エルダルト（株） | 静岡市葵区田町5-61 | 2025/06/05 | 2025/12/15 | 6100000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 傾斜計の変更 | 36-V1636-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/25 | 令和７年度［第３６-Ｗ５４６８-０１号］浜名港自然災害防止対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 浜名港 | 土木一式工事 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025/06/10 | 2025/11/28 | 38608000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 係船場の設置 | 36-W5468-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４４４-０１号］浜名港改修工事（東導流堤上部工）その１ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 浜名港 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/09/16 | 2026/02/10 | 106755000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6444-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｗ６４４４-０１号］浜名港改修工事（東導流堤上部工）その１ | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 浜名港 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 108447000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接工区との調整によるもの。 | 36-W6444-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ８７１３-０１号］浜名港海岸改修工事（付属物工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 浜名港海岸 | 土木一式工事 | 白洋実業（株） | 湖西市白須賀5669番地1 | 2025/10/01 | 2026/03/13 | 12694000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | フェンス復旧延長の変更 | 36-W8713-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｂ０４５０-０１号］二級河川都田川 土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市浜名区 | 引佐町西久留女木 | 二級河川都田川 | 建設コンサルタント | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/09/12 | 2026/03/16 | 8503000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B0450-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０１-０１号］二級河川花川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第13号）（護岸工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和地町 | 二級河川花川 | 土木一式工事 | 藤野建設（株） | 浜松市中央区和地町6320 | 2025/08/28 | 2026/02/16 | 17930000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-B4801-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０２-０１号］二級河川釣橋川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１６号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町只木 | 二級河川釣橋川 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025/06/24 | 2026/03/16 | 9878000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-B4802-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｂ４８０５-０１号］二級河川日比沢川６年災害復旧（過）工事（６年災査定第１４号）（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 三ヶ日町日比沢 | 二級河川日比沢川 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025/06/24 | 2026/03/25 | 31900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第21条に該当する。 | 37-B4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｄ５０９５-０１号］（主）豊橋湖西線道路改築工事（歩道工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 吉美 | （主）豊橋湖西線 | 土木一式工事 | 伴建設（株） | 湖西市梅田38 | 2025/12/16 | 2026/03/25 | 16679000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採工の追加 | 37-D5095-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｄ７２５７-０１号］（国）３０１号ほか橋梁点検業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 太田 | （国）３０１号 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/09/16 | 2026/02/27 | 11506000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-D7257-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｅ２６０７-０１号］（国）３０１号ほか道路交通調査に伴う一般交通量調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | （国）３０１号 | 測量 | 田内測量設計（株） | 浜松市中央区高林3-13-25 | 2025/10/01 | 2026/02/27 | 7293000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 将来計画のある浜松湖西豊橋道路の効果検証も兼ねて調査するため | 37-E2607-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｉ０１２４-０１号］（国）４２号ほか交通安全工事（区画線工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 白須賀 | （国）４２号 | 塗装工事 | （株）交研標示 | 静岡市駿河区敷地2-27-15 | 2025/09/24 | 2026/02/13 | 15550000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 37-I0124-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ０３７７-０１号］（一）太田中原線県土環境保全工事（防草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 神座 | （一）太田中原線 | 土木一式工事 | （有）寿重植木 | 湖西市白須賀2609-6 | 2025/09/25 | 2026/02/27 | 5280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施工区間内にある車両や歩行者の通行に支障となる木の伐採を追加 | 37-I0377-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８６１-０１号］（国）３０１号災害防除工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 太田 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | （株）山下組 | 湖西市梅田610 | 2025/08/25 | 2026/03/24 | 99910000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細な測量の結果、コンクリートブロックの割付が変更となったため | 37-I1861-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/07 | 令和７年度［第３７-Ｉ１８８７-０１号］（主）豊橋湖西線ほか道路照明工事（器具更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 吉美 | （主）豊橋湖西線 | 電気工事 | 南部電設（株） | 湖西市岡崎1211-16 | 2025/07/15 | 2026/01/30 | 14663000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 拠点施設である市庁舎付近道路照明灯について、ＬＥＤ化の要望があったため。 | 37-I1887-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｉ３９１４-０１号］（国）３０１号道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝本体工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 鷲津 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | 中村土建（株） | 湖西市吉美1267-1 | 2025/10/02 | 2026/03/19 | 24255000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 管路工の変更 | 37-I3914-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｉ５９３６-０１号］（国）３０１号道路維持（災害工事費）工事（落石防護柵工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 横山 | （国）３０１号 | 土木一式工事 | 鈴和建設（有） | 湖西市古見1297 | 2025/12/11 | 2026/03/09 | 6440000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 安全施設の追加 | 37-I5936-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｉ７３１８-０１号］（国）３０１号ほか道路利用環境改善工事（標識工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 大知波 | （国）３０１号 | とび・土工・コンクリート工事 | （株）静岡安全施設 | 静岡市清水区江尻台町6-12 | 2025/09/18 | 2026/01/30 | 5700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 発注準備から契約までの間に著しく劣化した標識があったため | 37-I7318-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｉ８１６０-０１号］（国）３０１号舗装修繕工事（舗装工太田工区） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 太田 | （国）３０１号 | 舗装工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025/12/02 | 2026/03/06 | 23754000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 37-I8160-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｉ８３９３-０１号］（国）３０１号舗装修繕工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 古見 | （国）３０１号 | 舗装工事 | （株）中村組 | 浜松市中央区住吉5-22-1 | 2025/11/25 | 2026/02/27 | 25000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式による設計数量の変更 | 37-I8393-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/05/28 | 令和７年度［第３７-Ｋ０３００-０４号］二級河川都田川（浜名湖）ほか河川維持管理（環境保全事業）プレジャーボート関係事務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市中央区 | 大人見町 | 二級河川都田川 | その他(コンサル) | （公財）浜名湖総合環境財団 | 浜松市中央区中央1-12-1 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | 18920000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価の変更 | 37-K0300-04-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ０７０７-０１号］二級河川井伊谷川河川台帳整備に伴う測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町井伊谷 | 二級河川井伊谷川 | 測量 | （株）共和コンサルタント | 浜松市中央区西伝寺町298 | 2025/09/16 | 2026/03/18 | 10000000 | (2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏のため。 |  | 37-K0707-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５１８-０２号］一級河川安間川河川調査に伴う設計業務委託（龍光橋概略検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 龍光町 | 一級河川安間川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/10/09 | 2026/03/25 | 6000000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K1518-02-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ１５２０-０１号］二級河川馬込川ほか流域治水対策検討業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 上島 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区御幸町6-3 | 2025/09/02 | 2026/03/19 | 9966000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1520-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ１８１７-０１号］浜松篠原海岸ほか海岸調査に伴う深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 浜松篠原海岸 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/06/24 | 2026/03/13 | 12000000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K1817-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ２０４１-０１号］二級河川神宮寺川広域河川改修工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町黒渕 | 二級河川神宮寺川 | 土木一式工事 | （株）戸田建設 | 浜松市浜名区引佐町黒渕193-1 | 2025/09/09 | 2026/03/16 | 17468000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2041-01-12-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ２５３４-０１号］二級河川馬込川地震・高潮対策工事（水門仮締切撤去工・護床工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025/06/18 | 2027/03/10 | 245200000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K2534-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８０-０１号］二級河川馬込川河川改良工事（伐採工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）内田商店 | 浜松市中央区米津町524 | 2025/11/25 | 2026/03/11 | 13319000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3080-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８２-０１号］二級河川都田川河川改良工事（構造物補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 都田町 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | 小笠原マル昇（株） | 浜松市中央区初生町922-3 | 2025/10/30 | 2026/02/14 | 4246000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3082-01-12-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８２-０１号］二級河川浜名湖（都田川）河川改良工事に伴う地質調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白洲町 | 二級河川浜名湖（都田川） | 地質調査 | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/08/07 | 2026/03/27 | 13134000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3082-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８３-０１号］二級河川都田川（浜名湖）河川改良に伴う公共マリーナ補修設計・電算帳票業務委託（伊佐見公共マリーナ） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 大人見町 | 二級河川都田川 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 9900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 漁業関係者およびマリーナ利用者との調整に不測の日時を要したため。 | 37-K3083-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８３-０１号］二級河川今川（浜名湖）河川改良に伴う公共マリーナ詳細調査・補修設計・電算帳票業務委託（入出公共マリーナ） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 湖西市 | 入出 | 二級河川今川 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 18350000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3083-01-13-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８８-０１号］二級河川灰ノ木川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 灰木 | 二級河川灰ノ木川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025/06/05 | 2026/02/24 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3088-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８８-０１号］二級河川灰ノ木川河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 灰木 | 二級河川灰ノ木川 | 建設コンサルタント | （株）ツルタコンサルタント | 静岡市葵区長沼524-1 | 2025/06/05 | 2026/03/16 | 9500000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3088-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０８９-０１号］二級河川馬込川河川改良に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 有玉西町 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/07/10 | 2026/03/16 | 5951000 | (1) 設計図書の不一致のため。 |  | 37-K3089-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｋ３０９０-０１号］二級河川馬込川 河川改良に伴う測量・設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 新原 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/05/22 | 2026/03/16 | 8591000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3090-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｋ３１０２-０１号］一級河川気田川河川改良工事に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 単独随意契約 | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/06/19 | 2026/02/02 | 7304000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3102-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６７０-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕工事（入野富士見水門遠方監視制御装置更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川新川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025/09/02 | 2026/03/27 | 53878000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 保守点検結果に基づく機器の更新 | 37-K3670-04-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ３６７０-０４号］二級河川新川（佐鳴湖）河川維持修繕工事（入野富士見水門遠方監視制御装置更新工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 入野町 | 二級河川新川 | 電気通信工事 | （株）大和電機製作所 | 静岡市清水区長崎172-2 | 2025/09/02 | 2026/03/27 | 54692000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 水位計ケーブル用の既設管路使用不可に伴う新設管路の追加 | 37-K3670-04-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川堀留川河川維持修繕工事（堤防除草工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 若林町 | 二級河川堀留川 | 土木一式工事 | （株）中岡建設 | 浜松市中央区倉松町432 | 2025/07/31 | 2025/11/21 | 4114000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3770-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川都田川河川維持修繕工事（転落防止柵補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 平松町 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025/09/18 | 2026/01/30 | 4928000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K3770-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/21 | 令和７年度［第３７-Ｋ３７７０-０１号］二級河川都田川河川維持修繕工事（転落防止柵補修工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 平松町 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | 新村建設ホールディングス（株） | 浜松市中央区神原町1100 | 2025/09/18 | 2026/01/30 | 4554000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3770-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８３０-０１号］二級河川馬込川河川海岸環境整備工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | （株）内田商店 | 浜松市中央区米津町524 | 2025/11/13 | 2026/02/27 | 7670000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K3830-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ３８３０-０１号］二級河川馬込川河川海岸環境整備に伴う測量・設計業務委託（公園実施設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 二級河川馬込川 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/07/31 | 2026/03/10 | 11330000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-K3830-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７５-０１号］二級河川馬込川緊急自然災害防止対策工事（矢板護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 須山建設（株） | 浜松市中央区布橋2-6-1 | 2025/10/01 | 2026/03/19 | 38000000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4475-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７７-０１号］二級河川馬込川 緊急自然災害防止対策工事（袋詰玉石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 瓜内町 | 二級河川馬込川 | 土木一式工事 | 山平建設（株） | 浜松市中央区中央2-8-16 | 2025/10/01 | 2026/01/19 | 27400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4477-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｋ４４７８-０１号］二級河川都田川緊急自然災害防止対策工事（袋詰玉石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町中川 | 二級河川都田川 | 土木一式工事 | （株）野末工務店 | 浜松市浜名区引佐町伊平1112-1 | 2025/09/24 | 2026/03/16 | 14047000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4478-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６９２-０１号］二級河川浜名湖（都田川）ほか県土強靭化対策工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 村櫛町 | 二級河川浜名湖（都田川） | しゅんせつ工事 | 伴建設（株） | 湖西市梅田38 | 2025/09/09 | 2026/02/27 | 53403000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 概算数量発注方式のため。 | 37-K4692-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６９３-０１号］一級河川二俣川県土強靭化対策工事（河床掘削工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 山東 | 一級河川二俣川 | 土木一式工事 | （有）市川建設 | 浜松市天竜区船明917 | 2025/09/11 | 2026/03/23 | 9515000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4693-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４６９５-０１号］二級河川浜名湖（都田川）（浜名湖）県土強靭化対策工事（浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 細江町気賀伊目 | 二級河川浜名湖（都田川） | しゅんせつ工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/10/16 | 2026/03/16 | 25157000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K4695-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８６３-０１号］一級河川阿多古川緊急豪雨災害対策工事（護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 一級河川阿多古川 | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025/09/24 | 2026/02/20 | 14366000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4863-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｋ４８６５-０１号］一級河川気田川緊急豪雨災害対策工事（樋門無動力化） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 小川 | 一級河川気田川 | 土木一式工事 | 龍川建設（株） | 浜松市天竜区横山町725 | 2025/08/25 | 2026/03/13 | 12606000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K4865-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｋ５３１３-０１号］浜松篠原海岸海岸維持修繕工事（砂被覆工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 浜松篠原海岸 | 土木一式工事 | （株）中岡建設 | 浜松市中央区倉松町432 | 2025/10/02 | 2026/03/11 | 7200000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-K5313-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｋ５３１４-０１号］舞阪海岸 海岸維持修繕工事（除礫工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 舞阪海岸 | 土木一式工事 | （株）中岡建設 | 浜松市中央区倉松町432 | 2025/09/25 | 2026/03/10 | 11450000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K5314-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｋ５４０４-０１号］浜松篠原海岸海岸養浜工事（養浜工その2） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 中田島町 | 浜松篠原海岸 | 土木一式工事 | （株）守屋組 | 浜松市中央区安松町65-6 | 2025/08/25 | 2025/12/12 | 12900000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-K5404-01-11-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｌ２８００-０１号］遠州灘海浜公園（篠原地区）交付金（公園・整備）に伴う用地測量業務委託（地権者調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 篠原町 | 遠州灘海浜公園（篠原地区） | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/25 | 2026/01/16 | 10252000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 都市計画法第66条に基づく措置により、事業認可周知看板を追加する必要があるため。 | 37-L2800-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｌ２８００-０１号］遠州灘海浜公園（篠原地区）交付金（公園・整備）に伴う用地測量業務委託（地権者調査） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 篠原町 | 遠州灘海浜公園（篠原地区） | 測量 | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/08/25 | 2026/01/30 | 10252000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 看板の一部材料入手困難なため（別添履行期間請求書を参照） | 37-L2800-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｓ２００５-０１号］長沢地すべり対策工事（法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 長沢 | 長沢 | とび・土工・コンクリート工事 | 天龍土建工業（株） | 浜松市天竜区二俣町二俣1382-2 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 60027000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S2005-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８０５-０１号］両島山本A急傾斜地崩壊対策工事（法枠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 両島山本A | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025/10/27 | 2026/03/13 | 36047000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８０５-０１号］両島山本A急傾斜地崩壊対策工事（法枠工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 両島 | 両島山本A | 土木一式工事 | （株）石川組 | 浜松市天竜区青谷631 | 2025/10/27 | 2026/03/13 | 36135000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-S4805-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/03/04 | 令和７年度［第３７-Ｓ４８１０-０１号］源太山急傾斜地崩壊対策工事（区間９ 法面工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居 | 源太山 | 土木一式工事 | ワシヅ工業（株） | 湖西市太田978‐6 | 2025/09/16 | 2026/03/25 | 51205000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 伐採面積が変更となったため | 37-S4810-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/19 | 令和７年度［第３７-Ｓ５１１３-０１号］ 都田川支川花川砂防に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 花川町 | 都田川支川花川 | 建設コンサルタント | （株）中部綜合コンサルタント | 浜松市中央区元城町222-2 元城ﾋﾞﾙ3-A | 2025/08/28 | 2026/03/25 | 8910000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第22条に該当する。 | 37-S5113-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１１-０１号］ 水窪川支川相月川砂防工事に伴う計器観測業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 水窪川支川相月川 | 地質調査 | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/06/12 | 2025/12/17 | 6589000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5311-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１１-０１号］ 水窪川支川相月川砂防工事に伴う測量・設計業務委託（流路工詳細設計） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 水窪川支川相月川 | 建設コンサルタント | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/09/11 | 2026/03/25 | 8712000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5311-01-13-02
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１２-０１号］ 気田川支川熊切川砂防工事に伴う測量・設計業務委託（上流工区） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 春野町田河内 | 気田川支川熊切川 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025/09/11 | 2026/03/25 | 6204000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 37-S5312-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ５３１４-０１号］ 都田川支川新川砂防に伴う測量・設計業務委託（渓流保全工詳細設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 和合町 | 都田川支川新川 | 建設コンサルタント | 吉田測量設計（株） | 浜松市中央区中野町317-1 | 2025/08/15 | 2026/03/25 | 11946000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5314-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｓ５４２１-０１号］ 翁川支川小所能沢砂防工事（除石工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | 翁川支川小所能沢 | 土木一式工事 | （有）藤田建設 | 浜松市天竜区水窪町奥領家3435-7 | 2025/08/25 | 2026/02/27 | 19400000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S5421-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｓ５７１０-０１号］三岳多宝屋敷沢砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤概略設計） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 引佐町三岳 | 三岳多宝屋敷沢 | 建設コンサルタント | （株）フジヤマ | 浜松市中央区元城町216-19 | 2025/09/24 | 2026/03/25 | 4532000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地調査面積を推定で発注していたため。 | 37-S5710-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｓ７０８０-０１号］山手戌新畑急傾斜地崩壊対策に伴う用地・物件調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 山手町 | 山手戌新畑 | 測量 | 不二総合コンサルタント（株） | 浜松市中央区初生町889-2 | 2025/08/28 | 2026/03/25 | 3795000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 用地調査面積を推定で発注していたため。 | 37-S7080-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｓ７２８０-０１号］白洲北砂防等維持工事（伐採工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 白洲町 | 白洲北 | 土木一式工事 | （株）トオヤリペアテック | 浜松市中央区伊左地町3953 | 2025/10/30 | 2026/03/25 | 18205000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-S7280-01-11-03
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｖ１６２５-０１号］舞阪漁港水産流通基盤整備に伴う設計業務委託（臨港道路7号線） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 舞阪漁港 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/07/17 | 2026/03/25 | 12690000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 部材応力算定の変更 | 37-V1625-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６６１-０１号］浜名港港湾現況等調査に伴う公有水面埋立許可申請書作成業務委託（向島物揚場第２耐震岸壁） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居向島 | 浜名港 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/08/25 | 2026/03/13 | 8657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 過年度申請資料が確認できず新規作成が必要となった資料があったため | 37-W1661-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６６１-０１号］浜名港港湾現況等調査に伴う公有水面埋立許可申請書作成業務委託（向島物揚場第２耐震岸壁） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町新居向島 | 浜名港 | 建設コンサルタント | （株）建設技術研究所 静岡事務所 | 静岡市葵区呉服町1-2 | 2025/08/25 | 2026/03/25 | 8657000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 漁協協議に時間を要しているため | 37-W1661-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４７３-０１号］浜名港海岸自然災害防止対策工事（法面排水工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 浜名港海岸 | 土木一式工事 | （株）セイコー技研 | 浜松市中央区舞阪町舞阪859-1 | 2025/07/22 | 2026/03/16 | 43650000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5473-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｗ６４４４-０１号］浜名港改修工事（東導流堤上部工）その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 舞阪町舞阪 | 浜名港 | 土木一式工事 | 中村建設（株） | 浜松市中央区中沢町71-23 | 2025/09/29 | 2026/03/27 | 119900000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 工期延長請求書が提出され、必要があると認められるため。 | 37-W6444-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０２-０１号］北遠総合庁舎冷温水発生器送返油設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 二俣町鹿島 | 北遠総合庁舎 | 管工事 | （株）刑部工業所 | 浜松市中央区篠原町21036 | 2025/05/15 | 2026/01/23 | 18073000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0802-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/01 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０７-０１号］県営住宅子安団地外構他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 子安町 | 子安団地 | 建築一式工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2025/08/05 | 2025/12/02 | 49995000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0807-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８０８-０１号］県営住宅芳川団地Ａ棟建替事業１号棟解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 参野町 | 芳川団地 | 解体工事 | 丸友開発（株） | 浜松市中央区若林町285 | 2025/07/09 | 2026/03/10 | 83369000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0808-01-11-51
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８１２-０１号］県営住宅遠州浜団地他共用部照明設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 遠州浜 | 遠州浜団地 | 電気工事 | （株）万雄電気工業所 | 浜松市中央区西ｹ崎町1288 | 2025/07/17 | 2025/12/11 | 4906000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0812-01-11-11
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８１９-０１号］都田川ダム管理棟外壁ほか補修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 | 引佐町川名 | 二級河川都田川 | 建築一式工事 | 東海アーバン開発（株） | 浜松市中央区大原町445-1 | 2025/09/04 | 2026/01/16 | 21736000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0819-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８２１-０１号］遠州灘海浜公園球技場メインスタンド防水修繕工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 遠州灘海浜公園 | 建築一式工事 | （株）鈴木組 | 浜松市中央区神田町1522 | 2025/10/01 | 2026/01/28 | 13343000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0821-01-11-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３１-０１号］浜松東高等学校消火栓ポンプ更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 笠井新田町 | 浜松東高等学校 | 管工事 | 静西興業（株） | 浜松市中央区高丘西3-27-24 | 2025/06/10 | 2026/01/16 | 29381000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0831-01-11-21
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３２-０１号］浜松東高等学校本館トイレ改修工事ほか設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 笠井新田町 | 浜松東高等学校 | 建築 | （株）竹下一級建築士事務所 | 浜松市中央区田町230-17田町ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ5階 | 2025/05/22 | 2026/01/26 | 6193000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0832-01-13-01
2025 | 浜松土木事務所 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ０８３５-０１号］細江警察署浜名区公舎等雨水排水施設撤去工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市浜名区 |  | 細江警察署 | 土木一式工事 | ヤマキチ建設（有） | 浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈797 | 2025/10/02 | 2026/01/13 | 4851000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z0835-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６１２-０１号］田子の浦港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画作成業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）長大 静岡事務所 | 静岡市葵区栄町4-10 | 2025/06/25 | 2026/02/20 | 8000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既往長寿命化計画書との統合作業のため | 36-W2612-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/12/19 | 令和７年度［第３６-Ｗ３１０１-０１号］田子の浦港 ６年災害復旧 査定第１号工事（中央泊地）（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/09/17 | 2026/03/19 | 16500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 36-W3101-01-11-04
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（浚渫土処理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 遠藤建設（株） | 富士市蓼原54-7 | 2025/08/08 | 2026/02/06 | 260777000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 濾布交換サイクルの精査 | 36-W3301-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（浚渫土処理工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 遠藤建設（株） | 富士市蓼原54-7 | 2025/08/08 | 2026/02/06 | 262240000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 推計数量から実績数量への変更 | 36-W3301-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３６-Ｗ３３０１-０１号］田子の浦港 県単独災害復旧工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 井上建設（株） | 富士市蓼原49-11 | 2025/09/01 | 2026/03/27 | 112959000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 36-W3301-01-11-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３６-Ｗ７１９２-０１号］田子の浦港 埋没浚渫 中央航路保全業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | しゅんせつ工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/06/05 | 2026/01/30 | 18700000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 漁協との調整による | 36-W7192-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/01/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ７１９２-０１号］田子の浦港 埋没浚渫 中央航路保全業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | しゅんせつ工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/06/05 | 2026/01/30 | 19591000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 先行別工事の掃海調査実績による。 | 36-W7192-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/11/20 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０２-０１号］田子の浦港 予防保全推進 橋梁点検・維持管理計画策定業務委託（沼川水門橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/10 | 2025/12/16 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 長寿命化計画を策定する際に詳細調査の結果を用いる必要があったため | 37-W4602-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｗ４６０２-０１号］田子の浦港 予防保全推進 橋梁点検・維持管理計画策定業務委託（沼川水門橋） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/07/10 | 2026/01/30 | 5500000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 詳細調査の結果の検討、報告書作成に不測の日時を要したため | 37-W4602-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｗ５１１１-０１号］田子の浦港 維持修繕事業に伴う小型艇昇降施設検討業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/12/23 | 2026/03/27 | 5610000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 検討荷重の増加に伴う既存設備の検討 | 37-W5111-01-13-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１０-０１号］田子の浦港 ふ頭用地整備 保安対策施設工事（SOLAS） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）渡辺組 | 富士市今泉7-4-1 | 2025/08/12 | 2026/03/23 | 57420000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地精査による足場の追加 | 37-W5610-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６１２-０１号］田子の浦港ふ頭用地整備排水施設整備工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）松山組 | 富士市今井2-18-13 | 2025/07/16 | 2025/12/12 | 13893000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議の結果、管理桝周りの止水テープを追加したため | 37-W5612-01-11-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/12/04 | 令和７年度［第３７-Ｗ５６２０-０１号］田子の浦港上屋整備富士2号上屋照明改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 電気工事 | （株）スズキ電工 | 富士市松岡494-1 | 2025/09/26 | 2026/02/16 | 6622000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5620-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/02/18 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５０４-０１号］田子の浦港改修工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2025/06/13 | 2026/02/27 | 42955000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 37-W6504-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ６５０４-０１号］田子の浦港改修工事（処理土運搬工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2025/06/13 | 2026/02/27 | 43769000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 運搬先工事との調整 | 37-W6504-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３７-Ｗ７０５１-０１号］田子の浦港 維持浚渫工事（泊地浚渫工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 依田橋 | 田子の浦港 | 土木一式工事 | （株）中村組 | 富士市田中新田275-12 | 2025/08/29 | 2025/11/26 | 90629000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W7051-01-11-01
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｗ７０５１-０１号］田子の浦港 維持浚渫 マルチビーム深浅測量業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 測量 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/11 | 2026/03/13 | 9064000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 規定水深モデルの作成の追加 | 37-W7051-01-13-02
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｗ７０５１-０１号］田子の浦港 維持浚渫 底質・ダイオキシン類調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 前田 | 田子の浦港 | 建設コンサルタント | （株）サイエンス | 静岡市清水区小芝町4-13 | 2025/08/07 | 2026/02/10 | 3333000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 土砂運搬先との調整 | 37-W7051-01-13-03
2025 | 田子の浦港管理事務所 | 2026/02/24 | 令和７年度［第３７-Ｘ１００４-０１号］田子の浦港 空間情報デジタル基盤構築事業費に伴う施設台帳整備業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 鈴川町 | 田子の浦港 | 測量 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/09/11 | 2026/03/18 | 11770000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 協議の結果、既存施設位置図の縮尺を変更したため | 37-X1004-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2025/12/22 | 令和６年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見埠頭４号岸壁走行レール敷設工事（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/03/31 | 2026/01/15 | 136697000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-W5520-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2026/01/14 | 令和６年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見埠頭４号岸壁走行レール敷設工事（その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/03/31 | 2026/01/15 | 142439000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-W5520-01-11-04
2023 | 清水港管理局 | 2026/02/06 | 令和５年度［第３４-Ｗ５５２０-０１号］清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事監理業務委託 | 委託 | 単独随意契約 | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | その他(コンサル) | （一社）港湾荷役システム協会 | 港区西新橋1-20-9 ＴＳＲビル | 2024/03/07 | 2026/03/17 | 18128000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 34-W5520-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３６-Ｗ２００１-０１号］清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区胸壁設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 島崎町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/07/15 | 2026/03/19 | 17804000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2001-01-13-02
2024 | 清水港管理局 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港海岸 | 電気通信工事 | 富士電機（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区栄町3-1 | 2024/06/21 | 2026/02/27 | 234443000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2504-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策工事（折戸堤防電気防食工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 折戸 | 清水港海岸 | 土木一式工事 | 青木建設（株） | 熱海市田原本町9-1 | 2025/09/24 | 2026/02/27 | 143198000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2504-01-11-05
2024 | 清水港管理局 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う陸閘細部・実施設計業務委託（折戸地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | 大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区紺屋町11-1 | 2025/03/31 | 2026/03/16 | 32472000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2504-01-13-04
2024 | 清水港管理局 | 2026/01/29 | 令和６年度［第３６-Ｗ２５０４-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う胸壁細部・実施設計業務委託（折戸地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | 中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区追手町1-6 | 2025/03/31 | 2026/01/30 | 18084000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2504-01-13-05
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３６-Ｗ２５９９-０１号］清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う江尻地区設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 新港町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/08/19 | 2026/03/18 | 10219000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2599-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2025/11/26 | 令和６年度［第３６-Ｗ２６０６-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（折戸B地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 折戸 | 清水港 | 建設コンサルタント | 第一復建（株） 静岡事務所 | 伊東市宇佐美1106-9 | 2025/04/01 | 2025/12/19 | 18546000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2606-01-13-03
2025 | 清水港管理局 | 2025/12/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０６-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（富士見・折戸A地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）センク２１ 静岡事務所 | 静岡市清水区鳥坂21-10 | 2025/06/23 | 2026/02/20 | 18821000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 現地踏査の結果から、設計と現場に乖離があったため。 | 36-W2606-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/13 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６０６-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（富士見・折戸A地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）センク２１ 静岡事務所 | 静岡市清水区鳥坂21-10 | 2025/06/23 | 2026/03/18 | 18821000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2606-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/27 | 令和７年度［第３６-Ｗ２６１１-０１号］清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託（日の出地区他） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 国際航業（株） 静岡支店 | 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ﾋﾞﾙ | 2025/09/02 | 2026/03/19 | 12837000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W2611-01-13-03
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９０１-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸閘胸壁新設工事（陸閘下部工・胸壁工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港海岸 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/09/30 | 2026/03/19 | 76153000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W2901-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９０１-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区陸閘基本設計業務委託（起伏式） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 入船町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/07/22 | 2026/03/23 | 61138000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2901-01-13-02
2025 | 清水港管理局 | 2025/12/25 | 令和７年度［第３６-Ｗ２９０１-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区陸閘基本・詳細設計業務委託（引戸式） | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 入船町 | 清水港海岸 | 建設コンサルタント | いであ（株） 静岡営業所 | 静岡市葵区鷹匠3-8-15 | 2025/07/22 | 2026/03/18 | 47014000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W2901-01-13-03
2024 | 清水港管理局 | 2025/05/26 | 令和６年度［第３６-Ｗ２９０２-０１号］清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸閘新設工事（製作据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港海岸 | 鋼構造物工事 | 日東河川工業（株） 静岡営業所 | 静岡市駿河区大坪14-18 プチパレス大坪102 | 2025/03/31 | 2026/02/27 | 186285000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 労務単価変更 | 36-W2902-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５０１-０１号］清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー１号機用ケーブルラック拡幅工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 機械器具設置工事 | （有）青海プランニング | 静岡市清水区港町2-10-1-503 | 2025/09/30 | 2026/02/16 | 13667500 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 荷役機械メーカーから施工対象範囲を広げるよう依頼があったため。 | 36-W5501-01-11-04
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５１１-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う用地測量業務委託（新興津地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/06/09 | 2026/03/13 | 22099000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5511-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５１１-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津地区埋立竣工認可資料作成業務委託（その２） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/12/03 | 2026/03/19 | 6721000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5511-01-13-02
2024 | 清水港管理局 | 2025/12/10 | 令和６年度［第３６-Ｗ５５２０-０１号］清水港江尻ふ頭用地整備に伴う用地調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 袖師町 | 清水港 | 補償 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/02/12 | 2025/12/19 | 4521000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5520-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2026/03/02 | 令和６年度［第３６-Ｗ５５３０-０１号］清水港新興津荷役機械整備コンテナクレーン３号機制御装置更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 機械器具設置工事 | 住友重機械搬送システム（株） | 品川区西品川1-1-1 | 2025/01/06 | 2026/03/16 | 181940000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5530-01-11-01
2024 | 清水港管理局 | 2025/12/03 | 令和６年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（新興津歩道橋A2橋台・防潮堤復旧工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）望月土木 | 静岡市清水区八木間町597-14 | 2025/03/11 | 2025/12/19 | 37642000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-04
2025 | 清水港管理局 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港新興津ふ頭用地整備工事（係留金物設置工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 平井造園（株） | 静岡市清水区柏尾503-2 | 2025/07/29 | 2025/12/18 | 43714000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5554-01-11-05
2025 | 清水港管理局 | 2025/11/26 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港新興津ふ頭用地整備高圧電気配線移設工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025/08/12 | 2026/03/25 | 26389000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-09
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（アクセス道路擁壁工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025/07/29 | 2026/03/13 | 58410000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-11-10
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津地区埋立竣工認可資料作成業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/05/26 | 2026/03/19 | 7491000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5554-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津船揚場改良設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/07/07 | 2026/02/10 | 15202000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W5554-01-13-06
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３６-Ｗ５５５４-０１号］清水港ふ頭用地整備に伴う新興津船揚場改良設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）ニュージェック 静岡事務所 | 静岡市葵区黒金町11-7 | 2025/07/07 | 2026/03/23 | 15202000 | (4) 履行上の制約等設計図書に示された履行条件が実際と一致しないため。 |  | 36-W5554-01-13-06
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８０１-０１号］清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事（舗装打換え工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025/09/22 | 2026/02/03 | 30184000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W5801-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８２３-０１号］清水港老朽化対策工事（袖師臨港道路舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 清水港臨港道路 | 清水港 | 舗装工事 | 静和工業（株） | 静岡市駿河区泉町3-15 | 2025/10/03 | 2026/02/27 | 99250000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5823-01-11-03
2025 | 清水港管理局 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３６-Ｗ５８４１-０１号］清水港老朽化対策工事（エプロン舗装補修工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025/09/02 | 2025/12/22 | 23298000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W5841-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３６-Ｗ６２０２-０１号］清水港局部改良等に伴う設計業務委託（貝島地区岸壁整備基礎検討） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 建設コンサルタント | 日本工営（株） 静岡事務所 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 | 2025/06/13 | 2026/01/30 | 7051000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 経済性の観点から完成時のほか暫定時の照査を必要としたため | 36-W6202-01-13-02
2024 | 清水港管理局 | 2025/11/26 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工Ａ路線・Ｄ路線） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市 |  | 清水港 | 土木一式工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025/01/06 | 2025/11/28 | 66759000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-W6611-01-11-01
2024 | 清水港管理局 | 2025/12/19 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地工その１） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/03/25 | 2026/03/18 | 224598000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-03
2024 | 清水港管理局 | 2025/12/17 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 電気工事 | 協和サンシンエンジニアリング（株） | 静岡市清水区大内97-1 | 2025/03/25 | 2026/03/25 | 98978000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-11-04
2024 | 清水港管理局 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港緑地等施設整備に伴う新興津ランプ詳細設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2024/08/06 | 2026/03/19 | 26279000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３６-Ｗ６６１１-０１号］清水港 緑地等施設整備に伴う測量業務委託（新興津汀線・深浅測量） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 測量 | 日本海洋調査（株） | 静岡市清水区三保1871-17 | 2025/12/17 | 2026/03/19 | 4378000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-W6611-01-13-04
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３６-Ｗ６９４３-０１号］清水港改良に伴う三保小型桟橋設計業務委託（その３） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 建設コンサルタント | 第一復建（株） 静岡事務所 | 伊東市宇佐美1106-9 | 2025/09/02 | 2026/03/16 | 16027000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 既存桟橋移設等、施工計画検討が必要となったため | 36-W6943-01-13-01
2024 | 清水港管理局 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｗ６９４４-０１号］清水港改良に伴う用地測量・用地調査業務委託（三保地区臨港道路） | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港 | 補償 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/03/31 | 2025/11/28 | 4257000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 業務実施に伴う実測数量へ変更を行う | 36-W6944-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/03/11 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０１-０１号］清水港機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託（新興津４・５号機）（長期継続） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 機械器具設置工事 | （株）三井Ｅ＆Ｓ | 中央区築地5-6-4 | 2025/04/01 | 2027/03/31 | 22836000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W0101-01-13-03
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｗ０１０３-０２号］清水港保安対策新興津埠頭ほか保安対策設備改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 電気通信工事 | 富士通Ｊａｐａｎ（株） 関西・中部公共ビジネス統括部（静岡） | 静岡市駿河区南町18-1 | 2025/07/29 | 2026/01/30 | 20922000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W0103-02-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｗ１６０１-０１号］清水港海岸港湾現況等調査に伴う用地測量業務委託（貝島地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 三保 | 清水港海岸 | 測量 | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/09/22 | 2026/03/16 | 7194000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W1601-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/25 | 令和７年度［第３７-Ｗ３５２１-０１号］清水港新興津ふ頭基本施設修繕工事（防舷材設置工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/10/21 | 2026/03/25 | 42075000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W3521-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｗ３５２１-０１号］清水港基本施設修繕に伴う橋梁詳細点検業務委託（崇徳橋） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 島崎町 | 清水港 | 建設コンサルタント | 静岡コンサルタント（株） | 三島市多呂128 | 2025/09/02 | 2026/03/19 | 20570000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W3521-01-13-02
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ５４７１-０１号］清水港海岸自然災害防止対策工事（消波ブロック製作据付工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港海岸 | 土木一式工事 | （有）望月建設工業 | 静岡市清水区中河内526 | 2025/10/28 | 2026/03/25 | 52173000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5471-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５０３-０１号］清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー１号機用光ケーブル敷設工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 電気工事 | 寺田電機工業（株） | 静岡市駿河区曲金1-6-14 | 2025/09/12 | 2026/03/25 | 4741000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5503-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３１-０１号］清水港袖師第１ふ頭荷役機械整備工事（ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝﾜｲﾔｰ取替工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 機械器具設置工事 | （株）河村工業所 | 静岡市清水区北脇新田332-2 | 2025/07/07 | 2026/02/27 | 70822000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5531-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３１-０１号］清水港荷役機械整備工事（袖師ＣＣ５号機塗装工） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 塗装工事 | 駿河技建（株） | 静岡市清水区伊佐布809-1 | 2025/12/17 | 2026/02/26 | 7942000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5531-01-11-05
2025 | 清水港管理局 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５３４-０１号］清水港袖師ふ頭用地整備工事（舗装工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 横砂 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025/06/16 | 2026/03/18 | 64867000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5534-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５５５-０１号］清水港ふ頭用地整備工事（造成工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 大橋工業（株） | 静岡市清水区和田島782 | 2025/09/02 | 2026/03/13 | 66429000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5555-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５７０-０１号］清水港都市再開発等用地整備工事（新興津護岸工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津本町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/07/29 | 2026/02/27 | 125092000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5570-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｗ５５７１-０１号］清水港都市再開発等用地整備に伴う埋立護岸詳細設計業務委託（村松運河地区） | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 清開 | 清水港 | 建設コンサルタント | （株）建設コンサルタントセンター | 静岡市清水区長崎新田123 | 2025/09/29 | 2026/03/18 | 16555000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W5571-01-13-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｗ５８０１-０１号］清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事（舗装打換え工その２） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 舗装工事 | （株）薩川組 | 静岡市清水区横砂南町14-1 | 2025/10/31 | 2026/03/25 | 14729000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 隣接工事との調整に時間を要したため | 37-W5801-01-11-02
2025 | 清水港管理局 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｗ５９０３-０１号］清水港改修工事（新興津防波堤嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/09/09 | 2026/03/23 | 275946000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5903-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｗ５９０３-０１号］清水港改修工事（新興津防波堤嵩上工） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/09/09 | 2026/03/23 | 276925000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-W5903-01-11-01
2025 | 清水港管理局 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｗ６６１１-０１号］清水港 緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 土木一式工事 | 鈴与建設（株） | 静岡市清水区松原町5-17 | 2025/09/16 | 2026/03/18 | 53438000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-W6611-01-11-01
2025 | 都市局都市計画課 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｃ１３００-０１号］下田都市計画区域外６区域都市計画基礎調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 下田市 |  | 下田都市計画区域 | 建設コンサルタント | 日本工営都市空間（株） 静岡支店 | 静岡市葵区東静岡1-1-39 ﾏｰｸｽ･ｱﾈｼｽﾀﾜｰ東静岡2階 | 2025/08/21 | 2026/03/19 | 13145000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 林地転用状況の追加 | 37-C1300-01-13-04
2024 | 財務部建築企画課 | 2026/01/13 | 令和６年度［第３６-Ｚ０００１-０１号］ 県営住宅興津団地B棟建替事業設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 |  | 建築 | （株）大瀧建築事務所 | 静岡市駿河区馬渕4-1-7 | 2024/12/03 | 2026/01/14 | 32131000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z0001-01-13-01
2025 | 財務部建築企画課 | 2025/10/15 | 令和７年度［第３７-Ｚ０００２-０１号］ 県営住宅小山第２団地Ａ棟建替事業設計業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡小山町 | 生土 |  | 建築 | （株）金丸建築設計事務所 | 静岡市駿河区丸子1-3-4 | 2025/07/10 | 2026/07/31 | 48400000 | (3) 設計図書の表示が明確でないため。 |  | 37-Z0002-01-13-01
2025 | 財務部建築企画課 | 2025/12/18 | 令和７年度［第３７-Ｚ０００３-０１号］中部健康福祉センター岡出山庁舎本館解体他工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡出山 | 中部健康福祉センター岡出山庁舎 | 補償 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/10/01 | 2026/01/30 | 5434000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z0003-01-13-41
2025 | 財務部建築企画課 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｚ０００３-０１号］中部健康福祉センター岡出山庁舎本館解体他工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 岡出山 | 中部健康福祉センター岡出山庁舎 | 補償 | 大鐘測量設計（株） | 島田市中央町31-10 | 2025/10/01 | 2026/03/16 | 6996000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 近隣住民との対応を適切かつ早期に実施するため、業務の追加が必要となったことによる。 | 37-Z0003-01-13-41
2022 | 財務部建築工事課 | 2026/02/26 | 令和４年度［第３４-Ｚ１５１１-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 建築一式工事 | 山本・小野特定建設工事共同企業体 | 三島市南二日町8-39 | 2022/10/14 | 2026/02/27 | 3714117000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課（施設管理者）からの要望によるもの | 34-Z1511-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/10/30 | 令和７年度［第３６-Ｚ１２６１-０１号］ 加島地下道排水ポンプ場上屋耐震補強工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 本町 |  | 建築一式工事 | 松本工業（株） | 富士市吉原1-11-8 | 2025/06/05 | 2025/11/28 | 45265000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 設計図書の変更について発注者が必要があると認めるため。（静岡県建設工事請負契約約款第19条該当） | 36-Z1261-01-11-04
2024 | 財務部建築工事課 | 2025/11/26 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５０２-０１号］富士宮北高等学校普通教室棟解体他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 富士宮市 | 宮北町 | 富士宮北高等学校 | 解体工事 | （株）佐野総業 | 富士市今宮488-2 | 2025/04/01 | 2026/01/23 | 64295000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z1502-01-11-51
2024 | 財務部建築工事課 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５４３-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 建築一式工事 | 平井工業（株） | 静岡市葵区太田町33 | 2025/01/24 | 2026/02/27 | 323972000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課（施設管理者）からの要望によるもの | 36-Z1543-01-11-01
2024 | 財務部建築工事課 | 2025/11/27 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５９２-０１号］ 下田警察署庁舎解体他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | 東中 |  | 解体工事 | （株）トゥースリー | 静岡市駿河区敷地2-26-28 | 2024/12/25 | 2025/11/28 | 186395000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z1592-01-11-51
2024 | 財務部建築工事課 | 2025/12/25 | 令和６年度［第３６-Ｚ１５９５-０１号］ 警察本部静岡市駿河区公舎解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 |  |  | 解体工事 | （株）スカイ | 静岡市葵区慈悲尾418-10 | 2025/01/30 | 2025/12/26 | 65358700 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z1595-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｚ１０２２-０１号］ 北遠総合庁舎本館屋上防水修繕他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市天竜区 | 二俣町鹿島 |  | 建築一式工事 | （株）園田塗装店 | 浜松市中央区有玉北町756 | 2025/09/04 | 2026/03/19 | 41129000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1022-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ１１２２-０１号］ 猪之頭公園公衆トイレ改築工事設計業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 富士宮市 | 猪之頭 |  | 建築 | （株）アルファ設計 | 富士宮市大宮町17-10 | 2025/09/11 | 2026/03/23 | 3564000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 計画等の決定のための関係者との協議に時間を要したため | 37-Z1122-01-13-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/19 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２２１-０１号］ 浜松内陸コンテナ基地内外装修繕工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 流通元町 |  | 建築一式工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2025/06/24 | 2026/03/18 | 119911000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1221-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２２２-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 茶業研究センター | 建築一式工事 | （株）若杉組 | 掛川市千浜6141 | 2025/07/22 | 2026/01/30 | 67540000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 依頼課からの要望によるもの | 37-Z1222-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６３-０１号］ 清水港新興津緑地トイレ新築工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 興津中町 |  | 建築一式工事 | 静鉄建設（株） | 静岡市葵区末広町93 | 2025/06/20 | 2026/02/16 | 115280000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1263-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/12/02 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６４-０１号］清水港日の出新1号上屋改修工事（第2期） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 日の出町 | 清水港 | 建築一式工事 | サクラビルテス（株） | 静岡市清水区永楽町14-18 | 2025/06/20 | 2025/12/12 | 48367000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 施設管理者からの要望によるもの | 37-Z1264-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ１２６７-０１号］ 富士山こどもの国水上レストランデッキ改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 |  | 建築一式工事 | （株）三和工務店 | 富士市伝法1659-15 | 2025/09/25 | 2026/02/16 | 38742000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1267-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１４３６-０１号］清水西高等学校特別教室棟新築工事に伴う地盤変動影響事後調査他業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 青葉町 | 清水西高等学校 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/16 | 2026/02/24 | 11605000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの。 | 37-Z1436-01-13-41
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ１４３６-０１号］清水西高等学校特別教室棟新築工事に伴う地盤変動影響事後調査他業務委託 | 委託 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 青葉町 | 清水西高等学校 | 補償 | 服部エンジニア（株） | 静岡市駿河区中原897-3 | 2025/06/16 | 2026/02/24 | 9559000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの。 | 37-Z1436-01-13-41
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/12/05 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５０４-０１号］三島北高等学校北校舎西系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 三島市 | 文教町 | 三島北高等学校 | 建築一式工事 | 小野建設（株） | 三島市谷田60-3 | 2025/07/25 | 2025/12/12 | 45166000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1504-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１１-０１号］富士高等学校普通教室棟西系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 松本 | 富士高等学校 | 建築一式工事 | （株）石井組 | 富士市水戸島元町4-10 | 2025/07/16 | 2025/12/12 | 50149000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1511-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１２-０１号］島田工業高等学校北棟外壁修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 阿知ヶ谷 | 島田工業高等学校 | 建築一式工事 | （株）建装 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ6-2 | 2025/08/06 | 2026/02/13 | 145079000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1512-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１２-０１号］島田工業高等学校北棟外壁修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 島田市 | 阿知ヶ谷 | 島田工業高等学校 | 建築一式工事 | （株）建装 | 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ6-2 | 2025/08/06 | 2026/02/27 | 145926000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1512-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/04 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１４-０１号］掛川千羽教職員住宅解体工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 掛川市 | 千羽 | 掛川千羽教職員住宅 | 解体工事 | （株）覚堂 | 浜松市中央区流通元町12-1 | 2025/10/22 | 2026/09/30 | 313005000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1514-01-11-51
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１５-０１号］ 松崎高等学校教職員住宅Ｂ棟内部改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 賀茂郡松崎町 | 江奈 |  | 建築一式工事 | 伊藤建設工業（株） | 賀茂郡松崎町松崎312-3 | 2025/07/03 | 2025/11/28 | 32406000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1515-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/12/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５１８-０１号］ 浜松北高等学校本校舎トイレ改修第２期工事（建築） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 広沢 |  | 建築一式工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025/07/23 | 2026/01/05 | 46640000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1518-01-11-02
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/27 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２０-０１号］ 浜松城北工業高等学校新技術実習棟他屋根改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 住吉 |  | 建築一式工事 | （株）原田総合計画 | 浜松市中央区上浅田1-11-30 | 2025/07/22 | 2026/03/17 | 76483000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1520-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/02 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２３-０１号］ 浜松江之島高等学校本館改修他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 江之島町 |  | 建築一式工事 | （株）杉浦組 | 浜松市中央区紺屋町308-4 | 2025/06/30 | 2026/02/13 | 208285000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1523-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２３-０１号］ 浜松江之島高等学校本館改修他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 江之島町 |  | 建築一式工事 | （株）杉浦組 | 浜松市中央区紺屋町308-4 | 2025/06/30 | 2026/02/13 | 210628000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1523-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５２４-０１号］ 浜松湖南高等学校普通教室棟他トイレ改修第２期工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 馬郡町 |  | 建築一式工事 | （株）水野組 | 浜松市中央区倉松町1044 | 2025/06/30 | 2026/01/30 | 44825000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1524-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/11/28 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３４-０１号］静岡農業高等学校体育館屋根改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市葵区 | 古庄 | 静岡農業高等学校 | 建築一式工事 | （株）神谷工務店 | 静岡市葵区宮ヶ崎町91 | 2025/06/11 | 2025/12/01 | 43307000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1534-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３６-０１号］静岡高等学校校舎棟外壁修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市葵区 | 長谷町 | 静岡高等学校 | 建築一式工事 | 静鉄建設（株） | 静岡市葵区末広町93 | 2025/08/06 | 2026/03/13 | 187022000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z1536-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５３７-０１号］韮山高等学校教室棟東系統トイレ改修工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山韮山 | 韮山高等学校 | 建築一式工事 | 山本建設（株） | 三島市南二日町8-39 | 2025/06/13 | 2025/12/12 | 51898000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1537-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2025/12/17 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５７８-０１号］ 下田警察署下賀茂駐在所解体工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託 | 委託 | 指名競争入札（標準型） | 賀茂郡南伊豆町 | 下賀茂 |  | 補償 | （株）ウインディーネットワーク | 下田市東本郷1-19-4 | 2025/09/18 | 2025/12/19 | 5599000 | (5) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1578-01-13-41
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/02/26 | 令和７年度［第３７-Ｚ１５９２-０１号］ 下田警察署庁舎新築他工事（建築） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 下田市 | 東中 |  | 建築一式工事 | 加和太・河津特定建設工事共同企業体 | 三島市文教町1-5-15 | 2025/07/08 | 2027/05/31 | 2420000000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 関係工事との調整により山留施工数量に変更が生じたため | 37-Z1592-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６０２-０１号］ 浜松東警察署車庫棟屋上防水修繕他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 相生町 |  | 建築一式工事 | 常盤工業（株） | 浜松市中央区新津町197 | 2025/09/25 | 2026/01/20 | 46321000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z1602-01-11-01
2025 | 財務部建築工事課 | 2026/03/03 | 令和７年度［第３７-Ｚ１６１２-０１号］ 三島警察署函南町交番解体工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 田方郡函南町 | 仁田 |  | 解体工事 | （有）大栄産業 | 富士宮市大宮町12-1 | 2025/12/04 | 2026/03/04 | 10406000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z1612-01-11-51
2022 | 財務部設備課 | 2026/01/16 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 電気工事 | 近和電業（株） | 静岡市葵区春日2-4-22 | 2022/10/25 | 2026/02/27 | 319737000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-Z2423-01-11-11
2022 | 財務部設備課 | 2026/02/26 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 電気工事 | 近和電業（株） | 静岡市葵区春日2-4-22 | 2022/10/25 | 2026/02/27 | 355313846 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 34-Z2423-01-11-11
2022 | 財務部設備課 | 2026/02/05 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 管工事 | 片野設備（株） | 三島市大宮町3-3-12 | 2022/10/25 | 2026/02/27 | 342056000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 34-Z2423-01-11-21
2022 | 財務部設備課 | 2026/02/26 | 令和４年度［第３４-Ｚ２４２３-０１号］沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 駿東郡清水町 | 徳倉 | 沼津商業高等学校 | 管工事 | 片野設備（株） | 三島市大宮町3-3-12 | 2022/10/25 | 2026/02/27 | 377154747 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による。 | 34-Z2423-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026/01/22 | 令和６年度［第３６-Ｚ２００７-０１号］静岡総合庁舎非常用発電設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 有明町 | 静岡総合庁舎 | 電気工事 | 夏目電気工業（株） | 静岡市清水区鳥坂95 | 2024/08/08 | 2026/03/17 | 111716000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 受注者の請求による工期の延長 | 36-Z2007-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026/02/13 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | 杉浦電工（株） | 静岡市駿河区みずほ5-13-7 | 2024/12/05 | 2026/03/18 | 424666000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 36-Z2428-01-11-13
2024 | 財務部設備課 | 2026/03/06 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | 杉浦電工（株） | 静岡市駿河区みずほ5-13-7 | 2024/12/05 | 2026/03/18 | 435051582 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 36-Z2428-01-11-13
2024 | 財務部設備課 | 2025/12/26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 管工事 | （株）ハローＧ | 静岡市駿河区敷地2-4-5 | 2024/10/04 | 2026/02/27 | 233362800 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2428-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４２８-０１号］静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 管工事 | （株）ハローＧ | 静岡市駿河区敷地2-4-5 | 2024/10/04 | 2026/03/18 | 235507800 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2428-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026/01/28 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 初生町 | 浜松工業高等学校 | 電気工事 | 明光電気（株） | 浜松市中央区北島町25 | 2024/10/08 | 2026/07/10 | 316206000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2431-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026/01/30 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３１-０１号］浜松工業高等学校本館新築工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 初生町 | 浜松工業高等学校 | 管工事 | シンワ設備（株） | 浜松市中央区上西町5-1 | 2024/10/04 | 2026/07/10 | 246675000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2431-01-11-21
2024 | 財務部設備課 | 2026/02/13 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３９-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | （株）ミワ電工 | 静岡市清水区大坪2-11-17 | 2025/01/30 | 2026/02/27 | 98230000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2439-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３９-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（電気設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 電気工事 | （株）ミワ電工 | 静岡市清水区大坪2-11-17 | 2025/01/30 | 2026/02/27 | 100505397 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 静岡県建設工事請負契約約款第25条による | 36-Z2439-01-11-11
2024 | 財務部設備課 | 2026/02/26 | 令和６年度［第３６-Ｚ２４３９-０１号］静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市駿河区 | 曲金 | 静岡視覚特別支援学校 | 管工事 | （株）イヌイ | 静岡市葵区千代田4-7-5 | 2025/01/29 | 2026/02/27 | 178244000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 36-Z2439-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025/11/27 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１０１-０１号］静岡県武道館給湯設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 藤枝市 | 前島 | 静岡県武道館 | 管工事 | 青島ポンプ工業（株） | 焼津市本町6-14-10 | 2025/07/31 | 2025/11/28 | 12826000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2101-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１０３-０１号］静岡県富士水泳場空調設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 大淵 | 静岡県富士水泳場 | 管工事 | （株）遠藤管工設備 | 富士市今泉3301-7 | 2025/07/30 | 2026/01/30 | 12969000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2103-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８７-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 茶業研究センター | 電気工事 | 大豊電気（株） | 袋井市豊沢1879-1 | 2025/08/05 | 2026/01/30 | 34375000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業所管課からの要望によるもの | 37-Z2187-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/22 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８７-０１号］茶業研究センター新製品研究棟改修工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 倉沢 | 茶業研究センター | 管工事 | （株）掛川水道設備 | 掛川市細田162-1 | 2025/07/16 | 2026/01/30 | 34364000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2187-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025/12/15 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１８８-０１号］農林環境専門職大学公共下水道接続他工事（その３） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 磐田市 | 富丘 | 農林環境専門職大学 | 管工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025/09/03 | 2026/03/19 | 154396000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2188-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/08 | 令和７年度［第３７-Ｚ２１９０-０１号］温水利用研究センター魚類棟換気設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 御前崎市 | 佐倉 | 温水利用研究センター | 管工事 | （株）河原崎配管 | 御前崎市池新田4860-1 | 2025/09/04 | 2026/01/09 | 11847000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2190-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/12 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０１-０１号］袋井土木事務所空調設備改修工事その２ | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 袋井市 | 山名町 | 袋井土木事務所 | 管工事 | （株）三永 | 周智郡森町睦実2596 | 2025/10/01 | 2026/03/02 | 29139000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2201-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０２-０１号］清水港新興津緑地トイレ新築工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津中町 | 清水港 | 管工事 | 宮城設備（株） | 静岡市清水区押切1644 | 2025/07/03 | 2026/02/16 | 48312000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2202-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０３-０１号］富士山こどもの国こどもセンター空調設備更新他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 桑崎 | 富士山こどもの国 | 管工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025/07/30 | 2026/02/09 | 13530000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2203-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０７-０１号］清水港興津2，3，4号上屋受変電設備改修他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 興津清見寺町 | 清水港 | 電気工事 | 太洋電機（株） | 静岡市葵区長沼3-1-24 | 2025/07/17 | 2026/01/30 | 47531000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2207-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２０９-０１号］小笠山総合運動公園エネルギープラント棟冷却塔更新他工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 袋井市 | 愛野 | 小笠山総合運動公園 | 管工事 | （株）渥美 | 袋井市豊住851 | 2025/08/08 | 2026/03/26 | 186967000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業課からの要望のため。 | 37-Z2209-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１２-０１号］愛鷹広域公園高圧ケーブル更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 足高 | 愛鷹広域公園 | 電気工事 | （株）鈴木電気商会 | 沼津市下河原町141 | 2025/06/12 | 2026/02/13 | 9020000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2212-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２２１４-０１号］沼津港外港南上屋自動火災報知設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 千本 | 沼津港魚舎 | 電気工事 | （株）鈴木電気商会 | 沼津市下河原町141 | 2025/10/01 | 2026/02/12 | 6600000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2214-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３０３-０１号］西部運転免許センター中央監視装置更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市浜名区 | 小松 | 西部運転免許センター | 管工事 | ヤマザキ・シー・エー（株） | 浜松市中央区上島2-19-20 | 2025/06/30 | 2026/03/06 | 68915000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業課より更新工事の要望があったため、これを追加する。 | 37-Z2303-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/23 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３０５-０１号］富士警察署本館空調設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 富士市 | 八代町 | 富士警察署 | 管工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025/08/27 | 2026/01/26 | 5764000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2305-01-11-32
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/06 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３１３-０１号］警察本部清水分庁舎受変電設備更新他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 静岡市清水区 | 吉川 | 警察本部清水分庁舎 | 電気工事 | 夏目電気工業（株） | 静岡市清水区鳥坂95 | 2025/07/09 | 2027/02/22 | 403425000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2313-01-11-11
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３１７-０１号］菊川警察署空調設備更新工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 菊川市 | 加茂 | 菊川警察署 | 管工事 | （株）トダックス | 掛川市細谷427 | 2025/07/22 | 2026/02/13 | 38225000 | (6) その他、発注者が必要があると認めるため。（具体的に記載） | 事業課要望による。 | 37-Z2317-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/16 | 令和７年度［第３７-Ｚ２３２１-０１号］警察本部清水分庁舎DNA鑑定室空調設備更新他工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 静岡市清水区 | 吉川 | 警察本部清水分庁舎 | 管工事 | （株）富山冷熱工業 | 静岡市駿河区高松2-23-27 | 2025/09/05 | 2026/03/02 | 36410000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2321-01-11-31
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/13 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０５-０１号］韮山高等学校教室棟東系統トイレ改修他工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 伊豆の国市 | 韮山韮山 | 韮山高等学校 | 管工事 | 古郡工業（株） | 伊豆市市山525-1 | 2025/06/13 | 2026/02/13 | 89001000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2405-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2025/12/08 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０６-０１号］三島北高等学校北校舎西系統トイレ改修工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 三島市 | 文教町 | 三島北高等学校 | 管工事 | （株）小島屋商会 | 裾野市須山577-3 | 2025/08/05 | 2025/12/12 | 20526000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2406-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2025/12/11 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０７-０１号］富士高等学校普通教室棟西系統トイレ改修工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士市 | 松本 | 富士高等学校 | 管工事 | （株）服部設備 | 富士市宮下字一ﾉ堤下113-2 | 2025/07/16 | 2025/12/12 | 31680000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2407-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/09 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４０９-０１号］沼津聴覚特別支援学校寄宿舎非常用発電設備更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 泉町 | 沼津聴覚特別支援学校 | 電気工事 | 富士電設（株） | 富士市横割6-18-14 | 2025/09/04 | 2026/03/02 | 10384000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2409-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/30 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１０-０１号］浜松江之島高等学校本館改修他工事（電気設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 江之島町 | 浜松江之島高等学校 | 電気工事 | （株）中遠電気 | 掛川市杉谷1-13-4 | 2025/07/03 | 2026/03/13 | 52481000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2410-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/20 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４１５-０１号］沼津特別支援学校小学部棟屋内消火栓配管更新工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 沼津市 | 大塚 | 沼津特別支援学校 | 管工事 | （株）ＦＵＪＩＮ ＰＲＯＴＥＣ | 沼津市松長786 | 2025/10/27 | 2026/02/27 | 7689000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2415-01-11-23
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/10 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２０-０１号］浜名特別支援学校電気設備改修工事 | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 湖西市 | 新居町浜名 | 浜名特別支援学校 | 電気工事 | （株）旭電気工業所 | 湖西市新居町浜名597-3 | 2025/08/07 | 2026/02/25 | 19030000 | (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたため。 |  | 37-Z2420-01-11-12
2025 | 財務部設備課 | 2025/12/12 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２２-０１号］浜松北高等学校本校舎トイレ改修第２期工事（機械設備） | 工事 | 制限付一般競争入札（総合評価) | 浜松市中央区 | 広沢 | 浜松北高等学校 | 管工事 | スヤマビルドサービス（株） | 浜松市中央区西山町1830-2 | 2025/06/20 | 2026/01/05 | 59444000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2422-01-11-21
2025 | 財務部設備課 | 2026/01/29 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２３-０１号］浜松湖南高等学校普通教室棟他トイレ改修第２期工事（機械設備） | 工事 | 指名競争入札（標準型） | 浜松市中央区 | 馬郡町 | 浜松湖南高等学校 | 管工事 | （株）ハマネン設備センター | 浜松市中央区入野町619-4 | 2025/07/24 | 2026/01/30 | 37213000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2423-01-11-22
2025 | 財務部設備課 | 2026/02/05 | 令和７年度［第３７-Ｚ２４２７-０１号］富岳館高等学校夜間照明改修工事 | 工事 | 制限付一般競争入札（標準型） | 富士宮市 | 弓沢町 | 富岳館高等学校 | 電気工事 | （株）スズキ電工 | 富士市松岡494-1 | 2025/07/23 | 2026/02/12 | 42306000 | (4) 工事現場の形状等、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため。 |  | 37-Z2427-01-11-11